## Feuil1
[9 empty] | Durée prévue | [5 empty] | Durée réelle | [5 empty] | % accompli | [5 empty] | Réel (au-delà du délai) | [7 empty] | % accompli (au-delà du délai)
|  | Début des tâches : |  |  | 2025-01-01
|  | Semaine d'affichage : |  |  | 2 |  |  | 2025-01-06 |  |  |  |  | 2025-01-13 |  |  |  |  | 2025-01-20 |  |  |  |  | 2025-01-27 |  |  |  |  | 2025-02-03 |  |  |  |  | 2025-02-10 |  |  |  |  | 2025-02-17 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 2025-03-03 |  |  |  |  | 2025-03-10
 | time axis 2025-01-06 to 2025-03-14
Tâche | Date de début | Durée prévue | Date de fin prévue | Date de début réelle | Durée réelle | Date de fin réelle | Pourcentage accompli | time axis 2025-01-06 to 2025-03-14
| 2024-12-30 | 15 | 2025-01-17 | 2025-01-02 | 7 | 2025-01-10 | 50%
| 2025-01-13 | 12 | 2025-01-28 | 2025-01-15 | 15 | 2025-02-04