## Synthese Projet
| DATE DEBUT | 2021-06-28 |  | 21
| DATE FIN | 2021-07-04
| Onglet Avancement |  | Schémas SDP | Prototypes | SDP routé | Mise en page SDP | Câblage routé | FTR SDP |  | FTR CABLAGE |  | Schémas COMP | Prototypes | Component routé | Mise en page COMPONENT | Schémas IMP | IMPL REALISE | FTR IMPL | PR REF | CAB REF | IMPL REF | COMP REF | Onglet objectifs
[23 empty] | PROTOTYPE "D" | PRINCIPE "K" | CABLAGE "R" | PROTOTYPE "AE" | ELECTRIQUE "AL" | IMPLANTATION "AS" | PR | CAB | COMP | IMPL
PDF | DATE LNC "B22" | PROJET "B21" | B4 | D8 | D9 | H9 | D10 | N9 | N16 | N10 | N17 | B5 | D11 | D12 | H12 | B6 | D14 | N11 | I9 | I10 | I14 | I12 | Nbr | Nbr | Nbr | Nbr | Nbr | Nbr | BG | BH | BI | BJ | Adresse
Envoyé | 2021-10-04 | TOM | 44 | 37 | 33 | 17 | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 411 | 401 | 401 | 401 | 710 | 710 | 156 | 0 | 0 | 476 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\P51 Europe - 308 - 1PP5\[Fichier Suivi Projet P51 DàG.xlsm]
Envoyé | 2021-10-04 | SAL | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100% | 43 | 100% | 26 | 26 | 26 | 26 | 133 | 126 | 0 | 43 | 43 | 87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\P51 Europe - 308 - 1PP5\[Fichier Suivi Projet P51 DàD.xlsm]
| 2021-10-04 | VERT | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 105 | 98.15% | 107 | 99.07% | 71 | 46 | 46 | 46 | 77 | 77 | 10 | 64 | 64 | 74 | 46 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\P51 Europe - 308 - 1PP5\[Fichier Suivi Projet P51 PHEV DàG.xlsm]
| 2021-10-04 |  | 33 | 33 | 33 | 19 | 29 | 15 | 0% | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\P51 Europe - 308 - 1PP5\[Fichier Suivi Projet P51 PHEV DàD.xlsm]
Envoyé | 2021-03-23 |  | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100% | 113 | 100% | 364 | 362 | 354 | 354 | 610 | 612 | 428 | 113 | 113 | 600 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\X83 Chine - DS9 - 1SXC\[Fichier Suivi Projet X83 Chine.xlsm]
Envoyé | 2021-06-01 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100% | 14 | 100% | 8 | 8 | 8 | 8 | 124 | 124 | 82 | 14 | 14 | 124 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\X83 Chine - DS9 - 1SXC\[Fichier Suivi Projet X83 Chine DAD.xlsm]
Envoyé | 2021-03-23 |  | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100% | 106 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 86 | 86 | 6 | 106 | 106 | 86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\X83 Chine - DS9 - 1SXC\[Fichier Suivi Projet X83 Chine PHEV.xlsm]
| 0 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\X83 Chine - DS9 - 1SXC\[Fichier Suivi Projet X83 Chine PHEV DàD.xlsm]
| 2021-09-15 |  | 153 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\E43 Chine - C5 - 1CWK\[Suivi Projet E43 DàG.xlsm]
| 2021-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\E43 Chine - C5 - 1CWK\[Suivi Projet E43 DàD.xlsm]
| 2021-09-15 |  | 103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\E43 Chine - C5 - 1CWK\[Suivi Projet E43 PHEV DàG.xlsm]
| 2021-09-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\E43 Chine - C5 - 1CWK\[Suivi Projet E43 PHEV DàD.xlsm]
| 2020-05-18 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 74.07% | 23 | 85.19% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\CMP\P21-208_AMLAT-1PPA\[Fichier Suivi P21 Amlat.xlsm]
| 2021-05-01 |  | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100% | 78 | 100% | 84 | 84 | 84 | 84 | 16 | 16 | 13 | 78 | 78 | 16 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\BVH2\B73M-C4 Lounge Mercosur-1CM7\[Fichier Suivi Projet B73 Merco.xlsm]
| 2021-03-23 |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 66 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\P84C_Chine-4008_Chine_1PPW\[Fichier Suivi Projet P84 Chine.xlsm]
| 2021-03-23 |  | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 36 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\P87C_Chine-5008_Chine_1PPX\[Fichier Suivi Projet P87C.xlsm]
| 2021-05-03 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 94.74% | 13 | 68.42% | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\C84 Europe - C5 AirCross - 1CCE\[Fichier suivi global - Projet C84 Europe DàG.xlsm]
| 2021-05-03 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\C84 Europe - C5 AirCross - 1CCE\[Fichier suivi global - Projet C84 Europe DàD.xlsm]
Envoyé | 2021-05-03 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\C84 Europe - C5 AirCross - 1CCE\[Fichier suivi global - Projet C84 Europe PHEV DàG.xlsm]
Envoyé | 2021-05-01 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\EMP2\C84 Europe - C5 AirCross - 1CCE\[Fichier suivi global - Projet C84 Europe PHEV DàD.xlsm]
| 2021-05-01 |  | 77 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \\yvsn0004\SDRMANAG\data\AE\BVH1\Ai94-2008 Amlat-1PIN\[Suivi Projet Ai94.xlsm]
|  | Total de livrable produit | 1069 | 573 | 786 | 584 | 701 | 552 |  | 552 |  | 1046 | 1006 | 987 | 987 | 2001 | 1894 | 697 | 578 | 578 | 1507 | 901 | 11 | 34 | 39 | 31 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Onglet Avancement = [1]AVANCEMENT!$B22
AJOUT
Envoi Mail PDF

## Feuil1
adresse mail
Laurent
Baptiste
AE
Texte | Bonjour, le PDF peut être généré.