## Cracking
Client | Engineering | Design | Bulletin à l'origine | Project Name | Marché | Domaine | Sous domaine | Qui alerte? | Objet | Descriptif | Résolution
| Lummus | III | NA | NA | Cracking | SAV |  | SAV | Coude à oreille | Problème de fissuration dû au fait que l'oreille est à l'extérieur du réfractaire | Il doit toujours être bien calorifugé sinon rupture par fluage fatigue, il serte en XTM
| Lummus | IV et V | NA | NA | Tous | Production |  | QC | Tubes droits | Différentes métallurgies pour un seul tube droit | Contrôle PMI
| Lummus | Tous | NA | NA | Cracking | SAV |  | SAV | Venturi | Mauvaise répartition de flux si pas de venturi/ si venturi problèmes de bouchons et, du coup, surchauffement
Tous | Tous | Tous | NA | NA | Tous | SAV |  |  | Rouille | Si Rouille à l'extérieur par des traces dire que c'est dû à la contamination par frottement lors de la manutention avec des éléments oxydables/ Si rouilla par tour condensation de l'eau et puis pas d'agréation | brosser avec une brosse métallique inox pour vérifier que l'oxide est absolument superficiel, il peuvent mettre en marche le four tel qu'il est parce que cet oxide n'est pas l'oxide stable à haute température ou brosser la totalité de la rouille
ExxonMobil | ExxonMobil | Quench | 91281 | NDG | Cracking | BE |  |  | Gap | Gap pas présent | Ajouter point d'arrêt sur la gamme de fabrication + relevé dimensionnel
Tous | Tous | Tous | 91350 | BCC | Cracking | QC | Normes |  | Épreuve air | Suivant ASTM A608: Air tests obligatoires sur tubes | Vérifier présence dans l'ITP
Tous | Lummus | Tous |  |  | Cracking | QC |  | PM | Coude à oreille | Le plat des oreilles peut être hors tolérance | Vérifier épaisseur
Tous | Lummus | Tous |  |  | Cracking | Production |  | PM | Cône de sortie | Mettre la fibre dans le cône de sortie, déjà oublié
Tous | Lummus | tous |  |  | Cracking | Achats |  | PM | Inlet | Inlet à sourcer en premier
Tous | Lummus | tous |  |  | Cracking | Achats |  | PM | Inlet | Attention au délai pour tubes inox
Tous | Lummus | VI et VII |  |  | Cracking | Emballage |  | PM | Lifting frame | Livré monté ou pas. Certification
Tous | Tous |  |  |  | Cracking | PM |  | PM | Ordre production | Demander toujours l'ordre des fours à produire
Tous | Tous |  |  |  | Cracking | Logistique |  | PM | Cintrage | Priorité de coulé: tubes pour cintrage, Vérifier si OD usiné ou pas, envoyer des tubes en plus chez le cintreur pour tests ou autre.
Tous | Tous |  |  |  | Cracking | QC |  | PM | Venturi | Faire control dimensionnel 100%, problèmes de débit déjà arrivé
Tous | ExxonMobil | LRT |  |  | Cracking | Logistique |  | PM | Outlet part en 3 parties | Partie très difficile à produire --> prédire des délais longs
Exon KBR | ExxonMobil | LRT |  |  | Cracking | Logistique |  | PM | RIM | Beaucoup de bought outs, usinage externe et interne des tubes et assemblage Burton
TOUS |  |  |  |  | Cracking | Production |  | PM | Oreilles coudes | Attention à la direction de soudage des oreilles
Tous | Tous |  |  |  | Reforming | Achats |  | PM | Tube inco | Attention tube standard ou pas et délai d'approvisionnement
Tous | Tous |  |  |  | Reforming | QC |  | PM | Tube inco | control concentricité avec enveloppe
Tous | Tous | Collecteur |  |  | Reforming | QC |  | PM | T et cône en CV | Attention moules graphite temps sous-traitance élevée temps d'usinage élevée
Tous | Tous | Collecteur |  |  | Reforming | Logistique |  | PM | Usinage tube | Temps sous-traitance usinage
Tous |  |  |  |  | Tous | BE |  | PM | Incoloy | Attention taille de grain pour INCO
Tous | Tous | Collecteur |  |  | Reforming | BE |  | PM | Picages | A Pîtres on met des plugs à Burton contre-perçages, si changement de lieu de projet tenir compte de ceci
Tous | Tous |  |  |  | Reforming | Logistique |  | PM | Grille | Si grille soudée au tube principal voir délai de livraison de la grille et rappel
Tous | Technip |  |  |  | Reforming | Logistique |  | PM | Hanger bar | Matière difficile à trouver, il faut peindre, mais des fois on déroge
Tous | KBR | Harpes |  |  | Reforming | Logistique |  | PM | Bought out Items | Attention délai pour tous les bought outs
Tous | KBR | Harpes |  |  | Reforming | Logistique |  | PM | Collecteur | Long en temps d'usinage et besoin de calibrage
Tous | KBR | Harpes |  |  | Reforming | Logistique |  | PM | Collecteur | Privilégier assemblage Burton, trop gros, encombrante
Tous |  |  |  |  | Cracking | QC |  | PM | Lifting frame | Montage à blanc pour vérifier que tous les trous sont alignés.
Tous |  |  |  |  | Tous | QC |  | PM | ITP | Lire toujours l'ITP lors de la prod, radio embouts tubes, on peut oublier de réaliser qqs contrôles
Tous |  |  |  |  | Tous | Emballage |  | PM | Four par four | Jamais mettre des pièces de deux fours différents dans la même boite
Tous |  |  |  |  | Tous | Emballage |  | PM | Test tubes Weld cons | Test tubes en welding consumables pour qualif à part du four
Tous |  |  |  |  | Tous | Emballage |  | PM | Loose and spare | On mélange pas les loose et les spare parts
Tous |  |  |  |  | Tous | Emballage |  | PM | Field welding consumables | Le welding consumables pour chantier part souvent avec le loose parts
Logistique
Tous |  |  |  |  | Cracking | Emballage |  | PM | Lifting frame | A livrer toujours avec le premier four
Tous |  |  |  |  | Cracking | Emballage |  | PM | Lifting frame | Attention au code couleur par engineering
Tous |  |  |  |  | Tous | Fabrication |  | PM | Fers d'emballage | On peut pas souder si on n'a pas les fers necessaires pour le soudage
Tous |  |  |  |  | Tous | Emballage |  | PM | Desecant under vacum | Demander à Julie si besoin special dans la Spec
Tous | Lummus |  |  |  | Cracking | QC |  |  | Mélange nuance | Réaliser PMI systématique en particulier sur les tubes d'entrée pour éviter le mélange XM/XTM lorsque c'est le cas.
Tous | Lummus | Tous | 83516 | PT Chandra | Cracking | BE | Qualité | Offre | Cone de sortie | Cone de sortie qui part chez le client sans refractaire | Ajouter une note précisant que la fibre doit etre installée en atelier à Pitres
Tous | Lummus | Tous | 83516 | PT Chandra | Cracking | BE | Qualité | PM | Cone de sortie | Procedure de mise en place du refractaire à envoyer par le PM
Tous | Lummus | Tous | 87468 | HMEL | Cracking | BE | Assemblage | BE | Emballage | Contrôle dimensionnel impossible suivant conception A10492 | Prévoir un emballage démontable pour effectuer les relevés dimensionnels Voir A10360
ExxonMobil | ExxonMobil | Quench | 91281 | NDG | Cracking | QC | ITP | BE | Gamme d'assemblage | Pas de contrôle radio sur butt ewld soumise à pression | Mettre RT sur soudure sans backing ring et US avec backing ring
Tous | Tous | Tous |  |  | Tous | BE | Technical Spec | BE | Nombre de setions |  | Vérifier nombre de sections dans la Spec
Tous | Tous | Tous | 85179 |  | Tous | BE | Design | BE | Tube Etiré |  | Verifier si outlet tube est en AW ou MW
Tous | KBR | Tous | 88273 |  | Cracking | BE | Design | BE | Rugosité | Erreur unité de rugosité | Indiquer la rugosité interne requise à 350RMS, avertir les méthodes
Tous | KBR | RIM |  |  | Cracking | BE | Design | BE | Faisabilité | Tolérances serrées des CFN - | S'assurer de la faisabilité / cout
Tous | KBR | RIM |  |  | Cracking | QC | Inspection | BE | Contrôle | Contrôle dimensionnel des CFN / Montage des CFN des RIM | Tracer sketch de contrôle dim des CFN + Sketch appairage des CFN dans RIM
Tous | KBR | Tétras / Wye | 88850 | HDO | Cracking | BE | Design | BE | Faisabilité | Assurer le contact des thermocouples de peau à souder sur les branches extérieurs des tétras/wye | Prévoir un bossage support directement de fonderie sur les branches des tétras - Voir exemple plan : 11172
Tous | Lummus | Tous | 87468 | HMEL | Cracking | BE | Design | BE | Faisabilité | Venturi soudé dans inlet en set-in : Rayon sur intérieur du venturi difficile à réaliser après soudure | Approvisionner les venturis avec le rayon intérieur déjà réalisé. ( Avant soudure dans inlet). Sur détail de soudure : représenter le rayon sans le coter.
Tous | Lummus | Tous | 87468 | HMEL | Cracking | BE | Design | BE | Montage | Orientation des supports en T soudés sur les inlets | Vérifier l'orientation des supports en T sur les plans de détails
Tous | Foster | Catalyst tubes | 77748 | Hunt Refining | Reforming | BE | Design | BE | Montage | Brides Lap joint ou Slip on à monter derriere le stub end : Attention au montage: les brides peuvent être demandés livrés coupées en demi partie | Vérifier si les brides doivent être livrées coupées en 2.
Note on E4: Sebastien LUCAS: Comment etre sur que l'on utilise tous le meme nom de Projet?

## Master
Marché | Domaine | Sous domaine | Engineering | Design
Cracking | Logistique | Transport | Lummus | I et 1.5
Reforming | Production |  | ExxonMobil | III
DRI | Commercial | Outillage | KBR | IV et V
Tous | Achats | Usinage | Technip | VI et VII
| BE | Non-conformité | Selas | Tous
| QC | Estimation | Tous | LRT 1 Lat
| Client | Contrats |  | LRT 1 ROM
| Performance Manoir | Financial |  | LRT
| Divers | Welding |  | 12W Coil
| SAV | Sales |  | Radiant Coil Score
| Soudage | Qualité produit |  | Milliseconds
| Tous | Procurement |  | USC 88DU
| PM | Lancement |  | USC 72SU
| Emballage | Technical Spec |  | USC M
|  | ITP |  | GK5
|  | Notification |  | GK6
|  | Qualité |  | SMK
|  | Inspection |  | GK6 Dow
|  | Databook |  | Cup Coil
|  | Incoterm |  | Split Coil
|  | DEP/CURT/Mines Algerie |  | Pyrocrack PC1-1
|  | Paiement |  | Pyrocrack PC2-2
|  | LC |  | Pyrocrack PC4-2
|  | Normes |  | Quench
|  | Assemblage |  | Collecteur
|  | Design |  | Harpes
Catalyst tubes