## Sheet1 (hidden)
J | GE | Building 400 ready | g |  |  | Nicolas Jaunet | 2012-03-01
K | GE | E1 |  | y |  | Nicolas Jaunet | 2012-04-01
L | GE | E2 |  |  | r | Nicolas Jaunet | 2012-04-01
| GE | Installation of Kitchen equipment |  |  |  |  | 2012-03-01
Note on CC5: 24/04/2012 All the barriers, paintings should be done
Note on CC6: 24/04/2012

## Kitchen
PROJECT TITLE
AFFAIRE TITLE | [18 empty] | 40543 | time axis 2011-01-01 to 2012-10-31
PROJECT RESPONSIBLE | [21 empty] | 2011-01-01: 2011-01-01; 2011-02-01: 2011-02-01; 2011-03-01: 2011-03-01; 2011-04-01: 2011-04-01; 2011-05-01: 2011-05-01; 2011-06-01: 2011-06-01; 2011-07-01: 2011-07-01; 2011-08-01: 2011-08-01; 2011-09-01: 2011-09-01; 2011-10-01: 2011-10-01; 2011-11-01: 2011-11-01; 2011-12-01: 2011-12-01; 2012-01-01: 2012-01-01; 2012-02-01: 2012-02-01; 2012-03-01: 2012-03-01; 2012-04-01: 2012-04-01; 2012-05-01: 2012-05-01; 2012-06-01: 2012-06-01; 2012-07-01: 2012-07-01; 2012-08-01: 2012-08-01; 2012-09-01: 2012-09-01; 2012-10-01: 2012-10-01
AFFAIRE RESPONSIBLE | [9 empty] | NICOLAS HOVNANIAN
AUTHOR | [9 empty] | NICOLAS HOVNANIAN
LAST UPDATE | [9 empty] | 40900 | 2012-01-06
TODAY DATE | [9 empty] | 40914 | 2012-01-06
START | [9 empty] | 40544 | 2011-01-01 | [10 empty] | 2011-01-04: #NUM!; 2011-01-05: #NUM!; 2011-01-11: #NUM!; 2011-01-12: #NUM!; 2011-01-18: #NUM!; 2011-01-19: #NUM!; 2011-01-25: #NUM!; 2011-01-26: #NUM!; 2011-02-01: #NUM!; 2011-02-02: #NUM!; 2011-02-08: #NUM!; 2011-02-09: #NUM!; 2011-02-15: #NUM!; 2011-02-16: #NUM!; 2011-02-22: #NUM!; 2011-02-23: #NUM!; 2011-03-01: #NUM!; 2011-03-02: #NUM!; 2011-03-08: #NUM!; 2011-03-09: #NUM!; 2011-03-15: #NUM!; 2011-03-16: #NUM!; 2011-03-22: #NUM!; 2011-03-23: #NUM!; 2011-03-29: #NUM!; 2011-03-30: #NUM!; 2011-04-05: #NUM!; 2011-04-06: #NUM!; 2011-04-12: #NUM!; 2011-04-13: #NUM!; 2011-04-19: #NUM!; 2011-04-20: #NUM!; 2011-04-26: #NUM!; 2011-04-27: #NUM!; 2011-05-03: #NUM!; 2011-05-04: #NUM!; 2011-05-10: #NUM!; 2011-05-11: #NUM!; 2011-05-17: #NUM!; 2011-05-18: #NUM!; 2011-05-24: #NUM!; 2011-05-25: #NUM!; 2011-05-31: #NUM!; 2011-06-01: #NUM!; 2011-06-07: #NUM!; 2011-06-08: #NUM!; 2011-06-14: #NUM!; 2011-06-15: #NUM!; 2011-06-21: #NUM!; 2011-06-22: #NUM!; 2011-06-28: #NUM!; 2011-06-29: #NUM!; 2011-07-05: #NUM!; 2011-07-06: #NUM!; 2011-07-12: #NUM!; 2011-07-13: #NUM!; 2011-07-19: #NUM!; 2011-07-20: #NUM!; 2011-07-26: #NUM!; 2011-07-27: #NUM!; 2011-08-02: #NUM!; 2011-08-03: #NUM!; 2011-08-09: #NUM!; 2011-08-10: #NUM!; 2011-08-16: #NUM!; 2011-08-17: #NUM!; 2011-08-23: #NUM!; 2011-08-24: #NUM!; 2011-08-30: #NUM!; 2011-08-31: #NUM!; 2011-09-06: #NUM!; 2011-09-07: #NUM!; 2011-09-13: #NUM!; 2011-09-14: #NUM!; 2011-09-20: #NUM!; 2011-09-21: #NUM!; 2011-09-27: #NUM!; 2011-09-28: #NUM!; 2011-10-04: #NUM!; 2011-10-05: #NUM!; 2011-10-11: #NUM!; 2011-10-12: #NUM!; 2011-10-18: #NUM!; 2011-10-19: #NUM!; 2011-10-25: #NUM!; 2011-10-26: #NUM!; 2011-11-01: #NUM!; 2011-11-02: #NUM!; 2011-11-08: #NUM!; 2011-11-09: #NUM!; 2011-11-15: #NUM!; 2011-11-16: #NUM!; 2011-11-22: #NUM!; 2011-11-23: #NUM!; 2011-11-29: #NUM!; 2011-11-30: #NUM!; 2011-12-06: #NUM!; 2011-12-07: #NUM!; 2011-12-13: #NUM!; 2011-12-14: #NUM!; 2011-12-20: #NUM!; 2011-12-21: #NUM!; 2011-12-27: #NUM!; 2011-12-28: #NUM!; 2012-01-03: #NUM!; 2012-01-04: #NUM!; 2012-01-10: #NUM!; 2012-01-11: #NUM!; 2012-01-17: #NUM!; 2012-01-18: #NUM!; 2012-01-24: #NUM!; 2012-01-25: #NUM!; 2012-01-31: #NUM!; 2012-02-01: #NUM!; 2012-02-07: #NUM!; 2012-02-08: #NUM!; 2012-02-14: #NUM!; 2012-02-15: #NUM!; 2012-02-21: #NUM!; 2012-02-22: #NUM!; 2012-02-28: #NUM!; 2012-02-29: #NUM!; 2012-03-06: #NUM!; 2012-03-07: #NUM!; 2012-03-13: #NUM!; 2012-03-14: #NUM!; 2012-03-20: #NUM!; 2012-03-21: #NUM!; 2012-03-27: #NUM!; 2012-03-28: #NUM!; 2012-04-03: #NUM!; 2012-04-04: #NUM!; 2012-04-10: #NUM!; 2012-04-11: #NUM!; 2012-04-17: #NUM!; 2012-04-18: #NUM!; 2012-04-24: #NUM!; 2012-04-25: #NUM!; 2012-05-01: #NUM!; 2012-05-02: #NUM!; 2012-05-08: #NUM!; 2012-05-09: #NUM!; 2012-05-15: #NUM!; 2012-05-16: #NUM!; 2012-05-22: #NUM!; 2012-05-23: #NUM!; 2012-05-29: #NUM!; 2012-05-30: #NUM!; 2012-06-05: #NUM!; 2012-06-06: #NUM!; 2012-06-12: #NUM!; 2012-06-13: #NUM!; 2012-06-19: #NUM!; 2012-06-20: #NUM!; 2012-06-26: #NUM!; 2012-06-27: #NUM!; 2012-07-03: #NUM!; 2012-07-04: #NUM!; 2012-07-10: #NUM!; 2012-07-11: #NUM!; 2012-07-17: #NUM!; 2012-07-18: #NUM!; 2012-07-24: #NUM!; 2012-07-25: #NUM!; 2012-07-31: #NUM!; 2012-08-01: #NUM!; 2012-08-07: #NUM!; 2012-08-08: #NUM!; 2012-08-14: #NUM!; 2012-08-15: #NUM!; 2012-08-21: #NUM!; 2012-08-22: #NUM!; 2012-08-28: #NUM!; 2012-08-29: #NUM!; 2012-09-04: #NUM!; 2012-09-05: #NUM!; 2012-09-11: #NUM!; 2012-09-12: #NUM!; 2012-09-18: #NUM!; 2012-09-19: #NUM!; 2012-09-25: #NUM!; 2012-09-26: #NUM!; 2012-10-02: #NUM!; 2012-10-03: #NUM!; 2012-10-09: #NUM!; 2012-10-10: #NUM!; 2012-10-16: #NUM!; 2012-10-17: #NUM!; 2012-10-23: #NUM!; 2012-10-24: #NUM!; 2012-10-30: #NUM!; 2012-10-31: #NUM!
[12 empty] | FORECAST |  |  | PROGRESS | [6 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
| STATUS |  |  | H | Q | RI | 5M | CODE | ACTIONS PLAN |  |  | NB DAY | INITIAL START | INITIAL TARGET | % | NB DAY | DELAY | REAL START | REAL TARGET | COMMENTS | RESPONSIBLE | time axis 2011-01-01 to 2012-10-31
K |  | y | [5 empty] | P |  |  |  | 510 | 2011-01-01 | 2012-12-14 | 51.96% | 265 | -246 | 2011-01-01 | 2011-09-23 | bar: 2011-01-01 to 2012-10-31
K |  | y |  |  |  |  | HQRI | S1 |  |  |  | 302 | 2011-01-01 | 2012-02-28 | 87.75% | 265 | -38 | 2011-01-01 | 2011-09-23 | bar: 2011-01-01 to 2012-02-28
J | g |  |  |  | x |  | HQRI | S |  |  |  | 129 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | 205.4% | 265 | 137 | 2011-01-01 | 2011-09-23 | bar: 2011-01-01 to 2011-06-30
K |  | y |  |  | x |  | HQRI | S |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
J | g |  |  |  | x |  | HQRI | S |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
L |  |  | r |  |  |  | HQRI | S | [6 empty] | 0%
K |  | y |  |  |  |  | BU | S1 |  |  |  | 305 | 2011-10-17 | 2012-12-14 | 19.67% | 60 | -246 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-10-31
K |  | y |  |  |  |  | BU | S |  |  |  | 115 | 2011-10-17 | 2012-03-23 | 52.17% | 60 | -56 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-03-23
L |  |  | r |  |  |  | BU | S |  |  |  | 11 | 2012-11-30 | 2012-12-14 | 0% | 0 | -246 | 2012-11-30 | 2012-11-30
L |  |  | r |  |  |  | MS | S |  |  |  | 141 | 2011-10-17 | 2012-04-30 | 42.55% | 60 | -82 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-04-30
L |  |  | r |  |  |  | BU | S |  |  |  | 77 | 2011-10-17 | 2012-01-31 | 77.92% | 60 | -18 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-01-31
K |  | y |  |  |  |  | L | S1 |  |  |  | 170 | 2011-10-17 | 2012-06-10 | 35.29% | 60 | -111 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-06-10
L |  | y |  |  |  |  | L | S |  |  |  | 55 | 2011-10-17 | 2012-01-01 | 109.1% | 60 | 5 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-01-06
L |  |  | r |  |  |  | L | S |  |  |  | 55 | 2011-10-17 | 2012-01-01 | 109.1% | 60 | 5 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-01-06
K |  | y |  |  |  |  | L | S |  |  |  | 15 | 2012-05-19 | 2012-06-10 | 0% | 0 | -111 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | bar: 2012-05-19 to 2012-06-10
K |  | y |  |  |  |  | MA | S1 |  |  |  | 78 | 2011-10-17 | 2012-02-01 | 76.92% | 60 | -19 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-01
J | g | [5 empty] | MA | S |  |  |  | 55 | 2011-10-17 | 2011-12-31 | 109.1% | 60 | 5 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2011-12-31
K |  | y |  |  |  |  | MA | S |  |  |  | 68 | 2011-10-17 | 2012-01-18 | 88.24% | 60 | -9 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-01-18
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  | 55 | 2011-10-17 | 2012-01-01 | 109.1% | 60 | 5 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-01-06
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  | 78 | 2011-10-17 | 2012-02-01 | 76.92% | 60 | -19 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-01
L |  |  | r |  |  |  | EP | S2 |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
L |  |  | r |  |  |  | EP | S2 |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  |  | 2011-10-17 |  |  |  |  | 2011-10-17
L |  |  | r |  |  |  | EP | S2 |  |  |  | 120 | 2011-10-17 | 2012-04-01 | 50% | 60 | -61 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-04-01
K |  | y |  |  |  |  | EP | S |  |  |  | 99 | 2011-10-17 | 2012-03-01 | 60.61% | 60 | -40 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-03-01
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  | 120 | 2011-10-17 | 2012-04-01 | 50% | 60 | -61 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-04-01
L |  | y |  |  |  |  | EP | S |  |  |  | 55 | 2011-10-17 | 2012-01-01 | 109.1% | 60 | 5 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-01-06
L |  |  | r |  |  |  | EP | S2 |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  | 97 | 2011-10-17 | 2012-02-28 | 61.86% | 60 | -38 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-28
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  |  | 2011-10-17 |  |  |  |  | 2011-10-17
L |  |  | r |  |  |  | EP | S2 |  |  |  | 78 | 2011-10-17 | 2012-02-01 | 76.92% | 60 | -19 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-01
J | g | [5 empty] | EP | S |  |  |  |  | 2011-10-17 |  |  |  |  | 2011-10-17
L |  |  | r |  |  |  | EP | S |  |  |  |  | 2011-10-17 |  |  |  |  | 2011-10-17
K |  | y |  |  |  |  | EP | S |  |  |  | 78 | 2011-10-17 | 2012-02-01 | 76.92% | 60 | -19 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-01
L |  |  | r |  |  |  | EP | S2 |  |  |  |  | 2011-10-17 |  |  |  |  | 2011-10-17
K |  | y |  |  |  |  | PE | S |  |  |  | 78 | 2011-10-17 | 2012-02-01 | 76.92% | 60 | -19 | 2011-10-17 | 2011-12-16 | bar: 2011-10-17 to 2012-02-01