## Planning
s
Code Article | Référence | Désignation | Qté | Matière | Fin Prog.Th. | Fin Prog.Réel | Sem.Plan.Mach. | Livraison | Type FAI | Cotation | Usi | Jrs process | Pro-Eq | Nb jrs pro eq | Machines | Nom programmeur | Etat Prog. | Méthode | Demandeur | Motif reprog | Cotation | Type FAI | Nom programmeur | Programme | Type de matière | Statut gamme | Formulaire FAI | Machines | Liste des fraiseurs | Modif.Code article | Validation en cours de prog. | Validation prog fini
6193 | S761.15012.000.00 B00 | SECTEUR EQUIPE |  | Alu | 2015-06-26 |  |  | 2015-09-10 | Reprogrammation | fait | 1usi | 15 | Pro+Pro+Eqext | 61 | FCU MORI SEIKI SH 503 | GROSSET Frédéric |  |  |  |  | à faire | 1er article | BRASSET Benjamin | Terminé | Acier | en cours |  | FCU HERMLE C22 | BAUCHE Christophe | *****6193 | 2 | 1 | Process | nb jours | Process | Nb jours | Traitement-Eq | Nb jours
6194 | S761.15013.000.00 B00 | SECTEUR EQUIPE |  | Alu | 2015-06-26 |  |  | 2015-09-10 | Reprogrammation | fait | 1usi | 15 | Pro+Pro+Eqext | 61 | FCU MORI SEIKI SH 503 | GROSSET Frédéric |  |  |  |  | fait | Reprogrammation | CLAUDON Christopher |  | Acier inox | Gamme prête pas de commande | OK | FCU HERMLE C600 | BOULANGER Fabrice | *****6194 | 2 | 1 | Usinage | 10 | 1usi | 15 | Pro | 28
6195 | S761.15014.000.00 B00 | SECTEUR EQUIPE |  | Alu | 2015-06-26 |  |  | 2015-09-10 | Reprogrammation | fait | 1usi | 15 | Pro+Pro+Eqext | 61 | FCU MORI SEIKI SH 503 | GROSSET Frédéric |  |  |  |  | inutile | 1er article FIL ROUGE | DEMIANOF Damien |  | Alu |  |  | FCU HERMLE B300 | BOUTEILLE richard | *****6195 | 2 | 1 | Protection | 28 | 2usi | 25 | Eqint | 7
17274 | F924.11685.200.00 A00 | SUPPORT PINCE |  | Alu | 2015-07-05 |  |  | 2015-08-17 | 1er article FIL ROUGE | fait | 1usi | 15 | Pro | 28 | FCU HERMLE C600 | CLAUDON Christopher | [5 empty] | Reprog. FIL ROUGE | DUGUE Mickael |  | Alu lithium |  |  | FCU HAAS UMC 750 | BRASSET Benjamin | ****17274 | 2 | 1 | Equipement Exter | 21 | 3usi | 35 | Eqext | 21
17275 | F924.11670.200.00 C00 | SUPPORT ECRAN |  | Alu | 2015-07-05 | 2015-08-04 |  | 2015-08-17 | 1er article FIL ROUGE | à faire | 1usi | 15 | Pro | 28 | FCU NMV5000 (5 axes) | GALLERNE David | Terminé |  |  |  |  | URGENT | FOLIGNE Michel |  | PA 6.6 |  |  | FCU MATSUURA MAM72-63V (alu) | BREXEL gaetan | ****17275 | 2 | 2 | Equipement Inter | 7 | 4usi | 45 | Pro+Eqint | 35
17267 | PLATEFORM | PLATEFORM | 1 | Alu | #N/A |  |  | 2015-08-03 | 1er article | à faire | 2usi | 25 | Aucun | #N/A | [7 empty] | DELESTAGE | GALLERNE David |  | Carbon |  |  | FCU MATSUURA MAM72-63V PC6 (titane) | BRIAND David | ****17267 | 1 | 1 | Dbt/divers secu | 5 | 5usi | 55 | Pro+Eqext | 49
17269 | FRAMEWORK | FRAMEWORK | 1 | Alu | #N/A |  |  | 2015-08-03 | 1er article | à faire | 2usi | 25 | Aucun | #N/A | [7 empty] | OUTILLAGE | GAUTIER Cédric |  | Cupro |  |  |  | CAVALEC Jacky | ****17269 | 1 | 1 |  |  |  |  | Pro+Pro+Eqint | 63
17270 | CONTROL PLATEFORM | CONTROL PLATEFORM | 2 | Acier | #N/A |  |  | 2015-08-03 | 1er article | à faire | 2usi | 25 | Aucun | #N/A | [8 empty] | GROSSET Frédéric |  | Inconel |  |  |  | COLAS Damien | ****17270 | 1 | 1 |  |  |  |  | Pro+Pro+Eqext | 61

## Archivage
Code Article | Référence | Désignation | Qté | Matière | Fin Prog.Th. | Fin Prog.Réel | Sem.Plan.Mach. | Livraison | Type FAI | Cotation | Usi | Jrs process | Pro-Eq | Nb jrs pro eq | Machines | Nom programmeur | Etat Prog. | Méthode | Demandeur | Motif reprog | Sortie OF | Semaine | Année | Obectifsemaine
16154 | D545.30364.200.01 A00 | PEIGNE | 60 | PTFE | #N/A |  |  | 2020-04-22 | 1er article |  | 2usi | #N/A | Aucun | #N/A |  | LE CORRE Kévin | Terminé | x |  |  | 2015-08-03 | 32 | 2015 | 15 |  |  | Bronze | FCU HAAS VF6-1 (3 axes) | LEVEILLARD Eric | ****16154 | 2 | 2
17020 | D545.20099.201.00 A00 | BUMPER 3 | 16 | Titane | #N/A | 2015-07-17 |  | 2015-09-07 | 1er article | à faire | 2usi | #N/A | Aucun | 0 | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | GROSSET Frédéric | Terminé | x |  |  | 2015-07-31 | 31 | 2015 | 15 |  |  | Acier inox Hypertrempé |  | LEBON Laurent | ****17020 | 2 | 2
17019 | D545.20099.200.00 A00 | BUMPER 3 | 16 | Titane | #N/A | 2015-07-17 |  | 2015-09-07 | 1er article | à faire | 2usi | #N/A | Aucun | #N/A | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | GROSSET Frédéric | Terminé | x |  |  | 2015-07-31 | 31 | 2015 | 15 |  | LESEIGNEUR Samuel | Tissu de verre | FCU MORI SEIKI NH5000 | DEMIANOFF Damien | ****17019 | 2 | 2 | Aucun | 0
16989 | D541.10234.201.00 A00 | FERRURE LOCATOR | 12 | Titane | #N/A | 2015-07-24 |  | 2015-09-20 | Reprogrammation | fait | 2usi | #N/A | Pro | #N/A | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | GALLERNE David | Terminé | x |  |  | 2015-07-31 | 31 | 2015 | 15 |  | LE CORRE Kévin | Monel K | FCU MORI SEIKI SH 503 | DEJAN Julien | ****16989 | 2 | 2 | 1 phase S/T | 7
16988 | D541.10234.200.00 A00 | FERRURE LOCATOR | 12 | Titane | #N/A | 2015-07-24 |  | 2015-09-20 | Reprogrammation | fait | 2usi | #N/A | Pro | #N/A | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | GALLERNE David | Terminé | x |  |  | 2015-07-31 | 31 | 2015 | 15 |  | Sous traitance | Plastique | FCU MORI SEIKI NV4000 | COURTILLE aurélien | ****16988 | 2 | 2
17008 | D549.20010.200.00 A00 | SPRT.FUEL N7 | 8 | Titane | #N/A |  |  | 2015-08-27 | Reprogrammation | fait | 2usi | #N/A | Aucun | #N/A | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | GROSSET Frédéric | Terminé | x |  |  | 2015-07-31 | 31 | 2015 | 15 | [5 empty] | ****17008 | 2 | 2
17283 | MORS | MORS |  | Alu |  |  |  |  | OUTILLAGE | inutile | 1usi | #N/A | [5 empty] | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 | [5 empty] | ****17283 | 1 | 1
17282 | DOIGT | DOIGT |  | Alu |  |  |  |  | OUTILLAGE | inutile | 1usi | #N/A | [5 empty] | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 | [5 empty] | ****17282 | 1 | 1
17281 | SUPP-DOIGT | SUPP-DOIGT |  | Alu |  |  |  |  | OUTILLAGE | inutile | 1usi | #N/A | [5 empty] | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 | [5 empty] | ****17281 | 1 | 1
17280 | SUPP-MORS | SUPP-MORS |  | Alu |  |  |  |  | OUTILLAGE | inutile | 1usi | #N/A | [5 empty] | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 | [5 empty] | ****17280 | 1 | 1
17279 | INTERFACE-MORS | INTERFACE-MORS |  | Alu |  |  |  |  | OUTILLAGE | inutile | 1usi | #N/A | [5 empty] | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 | [5 empty] | ****17279 | 1 | 1
17278 | GUIDE | GUIDE |  | Alu |  |  |  |  | OUTILLAGE | inutile | 1usi | #N/A |  |  | FCU NMV5000 (5 axes) | BRASSET Benjamin |  | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 | [5 empty] | ****17278 | 2 | 1
17277 | D545.20160.201.00 C00 | FERRURE APF AV. |  | Alu |  |  |  |  | OUTILLAGE | inutile | 1usi | #N/A |  |  | FCU NMV5000 (5 axes) | BRASSET Benjamin | Terminé | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 |  |  | Titane | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | PEPIN Vincent | ****17022 | 2 | 2
17022 | D545.20160.201.00 C00 | FERRURE APF AV. | 8 | Titane | #N/A | 2015-07-10 | S36 | 2015-09-07 | 1er article | fait | 2usi | 0 | Aucun | #N/A | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | GALLERNE David | Terminé | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 |  |  | Cuivre | FCU NMV5000 (5 axes) | SAMPEUR Jean-Louis | ****17021 | 2 | 2
17021 | D545.20160.200.00 C00 | FERRURE APF AV. | 8 | Titane | #N/A | 2015-07-10 | S36 | 2015-09-07 | 1er article | à faire | 2usi | 0 | Aucun | #N/A | FCU HAAS VF6-3 (5 axes) 1 étau | GALLERNE David | Terminé | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 |  |  | profilé alu | FCU HAAS VF6-2 (3 axes) | MARTIN Yvonick | ****16486 | 2 | 2
16486 | D549.15210.000.00 A00 | SUPPORT FAV | 16 | Acier inox | #REF! | 2015-07-13 |  | 2015-09-28 | Reprogrammation | fait | 2usi | 0 | Pro+Eqext | #REF! | FCU HAAS VF6-6 (5 axes) | LE CORRE Kévin | Terminé | x |  |  | 2015-07-30 | 31 | 2015 | 15 | OUTILLAGE | GAUTIER Cédric | Cupro |  | CAVALEC Jacky | ****13401 | 2 | 2 | Pro+Pro+Eqint | #REF!