## result
[8 empty] | CURRENT SITUATION | [7 empty] | variations |  |  | Last ACTU |  |  | Last year | [6 empty] | OS dans le PAC REC | OS dans le PAC REP | OS dans le PAC OBSO | OS dans le PAC BANCS | BUSINESS SEGMENT | PRODUCT LINE | Etat de l'OS | CPP THEORIQUE | CPP attendu issu réunion PPS | CPE THEORIQUE | Ecart CPP-CPE | Commentaires PPS | DATE dernière PPS | DATE prochaine PPS | réunion avec | gestionnaire d'affaire | Montant total écart | EAT | écart sur devis | coûts hors validité devis | alloué Arabie | manque cmde | revalidation | garantie | cmde à 0 | UO non financées | évolution barème | gain sortie stock | MO | autres | CPP=CPE | CPP attendu | CPP attendu | Ecart net
Étiquettes de lignes | SubCC | Project Id. | Project name | N° OS | WBS Type | Manager | ETC ps | CBB cs | Actuals | Actuals Labour part | ETC cs | ETC Labour part | Commit. part | EAC cs | EAC ps | CBB - EAC cs | dérive CBB - EAC/Actu | dérive CBB - EAC/eoy | CBB Actu | EAC Actu | CBB - EAC Actu | CBB eoy | Actuals eoy | EAC eoy | CBB - EAC eoy | taux_ecart_EAC | statut_update | OS (ne pas effacer svp) | x | x | x | x
|  |  |  | 584939257 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 463 | 0 | 452 | 11 | atererg | 2013-08-12 | 2013-09-24 | AB | GH | 11 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 0 | 0 | 11
|  |  |  | 958574339 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | F | 575 | 0 | 575 | 0 | geretet | 2013-06-03 | 2013-08-28 | AA | TM | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 584939259 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 24 | 0 | 25 | -1 | rthgszr | 2013-06-03 | 2013-08-28 | JM | GH | -1 |  |  | -1 | [11 empty] | 0 | 0 | -1
|  |  |  | 958574340 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 5352 | 0 | 5354 | -2 | thsetrzqes | 2013-08-12 | 2013-09-24 | JM | GH | -2 | [6 empty] | -2 | [7 empty] | 0 | 0 | -2
|  |  |  | 584939261 | [28 empty] | SRA | ABS | O | 959 | 34 | 1000 | -41 | thhr | 2013-08-12 | 2013-09-24 | JM | GH | -41 |  |  |  |  | -41 | [9 empty] | 34 | 34 | -7
|  |  |  | 958574341 | [28 empty] | SRA | ABS | O | 5848 | 0 | 5831 | 17 | drytrui | 2013-07-07 | 2013-10-12 | AB | TM | 17 | [8 empty] | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 17
|  |  |  | 958574342 | [28 empty] | SRA | ABS | O | 384 | 0 | 396 | -12 | dtuere | 2013-07-07 | 2013-10-12 | AA | TM | -12 | [8 empty] | -12 | [5 empty] | 0 | 0 | -12
|  |  |  | 958574343 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | F | 494 | 44 | 538 | -44 | fhtyiyu | 2013-06-03 | 2013-08-28 | AB | TM | -44 |  |  |  |  | -44 | [9 empty] | 44 | 44 | 0
|  |  |  | 584939258 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | F | 2 | 0 | 2 | 0 | rezyuu | 2013-07-07 | 2013-10-12 | AA | TM | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 584939263 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 245 | 0 | 245 | 0 | turyzee | 2013-07-07 | 2013-10-12 | AB | GH | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 584939262 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 633 | 8 | 642 | -9 | ytyerey | 2013-07-07 | 2013-10-12 | AA | TM | -9 | -9 | [13 empty] | 8 | 8 | -1
|  |  |  | 958574344 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 566 | 0 | 590 | -24 | tyty | 2013-06-03 | 2013-08-28 | JM | GH | -24 |  |  |  | -24 | [10 empty] | 0 | 0 | -24
|  |  |  | 584939260 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 796 | 45 | 800 | -4 | ruytuytu | 2013-06-03 | 2013-08-28 | JM | GH | -4 | [8 empty] | -4 | [5 empty] | 45 | 45 | 41
|  |  |  | 958574345 | [28 empty] | SRA | ABS | O | 58 | 0 | 34 | 24 | rrytèii | 2013-08-12 | 2013-09-24 | JM | GH | 24 | [11 empty] | 24 |  |  | 0 | 0 | 24
|  |  |  | 584939269 | [28 empty] | SRA | ABS | F | 494 | 72 | 585 | -91 | gykiu | 2013-04-03 | 2013-10-14 | AB | GH | -91 | [5 empty] | -91 | [8 empty] | 72 | 72 | -19
|  |  |  | 584939264 | [28 empty] | SRA | ABS | O | 204 | 0 | 188 | 16 | ii(ue | 2013-04-03 | 2013-10-14 | AA | TM | 16 | [12 empty] | 16 |  | 0 | 0 | 16
|  |  |  | 958574346 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 283 | 0 | 280 | 3 | r(rtjutu | 2013-04-03 | 2013-10-14 | JM | GH | 3 | [13 empty] | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 958574347 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 24 | 0 | 24 | 0 | thdeirt | 2013-06-03 | 2013-08-28 | JM | GH | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 584939265 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 907 | 0 | 907 | 0 | dtrutru | 2013-06-03 | 2013-08-28 | JM | GH | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 584939266 | [28 empty] | SRA | ABS | O | 76 | 0 | 76 | 0 | r(uye'y | 2013-08-12 | 2013-09-24 | AB | TM | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 584939268 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | F | 122 | 22 | 144 | -22 | tyu-ty | 2013-08-12 | 2013-09-24 | AA | TM | -22 | [8 empty] | -22 | [5 empty] | 22 | 22 | 0
|  |  |  | 584939270 | [28 empty] | SRA | ABS | F | 342 | 8 | 350 | -8 | tyuru | 2013-07-24 | 2013-09-25 | AB | TM | -8 | -8 | [13 empty] | 8 | 8 | 0
|  |  |  | 584939267 | [28 empty] | IDS/CSS | CWSAUS | O | 749 | 0 | 758 | -9 | yitut-r | 2013-07-24 | 2013-09-25 | AA | TM | -9 | [10 empty] | -9 |  |  |  | 0 | 0 | -9
Note on AB5: OK : EAC Current Situation identique à PS NOK : écart > seuil_ETC ou pas de baseline CS <vide> : écart entre EAC Current Situation et PS < seuil_ETC

## M-1 rec
OS | OS dans PAC | BUSINESS SEGMENT | PRODUCT LINE | ETAT DE L'OS | CPP THEORIQUE | CPP attendu issu réunion PPS | CPE THEORIQUE | Ecart CPP-CPE | Commentaires PPS | DATE DERNIERE PPS | DATE PROCHAINE PPS | réunion avec | gest. d'affaire | Montant total écart | EAT | écart sur devis | coûts hors validité devis | alloué Arabie | manque cmde | revalidation | garantie | cmde à 0 | UO non financées | évolution barème | gain sortie stock | MO | autres | CPP=CPE | CPP attendu | CPP attendu | Ecart net
584939257 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 11 | 0 | 11 | 0 | FT de 11K€ | 2013-02-11 |  | JM | GH | 0 | [15 empty] | 0 | 0
584939258 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 58 | 62 | 120 | -62 | GM - pas de FT : CPP = CPE GLOBAL ILS SRA | 2013-02-11 |  | JM | GH | -62 | [15 empty] | 62 | 0
584939259 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 48 | 0 | 48 | 0 |  | 2013-02-11 | 2013-06-27 | AB | GH | 0 | [15 empty] | 0 | 0
584939260 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 21 | 0 | 974 | -953 |  | 2013-03-26 | 2013-06-25 | AA | GH | -953 | [15 empty] | 0 | -953
584939261 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 33 | 0 | 44 | -11 | GM - pas de FT : CPP = CPE GLOBAL ILS SRA | 2013-02-01 | 2013-06-24 | JM | GH | -11 | [15 empty] | 0 | -11
584939262 | x | SRA/CSS | CSLI | F | 143 | 0 | 89 | 54 | terminé | 2013-04-12 | non | JM | TM | 54 | [13 empty] | -86 |  | 0 | 54
584939263 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 35 | 0 | 35 | 0 | OS lié à OS ci-dessous | 2013-02-11 | 2013-06-27 | JM | GH | 0 | [15 empty] | 0 | 0
584939264 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 745 | 0 | 745 | 0 |  | 2013-02-11 | 2013-06-27 | AB | GH | 0 | [15 empty] | 0 | 0
584939265 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 43 | 0 | 51 | -8 | GM - pas de FT : CPP = CPE GLOBAL ILS SRA | 2013-04-12 | 2013-09-23 | AA | GH | -8 | [13 empty] | -51 |  | 0 | -8
584939266 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 98 | 184 | 189.8123 | -91.8123 | GM - pas de FT : CPP = CPE GLOBAL ILS SRA | 2013-04-12 | 2013-09-23 | AB | TM | -91.8123 | [13 empty] | -168 |  | 184 | 92.1877
584939267 | x | SRA/CSS | CSLI | O | 163 | 0 | 163 | 0 |  | 2013-04-24 |  | AA | TM | 0 | [15 empty] | 0 | 0
584939268 | x | SRA/CSS | CSLI | F | 67 | 0 | 58 | 9 |  | 2013-04-24 |  | AB | TM | 9 | [15 empty] | 0 | 9
584939269 | x | SRA/CSS | CSLI | F | 56 | 0 | 121 | -65 |  | 2013-04-24 |  | AA | TM | -65 | [15 empty] | 0 | -65
584939270 | x | IDS/CSS | CWSAUS | O | 5011 | 0 | 4847 | 164 |  | 2013-04-24 | 2013-05-22 | JM | GH | 164 | [10 empty] | 164 |  |  |  |  | 0 | 164
Note on K1: Inscrire "0" à la création de l'OS pour indiquer qu'il n'y a pas eu de PPS

## M-1 rep
OS | OS dans PAC | BUSINESS SEGMENT | PRODUCT LINE | ETAT DE L'OS | CPP THEORIQUE | CPP attendu issu réunion PPS | CPE THEORIQUE | Ecart CPP-CPE | Commentaires | DATE DERNIERE PPS | DATE PROCHAINE PPS | réunion avec | gest. d'affaire | Montant total écart | EAT | écart sur devis | coûts hors validité devis | alloué Arabie | manque cmde | revalidation | garantie | cmde à 0 | UO non financées | évolution barème | gain sortie stock | MO | autres | CPP=CPE | CPP attendu | CPP attendu | Ecart net
958574339 | x | IDS/CSS | CWSAUS | O | 104 | 0 | 95 | 9 | CR PPS DU 19/04/2012 | 2012-04-19 | 2013-04-15 | AB | GH | 9 | [8 empty] | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 | 9
958574340 | x | IDS/CSS | CWSAUS | F | 241 | 0 | 194 | 47 |  | 2012-09-13 | 2013-04-15 | AA | TM | 47 | [8 empty] | 47 | 0 | 47 |  |  |  |  | 0 | 47
958574341 | x | IDS/CSS | CWSAUS | O | 358 | 0 | 365 | -7 | Voir CR DU 25/10/12 Régul à faire | 2012-10-25 | 2013-04-15 | JM | GH | -7 | [8 empty] | -7 | 0 | -7 |  |  |  |  | 0 | -7
958574342 | x | IDS/CSS | CWSAUS | O | 504 | 1 | 575 | -71 | CR PPS DU 27/07/2012 | 2012-07-27 | 2013-04-15 | JM | GH | -71 | [8 empty] | -71 | 1 | -70 |  |  |  |  | 1 | -70
958574343 | x | SRA | ABS | O | 1890 | 219 | 2110 | -220 | VU LE 13/09/12 | 2012-09-13 | 2013-04-15 | JM | GH | -220 | [8 empty] | -220 | 219 | -1 |  |  |  |  | 219 | -1
958574344 | x | SRA | ABS | O | 707 | 47 | 855 | -148 | A REVOIR | 2012-09-13 | 2013-04-15 | AB | TM | -148 | [8 empty] | -148 | 47 | -101 |  |  |  |  | 47 | -101
958574345 | x | SRA | ABS | O | 292 | 0 | 291 | 1 | CR PPS DU 25/01/2013 | 2013-01-25 | 2013-04-18 | AA | TM | 1 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
958574346 | x | IDS/CSS | CWSAUS | F | 48 | 0 | 194 | -146 | A REVOIR | 2011-07-13 | 2013-04-15 | AB | TM | -146 | [8 empty] | -146 | 0 | -146 |  |  |  |  | 0 | -146
958574347 | x | IDS/CSS | CWSAUS | F | 132 | 0 | 122 | 10 | REVUE PPS DU 21/07/11 | 2011-07-21 | 2013-04-15 | AA | TM | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | 10
Note on X11: t0003976: doublon sur coût expertise
Note on X18: t0003976: REP COUTEUSES TETES ANALYSE ET LEVIER ACQUISITION
Note on F19: t0003976: 3 K sans FT validé en réunion PPS le 25/01/13
Note on F21: t0003976: FT AVT 5
Note on F23: t0003976: 3 Keuros financement EAT
Note on G23: t0003976: OI 20103248 4,8K€ + EAT 4K€
Note on U23: t0003976: MOTEUR EN BAREME D SUR FT ET M9 A 26,4 K€
Note on X26: t0003976: Nbre de rép reçues supérieur au forfait et typologie différente
Note on Z30: t0003976: attente commande client
Note on F37: t0003976: FT AVT 12
Note on F43: t0003976: CPP PMV modifié en séance sans FT