## result
[8 empty] | CURRENT SITUATION | [7 empty] | variations |  |  | Last ACTU |  |  | Last year | [6 empty] | OS dans le PAC REC | OS dans le PAC REP | OS dans le PAC OBSO | OS dans le PAC BANCS | BUSINESS SEGMENT | PRODUCT LINE | Etat de l'OS | CPP THEORIQUE | CPP attendu issu réunion PPS | CPE THEORIQUE | Ecart CPP-CPE | Commentaires PPS | DATE dernière PPS | DATE prochaine PPS | réunion avec | gestionnaire d'affaire | Montant total écart | EAT | écart sur devis | coûts hors validité devis | alloué Arabie | manque cmde | revalidation | garantie | cmde à 0 | UO non financées | évolution barème | gain sortie stock | MO | autres | CPP=CPE | CPP attendu | CPP attendu | Ecart net
Étiquettes de lignes | SubCC | Project Id. | Project name | N° OS | WBS Type | Manager | ETC ps | CBB cs | Actuals | Actuals Labour part | ETC cs | ETC Labour part | Commit. part | EAC cs | EAC ps | CBB - EAC cs | dérive CBB - EAC/Actu | dérive CBB - EAC/eoy | CBB Actu | EAC Actu | CBB - EAC Actu | CBB eoy | Actuals eoy | EAC eoy | CBB - EAC eoy | taux_ecart_EAC | statut_update | OS (ne pas effacer svp) | x | x | x | x
Note on AB5: OK : EAC Current Situation identique à PS NOK : écart > seuil_ETC ou pas de baseline CS <vide> : écart entre EAC Current Situation et PS < seuil_ETC

## M-1 rec
OS | OS dans PAC | BUSINESS SEGMENT | PRODUCT LINE | ETAT DE L'OS | CPP THEORIQUE | CPP attendu issu réunion PPS | CPE THEORIQUE | Ecart CPP-CPE | Commentaires PPS | DATE DERNIERE PPS | DATE PROCHAINE PPS | réunion avec | gest. d'affaire | Montant total écart | EAT | écart sur devis | coûts hors validité devis | alloué Arabie | manque cmde | revalidation | garantie | cmde à 0 | UO non financées | évolution barème | gain sortie stock | MO | autres | CPP=CPE | CPP attendu | CPP attendu | Ecart net
584939257 | x
584939258 | x
584939259 | x
584939260 | x
584939261 | x
584939262 | x
584939263 | x
584939264 | x
584939265 | x
584939266 | x
584939267 | x
584939268 | x
584939269 | x
584939270 | x
Note on K1: Inscrire "0" à la création de l'OS pour indiquer qu'il n'y a pas eu de PPS

## M-1 rep
OS | OS dans PAC | BUSINESS SEGMENT | PRODUCT LINE | ETAT DE L'OS | CPP THEORIQUE | CPP attendu issu réunion PPS | CPE THEORIQUE | Ecart CPP-CPE | Commentaires | DATE DERNIERE PPS | DATE PROCHAINE PPS | réunion avec | gest. d'affaire | Montant total écart | EAT | écart sur devis | coûts hors validité devis | alloué Arabie | manque cmde | revalidation | garantie | cmde à 0 | UO non financées | évolution barème | gain sortie stock | MO | autres | CPP=CPE | CPP attendu | CPP attendu | Ecart net
958574339 | x
958574340 | x
958574341 | x
958574342 | x
958574343 | x
958574344 | x
958574345 | x
958574346 | x
958574347 | x
Note on X11: t0003976: doublon sur coût expertise
Note on X18: t0003976: REP COUTEUSES TETES ANALYSE ET LEVIER ACQUISITION
Note on F19: t0003976: 3 K sans FT validé en réunion PPS le 25/01/13
Note on F21: t0003976: FT AVT 5
Note on F23: t0003976: 3 Keuros financement EAT
Note on G23: t0003976: OI 20103248 4,8K€ + EAT 4K€
Note on U23: t0003976: MOTEUR EN BAREME D SUR FT ET M9 A 26,4 K€
Note on X26: t0003976: Nbre de rép reçues supérieur au forfait et typologie différente
Note on Z30: t0003976: attente commande client
Note on F37: t0003976: FT AVT 12
Note on F43: t0003976: CPP PMV modifié en séance sans FT