## SYNTHESE
SYNTHESE
AFFAIRE | MONTANT AFFAIRE BASE | AVENANT 1 | AVENANT 2 | TOTAL PV | DEBUT AFFAIRE | facturé septembre 11 | facturé octobre 11 | facturé novembre 11 | facturé decembre 11 | facturé fin Janvier 12 | facturé fevrier 12 | facturé fin Mars 12 | previsionnel facturable avril 12 | En cours Fin Avril | Type avancement | % Avancement | PRODUCTION FIN SEM 26 | H/RAF | commande recue | avenant 1 recu | avenant 2 recu | affaire en cours | affaire livrée | validation client | affaire terminée | COMMENTAIRE
G07AXI 1712 Etude frasil | 17639 | 0 |  | 17639 | 2012-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6173.65 | 6173.65 | physique % | 35% | 6173.65 | 320 | NON | - | - | OUI | NON | NON | NON | ODP reçu - Affaire démarrée le 04/04 /12
TOTAL : | 17639 | 0 | 0 | 17639 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 35% | 6173.65 | 320

## 1715 Et frasil
G07AXI1712 - ETUDE PARADE FRASIL - TABLEAU DE SYNTHESE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | TOTAL | cout / h | pv/h | cout
Costes | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 39 | 62 | 3588 | CONTRACTUEL | H | COUTS | PV | COMMENTAIRES
Brennion | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 459.4 | 30 | 49 | 13782 | AFFAIRE BASE | 274 | 11659 | 17639
Troche | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.8 | 25.5 | 49 | 15371.4 | Option | 85 | 3708 | 5660 | Option en attente
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 0 | Avenant potentiel | 20 |  | 1300 | Récupération des données d'entrées (8h) + tracé plans de GC (12h)
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 0 |  | 274 | 11659 | 17639
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
TOTAL/h | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 1154.2 |  |  | 32741.4
Production semaine | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.3964 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 |  | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AVANCEMENT HORAIRE | 64.82%
Cumul production | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.3964 | 4815.3182 | 8124.2401 | 11433.162 | 14742.0839 | 18051.0058 | 21359.9277 | 24668.8496 | 27977.7715 | 31286.6934 | 34595.6153 | 37904.5372 | 41213.4591 | 44522.381 | 47831.3029 | 51140.2248 | 54449.1467 |  | 8124.2401 | 11433.162 | 14742.0839 | 18051.0058 | 21359.9277 | 21359.9277 | 21359.9277 | 21359.9277 |  |  |  |  | AVANCEMENT PHYSIQUE | 35%
Avancement horaire semaine | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.54% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% |  | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | PRODUCTION HORAIRE | 11433.162
Cumul avancement horaire | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.54% | 27.3% | 46.06% | 64.82% | 83.58% | 102.3% | 121.1% | 139.9% | 158.6% | 177.4% | 196.1% | 214.9% | 233.6% | 252.4% | 271.2% | 289.9% | 308.7% |  | 46.06% | 64.82% | 83.58% | 102.3% | 121.1% | 121.1% | 121.1% | 121.1% |  |  |  |  | PRODUCTION PHYSIQUE | 6173.65
Production physique | [22 empty] | 6173.65 | 6173.65 | 6173.65 | 0 | 881.95 | 2645.85 | 20284.85 | 37923.85 | 55562.85 | 73201.85 | 90840.85 | 108479.85 | 126118.85 | 143757.85 | 161396.85 | 179035.85 | 196674.85 | 214313.85 | 231952.85 | 249591.85 | 267230.85 | 284869.85 | 6173.65 | 6173.65 | 6173.65 | 6173.65 | 7055.6 | 6173.65 | 6173.65 | 0
Cumul avancement physique |  | 10% | [20 empty] | 35% | 35% | 35% | 0% | 5% | 15% | 115% | 215% | 315% | 415% | 515% | 615% | 715% | 815% | 915% | 1015% | 1115% | 1215% | 1315% | 1415% | 1515% | 1615% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 35% | 35% | 0% | [5 empty] | H | % | €
[57 empty] | Heures estimées | 274
[57 empty] | Cout estimé | 11659
[57 empty] | Cout moyen | 42.5511
[57 empty] | Prix de vente | 17639
[57 empty] | Marge initiale | 33.9%
[57 empty] | Couts réels | 32741.4
[57 empty] | RàF en H | 320 |  |  | 9077.4978
[57 empty] | Cumul projeté en H | 1474.2
[57 empty] | Cout moyen | 28.3672
[57 empty] | Cout projeté | 41818.8978
[57 empty] | Marge finale | -137.1%
INDICATEUR DELAI
INDICATEUR HEURES
INDICATEUR COUT

## Modèle
Titre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | TOTAL | cout / h | pv/h | cout
Costes | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 39 | 62 | 3588 | CONTRACTUEL | H | COUTS | PV | COMMENTAIRES
Brennion | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 459.4 | 30 | 49 | 13782 | AFFAIRE BASE | 274 | 11659 | 17639
Troche | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 602.8 | 25.5 | 49 | 15371.4 | Option | 85 | 3708 | 5660 | Option en attente
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 0 | Avenant potentiel | 20 |  | 1300 | Récupération des données d'entrées (8h) + tracé plans de GC (12h)
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 0 |  | 274 | 11659 | 17639
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
[53 empty] | 0 |  |  | 0
TOTAL/h | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 1154.2 |  |  | 32741.4
Production semaine | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.3964 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 |  | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 3308.9219 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | AVANCEMENT HORAIRE | 64.82%
Cumul production | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.3964 | 4815.3182 | 8124.2401 | 11433.162 | 14742.0839 | 18051.0058 | 21359.9277 | 24668.8496 | 27977.7715 | 31286.6934 | 34595.6153 | 37904.5372 | 41213.4591 | 44522.381 | 47831.3029 | 51140.2248 | 54449.1467 |  | 8124.2401 | 11433.162 | 14742.0839 | 18051.0058 | 21359.9277 | 21359.9277 | 21359.9277 | 21359.9277 |  |  |  |  | AVANCEMENT PHYSIQUE | 35%
Avancement horaire semaine | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.54% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% |  | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 18.76% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | PRODUCTION HORAIRE | 11433.162
Cumul avancement horaire | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.54% | 27.3% | 46.06% | 64.82% | 83.58% | 102.3% | 121.1% | 139.9% | 158.6% | 177.4% | 196.1% | 214.9% | 233.6% | 252.4% | 271.2% | 289.9% | 308.7% |  | 46.06% | 64.82% | 83.58% | 102.3% | 121.1% | 121.1% | 121.1% | 121.1% |  |  |  |  | PRODUCTION PHYSIQUE | 6173.65
Production physique | [22 empty] | 6173.65 | 6173.65 | 6173.65 | 0 | 881.95 | 2645.85 | 20284.85 | 37923.85 | 55562.85 | 73201.85 | 90840.85 | 108479.85 | 126118.85 | 143757.85 | 161396.85 | 179035.85 | 196674.85 | 214313.85 | 231952.85 | 249591.85 | 267230.85 | 284869.85 | 6173.65 | 6173.65 | 6173.65 | 6173.65 | 7055.6 | 6173.65 | 6173.65 | 0
Cumul avancement physique |  | 10% | [20 empty] | 35% | 35% | 35% | 0% | 5% | 15% | 115% | 215% | 315% | 415% | 515% | 615% | 715% | 815% | 915% | 1015% | 1115% | 1215% | 1315% | 1415% | 1515% | 1615% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 35% | 35% | 0% | [5 empty] | H | % | €
[57 empty] | Heures estimées | 274
[57 empty] | Cout estimé | 11659
[57 empty] | Cout moyen | 42.5511
[57 empty] | Prix de vente | 17639
[57 empty] | Marge initiale | 33.9%
[57 empty] | Couts réels | 32741.4
[57 empty] | RàF en H | 320 |  |  | 9077.4978
[57 empty] | Cumul projeté en H | 1474.2
[57 empty] | Cout moyen | 28.3672
[57 empty] | Cout projeté | 41818.8978
[57 empty] | Marge finale | -137.1%
INDICATEUR DELAI
INDICATEUR HEURES
INDICATEUR COUT