## Feuil1
><<

## PROCÉDURE
MISE A JOUR DES DONNÉES PAR POSTE
VARIABLE PAR POSTE MODIFIABLE SOUS L'ONGLET "POSTE" :
| * | Date de départ des Forecast
| * | Moyenne Kg/heure
| * | Nombre d'employés / poste
| * | Nombre d'heures / jour ouvrable
AJOUT D'UN NOUVEAU POSTE DE TRAVAIL
| * | Faire la demande a la comptabilité
MISE A JOUR DES DONNÉES DES PROJETS
AJOUT D'UN PROJET
Inscrire les données du projet sous l'onglet "DATA" (Colonne C a Z)
| * | Si il y a une quantité NULLE, inscrire un ZÉRO
| * | S'assurer d'inscrire le projet sur une ligne dont les cellules sont en couleur.
Ceci indique qu'il y a des formules dans les zones grises et que les formules
vont tenir compte de l'ajout
RETIRER UN PROJET EXISTANT DE LA PLANIFICATION TEMPORAIREMENT
| * | Inscrire NON sous la colonne "H" de l'onglet "DATA"
Ceci permet de conserver les données dans le fichier ET de les
exclures de la palnification en terme de Qté et de date
DEPLACER UN PROJET DANS L'ORDRE DES PRIORITÉS
| * | Sélectionner la ligne du projet désiré (Au complet)
| * | Couper
| * | Insérer la ligne a l'endroit désiré (Coller)
Important : Après avoir fait des changements sous l'onglet DATA, il faut mettre
a jour le TCD pour que la modification se reflete dans le tableau.
AJOUTER DES CONGÉS FÉRIÉES
| * | Incrire la date sous l'onglet CONGÉ dans la zone BLEU
TABLEAU SOMMAIRE
ONGLET SOMMAIRE
| * | Tableau sommaire qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la planification
avec la date de fin de tous les projets par poste
ONGLET DETAIL TOUT
| * | Présente la date de fin des travaux pour chaque job planifié pour
chaque étape de production planifiée.
Si la date de fin de livrison est plus grandes que la date de réquisition du client
la cellule de la date de livraison sera rouge
S'il n'y a pas de date de requisition pour la job, la date de requisition sera rouge
Il est possible d'utiliser les filtres pour cibler un poste ou une job en particulier
DIAGRAMME DE GANT
GANTT PAR JOB
| * | Selectionner LA JOB désirée dans le menu déroulant
(Cellule B2 de l'onglet GANTT JOB)

## POSTE
| # POSTE | DESCRIPTION | DEBUT | KG/HEURE | # HOMMES | HRE/JOUR | CAP/JOUR | CAP/SEM
| RADIAL (WF + C) | RADIAL (WF + C) | 2025-04-01 | 500 | 2 | 16 | 8000 | 40000 | 40000 |  | 1
| LS | PERC. C/N (LS OU LC) 9/16" ≥ et plus | 2025-04-01 | 600 | 1.5 | 12 | 7200 | 36000 | 36000 |  | 1.5
| LC | PROFEL LC 1/2" ≤ d´épais et moins | 2025-04-01 | 400 | 2 | 16 | 6400 | 32000 | 32000 |  | 3
| LB | FORMAT BARRE LB | 2025-04-01 | 300 | 2 | 16 | 4800 | 24000 | 24000 |  | 3
| LC + LB |  | 2025-04-01 | [5 empty] | 0
| PL+ | RADIAL (PL ET FLAT) 9/16" ≥ et plus | 2025-04-01 | 200 | 1 | 8 | 1600 | 8000 | 8000 |  | 1
| PL- | POINÇ. (PL ET FLAT) 1/2" ≤ d´épais et moins | 2025-04-01 | 121 | 2 | 16 | 1936 | 9680 | 9680 |  | 1
| 6a15 | WF (6@15)et (6@8.5) (8@13) | 2025-04-01 | 750 | 1 | 8 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 1
| DIVERS | DIVERS | 2025-04-01 | 250 | 1 | 8 | 2000 | 10000 | 10000 |  | 1
| SOUDURE | Soudure Mks / Pièces | 2025-04-01 | 1 | 6 | 48 | 48 | 240 | 0 |  | 6
| MONTAGE | Nombre d'heure | 2025-04-01 | 1 | 1 | 8 | 8 | 40 |  |  | 1
[9 empty] | 179680 | 754656 | 8624640
[9 empty] | weekly | monthly | Annualy
[5 empty] | 2 |  |  |  | CNP | CNP
Soudeur 1 | Pierre Hamel | Jour |  |  | 4 |  |  |  | CNP | CNP
Soudeur 2 | Yanick Dufresne | Jour |  |  | 4
Soudeur 3 | Marco Ayotte | Jour |  |  | 4
Soudeur 4 | Francis Desharnais | Jour
Soudeur 5 | Serge Villemure | Soir |  |  | 2
Soudeur 6 | John Fredy | Soir |  |  | 2
Soudeur 7 | Rabia | Soir |  |  | 2
1
6
1

## CONGÉ
2024
Jour de l'an | 2024-01-01
Dimanche Pâques | 2024-04-01
Lundi de paques | 2024-04-02
Fetes des patriotes | 2024-05-20
Fete nationale | 2024-06-24
Fete du canada | 2024-07-01
Vacances | 2024-07-22
Vacances | 2024-07-23
Vacances | 2024-07-24
Vacances | 2024-07-25
Vacances | 2024-07-26
Vacances | 2024-07-29
Vacances | 2024-07-30
Vacances | 2024-07-31
Vacances | 2024-08-01
Vacances | 2024-08-02
Vacances | 2024-08-05
Vacances | 2024-08-06
Vacances | 2024-08-07
Vacances | 2024-08-08
Vacances | 2024-08-09
fete du travail | 2024-09-02
Action graces | 2024-10-14
Noel | 2024-12-23
Noel | 2024-12-24
Noel | 2024-12-25
Noel | 2024-12-26
Noel | 2024-12-27
Noel | 2024-12-28
Noel | 2024-12-29
Noel | 2024-12-30
Noel | 2024-12-31
Noel | 2025-01-01
Noel | 2025-01-02
Noel | 2025-01-03
2025
Jour de l'an | 2025-01-01
Dimanche Pâques | 2024-03-31
Lundi de paques | 2024-04-01
Fetes des patriotes | 2024-05-20
Fete nationale | 2025-06-24
Fete du canada | 2025-07-01
Vacances | 2025-07-21
Vacances | 2025-07-22
Vacances | 2025-07-23
Vacances | 2025-07-24
Vacances | 2025-07-25
Vacances | 2025-07-28
Vacances | 2025-07-29
Vacances | 2025-07-30
Vacances | 2025-07-31
Vacances | 2025-08-01
Vacances | 2025-08-04
Vacances | 2025-08-05
Vacances | 2025-08-06
Vacances | 2025-08-07
Vacances | 2025-08-08
fete du travail | 2025-09-02
Action graces | 2025-10-13
Noel | 2025-12-23
Noel | 2025-12-24
Noel | 2025-12-25
Noel | 2025-12-26
Noel | 2025-12-27
Noel | 2025-12-28
Noel | 2025-12-29
Noel | 2025-12-30
Noel | 2025-12-31
Noel | 2026-01-01
Noel | 2026-01-02
Noel | 2026-01-03
$C$2@$C$80 pour les dates de congé

## CUM
PRIORITÉ | JOB | CLIENT | MISE EN PROD | DEBUT PROD | PLANIFIÉ | RADIAL (WF + C)-MARQ | LS-MARQ | LC-MARQ | LB-MARQ | PL+-MARQ | PL--MARQ | 6a15-MARQ | DIVERS-MARQ | SOUDURE-MARQ | TTL MARKS | RADIAL (WF + C)-POIDS | LS-POIDS | LC-POIDS | LB-POIDS | PL+-POIDS | PL--POIDS | 6a15-POIDS | DIVERS-POIDS | SOUDURE-POIDS | TTL KG | RADIAL (WF + C)-CUM | LS-CUM | LC-CUM | LB-CUM | PL+-CUM | PL--CUM | 6a15-CUM | DIVERS-CUM | SOUDURE-CUM | RADIAL (WF + C) | LS | LC | LB | PL+ | PL- | 6a15 | DIVERS | SOUDURE | RADIAL (WF + C) | LS | LC + LB | PL+ | PL- | 6a15 | DIVERS | SOUDURE | LC | LB | DATE MIN | DATE MAX | MONTAGE-HRE | MONTAGE-CUM | MONTAGE | MONTAGE | FIN EMBALLAGE | LC + LB | CONTRÔLE | CONTRÔLE | CONTRÔLE | CONTRÔLE
| 0 | [33 empty] | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE DEB | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN | DATE FIN |  |  |  |  | DATE DEB | DATE FIN |  | CUM | DEBUT | DUREE | FIN | ECART
Date | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
Mise en prod | 0 |  |  |  | 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; DATE FIN 57: 0
1 | Travail 7 | Client 7 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 5: OUI
2 | Travail 10 | Client 10 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 5: OUI
3 | Travail 3 | Client 3 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 5: OUI
4 | Travail 4 | Client 4 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 5: OUI
5 | Travail 6 | Client 6 | 2025-03-28 | 2025-05-01 | 5: OUI
6 | Travail 5 | Client 5 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 5: NON
7 | Travail 1 | Client 1 | 2025-03-28 |  | 5: OUI
8 | Travail 8 | Client 8 | 2025-03-28 |  | 5: OUI
9 | Travail 12 | Client 12 | 2025-04-30 |  | 5: OUI
10 | Travail 9 | Client 9 | 2025-05-07 | 2025-04-01 | 5: NON
11 | Travail 2 | Client 2 | 2025-05-19 |  | 5: OUI
12 | Travail 11 | Client 11 | 2025-07-15 |  | 5: OUI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## DATA
PRIORITE | client | JOB # | Desc. Job | LIVRAISON | FERM. SOUMISSION | RECEPT. COMMANDE | DELAI BT | DELAI ACHATS | DELAI RECEPT MP | MISE EN PROD | DEBUT PROD | PLANIFIÉ | RADIAL (WF + C) |  | LS |  | LC |  | LB |  | PL+ |  | PL- |  | 6a15 |  | DIVERS |  | SOUDURE |  | MONTAGE | TOTAL
|  |  |  | DATE | DATE | DATE | # JOURS | # JOURS | # JOURS | DATE OPTIMAL | DATE | OUI/NON | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | POIDS | MARQ | HEURE | HRE | MARQ | POIDS
Colonne | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Client 1 | Travail 1 | Produit A | 2025-07-17 | 2024-12-22 | 2025-01-03 | 15 | 15 | 30 | 2025-03-28 |  | OUI | [10 empty] | 5 | 527 | [6 empty] | 40 | 5 | 527
2 | Client 2 | Travail 2 | Produit B | 2025-07-05 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 14 | 14 | 60 | 2025-05-19 |  | OUI | [16 empty] | 3 | 120 |  | 0 | 0
3 | Client 3 | Travail 3 | Produit C | 2025-08-29 | 2025-01-25 | 2025-02-15 | 5 | 5 | 15 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | OUI | 0 | 0 | 11 | 18233 | 19 | 2999 | 0 | 0 | 3 | 43 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 |  | 36 | 21291
4 | Client 4 | Travail 4 | Produit D | 2025-08-29 | 2025-02-28 | 2025-02-15 | 5 | 5 | 15 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | OUI | 0 | 0 | 10 | 34332 | 32 | 9558 | 1 | 21 | 1 | 394 | 1 | 10 |  |  |  |  | 20 | 150 |  | 45 | 44315
5 | Client 5 | Travail 5 | Produit E | 2025-06-06 | 2025-01-15 | 2025-02-15 | 5 | 5 | 15 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | NON |  |  | 10 | 29486 | 138 | 25117 | 107 | 2407 | 109 | 14719 | 151 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28 | 220 | 515 | 75185
6 | Client 6 | Travail 6 | Produit F | 2025-07-17 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 2 | 2 | 6 | 2025-03-28 | 2025-05-01 | OUI | 1 | 402 | 18 | 30336 | 146 | 45185 | 206 | 17577 | 28 | 3174 | 136 | 12246 | 0 | 0 | 21 | 12160 | 23 | 236 |  | 556 | 121080
7 | Client 7 | Travail 7 | Produit G | 2025-05-05 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2 | 2 | 5 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | OUI | 7 | 46958 | 2 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |  | 9 | 50630
8 | Client 8 | Travail 8 | Produit H | 2025-04-30 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 10 | 5 | 15 | 2025-03-28 |  | OUI | 4 | 97 | 14 | 4882 | 155 | 21702 | 289 | 8818 | 11 | 695 | 90 | 2116 | 0 | 0 | 3 | 20 | 35 | 19 | 140 | 566 | 38330
9 | Client 9 | Travail 9 | Produit I | 2025-04-30 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 8 | 8 | 12 | 2025-05-07 | 2025-04-01 | NON | 8 | 911 | 47 | 9367 | 204 | 21847 | 206 | 4144 | 25 | 1365 | 177 | 2529 |  |  | 2 | 29 | 56 | 37 | 134.6667 | 669 | 40192
10 | Client 10 | Travail 10 | Produit J | 2025-04-30 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 2 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | OUI | 6 | 77 | 27 | 25939 | 102 | 40115 | 76 | 3466 | 14 | 2223 | 75 | 4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 80 | 300 | 75997
11 | Client 11 | Travail 11 | Produit K | 2025-05-16 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 30 | 30 | 90 | 2025-07-15 |  | OUI |  |  | 1 | 1054 | 1 | 130 |  |  | 8 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899 | 1 | 2 |  | 11 | 5388
12 | Client 12 | Travail 12 | Produit L | 2025-06-06 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 15 | 15 | 45 | 2025-04-30 |  | OUI |  |  | 13 | 59176 | 33 | 19337 | 14 | 1734 | 26 | 12980 | 9 | 607 | 0 | 0 | 2 | 1505 | 16 | 440 |  | 97 | 95339
13 | [31 empty] | 0 | 0
14 | [31 empty] | 0 | 0
15 | [31 empty] | 0 | 0
16 | [31 empty] | 0 | 0
17 | [31 empty] | 0 | 0
18 | [31 empty] | 0 | 0
19 | [31 empty] | 0 | 0
20 | [31 empty] | 0 | 0
21 | [31 empty] | 0 | 0
22 | [31 empty] | 0 | 0
23 | [31 empty] | 0 | 0
24 | [31 empty] | 0 | 0
25 | [31 empty] | 0 | 0
26 | [31 empty] | 0 | 0
27 | [31 empty] | 0 | 0
28 | [31 empty] | 0 | 0
29 | [31 empty] | 0 | 0
30 | [31 empty] | 0 | 0
31 | [31 empty] | 0 | 0
32 | [31 empty] | 0 | 0
33 | [31 empty] | 0 | 0
34 | [31 empty] | 0 | 0
35 | [31 empty] | 0 | 0
36 | [31 empty] | 0 | 0
37 | [31 empty] | 0 | 0
38 | [31 empty] | 0 | 0
39 | [31 empty] | 0 | 0
40 | [31 empty] | 0 | 0
41 | [31 empty] | 0 | 0
42 | [31 empty] | 0 | 0
43 | [31 empty] | 0 | 0
44 | [31 empty] | 0 | 0
45 | [31 empty] | 0 | 0
46 | [31 empty] | 0 | 0
47 | [31 empty] | 0 | 0
48 | [31 empty] | 0 | 0
49 | [31 empty] | 0 | 0
50 | [31 empty] | 0 | 0
51 | [31 empty] | 0 | 0
52 | [31 empty] | 0 | 0
53 | [31 empty] | 0 | 0
54 | [31 empty] | 0 | 0
55 | [31 empty] | 0 | 0
56 | [31 empty] | 0 | 0
57 | [31 empty] | 0 | 0
58 | [31 empty] | 0 | 0
59 | [31 empty] | 0 | 0
60 | [31 empty] | 0 | 0
61 | [31 empty] | 0 | 0
62 | [31 empty] | 0 | 0
63 | [31 empty] | 0 | 0
64 | [31 empty] | 0 | 0
65 | [31 empty] | 0 | 0
66 | [31 empty] | 0 | 0
67 | [31 empty] | 0 | 0
68 | [31 empty] | 0 | 0
69 | [31 empty] | 0 | 0
70 | [31 empty] | 0 | 0
71 | [31 empty] | 0 | 0
72 | [31 empty] | 0 | 0
73 | [31 empty] | 0 | 0
74 | [31 empty] | 0 | 0
75 | [31 empty] | 0 | 0
76 | [31 empty] | 0 | 0
77 | [31 empty] | 0 | 0
78 | [31 empty] | 0 | 0
79 | [31 empty] | 0 | 0
80 | [31 empty] | 0 | 0
81 | [31 empty] | 0 | 0
82 | [31 empty] | 0 | 0
83 | [31 empty] | 0 | 0
84 | [31 empty] | 0 | 0
85 | [31 empty] | 0 | 0
86 | [31 empty] | 0 | 0
87 | [31 empty] | 0 | 0
88 | [31 empty] | 0 | 0
89 | [31 empty] | 0 | 0
90 | [31 empty] | 0 | 0
91 | [31 empty] | 0 | 0
92 | [31 empty] | 0 | 0
93 | [31 empty] | 0 | 0
94 | [31 empty] | 0 | 0
95 | [31 empty] | 0 | 0
96 | [31 empty] | 0 | 0
97 | [31 empty] | 0 | 0
98 | [31 empty] | 0 | 0
99 | [31 empty] | 0 | 0
100 | [31 empty] | 0 | 0
101 | [31 empty] | 0 | 0
102 | [31 empty] | 0 | 0
103 | [31 empty] | 0 | 0
104
105 | [31 empty] | 0 | 0
106 | [31 empty] | 0 | 0
107 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Formulas:
MISE EN PROD = +IF(+ISBLANK([RECEPT. COMMANDE])=TRUE," ",+WORKDAY.INTL([RECEPT. COMMANDE],+[DELAI BT]+[DELAI ACHATS]+[DELAI RECEPT MP],,CONGÉ!$C2:C80))
Note on Q18: Antoine Vaillancourt: 92 000 kg vendu noir brut

## LISTE (hidden)
STATUT JOB | PLANIE JOB
OUI
NON

## TCD DETAIL
FABRIMET |  | FORECAST DÉTAILLÉ DATE DE FIN DES PROJETS PAR POSTE PRODUCTION FABRIMET
2025-04-01 10:07
[5 empty] | Marque | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOT. MARQUE | TOT. KG | KG | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEURE |  | NBRE SEMAINE / AN | 48
PLANIFIÉ | OUI |  | 5946 | 2999236 | Nbre d'Homme / Poste | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  |  | PRODUCTION ANNUALISÉ | 8624640 | KG
[5 empty] | KG/HEURE | 500 | 600 | 400 | 300 |  | 200 | 121 | 750 | 250 | 1
[21 empty] | TEMPS | MORT
PRIO | CLIENT | TRAVAIL | TTL MARKS | TTL KG | LIVRAISON | FIN 0851 (WF + C) | FIN LS | FIN LC | FIN LB | FIN MOY LC-LB | FIN PL+ | FIN PL- | FIN 6a15 | FIN DIVERS | FIN SOUDURE | FIN PRODUCTION | DÉBUT MONTAGE | FIN MONTAGE | FIN EMB. / LIV. | Délais LIV. | FAB-LIV | MORT
1 | HQ | 830-02-M | 5 | 527 | 2025-07-17 | [6 empty] | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 76 | #VALUE!
2 | FABRIMET | 797-FAB | 3 | 120 | 2025-07-05 | [9 empty] | 2025-03-28 | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-28 | 68 | #VALUE!
3 | HQ | 797-02-M ZERTECH | 60 | 21341 | 2025-08-29 |  | 2025-03-28 | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-30 | 121 | 35
4 | HQ | 797-04 | 65 | 44465 | 2025-08-29 |  | 2025-04-04 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  |  | 2025-05-04 | 117 | 39
5 | CNP | 975-01-M | 571 | 75213 | 2025-06-06 |  | 2025-04-10 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-19 | 2025-06-19 | -13 | 80
6 | HQ | 830-01-M ZERTECH | 579 | 121316 | 2025-07-17 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-07 |  | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |  |  | 2025-05-16 | 62 | 39
7 | HQ | 797-00 | 14 | 51014 | 2025-05-05 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | [7 empty] | 2025-04-23 | 2025-04-23 |  |  | 2025-05-23 | -18 | #VALUE!
8 | ONCOR | 898-01-M | 601 | 38349 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-08 |  | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | -72 | 92
9 | ONCOR | 898-03-M | 725 | 40229 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-09 |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | -99 | 115
10 | ONCOR | 898-04-M | 315 | 76020 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | -134 | 147
11 | HQ | 797-05 | 12 | 5390 | 2025-05-16 |  | 2025-04-24 | 2025-05-01 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 2025-05-24 | -8 | 37
12 | CNP | 975-00 | 113 | 95779 | 2025-06-06 |  | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-14 |  | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-06-08 | -2 | 48
13 | HQ | 830-00 | 83 | 747999 | 2025-07-17 | 2025-06-06 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | 2025-06-17 |  | 2025-06-13 | 2025-06-17 |  |  | 2025-07-17 | 0 | 86
14 | HQ | 830-03 | 316 | 501360 | 2025-07-17 | 2025-06-09 |  | 2025-07-03 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-05-19 | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-04 | -18 | 55 | #VALUE!
15 | CNP | 979-00 | 269 | 258599 | 2025-08-01 |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-05-21 | 2025-06-11 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 2025-08-07 | -6 | 41 | #VALUE!
16 | HQ | 987-2025 | 90 | 190568 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-05-29 | 2025-08-15 |  | 2025-06-27 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-04-04 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-11 | -27
17 | HQ | 987-2025 | 959 | 247306 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-09-16 | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-05-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-04 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  | 2025-09-14 | -30
19 | HQ | 987-2026 | 61 | 159115 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 2025-09-18 | 2025-06-16 | 2025-08-13 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2025-08-20 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-20 | 166
20 | HQ | 987-2026 | 1105 | 324526 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | 2025-10-29 | 2025-07-04 | 2025-09-11 | 2025-06-02 | 2025-07-09 | 2025-08-21 | 2025-04-04 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  |  | 2025-11-10 | 115

## TCD DETAIL CAPACITÉ TOT
FABRIMET |  | FORECAST DÉTAILLÉ DATE DE FIN DES PROJETS PAR POSTE PRODUCTION FABRIMET CAPACITÉ MAXIMAL
2025-04-01 10:07
[5 empty] | Marque | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOT. MARQUE | TOT. KG | KG | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HEURE |  | NBRE SEMAINE / AN | 48
PLANIFIÉ | OUI |  | 5946 | 2999236 | Nbre d'Homme / Poste | 2 | 1.5 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  |  | PRODUCTION ANNUALISÉ | 8624640 | KG
[5 empty] | KG/HEURE | 500 | 600 | 400 | 300 |  | 200 | 121 | 750 | 250 | 1
[21 empty] | TEMPS | MORT
PRIO | CLIENT | TRAVAIL | TTL MARKS | TTL KG | COMM. CLIENT | FIN 0851 (WF + C) | FIN LS | FIN LC | FIN LB | FIN MOY LC-LB | FIN PL+ | FIN PL- | FIN 6a15 | FIN DIVERS | FIN SOUDURE | FIN PRODUCTION | DÉBUT MONTAGE | FIN MONTAGE | FIN EMB. / LIV. | Délais LIV. | FAB-LIV | MORT
1 | HQ | 830-02-M | 5 | 527 | 2025-07-17 | [14 empty] | 45855 | #VALUE!
2 | FABRIMET | 797-FAB | 3 | 120 | 2025-07-05 | [14 empty] | 45843 | #VALUE!
3 | HQ | 797-02-M ZERTECH | 60 | 21341 | 2025-08-29 |  | 2025-03-28 | 2025-03-26 |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-30 | 121 | 35
4 | HQ | 797-04 | 65 | 44465 | 2025-08-29 |  | 2025-04-04 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  |  | 2025-05-04 | 117 | 39
5 | CNP | 975-01-M | 571 | 75213 | 2025-06-06 |  | 2025-04-10 | 2025-04-02 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 2025-03-28 |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-19 | 2025-06-19 | -13 | 80
6 | HQ | 830-01-M ZERTECH | 579 | 121316 | 2025-07-17 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-07 |  | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-16 |  |  | 2025-05-16 | 62 | 39
7 | HQ | 797-00 | 14 | 51014 | 2025-05-05 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | [12 empty] | 45782 | #VALUE!
8 | ONCOR | 898-01-M | 601 | 38349 | 2025-04-30 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-08 |  | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 2025-07-11 | -72 | 92
9 | ONCOR | 898-03-M | 725 | 40229 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-09 |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | -99 | 115
10 | ONCOR | 898-04-M | 315 | 76020 | 2025-04-30 | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | 2025-04-11 |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | -134 | 147
11 | HQ | 797-05 | 12 | 5390 | 2025-05-16 |  | 2025-04-24 | 2025-05-01 |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 2025-05-24 | -8 | 37
12 | CNP | 975-00 | 113 | 95779 | 2025-06-06 |  | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-04-04 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-14 |  | 2025-04-04 | 2025-05-08 | 2025-05-08 |  |  | 2025-06-08 | -2 | 48
13 | HQ | 830-00 | 83 | 747999 | 2025-07-17 | 2025-06-06 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 2025-04-04 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | 2025-06-17 |  | 2025-06-13 | 2025-06-17 |  |  | 2025-07-17 | 0 | 86
14 | HQ | 830-03 | 316 | 501360 | 2025-07-17 | 2025-06-09 |  | 2025-07-03 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 2025-05-19 | 2025-06-03 |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  |  | 2025-08-04 | -18 | 55 | #VALUE!
15 | CNP | 979-00 | 269 | 258599 | 2025-08-01 |  | 2025-05-28 | 2025-08-14 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-05-21 | 2025-06-11 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  |  | 2025-08-07 | -6 | 41 | #VALUE!
16 | HQ | 987-2025 | 90 | 190568 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-05-29 | 2025-08-15 |  | 2025-06-27 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2025-07-10 | 2025-04-04 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  |  | 2025-09-11 | -27 | 76 | #VALUE!
17 | HQ | 987-2025 | 959 | 247306 | 2025-08-15 | 2025-06-23 | 2025-06-06 | 2025-09-16 | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 2025-05-27 | 2025-06-27 |  | 2025-04-04 | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  | 2025-09-14 | -30 | 79 | #VALUE!
19 | HQ | 987-2026 | 61 | 159115 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-11 | 2025-09-18 | 2025-06-16 | 2025-08-13 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2025-08-20 |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 |  |  | 2025-09-20 | 166 | 39 | #VALUE!
20 | HQ | 987-2026 | 1105 | 324526 | 2026-03-05 | 2025-07-03 | 2025-06-23 | 2025-10-29 | 2025-07-04 | 2025-09-11 | 2025-06-02 | 2025-07-09 | 2025-08-21 | 2025-04-04 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |  |  | 2025-11-10 | 115 | 60
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0