## SYNTHESE
SYNTHESE
Critères | MONTANT | NANT 1 | NANT 2 | AL PV | DEBUT | facturé septembre 11 | facturé octobre 11 | facturé novembre 11 | facturé decembre 11 | facturé fin Janvier 12 | facturé fevrier 12 | facturé fin Mars 12 | previsionnel facturable avril 12 | En cours Fin Avril | Type avancement | % Av | PROD | H | commande recue | avenant 1 recu | avenant 2 recu | affaire en cours | affaire livrée | validation client | affaire terminée | COMMENTAIRE
Charges | 982 |  |  | 982 | 2011-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | physique % | #REF! | #REF! | #REF! | NON | - | - | GELEE | NON | NON | NON | Attente ODP - Affaire gelée en attente de données d'entrées
PLAN | 60 | 24 |  | 84 | dec 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | physique % | #REF! | #REF! | #REF! | OUI | NON | - | OUI | OUI | NON | NON | ODP reçu -Livré rev A - Reprises à prévoir - Avenant à formaliser pour le 05/03
Informatique | 290 | 340 |  | 630 | 2012-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | physique % | #REF! | #REF! | #REF! | OUI | - | - | OUI | - | - | NON | ODP reçu Prestation Lebourg Malvesi - SAT fevrier- mars emises en attente
Etude parade | 639 | 0 |  | 639 | 2012-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.65 | 223.65 | physique % | 35% | 6173.65 | 0 | NON | - | - | OUI | NON | NON | NON | ODP reçu - Affaire démarrée le 04/04 /12
TOTAL : | 1971 | 364 | 0 | 2335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!

## AFFAIREl120
AFFAIREl120
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Produits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Liqueurs | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Fruits | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL/h | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 0
Prod | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ORAIRE | 64.82%
Cuprod | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | PHYSIQUE | 35%
semaine | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | PROD_ORAIRE | 11433.162
oraire | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | PROD_PHYSIQUE | 6173.65
physique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cu_physique | 1315% | 1415% | 1515% | 1615% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 35% | 35% | 0%
0

## Modèle
0