## COPIL
Date du jour | 2014-07-24
Ambition | Projet | Chef de Projet | Thème | Id | Action | Sous-action | Priorité | Délai 1 | Etat 1 | Délai 2 | Retard atteint | Retard Prévisonnel | Etat 2 | Commentaires | Délai 3 | Délai 4 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier
Entreprise | Sécurité |  | Contrats | 1 | Valider l’engagement sécurité |  |  | 2014-03-31 | Réalisée | [9 empty] | X
Entreprise | Sécurité |  | Contrats | 2 | Mise en application | Signature des engagements pour l’aval et l’amont ciment, l’aval plâtre et l’aval granulats |  | 2014-03-31 | En retard | 2014-06-11 | 115 | 71 | Non réalisée | [5 empty] | X |  |  | XX
Entreprise | Sécurité |  | Tracking | 23 | Installation du dispositif GPS |  |  | 2014-09-30 | Non réalisée | [15 empty] | X
Entreprise | Sécurité |  | Tracking | 24 | Définir une stratégie | Stabilisation de la flotte |  | 2014-03-31 | En retard | 2015-01-31 | 115 | 300 | Non réalisée | [5 empty] | X | [9 empty] | XX
Formulas:
Retard atteint = IF([Etat 1]="En retard",DATEDIF([Délai 1],B1,"d"),"")
Retard Prévisonnel = IF(ISBLANK([Délai 2]),"",DATEDIF([Délai 2],[Délai 1],"d"))

## BOOST
Date du jour | 2014-07-24
Ambition | Projet | Chef de Projet | Thème | Id | Action | Sous-action | Pilote | Délai 1 | Etat 1 | Délai 2 | Retard atteint | Retard Prévisonnel | Etat 2 | Commentaires | Délai 3 | Délai 4 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | février | mars | avril | mai | juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Entreprise | Sécurité |  | Contrats et engagements sécurité | 1 | Contractualisation |  |  | 2014-12-31 | Non réalisée | [18 empty] | X
Entreprise | Sécurité |  | Contrats et engagements sécurité | 2 | Formalisation |  |  | 2014-12-31 | Non réalisée | [18 empty] | X
Formulas:
Retard atteint = IF([Etat 1]="En retard",DATEDIF([Délai 1],B1,"d"),"")
Retard Prévisonnel = IF(ISBLANK([Délai 2]),"",DATEDIF([Délai 2],[Délai 1],"d"))

## A REALISER
Date du jour | 2014-07-24
Ambition | Projet | Chef de Projet | Thème | Id | Action | Sous-action | Priorité | Délai 1 | Etat 1 | Délai 2 | Retard atteint | Retard Prévisonnel | Etat 2 | Commentaires | Délai 3 | Délai 4 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier
Entreprise | Sécurité |  | Tracking | 23 | Installation du dispositif GPS |  |  | 41912 | dd | [15 empty] | X
Enregistrer

## EN RETARD
Date du jour | 2014-07-24
Ambition | Projet | Chef de Projet | Thème | Id | Action | Sous-action | Priorité | Délai 1 | Etat 1 | Délai 2 | Retard atteint | Retard Prévisonnel | Etat 2 | Commentaires | Délai 3 | Délai 4 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier
Entreprise | Sécurité |  | Contrats | 2 | Mise en application | Signature des engagements pour l’aval et l’amont ciment, l’aval plâtre et l’aval granulats |  | 41729 | En retard | 41801 | 113 | 71 | Non réalisée | [5 empty] | X |  |  | XX
Entreprise | Sécurité |  | Tracking | 24 | Définir une stratégie | Stabilisation de la flotte |  | 41729 | En retard | 42035 | 113 | 300 | Non réalisée | [5 empty] | X | [9 empty] | XX

## SYNTHESE
Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Nombre de Etat 1 |  | En retard | Non réalisée | Réalisée | Total général
En retard | 14 | Nombre de Etat 1 | 14 | 12 | 11 | 37
Non réalisée | 12
Réalisée | 11
Total général | 37