## Tableau des couts
EXKI-ORLY
| nom projet |  | Maître d'ouvrage:
Restaurateur
| TABLEAU DES COUTS |  | Maître d'oeuvre:
TABLEAU DES COUTS N°1 du 11 Octobre 2012
[6 empty] | Situation n°1 |  |  |  |  | Situation n°2 |  |  |  |  | Situation n°3 |  |  |  |  | Situation n°4 |  |  |  |  | Situation n°5
| LOT | ENTREPRISES | BUDGET du 25.11.11 | MARCHE € HT | ECART moins disant | émission | réf facture | montant HT | envoi | EXKI-ORLY_ENTREPRISES_Situation n°1 réf réf facture - montant HT € HT | reçu | réf facture | montant HT | envoi | EXKI-ORLY_ENTREPRISES_ réf reçu - réf facture € HT | reçu | réf facture | montant HT | envoi | EXKI-ORLY_ENTREPRISES_Situation n°3 réf réf facture - montant HT € HT | reçu | réf facture | montant HT | envoi | EXKI-ORLY_ENTREPRISES_Situation n°5 réf réf facture - montant HT € HT | reçu | réf facture | montant HT | envoi | PLUS VALUES MOINS VALUES OPTIONS | TOTAL ENTREPRISE | RETENUE DE GARANTIE 5% | SOLDE A PAYER | AVANCEMENT TRAVAUX | Observations
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | ELECT |  | inclus dans lot 2
2 | GO/ETANCHEITE/PLATRE/CARRELAGES/ PORTES CF/ DEPOSE ILLY | MJC |  | 200 |  | 1912-09-30 | AHJJJ | 31863.45 | 2012-10-23 | EXKI-ORLY_MJC _Situation n°1 réf AHJJJ - 31863,45 € HT | [20 empty] | 200 | 0 | -31663.45 | 100% | Caution Bancaire
3 | SERRURERIE/ RIDEAUX METALLIQUES | SERRUREIR |  | 200 |  | 1912-09-19 | Réf 1 | 25500 |  | EXKI-ORLY_SERRUREIR_Situation n°1 réf B - 25500 € HT | [20 empty] | 200 | 0 | -25300 | 100%
4 | ELECTRICITE | FBI ELECTRICITE |  | 200 |  | 1912-10-05 | V | 18900 | 1.1.2000 | EXKI-ORLY_FBI ELECTRICITE_Situation n°1 réf V - 18900 € HT | [20 empty] | 200 | 10 | -18700 | 100%
5 | PLOMBERIE | CLIM |  | 200 |  | 1912-09-30 | NHY | 3382.96 | 2000-01-01 | EXKI-ORLY_ CLIM_Situation n°1 réf NHY - 3382,96 € HT | [20 empty] | 200 | 0 | -3182.96 | 100%
6 | SPRINKLAGE | ERFTY |  | 200 |  | 1912-09-25 | GHJKK | 7750 | 2012-10-23 | EXKI-ORLY_ERFTY_Situation n°1 réf GHJKK - 7750 € HT | [20 empty] | 200 | 0 | -7550 | 100%
7 | VENTILATION ET HOTTES | CLIMCLIM |  | 200 |  | 1912-09-30 | 12I1507 | 1013.69 | 1.1.2000 | EXKI-ORLY_ CLIMCLIM_Situation n°1 réf 12I1507 - 1013,69 € HT | [20 empty] | 200 | 0 | -813.69 | 100%
8 | FAUX-PLAFONDS/ STAFF | AUTRE |  | 200 |  | 1912-08-02 | GHJKK | 13200 | 2012-10-23 | EXKI-ORLY_AUTRE_Situation n°1 réf GHJKK - 13200 € HT | 18/12/12 | 1260 | 13200 |  | EXKI-ORLY_AUTRE_ réf 18/12/12 - 1260 € HT | [15 empty] | 200 | 0 | -26200 | 100%
9 | MENUISERIE BOIS - AGENCEMENTS - LETTRAGE SIGNALETIQUE - PARQUET | MEUBLE |  | 300 |  | 1912-08-02 | Réf 2 | 36900 |  | EXKI-ORLY_MEUBLE_Situation n°1 réf JKLLLLM - 36900 € HT | [20 empty] | 300 | 0 | -36600 | 100%
10 | PEINTURE | COULEURS |  | 400 | [26 empty] | 400 | 0 | 400 | 100%
| TOTAL CONSTRUCTION MARCHE DE BASE |  | 0 | 2100 | 2100
| ALEAS - COMPLEMENTS |  |  | 5%
| Fourniture et pose... |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 100%
|  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 100%
|  |  |  | 0 | 0
| TOTAL CONSTRUCTION compris Aléas et option validés |  | 0 | 2100 | 2100 | [26 empty] | 10 | -149610.1
HONORAIRES
| Conception et maîtrise d'œuvre d'exécution |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 100%
Pilotage et coordination du chantier
| BE Plomberie |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 100%
| Bureau de contrôle |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 80%
| Contrôleur SPS |  |  |  | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 | 100%
| TOTAL HONORAIRES |  | 0 |  | 0
| COUT DE CONSTRUCTION TOTAL HT Compris Maîtrise d'œuvre et aléas |  | 0 |  | 0
OPTIONS / DEMANDE SUPPLEMENTAIRE hors marché de base
Fourniture et pose...
Transformateur Neutre
Parquet Supplémentaire
Réhausse hauteur lambris de 260 cm à 280 cm
Reprise du Meuble Chaud
NOMMER FACTURES
LISTE FACTURES POUR COURRIER
Note on I1: La macro "NOMMER FACTURES" génére le nom des factures en colonnes N, T ,Z, AF, AL masquées; pour les afficher, sélectionner les colonnes adjentes de part et d'autres, puis Format>Colonne>Afficher