## SYNTHESE
MISES EN CHANTIER / LIVRAISONS
| Mises en chantier | Avancement | Livraisons | Avancement
2011 | 127 | 127 | 0 | 0
2012 | 64 | 64 | 0 | 0
2013 | 400 | 400 | 70 | 70
2014 | 278 | 278 | 226 | 226
2015 | 222 | 222 | 181 | 181
2016 | 48 | 48 | 244 | 244
2017 | 481 | 481 | 336 | 336
2018 | 839 | 142 | 238 | 0
2019 | 516 | 0 | 814 | 0
2020 | 336 | 0 | 755 | 0
2021 | 0 | 0 | 387 | 0
| 3311 | 1762 | 2864 | 1057
PROGRAMMATION OS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
2011 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136764.7059
2014 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | 0 | 125 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 170 | 30 | 230 | 0
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 242 | 503 | 56
2019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 370
2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
PROGRAMMATION LIVRAISON | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
2013 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 30 | 91 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 0 | 0 | 167 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 0 | 0 | 63 | 134 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 0 | 0 | 65 | 255 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 96 | 53 | 0 | 0
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 92 | 121 | 580 | 0
2020 |  |  |  |  | 0 | 20 | 121 | 153 | 426
2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPARTITION DES PREVISIONS DE LIVRAISONS PAR COMMUNE
RETARDS DE LIVRAISON (mois)
| PAR ANNEE DE PROGRAMMATION |  | PAR ANNEE D'OS |  | PAR ANNEE DE LIVRAISON
| DECOMPTE SUIVANT DELAI OS | DECOMPTE SUIVANT DELAI VEFA | DECOMPTE SUIVANT DELAI OS | DECOMPTE SUIVANT DELAI VEFA | DECOMPTE SUIVANT DELAI OS | DECOMPTE SUIVANT DELAI VEFA
2010 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 6.1429 | 2.95 | 3.6 | 1.9267 | 0 | 0
2012 | 13.5833 | 8.8485 | 10 | 0.54167 | 0 | 0
2013 | 11.1667 | 8.81 | 13.5833 | 8.1111 | 4.6667 | 1.9333
2014 | 2.6667 | -1.16 | 0 | 0 | 6.3333 | 0.39259
2015 | 1.125 | -0.71111 | 3.4 | -1.3333 | 8.8333 | 2.9889
2016 | 0.88889 | -1.6667 | 4 | -2.9444 | 12.375 | 9.1583
2017 | 0 | 483.4667 | 0.36364 | -1.2242 | 15 | 10.1074
2018 | 0.81818 |  | 0.5 |  | 1.7778 | -1.1259
FONDS PROPRES
| PAR ANNEE DE PROGRAMMATION | PAR ANNEE D'OS | PAR ANNEE DE LIVRAISON
2010 | 72193 | 0 | 0
2011 | 253357.88 | 1409 | 0
2012 | 966839.54 | 324141.88 | 0
2013 | 89789 | 966839.54 | 1409
2014 | 508384.73 | 89789 | 498508.88
2015 | 85639 | 119605.73 | 365519.54
2016 | 326482 | 59150 | 414702
2017 | 640000 | 415268 | 102040
2018 | 0 | 966482 | 196589.73
2019 | 0 | 0 | 877216
PERTE DE LOYERS
| PAR ANNEE DE PROGRAMMATION | PAR ANNEE D'OS | PAR ANNEE DE LIVRAISON
2010 | 171477 | 0 | 0
2011 | 214803 | 166405 | 0
2012 | 2154352.3019 | 219875 | 0
2013 | 2374411.8056 | 2154352.3019 | 166405
2014 | 186930.7496 | 2086908.2709 | 305221.8667
2015 | -15286.972 | 418749.299 | 720474.8025
2016 | 17058 | 72742.9853 | 1142959.5098
2017 | 0 | -15286.972 | 2648733.3666
2018 | 0 | 0 | 119951.3395
TAILLE DES OPERATIONS LLS / LLTS (Hors Rehab & PLS)
TAILLE | Logements
0-19 | 372
20-39 | 954
40-59 | 566
>60 | 590
2482
COUT DU FONCIER PAR ANNEE DE PROGRAMMATION & PAR LOGEMENT
Prog | € / lgt | €/m² terrain
2010 | 22486.427 | 67.3954
2011 | 20668.4571 | 117.774
2012 | 13425.0975 | 89.0005
2013 | 13305.6228 | 62.3464
2014 | 16551.2543 | 152.925
2015 | 13379.8558 | 61.3187
2016 | 12680.3661 | 108.7131
2017 | 14389.7072 | 86.228
2018 | 13381.4834 | 137.0561
2019 | 13001.485 | 162.2091
EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION PAR BASSIN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EVOLUTION DE LA LBU (locatif neuf)
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Moyenne
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9
3652
1460800
EVOLUTION DU PRIX DE REVIENT PAR ANNEE DE LIVRAISON
ANNEE DE LIVRAISON | AU LOGEMENT |  | AU M² DE SF | [8 empty] | SF MOYENNE DES LOGEMENTS
2010
2011
2012
2013 | 161887.2429 |  | 1942.3317 | [8 empty] | 83.3469
2014 | 147358.8197 | -8.974% | 2010.3656 | 3.503% | [7 empty] | 73.2995
2015 | 157758.8024 | 7.058% | 1963.4316 | -2.335% | [7 empty] | 80.3485
2016 | 170421.6411 | 8.027% | 2065.5732 | 5.202% | [7 empty] | 82.5057
2017 | 175019.8525 | 2.698% | 2054.9853 | -0.5126% | [7 empty] | 85.1684
2018 | 168568.4905 | -3.686% | 2022.2981 | -1.591% | [7 empty] | 83.3549
2019 | 206881.453 |  | 3048.1934 | [8 empty] | 86.4243
2020 | 160216.7445 |  | 2095.022 | [8 empty] | 76.475
2021 | 0 |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0
Depuis 2014, la hausse moyenne au niveau national est de 0,60 % / an alors que : - ICC a évolué de 1,2 % - BT01 a stagné (voir évolution BTR) - inflation a peu évolué + 0,4 %
NATIONAL | 2014 | 2016
PRIX DE REVIENT / LOGEMENT | 143500 | 145300
PRIX DE REVIENT /m² | 2158 | 2225
STRUCTURE DU COUT D'UNE OPERATION
% VEFA par année de programmation
Délai entre l'OS et la date obtention LBU par année de programmation
Délai d'obtention des garanties
% de logements mis en chantier par année en fonction de l'année de programmation
taille moyenne des opérations en VEFA (moyenne nationale 2016 = 23 lgts) à comparer avec la taille moyenne d'une opération en propre
taille moyenne des logements en VEFA (moyenne nat 2016 = 64 m²) ç=à comparer avec la taille moyenne des logements en propre
comparaison sur la structure de financement des opérations VEFA / propre
évolution du prix de revient selon la structure du PRP (foncier, travaux, autres charges)

## Données initiales
OPERATION | COMMUNE | BASSIN | Prog | CODE | RO | ASSISTANTE | AVANCEMENT | CONTRÔLE DEAL | PARCELLE | FONCIER | Propriétaire | Notaire Terrain | Signature Acte | S TERRAIN | PRIX TERRAIN BRUT | PRIX TERRAIN AMENAGE | PRIX BRUT / LGT | PRIX m² terrain brut | PRIX m² terrain aménagé | PRIX m² SF | PRIX AMENAGE/ LGT | M² TERRAIN / LGT | S EMPRISE | DENSITE | ZONAGE | Altitude | Pente | TYPE | N | LLS | LLTS | PLS | REHAB | SF | SF priorisée | SF / lgt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | S espaces verts collectifs | S ANC | Emprise ANC | N niveaux lgt y/c RDC | Type Habitat | Pkgs couverts | Archi conseil DEAL | CA | Arrangeur | Structure | Convention CAF | Arrêté LBU | Transmission à DAF | Date Dépôt DRFIP | Date Agrément DRFIP | Transmission à DAF | Dde édition prêt | Contrat de prêt | Limite validité Ct prêt | Transmission Ct Prêt à DAF | Début préfinancement | Fin préfinancement | 1e échéance prêt | PROBLEME | Dde dossier Ass | Transmission garanties à CDC | Transmission à DAF Garantie CG | Transmission à DAF Garantie CM | Transmission à DAF Garantie EPCI | Transmission à DAF Garantie CR | Notaire VEFA | Signature VEFA / Placement defisc | Transmission VEFA à DAF | PRIX VEFA HT | Date limite d'utilisation des fonds | LIMITE AF FONDATIONS | AF FONDATIONS | ACHEVEMENT VEFA | Retard livraison VEFA (mois) | Taux conformité DCE au CRATE | OS démarrage | ANNEE DEMARRAGE | ECART Arrêté DEAL / OS | Délai chantier initial | Délai chantier initial Livraison (+ 1 mois) | Délai chantier réel | Délai inauguration | Retard réception (mois) | Retard loyers (mois) | Loyer mensuel | Perte loyer | Transmission Fiche Pgr GL | Date réception prévue initialement | Date réception entreprises | DATE LIMITE DAT DEFISC | DAT | ECART Arrêté LBU / DAT (années) | Transmission dossier H2 à GL | Date RDC Patrimoine | Date inauguration / livraison | Année Inauguration | CAL | RFCT | H2 | DGD | DOE | Attestation conformité Mairie | Clôture DO | Fin GPA | RDV pré-clôture avec RO | Transmission budget pré-clôture DAF | RDV clôture avec RO | Transmission budget DAF | Avenant global | RDV RO DDAD | Dépôt DDA définitif | Agrément définitif | Baux | Rapport de fin d'opération | Transmission patrimoine | Archivage | Marché MOE notifié | OS ESQ - prévu | OS ESQ - Réalisé | ECART (j) | Dépôt du dossier PC en Mairie (GANTT)-Prévu | Dépôt du dossier PC en Mairie - Réalisé | Ecart dépôt PC (j) | OS APD - prévu | OS APD - Réalisé | Ecart | OS PRO - prévu | OS PRO - Réalisé | Ecart | OS DCE - prévu | OS DCE - Réalisé | Ecart | CAO | Signature Marché Travaux - Prévu | Signature Marché Travaux - Réalisé | Ecart | Date OS Prévu | Date OS - Réalisé | Ecart | Terrassement - Prévu | Terrassement Réalisé | Ecart | Fondations - Prévu | Fondations Réalisé | Ecart | Elevations - Prévu | Elevations Réalisé | Ecart | Charpente / Couv - Prévu | Charpente / Couv - Réalisé | Ecart | Clos - Prévu | Clos - Réalisé | Ecart | Cloisons - Prévu | Cloisons - Réalisé | Ecart | Finitions int - Prévu | Finitions int - Réalisé | Ecart | Réception AEP | Réception FT | Réception EDF | Réception des travaux (GANTT)-Prévu | Réception des travaux (GANTT)-Recalée | Délai travaux (m) | Inauguration (GANTT)-Prévu | Inauguration (GANTT)-Recalée | Fonds propres au démarrage | Fonds propres actualisés | IMPREVUS AU DEMARRAGE | IMPREVUS ACTUALISES | Ecart études (m) | Ecart Inauguration (m) | RO successifs | Résiliations marchés | Problémes chantier | Observations générales | Priorisation | PRP CA | PRP TTC | PRP TTC | ECART PRP | PRP /m² SF | PRP / lgt | BE | BE PRIORISE | ECART BE | % BE / PRP | Tx rétrocession | CREDIT IMPOT | CREDIT IMPOT | PRÊT CREDIT D'IMPOT (PM) | DEFISC / lgt | ECART DEFISC | PRÊT | PRÊT | FONCIER | CONSTRUCTION | ECART PRÊT | PRÊT / lgt | PRÊT 1 % | LBU y/c CAF | LBU | CAF | % LBU / PRP | PHBB | AUTRES SUBVENTIONS | ECART LBU y/c CAF | LBU / lgt | LBU+Défisc/lgt | ECART LBU/lgt | Loyer max | Loyer d'équilibre | PRP FRAFU hors TVA résiduelle | FRAFU | AIDES ETAT / lgt | SUBVENTION COLLECTIVITE FRAFU | AIDES PUBLIQUES / lgt | % AIDES PUBLIQUES | CESSION FONCIERE | FONDS PROPRES FRAFU | FONDS PROPRES CONSTRUCTION | PRP GLOBAL | HONORAIRES | CUMUL | NH PROG | 10% | NH ESQ | 5% | NH APS | 5% | NH PC | 10% | NH APD | 10% | NH PRO | 10% | NH CAO | 5% | NH VEFA | 5% | NH OS | 10% | NH Fondations | 5% | NH R+1 | 5% | NH HDE | 5% | NH HDA | 5% | NH CLOISONS | 5% | NH DAT | 3% | NH RDC | 2% | Bilan final | 5%
DESIRE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0099 | FHO | RTA | patrimoine | oui |  | rétrocession voirie Mairie à faire : solliciter la Commune |  |  |  | 9556 | 407560.68 | 222180 | 15094.84 | 42.6497 | 23.2503 | 100.5135 | 8228.8889 | 353.9259 |  | 23.13% | UC |  |  | LLTS | 27 |  | 27 |  |  | 2110.92 | 2210.45 | 81.8685 |  | 22% | 30% | 30% | 19% | 1400 |  | 0% | 3 | collectif | non |  | 2011-09-30 | SO | SO |  | 2010-11-09 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [8 empty] | SO |  | SO | SO |  |  | SO |  |  | 2011-06-27 | 2011 | 7.6667 | 15 | 16 | 24 | 24 | 9 | 8 | 11101 | 99909 | ok | 2012-09-27 | 2013-07-09 |  | 2013-11-28 | 3.0972 |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2013 | [7 empty] | 2014-07-09 | ok |  | 2014-10-14 | attente doc signé | SO |  | SO |  |  |  | 2015-04-20 | 2016-02-24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2013-07-26 |  |  |  |  | 0 | 1382.7 |  | Lot Charpente : BCCM par CMOI Lot Peinture/Sol : RSOP par Corail Lot Etanchéité : RVD par Corail Lot ECS : Sunzil par Gaia Soit 4 lots / 14 lots = 28 % |  |  |  |  | 3574937 | 3574937 | 0 | 1693.5445 | 132405.0741 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2306000 | 2306000 | 511146 | 1794854 | 0 | 85407.4074 |  | 1362028 | 1267528 | 94500 | 35.46% |  |  | 0 | 46945.4815 | 46945.4815 | 0 |  |  | 1734704.6582 | 660000 | 71389.9259 | 767026.9597 | 99798.3318 | 52.96% | 222180 |  | 1409 | 5309641.6582 |  | 0
VEFA Oiseaux du Paradis | St Pierre | CIVIS | 2011 | PRLC 0123 | NBL |  | patrimoine | [6 empty] | 4531 | 799078 | 799078 | 34742.5217 | 176.358 | 176.358 | 416.9509 | 34742.5217 | 197 |  | 42.3% | U3 |  |  | LLS | 23 | 23 |  |  |  | 1916.48 | 1916.48 | 83.3252 | [7 empty] | 0% | 2.5 | collectif | non |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 12 |  | 2011-07-06 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [7 empty] | QUINOT | 2012-12-21 |  | 3694417.238 | SO |  | 2012-03-16 | 2013-03-31 | 4.0667 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 12116 | 24232 | ok | 2013-04-21 | 2013-07-18 |  | 2013-07-15 | 2.0556 |  | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013 | [7 empty] | 2014-07-18 | ok |  |  | 25/09/2014 : à détailler plus | ok |  | 2016-10-21 |  |  |  | ok | ok |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2013-07-31 |  |  |  |  | 0 | 1382.8667 | [6 empty] | 4024614 | 4024614 | 0 | 2100.0031 | 174983.2174 | 3671820 |  | -3671820 | 93.15% |  | 1191366 | 1191366 |  | 51798.5217 | 0 | 2593661 | 2593661 | 592565 | 2001096 | 0 | 112767.8696 | 0 | 239587 | 239587 |  | 5.953% |  | 0 | 0 | 10416.8261 | 62215.3478 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62215.3478 | 0 | 62215.3478 | 35.56% |  |  | 0 | 4024614 |  | 0
VEFA Les Pechers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0105 | FMA | SRI | patrimoine | [6 empty] | 3280 | 700000 | 700000 | 35000 | 213.4146 | 213.4146 | 409.9921 | 35000 | 164 |  | 52.05% | UC |  |  | LLS | 20 | 20 |  |  |  | 1707.35 | 1707.35 | 85.3675 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 461.7 |  | 0% | 2 | collectif |  |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 4 |  | 2011-06-28 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [7 empty] | BELLANGER | 2012-12-22 |  | 3434319.2948 | SO |  | 2012-05-15 | 2013-07-22 | 1.7333 |  | 2011-12-22 | 2011 | 5.9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 4 | 4 | 10566 | 42264 | ok | 2013-03-22 | 2013-08-14 |  | 2013-06-04 | 1.9639 |  | 2013-08-22 | 2013-09-12 | 2013 | [7 empty] | 2014-08-14 | 13/10/14 DPR | ok | ok | 2014-10-20 | ok |  | 2015-06-23 |  |  |  | ok | ok |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 0 |  | 2013-09-12 |  |  |  |  | 0 | 1384.3 | [6 empty] | 3732556 | 3732556 | 0 | 2186.1692 | 186627.8 | 3491780 |  | -3491780 | 95.51% |  | 1090090 | 1090090 |  | 54504.5 | 0 | 2287466 | 2287466 | 616923 | 1670543 | 0 | 114373.3 | 0 | 355000 | 355000 |  | 9.511% |  | 0 | 0 | 17750 | 72254.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72254.5 | 0 | 72254.5 | 38.72% |  |  | 0 | 3732556 |  | 0
JULES VIENNE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0098 | FMA | SRI | patrimoine |  |  | vente des lots à faire : signature SICA en mai 2017 voie à rétrocéder à l'issue du contentieux |  |  |  | 9462 | 874165.66 | 262890 | 29138.8553 | 92.387 | 27.7838 | 117.4644 | 8763 | 315.4 | 379.2 | 23.65% | UC |  |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  | 2238.04 | 2238.04 | 74.6013 |  | 17% | 37% | 33% | 13% | 1419.56 | 664 | 7.018% |  | collectif |  |  | 2011-09-30 | SO | SO |  | 2010-11-09 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [8 empty] | SO |  | SO | SO |  |  | SO |  |  | 2012-02-06 | 2012 | 15.1333 | 15 | 16 | 21 | 23 | 6 | 7 | 11928 | 71568 | ok | 2013-05-06 | 2013-11-23 |  | 2014-01-30 | 3.2722 |  | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 2014 |  |  |  | ok | ok |  | 2016-11-23 | 2014-11-23 | ok |  | 2014-10-13 | 2014-10-16 |  |  | SO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2014-01-24 |  |  |  |  | 0 | 1388.7667 |  | Lot Couverture : BCCM par GMF soit 1 lot sur 14 2 RO |  |  |  |  | 3911389 | 3911389 | 0 | 1747.685 | 130379.6333 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2481000 | 2481000 | 486094 | 1994906 | 0 | 82700 |  | 1359605 | 1359605 |  | 34.76% |  |  | 0 | 45320.1667 | 45320.1667 | 0 |  |  | 2106869 | 550000 | 63653.5 | 1220907.393 | 104350.4131 | 54.39% | 262890 |  | 70784 | 6018258 |  | 0
VEFA LLS Les Rosiers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  |  | patrimoine | [6 empty] | 5169 | 908948 | 908948 | 10693.5059 | 175.846 | 175.846 | 121.4491 | 10693.5059 | 60.8118 |  | 144.8% | UB |  |  | LLS | 51 | 51 |  |  |  | 4837.36 | 4837.36 | 94.8502 | [5 empty] | 900 | 0 | 0% |  | collectif | oui |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 11 |  | 2011-06-28 | 2015-11-09 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [7 empty] | BARET/GILLOT | 2011-12-21 |  | 9794319.2948 | SO |  | 2012-09-24 | 2013-10-21 | 3.8333 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.8667 | 22 | 23 | 22 | 25 | 0 | 2 | 30568 | 0 | ok | 2013-10-21 | 2013-10-21 |  | 2013-12-03 | 2.4694 |  | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014 | [7 empty] | 2014-10-21 | 14/10/14 DPR | ok |  |  |  |  | 2015-04-27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2014-02-13 |  |  |  |  | 0 | 1389.4333 | [6 empty] | 9522775 | 9522775 | 0 | 1968.5893 | 186721.0784 |  |  | 0 | 0% |  | 2932668 | 2932668 |  | 57503.2941 | 0 | 6290107 | 6290107 | 1887032 | 4403075 | 0 | 123335.4314 | 0 | 300000 | 300000 |  | 3.15% |  | 0 | 0 | 5882.3529 | 63385.6471 | 0 |  |  | 0 | 0 | 63385.6471 | 0 | 63385.6471 | 33.95% |  |  | 0 | 9522775 |  | 0
VEFA LLTS Les Rosiers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 | [20 empty] | UB |  |  | LLTS | 6 |  | 6 |  |  | 470.86 | 470.86 | 78.4767 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | collectif | oui |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 11 |  | 2011-07-06 | 2015-11-09 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [8 empty] | 2012-12-21 |  |  | SO |  | 2012-09-24 |  |  |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 22 | 23 | 22 | 25 | 0 | 2 | 2502 | 0 | ok | 2013-10-21 | 2013-10-21 |  | 2013-12-03 | 2.4472 |  | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014 | [7 empty] | 2014-10-21 | 14/10/14 DPR | ok |  |  |  |  | 2015-04-27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 926283 | 926283 | 0 | 1967.2153 | 154380.5 |  |  | 0 | 0% |  | 340124 | 340124 |  | 56687.3333 | 0 | 486159 | 486159 | 145848 | 340311 | 0 | 81026.5 | 0 | 100000 | 100000 |  | 10.8% |  | 0 | 0 | 16666.6667 | 73354 | 0 |  |  | 0 | 0 | 73354 | 0 | 73354 | 47.52% |  |  | 0 | 926283 |  | 0
P'titCanal LLTS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  |  | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune | [17 empty] | LLTS | 16 |  | 16 |  |  | 1432.77 | 1432.77 | 89.5481 | [8 empty] | 2.5 | collectif | oui |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 5 |  | 2011-06-28 | 2015-10-14 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [8 empty] | 2012-12-23 |  |  | SO |  | 2012-08-16 | 2013-12-23 | 2.1667 |  | 2012-02-01 | 2012 | 7.2667 | 13 | 14 | 24 | 24 | 11 | 10 | 7110 | 78210 | ok | 2013-03-01 | 2014-02-18 |  | 2014-02-19 | 2.6861 |  | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014 | [5 empty] | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 | ok |  | 2015-10-13 |  |  |  | ok | ok |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 2817333 | 2817333 | 0 | 1966.354 | 176083.3125 |  |  | 0 | 0% |  | 853424 | 853424 |  | 53339 | 0 | 1530227 | 1530227 | 304961 | 1225266 | 0 | 95639.1875 | 0 | 421063 | 380000 |  | 13.49% |  | 53682 | -41063 | 23750 | 77089 | -2566.4375 |  |  | 0 | 0 | 77089 | 0 | 77089 | 46.17% | 145958 |  | 0 | 2817333 |  | 0
P'titCanal LLS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 | [5 empty] | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune |  |  |  | 8131 | 227747.25 | 178042 | #REF! | 28.0097 | 21.8967 | #REF! | #REF! | #REF! | 1079 | #REF! | UC |  |  | LLS | 4 | 4 |  |  |  | 317.76 | 317.76 | 79.44 | [5 empty] | 2180 | 850 | 10.45% | 2.5 | collectif | oui |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 5 |  | 2011-07-06 | 2015-10-14 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [7 empty] | LE GOFF | 2012-12-23 |  |  | SO |  | 2012-08-16 |  |  |  | 2012-02-01 | 2012 | 7 | 13 | 14 | 24 | 24 | 11 | 10 | 2035 | 22385 | ok | 2013-03-01 | 2014-02-18 |  | 2014-02-19 | 2.6639 |  | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014 | [5 empty] | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 | ok |  | 2015-10-13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2014-02-26 |  |  |  |  | 0 | 1389.8667 | [6 empty] | 642137 | 642137 | 0 | 2020.8239 | 160534.25 |  |  | 0 | 0% |  | 75000 | 75000 |  | 18750 | 0 | 335412 | 335412 | 85556 | 249856 | 0 | 83853 | 100000 | 119398 | 119398 |  | 18.59% |  | 12327 | 0 | 29849.5 | 48599.5 | 0 |  |  | 1087937.9071 | 400000 | 148599.5 | 474274.71 | 267168.1775 | 62.94% | 32084 |  | 0 | 1730074.9071 |  | 0
Lavoir | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0100 | YFR | NLE | patrimoine | [6 empty] | 2405 | 133800 | 120788 | 9557.1429 | 55.6341 | 50.2237 | 115 | 8627.7143 | 171.7857 |  | 43.67% | UC |  |  | LLTS | 14 |  | 14 |  |  | 1050.33 | 1050.33 | 75.0236 | [5 empty] | 600 | x | #VALUE! | 2 | collectif | oui |  | 2011-09-30 | SO | SO |  | 2011-12-07 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [8 empty] | SO |  | SO | SO |  |  | SO |  |  | 2012-03-02 | 2012 | 2.8667 | 12 | 13 | 20 | 26 | 8 | 13 | 5964 | 47712 | ok | 2013-03-02 | 2013-11-05 |  | 2013-12-19 | 2.0639 |  | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014 | [5 empty] | 2014-01-22 | ok | 2014-11-05 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-13 |  |  | SO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2014-05-15 |  |  |  |  | 0 | 1392.4667 |  | Lot GO : Dunite btp par CH2D Lot Métallerie : Sodure par Espace alu Soit 2 sur 14 lots = 14% 4 RO |  |  |  |  | 2230353.88 | 2230353.88 | 0 | 2123.4792 | 159310.9914 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1285412 | 1285412 | 305730 | 979682 | 0 | 91815.1429 |  | 620464 | 620464 | 70000 | 27.82% |  | 1120 | 0 | 44318.8571 | 44318.8571 | 0 |  |  | 715424.2289 | 280000 | 64318.8571 | 259894.04 | 82882.7171 | 41.11% | 123324.497 |  | 253357.88 | 2945778.1089 |  | 0
Desiré 2 | Petite-Ile | CIVIS | 2012 | PRLC 0133 | YFR | RTA | patrimoine | [6 empty] | 606 | 89040 | 51520 | 12720 | 146.9307 | 85.0165 | 96.4649 | 7360 | 86.5714 | 300 | 88.13% | UC |  |  | LLTS | 7 |  | 7 |  |  | 534.08 | 534.08 | 76.2971 |  | 29% | 57% | 14% |  | 217.58 | 238 | 39.27% | 2 | collectif |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 3 |  | 2012-09-19 |  |  | 2012-11-12 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | non | [6 empty] | LE GOFF | 2012-12-12 |  | 1051215.91 | 2014-06-12 |  | 2013-12-04 | 2014-07-15 | 1.9667 |  | 2013-05-06 | 2013 | 7.6333 | 10 | 11 | 14 | 16 | 4 | 5 | 2815.5833 | 11262.3333 | ok | 2014-03-06 | 2014-07-11 |  | 2014-09-01 | 1.9778 |  | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014 | [5 empty] | ok | 2015-03-19 | 2015-07-11 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | ok | 2015-12-08 | ok | ok |  | 2017-04-26 | ok |  | ok | ok |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2014-09-12 |  |  |  |  | 0 | 1396.4667 | [6 empty] | 1127563 | 1127563 | 0 | 2111.2249 | 161080.4286 | 970725 |  | -970725 | 87.9% |  | 294297 | 294297 |  | 42042.4286 | 0 | 604971 | 604971 | 112853 | 492118 | 0 | 86424.4286 | 0 | 177688 | 177688 |  | 15.76% |  | 0 | 0 | 25384 | 67426.4286 | 0 |  |  | 176884.0884 | 119543.6943 | 84504.0992 | 0 | 84504.0992 | 47.25% | 52601.92 |  | 50607 | 1304447.0884 |  | 0
Avenue Raymond Barre | Etang-Salé | CIVIS | 2012 | PRLC 0116 | FHO | EGI | patrimoine | oui | [5 empty] | 2671 | 176000 | 110833 | 12571.4286 | 65.8929 | 41.4949 | 99.9369 | 7916.6429 | 190.7857 | 748.11 | 41.52% | UC |  |  | LLTS | 14 |  | 14 |  |  | 1109.03 | 1109.03 | 79.2164 | 21.43% | 21.43% | 42.86% | 7.143% | 7.143% | 1000 |  | 0% | 3 | collectif |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 3 |  | 2012-09-18 |  |  | 2012-12-05 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | non | [6 empty] | LE GOFF | 2012-12-12 |  | 2312263.67 | 2014-06-12 |  | 2013-07-12 | 2014-09-15 | 1.6667 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 13 | 14 | 20 | 21 | 7 | 7 | 5777.4969 | 40442.4784 | ok | 2014-03-04 | 2014-10-31 |  | 2014-12-10 | 2.2583 |  | 2014-11-06 | 2014-11-04 | 2014 | [5 empty] | ok |  |  | 2014-11-26 | 2014-12-11 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | SO | 2016-02-26 | 2017-06-20 |  | ok |  | 2016-02-26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2014-11-04 |  |  |  |  | 0 | 1398.2333 |  | Lot Cloison : SPB par CPR Lot Etanchéité : RSOP par Corail Lot Sol souple : RSOP par Corail Lot peinture : RSOP par Marine Peinture Soit 4 lots sur 15 lots = 26 % |  |  |  |  | 2368881 | 2368881 | 0 | 2135.9936 | 169205.7857 |  | 2068826 | 2068826 | 0% |  | 745095 | 745095 |  | 53221.0714 | 0 | 1240121 | 1240121 | 347814 | 892307 | 0 | 88580.0714 | 100000 | 159905 | 89905 | 70000 | 3.795% |  | 0 | 0 | 6421.7857 | 59642.8571 | 0 |  |  | 339632.4938 | 210000 | 74642.8571 | 0 | 74642.8571 | 40.35% | 118789.6233 |  | 123760 | 2708513.4938 |  | 0
Sceau de Salomon | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0128 |  | DBE | Patrimoine | [6 empty] | 7275 | 773000 | 773000 | 9202.381 | 106.2543 | 106.2543 | 168.9448 | 9202.381 | 86.6071 |  | 62.89% | UB | 530 | 10% | LLS | 84 | 84 |  |  |  | 4575.46 | 4575.46 | 54.4698 | [5 empty] | 2038 | 0 | 0% | 4 | collectif |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 55 |  | 2012-08-23 | 2016-04-21 |  | 2012-10-17 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | oui | [6 empty] | MAREL | 2012-12-27 | ok | 9461576.13 | 2014-06-27 | 2014-12-27 | 2013-10-02 | 2015-05-14 | -6.1 |  | 2013-01-21 | 2013 | 5.0333 | 19 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1 | 33642.0549 | 33642.0549 | ok | 2014-08-21 | 2014-10-15 |  | 2014-10-23 | 2.1972 |  | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014 | [6 empty] | 2015-09-03 | 2015-10-15 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | ok | 2015-10-29 |  | ok | 2016-04-15 |  |  |  | 2015-08-03 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2014-11-12 |  |  |  |  | 0 | 1398.5 | [6 empty] | 9756378.37 | 9756378.37 | 0 | 2132.3273 | 116147.3615 | 8749715 |  | -8749715 | 91.57% |  | 3263643 | 3263643 |  | 38852.8929 | 0 | 6429606.37 | 6429606.37 | 1639468.02 | 4790138.35 | 0 | 76542.933 | 0 | 1 | 1 |  | 1.025e-05% |  | 63128 | 0 | 0.011905 | 38852.9048 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38852.9048 | 0 | 38852.9048 | 33.45% |  |  | 0 | 9756378.37 |  | 0
Harry PAYET (Les Mimosas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0114 | FHO | MMA | patrimoine | dossier transmis | [5 empty] | 8821 | 530000 | 289110 | 13250 | 60.0839 | 32.7752 | 111.5544 | 7227.75 | 220.525 |  | 29.38% | UC |  |  | LLTS | 40 |  | 40 |  |  | 2591.65 | 2591.65 | 64.7913 | 10% | 30% | 32.5% | 22.5% | 5% | 1150 |  | 0% | 2.5 | collectif | non |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 19 |  | 2012-07-04 |  |  | 2012-08-13 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | MAREL | 2012-12-18 |  |  | 2014-06-18 | 2014-12-18 | 2013-10-23 | 2014-12-15 | 5.4333 |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.1667 | 15 | 16 | 26 | 27 | 11 | 11 | 14363.6888 | 158000.5769 | ok | 2014-05-04 | 2015-04-17 |  | 2015-07-17 | 3.0778 | 2015-10-01 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015 |  | ok |  | ok | ok | 2016-09-15 | 2017-04-06 | 2016-04-17 | 2015-06-15 | 17/11/2015 27/01/16 15/03/16 | 2016-10-04 |  |  | 2016-02-26 | 2017-03-03 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2015-05-27 |  |  |  |  | 0 | 1405.0333 |  | Lot VRD - SATP par Austral TP Lot Cloisons - SPB par 3PPLUS Lot Elec : DTS par EES Soit 3 lots sur 14 = 21% 3 RO |  |  |  | 5246631 | 5090210.45 | 5090210.45 | 0 | 1964.081 | 127255.2612 | 4689965 |  | -4689965 | 94.07% |  | 1480537 | 1480537 |  | 37013.425 | 0 | 2895140.53 | 2895140.53 | 565518 | 2329622.53 | 0 | 72378.5132 | 0 | 663000 | 663000 |  | 13.03% |  | 0 | 0 | 16575 | 53588.425 | 0 |  |  | 1151902.8491 | 800000 | 73588.425 | 0 | 73588.425 | 49.5% | 295181.31 |  | 51532.92 | 6242113.2991 |  | 0
Poker d'As LLS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA | NLE | patrimoine | [6 empty] | 3735 | 860000 | 860000 | 29655.1724 | 230.2544 | 230.2544 | 359.8101 | 29655.1724 | 128.7931 |  | 63.99% | UA |  |  | LLS | 29 | 29 |  |  |  | 2390.15 | 2390.15 | 82.419 | [5 empty] | 1046 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 56 |  | 2012-05-24 |  |  | 2012-10-11 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | QUINOT | 2012-12-18 |  | 6314520.76 | 2014-06-18 | 2014-12-18 | 2013-07-15 | 2015-06-15 | -0.4 |  | 2013-02-04 | 2013 | 8.5333 | 15 | 16 | 27 | 27 | 12 | 11 | 15403.9719 | 184847.6626 | ok | 2014-05-04 | 2015-06-03 |  | 2014-12-19 | 2.6083 |  | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015 | [6 empty] | à faire | 2016-06-03 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 |  |  |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2015-06-03 |  |  |  |  | 0 | 1405.2667 | [5 empty] | 4670611 | 4807009.38 | 4681218.38 | -125791 | 1958.5459 | 161421.3234 |  |  | 0 | 0% |  | 1473759.38 | 1473759.38 |  | 50819.289 | 0 | 3186090 | 3186090 | 549227 | 2636863 | 0 | 109865.1724 | 0 | 1111 | 1 |  | 2.136e-05% |  | 1110 | 0 | 0.034483 | 50819.3234 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50819.3234 | 0 | 50819.3234 | 31.48% |  |  | 20258 | 4681218.38 |  | 0
Poker d'As LLTS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA | [19 empty] | UA |  |  | LLTS | 13 |  | 13 |  |  | 927.22 | 927.22 | 71.3246 | [9 empty] | collectif | oui |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 56 |  | 2012-06-21 |  |  | 2012-10-11 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [7 empty] | 2012-12-18 |  | 6314520.76 | 2014-06-18 | 2014-12-18 | 2013-07-15 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.6 | 15 | 16 | 27 | 27 | 12 | 11 | 4597.631 | 55171.5718 | ok | 2014-05-04 | 2015-06-03 |  | 2014-12-19 | 2.5306 |  | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015 | [6 empty] | à faire | 2016-06-03 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 |  |  |  |  | 2017-09-28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot Elec : DTS par Rayroux Soit 1 lot sur 16 3 RO |  |  |  | 1808199 | 1878610.47 | 1898659.47 | 20049 | 2047.6904 | 146050.7285 |  |  | 0 | 0% |  | 706398.49 | 706398.49 |  | 54338.3454 | 0 | 1041347.98 | 1041347.98 | 179485 | 861862.98 | 0 | 80103.6908 | 0 | 60430 | 60000 |  | 3.16% |  | 430 | 0 | 4615.3846 | 58953.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58953.73 | 0 | 58953.73 | 40.37% |  |  | 90483 | 1898659.47 |  | 0
Paille en Queue | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0138 | YFR | VAF | patrimoine |  |  | servitude EP à faire : délib CM transmise au notaire qui doit faire un projet de servitude rétrocéder voirie : BJE doit faire DA / DOE transmis à Commune |  |  |  | 3000 | 200500 | 112930 | 20050 | 66.8333 | 37.6433 | 120.7059 | 11293 | 300 | 691.97 | 31.19% | UD | 850 | 30% | LLTS | 10 |  | 10 |  |  | 935.58 | 935.58 | 93.558 |  |  | 30% | 50% | 20% | 884 | 91 | 3.033% | 1.5 | MDV |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 2 |  | 2012-09-27 |  |  | 2012-10-08 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | BARET/GILLOT | 2012-12-12 |  | 1784992.95 | 2014-06-12 | 2014-12-12 | 2014-04-17 | 2014-12-12 | 10.0333 |  | 2013-06-26 | 2013 | 9.0667 | 14 | 15 | 26 | 27 | 12 | 12 | 4669.3061 | 56031.6736 | ok | 2014-08-26 | 2015-09-18 |  | 2015-10-08 | 3.0722 |  | 2015-09-30 | 2015-10-09 | 2015 |  | ok |  | ok | ok | ok | demande 05/12/16 | 2016-09-18 | 2015-11-03 | 07/12/2015 15/03/16 | ok | 2017-02-16 |  | 24/02/2016 06/09/2016 |  | dossier chez OFOI 08/03/2017 | 2017-03-14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2015-10-09 |  |  |  |  | 0 | 1409.5333 |  | Lot Peinture : LSR par Marine Peinture Lot ECS : Ersec par Gaia Lot Plomb : Ersec par PSVR Lot Cloison : CIOI par Austral Placo Lot Charpente : CSMD par HJP Lot Metallerie : CSMD par HJP Lot Revetement Dur : PSOI par TPMIB Soit 7 lots sur 15 soit 45 % 2 RO |  |  |  | 1723671 | 2008085.62 | 2108085.62 | 100000 | 2253.2393 | 210808.562 | 1672116 |  | -1672116 | 85.02% |  | 553441 | 553441 |  | 55344.1 | 0 | 1110259 | 1110259 | 257996 | 852263 | 0 | 111025.9 | 100000 | 165000 | 165000 |  | 7.827% |  | 0 | 0 | 16500 | 71844.1 | 0 |  |  | 666201.8993 | 200000 | 91844.1 | 206916.91 | 112535.791 | 42.32% | 115301.53 |  | 179385.62 | 2774287.5193 |  | 0
Takamaka | St Philippe | CA SUD | 2013 | PRLC 0093 | FHO | VAF | patrimoine |  |  | lots à vendre : CA EPFR début 2017 LES : mise en demeure adressée à l'acquéreur faute de quoi classement du dossier | SODEGIS | Dubois | ok | 4625 | 215000 | 104244 | 15357.1429 | 46.4865 | 22.5392 | 91.4726 | 7446 | 330.3571 | 1148.97 | 24.64% | UCa | 20 |  | LLTS | 14 |  | 14 |  |  | 1044.56 | 1139.62 | 81.4014 | [6 empty] | 551.16 | 11.92% | 1.5 | MDV | non | 2012-11-20 | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 4 |  | 2013-08-29 |  | 2013-09-18 | 2013-09-27 |  | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 2014-01-28 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | non |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 CM = OK - mank attest° affichage |  |  |  |  | BARET/GILLOT | 2013-12-17 |  | 2345333.9 | 2015-06-17 | 2015-12-17 | 2014-12-04 | 2015-09-15 | 1.7 |  | 2014-07-28 | 2014 | 11.1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 6119.4047 | 0 | ok | 2015-09-28 | 2015-09-29 |  | 2015-11-25 | 2.2722 | 2016-06-09 | #REF! | 2015-11-05 | 2015 |  | 2016-12-21 |  | ok | ok | 2016-07-04 | 2017-05-15 | 2016-10-17 | 2015-11-16 | 2016-02-02 |  |  |  | 05/10/2016 28/02/17 |  | dossier transmis à OFOI 05/09/16 | ok |  | ok |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot Cloison : PRE par DROZ soit 1 sur 15 |  |  | oui | 2360150.41 | 2396286 | 2426621 | 30335 | 2323.1035 | 173330.0714 | 2112298 | 2153147 | 40849 | 90% |  | 601367 | 642565 |  | 45897.5 | 41198 | 1294919 | 1260196 | 284216 | 975980 | -34723 | 90014 |  | 500000 | 500000 |  | 20.6% |  | 0 | 0 | 35714.2857 | 81611.7857 | 0 |  |  | 461213.1491 | 238500 | 98647.5 | 0 | 98647.5 | 49.65% | 106433.1751 |  | 23860 | 2887834.1491 | 118584 | 58369 | 2009-12-14 | 7820 |  |  | 2012-12-24 | 3939 | 2013-02-08 | 17030 | 1932-06-11 | 11851 | 41547 | 17729 | [16 empty] | 17030
Jules Arlandas (Alamandas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0107 | SGM | EGI | patrimoine | [6 empty] | 5530 | 1300000 | 1300000 | 17333.3333 | 235.0814 | 235.0814 | 198.2052 | 17333.3333 | 73.7333 |  | 118.6% | UAa |  |  | LLTS | 75 |  | 75 |  |  | 6558.86 | 6558.86 | 87.4515 | 6.667% | 13.33% | 40% | 33.33% | 6.667% | 697.88 | 0 | 0% | 7 | collectif | oui |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 44 |  | 2012-07-04 |  |  | 2012-10-01 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | MAREL | 2012-12-27 |  | 12054387.02 | 2014-06-27 | 2014-12-27 | 2013-12-09 | 2015-10-20 | 1.1667 |  | 2013-06-03 | 2013 | 11.1333 | 20 | 21 | 28 | 29 | 8 | 8 | 33302.9147 | 266423.3176 | ok | 2015-02-03 | 2015-10-19 | 2015-12-09 | 2015-11-24 | 3.4389 |  | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015 |  | 2016-11-05 |  |  |  |  | 2016-10-13 |  | ok | 2016-02-24 |  |  |  |  | 2018-02-05 |  | 2017-03-14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2015-11-24 |  |  |  |  | 0 | 1411.0667 |  | OPC : L'hospitalier par Fromentin Lot Etanchéité : Lot Peinture : Lot Cloison : Plaquiste réunion par Plaquiste.com Menui Alu : FAOI par Technipose Menui Alu : Technipose par Soremir Lot Elect : I2E par Megawatt Soit 6 lots sur 22 = 27 % |  |  |  | 11693100 | 12349548.31 | 12349548.31 | 0 | 1882.8803 | 164660.6441 |  |  | 0 | 0% |  | 3816022.8 | 3816022.8 |  | 50880.304 | 0 | 7538525.51 | 7538525.51 | 1459253.6 | 6079271.91 | 0 | 100513.6735 | 0 | 995000 | 995000 |  | 8.057% |  | 0 | 0 | 13266.6667 | 64146.9707 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64146.9707 | 0 | 64146.9707 | 38.96% |  |  |  | 12349548.31 |  | 0
Laurency | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0101 | APU | GGO | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie : dossier transmis à commune lots à commercialiser : dépôt de pièces à faire chez notaire vérifier avec notaire s'il faut afficher le PA modif notaire prépare cession de la CH 505 à M. RIVIERE |  |  |  | 6156.15 | 164070 | 163875 | 7457.7273 | 26.6514 | 26.6197 | 97.0536 | 7448.8636 | 279.825 |  | 27.43% | UD | 890 |  | LLTS | 22 |  | 22 |  |  | 1688.5 | 1688.5 | 76.75 | 0% | 18.18% | 36.36% | 27.27% | 18.18% | 1841.6 |  | 0% | 1.5 | MDV | non |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 2 |  | 2012-09-25 |  |  | 2012-10-15 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | LE GOFF | 2012-12-13 | ok | 3339290.63 | 2014-06-13 | 2014-12-13 | 2013-10-22 | 2015-02-16 | 11.9333 |  | 2013-01-21 | 2013 | 3.9333 | 14 | 15 | 33 | 36 | 19 | 21 | 8886.2941 | 168839.5877 | ok | 2014-03-21 | 2015-11-18 |  | 2015-11-30 | 3.225 | 2016-06-14 | ok | 2016-02-09 | 2016 |  | 2015-11-13 |  | notifiés le 20/06/2016 | 2015-12-10 | 2016-03-01 | 2017-05-14 | 2016-11-18 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | ok | 2017-05-29 |  | 14/09/2016 21/02/16 |  | dossier envoyé 22/02/17 | 2017-03-14 | ok | 2017-07-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2016-02-09 |  |  | 125069 |  | 0 | 1413.6333 |  | Lot 1.1 SATP Lot 9 ERSEC Soit 2 lots sur 15 = 13% 3 RO |  |  |  | 3365389 | 3674939 | 3899161 | 224222 | 2309.2455 | 177234.5909 | 3169080 |  | -3169080 | 88.05% |  | 929819 | 929819 |  | 42264.5 | 0 | 1895079 | 1895079 | 328778 | 1566301 | 0 | 86139.9545 | 0 | 668000 | 558000 | 110000 | 14.31% |  | 0 | 0 | 25363.6364 | 67628.1364 | 0 |  |  | 1214321.785 | 440000 | 87628.1364 | 91493 | 91786.9091 | 40.83% | 167316.375 |  | 406263 | 5113482.785 |  | 0
Jean MOREL (Amaryllis) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0109 | OET | MMA | patrimoine |  |  |  | Commune | LE GOFF |  | 2250 | 102507 | 68451 | 11389.6667 | 45.5587 | 30.4227 | 96.4968 | 7605.6667 | 250 |  | 31.53% | UC |  |  | LLTS | 9 |  | 9 |  |  | 709.36 | 709.36 | 78.8178 | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 11.11% |  | x | #VALUE! | 2 | collectif |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 4 |  | 2013-07-31 |  | 2013-08-30 | 2013-09-02 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | LE GOFF | 2013-12-17 |  | 1448775.1224 | 2015-06-17 | 2015-12-17 | 2015-03-03 | 2015-07-15 | 12.5667 |  | 2014-09-18 | 2014 | 13.8 | 13 | 14 | 17 | 22 | 4 | 8 | 3767.5464 | 15070.1857 | ok | 2015-10-18 | 2016-02-24 | 2017-03-03 | 2016-07-15 | 3 | 2016-08-31 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016 |  | ok |  | ok | ok | 2017-02-02 | Envoi papier : 23/12/16 (pièces complémentaires envoyées entre le 30/01 et le 09/02) | 2017-02-24 | 2016-09-08 | 2016-11-14 |  |  |  | ok |  | 1e partie envoyée à OFOI le 08/02/17 dernière partie envoyée à OFOI le 14/06/2017 | 2017-03-14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot Men Ext : APOI Lot Metallerie : CSMD par M Metallerie Lot Elec : Filea Elec par Mon ti caze Eclaire Soit 3 lots sur 14 = 21% 5 RO |  |  | oui | 1547410 | 1517365 | 1553965 | 36600 | 2190.6578 | 172662.7778 | 1337540 | 1322857 | -14683 | 90% |  | 424314 | 426409 |  | 47378.7778 | 2095 | 868051 | 864010 | 176535 | 687475 | -4041 | 96001.1111 |  | 225000 | 225000 |  | 14.48% | 38546 | 0 | 0 | 25000 | 72378.7778 | 0 |  |  | 270120.1957 | 180000 | 92378.7778 | 0 | 92378.7778 | 47.36% | 68687.775 |  |  | 1824085.1957 | 79167 | 39036 | [6 empty] | 2012-02-02 | 16481 | 2012-12-11 | 10844 | 41508 | 11711 | [16 empty] | 16481
Le Cap (BH 228) | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0135 | YFR | VAF | patrimoine |  | BH 228 | abandon servitude EP - si débordement on avisera |  |  |  | 7382 | 243429 | 239545 | 10142.875 | 32.976 | 32.4499 | 118.4764 | 9981.0417 | 307.5833 |  | 27.39% | UD | 750 | 30% | LLTS | 24 |  | 24 |  |  | 2021.88 | 2021.88 | 84.245 | [5 empty] | 1700 | 486 | 6.584% | 1.5 | collectif |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 2 |  | 2012-09-18 |  |  | 2012-11-19 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | LE GOFF | 2012-12-13 |  | 3769955.4652 | 2014-06-13 | 2014-12-13 | 2014-07-30 | 2015-04-15 | 17.2667 |  | 2013-10-25 | 2013 | 13.4 | 17 | 18 | 34 | 34 | 17 | 16 | 8408.8784 | 142950.9321 | 2015-12-04 | 2015-03-25 | 2016-09-06 | 2016-07-30 | 2016-09-20 | 4.0639 | 01/09/2016 + 14/09 | ok | 2016-09-14 | 2016 | ok | 2016-11-28 |  | ok | ok | 2017-01-31 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2016-12-12 | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-04-04 | envoi 21/02/18 |  | 2017-03-14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2016-09-14 |  |  |  |  | 0 | 1420.9 |  | Lot Bardage : EEC par MJF Lot Charpente : EEC par MJF Lot Elect : I2E par IEB Lot Plomb : Sarhane par Ersec Lot Plomb : Ersec par CSO Soit 5 lot sur 14 = 35% 2 RO |  |  |  | 3907101 | 4128660.85 | 4111004 | -17656.85 | 2033.2582 | 171291.8333 | 3645377 |  | -3645377 | 90.15% |  | 1196851 | 1196851 |  | 49868.7917 | 0 | 2362522 | 2362522 | 585357 | 1777165 | 0 | 98438.4167 | 0 | 384000 | 384000 |  | 9.341% | 159192 | 0 | 0 | 16000 | 65868.7917 | 0 |  |  | 913316.6986 | 480000 | 85868.7917 | 148968.8058 | 92075.8252 | 46.26% | 247321.1182 |  | 8439 | 5024320.6986 |  | 0
Lié ETHEVE (Poker As 2) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0139 | APU | MMA | patrimoine |  |  |  | SODEGIS |  | ok | 2330 | 800000 | 800000 | 18181.8182 | 343.3476 | 343.3476 | 218.7508 | 18181.8182 | 52.9545 |  | 157% | UA | 580 |  | LLS | 44 | 44 |  |  |  | 3666.81 | 3657.13 | 83.1166 | 13.64% |  | 38.64% | 38.64% | 9.091% | 1428 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  | 2013-03-15 | INGEPAR | LS 75 |  | 2013-06-21 |  | 2013-07-12 | 2013-08-14 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | QUINOT | 2013-12-18 |  | 6818520.47 | 2015-06-18 | 2015-12-18 | 2014-12-15 | 2016-01-29 | 9.1 |  | 2014-05-07 | 2014 | 10.6667 | 15 | 16 | 28 | 29 | 13 | 13 | 27218 | 378325 | 2016-06-02 | 2015-08-07 | 2016-09-27 | 2016-12-15 | 2017-01-10 | 3.6083 | 2017-01-10 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016 | ok | ok | 2017-04-26 | ok | ok | 2017-06-26 | ok | 2017-09-27 | 2016-12-01 | 2017-05-18 |  |  |  |  | à déposer |  | 2017-08-08 | 2018-02-08 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 285000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | oui | 7150691 | 7150692 | 7319203 | 168511 | 1996.0682 | 166345.5227 | 6405313 | 6413222 | 7909 | 91.46% |  | 2389181 | 2438948 |  | 55430.6364 | 49767 | 4761510 | 4693223 | 982573 | 3710650 | -68287 | 106664.1591 |  | 1 | 1 |  | 1.366e-05% | 171546 | 15485 | 0 | 0.022727 | 55430.6591 | 0 |  |  |  |  | 55430.6591 |  | 55430.6591 | 33.32% |  |  | 0 | 7319203 | 343148 | 186489 | 2012-05-31 | 37298 |  |  | 2013-02-19 | 18649 | 2012-12-19 | 37298 | 2013-05-02 | 37298 | 41547 | 55946 | [16 empty] | 37298
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0161 | ADE | RTA | patrimoine | [6 empty] | 2671 | 637295 | 637295 | 13559.4681 | 238.5979 | 238.5979 | 167.0608 | 13559.4681 | 56.8298 |  | 142.8% | UB | 512 |  | LLTS | 47 |  | 47 |  |  | 4397.15 | 3814.75 | 81.1649 | [6 empty] | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui | 2013-11-13 | 2014-05-12 | INGEPAR | LS 101 | SO | 2014-06-10 |  | 2014-10-23 | 2014-11-14 |  | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  | ok | 2015-03-17 | 2017-03-17 | 2018-03-17 | non | 22/10/2014 cr 24/11/14 - modif à faire | Ville 18/03/15 Région 17/06/15 CG 30/06/15 CASUD 29/09/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  | 2015-09-29 |  | BARET/GILLOT | 2014-12-19 |  | 7100881.4887 | 2016-06-19 |  | 2015-05-19 | 2016-10-19 | 0.66667 |  | 2015-02-02 | 2015 | 7.9 | 18 | 19 | 19 | 21 | 1 | 2 | 20446.7453 | 61340.2358 | 2016-08-09 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2017-05-19 | 2016-10-14 | 2.3806 | envoi élements à Lydie 18/11/16 |  | 2016-11-08 | 2016 | ok |  |  |  | sauf Peinture | ok |  | 2017-09-02 | 2016-12-06 | 2017-02-13 |  |  | SO | ok |  | déposé DRFIP 16/06/17 | 2017-03-14 | ok | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 9070838.11 | 7893608.43 | -1177229.68 | 1795.1647 | 167949.1155 | 7995841 | 6785519 | -1210322 | 87.77% |  | 2612892.11 | 2234701 |  | 47546.8298 | -378191.11 | 5339946 | 4540907.43 | 1362272 | 3178635.43 | -799038.57 | 96615.0517 | 0 | 1118000 | 1118000 | 0 | 14.16% |  | 0 | 0 | 23787.234 | 71334.0638 | 0 | 5.07 | 4.96 | 0 | 0 | 71334.0638 | 0 | 71334.0638 | 42.47% | 0 |  | 0 | 7893608.43 |  | 0
Tamariniers LLTS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR |  |  |  | CX 671 / 1141 |  | EPFR | POPINEAU | [15 empty] | LLTS | 44 |  | 44 |  |  | 3272.11 | 3318.11 | 75.4116 | [7 empty] | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui | 2012-09-18 | 2012-02-24 | OFOI | DOMBEYA 3 | 220000 | 2013-07-10 |  | 2013-09-20 | 2013-09-26 |  | 2013-10-02 | 2013-11-05 | 2014-02-05 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | 2014-01-20 | [5 empty] | 2013-12-27 |  | 13003860.79 | 2015-06-27 |  | 2015-06-04 |  |  |  | 2014-06-11 | 2014 | 11.2 | 24 | 25 | 28 | 29 | 4 | 4 | 17948.3293 | 71793.3174 | 2016-06-17 | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 3.5028 | 2017-01-09 | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 2016 | 2016-10-27 | réserves à lever |  | à notifier semaine du 20/02/17 MD faites à 5 entreprises | en cours | non conformités à lever | envoyé 02/06/17 | 2017-11-08 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot élec : Eneris par Espace Soleil Soit 1 sur 15 4 RO |  |  | oui | 6402537 | 6402537 | 6464079 | 61542 | 1975.5079 | 146910.8864 | 5737343 | 5833192 | 95849 | 91.49% |  | 1799492 | 1905132 |  | 43298.4545 | 105640 | 3703045 | 3678947 | 473086 | 3205861 | -24098 | 83612.4318 |  | 900000 | 880000 |  | 13.61% |  | 0 | -20000 | 20000 | 63298.4545 | -454.5455 |  |  | 0 | 0 | 63298.4545 | 0 | 63298.4545 | 45.37% | 325591.795 |  | 0 | 6464079 |  | 0
Tamariniers LLS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR | VAF | patrimoine |  | CX 671 / 1141 | BJE récupère les pièces avec FBR attente tableau des ventes de FBR Rétrocession du chemin de l'amitié à faire attente conformité des lots | EPFR | POPINEAU |  | 18523 | 492000 | 699015 | 13297.2973 | 26.5616 | 37.7377 | 115.2579 | 9078.1169 | 240.5584 |  | 32.74% | Aub |  |  | LLS | 37 | 37 |  |  |  | 3305.14 | 3681.47 | 99.4992 | [5 empty] | 3236 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui | 2012-09-18 | 2012-02-24 | OFOI | DOMBEYA 3 |  | 2013-08-07 |  | 2013-09-20 | 2013-09-26 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | 2014-01-13 |  |  |  |  | MAREL | 2013-12-27 |  | 13003860.79 | 2015-06-27 |  | 2015-06-04 | 2016-12-27 | -0.9 |  | 2014-06-11 | 2014 | 10.2667 | 24 | 25 | 28 | 29 | 4 | 4 | 23136.7294 | 92546.9177 | 2016-06-17 | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 3.425 | 2017-01-09 | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 2016 | 2016-10-27 | ok | ok | ok | ok | non conformités à lever | ok | 2017-11-08 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok |  | ok |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | oui | 6447379 | 6447379 | 7137960 | 690581 | 2159.6544 | 192917.8378 | 5795250 | 6458898 | 663648 | 91.77% |  | 2155832 | 2453735 |  | 66317.1622 | 297903 | 4291546 | 4684224 | 641413 | 4042811 | 392678 | 126600.6486 |  | 1 | 1 |  | 1.401e-05% |  | 0 | 0 | 0.027027 | 66317.1892 | 0 |  |  | 2196102.6626 | 1303101.6923 | 101536.1538 | 0 | 101536.1538 | 41.99% | 388102.52 |  | 0 | 9334062.6626 | 657747 | 328481 | 2012-02-06 | 42492 |  |  |  |  | 2013-05-13 | 121749 | 2013-07-30 | 65696 | 41570 | 98544 | [16 empty] | 121749
Max GOBETTI (AUBEPINES) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0104 | ADE | VAF | patrimoine | [6 empty] | 2666 | 209000 | 154394 | 12294.1176 | 78.3946 | 57.9122 | 124.4912 | 9082 | 156.8235 |  | 46.52% | UB |  |  | LLTS | 17 |  | 17 |  |  | 1240.2 | 1240.2 | 72.9529 | [5 empty] | 760 | 300 | 11.25% | 3 | collectif | non |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 1 |  | 2012-09-18 |  |  | 2012-11-12 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | BARET/GILLOT | 2012-12-12 |  | 2452763.1146 | 2014-06-12 | 2014-12-12 | 2014-04-15 | 2015-02-12 | 22.6333 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 14 | 15 | 46 | 46 | 32 | 31 | 6627.9167 | 212093.3333 | ok | 2014-04-04 | 2016-12-09 | 2016-04-15 | 2017-02-22 | 4.4944 | OK | ok | 2016-12-22 | 2016 | ok | 3 réserves à lever |  | notifiés en mai | manque 2 DOE | 2017-07-12 | 2017-09-22 | 2017-12-09 | 2017-02-13 | 2017-02-13 |  |  |  | 2017-06-29 |  |  | 2017-03-14 | ok | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2016-12-22 |  |  |  |  | 0 | 1424.2 |  | Résiliation ABR 21/08/13 - attribution EKCB 04/02/14 Résiliation SATP 20/03/14 - attribution TPL 19/09/14 Résiliation CSMD 16/05/14 - attribution EKCB 20/07/14 Résiliation IJAP 20/06/14 - attribution M Peinture 03/12/14 Résiliation APOI 16/06/15 - attribution SOREMIR 04/09/15 Lot Elec : DTS par Idem soit 6 lots sur 15 soit 40% 3 RO |  |  |  | 2618300 | 3231832.22 | 3203900 | -27932.22 | 2583.3736 | 188464.7059 | 2379882 |  | -2379882 | 75.19% |  | 750247 | 750248 |  | 44132.2353 | 1 | 1395754 | 1395754 | 259962 | 1135792 | 0 | 82103.1765 | 0 | 339997 | 254997 | 85000 | 7.959% | 717901 | 0 | 0 | 14999.8235 | 59132.0588 | 0 |  |  | 508572.8491 | 340000 | 79132.0588 | 0 | 79132.0588 | 37.84% | 157636.6824 |  |  | 3712472.8492 |  | 0
Bouton d'Or (Tampon 15e km) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0117 | FVA | GGO | clôture défisc |  |  | voie intérieure à rétrocéder récupérer DOE faire le DA : FVA s'en occupe |  |  |  | 12495 | 825000 | 546365 | 12692.3077 | 66.0264 | 43.7267 | 102.7438 | 8405.6154 | 192.2308 |  | 42.56% | UC | 850 |  | LLTS | 65 |  | 65 |  |  | 5311.74 | 5317.74 | 81.8114 | 0% | 29.23% | 30.77% | 35.38% | 4.615% | ANC | 2000 | 16.01% | 2.5 | collectif |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 20 |  | 2012-07-01 |  |  | 2012-08-13 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [6 empty] | BARET/GILLOT | 2012-12-18 |  | 9654414.49 | 2014-06-18 |  | 2014-05-26 | 2014-10-15 | 31.7333 |  | 2013-02-15 | 2013 | 7.6333 | 21 | 22 | 51 | 51 | 30 | 29 | 27488.226 | 824646.7795 | 2016-06-14 | 2014-11-15 | 2017-05-20 | 2016-05-26 | 2017-05-24 | 4.9667 | ok | 2017-05-09 | 2017-05-24 | 2017 | ok |  | ok |  |  |  | à faire | 2018-05-20 | ok | 2017-06-21 |  |  |  | 19/07/2017 05/09/17 | envoi AF 07/03/18 |  | dde 19/7/17 - 16/03/18 | ok | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2017-05-24 |  |  |  |  | 0 | 1429.3 |  | Lot Men Ext Lot Cloisons Lot Bardage Lot Bardage soit 4 lots sur 14 = 29% 4 RO |  |  |  | 9682468.39 | 10302885.0287 | 10359154.55 | 56269.5213 | 1950.2375 | 159371.6085 | 9295451 |  | -9295451 | 92.12% |  | 3195831 | 3195831 |  | 49166.6308 | 0 | 6112292.55 | 6112292.55 | 1264343 | 4847949.55 | 0 | 94035.27 | 0 | 790394 | 790394 |  | 7.63% | 224526 | 0 | 0 | 12159.9077 | 61326.5385 | 0 |  |  | 1951680.4951 | 1300000 | 81326.5385 | 0 | 81326.5385 | 44.98% | 557838.665 |  | 36111 | 12310835.0451 |  | 0
FANFAN | Trois Bassins | TCO | 2013 | PRLC 0149 | FVA | DBE | clôture défisc |  |  | servitude EP OK / échange de lot à faire DA en cours pour les lots manque les pièces PA rétrocession des 3 rues à faire mais appartiennent à INGEPAR / DA à faire par BJE 1 des lots est occupé | EPFR | DUBOIS | 2013-12-11 | 15520 | 130195 | 184575 | 5424.7917 | 8.3889 | 11.8927 | 100.2068 | 7690.625 | 646.6667 |  | 11.87% | NAU | 790 |  | LLTS | 24 |  | 24 |  |  | 1833.06 | 1841.94 | 76.7475 | [6 empty] | 700 | 4.51% | 1.5 | MDV | non |  | 2013-03-13 | INGEPAR | LS 76 | 120000 | 2013-09-19 |  | 2013-10-17 | 2013-10-21 |  | 2013-10-03 | 2013-11-05 | 2014-02-05 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | 2014-01-20 |  |  |  |  | BARET/GILLOT | 2013-12-18 |  | 3417194.08 | 2015-06-18 |  | 2015-04-20 | 2015-10-15 | 16.0667 |  | 2014-08-25 | 2014 | 11.3333 | 14 | 15 | 27 | 29 | 13 | 14 | 9655.5641 | 125522.3339 | ok | 2015-10-25 | 2016-11-30 | 2017-04-20 | 2017-02-08 | 3.4389 | ok | ok | 2017-02-08 | 2017 |  | réserves à lever | ok | attente notification de la réception | manque 4 entreprises |  | ok | 2017-11-30 | ok | 2017-06-21 | [5 empty] | à déposer | 2017-09-25 | ok | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot VRD Lot Men Ext Soit 2 lots sur 15 soit 13% 3 RO |  |  | oui | 3574384 | 3574385 | 3927084 | 352699 | 2142.3652 | 163628.5 | 3273574 | 3268014 | -5560 | 93.51% |  | 1046714 | 1042673 |  | 43444.7083 | -4041 | 2047671 | 2051712 | 255345 | 1796367 | 4041 | 85488 |  | 480000 | 360000 | 120000 | 9.167% | 327805 | 24894 | -120000 | 15000 | 58444.7083 | -5000 |  |  | 1244630.4489 | 480000 | 78444.7083 | 0 | 78444.7083 | 37.78% | 188451.075 |  | 0 | 5171714.449 | 172483 | 86240 | 2012-12-03 | 16144 |  |  | 2013-01-17 |  | 2013-01-01 | 24216 | 2013-07-29 | 20008 | 41583 | 25872 | [16 empty] | 24216
Josepha Fontaine | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0122 | FHO | GGO | patrimoine |  |  |  | EPFR / RUET | BARET |  | 4550 | 298500 | 122015 | 19900 | 65.6044 | 26.8165 | 103.9213 | 8134.3333 | 303.3333 |  | 25.8% | UD | 600 |  | LLTS | 15 |  | 15 |  |  | 1160.59 | 1174.11 | 78.274 | [7 empty] | 0% | 1.5 | MDV |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 5 |  | 2013-11-18 |  | 05/03/2014 07/10/14 | 20/03/2014 & 06/11/14 13/10/15 | 2015-10-14 | 2013-10-03 | ok | 2014-01-03 | ok | 2014-06-28 | 2016-06-28 | 2017-06-28 | oui |  | CASUD = 02/07/14 CG : OK Région : OK Mairie : OK |  |  |  |  | LE GOFF | 2015-12-02 |  | 2671324.61 | 2017-06-02 |  | 2016-06-14 | 2017-12-02 | -8.5667 |  | 2015-12-03 | 2015 | 24.8333 | 13 | 13 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4738.0445 | 9476.0889 | 20/10/2016 y/c certif adressage + plans | 2017-01-03 | 2017-03-20 | 2018-06-14 | 2017-05-10 | 3.525 | 2017-05-10 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017 | ok | ok | ok |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2017-08-30 |  |  | 2018-01-25 |  | 2017-09-20 |  | à déposer | ok | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot 4 Menuiserie - PVC 400 par Sofaal Lot Metallerie : Technipose par Pumalu soit 2 lots sur 16 = 12% 3 RO |  |  |  | 2369120 | 2369121 | 2951882 | 582761 | 2543.4322 | 196792.1333 | 2132208 | 2403709.4727 | 271501.4727 | 91.89% |  | 646677 | 835967 |  | 55731.1333 | 189290 | 1328613 | 1314229 | 212380 | 1101849 | -14384 | 87615.2667 |  | 393831 | 393831 |  | 13.34% | 407855 | 0 | 0 | 26255.4 | 81986.5333 | 0 |  |  | 753806.7543 | 300000 | 101986.5333 | 162750 | 112836.5333 | 47.26% | 124577 |  | 0 | 3705688.7543 | 144741 | 57156 | 2011-09-28 | 10799 | [6 empty] | 2012-05-21 | 29206 | 41627 | 17151
Barrage LLTS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR | SRI | GPA |  |  |  | SODEGIS | [16 empty] | LLTS | 83 |  | 83 |  |  | 7367.96 | 7367.66 | 88.767 | 0% | 12.05% | 50.6% | 33.73% | 3.614% |  |  | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui | 2012-09-18 | 2013-03-15 | OFOI | SNC DORIQUE | 415000 | 2013-07-08 |  | 2014-04-18 | 2015-06-05 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | oui | ok | TCO 08/01/2016 | SO | SO | 2016-01-29 | SO |  | 2015-12-22 |  | 18979814 | 2017-06-22 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2015-05-15 | 2015 | 22.5333 | 24 | 25 | 29 | 30 | 5 | 5 | 38106.375 | 190531.8751 | 2016-12-08 | 2017-05-15 | 2017-10-30 | 1901-12-31 | 2017-12-06 | 4.4778 |  | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017 | 2017-08-31 |  | envoi Lydie 29/01/18 |  |  |  |  | 2018-10-30 | [8 empty] | dde 13/12/17 - 16/03/18 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2017-11-29 |  |  |  |  | 0 | 1435.6 |  |  |  |  | oui | 14323815 | 14323814 | 13949754 | -374060 | 1893.2994 | 168069.3253 | 13043765 | 12989943 | -53822 | 92.98% |  | 4234760 | 4422509 |  | 53283.241 | 187749 | 8429054 | 8282245 | 1278025 | 7004220 | -146809 | 99786.0843 |  | 1660000 | 1245000 | 415000 | 8.925% |  | 0 | -415000 | 15000 | 68283.241 | -5000 |  |  | 2467086.7396 | 1660000 | 88283.241 | 0 | 88283.241 | 46.83% | 770132.0299 |  | 0 | 16416840.7396 | 965006 | 0
Barrage LLS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR | [5 empty] | SODEGIS |  |  | 20161 | 1550000 | 1105335 | 14090.9091 | 76.8811 | 54.8254 | 392.6673 | 10048.5 | 746.7037 |  | 13.96% | AU5b | 460 |  | LLS | 27 | 27 |  |  |  | 2870.27 | 2814.94 | 104.257 | 0% | 0% | 0% | 70.37% | 29.63% | 12480 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui | 2012-09-18 | 2013-03-15 | OFOI | SNC DORIQUE |  | 2013-08-07 |  | 2014-04-18 | 2015-06-05 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | oui | ok | Mairie 02/11/15 | SO |  | SO | SO | MAREL | 2015-12-22 |  | 18979814 | 2017-06-22 | 2017-12-22 | 2015-12-22 | 2017-12-12 | -0.43333 |  | 2015-05-15 | 2015 | 21.5333 | 24 | 25 | 29 | 30 | 5 | 5 | 17499.1141 | 87495.5707 | 2016-12-08 | 2017-05-15 | 2017-10-30 | 2017-12-22 | 2017-12-06 | 4.3944 |  | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017 | 2017-08-31 | [6 empty] | 2018-10-30 | [8 empty] | dde 13/12/17 - 16/03/18 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | oui | 5545807 | 5546805 | 5488129.95 | -58675.05 | 1912.0605 | 203264.0722 | 5057320 | 4965430 | -91890 | 93.09% |  | 1882322 | 1916369 |  | 70976.6296 | 34047 | 3664482 | 3571759.95 | 595108 | 2976651.95 | -92722.05 | 132287.4056 |  | 1 | 1 |  | 1.822e-05% |  | 0 | 0 | 0.037037 | 70976.6667 | 0 |  |  | 1015690.2066 | 540000 | 90976.6667 | 0 | 90976.6667 | 39.97% | 358416.1282 |  | 0 | 6503820.1566 | 965006 | 482504 | 2012-06-30 | 96501 |  |  | 2013-05-07 | 48250 | 2012-12-19 | 96501 | 2013-07-30 | 96501 | 41570 | 144751 | [16 empty] | 96501
Rue de l'Eglise | Entre-Deux | CA SUD | 2013 | PRLC 0148 | APU | GGO | GPA |  |  |  | EPFR | BARET | 2013-11-13 | 1547 | 259906 | 259906 | 14439.2222 | 168.0065 | 168.0065 | 197.2227 | 14439.2222 | 85.9444 | 836 | 85.19% | UA | 383 | 0% | LLTS | 18 |  | 18 |  |  | 1340.98 | 1317.83 | 73.2128 |  | 66.67% | 33.33% |  |  |  | 0 | 0% | 3.5 | collectif | oui | 2013-02-08 | 2013-03-15 | OFOI | LOGIS 5 |  | 2013-07-08 |  | 2013-08-28 | 2013-08-29 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | BARET/GILLOT | 2013-12-17 |  | 2595669.38 | 2015-06-17 |  | 2015-05-29 | 2016-04-15 | 19.8 |  | 2014-04-22 | 2014 | 9.6 | 15 | 16 | 42 | 43 | 27 | 27 | 7190.7782 | 194151.012 | 2016-01-13 | 2015-07-22 | 2017-11-16 | 2017-05-29 | 2017-12-13 | 4.4972 | 2017-12-14 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 2017 | 2017-09-21 | réserves à lever | 2018-03-05 | en cours | en cours | Mairie relancée | à déposer | 2018-11-16 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | [6 empty] | dde 13/12/17 - 16/03/18 |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 1 | 2012-11-14 | 2013-02-06 | 84 | 2013-04-09 | 2013-04-11 | 2 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | 2 | 2013-08-25 | 2013-09-12 | 18 | 2014-02-14 | 2013-10-26 | 2014-04-14 | 170 | 2014-04-14 | 2014-04-22 | 8 | 2014-07-15 | 41835 | 0 | 2014-08-29 | 2015-05-29 | 273 | 2015-02-16 | 2015-09-08 | 204 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-05-17 | 2017-07-18 | 793 | 2015-08-15 | 2017-09-07 | 754 | 2017-11-13 | 2017-11-02 | 2017-10-23 | 2015-07-22 | 2017-11-16 | 15.2 | 2015-08-01 | 2017-11-30 | 366248 |  |  |  | 9.5 | 28.4 | JFO / BBL / FHO / AGA / APU | Lot carrelage : EEPC par Lot plomberie : Attitude Plomb par Lot ECS : DYELL par Lot Charpente : Sorlier par JP Hoarau Lot Charpente : JP Hoarau par CMOI Soit 5 sur 15 lots = 33 % |  | faisaibilité à 23 logements mixte - à la demande de la Mairie réalisation d'une RPA et de moins de logements beaucoup de RO | oui | 2715924 | 2715924 | 3348225 | 632301 | 2496.8493 | 186012.5 | 2383274 | 2329832 | -53442 | 89.59% |  | 717900 | 736924 |  | 40940.2222 | 19024 | 1504024 | 1490303 | 341701 | 1148602 | -13721 | 82794.6111 |  | 494000 | 432000 |  | 12.9% | 688998 | 0 | -62000 | 24000 | 64940.2222 | -3444.4444 |  |  | 0 | 0 | 64940.2222 | 0 | 64940.2222 | 34.91% |  |  | 0 | 3348225 | 149910 | 66209 | 2012-12-14 | 14755 |  |  | 2013-04-09 | 4453 | 2013-02-06 | 14755 | 2013-06-28 | 12951 | 41514 | 19295 | [16 empty] | 14755
Coco Huet (Parc à Moutons) | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0121 | YFR | EGI | GPA |  |  | 1 LOT sous compromis Obtenir conformité Mairie | Commune | BARET | 2013-12-19 | 11354 | 444858 | 247250 | 13084.0588 | 39.1807 | 21.7765 | 93.4136 | 7272.0588 | 333.9412 |  | 23.31% | NAUD | 300 |  | LLTS | 34 |  | 34 |  |  | 2592.75 | 2646.83 | 77.8479 | [5 empty] | 1035 | x | #VALUE! | 2 | MDV | non | 2012-09-21 | 2013-03-15 | INGEPAR | LS 77 |  | 2013-07-29 |  | 2013-08-12 | 2013-08-23 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | MAREL | 2013-12-19 |  | 5177307.85 | 2015-06-19 |  | 2014-12-15 | 2015-11-15 | 25 |  | 2014-03-31 | 2014 | 8.1667 | 18 | 19 | 43 | 44 | 25 | 25 | 14196.6667 | 354916.6667 | 2015-12-04 | 2015-10-01 | 2017-11-29 | 2016-12-15 | 2018-01-31 | 4.575 |  | 2017-11-15 | 2017-12-04 | 2017 | 2017-09-04 | réserves à lever | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | [6 empty] | dde 13/12/17 - 16/03/18 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 51376 |  | 30000 |  | 0 | 0 |  | Lot Charpente Couverture : Trait Carré par HJP Lot Gros-œuvre : Robert Construction par CH2D Lot Men Ext :APOI par Espace Alu Lot électricité : Electric Services par Lot Gros-Œuvre : CH2D par DRMS Lot OPC Lot plomberie : Fluides OI par Soit 6 lots sur 14 = 42% 3 RO |  |  | oui | 5039187 | 5045187 | 5885060.58 | 839873.58 | 2269.8141 | 173090.0171 | 4467345 | 4848194 | 380849 | 90.41% |  | 1408892 | 1600171.58 |  | 47063.87 | 191279.58 | 2956295 | 3023907 | 650910 | 2372997 | 67612 | 88938.4412 |  | 680000 | 680000 |  | 11.55% | 580982 | 0 | 0 | 20000 | 67063.87 | 0 |  |  | 1298644.9078 | 680000 | 87063.87 | 0 | 87063.87 | 42.71% | 252442.25 |  | 0 | 7183705.4878 | 258409 | 349737 | 2011-08-24 | 210013 |  |  |  |  | 2013-02-27 | 39806 | 2013-07-30 | 24327 | 41570 | 36491 |  |  | ok |  | 2016-12-15 | 39100 | [10 empty] | 39806
PIVET-VELIN | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0147 | YFR | GGO | GPA |  |  |  | Pivet-Velin | AUBERT | 2013-12-11 | 5146 | 1069200 | 1069200 | 19800 | 207.773 | 207.773 | 226.4784 | 19800 | 95.2963 | 2205.95 | 91.74% | UA | 570 | 15% | LLS | 54 | 54 |  |  |  | 4668.48 | 4720.98 | 87.4256 | [6 empty] | 0 | 0% | 4/5 | collectif | oui | 2012-11-20 | 2013-03-15 | INGEPAR | LS 74 |  | 2013-07-11 |  | 2013-08-12 | 2013-08-22 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 |  |  |  |  | QUINOT | 2013-12-18 |  | 9174750.62 | 2015-06-18 | 2015-12-18 | 2016-10-13 | 2016-10-25 | 13.7667 |  | 2014-05-05 | 2014 | 9.9333 | 15 | 16 | 43 | 43 | 28 | 27 | 30520.8156 | 854582.8376 | 2016-06-06 | 2015-08-05 | 2017-12-07 | 2018-10-13 | 2018-01-31 | 4.625 | ok | 2017-11-27 | 2017-12-12 | 2017 | 2017-08-23 | réserves à lever | 2018-03-07 |  |  |  | envoyé | 2018-12-07 | 2018-02-21 | 2018-03-27 | [6 empty] | dde 13/12/17 - 16/03/18 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot Men Ext Lot Charpente Lot ECS Soit 3 sur 17 lots = 17 % 2 RO |  |  | oui | 9099071 | 9165001 | 10112348 | 947347 | 2166.09 | 187265.7037 | 8367242 | 8644229 | 276987 | 93.21% |  | 3120981 | 3287400 |  | 60877.7778 | 166419 | 5978090 | 5918673 | 1256197 | 4662476 | -59417 | 109605.0556 |  | 1 | 1 |  | 9.889e-06% | 822995 | 17350 | 0 | 0.018519 | 60877.7963 | 0 |  |  |  |  | 60877.7963 | 0 | 60877.7963 | 32.51% |  |  | 65929 | 10112348 | 455729 | 225585 | 2012-10-25 | 42868 |  |  |  |  | 2013-02-27 | 44712 | 2013-05-02 | 65685 | 41547 | 65685 | [10 empty] | 2017-03-28 | 6635 |  |  |  |  | 44712
Verveine des Indes (Ilôt 5.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0155 | YFR | GGO | GPA | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1500 | 128915 | 128915 | 8057.1875 | 85.9433 | 85.9433 | 91.1343 | 8057.1875 | 93.75 |  | 94.3% |  | 90 |  | LLTS | 16 |  | 16 |  |  | 1374.99 | 1414.56 | 88.41 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 31.25% | 6.25% |  | 0 | 0% | 2.5 | collectif |  | 2014-01-28 | 2014-05-22 | INTERINVEST | PC 95 |  | 2014-10-17 |  | 2014-11-12 | 2014-12-19 |  | 2015-01-13 | 23/01/2015 transmis à DAF 11/03/15 | 2015-04-22 | 2015-03-11 | 2015-04-24 | 2017-04-24 | 2018-04-24 | oui | 28/10/2014 12/01/15 | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  |  |  | QUINOT | 2016-04-18 | 24/6/16 (mail) | 2657721.79 | 2016-06-01 | 2018-04-18 | 2016-07-22 | 2018-02-18 | -6.4 |  | 2016-04-28 | 2016 | 18.6333 | 13 | 14 | 14 | 15 | 1 | 1 | 7410.2022 | 7410.2022 | 2016-11-28 | 2017-05-28 | 2017-07-05 | 2018-07-22 | 2017-07-12 | 2.775 | ok | 2017-07-26 | 2017-08-10 | 2017 | 2017-06-15 | ok | ok | ok | ok | 2018-02-15 | envoyé | 2018-07-05 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | [6 empty] | ok | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Lot Menui Ext :PVC 400 par Sofaal soit 1 sur 15 1 RO |  |  |  | 2681224 | 2681224 | 2785032.37 | 103808.37 | 2025.4928 | 174064.5231 |  | 2460822 | 2460822 | 90.21% |  | 797080 | 863024 |  | 53939 | 65944 | 1564144 | 1596953.37 | 242605.3 | 1354348.07 | 32809.37 | 99809.5856 |  | 320000 | 320000 | 0 | 11.49% |  | 5055 | 0 | 20000 | 73939 | 0 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 73939 | 0 | 73939 | 42.48% | 0 |  | 0 | 2785032.37 | 143972 | 129574 | 2014-01-02 | 14192 |  |  | 2014-02-26 | 7096 |  |  | 2014-07-07 | 27458 | 41933 | 20852 |  |  | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 | 30071 | 2016-10-17 | 8517 | 2017-03-28 | 6635 | 2017-06-16 | 7555 | 2017-07-05 | 7198
VEFA Petunias | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0165 | YFR | GGO | Tvx | [6 empty] | 3512 | 977347 | 977347 | 19546.94 | 278.2879 | 278.2879 | 217.5537 | 19546.94 | 70.24 |  | 127.9% | UA |  |  | LLTS | 50 |  | 50 |  |  | 4457.88 | 4492.44 | 89.8488 | [6 empty] | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | 2013-11-13 |  | INGEPAR | LS 79 | SO | 2014-07-28 |  | 2014-11-19 | 2015-07-10 |  | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 2015-11-20 | 2015-09-17 | 2015-11-17 | 2017-11-17 | 2018-11-17 | oui | ok | 16/12/15 Région 20/01/16 CG 25/01/16 Mairie 10/02/16 CASUD |  | 2016-02-01 | 2016-02-10 | 2015-12-22 | LE GOFF | 2015-11-25 | doc jur 30/11/15 | 8009024.49 | 2017-05-25 | 2017-11-25 | 2016-09-23 | 2018-02-26 | 1.6667 |  | 2015-12-10 | 2015 | 16.6667 | 24 | 25 | 27 | 28 | 3 | 3 | 23301.8428 | 69905.5284 | 2017-10-09 | 2017-12-10 | 2018-03-30 | 2018-09-23 |  | #NUM! |  | 2018-03-30 | 2018-04-17 |  | sem 12/02 : T5 | [6 empty] | 2019-03-30 | [15 empty] | 0 | 2014-02-06 | 2012-02-07 | -730 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015-12-11 | 2015-12-10 | -1 |  |  | 0 |  | 2016-08-24 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-07-13 | 0 |  | 2017-10-26 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-11-13 | 0 |  |  |  | 2018-08-24 | 2018-03-30 | 32.9333 | 2018-09-24 | 2018-04-17 | 119075 | 119605.73 |  |  | -24.3667 | -5.3333 | FMA / YFR |  | équipement local refoulement par CASUD à partir du 05/02 (1 mois travaux) possible de faire état des lieux avant la remise des clés le 18/03/18 | décalage de programmation |  |  | 8981049.605 | 8889855.645 | -91193.96 | 1994.1891 | 177797.1129 | 8046979 | 7435240.319 | -611738.681 | 85.39% |  | 2663620 | 2572426.04 |  | 51448.5208 | -91193.96 | 5272823.875 | 5272823.875 | 1076863.6 | 4195960.275 | 0 | 105456.4775 |  | 925000 | 925000 | 0 | 10.41% |  | 0 | 0 | 18500 | 69948.5208 | 0 | 4.94 | 4.93 |  | 0 | 69948.5208 |  | 69948.5208 | 39.34% |  |  | 119605.73 | 8889855.645 |  | 0
Z'ambaville (AX 18) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0153 | FVA | DBE | Tvx | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT | 2013-05-13 | 1492 | 325000 | 85500 | 36111.1111 | 217.8284 | 57.3056 | 103.3395 | 9500 | 165.7778 |  | 55.45% | UA | 30 |  | LLS | 9 | 9 |  |  |  | 858.51 | 827.37 | 91.93 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 11.11% |  | 0 | 0% | 2 | MDV | non | 2013-11-13 | 2014-05-14 | INTERINVEST | PC 97 |  | 2014-06-10 |  | 2014-06-30 | 2014-11-20 |  | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-05-23 | 2015-03-11 | 2015-05-22 | 2017-05-22 | 2018-05-22 | oui | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  |  |  | MAREL | 2016-04-18 | 2016-06-27 | 1734390.06 | 2016-06-01 | 2018-04-18 | 2016-09-01 | 2018-01-31 | 2.9667 |  | 2016-05-10 | 2016 | 23.3333 | 13 | 14 | 22 | 23 | 9 | 9 | 5363.8648 | 48274.7831 | ok | 2017-06-10 | 2018-03-12 | 2018-09-01 |  | #NUM! |  | 2018-04-15 | 2018-04-30 |  | 2018-03-08 | [6 empty] | 2019-03-12 | [12 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 6 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2014-02-14 | 2014-02-18 | 4 | 2014-05-14 | 2014-06-11 | 28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 0 | 2015-05-22 | 2015-06-03 | 2016-05-10 | 342 | 2015-03-20 | 2016-05-10 | 417 | 2016-07-01 | 2017-06-20 | 354 | 2016-09-02 | 2016-08-22 | -11 | 2016-12-01 | 2017-06-20 | 201 | 2017-02-09 | 2017-10-27 | 260 | 2017-03-07 | 2017-09-01 | 178 | 2017-03-24 | 2017-10-09 | 199 | 2017-05-24 | 2018-02-18 | 270 | 2017-11-20 | - | 2017-11-30 | 2017-06-05 | 2018-03-12 | 13.0333 | 2017-07-05 | 2018-04-30 | 0 | 59150 |  |  | 26.5667 | 9.9667 | SFE / AGA / FVA | Lot GO : CH2D par DNA construction (2 mois de reconsult et négo) Soit 1 sur 14 lots 3 RO | bâche à poser pour sécurité incendie, avant inauguration | problématique juridique INTERINVEST qui a mis beaucoup de temps à se solutionner retard SBIM / AMEDEE convention MOD EDF très tardive |  |  | 1603589 | 1873322 | 269733 | 2182.0619 | 208146.8889 | 1344547 | 1545657.725 | 201110.725 | 84.24% |  | 478312 | 614225 |  | 68247.2222 | 135913 | 980627 | 1199946 | 270994 | 928952 | 219319 | 133327.3333 | 0 | 85500 | 1 | 0 | 5.338e-05% |  | 0 | -85499 | 0.11111 | 68247.3333 | -1709.98 | 5.7 | 5.59 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 32.79% |  |  | 59150 | 1873322 | 91876 | 86406 | 2013-02-19 | 7458 |  |  | 2014-02-11 | 5456 |  |  | 2014-05-14 | 17627 | 2014-11-03 | 13089 |  |  | ok |  | ok |  | 2016-08-12 | 17699 | 2016-12-08 | 5451 | 2017-09-07 | - | 2017-09-07 |  | 2017-09-07 | 15909 | 2018-03-08 |  | 2018-03-08 | 3717
VEFA Paule & Gaston | Avirons | CIVIS | 2016 | PRLC 0191 | ADE | DBE | Tvx | [6 empty] | 807 | 250272 | 250272 | 10881.3913 | 310.1264 | 310.1264 | 162.9258 | 10881.3913 | 35.087 |  | 190.3% |  |  |  | LLTS | 23 |  | 23 |  |  | 1536.11 | 1536.11 | 66.7874 | [9 empty] | collectif |  |  |  | OFOI | LOGIS 10 |  | 2016-06-22 |  | 2016-07-06 | 2016-08-24 | ok |  | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-10-11 | 2016-12-07 |  |  |  |  | ok Région 19/06/17 | ok | ok | ok | 2017-07-06 |  | 2016-12-23 | ok | 2912750 |  | 2018-12-23 | 2016-12-23 | 2018-10-23 | -5.4 |  | 2016-08-01 | 2016 | 1.3333 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 2 | 8529 | 17058 | 2017-10-16 | 2018-02-01 | 2018-04-13 | 2018-12-23 |  | #NUM! |  | 2018-04-27 | 2018-05-14 |  | 2018-03-22 | [6 empty] | 2019-04-13 | [15 empty] | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2016-08-01 | -158 |  |  | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0 |  | 2017-09-16 | 0 |  | 2017-10-16 | 0 | 2017-07-30 | 2017-11-14 | 107 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 76 | 2018-03-30 |  | 0 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 20.6667 | 2018-04-27 | 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 |  | -5.2667 | 0.56667 | MFL / ADE |  | réception des communs en fév 2018 |  |  |  | 0 | 3202767 | 3202767 | 2084.9855 | 139250.7391 | 3537549.5399 | 3653732 | 116182.4601 | 116.5% | 40% |  | 901691 |  | 39203.9565 |  |  | 1772076 | 296327 | 1475749 | 1772076 | 77046.7826 |  |  | 529000 |  | 16.52% |  |  | 529000 | 23000 | 62203.9565 | 23000 |  |  |  |  | 0 |  | 62203.9565 | #DIV/0! |  |  |  | 3202767 | 101410.5991 | 91269.5484 | [18 empty] | 2016-12-23 | 65916.894 | 2017-05-10 | 10141.0599 | 2017-10-19 | 5070.5346 |  |  | 2017-11-16 | 10141.0599
Lacaussade 3 | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0166 | FBR | VAF | Tvx |  |  |  | SODEGIS | LE GOFF |  | 779 | 195000 | 195000 | 9750 | 250.3209 | 250.3209 | 150.0566 | 9750 | 38.95 |  | 166.8% | UA | 35 | 0% | LLTS | 20 |  | 20 |  |  | 1304.16 | 1299.51 | 64.9755 | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | non | 2014-10-09 |  | OFOI | LOGIS 8 |  | 2015-09-02 |  | 2016-07-28 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-03 | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 | non | 14/09/2016 retour 28/09 pour signature | Commune 21/12/16 CG 12/01/17 Région 19/06/17 CASUD 29/06/17 | 12/01/2017 mail 30/01/2017 papier | 2016-12-21 | 2017-06-29 | 2017-06-26 | LE GOFF | 2016-12-15 | MAIL 04/04/2017 | 2638167.36 | 2018-06-15 | 2018-12-15 | 2017-08-25 | 2018-11-15 | -4.1 |  | 2017-02-20 | 2017 | 17.9 | 14 | 15 | 16 | 16 | 2 | 1 | 7269 | 14538 | 2017-05-24 | 2018-04-20 | 2018-06-20 | 2019-08-25 |  | #NUM! |  | 2018-06-25 | 2018-07-15 | [8 empty] | 2019-06-20 | [12 empty] | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-08-11 | 33 | 2015-02-13 | 2015-02-05 | -8 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0 | 2015-04-27 | 2015-06-29 | 63 | 2015-08-28 | 2015-09-07 | 10 | 2016-06-07 | 2017-03-16 | 2017-02-15 | -29 | 2017-03-02 | 2017-02-20 | -10 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 33 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | 79 | 2017-08-31 | 2017-11-15 | 76 | 2017-11-15 | 2018-03-22 | 127 | 2017-11-08 | 2018-03-29 | 141 | 2018-03-08 | 2018-03-29 | 21 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-06-20 | 14 | 2018-05-16 | 2018-07-15 |  | 17834 | 11272.51 |  | 1.9667 | 2 | JMO / NBL / FBR | Lot 9 = 1 mois | SUN RUN à résilier - retard à évaluer en attente chiffrage CLIMEO 13/02 : constat huissier voir Direction pour déroger aux procédures | info/ difficultés de terrassement dû à la nature du sol rencontré (courrier LASETRA) /retard galvanisation charpente+ 45 jours |  |  | 2722212.2295 | 2795728 | 73515.7705 | 2143.7002 | 139786.4 | 2475597.535 | 2036370.9417 | -439226.5933 | 74.37% | 39.77% | 819282.7346 | 803098 |  | 40154.9 | -16184.7346 | 1502929.4949 | 1544668 | 339371 | 1205297 | 41738.5051 | 77233.4 |  | 400000 | 400000 |  | 14.31% |  | 30128 | 0 | 20000 | 60154.9 | 0 | 5.59 | 5.49 | 0 | 0 | 60154.9 | 0 | 60154.9 | 43.03% | 0 |  | 17834 | 2795728 | 131447 | 105157 | 2014-10-24 | 13352 |  |  |  | 6171 | 2015-03-03 | 12860 | 2015-04-27 | 13828 |  | 19512 |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 19717 | 2017-08-17 | 6573 |  |  | 2017-12-14 | 13144 |  |  |  |  | 12860
Manapany | St Joseph | CA SUD | 2014 | PRLC 0111 | FHO | VAF | Tvx | oui |  | terrains achetés PA obtenu | Commune / MOREL | AUBERT |  | 7020 | 577000 | 173455 | 27476.1905 | 82.1937 | 24.7087 | 113.9592 | 8259.7619 | 334.2857 |  | 21.68% | NAUC | 40 |  | LLTS | 21 |  | 21 |  |  | 1508.31 | 1522.08 | 72.48 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 |  |  | 0% | 1 | MDV | non | 2013-06-13 | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 7 | SO | 2014-07-28 | 2017-10-02 | 30/06/2014 08/04/16 | 16/10/2014 20/05/2016 | 2016-05-20 | 2016-06-06 | 2016-08-12 | 2016-11-12 | 2016-08-29 | 2017-05-30 | 2019-05-30 | 2020-05-30 | non | 2016-08-18 | Commune 16/11/16 Région 13/12/16 CASUD 29/06/2017 CDC 21/06/17 | 2017-01-12 |  | 2017-06-29 | 2017-01-11 | AUBERT |  |  |  | 1901-06-30 | 1901-12-31 |  | SO |  |  | 2017-07-17 | 2017 | 36.1667 | 15 | 16 | 15 | 17 | 0 | 1 | 8374.9915 | 0 |  | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2018-10-30 | 2019-01-10 | [8 empty] | 2019-10-17 | [12 empty] | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-15 | 2 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2012-01-10 | 2012-02-13 | 34 | 2012-03-30 | 2014-04-24 | 755 | 2015-06-09 | 2014-04-24 | -411 | 2015-08-28 | 2015-12-15 | 2017-07-12 | 575 | 2017-07-27 | 2017-07-17 | -10 | 2017-08-18 | 2017-10-30 | 73 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 0 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 0 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 15.2333 | 2018-11-16 | 2019-01-10 | 368628 | 329629 | 79 000 30 831 FRAFU |  | 31.5 | 1.8333 | FHO |  | 1 mois de retard sur VRD (rattrapable) / possibilité de récupérer les clés des 5 lgts (partie basse) avant le reste (à fin avril) pb effectif Gros Œuvre SIDELEC doit poser un PT pour la partie haute : à la recherche d'un foncier (s'est rapproché de la Mairie) | montage technico financier complexe / reprise d'études MOE à la demande du Maire / recherche de solutions pour minimiser les fonds propres (négociation foncière avec un propriétaire foncier pour réalisation de lots à batir en dation) nombreux retards de paiement de la DAF (JM Plomberie, gros oeuvre) |  |  | 3671791.59 | 3922069.97 | 250278.38 | 2600.3076 | 186765.2367 | 2877228 | 2855004 | -22224 | 74.32% |  | 840305.59 | 1252254 | 1268847 | 59631.1429 | 411948.41 | 1784577 | 1784577 | 599672 | 1184905 | 0 | 84979.8571 |  | 717280 | 442750 | 0 | 11.29% |  | 112859.97 | -274530 | 21083.3333 | 80714.4762 | -13072.8571 | 5.15 | 5 | 1512119.8534 | 315000 |  | 292222.2 |  | 43.79% | 177098.2186 |  | 329629 | 5434189.8234 | 197264 | 132956 | 2011-09-28 | 24368 |  |  |  |  | 2014-02-06 | 17298 | 40998 | 11733 | 2014-12-19 | 26183 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 49639 | 2017-12-21 | 3735 | [8 empty] | 17298
FAHAM (Ilôt 5.6) | Etang-Salé | CIVIS | 2016 | PRLC 0156 | ADE | MMA | Tvx | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 3126 | 268450 | 268450 | 8948.3333 | 85.8765 | 85.8765 | 100.2281 | 8948.3333 | 104.2 | 1264.35 | 85.68% |  | 100 |  | LLS | 30 | 30 |  |  |  | 2596.9 | 2678.39 | 89.2797 | 0 | 0 | 53.33% | 40% | 6.667% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui | 2014-01-28 | 2014-05-28 | INGEPAR | LS 97 | SO | 2016-08-19 | 2016-09-13 | 19/06/2014 18/11/15 | 30/06/2014 09/09/16 | 2016-09-14 | 2014-10-20 | 2015-01-23 | 2015-04-23 | 2015-03-11 | 2015-01-23 | 2018-01-23 | 2019-01-23 | non | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 |  |  |  | LE GOFF | 2016-12-15 | MAIL 03/04/17 | 4997938.95 | 2018-06-15 | 2018-12-15 | 2017-07-18 | 2018-05-15 | 2.0667 |  | 2017-02-14 | 2017 | 5.9667 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17443.5735 | 0 | 2017-06-01 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2019-07-18 |  | #NUM! |  | 2018-06-29 | 2018-07-16 | [8 empty] | 2019-06-14 | [12 empty] | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-17 | 15 | 2014-02-09 | 2014-02-04 | -5 | 2014-02-09 | 2014-02-27 | 18 | 2014-04-24 | 2014-07-04 | 71 | 2014-08-29 | 2014-10-08 | 40 | 2015-02-20 | 2015-06-22 | 2017-02-14 | 603 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 0 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0 | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 20 | 2018-01-24 | 2017-12-15 | -40 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 6 | 2018-03-02 |  | 0 | 2018-03-21 |  | 0 | 2018-04-06 |  | 0 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 2018-06-14 | 16.1667 | 2018-07-03 | 2018-07-16 | 0 | 0 | 310011 |  | 24.7333 | 0.43333 | JDC / NBL / MFL / ADE | Lot Men Ext soit 1 sur 16 lots 4 RO | avancement SMOI logement témoin semaine du 19/02 | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO |  |  | 5088523.3381 | 5227844.2 | 139320.8619 | 2013.1096 | 174261.4733 | 4413122.1526 | 4142334 | -270788.1526 | 80.9% |  | 1541342.2781 | 1638956.14 |  | 54631.8713 | 97613.8619 | 3296474.06 | 3296474.06 | 618601 | 2677873.06 | 0 | 109882.4687 | 0 | 250707 | 280000 | 0 | 5.356% |  | 12414 | 29293 | 9333.3333 | 63965.2047 | 976.4333 | 6.39 | 5.75 | 0 | 0 | 63965.2047 | 0 | 63965.2047 | 37.91% | 165428 |  | 0 | 5227844.2 | 265886 | 224397 |  | 24456 |  |  | 2014-02-27 | 12815 | 2014-02-06 | 26808 | 2014-06-25 | 27980 | 41942 | 39455 |  |  | avec OS |  | 2016-12-22 | 41091 | 2017-07-13 | 12636 | 2017-09-28 | 12634 | 2017-12-11 | 9678 | 2018-03-14 | 8422
Fleurs jaunes (Ilôt 6.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0160 | FHO | VAF | Tvx |  |  | convention paroi clouée OK / notaire doit rédiger une constitution de servitude | SODEGIS | QUINOT |  | 2529 | 217810 | 217810 | 7260.3333 | 86.125 | 86.125 | 84.3179 | 7260.3333 | 84.3 | 1077.3 | 102.1% |  | 110 |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  | 2546.55 | 2583.2 | 86.1067 | 6.667% | 40% | 40% | 10% | 3.333% |  | 0 | 0% | 4 | collectif |  | 2014-01-28 |  | OFOI | IONIQUE 4 |  | 2014-09-08 |  | ok | 2015-09-09 |  | ok | 2015-09-15 | 2015-12-15 | 2015-09-22 | 2015-09-15 | 2017-09-15 | 2018-09-15 | oui | ok | 16/12/15 Région 16/12/15 Commune 10/02/16 CIVIS 11/05/16 CG | attente retour conv° garantie par signée CG & transmise au CG 11/05/16 | Mail 16/12/15 | 2016-02-10 |  | AUBERT | 2016-12-21 | MAIL 03/04/17 | 4558993.83 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 2018-12-21 | -4.7 |  | 2017-02-06 | 2017 | 29.4 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 | 12880.0823 | 0 | 2016-11-28 | 2018-06-06 | 2018-06-19 | 2019-06-21 |  | #NUM! |  | 2018-07-19 | 2018-08-02 | [8 empty] | 2019-06-19 | [12 empty] | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | 10 | 2014-02-06 | 2013-12-17 | -51 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 0 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 0 | 2015-02-20 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 404 | 2017-02-21 | 2017-02-07 | -14 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 0 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | -1 | 2018-02-13 | 2017-12-19 | -56 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 2018-02-16 | 2018-02-18 | 2 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-01 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 16.5667 | 2018-07-06 | 2018-08-02 | 0 | 0 | 99194.95 |  | 11.6333 | 0.9 | FMA / FHO |  | RAS mais entreprises pas payées (GMF a 3 situations oct/nov/déc en attente) HOAREAU JP a posé tôle en sens inverse du vent | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO |  |  | 4943575.02 | 4768708 | -174867.02 | 1872.6151 | 158956.9333 | 4386257 | 3720168 | -666089 | 79.65% |  | 1393063.02 | 1462622 |  | 48754.0667 | 69558.98 | 2950512 | 2706086 | 461009 | 2245077 | -244426 | 90202.8667 |  | 600000 | 600000 | 0 | 12.58% |  | 0 | 0 | 20000 | 68754.0667 | 0 | 6.29 | 6.16 | 0 | 0 | 68754.0667 | 0 | 68754.0667 | 43.25% | 0 |  | 0 | 4768708 | 231904 | 185523 | 2013-12-19 | 47620 |  |  | 2004-02-28 | 12520 |  |  | 41820 | 24983 | 2014-12-17 | 36513 |  |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-23 | 28342 | 2017-06-21 | 11537 | 2017-08-24 | 11375 | 2018-03-01 | 12633
Plaine St Paul | St Paul | TCO | 2015 | PRLC 0167 | FBR | DBE | Tvx |  |  | acte signé | EPFR / RUET | BARET/GILLOT |  | 1767 | 210000 | 210000 | 11666.6667 | 118.8455 | 118.8455 | 122.6872 | 11666.6667 | 98.1667 |  | 96.87% | UB4 | 200 |  | LLTS | 18 |  | 18 |  |  | 1709.55 | 1711.67 | 95.0928 | 0% | 0% | 55.56% | 22.22% | 22.22% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui | 2014-10-08 |  | OFOI | LOGIS 9 |  | 2015-11-12 |  | 2016-07-22 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-05 | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 | non | 2016-09-14 | 2016-12-21 |  |  | 2016-12-21 |  | BARET/GILLOT | 2016-12-15 | MAIL 03/04/17 | 3231709.2458 | 2018-06-15 | 2018-12-15 |  | 2018-12-15 | -3.5667 |  | 2017-02-06 | 2017 | 15.0667 | 16 | 17 | 18 | 18 | 2 | 1 |  | 0 | 2017-05-24 | 2018-06-06 | 2018-08-16 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2018-08-17 | 2018-08-30 | [8 empty] | 2019-08-16 | [12 empty] | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-23 | -1 | 2015-01-23 | 2014-12-23 | -31 | 2015-01-22 | 2015-02-03 | 12 | 2015-03-15 | 2015-05-04 | 50 | 2015-07-01 | 2015-09-07 | 68 | 2016-04-12 | 2016-11-21 | 2017-02-03 | 74 | 2017-02-17 | 2017-02-06 | -11 | 2017-03-06 | 2017-05-12 | 67 | 2017-06-13 | 2017-07-07 | 24 | 2017-11-29 | 2017-11-25 | -4 | 2017-12-13 | 2018-03-29 | 106 | 2018-02-05 | 2018-03-29 | 52 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 0 |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-08-16 | 16 | 2018-06-29 | 2018-08-30 |  | 0 | 174061.74 |  | 5.3667 | 2.0667 | JMO / NBL / FBR |  | SMOI : 1 mois retard (à confirmer fin 02/18) mur voisin : 1,5 mois retard | INFO / arrêt de chantier du 20/02/17 au 17/04/2017 suite pb d'avoisinant (bornage et mur)/retard galvanisation charpente |  |  | 3425875.7637 | 3413701 | -12174.7637 | 1996.8419 | 189650.0556 | 3100225 | 2697771.9473 | -402453.0527 | 80.69% | 39.77% | 1068687.828 | 982780 |  | 54598.8889 | -85907.828 | 1997187.9357 | 2024741 | 334225 | 1690516 | 27553.0643 | 112485.6111 |  | 360000 | 360000 |  | 10.55% |  | 46180 | 0 | 20000 | 74598.8889 | 0 | 5.02 | 4.85 | 0 | 0 | 74598.8889 | 0 | 74598.8889 | 39.34% | 0 |  | 0 | 3413701 | 167759 | 134207 | 2014-10-29 | 19485 |  |  | 2014-12-19 |  | 2014-12-19 | 29228 | 2015-03-23 | 10005 | 42202 | 25161 |  |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-15 | 25164 | 2017-08-16 | 8388 |  |  | 2017-12-13 | 16776 |  |  |  |  | 29228
Amata (HE 168) | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU |  |  |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR |  |  | 13077 | 590200 | 590200 | 12830.4348 | 45.1327 | 45.1327 | 146.3674 | 12830.4348 | 284.2826 |  | 30.84% |  |  |  | LLS | 46 | 46 |  |  |  | 4286.38 | 4032.32 |  |  |  | 78.26% | 21.74% |  |  |  |  | 2 | collectif |  | 2014-10-09 |  | INGEPAR | LS 119 |  | 2015-10-27 | 2015-11-27 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-17 | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 | non | 2016-09-14 | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 Région 19/06/17 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-06-26 |  | 2016-12-21 | MAIL 03/04/17 | 9447490.13 | 2018-06-21 | 2018-12-21 |  | 2018-10-16 | 0.46667 |  | 2017-02-16 | 2017 | 15.9333 | 19 | 20 | 18 | 20 | #NUM! | 0 | 25851.972 | -25851.972 | 2017-06-01 | 2018-09-16 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | #NUM! |  | 2018-10-14 | 2018-10-30 | [8 empty] | 2019-09-14 | [12 empty] | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2014-09-17 | 768 | 2015-02-06 | 2015-02-05 | -1 | 2015-03-12 | 2015-04-07 | 26 | 2015-07-16 | 2015-08-10 | 25 | 2015-10-19 | 2015-12-01 | 43 | 2016-05-24 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 11 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 0 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 0 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | 218 | 2017-11-07 | 2018-03-29 | 142 | 2018-02-02 | 2018-03-29 | 55 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 6 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 0 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 |  |  |  | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 19.1667 | 2018-10-12 | 2018-10-30 |  | 0 | 481600.82 |  | 29.0667 | 0.6 | SFE / APU |  | lgt témoin 08/02/18 réunion Mairie 22/02 sur rétrocession pb avancement lot placo LCR fondations à terminer fin 02/18 | aléa mouvement de terrain grevant la parcelle après maîtrise foncière, à lever auprès du BRGM sécurisation du site proximité école doute sur EPGM |  |  | 8830884.4773 | 8447391 |  | 1970.7518 | 183638.9348 | 7838932.0183 |  | -7838932.0183 | 0% | 39.75% | 2934715.4773 | 2642685 |  | 57449.6739 |  | 5440169 | 5285874 | 1258166 | 4027708 |  | 114910.3043 |  | 456000 | 406000 |  | 4.806% |  | 112832 | -50000 | 8826.087 | 66275.7609 | -1086.9565 | 6.38 | 5.74 |  |  | 66275.7609 |  | 66275.7609 | 36.09% |  |  | 0 | 8447391 | 472842 | 330989 | 2012-07-12 | 41000 | [5 empty] | 81523 |  | 46614 | 42039 | 72488 |  |  | 2016-12-12 | 18438 | 2017-02-28 | 47284 | 11/12/2017 01/03/18 | 23642 | [8 empty] | 81523
RPA mixte St Philippe | St Philippe | CA SUD | 2015 | PRLC 0174 | FHO | MMA | Tvx |  |  | acte signé 30/11/15 voie à détacher : en cours | EPFR | MOUTIEN |  | 3547 | 319230 | 132491.5 | 16801.5789 | 90 | 37.3531 | 110.2644 | 6973.2368 | 186.6842 |  | 33.88% | UA |  |  | LLTS | 19 |  | 19 |  |  | 1200.06 | 1201.58 | 63.2411 | 0 | 68.42% | 26.32% | 10.53% | 0% |  | x |  | 2 | collectif |  | 2015-01-27 |  | OFOI | LOGIS 8 |  | 2015-09-01 |  | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 06/10/2016 renvoyé le 04/10/16 à CDC | 2015-08-19 | 2016-07-08 | 2018-07-08 | 2019-07-08 | oui | 2016-07-13 | Commune 05/05/17 Région 13/12/16 CASUD 29/06/17 CG 12/01/17 | 2017-01-12 |  | 2017-06-29 | 2016-12-15 | LE GOFF | 2016-12-15 | MAIL 03/04/17 | 2533920.51 | 2018-06-15 | 2018-12-15 |  | 2018-11-15 | 1.8667 |  | 2017-07-31 | 2017 | 23.3 | 15 | 16 | 15 | 17 | 0 | 1 |  | 0 |  | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2018-11-05 | 2019-01-10 | [8 empty] | 2019-10-31 | [12 empty] | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0 | 2015-06-22 | 2015-12-14 | 175 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 0 | 2016-05-24 | 2017-06-15 | 2017-07-24 | 39 | 2017-02-08 | 2017-07-31 | 173 | 2017-11-20 | 2017-12-12 | 22 | 2017-11-20 | 2018-02-13 | 85 | 2018-03-07 | 2018-03-29 | 22 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-05-04 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 15.2333 | 2018-11-30 | 2019-01-10 | 66994 | 67805 | 97642 |  | 12.9 | 1.3667 | FHO |  | attention à SBIM 28/02/18 : courrier de demande de résiliation marché à EPMR qui conteste quantité carrelage chiffré | attente des garanties= retard OS janvier 2018 : DAF ne paie pas entreprises qui n'ont plus de fournitures (ex : 3 situations LASETRA pas payées au 26/01/18) |  |  | 2660388.305 | 2685118 | 24729.695 | 2237.4865 | 141322 | 2613042.4974 | 1858695.409 | -754347.0884 | 70.68% | 39.77% | 780309.3927 | 771141 |  | 40586.3684 | -9168.3927 | 1460078.9123 | 1359322 | 334066 | 1025256 | -100756.9123 | 71543.2632 |  | 420000 | 420000 |  | 15.64% |  | 66850 | 0 | 22105.2632 | 62691.6316 | 0 | 5.65 | 5.65 | 510850.1336 | 380000 | 82691.6316 | 0 | 82691.6316 | 50.94% | 111550 |  | 67805 | 3195968.1336 | 139335 | 97535 | 2014-12-19 | 13467 |  |  | 2015-03-19 | 4987 | 2014-05-05 | 14412 | 2015-08-31 | 13125 | 2016-04-27 | 26102 |  |  | 2016-12-22 |  | 2016-12-22 | 18387 | 2018-02-14 | 7055 | [8 empty] | 14412
VEFA Maurice Lebon | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0163 | FHO | VAF | Tvx |  |  |  |  | BARET/GILLOT |  | 3038 | 690000 | 690000 | 12545.4545 | 227.1231 | 227.1231 | 213.3383 | 12545.4545 | 55.2364 |  | 106.5% | UB |  |  | LLTS | 55 |  | 55 |  |  | 3218.48 | 3234.3 | 58.8055 |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 3 | collectif |  | 17/02/2014 09/10/14 |  | OFOI | IONIQUE 5 |  | 2015-11-12 |  | 2016-10-06 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | ok | 2016-12-15 | 2017-03-11 | 2016-12-23 | 2016-12-15 | 2018-12-15 | 2019-12-15 | oui |  | CG 29/03/17 Région 28/06/17 CASUD 29/06/2017 | 2017-03-29 | 2017-04-25 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | BARET/GILLOT | 2016-12-23 | MAIL 03/04/17 | 6242199 | 2018-06-23 | 2018-12-23 |  | 2018-12-23 | 0.6 |  | 2017-02-01 | 2017 | 14.9 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2018-12-05 | 2019-01-10 | [8 empty] | 2019-12-01 | [15 empty] | 0 | 2015-02-06 | 2014-12-09 | -59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2017-02-01 | 26 | 2017-03-30 | 2017-03-13 | -17 | 2017-07-30 | 2017-06-09 | -51 |  | 2017-09-18 | 0 | 2017-10-30 | 2018-03-29 | 150 | 2017-10-30 | 2018-03-29 | 150 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-12-01 | 22 | 2018-12-21 | 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1 | 0.66667 | FHO | [5 empty] | 6578594.5581 | 6893824 |  | 2141.9502 | 125342.2545 | 5462235 | 5874333.7565 | 412098.7565 | 87% | 39.77% | 1733988.3514 | 1928374 |  | 35061.3455 | 194385.6486 | 3744606.2067 | 3865450 | 735184 | 3130266 | 120843.7933 | 70280.9091 |  | 1100000 | 1100000 | 0 | 15.96% |  | 0 | 0 | 20000 | 55061.3455 | #REF! | 5.78 | 5.69 | 0 | 0 | 55061.3455 | 0 | 55061.3455 | 43.93% | 0 |  | 0 | 6893824 | 234959.8249 | 176219.9631 | [15 empty] | 129228 | 2017-04-03 | 23495.9816 | 2017-10-09 | 11747.9908 | 2017-11-08 | 11747.9908
Amata (HE 168) LLTS | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU | VAF | Tvx |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR | AUBERT |  | 13077 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.75 |  | 5.181% |  |  |  | LLTS | 12 |  | 12 |  |  | 1301.51 | 677.46 | 56.455 |  | 100% | [6 empty] | 2 | collectif |  | 2014-10-09 |  | INGEPAR | LS 119 |  | 2015-10-29 | 2015-11-27 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 2016-12-09 | 2016-10-17 | 2016-09-09 | 2018-09-09 | 2019-09-09 | non | 2016-09-14 | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 Région 22/06/17 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-06-26 | AUBERT | 2016-12-21 | MAIL 03/04/17 | 9447490.13 | 2018-06-21 | 2018-12-21 |  | 2018-10-16 | 0.46667 |  | 2017-02-16 | 2017 | 15.8667 | 19 | 20 | 18 | 20 | #NUM! | 0 | 3973 | -3973 | 2017-06-01 | 2018-09-16 | 2018-09-14 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2018-10-14 | 2018-10-30 | [8 empty] | 2019-09-14 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2018-09-14 | 0 |  | 2018-10-30 |  | 0 | - |  | 0 | 1446.7667 | [6 empty] | 1416864.7499 | 1499983.89 | 83119.1401 | 1152.4951 | 124998.6575 | 1249637.1067 |  | -1249637.1067 | 0% | 39.75% | 410870.7499 | 443491.89 |  | 36957.6575 | 32621.1401 | 789994 | 771556 | 172922 | 598634 | -18438 | 64296.3333 |  | 216000 | 266000 |  | 17.73% |  | 18936 | 50000 | 22166.6667 | 59124.3242 | 4166.6667 | 5.85 | 5.84 | 0 | 0 | 59124.3242 | 0 | 59124.3242 | 47.3% | 0 |  | 0 | 1499983.89 |  | 0
VEFA Hopital | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0195 | OET | VAF | Tvx |  | ET 909 / 1256 |  |  |  |  | 4801 | 473822 | 473822 | 15794.0667 | 98.6924 | 98.6924 | 277.363 | 15794.0667 | 160.0333 |  | 35.58% |  |  |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  | 1708.31 | 1708.31 | [10 empty] | collectif | [5 empty] | SO | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  |  |  |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [10 empty] | 3443980.72 |  |  |  | 2019-10-30 | -6.5667 |  | 2017-12-01 | 2017 | 5.3667 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-04-01 | 2019-04-16 | [8 empty] | 2020-03-01 | [15 empty] | 0 | 2017-02-06 | 2016-12-27 | -41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 4 | 2017-12-11 | 2017-12-01 | -10 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-06-04 | 2019-03-01 | 18.3333 | 2019-07-04 | 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5667 | -2.6333 |  |  | 13/2/18 : fondations |  |  |  | 3803779.243 | 3855387 | 51607.757 | 2256.8427 | 128512.9 |  |  | 0 | 0 | 40% | 1081657 | 1181624 | 1181624 | 39387.4667 | 99967 | 2022122.243 | 1973763 | 459254 | 1514509 | -48359.243 | 65792.1 |  | 700000 | 700000 |  | 18.16% |  |  | 0 | 23333.3333 | 62720.8 | 0 |  |  |  |  | 59388.5667 |  | 62720.8 | 46.84% |  |  | 0 | 3803779.243 | 178239 | 124768 | [6 empty] | 2017-04-04 | 43954 | [6 empty] | 2017-12-05 | 54078 | 2017-12-23 | 17824 | 2018-02-22 | 8912 | [8 empty] | 43954
100 marches | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | AO |  | BR 617 | manque beaucoup de justificatifs acte sur BR 570 / 571 qui n'existent plus récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Esparon | 1995-06-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 10 |  |  |  | 10 | [19 empty] | 2017-09-27 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2018-04-01 |  | 6.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | [8 empty] | 2020-04-01 | [12 empty] | 2017-02-07 |  |  | 0 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 5 | 2017-05-22 | 2017-04-28 | -24 | 2017-05-24 | 2018-03-29 | 309 | 2017-08-15 | 2018-03-29 | 226 |  | 2017-11-06 | 2018-03-29 | 143 | 2017-11-10 | 2018-03-29 | 139 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-11-12 | 2019-04-01 | 19.7667 | 2019-12-12 | 2019-05-01 | 0 | 0 |  |  | 26.6 | -7.5 |  |  | négo en cours | offres à analyser mais entreprises n'ont pas fait de visite |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Bougainvillées | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | EGI | PRO |  | BT 607 | BT 130 / 319 / 111 : seule la BT 111 existe encore à ce jour manque justificatifs des autres parcelles récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOAREAU | 1995-08-03 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 |  |  |  | 26 | [19 empty] | 2017-09-27 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2018-04-01 |  | 6.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | [8 empty] | 2020-04-01 | [12 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-04-14 | 2017-05-24 | 40 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | -21 | 2017-04-19 | 2018-03-29 | 344 | 2017-08-18 | 2018-03-29 | 223 |  | 2017-12-14 | 2018-03-29 | 105 | 2017-12-21 | 2018-03-29 | 98 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-04-01 | 21.0333 | 2020-01-20 | 2019-05-01 | 0 | 0 |  |  | 26.3 | -8.8 | [6 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Caramboles | Entre-Deux | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | PRO |  | AP 1375 | AP 513 / AS 63 - 64 - n'existent plus au cadastre / manque des justificatifs récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Hoarau | 1995-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 6 |  |  |  | 6 | [19 empty] | 2017-09-27 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2018-04-01 |  | 6.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | [8 empty] | 2020-04-01 | [12 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-06-15 | 2017-05-29 | -17 | 2017-03-20 | 2017-05-26 | 67 | 2017-08-25 | 2018-03-29 | 216 | 2017-08-25 | 2018-03-29 | 216 |  | 2017-12-05 | 2018-03-29 | 114 | 2017-12-12 | 2018-03-29 | 107 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-12-12 | 2019-04-01 | 20.7667 | 2020-01-10 | 2019-05-01 | 0 | 0 |  |  | 23.4333 | -8.4667 |  |  | lancement AO sem 26/02 - voir avec TGI pour enlever toiture du DCE | AO à lancer sem 22/01 / voir pour modifier pièces concernant visite obligatoire |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Bras des Etangs | Cilaos | CIVIS | 2017 |  | JER | EGI | PRO |  | AI 1718 | AE 44 / 45 / 46 / 48 n'existent plus au cadastre récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOARAU | 1997-05-19 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 31 |  |  |  | 31 | [19 empty] | 2017-10-31 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2018-04-01 |  | 5.0667 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | [8 empty] | 2020-04-01 | [12 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-06-28 | 2017-05-29 | -30 | 2017-03-15 | 2017-06-07 | 84 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 4 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | -1 |  | 2017-12-08 | 2018-03-29 | 111 | 2017-12-21 | 2018-03-29 | 98 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-04-01 | 21.0333 | 2020-01-20 | 2019-05-01 | 0 | 0 |  |  | 8.8667 | -8.8 |  |  | négo en cours |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Citronnelles | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | PRO |  | BK 1082 | RAS | SODEGIS | HOAREAU | 1993-02-08 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 45 |  |  |  | 45 | [19 empty] | 2017-10-24 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2018-04-01 |  | 5.3 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | [8 empty] | 2020-04-01 | [12 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-05-17 | 2017-05-25 | 8 | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 39 | 2017-05-22 | 2018-03-29 | 311 | 2017-08-15 | 2018-03-29 | 226 |  | 2017-12-05 | 2018-03-29 | 114 | 2017-12-12 | 2018-03-29 | 107 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-12-12 | 2019-04-01 | 20.7667 | 2020-01-10 | 2019-05-01 | 0 | 0 |  |  | 26.8333 | -8.4667 |  |  | AO lancé 13/02 - réception offres 13/03 |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Hubert Delisle | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | MMA | AO |  | BR 1091 | pas de justificatif récupérer fiche immeuble | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 74 |  |  |  | 74 | [19 empty] | 2017-10-31 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2018-04-01 |  | 5.0667 | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | [8 empty] | 2020-04-01 | [12 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 9 | 2017-03-20 | 2017-04-26 | 37 | 2017-05-19 | 2017-07-19 | 61 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | -1 |  | 2017-12-05 | 2018-03-29 | 114 | 2017-12-12 | 2018-03-29 | 107 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-12-12 | 2019-04-01 | 20.7667 | 2020-01-10 | 2019-05-01 | 0 | 0 |  |  | 10.9 | -8.4667 |  |  | négo en cours |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Bras de la Plaine | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0180 | FBR | VAF | DCE |  | AS 603 | bornage signé mais remis en cause / servitude de tréfonds SAPHIR prorogation EPFR jusqu'au 11/09/2019 : avenant à recevoir |  |  |  | 2307 | 184560 | 184560 | 10253.3333 | 80 | 80 | 136.3495 | 10253.3333 | 128.1667 |  | 58.67% |  | 380 |  | LLTS | 18 |  | 18 |  |  | 1427.7 | 1353.58 | 75.1989 | 11.11% | 33.33% | 38.89% | 16.67% | [5 empty] | collectif |  | 2016-01-27 | 2016-04-15 |  |  |  | 2016-09-07 | 2016-10-03 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [11 empty] | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-02-20 |  | 17.7 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-07-20 | 2019-07-20 | [8 empty] | 2020-06-20 | [12 empty] | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-10-15 | -15 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-25 | 2016-08-11 | 139 | 2016-04-12 | 2016-11-16 | 218 | 2016-12-23 | 2017-06-19 | 178 |  | 2018-02-05 | 2018-03-29 | 52 | 2018-02-20 | 2018-03-29 | 37 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-08-14 | 2019-06-20 | 18 | 2019-09-13 | 2019-07-20 | 240000 | 240000 |  |  | 20.3 | -1.8333 | [6 empty] | 3075176.7293 | 3230819 | 155642.2707 | 2262.9537 | 179489.9444 | 2485795.75 | 2579834.07 | 94038.32 | 81.53% | 40% | 896735 | 1097604 |  | 60978 | 200869 | 1668441.7293 | 1611685 | 319456 | 1292229 | -56756.7293 | 89538.0556 |  | 270000 | 270000 |  | 8.357% |  | 11530 | 0 | 15000 | 75978 | 0 | 5.36 | 5.36 |  |  | 64818.6111 |  | 75978 | 37.94% |  |  | 240000 | 3075176.7293 | 140149 | 70074 | 2016-03-01 |  |  |  | 2016-05-11 | 7875 | 2016-03-01 | 27162 | 2016-10-26 | 14015 | 13/12/2016 24/02/17 | 21022 | [16 empty] | 27162
Ilot 6.2 | Etang-Salé | CIVIS | 2015 | PRLC 0157 | FVA | VAF | Tvx |  |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1263 | 126500 | 126500 | 7027.7778 | 100.1584 | 100.1584 | 86.4567 | 7027.7778 | 70.1667 |  | 115.8% |  |  |  | LLTS | 18 |  | 18 |  |  | 1509.87 | 1463.16 | 81.2867 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui | 2015-02-12 |  | INTERINVEST | SNC ALESIA 6 |  | 2015-10-21 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-08-10 | 2017-10-05 | 2019-10-05 | 2020-10-05 | non | 2017-07-04 | ES 15/10/17 CG 19/10/17 |  |  |  |  | BARET/GILLOT |  |  |  | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-01-22 | 2018 | 27.4667 | 15 | 16 | 15 | 18 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | [8 empty] | 2020-04-22 | [12 empty] | 2014-11-20 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 0 | 2015-02-06 | 2015-01-08 | -29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 0 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 0 | 2016-04-12 | 2016-05-12 | 2017-12-19 | 586 | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 10 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-03-16 | 2019-04-22 | 13.9333 | 2019-04-16 | 2019-07-22 |  |  | 110043 |  | 18.9 | 3.2333 | JMO / AGA / FVA |  | O'SUD Peinture pas à jour attestation fiscale | passage en crédit d'impôt |  |  | 3031790 | 2893093 | -138697 | 1916.1206 | 160727.3889 | 2583163.192 | 2614548 | 31384.808 | 0.9227 | 0.3975 | 883707 | 866778 | 866176 | 48154.3333 | -16929 | 1788083 | 1657979 | 261692 | 1396287 | -130104 | 92109.9444 |  | 360000 | 360000 |  | 12.44% |  | 8336 | 0 | 20000 | 68154.3333 | 0 | 5.19 | 5.13 | 0 | 0 | 68154.3333 | 0 | 68154.3333 | 42.4% | 0 |  | 0 | 2893093 | 143558 | 93313 | 2014-12-17 | 14522 |  |  | 2014-12-19 |  |  | 21783 | 2015-03-23 | 13917 | 42202 | 21557 |  |  | 2017-09-11 | 7178 | 2017-12-23 | 14356 | [10 empty] | 21783
Kakis | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0181 | FBR | DBE | OS |  | AO 433 | terrain acheté projet de bornage transmis à FBR |  |  |  | 8111 | 405550 | 405550 | 11587.1429 | 50 | 50 | 175.7164 | 11587.1429 | 231.7429 |  | 28.45% |  | 450 |  | LLTS | 35 |  | 35 |  |  | 2316.353 | 2307.98 | 65.9423 | 22.86% | 22.86% | 22.86% | 31.43% | [5 empty] | collectif |  | 2016-01-27 | 2016-04-15 |  |  |  | 2016-10-17 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-08-10 | 2017-10-05 | 2019-10-05 | 2020-10-05 | non | 2017-07-04 | OK | [8 empty] | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-03-05 | 2018 | 16.8 | 14 | 15 | 14 | 17 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | [8 empty] | 2020-05-05 | [12 empty] | 2015-10-19 | 2015-10-30 | 2015-10-19 | -11 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-29 | 2016-08-11 | 135 | 2016-10-12 | 2016-11-09 | 28 | 2017-02-13 | 2017-06-06 | 113 | 2018-01-23 | 2018-02-09 | 2018-03-01 | 20 | 2018-02-23 | 2018-03-05 | 10 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 16.1667 | 2019-06-05 | 2019-08-05 | 0 | 0 | 122000 |  | 9.8333 | 2.0333 |  |  | réunion démarrage 01/03/18 |  |  |  | 4867349.3793 | 5306870 | 439520.6207 | 2291.0454 | 151624.8571 | 4254582.75 | 4784510 | 529927.25 | 92.05% | 40% | 1361329.3793 | 1576411 | 1629529 | 45040.3143 | 215081.6207 | 2561020 | 2760459 | 738771 | 2021688 | 199439 | 78870.2571 |  | 945000 | 945000 |  | 17.81% |  | 25000 | 0 | 27000 | 72040.3143 | 0 | 5.57 | 5.54 |  |  | 65895.1251 |  | 72040.3143 | 47.38% |  |  | 0 | 5306870 | 265262 | 145894 | 2015-11-27 | 26176 |  |  | 2016-05-11 | 17712 | 2016-03-01 | 20368 | 2016-10-27 | 25703 | 13/12/2016 23/02/17 | 38553 |  |  | 2017-12-14 | 17382 | [6 empty] | 2017-03-28 | [5 empty] | 20368
Les Platanes | Petite-Ile | CIVIS | 2016 | PRLC 0179 | FHO | EGI | AO |  | AH 449 à 451 | une promesse d'échange Commune / Evêché sera signée : conditionne l'accès - DA doit être publié pour pouvoir faire l'échange - demander à la commune de récupérer l'emprise des voies dès que possible / il faut une délibération CM - travaux à démarrer en février 2018 EPFR a acheté le terrain 07/11/17 |  |  |  | 5130 | 425624 | 271768 | 15200.8571 | 82.9676 | 52.9762 | 144.1075 | 9706 | 183.2143 |  | 36.76% | NAU | 675 |  | LLTS | 28 |  | 28 |  |  | 1812.35 | 1885.87 | 67.3525 | 14.29% | 25% | 35.71% | 25% |  |  |  |  | 2.5 | collectif |  | 2016-04-28 | 2016-04-15 |  |  |  | 2016-08-22 | 2016-10-03 |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-07-26 | 2017-10-05 | 2019-10-05 | 2020-10-05 | non | 2017-07-04 | Mairie 09/10/17 CG 17/10/17 | 2017-10-18 | [7 empty] | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-03-05 |  | 18.6667 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | [8 empty] | 2020-07-05 | [12 empty] | 2015-11-19 | 2015-12-15 | 2015-11-19 | -26 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 3 | 2016-04-12 | 2016-09-20 | 161 | 2016-11-18 | 2017-04-20 | 153 | 2017-12-05 | 2018-02-06 | 2018-03-29 | 51 | 2018-02-21 | 2018-03-29 | 36 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-08-15 | 2019-07-05 | 18 | 2019-09-13 | 2019-08-05 | 28875 | 28875 |  |  | 12.6 | -1.3 |  |  | purge délai recours en cours |  |  |  | 3930063 | 4025540 | 95477 | 2221.1714 | 143769.2857 | 3532430.6949 | 3790547.26 | 258116.5651 | 0.9614 | 40% | 1168119 | 1235083 | 1263947 | 44110.1071 | 66964 | 207706900% | 2105582 | 405627 | 1699955 | 28513 | 75199.3571 |  | 656000 | 656000 |  | 0.16296 |  |  | 0 | 23428.5714 | 67538.6786 | 0 | 5.54 |  | 878080.0003 | 560000 | 85147.1071 | 84831.9334 | 90568.3905 | 53.5% | 193430 |  | 28875 | 4808143.0004 | 195171 | 107344 | 2015-11-25 | 23317 |  |  |  |  | 2016-02-29 | 23306 | 2016-10-14 | 23065 | 23/12/2016 21/02/17 | 29869 |  |  | 2017-12-21 | 7787 | [12 empty] | 23306
VEFA CROUS St Pierre | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0193 | FVA | GGO | Tvx |  | EN 1337 p |  |  |  |  | 3474 | 1 |  | 0.005 | 0.00028785 | 0 | 0 | 0 | 17.37 |  | 116.6% |  | 70 |  | PLS | 200 |  |  | 200 |  | 4327.36 | 4050.95 | [10 empty] | collectif | oui | [5 empty] | 2017-10-16 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [8 empty] | 2018-03-23 | [5 empty] | 2019-08-16 | 0 |  | 2017-12-22 | 2017 | 2.2333 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-07-22 | 2019-08-16 | [8 empty] | 2020-06-22 | [15 empty] | 0 | 2017-02-06 | 2017-05-16 | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2017-06-01 | 2017-12-27 | 209 | 2017-06-15 | 2017-12-22 | 190 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-08-16 | 2019-06-22 | 20.0667 | 2019-08-19 | 2019-08-16 | 0 | 0 |  |  | 16.6 | -0.1 | [6 empty] | 15377280.71 | 11616559.71 | -3760721 | 2684.445 | 58082.7986 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 3306813 | 3306813 | 16534.065 | 3306813 | 10921593 | 5854059 |  |  | -5067534 | 29270.295 |  | 2000000 |  |  | 0% |  | 2455687.71 | -2000000 | 0 | 16534.065 | -10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 16534.065 | 13.01% |  |  | 0 | 15377280.71 | 364819 | 182410 |  |  |  |  | 2016-12-23 | 51495 | 2017-06-09 | 34330 | 2017-12-05 | 41862 | [6 empty] | 2017-12-23 | 54723 | [10 empty] | 34330
VEFA CROUS Tampon | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0194 | FVA | GGO | PRO |  | BW 683 p |  |  |  |  | 1952 | 1 |  | 0.01 | 0.0005123 | 0 | 0 | 0 | 19.52 |  | 98.54% |  | 500 |  | PLS | 100 |  |  | 100 |  | 1868.31 | 1923.47 | 19.2347 | [9 empty] | collectif | oui | [5 empty] | 2017-10-16 | 2018-01-16 | [6 empty] | 2018-03-01 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | OK | 2018-03-04 |  | 2018-03-19 | [10 empty] | 1456.9667 |  | 2018-04-01 |  | 5.5667 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | [8 empty] | 2020-08-01 | [15 empty] | 0 | 2017-02-09 | 2017-05-16 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2018-02-18 | 2019-08-01 | #NUM! | 2019-08-19 | 2019-09-01 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | 0.43333 |  |  |  | contrat de prêt à recevoir en février 2018 / délib garantie CM 24/02 / VEFA à signer fin fév 18 au + tard |  |  | 6236911 | 6236911 | 0 | 3338.2635 | 62369.11 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1736993 | 1736993 | 1736993 | 17369.93 |  | 3189669 | 3189669 |  |  | 0 | 31896.69 |  |  |  |  | 0% |  | 1310249 | 0 | 0 | 17369.93 | 0 | 6.31 |  |  |  | 17369.93 |  | 17369.93 | 27.85% |  |  |  | 6236911 | 196296 | 98148 | [6 empty] | 2016-12-31 | 46179 | 2017-12-05 | 22525 | [6 empty] | 2018-03-08 | 29444
RPA Du Parc | St Joseph | CA SUD | 2016 | PRLC 0176 | FHO | SRI | DCE |  | BO 206-352 | compromis vente signé prend fin fin mars 2017 / à proroger à mi 2018 - manque signature Commune |  |  |  | 2872 | 516960 | 516960 | 12924 | 180 | 180 | 216.9075 | 12924 | 71.8 |  | 82.98% |  |  |  | LLTS | 40 |  | 40 |  |  | 2383.79 | 2383.32 | 59.583 |  | 92.5% | 5% | 2.5% |  |  |  |  | 3 | collectif |  | 2015-11-06 | 2016-04-15 |  |  |  | 2016-09-16 | 2016-10-14 | SO | SO | SO | [5 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [11 empty] | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-05-09 |  | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-10-09 | 2019-10-09 | [8 empty] | 2020-09-09 | [12 empty] | 2015-06-09 | 2015-06-24 | 2015-06-15 | -9 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 2016-02-05 | 2016-10-26 | 264 | 2016-04-15 | 2017-09-13 | 516 | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 105 |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 0 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-10-31 | 2019-09-09 | 18 | 2019-11-29 | 2019-10-09 | 90790 | 10907 |  |  | 29.2 | -1.7 |  |  |  | lancer AO |  |  | 5097578 | 5207832 | 110254 | 2184.6857 | 130195.8 | 4519361.702 | 4649415 | 130053.298 | 91.15% | 40% | 1517885 | 1640996 |  | 41024.9 | 123111 | 2768786 | 2755929 | 601956 | 2153973 | -12857 | 68898.225 |  | 800000 | 800000 |  | 15.36% |  |  | 0 | 20000 | 61024.9 | 0 | 5.76 | 5.7 |  |  | 57947.125 |  | 61024.9 | 45.47% |  |  | 10907 | 5097578 | 251153 | 126076 | 2015-06-25 | 21429 |  |  | 2016-09-20 | 12215 | 2016-02-29 | 24930 | 22/12/2016 22/03/17 | 29829 | 43090 | 37673 | [16 empty] | 24930
Fourragères | Avirons | CIVIS | 2017 | PRLC 0184 | FVA | GGO | AO |  | AD 133 | avenant 1 EPFR signé - acquisition à mai 2018 |  |  |  | 5443 | 381010 | 381010 | 18143.3333 | 70 | 70 | 238.7221 | 18143.3333 | 259.1905 |  | 29.32% |  | 900 |  | LLTS | 21 |  | 21 |  |  | 1580.35 | 1596.04 | 76.0019 | [9 empty] | MDV |  | 2017-01-26 |  |  |  |  | 2017-10-09 | 2017-11-06 |  |  |  | 2017-11-03 |  |  |  |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [11 empty] | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-05-28 |  | 7.7 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [8 empty] | 2020-09-28 | [12 empty] | 2016-08-03 | 2016-08-18 | 2016-08-03 | -15 | 2017-01-05 | 2017-01-16 | 11 | 2017-01-16 | 2017-01-09 | -7 | 2017-03-09 | 2017-04-12 | 34 | 2017-06-09 | 2017-07-31 | 52 |  | 2018-02-13 | 2018-03-29 | 44 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-06-21 | 2019-09-28 | 14.9667 | 2019-07-23 | 2019-10-28 | 200000 | 200000 |  |  | 4.9333 | 3.2333 |  |  |  | retard lancement AO : pb ramassage ordures ménagères faire la demande de prêt |  |  | 3923712.87 | 3878266 | -45446.87 | 2454.0551 | 184679.3333 |  | 3634508 | 3634508 | 0.95683 |  | 1246192.35 | 1198389 | 1198389 | 57066.1429 | -47803.35 | 1810436.52 | 1812793 | 576479 | 1236314 | 2356.48 | 86323.4762 |  | 504000 | 504000 |  | 13% |  | 163084 | 0 | 24000 | 81066.1429 | 0 | 5.35 | 5.34 |  |  | 83342.4929 |  | 81066.1429 | 44.61% |  |  | 200000 | 3923712.87 | 191612 | 105386 | 2016-07-28 | 17147 |  |  | 2016-12-12 | 0 | 2016-12-12 | 28305 | 2017-03-24 | 21612 | 42915 | 28742 |  |  | 2017-09-11 | 9580 | [12 empty] | 28305
VEFA EQUILIBRE | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | YFR |  | DCE |  | CI 192 |  |  |  |  | 10895 | 949780 | 949780 | 25669.7297 | 87.1758 | 87.1758 | 296.9937 | 25669.7297 | 294.4595 |  | 29.35% |  | 650 |  | LLTS | 37 |  | 37 |  |  | 3196.53 | 3197.98 | 86.4319 | [9 empty] | MDV |  | 2017-01-26 | 2017-01-26 |  |  |  | 2017-09-20 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [10 empty] | 6377000.6 | [6 empty] | 2018-06-23 |  | 9.2 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | [8 empty] | 2020-11-23 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-11-23 | 16.3333 | 2019-08-30 | 2019-12-23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8333 |  |  | courrier de MAP financière / technique faite au promoteur |  |  |  | 6545033 | 6863538.2 | 318505.2 | 2147.184 | 185501.0324 |  | 6233418.65 | 6233418.65 | 92.73% | 40% | 1969908 | 2271739 |  | 61398.3514 | 301831 | 3915125 | 3931799.2 | 1087640.28 | 2844158.92 | 16674.2 | 106264.8432 |  | 660000 | 660000 |  | 9.616% |  |  | 0 | 17837.8378 | 79236.1892 | 0 | 5.15 | 5.1 |  |  | 71078.5946 |  | 79236.1892 | 40.18% |  |  |  | 6545033 |  | 0
Californie | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0186 | ADE | EGI | PRO |  | EK 286 | Avenant EPFR signé Convention avec riverain signée |  |  |  | 1976 | 300000 |  | 12500 | 151.8219 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 |  | 90.86% | UB | 590 |  | LLTS | 24 |  | 24 |  |  | 1779.08 | 1795.44 | 74.81 | 12.5% | 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% |  |  |  | 4 | collectif | oui | 2017-01-26 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-10-02 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2018-10-05 |  | 15.4 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [8 empty] | 2021-01-05 | [12 empty] | 2016-08-01 | 2016-08-16 | 2016-08-01 | -15 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 3 | 2017-01-18 | 2017-01-16 | -2 | 2017-04-04 | 2017-12-14 | 254 | 2017-06-19 | 2018-03-29 | 283 |  | 2018-02-23 | 2018-03-29 | 34 | 2018-03-08 | 2018-03-29 | 21 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-05 | 21.7333 | 2020-02-11 | 2020-02-05 | 0 | 0 |  |  | 19.2667 | -0.2 |  |  | caler réunion validation PRO semaine 26/02 |  |  |  | 3891130.6768 | 3965464 | 74333.3232 | 2228.9408 | 165227.6667 | 3537549.5399 | 3653732 | 116182.4601 | 94.07% | 40% | 1224437.8026 | 1275241 |  | 53135.0417 |  | 2131692.8742 | 2155223 | 416308 | 1738915 | 23530.1258 | 89800.9583 |  | 480000 | 480000 |  | 12.1% |  | 55000 | 0 | 20000 | 73135.0417 | 0 | 5.38 | 5.38 |  |  | 71018.2418 |  | 73135.0417 | 43.8% |  |  |  | 3891130.6768 | 193785 | 97910 | 2016-07-11 | 19202 |  |  | 14/12/2016 21/02/17 | 9745 | 2016-11-22 | 18750 | 2017-04-12 | 29816 | 2018-03-22 | 20397 | [16 empty] | 18750
Palissandre | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0110 | YFR | VAF | DCE |  |  | pas de réseau EU | Commune | LE GOFF |  | 2433 | 487212 | 487212 | 16240.4 | 200.2515 | 200.2515 | 190.8734 | 16240.4 | 81.1 | 782 | 104.9% | UA | 528 | 5% | LLS | 30 | 30 |  |  |  | 2526.1 | 2552.54 | 85.0847 | 13.33% | 23.33% | 30% | 26.67% | 6.667% |  | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui | 07/06/2012 06/11/15 | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 73 |  | 2016-09-05 | 2016-10-03 | 2014-06-17 | 2014-07-11 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [7 empty] | LE GOFF |  |  |  | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-07-10 |  | 22.4333 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | [8 empty] | 2021-01-10 | [14 empty] | 2011-07-11 | 0 | 2011-12-08 | 2016-02-04 | 1519 | 2011-11-18 | 2012-01-03 | 46 | 2012-02-10 | 2013-05-22 | 467 |  |  | 0 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-08-16 | 2020-01-10 | 13.4 | 2019-08-30 | 2020-02-10 | 0 | 0 |  |  | 67.7333 | 5.4667 |  |  | attente schéma directeur EP pour lever réserve BCT sur évacuation EP = réunion Boyer 24/02 attente DCE indice 2 analyser offres désamiantage | lancer désamiantage / étude hydraulique à réaliser pour confirmation hyp SEGC perte de temps sur la phase DCE pour consolider étude hydraulique | oui |  | 4943384.7071 | 5371395 | 428010.2929 | 2126.3588 | 179046.5 | 4257022.3269 | 4316430 | 59407.6731 | 82.05% | 37.03% | 1487646.5617 | 1695164 |  | 56505.4667 | 207517.4383 | 3185738.1454 | 3406231 | 749753 | 2656478 | 220492.8546 | 113541.0333 | 0 | 270000 | 270000 |  | 5.027% |  | 0 | 0 | 9000 | 65505.4667 | 0 | 6.47 | 5.76 | 0 | 0 | 58588.2187 | 0 | 65505.4667 | 35.56% |  |  | 0 | 4943384.7071 | 236430 | 184131.894 | 2011-08-24 | 3705 |  |  | 2011-12-15 | 11608 | 2011-12-15 | 42727 | 2012-10-11 | 25155 | 42615 | 35020 |  |  | 2016-12-15 | 65916.894 | [12 empty] | 42727
Hortensias | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0178 | APU | DBE | DCE |  | BX 855 | coordonnées des propriétaires limitrophes transmis à APU courriers faits par BJE aux riverains pour une rencontre |  |  |  | 785 | 550000 | 550000 | 25000 | 700.6369 | 700.6369 | 325.6615 | 25000 | 35.6818 |  | 215.1% | UAa | 500 |  | LLTS | 22 |  | 22 |  |  |  | 1688.87 | 1746 |  | 45.45% | 27.27% | 22.73% | 4.545% |  | 0 | 0% | 7 | collectif | oui | 2016-01-27 | 2016-04-15 |  |  |  | 2016-08-24 | 2016-10-03 | SO | SO | SO | [5 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [11 empty] | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-09-28 |  | 25.5 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | [8 empty] | 2021-01-28 | [12 empty] | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2015-11-18 | -27 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 2016-03-15 | 2016-08-16 | 154 | 2017-01-13 | 2017-02-06 | 24 | 2017-03-14 | 2018-02-18 | 341 |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-07-09 | 2020-01-28 | 15.0667 | 2019-08-08 | 2020-02-28 | 46700 | 46700 |  |  | 16.4 | 6.8 |  |  |  | retard études : gestion mitoyens / signature convention retard rendu DCE (changement chargé d'affaire INTEGRALE) |  |  | 3755876.2725 | 3708069 | -47807.2725 | #DIV/0! | 168548.5909 | 3142057.6116 | 3087171 | -54886.6116 | 85% | 40% | 1117146.8818 | 1211134 |  | 55051.5455 | 93987.1182 | 2192029.3907 | 2050235 | 370884 | 1679351 | -141794.3907 | 93192.5 |  | 400000 | 400000 |  | 10.79% |  |  | 0 | 18181.8182 | 73233.3636 | 0 | 5.32 | 5.29 |  |  | 68961.2219 |  | 73233.3636 | 40.39% |  |  | 46700 | 3755876.2725 | 184075 | 92037 | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-08-23 | 8765 | 2016-02-29 | 36701 | 12/12/2016 28/02/17 | 18328 | 42926 | 28243 | [16 empty] | 36701
Dakota | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0187 | ADE | VAF | PRO |  | EK 250 | manque terrain communal à acheter en mai 2018 : veiller à ce que les abonnements soient résiliés |  |  |  | 1953 | 452000 |  | 17384.6154 | 231.4388 | 0 | 0 | 0 | 75.1154 |  | 87.76% | UB | 590 |  | LLTS | 26 |  | 26 |  |  | 1730.4 | 1713.92 | 65.92 |  | 100% | [6 empty] | 4 | collectif | oui | 2016-11-17 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-21 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2018-10-02 |  | 13.5 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-02-02 | 2020-02-02 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | [8 empty] | 2021-02-02 | [12 empty] | 2016-08-04 | 2016-08-19 | 2016-08-04 | -15 | 2016-12-02 | 2016-11-30 | -2 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 0 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 19 | 2017-06-09 | 2018-03-29 | 293 |  | 2018-02-13 | 2018-03-29 | 44 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 29 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-09-27 | 2020-02-02 | 18.2333 | 2019-10-25 | 2020-03-02 | 250000 | 250000 |  |  | 12.2667 | 4.3 | [6 empty] | 4132412.99 | 4113382 | -19030.99 | 2377.1278 | 158207 | 3207102 | 3765886 | 558784 | 93.47% | 40% | 1296385.91 | 1301816 |  | 50069.8462 | 5430.09 | 2030427.08 | 2005966 | 482453 | 1523513 | -24461.08 | 77152.5385 |  | 520000 | 520000 |  | 12.64% |  | 35600 | 0 | 20000 | 70069.8462 | 0 | 5.56 | 5.55 |  |  | 69860.9965 |  | 70069.8462 | 43.95% |  |  | 250000 | 4113382 | 221723 | 110862 | 2016-07-11 | 23880 |  |  | 14/12/2016 21/02/17 | 15414 | 2016-11-23 | 17422 | 2017-05-22 | 20757 | 43075 | 33389 | [16 empty] | 17422
CD 61 Rue Bertaut LLS | Tampon | CA SUD | 2015 | PRLC 0173 | FBR | SRI | Tvx |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat |  |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 335.4839 | 32604 | 441.9 |  | 21.99% | UB | 630 | 0% | LLS | 20 | 20 |  |  |  | 1853.17 | 1943.7 | 97.185 |  |  |  | 80% | 20% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | 2015-01-27 |  | INGEPAR | LS 118 |  | 2015-12-16 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-07-27 | 2017-10-05 | 2019-10-05 | 2020-10-05 | non | 2017-07-04 | Mairie 04/12/17 CG 17/10/17 | 2017-10-17 |  |  |  |  | Risques : - faire lettres de non retenue pour VRD et GO - EDD |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | SO |  |  | 2018-01-29 | 2018 | 25.8333 | 21 | 22 | 21 | 26 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-03-02 | 2020-04-02 | [8 empty] | 2020-10-29 | [12 empty] | 2014-09-25 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 0 | 2014-12-26 | 2015-02-05 | 41 | 2015-01-16 | 2015-02-19 | 34 | 2015-04-06 | 2015-05-12 | 36 | 2015-06-22 | 2015-09-07 | 77 | 2016-05-24 | 2017-11-03 | 2017-12-19 | 46 | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 14 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 21.2667 | 2019-11-08 | 2020-04-02 |  |  | 475800 |  | 8.2667 | 4.8667 | JMO / FBR | Lot désamiantage | résilier SIB (perte agrément) / se positionner sur demande de DLC pas de nouvelles de l'AMO déchets : faire une MD huissier courrier refus offre technique DLC à envoyer O'SUD Peinture pas à jour attestation fiscale |  |  |  | 3620927.3866 | 3410268 | -210659.3866 | 1840.2348 | 170513.4 | 3320758.5702 | 3416358.2226 | 95599.6524 | 102.3% | 39% | 1232699.6352 | 1114069 | 1114069 | 55703.45 | -118630.6352 | 2188227.7514 | 2066681 | 309940 | 1756741 | -121546.7514 | 103334.05 |  | 200000 | 200000 |  | 5.865% |  | 29518 | 0 | 10000 | 65703.45 | 0 | 6.32 | 5.48 | 0 | 0 | 65703.45 | 0 | 65703.45 | 38.53% | 0 |  | 0 | 3410268 | 685491 | 411294 | 2014-10-24 | 67842 |  |  | 2014-12-19 | 33921 | 2015-03-02 | 72217 | 2015-04-27 | 65293 |  | 103472 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 68549 | [10 empty] | 72217
CD 61 Rue Bertaut LLTS | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0173 | FBR |  |  |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat | MAREL |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 130.3633 | 9450.4348 | 128.087 |  | 56.6% | UB | 630 | 0% | LLTS | 69 |  | 69 |  |  | 4692.655 | 5002.02 | 72.493 | 17.39% | 42.03% | 40.58% | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | 2015-01-27 | 2016-04-15 | INGEPAR | LS 118 |  | 2016-04-02 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-07-27 | 2017-10-05 | 2019-10-05 | 2020-10-05 | non | 2017-07-04 | Mairie 09/10/17 CG 17/10/17 | 2017-10-17 |  |  |  | LE GOFF |  |  |  | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2018-01-29 | 2018 | 22.2333 | 21 | 22 | 21 | 26 | 0 | 4 |  | 0 |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-03-02 | 2020-04-02 | [8 empty] | 2020-10-29 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019-10-29 | 0 |  | 2020-04-02 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 9081364 | 9081364 | 0 | 1935.2294 | 131613.971 | 8791836.2692 | 8791836.2692 | 0 | 98.84% | 39.5% | 2943082 | 2943082 | 2943082 | 42653.3623 | 0 | 5336445 | 5336445 | 746372 | 4590073 | 0 | 77339.7826 |  | 700000 | 700000 |  | 7.708% |  | 101837 | 0 | 10144.9275 | 52798.2899 | 0 | 5.51 | 5.48 | 0 | 0 | 52798.2899 | 0 | 52798.2899 | 40.12% | 0 |  | 0 | 9081364 |  | 0
Bellevue A-B-C | Tampon | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | Faisa |  | BW 2862 | Acte sur BW 1750 / 1752 / 1789 manque les justificatifs sur les autres parcelles | SODEGIS | Poudroux | 1995-08-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 128 |  |  |  | 128 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2019-01-15 |  | 1449.3333 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2020-01-15 | 2020-02-15 |  |  | 0 |  | 2020-03-15 | 2020-04-15 | [8 empty] | 2021-02-15 | [12 empty] | 2017-07-19 |  |  | 0 | 2017-10-30 | 2018-03-29 | 150 | 2017-10-09 | 2018-03-29 | 171 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | 90 | 2018-02-27 | 2018-03-29 | 30 |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-02-15 | 7.8 | 2021-07-01 | 2020-04-15 | 0 | 0 |  |  | 14.7 | -14.7333 |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 |  |  |  | 3625157 | 800000 | -2825157 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40% |  |  |  | 0 |  | 2559532 | 0 |  |  | -2559532 | 19996.3438 |  | 800000 | 800000 |  | 100% | 265625 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 22.07% |  |  |  | 3625157 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Canal Lilis | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | DIAG |  | BN 1004 | BN 787 / 789 n'existent plus au cadastre | SODEGIS | Esparon | 29/04/1994 27/07/93 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 23 |  |  |  | 23 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2019-01-15 |  | 1449.3333 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2020-01-15 | 2020-02-15 |  |  | 0 |  | 2020-03-15 | 2020-04-15 | [8 empty] | 2021-02-15 | [15 empty] | 0 | 2017-09-29 | 2018-03-29 | 181 | 2017-09-08 | 2018-03-29 | 202 | 2017-11-28 | 2018-03-29 | 121 | 2018-01-26 | 2018-03-29 | 62 |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 0 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-02-15 | 8.7667 | 2021-05-31 | 2020-04-15 | 0 | 0 |  |  | 18.8667 | -13.7 |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 |  |  |  | 993116 | 298080 | -695036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40% |  |  |  | 0 |  | 515036 | 0 |  |  | -515036 | 22392.8696 |  | 298080 | 298080 |  | 100% | 180000 |  | 0 | 12960 | 12960 | 0 | 6.31 |  |  |  | 12960 |  | 12960 | 30.01% |  |  |  | 993116 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
La Cure | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | DIAG |  | BN 781 | manque les autres parcelles | SODEGIS | LAGOURGUE | 1993-01-25 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 |  |  |  | 30 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2019-01-15 |  | 1449.3333 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2020-01-15 | 2020-02-15 |  |  | 0 |  | 2020-03-15 | 2020-04-15 | [8 empty] | 2021-02-15 | [15 empty] | 0 | 2017-08-22 | 2018-03-29 | 219 | 2017-08-01 | 2018-03-29 | 240 | 2017-10-20 | 2018-03-29 | 160 | 2017-12-20 | 2018-03-29 | 99 |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 0 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-02-15 | 9.7 | 2021-04-23 | 2020-04-15 | 0 | 0 |  |  | 23.9333 | -12.4333 |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 |  |  |  | 983249.38 | 187500 | -795749.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40% |  |  |  | 0 |  | 545749.38 | 0 |  |  | -545749.38 | 18191.646 |  | 187500 | 187500 |  | 100% | 250000 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 19.07% |  |  |  | 983249.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Poinsétias | Entre-Deux | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | Faisa |  | AS 1450 | AS 62, 63, 64, 513 v n'existent plus au cadastre | SODEGIS | HOARAU | 1993-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 34 |  |  |  | 34 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2019-01-15 |  | 1449.3333 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2020-01-15 | 2020-02-15 |  |  | 0 |  | 2020-03-15 | 2020-04-15 | [8 empty] | 2021-02-15 | [12 empty] | 2017-07-11 |  |  | 0 | 2017-11-28 | 2018-03-29 | 121 | 2017-11-07 | 2018-03-29 | 142 | 2018-01-26 | 2018-03-29 | 62 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 1 |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2019-12-12 | 2020-02-15 | 5.4667 | 2021-07-30 | 2020-04-15 | 0 | 0 |  |  | 10.8667 | -15.7 |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 |  |  |  | 842164 | 212500 | -629664 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40% |  |  |  | 0 |  | 289664 | 0 |  |  | -289664 | 8519.5294 |  | 212500 | 212500 |  | 100% | 340000 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 25.23% |  |  |  | 842164 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Bras Moutons | St Leu | TCO | 2017 | PRLC 0159 | OET | DBE | PRO | oui | CF 549 | compromis signé / pb d'accès / faire signer avenant de prorogation de compromis (Commune OK) - portage jusqu'à mai 2018 pb évacuation EP : riverain demande de l'argent / OET doit voir une entreprise pour faire un devis + propriété communale du chemin (Mairie attend accord préfecture pour classer voirie) | Commune | BARET/GILLOT |  | 4113 | 205650 | 189641 | 10823.6842 | 50 | 46.1077 | 114.2519 | 9981.1053 | 216.4737 |  | 40.36% | UC |  |  | LLTS | 19 |  | 19 |  |  | 1680.48 | 1659.85 | 87.3605 |  |  | 15.79% | 63.16% | 21.05% |  |  | 0% | 1.5 | collectif |  | 20/02/2014 02/07/14 26/08/15 01/02/17 | 2016-04-15 | INTERINVEST | SNC ALESIA 1 |  | 2017-10-06 | 2017-11-06 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [7 empty] | BARET/GILLOT | Risque de recours des 1/3 sur PA (en cours de signature par le maire |  |  | #VALUE! |  |  | SO |  |  | 2018-09-18 |  | 11.5667 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-04-18 | 2020-04-18 | [8 empty] | 2021-03-18 | [12 empty] | 2013-10-29 | 2013-11-15 | 2013-10-29 | -17 | 2015-02-20 | 2015-02-06 | -14 | 2015-03-27 | 2015-09-07 | 164 | 2018-02-09 | 2018-03-29 | 48 | 2018-01-29 | 2018-03-29 | 59 |  | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 18 | 2020-04-10 | 2020-04-18 | 190000 | 190000 |  |  | 8 | 0.26667 | [6 empty] | 3724917 | 3724917.85 | 0.85 | 2216.5797 | 196048.3079 | 3147257.0568 | 3147257.0568 | 0 | 0.86266 | 39.75% | 1080509 | 1134685.53 |  | 59720.2911 | 54176.53 | 1954408 | 1900232.32 | 421720.5 | 1478511.82 | -54175.68 | 100012.2274 |  | 500000 | 500000 |  | 13.42% |  | 0 | 0 | 26315.7895 | 86036.0805 | 0 | 5.14 | 5.12 | 837039.048 | 380000 | 103184.6842 | 237556.4 | 118539.0489 | 50.07% | 172078.7274 |  | 190000 | 4561956.048 | 184741 | 66507 | 2014-02-07 | 15217 |  |  | 2015-08-31 | 7608 |  | 15217 | 2017-12-13 | 28465 | [18 empty] | 15217
INDIGO LLS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 | APU | DBE | APD |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  |  | 247943 |  | 11270.1364 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLS | 22 | 22 |  |  |  | 2090.21 | 2090.21 | 95.0095 |  |  |  | 54.55% | 45.45% |  |  |  |  | collectif |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 | [14 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2018-12-21 |  | 1448.5 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 2021-04-21 | [12 empty] | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | 2018-01-19 | 2018-03-29 | 69 | 2017-02-06 | 2017-04-24 | 77 | 2017-11-14 | 2018-03-29 | 135 | 2018-02-20 | 2018-03-29 | 37 |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 0 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-06-12 | 2020-04-21 | 17.9667 | 2020-07-14 | 2020-05-21 | 0 | 0 |  |  | 10.6 | -1.8 |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard |  |  |  | 4056688 | 4056688 | 0 | 1940.804 | 184394.9091 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1260329 | 1260329 |  | 57287.6818 |  | 2356728 | 2356728 | 438150 | 1918578 | 0 | 107124 |  | 418000 | 418000 |  | 10.3% |  | 21631 | 0 | 19000 | 76287.6818 | 0 | 6.31 |  |  |  | 76287.6818 |  | 76287.6818 | 41.37% |  |  |  | 4056688 | 461347 | 161472 | [6 empty] | 2018-02-14 | 47870 | 10/07/2017 11/12/17 | 113602 |  | 0 | [16 empty] | 47870
INDIGO LLTS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 | APU |  |  |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  |  | 309010 |  | 9088.5294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 34 |  | 34 |  |  | 2635.29 | 2635.29 | 77.5085 | 2.941% | 29.41% | 47.06% | 20.59% | [5 empty] | collectif |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 | [14 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2018-12-21 |  | 1448.5 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 2021-04-21 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 0 |  | 2020-05-21 |  |  |  |  | 0 | 1465.7333 | [6 empty] | 5275081.05 | 5275083.05 | 2 | 2001.7087 | 155149.5015 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1530341 | 1530342 |  | 45010.0588 |  | 3003468 | 3003469 | 541398 | 2462071 | 1 | 88337.3235 |  | 714000 | 714000 |  | 13.54% |  | 27272.05 | 0 | 21000 | 66010.0588 | 0 | 6.31 |  |  |  | 66010.0294 |  | 66010.0588 | 42.55% |  |  |  | 5275081.05 |  | 0
COCO TURPIN | St Louis | CIVIS | 2018 | PRLC 0198 | ADE | GGO | APD |  | EM 628 p | EM 628 p CPV avec TURPIN en cours + clause substit EPFR bornage à compléter - manque procurations / DA en cours de finalisation pour EM 629 EPFR délibère en mars/avril minoration foncière CIVIS | TURPIN |  |  | 7382 | 1016540 |  | 26065.1282 | 137.7052 | 0 | 0 | 0 | 189.2821 | [5 empty] | LLS | 39 | 39 |  |  |  | 3148.1 | 2938.4 |  |  | 20.51% | 46.15% | 30.77% | 2.564% | [37 empty] | SO |  |  | 2019-04-05 |  | 1452 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | [8 empty] | 2021-06-05 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-10-12 | -14 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | -1 | 2017-12-22 | 2018-03-29 | 97 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0 |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 0 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-09-14 | 2020-06-05 | 18.1333 | 2020-10-14 | 2020-07-05 | 0 | 0 |  |  | 2.7333 | -3.3667 |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard |  |  |  | 6675946.63 | 6941404 | 265457.37 | 2204.9503 | 177984.7179 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1941014.63 | 2206472 |  | 56576.2051 |  | 3993932 | 3993932 | 1012569 | 2981363 | 0 | 102408.5128 |  | 741000 | 741000 |  | 10.68% |  |  | 0 | 19000 | 75576.2051 | 0 | 6.74 | 6.3 |  |  | 68769.6059 |  | 75576.2051 | 40.17% |  |  |  | 6675946.63 | 341366 | 102410 | 2017-10-18 | 25896 | 2017-12-11 | 20695 | 2018-03-19 | 24757 | 2018-02-08 | 31062 | [20 empty] | 31062
PAPYRUS | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0199 | OET | GGO | APD |  |  | AX 24p / 25 / 429p / 28 / 27p actualisation topo en cours zone RHI |  |  |  | 2641 |  | 313500 | #DIV/0! | 0 | 118.705 | 120.7818 | 9500 | 80.0303 |  |  | UA |  |  | LLS | 33 | 33 |  |  |  | 2595.59 | 2595.59 | 78.6542 | 21.21% | 9.091% | 36.36% | 30.3% | 3.03% | [37 empty] | SO |  |  | 2019-03-15 |  | 1451.3 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [8 empty] | 2021-05-15 | [12 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | -1 | 2018-01-30 | 2018-03-29 | 58 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 0 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 0 |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-05-15 | 17.9667 | 2020-10-30 | 2020-06-15 | 0 | 0 |  |  | 2.1333 | -4.5667 |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard / attente données hydrétudes |  |  |  | 5455396 | 5567908 | 112512 | 2145.1416 | 168724.4848 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1728972 | 1771481 |  | 53681.2424 |  | 3079214 | 3149217 | 424625 | 2724592 | 70003 | 95430.8182 |  | 643500 | 643500 |  | 11.56% |  | 3710 | 0 | 19500 | 73181.2424 | #DIV/0! | 6.66 | 5.84 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 43.49% |  |  |  | 5455396 | 263611 | 65903 | 2017-12-04 | 23541 | 2017-12-11 | 16001 |  |  | 2018-02-14 | 26361 | [20 empty] | 26361
CANNELLE | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0200 | OET | EGI | APD |  | AT 222/223/224 | AT 222/223/224 compromis AT 222 signé - PD obtenu / bornage 05/10/17 en attente du topo / bornage empiètement sur AT 224 |  |  |  | 3040 |  | 205275 | 0 | 0 | 67.5247 | 89.9106 | 6842.5 | 101.3333 |  | 75.1% | UB |  |  | LLTS | 30 |  | 30 |  |  | 2297.19 | 2283.1 | 76.1033 | 16.67% | 26.67% | 36.67% | 16.67% | 3.333% | [37 empty] | SO |  |  | 2019-02-20 |  | 1450.5333 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | [8 empty] | 2021-06-20 | [12 empty] | 2017-10-09 | 43032 | 43017 | -15 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | -2 | 2018-01-25 | 2018-03-29 | 63 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 0 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 0 |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-06-20 | 18 | 2020-10-30 | 2020-07-20 | 0 | 0 |  |  | 1.5333 | -3.4 |  |  | APS à analyser / PC à déposer 10/02/18 au plus tard |  |  |  | 4828352 | 4970505 | 142153 | 2163.7326 | 165683.5 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1465688 | 1494928 |  | 49830.9333 |  | 2579514 | 2692427 | 427747 | 2264680 | 112913 | 89747.5667 |  | 780000 | 780000 |  | 15.69% |  | 3150 | 0 | 26000 | 75830.9333 | 0 | 5.38 | 5.38 |  |  | 74856.2667 |  | 75830.9333 | 46.51% |  |  |  | 4828352 | 246341 | 73902 | 2017-12-04 | 22546 | 2017-12-11 | 13984 | 2018-03-26 | 13019 | 2018-02-14 | 24353
INDIGO Tranche 1 | St Leu | TCO | 2017 | PRLC 0185 | APU | DBE | PRO |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 11037 | 705655.4421 |  | 8400.66 | 63.9354 | 0 | 0 | 0 | 131.3929 |  | 58.92% |  |  |  | LLTS | 84 |  | 84 |  |  | 6502.48 | 6502.48 | 77.4105 | [9 empty] | collectif | oui | 30/08/2016 01/02/17 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-10-02 | SO | SO | SO | [5 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2018-08-10 |  | 13.1 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1901-12-31 |  | #NUM! |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | [8 empty] | 2021-06-10 | [12 empty] | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | 2017-02-27 | 2017-02-09 | -18 | 2017-02-06 | 2017-02-28 | 22 | 2017-04-10 | 2018-03-29 | 353 | 2018-02-12 | 2018-03-29 | 45 |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 0 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-01-31 | 2020-06-10 | 17.9667 | 2020-03-03 | 2020-07-10 | 0 | 0 |  |  | 13.4 | 4.3 |  |  | PRO à recevoir en 02/18 - PC modif à déposer |  |  |  | 12734880 | 12677323 | -57557 | 1949.6135 | 150920.5119 | 14981542.3603 | 10898468 | -4083074.3603 | 0.87774 | 40% | 3890729 | 3808325 |  | 45337.2024 | -82404 | 7274595 | 7299442 | 1108476 | 6190966 | 24847 | 86898.119 |  | 1512000 | 1512000 |  | 11.93% |  | 57556 | 0 | 18000 | 63337.2024 | 0 | 5.31 | 5.05 |  |  | 64318.2024 |  | 63337.2024 | 42.42% |  |  |  | 12734880 | 626953 | 219433.3 | 2016-08-23 | 110767 |  |  | 2016-12-12 | 22977 | 2017-02-28 | 22994 | 2017-07-10 | 62695.3 | [18 empty] | 22994
VEFA JOSETTE | St Louis | CIVIS | 2018 |  | ADE | EGI | APD |  | EN 823 |  |  |  |  | 5911 | 1250000 | 1250000 | 34722.2222 | 211.4701 | 211.4701 | 433.6664 | 34722.2222 | 164.1944 |  | 48.76% |  |  |  | LLTS | 36 | 36 |  |  |  | 2856.92 | 2882.4 | 80.0667 |  |  | 55.56% | 44.44% | [7 empty] | 2016-11-17 | [14 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [15 empty] | 1471.5 |  | 2019-02-10 |  | 1450.2 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-11-10 | 2020-11-10 | [8 empty] | 2021-10-10 | [15 empty] | 0 | 2018-02-10 | 2018-03-29 | 47 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 0 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-10-10 | 16.1667 | 2020-09-11 | 2020-11-10 | 0 | 0 |  |  | 1.5667 | 2 |  |  | PC déposé |  |  |  | 5915282 | 6019556 | 104274 | 2107.0089 | 167209.8889 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1790560 | 1894834 |  | 52634.2778 |  | 3476722 | 3476722 | 1084311 | 2392411 | 0 | 96575.6111 |  | 648000 | 648000 |  | 10.76% |  |  | 0 | 18000 | 70634.2778 | 0 | 6.62 | 5.63 |  |  | 67737.7778 |  | 70634.2778 | 41.22% |  |  |  | 5915282 |  | 0
DESIRE 3 | Petite-Ile | CIVIS | 2019 |  | FVA |  |  |  | AK 661 - 770 | AK 661 : offre faite au propriétaire / pas de réponse - mettre ultimatum sous 15 j topo consulté pas d'accord des vendeurs | Mairie / privé | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | UC |  |  | LLTS | 16 |  | 16 | [47 empty] | SO |  |  | 2019-07-01 |  | 1454.9 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | 2021-11-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2020-11-01 | 0 |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | 0 | 1472.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0
GORBATCHEV | Tampon | CA SUD | 2019 | [5 empty] | BY 284 | courrier à faire à la Mairie pour un portage / CPV signer | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | PLS | 19 |  |  | 19 | [46 empty] | SO |  |  | 2019-07-01 |  | 1454.9 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | 2021-11-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2020-11-01 | 0 |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | 0 | 1472.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0
Casabianca | Entre-Deux | CA SUD | 2019 |  | JER | NLE | Faisa |  | AP 1535 | bail à construction sur AP 1558 qui concerne Foyer Casabianca | Entre-Deux | Le Goff | 2008-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 16 |  |  |  | 16 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2019-10-15 |  | 1458.4333 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2020-10-15 | 2020-11-15 |  |  | 0 |  | 2020-12-15 | 2021-01-15 | [8 empty] | 2021-11-15 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2020-11-15 | 0 |  | 2021-01-15 |  |  |  |  | 0 | 1473.7 | [6 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 117689.6875 |  | 3389915 |  |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -15625 | 6.31 |  |  |  | 133314.6875 |  | 0 | 38.62% |  |  |  | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chapelle | Tampon | CA SUD | 2019 |  | JER | NLE | Faisa |  | CN 286 | RAS | SODEGIS | Moutien | 1997-05-21 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 38 |  |  |  | 38 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 |  | 2021-03-15 | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-02-15 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 0 |  | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 | 1476.7 | [6 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 49553.5526 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -6578.9474 | 6.31 |  |  |  | 56132.5 |  | 0 | 38.62% |  |  |  | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chemin Galet 1 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER | NLE | Faisa |  | BY 1389 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 |  |  |  | 30 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 |  | 2021-03-15 | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-02-15 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 0 |  | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 | 1476.7 | [6 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 62767.8333 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -8333.3333 | 6.31 |  |  |  | 71101.1667 |  | 0 | 38.62% |  |  |  | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chemin Galet 2 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  | Faisa |  | BY 1385 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 32 |  |  |  | 32 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 |  | 2021-03-15 | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-02-15 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 0 |  | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 | 1476.7 | [6 empty] | 5522950 |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 58844.8438 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -7812.5 | 6.31 |  |  |  | 66657.3438 |  | 0 | 38.62% |  |  |  | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
La Cure 2 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  | Faisa |  |  | dépôt de pièces divisant BN 419/420/421/422/423/782/783/825 manque titre de propriété des parcelles divisées | SODEGIS | BASTI | 2001-08-22 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 18 |  |  |  | 18 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 |  | 2021-03-15 | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-02-15 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 0 |  | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 | 1476.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Le Choka Bleu | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  | Faisa |  | BN 813 / 812 | manque justificatif BN 812 | SODEGIS | ESPARON | 1996-11-27 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 |  |  |  | 26 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 |  | 2021-03-15 | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-02-15 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 0 |  | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 | 1476.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Les Orchidées | Tampon | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  | ? | pas de justificatif | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 83 |  |  |  | 83 | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [17 empty] | 2020-01-15 |  | 1461.5 | 12 | 13 | 13 | 15 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2021-01-15 | 2021-02-15 |  |  | 0 |  | 2021-03-15 | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-02-15 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 0 |  | 2021-04-15 |  |  |  |  | 0 | 1476.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
OCTAVIE LLS | Tampon | CA SUD | 2019 |  | YFR |  | ESQ |  | CH 162 | topo complémentaire en cours sur riverains bornage à fournir par le propriétaire CPV signé - prend fin au 31/12/18 | SITA |  |  | 5498 | 924932 |  | 22022.1905 | 168.2306 | 0 | #DIV/0! | 0 | 130.9048 |  | 0% | UB | 580 | 10% | LLS | 42 | 42 | [48 empty] | SO |  |  | 2019-07-01 |  | 1454.9 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | [8 empty] | 2022-07-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 0 |  | 2021-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1480.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 417427 | 41743 | 2017-10-18 | 41743
OCTAVIE LLTS | Tampon | CA SUD | 2019 |  | YFR |  | ESQ |  | CH 162 | topo complémentaire en cours sur riverains bornage à fournir par le propriétaire CPV en cours | SITA |  |  | 5498 | 1219167 |  | 23003.1509 | 221.7474 | 0 | #DIV/0! | 0 | 103.7358 |  | 0% | UB | 580 | 10% | LLTS | 53 |  | 53 | [47 empty] | SO |  |  | 2019-07-01 |  | 1454.9 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | [8 empty] | 2022-07-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43188 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 0 |  | 2021-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1480.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 325108 | 32511 | 2017-10-18 | 32511
Opale (ILOT 9) | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0197 | OET | EGI | APD | [6 empty] | 1627 |  | 154050 | #DIV/0! | 0 | 94.6835 | 98.7722 | 9061.7647 | 95.7059 | [5 empty] | LLS | 17 | 17 |  |  |  | 1598.71 | 1559.65 | 91.7441 |  | 23.53% | 35.29% | 29.41% | 11.76% | [6 empty] | 2017-08-31 | [30 empty] | SO |  |  | 2019-03-29 |  | 1451.7667 | 14 | 15 | 14 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  |  | 0 |  | 2020-06-29 | 2020-07-29 | [8 empty] | 2021-05-29 | [12 empty] | 2017-07-11 | 2017-07-26 | 2017-07-11 | -15 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | -2 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 4 | 2018-01-25 | 2018-03-29 | 63 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2020-10-28 | 2020-05-29 | 18.8333 | 2020-11-27 | 2020-07-29 | 0 | 0 |  |  | 1.6667 | -4.0333 |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard |  |  |  | 3121942 | 3091517 | -30425 | 1933.7572 | 181853.9412 |  |  | 0 | 0% | 40% | 904384 | 958221 |  | 56365.9412 |  | 1890358 | 1806096 | 267301 | 1538795 | -84262 | 106240.9412 |  | 323000 | 323000 |  | 10.45% |  | 4200 | 0 | 19000 | 75365.9412 | #DIV/0! | 6.39 | 5.35 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 39.31% |  |  |  | 3121942 | 156188 | 46856 | 2017-05-22 | 15110 | 2017-12-21 | 7809 | 2017-12-04 | 8318 | 2018-02-14 | 15619 | [20 empty] | 15619
BY 759 SITA | Tampon | CA SUD | 2019 | [5 empty] | BY 759-760 |  | SITA | [16 empty] | PLS | 19 |  |  | 19
RPA MERCURY (Terrain DAMOUR) | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0204 | APU | EGI | ESQ |  | CH 483 / 102 | CPV CH 102 à signer topo à compléter CH 102 hors QPV Mairie n'a pas donné son avis sur la programmation |  |  | CPV DAMOUR OK manque CPV sur CH 102 | 1597 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 53.2333 | [5 empty] | PLS | 30 |  |  | 30 |  | 2237 | [44 empty] | SO |  |  | 2020-04-05 |  | 1464.2 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2021-09-05 | 2021-09-05 | [8 empty] | 2022-08-05 | [12 empty] | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  | 0 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 0 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 0 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 0 |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  | 2018-03-29 | 0 |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-08-05 | 20 | 2021-05-05 | 2021-09-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | analyse MOE à faire par FBR / faire mail à ASI |  |  |  | 5276624 | 0 | -5276624 | 2358.7948 | 175887.4667 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1821843 |  |  | 0 |  | 3454781 | 0 |  |  | -3454781 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 60728.1 |  | 0 | 34.53% |  |  |  | 5276624 |  | 0
Galien | St Philippe | CA SUD | 2019 | PRLC 0196 | BBL |  | ESQ |  | AT 72 | Bornage en cours Mettre en place portage EPFR |  |  |  | 4233 | 326183.1466 |  | 17167.534 | 77.0572 | 0 | #DIV/0! | 0 | 222.7895 |  | 0% | UC | 60 |  | LLTS | 19 |  | 19 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | collectif | [16 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2020-07-01 |  | 1467.1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | [8 empty] | 2022-09-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 0 |  | 2021-10-01 |  |  |  |  | 0 | 1482.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 179535 | 62837.75 | 2017-05-22 | 17954 |  |  |  | 8976.75 |  | 17953.5 |  | 17953.5 |  | 0 | [16 empty] | #VALUE!
SAFER | Trois Bassins | TCO | 2019 | PRLC 0201 |  |  | ESQ |  | AH 893 / AH 975 | regrouper pièces pour lancer consultation MOE - topo en cours étudier scénario raccordement EU / ANC CPV en cours de rédaction manque évaluation domaines TCO | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 60 |  | 60 | [47 empty] | SO |  |  | 2020-07-01 |  | 1467.1 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | [8 empty] | 2023-01-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 0 |  | 2022-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1486.4333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0
Terrain Michel CV | St Joseph | CA SUD |  | PRLC 0151 | YFR |  | APD | oui |  | MICHEL plus OK | MICHEL | MAREL |  | 1736 | 448408 | 448408 | 23600.4211 | 258.2995 | 258.2995 | 274.7127 | 23600.4211 | 91.3684 |  | 94.03% | UA | 50 |  | LLTS | 19 |  | 19 |  |  | 1584.58 | 1632.28 | 85.9095 |  | 42.11% | 36.84% | 21.05% |  |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui | 2013-11-13 | 2016-04-15 | INTERINVEST |  | SO | [10 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [7 empty] | MAREL |  |  |  | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2022-02-01 |  | 1486.4333 | 14 | 15 | 14 | 16 | 0 | 1 |  | 0 |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2024-04-01 | [15 empty] | 0 | 2014-02-06 | 2012-02-07 | -730 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2015-12-15 | 42928 | 575 | 2017-07-27 | 42933 | -10 | 2017-08-18 | 43038 | 73 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2023-04-01 | #NUM! |  | 2023-06-01 |  |  |  |  | -5.5 | 1502.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 183150 | 45788 | 2014-01-02 | 17413 |  |  | 2014-02-26 | 8707 | 2014-06-30 | 19668 | [20 empty] | 19668
VEFA Trefles | St Joseph | CA SUD |  |  |  |  | Faisa |  | BV 024,213 AO 716,726 | [7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 15 |  | 15 | [48 empty] | #NUM! |  | 2022-02-01 |  | 1486.4333 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | [8 empty] | 2024-06-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 0 |  | 2023-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1503.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0
CESARIA | Tampon | CA SUD | 2021 |  |  |  | ESQ | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 37 |  | 37 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | collectif | [16 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2022-02-01 |  | 1486.4333 | 16 | 17 | 17 | 19 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 |  |  | 0 |  | 2023-08-01 | 2023-09-01 | [8 empty] | 2024-07-01 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 0 |  | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1505.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Arizona | Tampon | CA SUD | 2021 |  | FVA |  | ESQ |  | CX 759 p | courrier envoyé à la Mairie sur prix du foncier : pas de réponse |  |  |  | 12700 | 787400 |  | 27151.7241 | 62 | 0 | #DIV/0! | 0 | 437.931 |  | 0% |  |  |  | LLTS | 29 |  | 29 |  |  | 2492.97 |  | 0 | [26 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [14 empty] | SO |  |  | 2022-02-01 |  | 1486.4333 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | [8 empty] | 2024-08-01 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2023-08-01 | 0 |  | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1505.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 192726 | 67454.5 | 2016-07-28 | 19273 |  |  |  | 9636.3 |  | 19272.6 |  | 19272.6 |  | 0 | [16 empty] | #VALUE!
BY 100 | Tampon | CA SUD | 2021 | PRLC 0171 | APU |  | ESQ | [6 empty] | 5300 | 533400 | 533400 | 7620 | 100.6415 | 100.6415 | 81.033 | 6061.3636 | 60.2273 |  | 124.2% | UB | 560 | 10% | LLTS | 70 |  | 70 |  |  | 6582.5 | 6582.5 | 94.0357 | 15% | 30% | 30% | 20% | 6% |  | 0 | 0% |  | collectif | oui | [15 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [11 empty] | 1901-06-30 |  |  | SO |  |  | 2022-02-01 |  | 1486.4333 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1901-12-31 |  | 0 |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | [8 empty] | 2025-02-01 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 0 |  | 2024-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1511.7333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
VEFA Miami | La Possession | TCO | 2019 |  |  |  | ESQ | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | PLS | 60 |  |  | 60 | [47 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[29 empty] | 3560 | 697 | 1785 | 428 | 650 | [153 empty] | 383751702.35 | 363787146.875 | #DIV/0! |  |  | 218950035.6736 | 178129062.0998 |  |  |  | 109501949.3526 | 107421439.85 |  |  | 6117691.4072 | 212478374.5387 | 187414385.145 | 35939851.3 | 142430805.845 | -24909694.3937 |  |  | 39825573 | 36004734 |  | #REF! |  | 4908141.73 | -3459799 | 1297410.1994 | 4697414.5768 | #REF! | 351.66 | 174.5 | 26012833.0525 | 12796145.3865 | #REF! | 3946842.3517 | #REF! | #DIV/0! | 5900842.4151 | 0 | 2942685.15 | 424197738.3861
[29 empty] | 3560 | 697 | 1785 | 428 | 650 | 140274.168 | 136396.45 | 38.3136 | [39 empty] | 550772 | [110 empty] | 391351253.35 | 363787146.875 | -27932111.5896 | 2667.1306 | 102187.4008 | 218950035.6736 | 178129062.0998 | 40820973.5738 |  |  | 109501949.3526 | 107421439.85 |  | 30174.5618 | -2080509.5026 | 232678789.5387 | 204230737.145 | 40988559.3 | 157582512.845 | -24802643.3937 | 57368.1846 |  | 39825573 | 36004734 | 964500 |  | 5175971 | 4908141.73 | -3459799 | 11186.9587 | 40288.2511 | 51656.7202 |  |  | 26012833.0525 | 12796145.3865 | 43882.6739 | 3946842.3517 | 44991.3375 |  | 5900842.4151 | 0 | 2942685.15 | 95938680.1591
[19 empty] | 1292.1112 | [10 empty] | 19.58% | 50.14% | [54 empty] | 360 |  |  |  | ajouter colonne Date réception initiale | [106 empty] | 27.98% | [11 empty] | 10.18%
S terrain
[6 empty] | 3615 | [15 empty] | 72.2628 | 36.163 | 3550 | [6 empty] | 24.4524 |  |  |  | 1711.67 | 70 | [151 empty] | 4708860.8292 | [20 empty] | env DEAL 2014 |  |  |  | 5521553 | 358 |  | 15423.3324
[23 empty] | 49.1263 | [5 empty] | 265 | [55 empty] | DQ 2016 | [102 empty] | 4380841.2346 | [20 empty] | P1 |  |  |  | 4441553 | 304 |  | 14610.3717
[85 empty] | OS |  | Livraison | [100 empty] | 328019.5946 | [20 empty] | P2 |  |  |  | 1080000 | 54 |  | 20000
[15 empty] | LBU | [69 empty] | ILOT 5.1 |  | Amaryllis | [121 empty] | env DEAL 2015 |  |  |  | 6045000 | 366 |  | 16516.3934 | 5925458.194
[15 empty] | #N/A | [69 empty] | AX 18 |  | Poker As 2 | ok | [120 empty] | P1 |  |  |  | 4712000 | 299 |  | 15759.1973
[15 empty] | #N/A | [69 empty] | ILOT 6.1 | ok | Aubépines | ok | [120 empty] | P2 |  |  |  | 1333000 | 67 |  | 19895.5224
[15 empty] | #N/A | [69 empty] | ILOT 5.6 | ok | Boutons d'Or | ok | [120 empty] | env DEAL 2016 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235
[15 empty] | #N/A | [69 empty] | PSP | ok | Fanfan | ok | [120 empty] | P1 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235 | 298
[85 empty] | L3 | ok | RDE | [121 empty] | P2
[85 empty] | ILOT 6.2 |  | Le Cap | [121 empty] | env DEAL 2017
[15 empty] | #N/A | [69 empty] | Manapany |  | Tamariniers | ok | [120 empty] | P1 | [7 empty] | ENV 2017 |  |  |  |  | 37/38 000 000 €
|  | DBE | EGI | MMA | RTA | NLE | GGO | SRI | VAF | [5 empty] | #N/A | [69 empty] | Amata | ok | Parc à Moutons | [119 empty] | LLS / LLTS |  | 241 |  |  |  | 4876000 |  |  | 20232.3651 | 1020000 |  |  |  |  | sans P2
| ADE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | [69 empty] | CD 61 |  | VEFA Loulou Pitou | ok | [118 empty] | Rehab |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #N/A | [69 empty] | AT 257 RPA |  | Pivet
| FBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [5 empty] | #N/A | [69 empty] | VEFA Paule & Gaston | ok | [120 empty] | PLS |  | 300 | [6 empty] | 0
| FMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [197 empty] | TOTAL |  | 733 |  |  |  | 4876000 |  |  | 6652.1146
| FHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | #N/A
| OET | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
| FVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
| APU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| SGM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [45 empty] | 164
| YFR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2015
| JER | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 53 | 8 | 9 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 10 |  |  |  |  | 0
| Amgt / CO | DBE: 2; EGI: 1; GGO: 1 |  |  |  |  | 3
|  | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 10 |  |  |  |  | 0
2
|  | SRI: VEFA |  |  |  |  | 0
|  | Phase | RO | Assistantes |  |  | DBE | 1 | [5 empty] | 6 | [13 empty] | 10 | 6
| RHI BC | Travaux / Expro | BBL | DBE |  |  | EGI | 1
| LYCEE SCHOELCHER | Travaux | BBL | GGO |  |  | MMA | 0
| REHAB BAT M | patrimoine | BBL | GGO |  |  | RTA | 3
| Pepinière d'entreprises Tranche 2 | patrimoine | BBL | ? |  |  | NLE | 0
| Foyer de Charité | ESQ | BBL | EGI |  |  | GGO | 1
| SOBEPRE | patrimoine | FMA | ? |  |  | SRI | 0
| Lotissement Montvert | Etude | BBL | DBE |  |  | VAF | 1
| Lotissement FOURRAGERES | DBE: Etude; EGI: FVA; MMA: GGO
REPARTITION TRAVAUX NEUFS & REHABILITATION
|  | DBE: ESQ ==> APD; MMA: Fin études/AO; NLE: OS; SRI: Travaux | GPA |  | Clôture défisc
| DBE | 1 | 8.333% | 3 | 17.65% | 1 | 100% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 1 | 50% | 8 | 0
| EGI | 4 | 33.33% | 4 | 23.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 9 | 0
| MMA | 0 | 0% | 1 | 5.882% | 0 | 0% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 0
| RTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| NLE | 5 | 41.67% | 3 | 17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | -2
| GGO | 2 | 16.67% | 2 | 11.76% | 0 | 0% | 2 | 14.29% | 3 | 60% | 1 | 50% | 10 | 0
| SRI | 0 | 0% | 1 | 5.882% | 0 | 0% | 1 | 7.143% | 1 | 20% | 0 | 0% | 3 | 0
| VAF | 0 | 0% | 3 | 17.65% | 0 | 0% | 7 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0
|  | 12 | 100% | 17 | 100% | 1 | 100% | 14 | 100% | 5 | 100% | 2 | 100% | 51
| N opér° | DBE: N lgt
Entre-Deux | 6 | DBE: 127
Etang-Salé | 9 | DBE: 197
Petite-Ile | 5 | DBE: 108
St Joseph | 17 | DBE: 451
St Leu | 12 | DBE: 330
St Paul | 3 | DBE: 128
St Philippe | 3 | DBE: 52
St Pierre | 3 | DBE: 253
Tampon | 35 | DBE: 1562
Trois Bassins | 2 | DBE: 84
| 95 | DBE: 3292
| 2011 | DBE: 2012; EGI: 2013; MMA: 2014; RTA: 2015
AUBERT | 0 | DBE: 0; EGI: 0; MMA: 2; RTA: 1
BELLANGER | 1 | DBE: 0; EGI: 0; MMA: 0; RTA: 0
BARET/GILLOT | 1 | DBE: 3; EGI: 3; MMA: 1; RTA: 3
QUINOT | 1 | DBE: 1; EGI: 2; MMA: 1; RTA: 0
LE GOFF | 1 | DBE: 4; EGI: 2; MMA: 1; RTA: 2
MAREL | 0 | DBE: 3; EGI: 3; MMA: 1; RTA: 0
| 4 | DBE: 11; EGI: 10; MMA: 6; RTA: 6
Formulas:
Fin préfinancement = DATE(YEAR([Début préfinancement]),MONTH([Début préfinancement])+24,DAY([Début préfinancement]))
ECART Arrêté DEAL / OS = (DATEDIF([Arrêté LBU],[OS démarrage],"d"))/30
Délai chantier réel = DATEDIF([OS démarrage],[Date réception entreprises],"M")
Délai inauguration = DATEDIF([OS démarrage],[Date inauguration / livraison],"M")
Retard réception (mois) = DATEDIF([Date réception prévue initialement],[Date réception entreprises],"M")
Date réception prévue initialement = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
ECART Arrêté LBU / DAT (années) = (DATEDIF([Arrêté LBU],[DAT],"d"))/30/12
Fin GPA = DATE(YEAR([Date réception entreprises])+1,MONTH([Date réception entreprises]),DAY([Date réception entreprises]))
Délai travaux (m) = (DATEDIF([Date OS - Réalisé],[Réception des travaux (GANTT)-Prévu],"d"))/30
Inauguration (GANTT)-Recalée = [Date inauguration / livraison]
Elevations Réalisé = IF([Elevations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Elevations - Prévu])
Date limite d'utilisation des fonds = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+18,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
LIMITE AF FONDATIONS = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+24,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
Limite validité Ct prêt = DATE(YEAR([Contrat de prêt]),MONTH([Contrat de prêt])+3,DAY([Contrat de prêt]))
Limite validité Ct prêt = DATE(YEAR([Dde édition prêt]),MONTH([Dde édition prêt])+3,DAY([Dde édition prêt]))
DATE LIMITE DAT DEFISC = DATE(YEAR([AF FONDATIONS])+2,MONTH([AF FONDATIONS]),DAY([AF FONDATIONS]))
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception entreprises]),MONTH([Date réception entreprises])+1,DAY([Date réception entreprises]))
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception entreprises]),MONTH([Date réception entreprises]),DAY([Date réception entreprises])+14)
Date réception entreprises = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial]+1,DAY([OS démarrage]))
Date réception entreprises = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
OS ESQ - prévu = [Marché MOE notifié]
OS PRO - prévu = [OS APD - Réalisé]+30+30
OS DCE - prévu = [OS PRO - Réalisé]+37+37
Signature Marché Travaux - Prévu = [OS DCE - Réalisé]+7+7+30
Date OS - Réalisé = [OS démarrage]
Date OS - Réalisé = IF([Date OS Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Date OS Prévu])
Fondations - Prévu = [Terrassement - Prévu]+45
Elevations - Prévu = [Date OS - Réalisé]+300
Charpente / Couv - Prévu = [Elevations - Prévu]+30
Clos - Prévu = [Charpente / Couv - Prévu]
Cloisons - Prévu = [Clos - Prévu]+60
Finitions int - Prévu = [Cloisons - Prévu]+90
Réception des travaux (GANTT)-Prévu = [Date réception prévue initialement]
Réception des travaux (GANTT)-Recalée = [Date réception entreprises]
ACHEVEMENT VEFA = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+22,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
Début préfinancement = [Contrat de prêt]
Début préfinancement = [Limite validité Ct prêt]
Clos - Réalisé = IF([Clos - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Clos - Prévu])
Cloisons - Réalisé = IF([Cloisons - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Cloisons - Prévu])
Finitions int - Réalisé = IF([Finitions int - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Finitions int - Prévu])
Charpente / Couv - Réalisé = IF([Charpente / Couv - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Charpente / Couv - Prévu])
Date inauguration / livraison = DATE(YEAR([Date RDC Patrimoine]),MONTH([Date RDC Patrimoine]),DAY([Date RDC Patrimoine])+15)
Date inauguration / livraison = [Date RDC Patrimoine]
Terrassement Réalisé = IF([Terrassement - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Terrassement - Prévu])
Fondations Réalisé = IF([Fondations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Fondations - Prévu])
OS PRO - Réalisé = IF([OS PRO - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS PRO - prévu])
OS DCE - Réalisé = IF([OS DCE - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS DCE - prévu])
Signature Marché Travaux - Réalisé = IF([Signature Marché Travaux - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Signature Marché Travaux - Prévu])
OS APD - Réalisé = IF([OS APD - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS APD - prévu])
Retard livraison VEFA (mois) = DATEDIF([Date inauguration / livraison],[ACHEVEMENT VEFA],"M")
Note on GF12: Nathalie BLANDINO: 2 368 881
Note on HA17: Nathalie BLANDINO:
Note on HV27: Nathalie BLANDINO: 280712
Note on AQ34: Nathalie BLANDINO: hors assainissement
Note on IV38: Nathalie BLANDINO: AF 13/09/17
Note on IX38: Nathalie BLANDINO: AF 13/09/17
Note on FG39: Nathalie BLANDINO: AF 19/10/17
Note on IV39: Nathalie BLANDINO: AF 19/10/17
Note on IR40: Nathalie BLANDINO: AF 01/09/17
Note on GL42: Nathalie BLANDINO: assiette défisc
Note on IW42: Nathalie BLANDINO: partie
Note on IT43: Nathalie BLANDINO: AF 28/08/17
Note on IR44: Nathalie BLANDINO: AF 07/09/17
Note on IQ47: Nathalie BLANDINO: terrassements
Note on IR47: Nathalie BLANDINO: AF 09/10/17
Note on EC56: Nathalie BLANDINO: 16/12/16
Note on AJ66: Nathalie BLANDINO: 2433,5 arrêté
Note on EZ66: Nathalie BLANDINO: y/c fondations
Note on IO66: Nathalie BLANDINO: y/c fondations