## Données initiales
OPERATION | ESTIA | COMMUNE | BASSIN | Prog | CODE | RO | ASSISTANTE | AVANCEMENT | CONTRÔLE DEAL | PARCELLE | FONCIER | Propriétaire | Notaire Terrain | Signature Acte | S TERRAIN | PRIX TERRAIN BRUT | PRIX TERRAIN AMENAGE | PRIX BRUT / LGT | PRIX m² terrain brut | PRIX m² terrain aménagé | PRIX m² SF | PRIX AMENAGE/ LGT | M² TERRAIN / LGT | S EMPRISE | DENSITE lgt/ha | ZONAGE | Altitude | Pente | TYPE | N | N hors REHAB | LLS | LLTS | PLS | REHAB | SHAB VEFA y/c V | SF | SF VEFA | SF priorisée | SF / lgt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | S espaces verts collectifs | S ANC | Emprise ANC | N niveaux lgt y/c RDC | Type Habitat | Pkgs couverts | Prix Achat TTC | Prix achat /m² SF | PPA | Archi conseil DEAL | CA | Arrangeur | Structure | Convention CAF | Arrêté LBU | Transmission à DAF | Date Dépôt DRFIP | Date Agrément DRFIP | Transmission à DAF | Dde édition prêt | Contrat de prêt | Limite validité Ct prêt | Transmission Ct Prêt à DAF | Début préfinancement (date contrat de prêt) | Fin préfinancement (24 mois) | 1e échéance prêt (12 mois après fin préfinancement) | Montant échéance annuelle | PROBLEME | Mois de loyers avant 1e échéance | Montant des loyers perçus avant 1e échéance | Perte | Dde dossier Ass | Transmission garanties à CDC |  | Demande de garantie CM | Garantie CM | Réception Garantie CM | Transmission à DAF Garantie CM | Demande de garantie EPCI | Garantie EPCI | Réception Garantie EPCI | Transmission à DAF Garantie EPCI | Demande de garantie CR | Garantie CR | Réception Garantie CR | Transmission à DAF Garantie CR | Demande de garantie CG | Garantie CG | Réception Garantie CG | Transmission à DAF Garantie CG | Notaire VEFA | Signature VEFA / Placement defisc | Transmission VEFA à DAF | PRIX VEFA HT | Date limite d'utilisation des fonds | LIMITE AF FONDATIONS | AF FONDATIONS | ACHEVEMENT VEFA | Retard livraison VEFA (mois) | Marché MOE notifié | OS ESQ - prévu | OS ESQ - Réalisé | ECART (j) | Dépôt du dossier PC en Mairie (GANTT)-Prévu | Dépôt du dossier PC en Mairie - Réalisé | Ecart dépôt PC (j) | OS APD - prévu | OS APD - Réalisé | Ecart | OS PRO - prévu | OS PRO - Réalisé | Ecart | OS DCE - prévu | OS DCE - Réalisé | Ecart | Taux conformité DCE au CRATE | CAO | Signature Marché Travaux - Prévu | Signature Marché Travaux - Réalisé | Ecart | Date OS Prévu | OS démarrage | ANNEE DEMARRAGE | ECART Arrêté DEAL / OS | Ecart | Délai chantier initial | Délai chantier réel | Terrassement - Prévu | Terrassement Réalisé | Ecart | Fondations - Prévu | Fondations Réalisé | Ecart | Elevations - Prévu | Elevations Réalisé | Ecart | Charpente / Couv - Prévu | Charpente / Couv - Réalisé | Ecart | Clos - Prévu | Clos - Réalisé | Ecart | Cloisons - Prévu | Cloisons - Réalisé | Ecart | Finitions int - Prévu | Finitions int - Réalisé | Ecart | Réception AEP | Réception FT | Réception EDF | Date réception prévue initialement | Date réception recalée | Retard réception (m) | DATE LIMITE DAT DEFISC | DAT | Transmission Fiche Pgr GL | Date RDC Patrimoine | Date EDLE | Date inauguration initiale | Date inauguration recalée | Année Inauguration | Retard Inauguration (m) | Loyer mensuel | Perte loyer | CAL | Fonds propres au démarrage | Fonds propres actualisés | IMPREVUS AU DEMARRAGE | IMPREVUS ACTUALISES | TS Correspondant à des imprévus chantier (or résiliation) | % TS / PRP | RO successifs | Résiliations marchés | Problémes chantier | Observations générales | RFCT | H2 | DGD | DOE | Attestation conformité Mairie | Clôture DO | Fin GPA | Frais financiers clôture | RDV pré-clôture avec RO | Transmission budget pré-clôture DAF | RDV clôture avec RO | Transmission budget DAF | Budget clôture validé DAF | Avenant global | RDV RO DDAD | Dépôt DDA définitif | Agrément définitif | Baux | Rapport de fin d'opération | Transmission patrimoine | Archivage | Priorisation | PRP CA | PRP TTC | PRP TTC | PRP TTC HORS REHAB | ECART PRP | PRP /m² SF | PRP / lgt | BE | BE PRIORISE | ECART BE | % BE / PRP | Tx rétrocession | CREDIT IMPOT | CREDIT IMPOT | PRÊT CREDIT D'IMPOT (PM) | DEFISC / lgt | ECART DEFISC | PRÊT | PRÊT | FONCIER | CONSTRUCTION | ECART PRÊT | PRÊT / lgt | PRÊT COMPLEMENTAIRE | LBU y/c CAF | LBU | CAF | % LBU / PRP | PHBB | AUTRES SUBVENTIONS | ECART LBU y/c CAF | LBU / lgt | LBU+Défisc/lgt | ECART LBU/lgt | Loyer max | Loyer d'équilibre | PRP FRAFU hors TVA résiduelle | FRAFU | AIDES ETAT / lgt | SUBVENTION COLLECTIVITE FRAFU | AIDES PUBLIQUES / lgt | % AIDES PUBLIQUES | CESSION FONCIERE | FONDS PROPRES FRAFU | FONDS PROPRES CONSTRUCTION | PRP GLOBAL | HONORAIRES | CUMUL | NH PROG | 10% | NH ESQ | 5% | NH APS | 5% | NH PC | 10% | NH APD | 10% | NH PRO | 10% | NH CAO | 5% | NH VEFA | 5% | NH OS | 10% | NH Fondations | 5% | NH R+1 | 5% | NH HDE | 5% | NH HDA | 5% | NH CLOISONS | 5% | NH DAT | 3% | NH RDC | 2% | Bilan final | 5%
DESIRE |  | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0099 | FHO |  | patrimoine | oui |  | rétrocession voirie Mairie à faire : solliciter la Commune |  |  |  | 9556 | 407560.68 | 222180 | 15094.84 | 42.6497 | 23.2503 | 100.5135 | 8228.8889 | 353.9259 |  | 28.2545 | UC |  |  | LLTS | 27 | 27 |  | 27 |  |  |  | 2110.92 |  | 2210.45 | 81.8685 |  | 22% | 30% | 30% | 19% | 1400 |  | 0% | 3 | collectif | non |  |  |  |  | 2011-09-30 | SO | SO |  | 2010-11-09 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [20 empty] | SO |  | SO | SO |  |  | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-06-27 | 2011 | 7.6667 | 0 | 15 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2012-09-27 | 2013-07-09 | 9.5 |  | 2013-11-28 | ok | 2013-07-26 |  | 2012-10-27 | 2013-07-26 | 2013 | 9.0667 | 11101 | 100649.0667 |  |  | 1409 | [5 empty] | Lot Charpente : BCCM par CMOI Lot Peinture/Sol : RSOP par Corail Lot Etanchéité : RVD par Corail Lot ECS : Sunzil par Gaia Soit 4 lots / 14 lots = 28 % | [8 empty] | 2014-07-09 | 51423 | ok |  | 2014-10-14 | attente doc signé |  | SO |  | SO |  |  |  | 2015-04-20 | 2016-02-24 |  |  | 3574937 | 3574937 | 3574937 | 0 | 1693.5445 | 132405.0741 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2306000 | 2306000 | 511146 | 1794854 | 0 | 85407.4074 |  | 1362028 | 1267528 | 94500 | 35.46% |  |  | 0 | 46945.4815 | 46945.4815 | 0 |  |  | 1734704.6582 | 660000 | 71389.9259 | 767026.9597 | 99798.3318 | 52.96% | 222180 |  | 1409 | 5309641.6582 |  | 0
JULES VIENNE |  | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0098 | FMA | SRI | patrimoine |  |  | vente des lots à faire : signature SICA en mai 2017 voie à rétrocéder à l'issue du contentieux |  |  |  | 9462 | 874165.66 | 262890 | 29138.8553 | 92.387 | 27.7838 | 117.4644 | 8763 | 315.4 | 379.2 | 31.7058 | UC |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2238.04 |  | 2238.04 | 74.6013 |  | 17% | 37% | 33% | 13% | 1419.56 | 664 | 7.018% |  | collectif | non |  |  |  |  | 2011-09-30 | SO | SO |  | 2010-11-09 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [20 empty] | SO |  | SO | SO |  | SO | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-06 | 2012 | 15.1333 | 0 | 15 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-06 | 2013-11-23 | 6.7 |  | 2014-01-30 | ok | 2014-01-24 |  | 2013-06-06 | 2014-01-24 | 2014 | 7.7333 | 11928 | 92243.2 |  |  | 70784 | [5 empty] | Lot Couverture : BCCM par GMF soit 1 lot sur 14 2 RO |  |  |  |  | ok | ok |  | 2016-11-23 | 2014-11-23 | 59348.24 | ok |  | 2014-10-13 | 2014-10-16 |  |  |  | SO | [7 empty] | 3911389 | 3911389 | 3911389 | 0 | 1747.685 | 130379.6333 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2481000 | 2481000 | 486094 | 1994906 | 0 | 82700 |  | 1359605 | 1359605 |  | 34.76% |  |  | 0 | 45320.1667 | 45320.1667 | 0 |  |  | 2106869 | 550000 | 63653.5 | 1220907.393 | 104350.4131 | 54.39% | 262890 |  | 70784 | 6018258 |  | 0
Lavoir |  | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0100 | YFR | NLE | patrimoine | [6 empty] | 2405 | 133800 | 120788 | 9557.1429 | 55.6341 | 50.2237 | 115 | 8627.7143 | 171.7857 |  | 58.2121 | UC |  |  | LLTS | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  | 1050.33 |  | 1050.33 | 75.0236 | [5 empty] | 600 | x | #VALUE! | 2 | collectif | oui |  |  |  |  | 2011-09-30 | SO | SO |  | 2011-12-07 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [20 empty] | SO |  | SO | SO |  |  | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-03-02 | 2012 | 2.8667 | 0 | 12 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-02 | 2013-11-05 | 8.2667 |  | 2013-12-19 | ok | 2014-05-15 |  | 2013-04-02 | 2014-05-15 | 2014 | 13.6 | 5964 | 81110.4 |  |  | 253357.88 | [5 empty] | Lot GO : Dunite btp par CH2D Lot Métallerie : Sodure par Espace alu Soit 2 sur 14 lots = 14% 4 RO | [6 empty] | 2014-01-22 | ok | 2014-11-05 | 31451.36 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-13 |  |  |  | SO | [7 empty] | 2230353.88 | 2230353.88 | 2230353.88 | 0 | 2123.4792 | 159310.9914 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1285412 | 1285412 | 305730 | 979682 | 0 | 91815.1429 |  | 620464 | 620464 | 70000 | 27.82% |  | 1120 | 0 | 44318.8571 | 44318.8571 | 0 |  |  | 715424.2289 | 280000 | 64318.8571 | 259894.04 | 82882.7171 | 41.11% | 123324.497 |  | 253357.88 | 2945778.1089 |  | 0
P'titCanal LLTS |  | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  |  | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  | 1432.77 |  | 1432.77 | 89.5481 | [8 empty] | 2.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 5 |  | 2011-06-28 | 2015-10-14 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [20 empty] | 2012-12-23 |  |  | SO |  | 2012-08-16 | 2013-12-23 | 2.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-01 | 2012 | 7.2667 | 0 | 13 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 | 2014-02-18 | 11.8 |  | 2014-02-19 | ok | 2014-02-26 |  | 2013-04-01 | 2014-02-26 | 2014 | 11.0333 | 7110 | 78447 |  |  | 0 | [12 empty] | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | 35103.576 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 |  | ok |  | 2015-10-13 |  |  |  | ok | ok |  |  | 2817333 | 2817333 | 2817333 | 0 | 1966.354 | 176083.3125 |  |  | 0 | 0% |  | 853424 | 853424 |  | 53339 | 0 | 1530227 | 1530227 | 304961 | 1225266 | 0 | 95639.1875 | 0 | 421063 | 380000 |  | 13.49% |  | 53682 | -41063 | 23750 | 77089 | -2566.4375 |  |  | 0 | 0 | 77089 | 0 | 77089 | 46.17% | 145958 |  | 0 | 2817333 |  | 0
P'titCanal LLS |  | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  |  | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune |  |  |  | 8131 | 227747.25 | 178042 | #REF! | 28.0097 | 21.8967 | #REF! | #REF! | #REF! | 1079 | 4.9194 | UC |  |  | LLS | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 317.76 |  | 317.76 | 79.44 | [5 empty] | 2180 | 850 | 10.45% | 2.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 5 |  | 2011-07-06 | 2015-10-14 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | LE GOFF | 2012-12-23 |  |  | SO |  | 2012-08-16 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-01 | 2012 | 7 | 0 | 13 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 | 2014-02-18 | 11.8 |  | 2014-02-19 | ok | 2014-02-26 |  | 2013-04-01 | 2014-02-26 | 2014 | 11.0333 | 2035 | 22452.8333 |  |  | 0 | [12 empty] | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | 7942.414 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 |  | ok |  | 2015-10-13 | [7 empty] | 642137 | 642137 | 642137 | 0 | 2020.8239 | 160534.25 |  |  | 0 | 0% |  | 75000 | 75000 |  | 18750 | 0 | 335412 | 335412 | 85556 | 249856 | 0 | 83853 | 100000 | 119398 | 119398 |  | 18.59% |  | 12327 | 0 | 29849.5 | 48599.5 | 0 |  |  | 1087937.9071 | 400000 | 148599.5 | 474274.71 | 267168.1775 | 62.94% | 32084 |  | 0 | 1730074.9071 |  | 0
VEFA Les Pechers |  | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0105 | FMA | SRI | patrimoine | [6 empty] | 3280 | 700000 | 700000 | 35000 | 213.4146 | 213.4146 | 409.9921 | 35000 | 164 |  | 60.9756 | UC |  |  | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1707.35 | 1707.35 | 1707.35 | 1707.35 | 85.3675 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 461.7 |  | 0% | 2 | collectif | non | 3506440.94 | 2053.7329 |  |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 4 |  | 2011-06-28 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | BELLANGER | 2012-12-22 |  | 3434319.2948 | SO |  | 2012-05-15 | 2013-07-22 | 1.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-22 | 2011 | 5.9 | 0 | 15 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-08-14 | 4.8333 |  | 2013-06-04 | ok | 2013-08-22 |  | 2013-04-22 | 2013-09-12 | 2013 | 4.7667 | 10566 | 50364.6 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-08-14 | 0 | 13/10/14 DPR | ok | ok | 2014-10-20 |  | ok |  | 2015-06-23 |  |  |  | ok | ok |  |  | 3732556 | 3732556 | 3732556 | 0 | 2186.1692 | 186627.8 | 3491780 |  | -3491780 | 95.51% |  | 1090090 | 1090090 |  | 54504.5 | 0 | 2287466 | 2287466 | 616923 | 1670543 | 0 | 114373.3 | 0 | 355000 | 355000 |  | 9.511% |  | 0 | 0 | 17750 | 72254.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 72254.5 | 0 | 72254.5 | 38.72% |  |  | 0 | 3732556 |  | 0
VEFA LLS Les Rosiers |  | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  |  | patrimoine | [6 empty] | 5169 | 830607 | 830607 | 10254.4074 | 160.6901 | 160.6901 | 111.9332 | 10254.4074 | 63.8148 |  | 98.6651 | UB |  |  | LLS | 51 | 51 | 51 |  |  |  | 4165.73 | 4837.36 | 4837.36 | 4837.36 | 94.8502 | [5 empty] | 900 | 0 | 0% |  | collectif | oui | 8947368.4211 | 1849.6387 |  |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 11 |  | 2011-06-28 | 2015-11-09 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | BARET/GILLOT | 2011-12-21 |  | 9794319.2948 | SO |  | 2012-09-24 | 2013-10-21 | 3.8333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.8667 | 0 | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 0 |  | 2013-12-03 | ok | 2014-02-13 |  | 2013-11-21 | 2014-02-13 | 2014 | 2.8 | 30568 | 85590.4 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-10-21 | 0 | 14/10/14 DPR | ok | [5 empty] | 2015-04-27 | [7 empty] | 9522775 | 9522775 | 9522775 | 0 | 1968.5893 | 186721.0784 |  |  | 0 | 0% |  | 2932668 | 2932668 |  | 57503.2941 | 0 | 6290107 | 6290107 | 1887032 | 4403075 | 0 | 123335.4314 | 0 | 300000 | 300000 |  | 3.15% |  | 0 | 0 | 5882.3529 | 63385.6471 | 0 |  |  | 0 | 0 | 63385.6471 | 0 | 63385.6471 | 33.95% |  |  | 0 | 9522775 |  | 0
VEFA LLTS Les Rosiers |  | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  |  | patrimoine | [16 empty] | #DIV/0! | UB |  |  | LLTS | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 391.84 | 470.86 | 470.86 | 470.86 | 78.4767 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | collectif | oui | 1052631.5789 | 2235.5511 |  |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 11 |  | 2011-07-06 | 2015-11-09 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [20 empty] | 2012-12-21 |  |  | SO |  | 2012-09-24 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 0 | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 0 |  | 2013-12-03 | ok | 2014-02-13 |  | 2013-11-21 | 2014-02-13 | 2014 | 2.8 | 2502 | 7005.6 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-10-21 | 0 | 14/10/14 DPR | ok | [5 empty] | 2015-04-27 | [7 empty] | 926283 | 926283 | 926283 | 0 | 1967.2153 | 154380.5 |  |  | 0 | 0% |  | 340124 | 340124 |  | 56687.3333 | 0 | 486159 | 486159 | 145848 | 340311 | 0 | 81026.5 | 0 | 100000 | 100000 |  | 10.8% |  | 0 | 0 | 16666.6667 | 73354 | 0 |  |  | 0 | 0 | 73354 | 0 | 73354 | 47.52% |  |  | 0 | 926283 |  | 0
VEFA Oiseaux du Paradis |  | St Pierre | CIVIS | 2011 | PRLC 0123 | NBL |  | patrimoine | [6 empty] | 4531 | 799078 | 799078 | 34742.5217 | 176.358 | 176.358 | 416.9509 | 34742.5217 | 197 |  | 50.7614 | U3 |  |  | LLS | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 1916.48 | 1916.48 | 1916.48 | 1916.48 | 83.3252 | [7 empty] | 0% | 2.5 | collectif | non | 3772000 | 1968.1917 |  |  | 2011-09-30 | INGEPAR | LS 12 |  | 2011-07-06 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | QUINOT | 2012-12-21 |  | 3694417.238 | SO |  | 2012-03-16 | 2013-03-31 | 4.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 0 | 16 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-21 | 2013-07-18 | 2.9333 |  | 2013-07-15 | ok | 2013-07-31 |  | 2013-05-21 | 2013-07-31 | 2013 | 2.3667 | 12116 | 28674.5333 |  |  | 0 | [14 empty] | 2014-07-18 | 0 | ok |  |  | 25/09/2014 : à détailler plus |  | ok |  | 2016-10-21 |  |  |  | ok | ok |  |  | 4024614 | 4024614 | 4024614 | 0 | 2100.0031 | 174983.2174 | 3671820 |  | -3671820 | 93.15% |  | 1191366 | 1191366 |  | 51798.5217 | 0 | 2593661 | 2593661 | 592565 | 2001096 | 0 | 112767.8696 | 0 | 239587 | 239587 |  | 5.953% |  | 0 | 0 | 10416.8261 | 62215.3478 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62215.3478 | 0 | 62215.3478 | 35.56% |  |  | 0 | 4024614 |  | 0
Avenue Raymond Barre |  | Etang-Salé | CIVIS | 2012 | PRLC 0116 | FHO |  | patrimoine | oui | [5 empty] | 2671 | 176000 | 110833 | 12571.4286 | 65.8929 | 41.4949 | 99.9369 | 7916.6429 | 190.7857 | 748.11 | 52.4148 | UC |  |  | LLTS | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  | 1109.03 |  | 1109.03 | 79.2164 | 21.43% | 21.43% | 42.86% | 7.143% | 7.143% | 1000 |  | 0% | 3 | collectif | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 3 |  | 2012-09-18 |  |  | 2012-12-05 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | non | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | LE GOFF | 2012-12-12 |  | 2312263.67 | 2014-06-12 |  | 2013-07-12 | 2014-09-15 | 1.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 0 | 13 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-10-31 | 8.0333 |  | 2014-12-10 | ok | 2014-11-06 |  | 2014-04-04 | 2014-11-04 | 2014 | 7.1333 | 5777.4969 | 41212.8114 |  |  | 123760 | [5 empty] | Lot Cloison : SPB par CPR Lot Etanchéité : RSOP par Corail Lot Sol souple : RSOP par Corail Lot peinture : RSOP par Marine Peinture Soit 4 lots sur 15 lots = 26 % | [6 empty] | ok |  |  | 19707.69 | 2014-11-26 | 2014-12-11 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  | SO | 2016-02-26 | 2017-06-20 |  | ok |  | 2016-02-26 |  |  |  | 2368881 | 2368881 | 2368881 | 0 | 2135.9936 | 169205.7857 |  | 2068826 | 2068826 | 0% |  | 745095 | 745095 |  | 53221.0714 | 0 | 1240121 | 1240121 | 347814 | 892307 | 0 | 88580.0714 | 100000 | 159905 | 89905 | 70000 | 3.795% |  | 0 | 0 | 6421.7857 | 59642.8571 | 0 |  |  | 339632.4938 | 210000 | 74642.8571 | 0 | 74642.8571 | 40.35% | 118789.6233 |  | 123760 | 2708513.4938 |  | 0
Bouton d'Or |  | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0117 | FVA | GGO | patrimoine |  |  | voie intérieure à rétrocéder récupérer DOE faire le DA : FVA s'en occupe |  |  |  | 12495 | 825000 | 546365 | 12692.3077 | 66.0264 | 43.7267 | 102.7438 | 8405.6154 | 192.2308 |  | 52.0208 | UC | 850 |  | LLTS | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  | 5311.74 |  | 5317.74 | 81.8114 | 0% | 29.23% | 30.77% | 35.38% | 4.615% | ANC | 2000 | 16.01% | 2.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 20 |  | 2012-07-01 |  |  | 2012-08-13 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | BARET/GILLOT | 2012-12-18 |  | 9654414.49 | 2014-06-18 | 2014-12-18 | 2014-05-26 | 2014-10-15 | 31.7333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-15 | 2013 | 7.6333 | 0 | 21 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-11-15 | 2017-05-20 | 30.5667 | 2016-05-26 | 2017-05-24 | 2016-06-14 | 2017-05-09 |  | 2014-12-15 | 2017-05-24 | 2017 | 29.7 | 27488.226 | 816400.3117 | ok |  | 36111 | [5 empty] | Lot Men Ext Lot Cloisons Lot Bardage Lot Bardage soit 4 lots sur 14 = 29% 4 RO |  |  |  | ok |  |  | 2018-03-27 | à faire | 2018-05-20 | 206245 | ok | 2017-06-21 |  |  | 2018-03-26 |  | 19/07/2017 05/09/17 | envoi à l'arrangeur 07/03/18 |  | 2018-05-03 | ok |  |  |  | 9682468.39 | 10302885.0287 | 10359154.55 | 10359154.55 | 56269.5213 | 1950.2375 | 159371.6085 | 9295451 |  | -9295451 | 92.12% |  | 3195831 | 3195831 |  | 49166.6308 | 0 | 6112292.55 | 6112292.55 | 1264343 | 4847949.55 | 0 | 94035.27 | 0 | 790394 | 790394 |  | 7.63% | 224526 | 0 | 0 | 12159.9077 | 61326.5385 | 0 |  |  | 1951680.4951 | 1300000 | 81326.5385 | 0 | 81326.5385 | 44.98% | 557838.665 |  | 36111 | 12310835.0451 |  | 0
Desiré 2 |  | Petite-Ile | CIVIS | 2012 | PRLC 0133 | YFR |  | patrimoine | [6 empty] | 606 | 89040 | 51520 | 12720 | 146.9307 | 85.0165 | 96.4649 | 7360 | 86.5714 | 300 | 115.5116 | UC | 606 |  | LLTS | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  | 534.08 |  | 534.08 | 76.2971 |  | 28.57% | 57.14% | 14.29% |  | 217.58 | 238 | 39.27% | 2 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 3 |  | 2012-09-19 |  |  | 2012-11-12 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | non | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | LE GOFF | 2012-12-12 |  | 1051215.91 | 2014-06-12 |  | 2013-12-04 | 2014-07-15 | 1.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-05-06 | 2013 | 7.6333 | 0 | 10 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-07-11 | 4.2333 |  | 2014-09-01 | ok | 2014-09-12 |  | 2014-04-06 | 2014-09-12 | 2014 | 5.3 | 2815.5833 | 14922.5917 |  |  | 50607 | [12 empty] | ok | 2015-03-19 | 2015-07-11 | 10711 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | ok | 2015-12-08 |  | ok | ok |  | 2017-04-26 | ok | ok | ok | ok |  |  | 1127563 | 1127563 | 1127563 | 0 | 2111.2249 | 161080.4286 | 970725 |  | -970725 | 87.9% |  | 294297 | 294297 |  | 42042.4286 | 0 | 604971 | 604971 | 112853 | 492118 | 0 | 86424.4286 | 0 | 177688 | 177688 |  | 15.76% |  | 0 | 0 | 25384 | 67426.4286 | 0 |  |  | 176884.0884 | 119543.6943 | 84504.0992 | 0 | 84504.0992 | 47.25% | 52601.92 |  | 50607 | 1304447.0884 |  | 0
Harry PAYET (Les Mimosas) |  | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0114 | FHO | MMA | patrimoine | dossier transmis | [5 empty] | 8821 | 530000 | 289110 | 13250 | 60.0839 | 32.7752 | 111.5544 | 7227.75 | 220.525 |  | 45.3463 | UC |  |  | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 2591.65 |  | 2591.65 | 64.7913 | 10% | 30% | 32.5% | 22.5% | 5% | 1150 |  | 0% | 2.5 | collectif | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 19 |  | 2012-07-04 |  |  | 2012-08-13 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 8 | 114909.5105 | 0 | [19 empty] | MAREL | 2012-12-18 |  |  | 2014-06-18 | 2014-12-18 | 2013-10-23 | 2014-12-15 | 5.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.1667 | 0 | 15 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-04-17 | 11.6 |  | 2015-07-17 | ok | 2015-05-27 |  | 2014-06-04 | 2015-05-27 | 2015 | 11.9 | 14363.6888 | 170927.8968 |  |  | 51532.92 | [5 empty] | Lot VRD - SATP par Austral TP Lot Cloisons - SPB par 3PPLUS Lot Elec : DTS par EES Soit 3 lots sur 14 = 21% 3 RO |  |  | ok |  | ok | ok | 2016-09-15 | 2017-04-06 | 2016-04-17 | 45341 | 2015-06-15 | 17/11/2015 27/01/16 15/03/16 | 2016-10-04 |  | 2015-03-16 |  | 2016-02-26 | 2017-03-03 |  |  |  | 2017-08-31 |  |  | 5246631 | 5090210.45 | 5090210.45 | 5090210.45 | 0 | 1964.081 | 127255.2612 | 4689965 |  | -4689965 | 94.07% |  | 1480537 | 1480537 |  | 37013.425 | 0 | 2895140.53 | 2895140.53 | 565518 | 2329622.53 | 0 | 72378.5132 | 0 | 663000 | 663000 |  | 13.03% |  | 0 | 0 | 16575 | 53588.425 | 0 |  |  | 1151902.8491 | 800000 | 73588.425 | 0 | 73588.425 | 49.5% | 295181.31 |  | 51532.92 | 6242113.2991 |  | 0
Jules Arlandas (Alamandas) |  | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0107 | SGM |  | patrimoine | [6 empty] | 5530 | 1300000 | 1300000 | 17333.3333 | 235.0814 | 235.0814 | 198.2052 | 17333.3333 | 73.7333 |  | 135.6239 | UAa |  |  | LLTS | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  | 6558.86 |  | 6558.86 | 87.4515 | 6.667% | 13.33% | 40% | 33.33% | 6.667% | 697.88 | 0 | 0% | 7 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 44 |  | 2012-07-04 |  |  | 2012-10-01 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 2 | 66605.8294 | 0 | [19 empty] | MAREL | 2012-12-27 |  | 12054387.02 | 2014-06-27 | 2014-12-27 | 2013-12-09 | 2015-10-20 | 1.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-06-03 | 2013 | 11.1333 | 0 | 20 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-02-03 | 2015-10-19 | 8.6 | 2015-12-09 | 2015-11-24 | ok | 2015-11-24 |  | 2015-03-03 | 2015-11-24 | 2015 | 8.8667 | 33302.9147 | 295285.8436 |  |  | 0 | [5 empty] | OPC : L'hospitalier par Fromentin Lot Etanchéité : Lot Peinture : Lot Cloison : Plaquiste réunion par Plaquiste.com Menui Alu : FAOI par Technipose Menui Alu : Technipose par Soremir Lot Elect : I2E par Megawatt Soit 6 lots sur 22 = 27 % |  |  | 2016-11-05 |  |  |  |  | 2016-10-13 |  | 114015 | ok | 2016-02-24 | [5 empty] | 2018-02-05 |  | 2017-03-14 |  |  |  |  | 11693100 | 12349548.31 | 12349548.31 | 12349548.31 | 0 | 1882.8803 | 164660.6441 |  |  | 0 | 0% |  | 3816022.8 | 3816022.8 |  | 50880.304 | 0 | 7538525.51 | 7538525.51 | 1459253.6 | 6079271.91 | 0 | 100513.6735 | 0 | 995000 | 995000 |  | 8.057% |  | 0 | 0 | 13266.6667 | 64146.9707 | 0 |  |  | 0 | 0 | 64146.9707 | 0 | 64146.9707 | 38.96% |  |  |  | 12349548.31 |  | 0
Laurency |  | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0101 | APU | GGO | patrimoine | 15914.3687 |  | rétrocession voirie Mairie : dossier transmis à commune lots à commercialiser : dépôt de pièces à faire chez notaire vérifier avec notaire s'il faut afficher le PA modif notaire prépare cession de la CH 505 à M. RIVIERE |  |  |  | 6156.15 | 164070 | 163875 | 7457.7273 | 26.6514 | 26.6197 | 97.0536 | 7448.8636 | 279.825 |  | 35.7366 | UD | 890 |  | LLTS | 22 | 22 |  | 22 |  |  |  | 1688.5 |  | 1688.5 | 76.75 | 0% | 18.18% | 36.36% | 27.27% | 18.18% | 1841.6 |  | 0% | 1.5 | MDV | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 2 |  | 2012-09-25 |  |  | 2012-10-15 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | LE GOFF | 2012-12-13 | ok | 3339290.63 | 2014-06-13 | 2014-12-13 | 2013-10-22 | 2015-02-16 | 11.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-01-21 | 2013 | 3.9333 | 0 | 14 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-21 | 2015-11-18 | 20.2333 |  | 2015-11-30 | ok | ok |  | 2014-04-21 | 2016-02-09 | 2016 | 21.9667 | 8886.2941 | 195202.2602 |  |  | 406263 | 125069 |  |  |  |  | Lot 1.1 SATP Lot 9 ERSEC Soit 2 lots sur 15 = 13% 3 RO |  |  | 2015-11-13 |  | notifiés le 20/06/2016 | 2015-12-10 | 2016-03-01 | 2017-05-14 | 2016-11-18 | 56767 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | ok | 2017-05-29 |  |  | 14/09/2016 21/02/16 |  | dossier envoyé 22/02/17 | 2017-03-14 | ok | 2017-07-31 |  |  | 3365389 | 3674939 | 3899161 | 3899161 | 224222 | 2309.2455 | 177234.5909 | 3169080 |  | -3169080 | 88.05% |  | 929819 | 929819 |  | 42264.5 | 0 | 1895079 | 1895079 | 328778 | 1566301 | 0 | 86139.9545 | 0 | 668000 | 558000 | 110000 | 14.31% |  | 0 | 0 | 25363.6364 | 67628.1364 | 0 |  |  | 1214321.785 | 440000 | 87628.1364 | 91493 | 91786.9091 | 40.83% | 167316.375 |  | 406263 | 5113482.785 |  | 0
Le Cap (BH 228) |  | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0135 | YFR | VAF | patrimoine |  | BH 228 | abandon servitude EP - si débordement on avisera |  |  |  | 7382 | 243429 | 239545 | 10142.875 | 32.976 | 32.4499 | 118.4764 | 9981.0417 | 307.5833 |  | 32.5115 | UD | 750 | 30% | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  | 2021.88 |  | 2021.88 | 84.245 | [5 empty] | 1700 | 486 | 6.584% | 1.5 | collectif | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 2 |  | 2012-09-18 |  |  | 2012-11-19 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | LE GOFF | 2012-12-13 |  | 3769955.4652 | 2014-06-13 | 2014-12-13 | 2014-07-30 | 2015-04-15 | 17.2667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-10-25 | 2013 | 13.4 | 0 | 17 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-03-25 | 2016-09-06 | 17.7 | 2016-07-30 | 2016-09-20 | 2015-12-04 | ok |  | 2015-04-25 | 2016-09-14 | 2016 | 16.9333 | 8408.8784 | 142390.3403 | ok |  | 8439 | [5 empty] | Lot Bardage : EEC par MJF Lot Charpente : EEC par MJF Lot Elect : I2E par IEB Lot Plomb : Sarhane par Ersec Lot Plomb : Ersec par CSO Soit 5 lot sur 14 = 35% 2 RO |  |  | 2016-11-28 |  | ok | ok | 2017-01-31 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 57355 | 2016-12-12 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-04-04 | envoi arrangeur 21/02/18 |  | 2017-03-14 | ok | 2018-04-24 | ok |  | 3907101 | 4128660.85 | 4111004 | 4111004 | -17656.85 | 2033.2582 | 171291.8333 | 3645377 |  | -3645377 | 90.15% |  | 1196851 | 1196851 |  | 49868.7917 | 0 | 2362522 | 2362522 | 585357 | 1777165 | 0 | 98438.4167 | 0 | 384000 | 384000 |  | 9.341% | 159192 | 0 | 0 | 16000 | 65868.7917 | 0 |  |  | 913316.6986 | 480000 | 85868.7917 | 148968.8058 | 92075.8252 | 46.26% | 247321.1182 |  | 8439 | 5024320.6986 |  | 0
Max GOBETTI (AUBEPINES) |  | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0104 | ADE | DAM | patrimoine | [6 empty] | 2666 | 209000 | 154394 | 12294.1176 | 78.3946 | 57.9122 | 124.4912 | 9082 | 156.8235 |  | 63.7659 | UB |  |  | LLTS | 17 | 17 |  | 17 |  |  |  | 1240.2 |  | 1240.2 | 72.9529 | [5 empty] | 760 | 300 | 11.25% | 3 | collectif | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 1 |  | 2012-09-18 |  |  | 2012-11-12 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | BARET/GILLOT | 2012-12-12 |  | 2452763.1146 | 2014-06-12 | 2014-12-12 | 2014-04-15 | 2015-02-12 | 22.6333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 0 | 14 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-04-04 | 2016-12-09 | 32.6667 | 2016-04-15 | 2017-02-22 | ok | ok |  | 2014-05-04 | 2016-12-22 | 2016 | 32.1 | 6627.9167 | 212756.125 | ok |  | 0 | [5 empty] | Résiliation ABR 21/08/13 - attribution EKCB 04/02/14 Résiliation SATP 20/03/14 - attribution TPL 19/09/14 Résiliation CSMD 16/05/14 - attribution EKCB 20/07/14 Résiliation IJAP 20/06/14 - attribution M Peinture 03/12/14 Résiliation APOI 16/06/15 - attribution SOREMIR 04/09/15 Lot Elec : DTS par Idem soit 6 lots sur 15 soit 40% 3 RO |  |  | 3 réserves à lever |  | notifiés en mai | manque DOE Métallerie | 2017-07-12 | 2017-09-22 | 2017-12-09 | 41687 | 2017-02-13 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-06-29 | envoyé arrangeur 12/10/17 |  | 2017-03-14 | ok | ok | ok |  | 2618300 | 3231832.22 | 3203900 | 3203900 | -27932.22 | 2583.3736 | 188464.7059 | 2379882 |  | -2379882 | 75.19% |  | 750247 | 750248 |  | 44132.2353 | 1 | 1395754 | 1395754 | 259962 | 1135792 | 0 | 82103.1765 | 0 | 339997 | 254997 | 85000 | 7.959% | 717901 | 0 | 0 | 14999.8235 | 59132.0588 | 0 |  |  | 508572.8491 | 340000 | 79132.0588 | 0 | 79132.0588 | 37.84% | 157636.6824 |  |  | 3712472.8492 |  | 0
Paille en Queue |  | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0138 | YFR | VAF | patrimoine |  |  | servitude EP à faire : délib CM transmise au notaire qui doit faire un projet de servitude rétrocéder voirie : BJE doit faire DA / DOE transmis à Commune |  |  |  | 3000 | 200500 | 112930 | 20050 | 66.8333 | 37.6433 | 120.7059 | 11293 | 300 | 691.97 | 33.3333 | UD | 850 | 30% | LLTS | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 935.58 |  | 935.58 | 93.558 |  |  | 30% | 50% | 20% | 884 | 91 | 3.033% | 1.5 | MDV | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 2 |  | 2012-09-27 |  |  | 2012-10-08 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 4 | 18677.2245 | 0 | [19 empty] | BARET/GILLOT | 2012-12-12 |  | 1784992.95 | 2014-06-12 | 2014-12-12 | 2014-04-17 | 2014-12-12 | 10.0333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-06-26 | 2013 | 9.0667 | 0 | 14 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-08-26 | 2015-09-18 | 12.9333 |  | 2015-10-08 | ok | 2015-09-30 |  | 2014-09-26 | 2015-10-09 | 2015 | 12.6 | 4669.3061 | 58833.2573 |  |  | 179385.62 | [5 empty] | Lot Peinture : LSR par Marine Peinture Lot ECS : Ersec par Gaia Lot Plomb : Ersec par PSVR Lot Cloison : CIOI par Austral Placo Lot Charpente : CSMD par HJP Lot Metallerie : CSMD par HJP Lot Revetement Dur : PSOI par TPMIB Soit 7 lots sur 15 soit 45 % 2 RO |  |  | ok |  | ok | ok | ok | ok | 2016-09-18 |  | 2015-11-03 | 07/12/2015 15/03/16 | ok | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  | 24/02/2016 06/09/2016 |  | dossier chez OFOI 08/03/2017 | 2017-03-14 | ok | 2018-04-24 | ok |  | 1723671 | 2008085.62 | 2108085.62 | 2108085.62 | 100000 | 2253.2393 | 210808.562 | 1672116 |  | -1672116 | 85.02% |  | 553441 | 553441 |  | 55344.1 | 0 | 1110259 | 1110259 | 257996 | 852263 | 0 | 111025.9 | 100000 | 165000 | 165000 |  | 7.827% |  | 0 | 0 | 16500 | 71844.1 | 0 |  |  | 666201.8993 | 200000 | 91844.1 | 206916.91 | 112535.791 | 42.32% | 115301.53 |  | 179385.62 | 2774287.5193 |  | 0
Poker d'As LLS |  | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA |  | patrimoine | [6 empty] | 3735 | 860000 | 860000 | 29655.1724 | 230.2544 | 230.2544 | 359.8101 | 29655.1724 | 128.7931 |  | 77.6439 | UA |  |  | LLS | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  | 2390.15 |  | 2390.15 | 82.419 | [5 empty] | 1046 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 56 |  | 2012-05-24 |  |  | 2012-10-11 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 8 | 123231.7751 | 0 | [19 empty] | QUINOT | 2012-12-18 |  | 6314520.76 | 2014-06-18 | 2014-12-18 | 2013-07-15 | 2015-06-15 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 8.5333 | 0 | 15 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-06-03 | 13.1667 |  | 2014-12-19 | ok | 2015-06-03 |  | 2014-06-04 | 2015-06-03 | 2015 | 12.1333 | 15403.9719 | 186901.5256 |  |  | 20258 | [13 empty] | à faire | 2016-06-03 | 10000 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 | [5 empty] | 2017-09-28 | [6 empty] | 4670611 | 4807009.38 | 4681218.38 | 4681218.38 | -125791 | 1958.5459 | 161421.3234 |  |  | 0 | 0% |  | 1473759.38 | 1473759.38 |  | 50819.289 | 0 | 3186090 | 3186090 | 549227 | 2636863 | 0 | 109865.1724 | 0 | 1111 | 1 |  | 2.136e-05% |  | 1110 | 0 | 0.034483 | 50819.3234 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50819.3234 | 0 | 50819.3234 | 31.48% |  |  | 20258 | 4681218.38 |  | 0
Poker d'As LLTS |  | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA |  | patrimoine | [16 empty] | #DIV/0! | UA |  |  | LLTS | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  | 927.22 |  | 927.22 | 71.3246 | [9 empty] | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 56 |  | 2012-06-21 |  |  | 2012-10-11 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 |  | oui | 8 | 36781.0479 | 0 | [20 empty] | 2012-12-18 |  | 6314520.76 | 2014-06-18 | 2014-12-18 | 2013-07-15 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.6 | 0 | 15 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-06-03 | 13.1667 |  | 2014-12-19 | ok | 2015-06-03 |  | 2014-06-04 | 2015-06-03 | 2015 | 12.1333 | 4597.631 | 55784.5893 |  |  | 90483 | [5 empty] | Lot Elec : DTS par Rayroux Soit 1 lot sur 16 3 RO | [7 empty] | à faire | 2016-06-03 | 59673 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 | [5 empty] | 2017-09-28 | [6 empty] | 1808199 | 1878610.47 | 1898659.47 | 1898659.47 | 20049 | 2047.6904 | 146050.7285 |  |  | 0 | 0% |  | 706398.49 | 706398.49 |  | 54338.3454 | 0 | 1041347.98 | 1041347.98 | 179485 | 861862.98 | 0 | 80103.6908 | 0 | 60430 | 60000 |  | 3.16% |  | 430 | 0 | 4615.3846 | 58953.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 58953.73 | 0 | 58953.73 | 40.37% |  |  | 90483 | 1898659.47 |  | 0
Sceau de Salomon |  | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0128 |  | DBE | patrimoine | [6 empty] | 7275 | 773000 | 773000 | 9202.381 | 106.2543 | 106.2543 | 168.9448 | 9202.381 | 86.6071 |  | 115.4639 | UB | 530 | 10% | LLS | 84 | 84 | 84 |  |  |  |  | 4575.46 |  | 4575.46 | 54.4698 | [5 empty] | 2038 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-02-24 | INGEPAR | LS 55 |  | 2012-08-23 | 2016-04-21 |  | 2012-10-17 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [19 empty] | MAREL | 2012-12-27 | ok | 9461576.13 | 2014-06-27 | 2014-12-27 | 2013-10-02 | 2015-05-14 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-01-21 | 2013 | 5.0333 | 0 | 19 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-08-21 | 2014-10-15 | 1.8333 |  | 2014-10-23 | ok | 2014-11-12 |  | 2014-09-21 | 2014-11-12 | 2014 | 1.7333 | 33642.0549 | 58312.8952 |  |  | 0 | [13 empty] | 2015-09-03 | 2015-10-15 | 90420 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | ok | 2015-10-29 |  |  | ok | 2016-04-15 |  |  |  | 2015-08-03 |  |  |  | 9756378.37 | 9756378.37 | 9756378.37 | 0 | 2132.3273 | 116147.3615 | 8749715 |  | -8749715 | 91.57% |  | 3263643 | 3263643 |  | 38852.8929 | 0 | 6429606.37 | 6429606.37 | 1639468.02 | 4790138.35 | 0 | 76542.933 | 0 | 1 | 1 |  | 1.025e-05% |  | 63128 | 0 | 0.011905 | 38852.9048 | 0 |  |  | 0 | 0 | 38852.9048 | 0 | 38852.9048 | 33.45% |  |  | 0 | 9756378.37 |  | 0
Barrage LLS |  | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR |  | GPA |  |  |  | SODEGIS |  |  | 20161 | 1550000 | 1105335 | 14090.9091 | 76.8811 | 54.8254 | 392.6673 | 10048.5 | 746.7037 |  | 13.3922 | AU5b | 460 |  | LLS | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  | 2870.27 |  | 2814.94 | 104.257 | 0% | 0% | 0% | 70.37% | 29.63% | 12480 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  |  | 2012-09-18 | 2013-03-15 | OFOI | SNC DORIQUE |  | 2013-08-07 |  | 2014-04-18 | 2015-06-05 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 |  | oui | 9 | 157492.0273 | 0 | ok | Mairie 02/11/15 | SO | [10 empty] | SO | SO |  |  |  |  | MAREL | 2015-12-22 |  | 18979814 | 2017-06-22 | 2017-12-22 | 2015-12-22 | 2017-12-12 | -0.43333 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-05-15 | 2015 | 21.5333 | 0 | 24 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-11-20 | 6.3 | 2017-12-22 | 2017-12-06 | 2016-12-08 | 2017-11-27 |  | 2017-06-15 | 2017-11-29 | 2017 | 5.5667 | 17499.1141 | 97411.7354 | 2017-08-31 | 0 | 0 |  |  | 713667.769 | 3.595% | [10 empty] | 2018-11-20 | 52707 | [7 empty] | envoi OFOI 22/06/18 |  | 2018-03-01 |  |  |  | oui | 5545807 | 5546805 | 5488129.95 | 5488129.95 | -58675.05 | 1912.0605 | 203264.0722 | 5057320 | 4965430 | -91890 | 93.09% |  | 1882322 | 1916369 |  | 70976.6296 | 34047 | 3664482 | 3571759.95 | 595108 | 2976651.95 | -92722.05 | 132287.4056 |  | 1 | 1 |  | 1.822e-05% |  | 0 | 0 | 0.037037 | 70976.6667 | 0 |  |  | 1015690.2066 | 540000 | 90976.6667 | 0 | 90976.6667 | 39.97% | 358416.1282 |  | 0 | 6503820.1566 | 965006 | 482504 | 2012-06-30 | 96501 |  |  | 2013-05-07 | 48250 | 2012-12-19 | 96501 | 2013-07-30 | 96501 | 41570 | 144751 | [16 empty] | 96501
Barrage LLTS |  | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR | SRI | GPA |  |  |  | SODEGIS | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 83 | 83 |  | 83 |  |  |  | 7367.96 |  | 7367.66 | 88.767 | 0% | 12.05% | 50.6% | 33.73% | 3.614% |  |  | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui |  |  |  | 2012-09-18 | 2013-03-15 | OFOI | SNC DORIQUE | 415000 | 2013-07-08 |  | 2014-04-18 | 2015-06-05 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 |  | oui | 9 | 342957.3751 | 0 | ok | TCO 08/01/2016 | SO |  |  |  | SO | [6 empty] | 2016-01-29 | SO | [5 empty] | 2015-12-22 |  | 18979814 | 2017-06-22 | 2017-12-22 | 2015-12-22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-05-15 | 2015 | 22.5333 | 0 | 24 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-11-20 | 6.3 | 2017-12-22 | 2017-12-06 | 2016-12-08 | 2017-11-27 |  | 2017-06-15 | 2017-11-29 | 2017 | 5.5667 | 38106.375 | 212125.4876 | 2017-08-31 | 0 | 0 | [9 empty] | envoi Lydie 29/01/18 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 137952 | [9 empty] | 2018-03-01 |  |  |  | oui | 14323815 | 14323814 | 14364754 | 14364754 | 40940 | 1949.6243 | 173069.3253 | 13043765 | 12989943 | -53822 | 92.98% |  | 4234760 | 4422509 |  | 53283.241 | 187749 | 8429054 | 8282245 | 1278025 | 7004220 | -146809 | 99786.0843 |  | 1660000 | 1245000 | 415000 | 8.667% |  | 415000 | -415000 | 15000 | 68283.241 | -5000 |  |  | 2467086.7396 | 1660000 | 88283.241 | 0 | 88283.241 | 45.62% | 770132.0299 |  | 0 | 16831840.7396 | 965006 | 0
Benoite Boulard (PIVET-VELIN) |  | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0147 | YFR | GGO | patrimoine |  |  |  | Pivet-Velin | AUBERT | 2013-12-11 | 5146 | 1069200 | 1069200 | 19800 | 207.773 | 207.773 | 226.4784 | 19800 | 95.2963 | 2205.95 | 104.9359 | UA | 570 | 15% | LLS | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  | 4668.48 |  | 4720.98 | 87.4256 | [6 empty] | 0 | 0% | 4/5 | collectif | oui |  |  |  | 2012-11-20 | 2013-03-15 | INGEPAR | LS 74 |  | 2013-07-11 |  | 2013-08-12 | 2013-08-22 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | [17 empty] | QUINOT | 2013-12-18 |  | 9174750.62 | 2015-06-18 | 2015-12-18 | 2016-10-13 | 2016-10-25 | 13.7667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-05-05 | 2014 | 9.9333 | 0 | 15 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-08-05 | 2017-12-07 | 28.5 | 2018-10-13 | 2018-01-31 | 2016-06-06 | 2017-11-27 |  | 2015-09-05 | 2017-12-12 | 2017 | 27.6333 | 30520.8156 | 843391.8719 | 2017-08-23 | 0 | 222887 |  |  | 173911.6674 | 1.666% |  | Lot Men Ext Lot Charpente Lot ECS Soit 3 sur 17 lots = 17 % 2 RO |  |  | réserves à lever | 2018-03-07 |  |  | 2018-07-16 | envoyé | 2018-12-07 | 280724 | 2018-02-21 | 2018-03-27 |  |  | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-07-06 | ok |  |  | oui | 9099071 | 9099072 | 10436983.17 | 10436983.17 | 1337911.17 | 2235.6277 | 193277.4661 | 8367242 | 8644229 | 276987 | 93.89% |  | 3120981 | 3287400 |  | 60877.7778 | 166419 | 5978090 | 5918673 | 1256197 | 4662476 | -59417 | 109605.0556 | 1213559.17 | 1 | 1 |  | 9.581e-06% | 0 | 17350 | 0 | 0.018519 | 60877.7963 | 0 |  |  |  |  | 60877.7963 | 0 | 60877.7963 | 31.5% |  |  |  | 10436983.17 | 455729 | 225585 | 2012-10-25 | 42868 |  |  |  |  | 2013-02-27 | 44712 | 2013-05-02 | 65685 | 41547 | 65685 | [10 empty] | 2017-03-28 | 6635 |  |  |  |  | 44712
Coco Huet (Parc à Moutons) |  | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0121 | YFR | DBA | GPA |  |  | 1 LOT sous compromis Obtenir conformité Mairie | Commune | BARET | 2013-12-19 | 11354 | 444858 | 247250 | 13084.0588 | 39.1807 | 21.7765 | 93.4136 | 7272.0588 | 333.9412 |  | 29.9454 | NAUD | 300 |  | LLTS | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  | 2592.75 |  | 2646.83 | 77.8479 | [5 empty] | 1035 | x | #VALUE! | 2 | MDV | non |  |  |  | 2012-09-21 | 2013-03-15 | INGEPAR | LS 77 |  | 2013-07-29 |  | 2013-08-12 | 2013-08-23 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | [17 empty] | MAREL | 2013-12-19 |  | 5177307.85 | 2015-06-19 | 2015-12-19 | 2014-12-15 | 2015-11-15 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-03-31 | 2014 | 8.1667 | 0 | 18 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-01 | 2017-11-29 | 26.3333 | 2016-12-15 | 2018-01-31 | 2015-12-04 | 2017-11-15 |  | 2015-11-01 | 2017-12-04 | 2017 | 25.4667 | 14196.6667 | 361541.7778 | 2017-09-04 | 51376 | 0 | 30630 |  | 127571.908 | 2.168% |  | Lot Charpente Couverture : Trait Carré par HJP Lot Gros-œuvre : Robert Construction par CH2D Lot Men Ext :APOI par Espace Alu Lot électricité : Electric Services par Lot Gros-Œuvre : CH2D par DRMS Lot OPC Lot plomberie : Fluides OI par Soit 7 lots sur 14 = 50% 3 RO |  |  | réserves à lever | 2018-03-05 |  |  |  | envoyé | 2018-11-29 | 56500 | 2018-02-22 | 2018-03-12 |  |  | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-05-22 | ok |  |  | oui | 5039187 | 5045187 | 5885060.58 | 5885060.58 | 839873.58 | 2269.8141 | 173090.0171 | 4467345 | 4848194 | 380849 | 90.41% |  | 1408892 | 1600171.58 |  | 47063.87 | 191279.58 | 2956295 | 3023907 | 650910 | 2372997 | 67612 | 88938.4412 |  | 680000 | 680000 |  | 11.55% | 580982 | 0 | 0 | 20000 | 67063.87 | 0 |  |  | 1298644.9078 | 680000 | 87063.87 | 0 | 87063.87 | 42.71% | 252442.25 |  | 0 | 7183705.4878 | 258409 | 349737 | 2011-08-24 | 210013 |  |  |  |  | 2013-02-27 | 39806 | 2013-07-30 | 24327 | 41570 | 36491 |  |  | ok |  | 2016-12-15 | 39100 | [10 empty] | 39806
FANFAN |  | Trois Bassins | TCO | 2013 | PRLC 0149 | FVA | DAM | cloture |  |  | servitude EP OK / échange de lot à faire DA en cours pour les lots manque les pièces PA rétrocession des 3 rues à faire mais appartiennent à INGEPAR / DA à faire par BJE 1 des lots est occupé | EPFR | DUBOIS | 2013-12-11 | 15520 | 130195 | 184575 | 5424.7917 | 8.3889 | 11.8927 | 100.2068 | 7690.625 | 646.6667 |  | 15.4639 | NAU | 790 |  | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  | 1833.06 |  | 1841.94 | 76.7475 | [6 empty] | 700 | 4.51% | 1.5 | MDV | non |  |  |  |  | 2013-03-13 | INGEPAR | LS 76 | 120000 | 2013-09-19 |  | 2013-10-17 | 2013-10-21 |  | 2013-10-03 | 2013-11-05 | 2014-02-05 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | 2014-01-20 | [17 empty] | BARET/GILLOT | 2013-12-18 |  | 3417194.08 | 2015-06-18 | 2015-12-18 | 2015-04-20 | 2015-10-15 | 16.0667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-08-25 | 2014 | 11.3333 | 0 | 14 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-25 | 2016-11-30 | 13.4 | 2017-04-20 | 2017-02-08 | ok | ok |  | 2015-11-25 | 2017-02-08 | 2017 | 14.7 | 9655.5641 | 141936.7929 |  |  | 384475 |  |  | 59499.796 | 1.38% |  | Lot VRD Lot Men Ext Soit 2 lots sur 15 soit 13% 3 RO |  |  | réserves à lever | ok | attente notification de la réception | manque 4 entreprises |  | ok | 2017-11-30 | 29948 | ok | 2017-06-21 |  |  | 2018-04-12 |  |  | envoi Arrangeur 18/04/18 | à déposer | 2017-09-25 | ok |  |  | oui | 3574384 | 3958860 | 4311559 | 4311559 | 352699 | 2352.1101 | 179648.2917 | 3273574 | 3268014 | -5560 | 84.43% |  | 1046714 | 1042673 |  | 43444.7083 | -4041 | 2047671 | 2051712 | 255345 | 1796367 | 4041 | 85488 |  | 480000 | 360000 | 120000 | 8.35% | 327805 | 24894 | -120000 | 15000 | 58444.7083 | -5000 |  |  | 1244630.4489 | 480000 | 78444.7083 | 0 | 78444.7083 | 35.07% | 188451.075 |  | 384475 | 5556189.449 | 172483 | 86240 | 2012-12-03 | 16144 |  |  | 2013-01-17 |  | 2013-01-01 | 24216 | 2013-07-29 | 20008 | 41583 | 25872 | [16 empty] | 24216
Jean MOREL (Amaryllis) |  | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0109 |  | MMA | patrimoine |  |  |  | Commune | LE GOFF |  | 2250 | 102507 | 68451 | 11389.6667 | 45.5587 | 30.4227 | 96.4968 | 7605.6667 | 250 |  | 40 | UC |  |  | LLTS | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  | 709.36 |  | 709.36 | 78.8178 | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 11.11% |  | x | #VALUE! | 2 | collectif | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 4 |  | 2013-07-31 |  | 2013-08-30 | 2013-09-02 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 5 | 18837.7321 | 0 |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | [17 empty] | LE GOFF | 2013-12-17 |  | 1448775.1224 | 2015-06-17 | 2015-12-17 | 2015-03-03 | 2015-07-15 | 12.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-09-18 | 2014 | 13.8 | 0 | 13 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-18 | 2016-02-24 | 4.3 | 2017-03-03 | 2016-07-15 | ok | 2016-07-26 |  | 2015-11-18 | 2016-07-26 | 2016 | 8.3667 | 3767.5464 | 31521.8051 |  |  | 0 |  |  | 40210.9619 | 2.588% |  | Lot Men Ext : APOI Lot Metallerie : CSMD par M Metallerie Lot Elec : Filea Elec par Mon ti caze Eclaire Soit 3 lots sur 14 = 21% 5 RO |  |  | ok |  | ok | ok | 2017-02-02 | Envoi papier : 23/12/16 (pièces complémentaires envoyées entre le 30/01 et le 09/02) | 2017-02-24 | 12615 | 2016-09-08 | 2016-11-14 |  |  | 2017-05-23 |  | ok |  | 1e partie envoyée à OFOI le 08/02/17 dernière partie envoyée à OFOI le 14/06/2017 | 2017-03-14 |  |  |  | oui | 1547410 | 1517365 | 1553965 | 1553965 | 36600 | 2190.6578 | 172662.7778 | 1337540 | 1322857 | -14683 | 90% |  | 424314 | 426409 |  | 47378.7778 | 2095 | 868051 | 864010 | 176535 | 687475 | -4041 | 96001.1111 |  | 225000 | 225000 |  | 14.48% | 38546 | 0 | 0 | 25000 | 72378.7778 | 0 |  |  | 270120.1957 | 180000 | 92378.7778 | 0 | 92378.7778 | 47.36% | 68687.775 |  |  | 1824085.1957 | 79167 | 39036 | [6 empty] | 2012-02-02 | 16481 | 2012-12-11 | 10844 | 41508 | 11711 | [16 empty] | 16481
Josepha Fontaine |  | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0122 | FHO | GGO | patrimoine |  |  |  | EPFR / RUET | BARET |  | 4550 | 298500 | 122015 | 19900 | 65.6044 | 26.8165 | 103.9213 | 8134.3333 | 303.3333 |  | 32.967 | UD | 600 |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 1160.59 |  | 1174.11 | 78.274 | [7 empty] | 0% | 1.5 | MDV | non |  |  |  |  | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 5 |  | 2013-11-18 |  | 05/03/2014 07/10/14 | 20/03/2014 & 06/11/14 13/10/15 | 2015-10-14 | 2013-10-03 | ok | 2014-01-03 | ok | 2014-06-28 | 2016-06-28 | 2017-06-28 |  | oui | 3 | 14214.1334 | 0 |  | CASUD = 02/07/14 CG : OK Région : OK Mairie : OK | [17 empty] | LE GOFF | 2015-12-02 |  | 2671324.61 | 2017-06-02 | 2017-12-02 | 2016-06-14 | 2017-12-02 | -8.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-12-03 | 2015 | 24.8333 | 0 | 13 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-03-20 | 2.5333 | 2018-06-14 | 2017-05-10 | 20/10/2016 y/c certif adressage + plans | 2017-03-10 |  | 2017-02-03 | 2017-03-20 | 2017 | 1.5 | 4738.0445 | 7107.0667 | ok |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | Lot 4 Menuiserie - PVC 400 par Sofaal Lot Metallerie : Technipose par Pumalu soit 2 lots sur 16 = 12% 3 RO |  |  | ok | ok |  |  |  | 2018-05-03 | 2018-03-20 | 13223 | 2017-08-30 |  |  | 2018-01-25 | 2018-03-21 |  | 2017-09-20 |  | à déposer | ok |  | ok |  |  | 2369120 | 2369121 | 2951882 | 2951882 | 582761 | 2543.4322 | 196792.1333 | 2132208 | 2403709.4727 | 271501.4727 | 91.89% |  | 646677 | 835967 |  | 55731.1333 | 189290 | 1328613 | 1314229 | 212380 | 1101849 | -14384 | 87615.2667 | 407855 | 393831 | 393831 |  | 13.34% |  | 0 | 0 | 26255.4 | 81986.5333 | 0 |  |  | 753806.7543 | 300000 | 101986.5333 | 162750 | 112836.5333 | 47.26% | 124577 |  | 0 | 3705688.7543 | 144741 | 57156 | 2011-09-28 | 10799 | [6 empty] | 2012-05-21 | 29206 | 41627 | 17151
Lié ETHEVE (Poker As 2) |  | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0139 | APU | MMA | patrimoine | 28778.4857 |  |  | SODEGIS |  | ok | 2330 | 800000 | 800000 | 18181.8182 | 343.3476 | 343.3476 | 218.7508 | 18181.8182 | 52.9545 |  | 188.8412 | UA | 580 |  | LLS | 44 | 44 | 44 |  |  |  |  | 3666.81 |  | 3657.13 | 83.1166 | 13.64% |  | 38.64% | 38.64% | 9.091% | 1428 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2013-03-15 | INGEPAR | LS 75 |  | 2013-06-21 |  | 2013-07-12 | 2013-08-14 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 2 | 54436 | 0 |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | [17 empty] | QUINOT | 2013-12-18 |  | 6818520.47 | 2015-06-18 | 2015-12-18 | 2014-12-15 | 2016-01-29 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-05-07 | 2014 | 10.6667 | 0 | 15 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-08-07 | 2016-09-27 | 13.9 | 2016-12-15 | 2017-01-10 | 2016-06-02 | 2016-10-27 |  | 2015-09-07 | 2016-10-28 | 2016 | 13.9 | 27218 | 378330.2 | ok |  | 0 | 285000 |  | 194031.9325 | 2.59% |  |  |  |  | ok | 2017-04-26 | ok | ok | 2017-06-26 | ok | 2017-09-27 | 205656 | 2016-12-01 | 2017-05-18 | [5 empty] | dossier envoyé Arrangeur 09/11/17 |  | 2017-08-08 | 2018-02-08 |  |  | oui | 7150691 | 7150692 | 7490749 | 7490749 | 340057 | 2042.8517 | 170244.2955 | 6405313 | 6413222 | 7909 | 91.46% |  | 2389181 | 2438948 |  | 55430.6364 | 49767 | 4761510 | 4693223 | 982573 | 3710650 | -68287 | 106664.1591 | 171546 | 1 | 1 |  | 1.335e-05% | 171546 | 15485 | 0 | 0.022727 | 55430.6591 | 0 |  |  |  |  | 55430.6591 |  | 55430.6591 | 32.56% |  |  | 0 | 7490749 | 343148 | 186489 | 2012-05-31 | 37298 |  |  | 2013-02-19 | 18649 | 2012-12-19 | 37298 | 2013-05-02 | 37298 | 41547 | 55946 | [16 empty] | 37298
Rue de l'Eglise |  | Entre-Deux | CA SUD | 2013 | PRLC 0148 | APU | GGO | patrimoine | #REF! |  |  | EPFR | BARET | 2013-11-13 | 1547 | 259906 | 259906 | 14439.2222 | 168.0065 | 168.0065 | 197.2227 | 14439.2222 | 85.9444 | 836 | 116.3542 | UA | 383 | 0% | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 1340.98 |  | 1317.83 | 73.2128 |  | 66.67% | 33.33% |  |  |  | 0 | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  |  | 2013-02-08 | 2013-03-15 | OFOI | LOGIS 5 |  | 2013-07-08 |  | 2013-08-28 | 2013-08-29 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | [17 empty] | BARET/GILLOT | 2013-12-17 |  | 2595669.38 | 2015-06-17 | 2015-12-17 | 2015-05-29 | 2016-04-15 | 19.8 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 1 | 2012-11-14 | 2013-02-06 | 84 | 2013-04-09 | 2013-04-11 | 2 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | 2 | 2013-08-25 | 2013-09-12 | 18 |  | 2014-02-14 | 2013-10-26 | 2014-04-14 | 170 | 2014-04-14 | 2014-04-22 | 2014 | 9.6 | 8 | 15 | 42 | 2014-07-15 | 41835 | 0 | 2014-08-29 | 2015-05-29 | 273 | 2015-02-16 | 2015-09-08 | 204 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-05-17 | 2017-07-18 | 793 | 2015-08-15 | 2017-09-07 | 754 | 2017-11-13 | 2017-11-02 | 2017-10-23 | 2015-07-22 | 2017-11-16 | 28.2667 | 2017-05-29 | 2017-12-13 | 2016-01-13 | 2017-11-20 |  | 2015-08-22 | 2017-11-30 | 2017 | 27.7 | 7190.7782 | 199184.5568 | 2017-09-21 | 366248 | 0 |  |  | 110247.29 | 3.293% | JFO / BBL / FHO / AGA / APU | Lot carrelage : EEPC par Lot plomberie : Attitude Plomb par Lot ECS : DYELL par Lot Charpente : Sorlier par JP Hoarau Lot Charpente : JP Hoarau par CMOI Soit 5 sur 15 lots = 33 % |  | faisaibilité à 23 logements mixte - à la demande de la Mairie réalisation d'une RPA et de moins de logements beaucoup de RO | réserves à lever | 2018-03-05 | en cours | en cours | 2018-02-21 | ok | 2018-11-16 | 26813 | 2018-02-20 | 2018-02-26 |  |  | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-05-22 |  |  |  | oui | 2715924 | 2715924 | 3348225 | 3348225 | 632301 | 2496.8493 | 186012.5 | 2383274 | 2329832 | -53442 | 89.59% |  | 717900 | 736924 |  | 40940.2222 | 19024 | 1504024 | 1490303 | 341701 | 1148602 | -13721 | 82794.6111 |  | 494000 | 432000 |  | 12.9% | 688998 | 0 | -62000 | 24000 | 64940.2222 | -3444.4444 |  |  | 0 | 0 | 64940.2222 | 0 | 64940.2222 | 34.91% |  |  | 0 | 3348225 | 149910 | 66209 | 2012-12-14 | 14755 |  |  | 2013-04-09 | 4453 | 2013-02-06 | 14755 | 2013-06-28 | 12951 | 41514 | 19295 | [16 empty] | 14755
Takamaka |  | St Philippe | CA SUD | 2013 | PRLC 0093 | FHO | VAF | patrimoine |  |  | lots à vendre : CA EPFR début 2017 LES : mise en demeure adressée à l'acquéreur faute de quoi classement du dossier | SODEGIS | Dubois | ok | 4625 | 215000 | 104244 | 15357.1429 | 46.4865 | 22.5392 | 91.4726 | 7446 | 330.3571 | 1148.97 | 30.2703 | UCa | 20 |  | LLTS | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  | 1044.56 |  | 1139.62 | 81.4014 | [6 empty] | 551.16 | 11.92% | 1.5 | MDV | non |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-02-24 | OFOI | LOGIS 4 |  | 2013-08-29 |  | 2013-09-18 | 2013-09-27 |  | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 2014-01-28 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | non | 14 | 85671.6654 | 0 |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 CM = OK - mank attest° affichage | [17 empty] | BARET/GILLOT | 2013-12-17 |  | 2345333.9 | 2015-06-17 | 2015-12-17 | 2014-12-04 | 2015-09-15 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-07-28 | 2014 | 11.1 | 0 | 14 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 0.033333 |  | 2015-11-25 | ok | #REF! |  | 2015-10-28 | 2015-11-05 | 2015 | 0.26667 | 6119.4047 | 1631.8412 |  |  | 23860 |  |  | 66160.8 | 2.726% |  | Lot Cloison : PRE par DROZ soit 1 sur 15 |  |  | 2016-12-21 |  | ok | ok | 2016-07-04 | 2017-05-15 | 2016-10-17 | 13313 | 2015-11-16 | 2016-02-02 |  |  | 2016-03-30 |  | 05/10/2016 28/02/17 |  | dossier transmis à OFOI 05/09/16 | ok |  | ok |  | oui | 2360150.41 | 2396286 | 2426621 | 2426621 | 30335 | 2323.1035 | 173330.0714 | 2112298 | 2153147 | 40849 | 90% |  | 601367 | 642565 |  | 45897.5 | 41198 | 1294919 | 1260196 | 284216 | 975980 | -34723 | 90014 |  | 500000 | 500000 |  | 20.6% |  | 0 | 0 | 35714.2857 | 81611.7857 | 0 |  |  | 461213.1491 | 238500 | 98647.5 | 0 | 98647.5 | 49.65% | 106433.1751 |  | 23860 | 2887834.1491 | 118584 | 58369 | 2009-12-14 | 7820 |  |  | 2012-12-24 | 3939 | 2013-02-08 | 17030 | 1932-06-11 | 11851 | 41547 | 17729 | [16 empty] | 17030
Tamariniers LLS |  | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR | VAF | patrimoine |  | CX 671 / 1141 | BJE récupère les pièces avec FBR attente tableau des ventes de FBR Rétrocession du chemin de l'amitié à faire attente conformité des lots | EPFR | POPINEAU |  | 18523 | 492000 | 699015 | 13297.2973 | 26.5616 | 37.7377 | 189.8739 | 4236.4545 | 112.2606 |  | 19.9752 | Aub |  |  | LLS | 37 | 37 | 37 |  |  |  |  | 3305.14 |  | 3681.47 | 99.4992 | [5 empty] | 3236 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-02-24 | OFOI | DOMBEYA 3 |  | 2013-08-07 |  | 2013-09-20 | 2013-09-26 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 1 | 23136.7294 | 0 |  | 2014-01-13 | [17 empty] | MAREL | 2013-12-27 |  | 13003860.79 | 2015-06-27 | 2015-12-27 | 2015-06-04 | 2016-12-27 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-06-11 | 2014 | 10.2667 | 0 | 24 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 5 | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2016-06-17 | 2016-11-18 |  | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 2016 | 4.7333 | 23136.7294 | 109513.8526 | 2016-10-27 |  | 0 |  |  | 131109.673 | 0.9639% |  |  |  |  | ok | ok | ok | ok | 2018-05-04 | ok | 2017-11-08 | 91095 | 2017-03-01 | [5 empty] | 2017-03-01 | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok |  | ok |  | oui | 6447379 | 6447379 | 7137960 | 7137960 | 690581 | 2159.6544 | 192917.8378 | 5795250 | 6458898 | 663648 | 91.77% |  | 2155832 | 2453735 |  | 66317.1622 | 297903 | 4291546 | 4684224 | 641413 | 4042811 | 392678 | 126600.6486 |  | 1 | 1 |  | 1.401e-05% |  | 0 | 0 | 0.027027 | 66317.1892 | 0 |  |  | 2196102.6626 | 1303101.6923 | 101536.1538 | 0 | 101536.1538 | 41.99% | 388102.52 |  | 0 | 9334062.6626 | 657747 | 328481 | 2012-02-06 | 42492 |  |  |  |  | 2013-05-13 | 121749 | 2013-07-30 | 65696 | 41570 | 98544 | [16 empty] | 121749
Tamariniers LLTS |  | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR |  | patrimoine |  | CX 671 / 1141 |  | EPFR | POPINEAU | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 44 | 44 |  | 44 |  |  |  | 3272.11 |  | 3318.11 | 75.4116 | [7 empty] | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-02-24 | OFOI | DOMBEYA 3 | 220000 | 2013-07-10 |  | 2013-09-20 | 2013-09-26 |  | 2013-10-02 | 2013-11-05 | 2014-02-05 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 |  | oui | 1 | 17948.3293 | 0 |  | 2014-01-20 | [18 empty] | 2013-12-27 |  | 13003860.79 | 2015-06-27 | 2015-12-27 | 2015-06-04 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-06-11 | 2014 | 11.2 | 0 | 24 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 5 | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2016-06-17 | 2016-11-18 |  | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 2016 | 4.7333 | 17948.3293 | 84955.4255 | 2016-10-27 |  | 0 | [5 empty] | Lot élec : Eneris par Espace Soleil Soit 1 sur 15 4 RO |  |  | ok | ok | ok | ok | 2018-05-04 | ok | 2017-11-08 | 82104 | 2017-03-01 | [5 empty] | 2017-03-01 | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok |  |  |  | oui | 6402537 | 6402537 | 6464079 | 6464079 | 61542 | 1975.5079 | 146910.8864 | 5737343 | 5833192 | 95849 | 91.49% |  | 1799492 | 1905132 |  | 43298.4545 | 105640 | 3703045 | 3678947 | 473086 | 3205861 | -24098 | 83612.4318 |  | 900000 | 880000 |  | 13.61% |  | 0 | -20000 | 20000 | 63298.4545 | -454.5455 |  |  | 0 | 0 | 63298.4545 | 0 | 63298.4545 | 45.37% | 325591.795 |  | 0 | 6464079 |  | 0
Fleurs jaunes (Ilôt 6.1) |  | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0160 | FHO | VAF | Tvx |  |  | convention paroi clouée OK / notaire doit rédiger une constitution de servitude | SODEGIS | QUINOT |  | 2529 | 217810 | 217810 | 7260.3333 | 86.125 | 86.125 | 84.3179 | 7260.3333 | 84.3 | 1077.3 | 118.624 |  | 110 |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2546.55 |  | 2583.2 | 86.1067 | 6.667% | 40% | 40% | 10% | 3.333% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  | 2014-01-28 |  | OFOI | IONIQUE 4 |  | 2014-09-08 |  | ok | 2015-09-09 |  | 2015-08-17 | 2015-09-15 | 2015-12-15 | 2015-09-22 | 2015-09-15 | 2017-09-15 | 2018-09-15 |  | oui | 0 | 0 | 0 | ok | 16/12/15 Région 16/12/15 Commune 10/02/16 CIVIS 11/05/16 CG | attente retour conv° garantie par signée CG & transmise au CG 11/05/16 |  |  |  | Mail 16/12/15 | [6 empty] | 2016-02-10 | [5 empty] | AUBERT | 2016-12-21 | MAIL 03/04/17 | 4558993.83 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 2018-12-21 | -3.8667 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | 10 | 2014-02-06 | 2013-12-17 | -51 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 0 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 0 |  | 2015-02-20 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 404 | 2017-02-21 | 2017-02-06 | 2017 | 29.4 | -15 | 16 | 18 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 0 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | -1 | 2018-02-13 | 2017-12-19 | -56 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 2018-02-16 | 2018-04-19 | 62 | 2018-03-09 | 2018-11-19 | 255 | 2018-05-18 | 2018-11-19 | 185 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-01 | 2018-06-06 | 2018-08-07 | 2.0667 | 2019-06-21 |  | 2016-11-28 | 2018-08-22 | 7 & 08/08 | 2018-06-21 | 2018-08-27 | 2018 | 2.2333 | 12880.0823 | 28765.5172 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 101278.0439 |  | 84397 | 1.77% | FMA / FHO |  | avancement PERSM problématique mur soutènement arrière intempéries | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO délai paiement entreprises |  | envoyé à GL 30/10/18 |  |  |  |  | 2019-08-07 |  |  | 2018-11-13 | [13 empty] | 4943575.02 | 4768708 | 4768708 | -174867.02 | 1872.6151 | 158956.9333 | 4386257 | 3720168 | -666089 | 79.65% |  | 1393063.02 | 1462622 |  | 48754.0667 | 69558.98 | 2950512 | 2706086 | 461009 | 2245077 | -244426 | 90202.8667 |  | 600000 | 600000 | 0 | 12.58% |  | 0 | 0 | 20000 | 68754.0667 | 0 | 6.29 | 6.16 | 0 | 0 | 68754.0667 | 0 | 68754.0667 | 43.25% | 0 |  | 0 | 4768708 | 231904 | 215671 | 2013-12-19 | 47620 |  |  | 2004-02-28 | 12520 |  |  | 41820 | 24983 | 2014-12-17 | 36513 |  |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-23 | 28342 | 2017-06-21 | 11537 | 2017-08-24 | 11375 | 2018-03-01 | 12633 | 2018-04-19 | 11595 | 2018-04-26 | 11596 | 2018-07-09 | 6957
VEFA EQUILIBRE |  | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | YFR | DBA | DCE |  | CI 192 |  |  |  |  | 10895 | 949780 | 949780 | #DIV/0! | 87.1758 | 87.1758 | 296.9937 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 650 |  | LLTS | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3032.98 | 3196.53 | 3197.98 | 3197.98 | #DIV/0! | [9 empty] | MDV | oui | 6377000 | 1994.0713 |  | 2017-01-26 | 2017-01-26 | SO |  |  | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-08-11 | 2018-11-11 |  | 2018-08-11 | 2020-08-11 | 2021-08-11 |  | non | 1442 | 0 | 0 | [22 empty] | 6377000.6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | #NUM! | 0 | 16 | 16 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 1901-04-30 | 1901-05-30 | 1 | 1901-12-31 |  |  | 1901-05-30 |  | 1901-05-30 | 1901-05-30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | courrier de MAP financière / technique faite au promoteur | [7 empty] | 1902-05-30 | [16 empty] | 6545033 | 6863538.2 | 6863538.2 | 318505.2 | 2147.184 | #DIV/0! |  | 6233418.65 | 6233418.65 | 92.73% | 40% | 1969908 | 2271739 |  | #DIV/0! | 301831 | 3915125 | 3931799.2 | 1087640.28 | 2844158.92 | 16674.2 | #DIV/0! |  | 660000 | 660000 |  | 9.616% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.15 | 5.1 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40.18% |  |  | 0 | 6545033 |  | 0
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) |  | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0161 | ADE |  | patrimoine | [6 empty] | 2671 | 637295 | 637295 | 13559.4681 | 238.5979 | 238.5979 | 166.5695 | 13559.4681 | 56.8298 |  | 175.9641 | UB | 512 |  | LLTS | 47 | 47 |  | 47 |  |  | 3318.5 | 3826 | 3826 | 3826 | 81.4043 | [6 empty] | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui | 7250000 | 1894.9294 |  | 2013-11-13 | 2014-05-12 | INGEPAR | LS 101 | SO | 2014-06-10 |  | 2014-10-23 | 2014-11-14 |  | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-03-17 | ok | 2015-03-17 | 2017-03-17 | 2018-03-17 |  | non | 16 | 327147.9245 | 0 | 22/10/2014 cr 24/11/14 - modif à faire | Ville 18/03/15 Région 17/06/15 CG 30/06/15 CASUD 29/09/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | [10 empty] | 2015-09-29 | [5 empty] | BARET/GILLOT | 2014-12-19 |  | 7100881.4887 | 2016-06-19 | 2016-12-19 | 2015-05-19 | 2016-10-19 | 0.66667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-02-02 | 2015 | 7.9 | 0 | 18 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-02 | 2016-10-31 | 3 | 2017-05-19 | 2016-10-14 | 2016-08-09 |  |  | 2016-09-02 | 2016-11-08 | 2016 | 2.2333 | 20446.7453 | 45664.3978 | ok |  | 0 |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | sauf Peinture | ok |  | 2017-10-31 | 27200 | 2016-12-06 | 2017-02-13 |  |  |  | SO | ok |  | déposé DRFIP 16/06/17 | 2017-03-14 | ok | ok |  |  |  | 9070838.11 | 7893608.43 | 7893608.43 | -1177229.68 | 2063.1491 | 167949.1155 | 7995841 | 6785519 | -1210322 | 87.77% |  | 2612892.11 | 2234701 |  | 47546.8298 | -378191.11 | 5339946 | 4540907.43 | 1362272 | 3178635.43 | -799038.57 | 96615.0517 | 0 | 1118000 | 1118000 | 0 | 14.16% |  | 0 | 0 | 23787.234 | 71334.0638 | 0 | 5.07 | 4.96 | 0 | 0 | 71334.0638 | 0 | 71334.0638 | 42.47% | 0 |  | 0 | 7893608.43 |  | 0
VEFA Petunias |  | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0165 | YFR | GGO | GPA | [6 empty] | 3512 | 977347 | 977347 | 19546.94 | 278.2879 | 278.2879 | 217.5537 | 19546.94 | 70.24 |  | 142.369 | UA |  |  | LLTS | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 3918.4 | 4492.44 | 4492.44 | 4492.44 | 89.8488 | [6 empty] | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | 8177215 | 1820.2169 |  | 2013-11-13 |  | INGEPAR | LS 79 | SO | 2014-07-28 |  | 2014-11-19 | 2015-07-10 |  | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 2015-11-20 | 2015-09-17 | 2015-11-17 | 2017-11-17 | 2018-11-17 |  | oui | 7 | 163112.8996 | 0 | ok | 16/12/15 Région 20/01/16 CG 25/01/16 Mairie 10/02/16 CASUD |  |  |  |  | 2016-02-01 | [6 empty] | 2016-02-10 | 2015-12-22 |  |  |  |  | LE GOFF | 2015-11-25 | doc jur 30/11/15 | 8009024.49 | 2017-05-25 | 2017-11-25 | 2016-09-23 | 2018-02-26 | 1.6667 |  |  |  | 0 | 2014-02-06 | 2012-02-07 | -730 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2015-12-11 | 2015-12-10 | 2015 | 16.6667 | -1 | 24 | 27 |  |  | 0 |  | 2016-08-24 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-07-13 | 0 |  | 2017-10-26 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-11-13 | 0 |  |  |  | 2017-12-10 | 2018-03-30 | 3.6667 | 2018-09-23 | 2018-03-30 | 2017-10-09 | 2018-03-30 |  | 2018-01-10 | 2018-04-17 | 2018 | 3.2333 | 23301.8428 | 75342.6251 | sem 12/02 : T5 | 119075 | 66513.73 |  |  | 0 | 0% | FMA / YFR |  | équipement local refoulement par CASUD à partir du 05/02 (1 mois travaux) | décalage de programmation | [6 empty] | 2019-03-30 |  |  | 2018-08-28 | [7 empty] | 2018-07-06 | [5 empty] | 8927957.605 | 8836763.645 | 8836763.645 | -91193.96 | 1967.0299 | 176735.2729 | 8046979 | 7435240.319 | -611738.681 | 85.91% |  | 2663620 | 2572426.04 |  | 51448.5208 | -91193.96 | 5272823.875 | 5272823.875 | 1076863.6 | 4195960.275 | 0 | 105456.4775 |  | 925000 | 925000 | 0 | 10.47% |  | 0 | 0 | 18500 | 69948.5208 | 0 | 4.94 | 4.93 |  | 0 | 69948.5208 |  | 69948.5208 | 39.58% |  |  | 66513.73 | 8836763.645 |  | 0
Verveine des Indes (Ilôt 5.1) |  | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0155 | YFR | GGO | patrimoine | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1500 | 128915 | 128915 | 8057.1875 | 85.9433 | 85.9433 | 91.1343 | 8057.1875 | 93.75 |  | 106.6667 |  | 90 |  | LLTS | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  | 1374.99 |  | 1414.56 | 88.41 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 31.25% | 6.25% |  | 0 | 0% | 2.5 | collectif | oui |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-05-22 | INTERINVEST | PC 95 |  | 2014-10-17 |  | 2014-11-12 | 2014-12-19 |  | 2015-01-13 | 23/01/2015 transmis à DAF 11/03/15 | 2015-04-22 | 2015-03-11 | 2015-04-24 | 2017-04-24 | 2018-04-24 |  | oui | 8 | 59281.6179 | 0 | 28/10/2014 12/01/15 | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | [16 empty] | QUINOT | 2016-04-18 | 24/6/16 (mail) | 2657721.79 | 2016-06-01 | 2018-04-18 | 2016-07-22 | 2018-02-18 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2016-04-28 | 2016 | 18.6333 | 0 | 13 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-07-05 | 1.2667 | 2018-07-22 | 2017-07-12 | 2016-11-28 | 2017-07-26 |  | 2017-06-28 | 2017-08-10 | 2017 | 1.4333 | 7410.2022 | 10621.2899 | 2017-06-15 | 0 | 0 |  |  | 12993.96 | 0.4666% |  | Lot Menui Ext :PVC 400 par Sofaal soit 1 sur 15 1 RO |  |  | ok | ok | ok | ok | 2018-02-15 | envoyé | 2018-07-05 | 9694 | 2017-11-17 | 2017-11-20 |  |  | 2018-03-21 |  | ok | 2018-08-24 |  | ok | ok | ok |  |  | 2681224 | 2681224 | 2785032.37 | 2785032.37 | 103808.37 | 2025.4928 | 174064.5231 |  | 2460822 | 2460822 | 90.21% |  | 797080 | 863024 |  | 53939 | 65944 | 1564144 | 1596953.37 | 242605.3 | 1354348.07 | 32809.37 | 99809.5856 |  | 320000 | 320000 | 0 | 11.49% |  | 5055 | 0 | 20000 | 73939 | 0 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 73939 | 0 | 73939 | 42.48% | 0 |  | 0 | 2785032.37 | 141274 | 141274 | 2014-01-02 | 14192 |  |  | 2014-02-26 | 7096 |  |  | 2014-07-07 | 27458 | 41933 | 20852 |  |  | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 | 30071 | 2016-10-17 | 8517 | 2017-03-28 | 6635 | 2017-06-16 | 7555 | 2017-07-05 | 7198 |  |  | 2017-08-17 | 7429 | 2018-02-12 | 4271
Z'ambaville (AX 18) |  | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0153 | FVA | DBE | GPA | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT | 2013-05-13 | 1492 | 325000 | 85500 | 36111.1111 | 217.8284 | 57.3056 | 103.3395 | 9500 | 165.7778 |  | 60.3217 | UA | 30 |  | LLS | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 858.51 |  | 827.37 | 91.93 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 11.11% |  | 0 | 0% | 2 | MDV | non |  |  |  | 2013-11-13 | 2014-05-14 | INTERINVEST | PC 97 |  | 2014-06-10 |  | 2014-06-30 | 2014-11-20 |  | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-05-23 | 2015-03-11 | 2015-05-22 | 2017-05-22 | 2018-05-22 |  | oui | 0 | 0 | 0 | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | [16 empty] | MAREL | 2016-04-18 | 2016-06-27 | 1734390.06 | 2016-06-01 | 2018-04-18 | 2016-09-01 | 2018-01-31 | 2.8 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 6 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2014-02-14 | 2014-02-18 | 4 | 2014-05-14 | 2014-06-11 | 28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 0 |  | 2015-05-22 | 2015-06-03 | 2016-05-10 | 342 | 2015-03-20 | 2016-05-10 | 2016 | 23.3333 | 417 | 13 | 22 | 2016-07-01 | 2017-06-20 | 354 | 2016-09-02 | 2016-08-22 | -11 | 2016-12-01 | 2017-06-20 | 201 | 2017-02-09 | 2017-10-27 | 260 | 2017-03-07 | 2017-09-01 | 178 | 2017-03-24 | 2017-10-09 | 199 | 2017-05-24 | 2018-02-18 | 270 | 2017-11-20 | - | 2017-11-30 | 2017-06-10 | 2018-03-12 | 9.1667 | 2018-09-01 | 2018-04-16 | ok | 2018-04-15 |  | 2017-07-10 | 2018-04-25 | 2018 | 9.6333 | 5363.8648 | 51671.8974 | 2018-03-08 | 0 | 24629 | 3439.749 |  | 27474.089 | 1.494% | SFE / AGA / FVA | Lot GO | bâche à poser pour sécurité incendie, avant inauguration retard SBIM / AMEDEE | problématique juridique INTERINVEST qui a mis beaucoup de temps à se solutionner retard SBIM / AMEDEE convention MOD EDF très tardive |  |  |  | ok |  | 2018-11-14 | 2019-03-12 |  | ok | 2018-06-11 | [7 empty] | 2018-05-03 | [5 empty] | 1569068 | 1838801 | 1838801 | 269733 | 2141.8516 | 204311.2222 | 1344547 | 1545657.725 | 201110.725 | 85.82% |  | 478312 | 614225 |  | 68247.2222 | 135913 | 980627 | 1199946 | 270994 | 928952 | 219319 | 133327.3333 | 0 | 85500 | 1 | 0 | 5.438e-05% |  | 0 | -85499 | 0.11111 | 68247.3333 | -5343.6875 | 5.7 | 5.59 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | 33.4% |  |  | 24629 | 1838801 | 91876 | 86406 | 2013-02-19 | 7458 |  |  | 2014-02-11 | 5456 |  |  | 2014-05-14 | 17627 | 2014-11-03 | 13089 |  |  | ok |  | ok |  | 2016-08-12 | 17699 | 2016-12-08 | 5451 | 2017-09-07 | - | 2017-09-07 |  | 2017-09-07 | 15909 | 2018-03-08 |  | 2018-03-08 | 3717
Anne Caze (Plaine St Paul) |  | St Paul | TCO | 2015 | PRLC 0167 | FBR | DBE | GPA |  |  | acte signé | EPFR / RUET | BARET/GILLOT |  | 1767 | 210000 | 210000 | 11666.6667 | 118.8455 | 118.8455 | 122.6872 | 11666.6667 | 98.1667 |  | 101.8676 | UB4 | 200 |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 1709.55 |  | 1711.67 | 95.0928 | 0% | 0% | 55.56% | 22.22% | 22.22% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  |  | 2014-10-08 |  | OFOI | LOGIS 9 |  | 2015-11-12 |  | 2016-07-22 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-05 | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | oui | 11 | 0 | 0 | 2016-09-14 | 2016-12-21 | [11 empty] | 2016-12-21 | [5 empty] | BARET/GILLOT | 2016-12-15 | MAIL 03/04/17 | 3231709.2458 | 2018-06-15 | 2018-12-15 | 2017-09-12 | 2018-12-15 | -2.6333 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-23 | -1 | 2015-01-23 | 2014-12-23 | -31 | 2015-01-22 | 2015-02-03 | 12 | 2015-03-15 | 2015-05-04 | 50 | 2015-07-01 | 2015-09-07 | 68 |  | 2016-04-12 | 2016-11-21 | 2017-02-03 | 74 | 2017-02-17 | 2017-02-06 | 2017 | 15.0667 | -11 | 16 | 18 | 2017-03-06 | 2017-05-12 | 67 | 2017-06-13 | 2017-07-07 | 24 | 2017-11-29 | 2017-11-25 | -4 | 2017-12-13 | 2018-11-19 | 341 | 2018-02-05 | 2018-11-19 | 287 | 2018-04-26 | 2018-11-19 | 207 | 2018-05-24 | 2018-11-19 | 179 |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-09-03 | 2.9667 | 2019-09-12 | 2018-09-17 | 2017-05-24 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 2018-06-21 | 2018-09-27 | 2018 | 3.2667 |  | 0 | 2018-08-16 | 0 | 0 | 177717.0365 | 70491 | 8425.6391 | 0.2468% | JMO / NBL / FBR |  | SMOI : 1 mois retard mur voisin : 1,5 mois retard | INFO / arrêt de chantier du 20/02/17 au 17/04/2017 suite pb d'avoisinant (bornage et mur)/retard galvanisation charpente | [6 empty] | 2019-09-03 |  |  | 2018-11-13 | [7 empty] | ok | [5 empty] | 3425875.7637 | 3413701 | 3413701 | -12174.7637 | 1996.8419 | 189650.0556 | 3100225 | 2697771.9473 | -402453.0527 | 80.69% | 39.77% | 1068687.828 | 982780 |  | 54598.8889 | -85907.828 | 1997187.9357 | 2024741 | 334225 | 1690516 | 27553.0643 | 112485.6111 |  | 360000 | 360000 |  | 10.55% |  | 46180 | 0 | 20000 | 74598.8889 | 0 | 5.02 | 4.85 | 0 | 0 | 74598.8889 | 0 | 74598.8889 | 39.34% | 0 |  | 0 | 3413701 | 167759 | 156016 | 2014-10-29 | 19485 |  |  | 2014-12-19 |  | 2014-12-19 | 29228 | 2015-03-23 | 10005 | 42202 | 25161 |  |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-15 | 25164 | 2017-08-16 | 8388 |  |  | 2017-12-13 | 16776 |  |  |  |  | 2018-08-21 | 21809
Christiane - Amata (HE 168) |  | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU |  | Tvx |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR |  |  | 10371.4138 | 468089.6552 | 468089.6552 | 10175.8621 | 45.1327 | 45.1327 | 116.0845 | 10175.8621 | 225.4655 |  | 44.3527 | UC 2 | 280 | 25% | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  | 4286.38 |  | 4032.32 |  |  |  | 78.26% | 21.74% |  |  |  |  | 2 | collectif | oui |  |  |  | 2014-10-09 |  | INGEPAR | LS 119 |  | 2015-10-27 | 2015-11-27 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-17 | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | non | 8 | 206815.7762 | 0 | 2016-09-14 | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 Région 19/06/17 | 2017-01-12 |  |  |  | 2017-01-18 | [6 empty] | 2017-01-18 | 2017-06-26 | [5 empty] | 2016-12-21 | MAIL 03/04/17 | 9447490.13 | 2018-06-21 | 2018-12-21 | 2018-02-28 | 2018-10-16 | 2.1 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2014-09-17 | 768 | 2015-02-06 | 2015-02-05 | -1 | 2015-03-12 | 2015-04-07 | 26 | 2015-07-16 | 2015-08-10 | 25 | 2015-10-19 | 2015-12-01 | 43 |  | 2016-05-24 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 11 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017 | 15.9333 | 0 | 18 | 21 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 0 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | 218 | 2017-11-07 | 2018-06-08 | 213 | 2018-02-02 | 2018-06-27 | 145 | 2018-03-23 | 2018-11-19 | 241 | 2018-04-24 | 2018-11-19 | 209 | 2018-09-03 | 2018-11-19 | 77 |  |  |  | 2018-08-16 | 2018-11-29 | 3.5 | 2020-02-28 |  | 2017-06-01 | 2018-11-29 | 04/12 ou 10/12/2018 | 2018-08-31 | 2018-12-18 | invitation sem 26/11 au plus tard | 3.6333 | 25851.972 | 93928.8317 |  | 0 | 0 | 491714.4372 |  | 77194.0936 | 0.776% | SFE / APU | Lot cloisons Lot carrelage | intempéries = 23 j | aléa mouvement de terrain grevant la parcelle après maîtrise foncière, à lever auprès du BRGM sécurisation du site proximité école | [6 empty] | 2019-11-29 | [16 empty] | 8830884.4773 | 8447391 | 8447391 |  | 1970.7518 | 183638.9348 | 7838932.0183 |  | -7838932.0183 | 0% | 39.75% | 2934715.4773 | 2642685 |  | 57449.6739 |  | 5440169 | 5285874 | 1258166 | 4027708 |  | 114910.3043 |  | 456000 | 406000 |  | 4.806% |  | 112832 | -50000 | 8826.087 | 66275.7609 | -1086.9565 | 6.38 | 5.74 |  |  | 66275.7609 |  | 66275.7609 | 36.09% |  |  | 0 | 8447391 | 475807 | 398488 | 2012-07-12 | 41000 | [5 empty] | 81523 |  | 46614 | 42039 | 72488 |  |  | 2016-12-12 | 18438 | 2017-02-28 | 47284 | 11/12/2017 01/03/18 | 23642 | 2018-07-09 | 67499 |  |  | 75% |  |  |  | 81523
Christiane - Amata (HE 168) LLTS |  | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU | VAF | Tvx |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR | AUBERT |  | 2705.5862 | 122110.3448 | 122110.3448 | 10175.8621 | 45.1327 | 45.1327 | 180.2473 | 10175.8621 | 225.4655 |  | 44.3527 | UC 2 | 280 | 25% | LLTS | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 1301.51 |  | 677.46 | 56.455 |  | 100% | [6 empty] | 2 | collectif | oui |  |  |  | 2014-10-09 |  | INGEPAR | LS 119 |  | 2015-10-29 | 2015-11-27 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 2016-12-09 | 2016-10-17 | 2016-09-09 | 2018-09-09 | 2019-09-09 |  | non | 8 | 31784 | 0 | 2016-09-14 | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 Région 22/06/17 | 2017-01-12 |  |  |  | 2017-01-18 | [6 empty] | 2017-01-18 | 2017-06-26 |  |  |  |  | AUBERT | 2016-12-21 | MAIL 03/04/17 | 9447490.13 | 2018-06-21 | 2018-12-21 |  | 2018-10-16 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2017-02-16 | 2017 | 15.8667 | 0 | 18 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-08-16 | 2018-11-29 | 3.5 | 1901-12-31 |  | 2017-06-01 | 2018-11-29 |  | 2018-08-31 | 2018-12-18 |  | 3.6333 | 3973 | 14435.2333 |  | 0 | 0 | - |  |  | 0% | [10 empty] | 2019-11-29 | [16 empty] | 1416864.7499 | 1499983.89 | 1499983.89 | 83119.1401 | 1152.4951 | 124998.6575 | 1249637.1067 |  | -1249637.1067 | 0% | 39.75% | 410870.7499 | 443491.89 |  | 36957.6575 | 32621.1401 | 789994 | 771556 | 172922 | 598634 | -18438 | 64296.3333 |  | 216000 | 266000 |  | 17.73% |  | 18936 | 50000 | 22166.6667 | 59124.3242 | 4166.6667 | 5.85 | 5.84 | 0 | 0 | 59124.3242 | 0 | 59124.3242 | 47.3% | 0 |  | 0 | 1499983.89 |  | 0
RPA mixte St Philippe |  | St Philippe | CA SUD | 2015 | PRLC 0174 | FHO | MMA | Tvx |  |  | acte signé 30/11/15 voie à détacher : en cours | EPFR | MOUTIEN |  | 3547 | 319230 | 132491.5 | 16801.5789 | 90 | 37.3531 | 110.2644 | 6973.2368 | 186.6842 |  | 53.5664 | UA |  |  | LLTS | 19 | 19 |  | 19 |  |  |  | 1200.06 |  | 1201.58 | 63.2411 | 0 | 68.42% | 26.32% | 10.53% | 0% |  | x |  | 2 | collectif | non |  |  |  | 2015-01-27 |  | OFOI | LOGIS 8 |  | 2015-09-01 |  | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 06/10/2016 renvoyé le 04/10/16 à CDC | 2015-08-19 | 2016-07-08 | 2018-07-08 | 2019-07-08 |  | oui | 4 | 0 | 0 | 2016-07-13 | Commune 05/05/17 Région 13/12/16 CASUD 29/06/17 CG 12/01/17 | 2017-01-12 | [10 empty] | 2017-06-29 | 2016-12-15 |  |  |  |  | LE GOFF | 2016-12-15 | MAIL 03/04/17 | 2533920.51 | 2018-06-15 | 2018-12-15 | 2018-02-16 | 2018-11-15 | 3.0667 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0 | 2015-06-22 | 2015-12-14 | 175 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 0 |  | 2016-05-24 | 2017-06-15 | 2017-07-24 | 39 | 2017-02-08 | 2017-07-31 | 2017 | 23.3 | 173 | 15 | 15 | 2017-11-20 | 2017-12-12 | 22 | 2017-11-20 | 2018-02-13 | 85 | 2018-03-07 | 2018-06-13 | 98 | 2018-04-19 | 2018-11-19 | 214 | 2018-05-09 | 2018-11-19 | 194 | 2018-06-01 | 2018-11-19 | 171 | 2018-07-06 | 2018-11-19 | 136 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-05-04 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 1 | 2020-02-16 |  | 2018-09-24 | 2019-01-21 |  | 2018-12-01 | 2019-02-15 |  | 2.5333 |  | 0 |  | 66994 | 83104.25 | 99692.482 | 83900.84 | 1791.7937 | 0.06635% | FHO |  | retards de paiement SODEGIS | attente des garanties= retard OS janvier 2018 : DAF ne paie pas entreprises qui n'ont plus de fournitures (ex : 3 situations LASETRA pas payées au 26/01/18) | [6 empty] | 2019-11-30 | [16 empty] | 2660388.305 | 2700417.25 | 2700417.25 | 40028.945 | 2250.2352 | 142127.2237 | 2613042.4974 | 1858695.409 | -754347.0884 | 70.28% | 39.77% | 780309.3927 | 771141 |  | 40586.3684 | -9168.3927 | 1460078.9123 | 1359322 | 334066 | 1025256 | -100756.9123 | 71543.2632 |  | 420000 | 420000 |  | 15.55% |  | 66850 | 0 | 22105.2632 | 62691.6316 | 0 | 5.65 | 5.65 | 510850.1336 | 380000 | 82691.6316 | 0 | 82691.6316 | 50.69% | 111550 |  | 83104.25 | 3211267.3836 | 139538 | 125584 | 2014-12-19 | 13467 |  |  | 2015-03-19 | 4987 | 2014-05-05 | 14412 | 2015-08-31 | 13125 | 2016-04-27 | 26102 |  |  | 2016-12-22 |  | 2016-12-22 | 18387 | 2018-02-14 | 7055 | 2018-07-09 | 7119 |  |  |  |  | 2018-10-25 | 20930
Manapany |  | St Joseph | CA SUD | 2014 | PRLC 0111 | FHO | VAF | Tvx | oui |  | terrains achetés PA obtenu | Commune / MOREL | AUBERT |  | 7020 | 577000 | 173455 | 27476.1905 | 82.1937 | 24.7087 | 113.9592 | 8259.7619 | 334.2857 |  | 29.9145 | NAUC | 40 |  | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  | 1508.31 |  | 1522.08 | 72.48 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 |  |  | 0% | 1 | MDV | non |  |  |  | 2013-06-13 | 2012-02-24 | SO |  | SO | 2014-07-28 | 2017-10-02 | 30/06/2014 08/04/16 | 16/10/2014 20/05/2016 | 2016-05-20 | 2016-06-06 | 2016-08-12 | 2016-11-12 | 2016-08-29 | 2016-08-12 | 2018-08-12 | 2019-08-12 |  | oui | 5 | 41874.9576 | 0 | 2016-08-18 | Commune 16/11/16 Région 13/12/16 CASUD 29/06/2017 CDC 21/06/17 | 2017-01-12 | [10 empty] | 2017-06-29 | 2017-01-11 |  |  |  |  | AUBERT | [6 empty] | SO |  | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-15 | 2 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2012-01-10 | 2012-02-13 | 34 | 2012-03-30 | 2014-04-24 | 755 | 2015-06-09 | 2014-04-24 | -411 |  | 2015-08-28 | 2015-12-15 | 2017-07-12 | 575 | 2017-07-27 | 2017-07-17 | 2017 | 36.1667 | -10 | 15 | 16 | 2017-08-18 | 2017-10-30 | 73 | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 18 | 2018-07-13 | 2018-07-19 | 6 | 2018-08-24 | 2018-09-15 | 22 | 2018-08-29 | 2018-11-19 | 82 | 2018-09-12 | 2018-11-19 | 68 | 2018-10-03 | 2018-11-19 | 47 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-10-17 | 2018-11-17 | 1.0333 | 1901-12-31 |  | 2018-09-24 | 2019-01-21 |  | 2018-11-17 | 2019-03-01 |  | 3.4667 | 8374.9915 | 29033.3039 |  | 368628 | 329351 | 80659 31 478 FRAFU | 0 | 0 | 0% | FHO | Lot carrelage | 1 mois de retard sur VRD (rattrapable) pb effectif Gros Œuvre retards de paiement SODEGIS pb avancement plaquiste | montage technico financier complexe / reprise d'études MOE à la demande du Maire / recherche de solutions pour minimiser les fonds propres (négociation foncière avec un propriétaire foncier pour réalisation de lots à batir en dation) nombreux retards de paiement de la DAF (JM Plomberie, gros oeuvre) | [6 empty] | 2019-11-17 | [16 empty] | 3671513.59 | 3921151.97 | 3921151.97 | 249638.38 | 2599.699 | 186721.5224 | 2877228 | 2855004 | -22224 | 74.34% |  | 840305.59 | 1251614 | 1268847 | 59600.6667 | 411308.41 | 1784577 | 1784577 | 599672 | 1184905 | 0 | 84979.8571 |  | 717280 | 442750 | 0 | 11.29% |  | 112859.97 | -274530 | 21083.3333 | 80684 | -13072.8571 | 5.15 | 5 | 1512119.8534 | 315000 |  | 292222.2 |  | 43.79% | 177098.2186 |  | 329351 | 5433271.8234 | 193956 | 174560 | 2011-09-28 | 24368 |  |  |  |  | 2014-02-06 | 17298 | 40998 | 11733 | 2014-12-19 | 26183 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 49639 | 2017-12-21 | 3735 |  |  |  |  | partie | 16717 | 2018-10-16 | 24887
Lacaussade 3 | Excel OK | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0166 | FBR | DAM | Tvx |  |  |  | SODEGIS | LE GOFF |  | 779 | 195000 | 195000 | 9750 | 250.3209 | 250.3209 | 150.0566 | 9750 | 38.95 |  | 256.7394 | UA | 35 | 0% | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 1304.16 |  | 1299.51 | 64.9755 | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | non |  |  |  | 2014-10-09 |  | OFOI | LOGIS 8 |  | 2015-09-02 |  | 2016-07-28 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-03 | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | non | 12 | 87228 | 0 | 14/09/2016 retour 28/09 pour signature | Commune 21/12/16 CG 12/01/17 Région 19/06/17 CASUD 29/06/17 | 12/01/2017 mail 30/01/2017 papier |  |  |  | 2016-12-21 | [6 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-26 |  |  |  |  | LE GOFF | 2016-12-15 | MAIL 04/04/2017 | 2638167.36 | 2018-06-15 | 2018-12-15 | 2017-08-25 | 2018-11-15 | -2.7667 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-08-11 | 33 | 2015-02-13 | 2015-02-05 | -8 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0 | 2015-04-27 | 2015-06-29 | 63 | 2015-08-28 | 2015-09-07 | 10 |  | 2016-06-07 | 2017-03-16 | 2017-02-15 | -29 | 2017-03-02 | 2017-02-20 | 2017 | 17.9 | -10 | 14 | 17 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 33 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | 79 | 2017-08-31 | 2017-11-15 | 76 | 2017-11-15 | 2018-03-22 | 127 | 2017-11-08 | 2018-11-19 | 376 | 2018-03-08 | 2018-11-19 | 256 | 2018-04-10 | 2018-11-19 | 223 |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-08-14 | 3.8667 | 2019-08-25 |  | 2017-05-24 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-05-05 | 2018-08-24 | 2018 | 3.7 | 7269 | 26895.3 | 2018-07-26 | 0 | 33867 | 11509.23 | 0 | 31941.985 | 1.136% | JMO / NBL / FBR | Lot plomberie Lot peinture, étanchéité | difficultés de terrassement dû à la nature du sol rencontré (courrier LASETRA) /retard galvanisation charpente+ 45 jours | [7 empty] | 2019-08-14 |  |  | 2018-11-15 | [13 empty] | 2722212.2295 | 2811761 | 2811761 | 89548.7705 | 2155.9939 | 140588.05 | 2475597.535 | 2036370.9417 | -439226.5933 | 73.94% | 39.77% | 819282.7346 | 803098 |  | 40154.9 | -16184.7346 | 1502929.4949 | 1544668 | 339371 | 1205297 | 41738.5051 | 77233.4 |  | 400000 | 400000 |  | 14.23% |  | 30128 | 0 | 20000 | 60154.9 | 0 | 5.59 | 5.49 | 0 | 0 | 60154.9 | 0 | 60154.9 | 42.79% | 0 |  | 33867 | 2811761 | 131447 | 124874 | 2014-10-24 | 13352 |  |  |  | 6171 | 2015-03-03 | 12860 | 2015-04-27 | 13828 |  | 19512 |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 19717 | 2017-08-17 | 6573 |  |  | 2017-12-14 | 13144 | [6 empty] | 2018-08-21 | 19717
VEFA Maurice Lebon |  | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0163 | FHO | VAF | Tvx |  |  |  |  | BARET/GILLOT |  | 3038 | 690000 | 690000 | 12545.4545 | 227.1231 | 227.1231 | 211.4878 | 12545.4545 | 55.2364 |  | 181.0402 | UB |  |  | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 3155.14 | 3262.6 | 3262.6 | 3262.6 | 59.32 |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 3 | collectif | non | 6373285 | 1953.4374 |  | 17/02/2014 09/10/14 |  | OFOI | IONIQUE 5 |  | 2015-11-12 |  | 2016-10-06 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-23 | 2016-12-15 | 2017-03-11 | 2016-12-23 | 2016-12-15 | 2018-12-15 | 2019-12-15 |  | oui | 9 | 0 | 0 |  | CG 29/03/17 Région 28/06/17 CASUD 29/06/2017 | 2017-03-29 |  |  |  | 2017-04-25 | [6 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 |  |  |  |  | BARET/GILLOT | 2016-12-23 | MAIL 03/04/17 | 6242199 | 2018-06-23 | 2018-12-23 | 2017-10-10 | 2018-12-23 | 2.2667 |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2014-12-09 | -59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2017-02-01 | 2017 | 14.9 | 26 | 22 | 23 | 2017-03-30 | 2017-03-13 | -17 | 2017-07-30 | 2017-06-09 | -51 |  | 2017-09-18 | 0 | 2017-10-30 | 2018-08-28 | 302 | 2017-10-30 | 2018-11-19 | 385 | 2018-02-28 | 2018-11-19 | 264 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-01-23 | 1.7667 | 2019-10-10 |  | 2018-10-19 | 2019-02-23 |  | 2019-01-01 | 2019-03-01 |  | 1.9667 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | FHO | [9 empty] | 2020-01-23 | [16 empty] | 6578594.5581 | 6893824 | 6893824 |  | 2112.9847 | 125342.2545 | 5462235 | 5874333.7565 | 412098.7565 | 87% | 39.77% | 1733988.3514 | 1928374 |  | 35061.3455 | 194385.6486 | 3744606.2067 | 3865450 | 735184 | 3130266 | 120843.7933 | 70280.9091 |  | 1100000 | 1100000 | 0 | 15.96% |  | 0 | 0 | 20000 | 55061.3455 | #REF! | 5.78 | 5.69 | 0 | 0 | 55061.3455 | 0 | 55061.3455 | 43.93% | 0 |  | 0 | 6893824 | 234959.8249 | 211463.9539 | [15 empty] | 129228 | 2017-04-03 | 23495.9816 | 2017-10-09 | 11747.9908 | 2017-11-08 | 11747.9908 | 2018-08-29 | 11747.9908 | 2018-09-10 | 11748 | 2018-09-14 | 11748
VEFA Raisins Marines (Hopital) |  | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0195 | YFR | VAF | Tvx |  | ET 909 / 1256 |  |  |  |  | 4801 | 473822 | 473822 | 15794.0667 | 98.6924 | 98.6924 | 277.363 | 15794.0667 | 160.0333 |  | 62.487 |  |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 1699.31 | 1708.31 | 1708.31 | 1708.31 | 56.9437 | [9 empty] | collectif | non | 3564776 | 2086.7266 |  |  |  | SO |  | SO | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  |  |  | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [22 empty] | 3443980.72 |  |  | 2018-02-14 | 2019-10-30 | -4.5333 |  |  |  | 0 | 2017-02-06 | 2016-12-27 | -41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 4 | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 2017 | 5.3667 | -10 | 15 | 15 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-02-14 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 0 | 2020-02-14 |  | 2018-10-19 | 2019-04-01 |  | 2019-04-01 | 2019-06-16 |  | 2.5333 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | [10 empty] | 2020-03-01 | [16 empty] | 3803779.243 | 3855387 | 3855387 | 51607.757 | 2256.8427 | 128512.9 |  |  | 0 | 0 | 40% | 1081657 | 1181624 | 1181624 | 39387.4667 | 99967 | 2022122.243 | 1973763 | 459254 | 1514509 | -48359.243 | 65792.1 |  | 700000 | 700000 |  | 18.16% |  |  | 0 | 23333.3333 | 62720.8 | 0 |  |  |  |  | 59388.5667 |  | 62720.8 | 46.84% |  |  | 0 | 3803779.243 | 178239 | 124768 | [6 empty] | 2017-04-04 | 43954 | [6 empty] | 2017-12-05 | 54078 | 2017-12-23 | 17824 | 2018-02-22 | 8912 | [8 empty] | 43954
Ilot 6.2 |  | Etang-Salé | CIVIS | 2015 | PRLC 0157 | FVA | DBE | Tvx |  |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1263 | 126500 | 126500 | 7027.7778 | 100.1584 | 100.1584 | 86.4567 | 7027.7778 | 70.1667 |  | 142.5178 |  |  |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 1509.87 |  | 1463.16 | 81.2867 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  |  | 2015-02-12 |  | SO |  |  | 2015-10-21 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-08-10 | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 |  | non | 12 | 0 | 0 | 2017-07-04 | ES 15/10/17 CG 19/10/17 | [17 empty] | BARET/GILLOT | SO | SO | SO | SO | SO | 2018-05-02 | SO |  | 2014-11-20 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 0 | 2015-02-06 | 2015-01-08 | -29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 0 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-05-12 | 2017-12-19 | 586 | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018 | 27.4667 | 10 | 15 | 15 |  | 2018-04-15 | 0 |  | 2018-05-02 | 0 | 2018-10-02 | 2018-11-19 | 48 | 2018-11-08 | 2018-11-19 | 11 | 2018-11-23 |  | 0 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0 |  |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0 | 2020-05-02 |  | 2018-09-05 | 2019-06-27 |  | 2019-05-22 | 2019-07-10 |  | 1.6333 |  | 0 |  | 0 | 0 | 115573 | 96000 |  | 0% | JMO / AGA / FVA | Lot étanchéité |  | passage en crédit d'impôt | [6 empty] | 2020-04-22 | [16 empty] | 3031790 | 2903227 | 2903227 | -128563 | 1922.8324 | 161290.3889 | 2583163.192 | 2614548 | 31384.808 | 0.91948 | 0.3975 | 883707 | 876912 | 866176 | 48717.3333 | -6795 | 1788083 | 1657979 | 261692 | 1396287 | -130104 | 92109.9444 |  | 360000 | 360000 |  | 12.4% |  | 8336 | 0 | 20000 | 68717.3333 | 0 | 5.19 | 5.13 | 0 | 0 | 68717.3333 | 0 | 68717.3333 | 42.6% | 0 |  | 0 | 2903227 | 143890 | 122307 | 2014-12-17 | 14522 |  |  | 2014-12-19 |  |  | 21783 | 2015-03-23 | 13917 | 42202 | 21557 |  |  | 2017-09-11 | 7178 | 2017-12-23 | 14356 | 2018-06-06 | 7178 | 2018-07-10 | 7177 |  |  | 2018-11-08 | 14639 |  |  | 21783
Kakis |  | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0181 | FBR | DBE | Tvx |  | AO 433 | terrain acheté projet de bornage transmis à FBR |  |  |  | 8111 | 405550 | 405550 | 11587.1429 | 50 | 50 | 175.7164 | 11587.1429 | 231.7429 |  | 43.1513 |  | 450 |  | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  | 2316.353 |  | 2307.98 | 65.9423 | 22.86% | 22.86% | 22.86% | 31.43% | [5 empty] | collectif | non |  |  |  | 2016-01-27 | 2016-04-15 | SO |  |  | 2016-10-17 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-08-10 | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-10 |  | oui | 10 | 0 | 0 | 2017-07-04 | OK | [24 empty] | SO |  | 2015-10-19 | 2015-10-30 | 2015-10-19 | -11 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-29 | 2016-08-11 | 135 | 2016-10-12 | 2016-11-09 | 28 | 2017-02-13 | 2017-06-06 | 113 |  | 2018-01-23 | 2018-02-09 | 2018-03-01 | 20 | 2018-02-23 | 2018-03-05 | 2018 | 16.8 | 10 | 14 | 14 | 2018-06-12 | 2018-11-19 | 160 | 2018-07-06 | 2018-09-12 | 68 | 2018-10-01 | 2018-11-19 | 49 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0 | 2018-12-13 |  | 0 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 0 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 0 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | 2019-05-17 | 0.4 | 1901-12-31 |  | 2018-09-05 | 2019-07-27 |  | 2019-06-05 | 2019-08-16 |  | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 124562 |  | 0 | 0% |  |  | réunion démarrage 01/03/18 | [7 empty] | 2020-05-17 | [16 empty] | 4867349.3793 | 5306870 | 5306870 | 439520.6207 | 2291.0454 | 151624.8571 | 4254582.75 | 4784510 | 529927.25 | 92.05% | 40% | 1361329.3793 | 1576411 | 1629529 | 45040.3143 | 215081.6207 | 2561020 | 2760459 | 738771 | 2021688 | 199439 | 78870.2571 |  | 945000 | 945000 |  | 17.81% |  | 25000 | 0 | 27000 | 72040.3143 | 0 | 5.57 | 5.54 |  |  | 65895.1251 |  | 72040.3143 | 47.38% |  |  | 0 | 5306870 | 265262 | 185683 | 2015-11-27 | 26176 |  |  | 2016-05-11 | 17712 | 2016-03-01 | 20368 | 2016-10-27 | 25703 | 13/12/2016 23/02/17 | 38553 |  |  | 2017-12-14 | 17382 |  |  | 2018-08-21 | 39789 |  |  | 2017-03-28 | [5 empty] | 20368
FAHAM (Ilôt 5.6) | Excel OK | Etang-Salé | CIVIS | 2016 | PRLC 0156 | ADE | MMA | Tvx | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 3126 | 268450 | 268450 | 8948.3333 | 85.8765 | 85.8765 | 100.2281 | 8948.3333 | 104.2 | 1264.35 | 95.9693 |  | 100 |  | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2596.9 |  | 2678.39 | 89.2797 | 0 | 0 | 53.33% | 40% | 6.667% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  |  | 2014-01-28 | 2014-05-28 | INGEPAR | LS 97 | SO | 2016-08-19 | 2016-09-13 | 19/06/2014 18/11/15 | 30/06/2014 09/09/16 | 2016-09-14 | 2014-10-20 | 2015-01-23 | 2015-04-23 | 2015-03-11 | 2015-01-23 | 2018-01-23 | 2019-01-23 |  | non | 4 | 69774.294 | 0 | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | [16 empty] | LE GOFF | 2016-12-15 | MAIL 03/04/17 | 4997938.95 | 2018-06-15 | 2018-12-15 | 2017-07-18 | 2018-05-15 | 3.5667 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-17 | 15 | 2014-02-09 | 2014-02-04 | -5 | 2014-02-09 | 2014-02-27 | 18 | 2014-04-24 | 2014-07-04 | 71 | 2014-08-29 | 2014-10-08 | 40 |  | 2015-02-20 | 2015-06-22 | 2017-02-14 | 603 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 2017 | 5.9667 | -1 | 16 | 17 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0 | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 20 | 2018-01-24 | 2017-12-15 | -40 | 2018-03-23 | 2018-11-19 | 241 | 2018-03-02 |  | 0 | 2018-03-21 | 2018-11-19 | 243 | 2018-04-06 | 2018-11-19 | 227 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 2018-06-14 | 2018-08-08 | 1.8333 | 2019-07-18 | 2018-08-06 | 2017-06-01 | 2018-08-16 | 20 & 21/08 | 2018-06-29 | 2018-08-30 | 2018 | 2.0667 | 17443.5735 | 36050.0519 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 316521.231 |  | 0 | 0% | JDC / NBL / MFL / ADE | Lot Men Ext | COLTRAV : pb avancement sous-traitant J2S : pb avancement - 20 j pénalités SMOI : pénalités 4 j intempéries | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO avancement SMOI | [6 empty] | 2019-08-08 |  |  | 2018-11-06 | [13 empty] | 5088523.3381 | 5227844.2 | 5227844.2 | 139320.8619 | 2013.1096 | 174261.4733 | 4413122.1526 | 4142334 | -270788.1526 | 80.9% |  | 1541342.2781 | 1638956.14 |  | 54631.8713 | 97613.8619 | 3296474.06 | 3296474.06 | 618601 | 2677873.06 | 0 | 109882.4687 | 0 | 250707 | 280000 | 0 | 5.356% |  | 12414 | 29293 | 9333.3333 | 63965.2047 | 976.4333 | 6.39 | 5.75 | 0 | 0 | 63965.2047 | 0 | 63965.2047 | 37.91% | 165428 |  | 0 | 5227844.2 | 265886 | 262429 |  | 24456 |  |  | 2014-02-27 | 12815 | 2014-02-06 | 26808 | 2014-06-25 | 27980 | 41942 | 39455 |  |  | avec OS |  | 2016-12-22 | 41091 | 2017-07-13 | 12636 | 2017-09-28 | 12634 | 2017-12-11 | 9678 | 14/03/2018 18/04/18 | 16845 | 19/04/2018 11/06/18 | 13294 | 2018-08-13 | 7892
VEFA CROUS St Pierre |  | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0193 | FVA | GGO | Tvx |  | EN 1337 p |  |  |  |  | 3474 | 1 |  | 0.005 | 0.00028785 | 0 | 0 | 0 | 17.37 |  | 575.7052 |  | 70 |  | PLS | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 3391.22 | 4327.36 | 4050.95 | 4050.95 | 20.2547 | [9 empty] | collectif | oui | 10739152 | 2651.0206 | [6 empty] | 2017-10-16 | [8 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [20 empty] | 2018-03-23 | [5 empty] | 2019-08-16 | 0 |  |  |  | 0 | 2017-02-06 | 2017-05-16 | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2017-06-01 | 2017-12-27 | 209 | 2017-06-15 | 2017-12-22 | 2017 | 2.2333 | 190 | 18 | 18 |  | 2018-03-08 | 0 |  | 2008-05-31 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-07-22 |  | 2019-07-22 | 2019-08-16 |  | 0.83333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2020-06-22 | [16 empty] | 15377280.71 | 11616559.71 | 11616559.71 | -3760721 | 2684.445 | 58082.7986 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 3306813 | 3306813 | 16534.065 | 3306813 | 10921593 | 5854059 |  |  | -5067534 | 29270.295 |  | 2000000 |  |  | 0% |  | 2455687.71 | -2000000 | 0 | 16534.065 | -10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 16534.065 | 13.01% |  |  | 0 | 15377280.71 | 364819 | 302800 |  |  |  |  | 2016-12-23 | 51495 | 2017-06-09 | 34330 | 2017-12-05 | 41862 | [6 empty] | 2017-12-23 | 54723 | 08/03/2018 06/06/2018 | 80260 | 10/07/2018 29/08/18 | 40130 | [6 empty] | 34330
VEFA CROUS Tampon |  | Tampon | CA SUD | 2018 | PRLC 0194 | FVA | GGO | Tvx |  | BW 683 p |  |  |  |  | 1952 | 1 |  | 0.01 | 0.0005123 | 0 | 0 | 0 | 19.52 |  | 512.2951 |  | 500 |  | PLS | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 1701.83 | 1868.31 | 1923.47 | 1923.47 | 19.2347 | [9 empty] | collectif | oui | 5763615 | 2996.4673 | [6 empty] | 2018-01-02 | 2018-01-16 |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-02-13 |  | 2018-03-01 | 2018-02-13 | 2020-02-13 | 2021-02-13 |  | non | 17 | 0 | 0 | OK | 2018-03-04 |  |  |  |  | 2018-03-19 | [20 empty] | 1456.4333 |  |  |  | 0 | 2017-02-09 | 2017-05-16 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2018-03-09 | 2018 | 2.2 | 0 | 17 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-08-10 |  | 2019-09-09 | 2019-08-16 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | contrat de prêt à recevoir en février 2018 / délib garantie CM 24/02 / VEFA à signer fin fév 18 au + tard | [6 empty] | 2020-08-09 | [16 empty] | 6236911 | 6236911 | 6236911 | 0 | 3338.2635 | 62369.11 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1736993 | 1736993 | 1736993 | 17369.93 |  | 3189669 | 3189669 |  |  | 0 | 31896.69 |  |  |  |  | 0% |  | 1310249 | 0 | 0 | 17369.93 | 0 | 6.31 |  |  |  | 17369.93 |  | 17369.93 | 27.85% |  |  |  | 6236911 | 196296 | 151148 | [6 empty] | 2016-12-31 | 46179 | 2017-12-05 | 22525 | [6 empty] | 2018-03-08 | 29444 | 26/07/2018 - 14/09/18 | 43186 | 2018-11-08 | 9814
Hubert Delisle |  | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | AO |  | BR 1091 | pas de justificatif récupérer fiche immeuble | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 74 | 0 |  |  |  | 74 | [24 empty] | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 2018-08-15 |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 19 | 0 | 0 | [28 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 9 | 2017-03-20 | 2017-04-26 | 37 | 2017-05-19 | 2017-07-19 | 61 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | -1 |  | 2018-05-29 | 2017-12-05 | 2018-11-19 | 349 | 2017-12-12 | 2018-09-12 | 2018 | 10.5333 | 274 | 12 | 12 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-10-12 |  | 2019-10-12 | 2019-10-12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 111598 |  |  | #DIV/0! |  |  | négo en cours | [7 empty] | 2020-09-12 | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Citronnelles |  | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | AO |  | BK 1082 | RAS | SODEGIS | HOAREAU | 1993-02-08 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 45 | 0 |  |  |  | 45 | [24 empty] | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 2018-08-15 |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 18 | 0 | 0 | [28 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-05-17 | 2017-05-25 | 8 | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 39 | 2017-05-22 | 2018-11-19 | 546 | 2017-08-15 | 2018-11-19 | 461 |  | 2018-06-19 | 2017-12-05 | 2018-11-19 | 349 | 2017-12-12 | 2018-09-19 | 2018 | 11 | 281 | 12 | 12 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2019-10-19 |  | 2019-10-19 | 2019-10-19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | AO lancé 13/02 - réception offres 13/03 | [7 empty] | 2020-09-19 | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Les Platanes |  | Petite-Ile | CIVIS | 2016 | PRLC 0179 | FHO | DAM | Tvx |  | AH 449 à 451 |  |  |  |  | 5130 | 425624 | 271768 | 15200.8571 | 82.9676 | 52.9762 | 144.1075 | 9706 | 183.2143 |  | 54.5809 | NAU | 675 |  | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  | 1812.35 |  | 1885.87 | 67.3525 | 14.29% | 25% | 35.71% | 25% |  |  |  |  | 2.5 | collectif | non |  |  |  | 2016-04-28 | 2016-04-15 | SO |  |  | 2016-08-22 | 2016-10-03 |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-07-26 | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 |  | oui | 8 | 0 | 0 | 2017-07-04 | Mairie 09/10/17 CG 17/10/17 | 2017-10-18 | [23 empty] | SO |  | 2015-11-19 | 2015-12-15 | 2015-11-19 | -26 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-07 | 2016-03-10 | 3 | 2016-04-12 | 2016-09-20 | 161 | 2016-11-18 | 2017-04-20 | 153 |  | 2017-12-05 | 2018-02-06 | 2018-11-19 | 286 | 2018-02-21 | 2018-06-12 | 2018 | 21.9667 | 111 | 16 | 16 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 0 | 1901-12-31 |  | 2018-09-25 | 2019-12-12 |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 134399.7128 | 131635.37 | 0 | 0% |  |  | purge délai recours en cours | [7 empty] | 2020-10-12 | [16 empty] | 3901188 | 3944664 | 3944664 | 43476 | 2176.5465 | 140880.8571 | 3532430.6949 | 3790547.26 | 258116.5651 | 0.98111 | 40% | 1168119 | 1183082 | 1263947 | 42252.9286 | 14963 | 207706900% | 2105582 | 405627 | 1699955 | 28513 | 75199.3571 |  | 656000 | 656000 |  | 0.1663 |  |  | 0 | 23428.5714 | 65681.5 | 0 | 5.54 |  | 878080.0003 | 560000 | 85147.1071 | 84831.9334 | 88711.2119 | 53.84% | 193430 |  |  | 4779268.0004 | 195171 | 126877 | 2015-11-25 | 23317 |  |  |  |  | 2016-02-29 | 23306 | 2016-10-14 | 23065 | 23/12/2016 21/02/17 | 29869 |  |  | 2017-12-21 | 7787 | 2018-07-09 | 19533 | [10 empty] | 23306
VEFA Paule & Gaston |  | Avirons | CIVIS | 2016 | PRLC 0191 | ADE | DAM | GPA | [6 empty] | 807 | 250272 | 250272 | 10881.3913 | 310.1264 | 310.1264 | 162.9258 | 10881.3913 | 35.087 |  | 285.0062 |  |  |  | LLTS | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 1103 | 1536.11 | 1536.11 | 1536.11 | 66.7874 | [9 empty] | collectif | oui | 2973918 | 1936.0059 |  |  |  | OFOI | LOGIS 10 |  | 2016-06-22 |  | 2016-07-06 | 2016-08-24 | ok | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-11 | 2016-09-07 | 2018-09-07 | 2019-09-07 |  | non | 15 | 127935 | 0 |  | ok Région 19/06/17 | ok |  |  |  | ok | [6 empty] | ok | 2017-07-06 | [5 empty] | 2016-12-23 | ok | 2912750 | 2018-06-23 | 2018-12-23 | 2016-12-23 | 2018-10-23 | -5.1333 |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2016-08-01 | 2016 | 1.3333 | -158 | 18 | 20 |  |  | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0 |  | 2017-09-16 | 0 |  | 2017-10-16 | 0 | 2017-07-30 | 2017-11-14 | 107 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 76 | 2018-03-30 | 2018-11-19 | 234 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-01 | 2018-04-20 | 2.6 | 2018-12-23 | 2018-04-20 | 2017-10-16 | ok |  | 2018-03-01 | 2018-05-22 | 2018 | 2.7333 | 8529 | 23312.6 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | MFL / ADE |  |  |  | ok | ok | ok | ok | 2018-08-22 | ok | 2019-04-20 | [8 empty] | envoyé arrangeur 12/10/17 |  | 2018-08-03 | [5 empty] | 0 | 3202767 | 3202767 | 3202767 | 2084.9855 | 139250.7391 | 3537549.5399 | 3653732 | 116182.4601 | 116.5% | 40% |  | 901691 |  | 39203.9565 |  |  | 1772076 | 296327 | 1475749 | 1772076 | 77046.7826 |  |  | 529000 |  | 16.52% |  |  | 529000 | 23000 | 62203.9565 | 23000 |  |  |  |  | 0 |  | 62203.9565 | #DIV/0! |  |  |  | 3202767 | 101410.5991 | 101410.5991 | [18 empty] | 2016-12-23 | 65916.894 | 2017-05-10 | 10141.0599 | 2017-10-19 | 5070.5346 |  |  | 2017-11-16 | 10141.0599 | 2018-03-30 | 2535.2627 | 2018-05-04 | 7605.788
Bras des Etangs |  | Cilaos | CIVIS | 2017 |  | JER | NLE | Tvx |  | AI 1718 | AE 44 / 45 / 46 / 48 n'existent plus au cadastre récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOARAU | 1997-05-19 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 31 | 0 |  |  |  | 31 | [24 empty] | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2018-05-14 | 2018-08-14 |  | 2018-05-14 | 2020-05-14 | 2021-05-14 |  | non | 16 | 0 | 0 | [13 empty] | 2018-10-22 | [14 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-06-28 | 2017-05-29 | -30 | 2017-03-15 | 2017-06-07 | 84 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 4 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | -1 |  | 2018-05-29 | 2017-12-08 | 2018-11-19 | 346 | 2017-12-21 | 2018-09-01 |  | 10.1667 | 254 | 16 | 16 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 | 2020-01-01 |  | 1.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | négo en cours | [7 empty] | 2021-01-01 | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
100 marches |  | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | DBA | Tvx |  | BR 617 | manque beaucoup de justificatifs acte sur BR 570 / 571 qui n'existent plus récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Esparon | 1995-06-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 10 | 0 |  |  |  | 10 | [24 empty] | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 2018-08-15 |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 15 | 0 | 0 | [28 empty] | 2017-02-07 |  |  | 0 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 5 | 2017-05-22 | 2017-04-28 | -24 | 2017-05-24 | 2018-11-19 | 544 | 2017-08-15 | 2018-11-19 | 461 |  | 2018-05-29 | 2017-11-06 | 2018-11-19 | 378 | 2017-11-10 | 2018-09-19 |  | 11.9 | 313 | 16 | 16 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2020-01-19 |  | 2020-02-19 | 2020-01-19 |  | 1.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | négo en cours | offres à analyser mais entreprises n'ont pas fait de visite | [6 empty] | 2021-01-19 | [16 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Caramboles |  | Entre-Deux | CA SUD | 2017 |  | JER | VAF | Tvx |  | AP 1375 | AP 513 / AS 63 - 64 - n'existent plus au cadastre / manque des justificatifs récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Hoarau | 1995-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 6 | 0 |  |  |  | 6 | [24 empty] | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2018-05-14 | 2018-08-14 |  | 2018-05-14 | 2020-05-14 | 2021-05-14 |  | non | 15 | 0 | 0 |  | Commune 14/09/18 |  |  | 2018-08-28 | 2018-09-14 | [22 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-06-15 | 2017-05-29 | -17 | 2017-03-20 | 2017-05-26 | 67 | 2017-08-25 | 2018-11-19 | 451 | 2017-08-25 | 2018-11-19 | 451 |  | 2018-07-15 | 2017-12-05 | 2018-11-19 | 349 | 2017-12-12 | 2018-09-01 |  | 11.3 | 263 | 16 | 16 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2020-02-01 |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31250 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | lancement AO sem 26/02 - voir avec TGI pour enlever toiture du DCE | AO à lancer sem 22/01 / voir pour modifier pièces concernant visite obligatoire | [6 empty] | 2021-01-01 | [16 empty] | 31250 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 31250 | 31250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
CD 61 Rue Bertaut LLS |  | Tampon | CA SUD | 2015 | PRLC 0173 | FBR | SRI | Tvx |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat |  |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 335.4839 | 32604 | 441.9 |  | 22.6296 | UB | 630 | 0% | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 1853.17 |  | 1943.7 | 97.185 |  |  |  | 80% | 20% |  | SO | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  | 2015-01-27 |  | SO | LS 118 |  | 2015-12-16 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 | 90205.94 | non | 3 | 37038 | -53167.94 | 2017-07-04 | Mairie 04/12/17 CG 17/10/17 | 2017-10-17 | [23 empty] | SO |  | 2014-09-25 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 0 | 2014-12-26 | 2015-02-05 | 41 | 2015-01-16 | 2015-02-19 | 34 | 2015-04-06 | 2015-05-12 | 36 | 2015-06-22 | 2015-09-07 | 77 |  | 2016-05-24 | 2017-11-03 | 2017-12-19 | 46 | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 2018 | 25.8333 | 14 | 21 | 21 | 2018-05-30 | 2018-11-19 | 173 | 2018-08-10 | 2018-11-19 | 101 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 0 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 0 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 0 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 0 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-07-11 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2020-03-02 |  | 2019-11-29 | 2020-04-02 |  | 4.1667 | 12346 | 51441.6667 |  | 0 | 0 | 485791.8 |  | 0 | 0% | JMO / FBR | Lot désamiantage | résilier SIB (perte agrément) / se positionner sur demande de DLC pas de nouvelles de l'AMO déchets : faire une MD huissier courrier refus offre technique DLC à envoyer O'SUD Peinture pas à jour attestation fiscale | [7 empty] | 2020-10-29 | [16 empty] | 3620927.3866 | 3410268 | 3410268 | -210659.3866 | 1840.2348 | 170513.4 | 3320758.5702 | 3416358.2226 | 95599.6524 | 102.3% | 39% | 1232699.6352 | 1114069 | 1114069 | 55703.45 | -118630.6352 | 2188227.7514 | 2066681 | 309940 | 1756741 | -121546.7514 | 103334.05 |  | 200000 | 200000 |  | 5.865% |  | 29518 | 0 | 10000 | 65703.45 | 0 | 6.32 | 5.48 | 0 | 0 | 65703.45 | 0 | 65703.45 | 38.53% | 0 |  | 0 | 3410268 | 685491 | 445569 | 2014-10-24 | 67842 |  |  | 2014-12-19 | 33921 | 2015-03-02 | 72217 | 2015-04-27 | 65293 |  | 103472 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 68549 | 2018-08-21 | 34275 | [8 empty] | 72217
CD 61 Rue Bertaut LLTS |  | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0173 | FBR |  | Tvx |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat | MAREL |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 130.3633 | 9450.4348 | 128.087 |  | 78.072 | UB | 630 | 0% | LLTS | 69 | 69 |  | 69 |  |  |  | 4692.655 |  | 5002.02 | 72.493 | 17.39% | 42.03% | 40.58% | 0% | 0% |  | SO | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  | 2015-01-27 | 2016-04-15 | SO | LS 118 |  | 2016-04-02 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 2017-10-05 | 2017-07-27 | 2017-07-13 | 2019-07-13 | 2020-07-13 | 235126.41 | non | 3 | 76177.8806 | -158948.5294 | 2017-07-04 | Mairie 09/10/17 CG 17/10/17 | 2017-10-17 | [16 empty] | LE GOFF | [6 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2018-01-29 | 2018 | 22.2333 | 0 | 21 | 21 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2020-03-02 |  | 2019-11-29 | 2020-04-02 |  | 4.1667 | 25392.6269 | 105802.6119 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 2020-10-29 | [16 empty] | 9081364 | 9081364 | 9081364 | 0 | 1935.2294 | 131613.971 | 8791836.2692 | 8791836.2692 | 0 | 98.84% | 39.5% | 2943082 | 2943082 | 2943082 | 42653.3623 | 0 | 5336445 | 5336445 | 746372 | 4590073 | 0 | 77339.7826 |  | 700000 | 700000 |  | 7.708% |  | 101837 | 0 | 10144.9275 | 52798.2899 | 0 | 5.51 | 5.48 | 0 | 0 | 52798.2899 | 0 | 52798.2899 | 40.12% | 0 |  | 0 | 9081364 |  | 0
Bougainvillées |  | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | DAM | Tvx |  | BT 607 | BT 130 / 319 / 111 : seule la BT 111 existe encore à ce jour manque justificatifs des autres parcelles récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOAREAU | 1995-08-03 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 | 0 |  |  |  | 26 | [24 empty] | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 2018-08-15 |  | 2018-05-15 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |  | non | 14 | 0 | 0 | [28 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-04-14 | 2017-05-24 | 40 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | -21 | 2017-04-19 | 2018-11-19 | 579 | 2017-08-18 | 2018-11-19 | 458 |  | 2018-05-29 | 2017-12-14 | 2018-11-19 | 340 | 2017-12-21 | 2018-09-20 | 2018 | 11.9333 | 273 | 12 | 16 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-01-20 | 4.0667 |  |  |  | 2020-02-20 |  | 2019-10-20 | 2020-02-20 |  | 4.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2021-01-20 | [16 empty] | 0 | 187500 | [12 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  | 187500 |  | 1 |  |  | 18750000% | 7211.5385 | 7211.5385 | 7211.5385 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Californie | OK idem EXCEL | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0186 | ADE | DBA | AO |  | EK 286 | Avenant EPFR signé Convention avec riverain signée |  |  |  | 1976 | 300000 |  | 12500 | 151.8219 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 |  | 121.4575 | UB | 590 |  | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  | 1779.08 |  | 1795.44 | 74.81 | 12.5% | 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% |  | SO |  | 4 | collectif | oui |  |  |  | 2017-01-26 |  | SO |  |  | 2017-06-30 | 2017-10-02 |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-09-13 | 2018-12-13 | 2018-10-12 | 2018-09-13 | 2020-09-13 | 2021-09-13 | 60415 | non | 14 | 135912 | 0 | [26 empty] | SO |  | 2016-08-01 | 2016-08-16 | 2016-08-01 | -15 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 3 | 2017-01-18 | 2017-01-16 | -2 | 2017-04-04 | 2017-12-14 | 254 | 2017-06-19 | 2018-03-30 | 284 |  | 2018-09-01 | 2018-02-23 | 2018-11-19 | 269 | 2018-03-08 | 2018-11-15 |  | 16.7667 | 252 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 1899-12-31 00:48 | 1901-12-31 |  |  | 2020-05-15 |  | 2020-04-15 | 2020-06-15 |  | 2.0333 | 9708 | 19739.6 |  | 0 | 0 | 35735 |  |  | 0% |  |  | caler réunion validation PRO semaine 26/02 | [7 empty] | 2021-04-15 | [16 empty] | 3909760.6768 | 3959173 | 3959173 | 49412.3232 | 2225.4047 | 164965.5417 | 3537549.5399 | 3653732 | 116182.4601 | 94.22% | 40% | 1224437.8026 | 1198439 | 1306948 | 49934.9583 |  | 2131692.8742 | 2207104 | 444360 | 1762744 | 75411.1258 | 91962.6667 |  | 480000 | 480000 |  | 12.12% |  | 73630 | 0 | 20000 | 69934.9583 | 0 | 5.38 | 5.38 |  |  | 71018.2418 |  | 69934.9583 | 43.59% |  |  | 0 | 3909760.6768 | 195504 | 107527 | 2016-07-11 | 19202 |  |  | 14/12/2016 21/02/17 | 9745 | 2016-11-22 | 18750 | 2017-04-12 | 29816 | 2018-03-22 | 20397 | 2018-11-05 | 9617 | [14 empty] | 18750
Fourragères | ok - reste Excel | Avirons | CIVIS | 2017 | PRLC 0184 | FVA | GGO | AO |  | AD 133 / 132 | avenant 1 EPFR signé - acquisition à mai 2018 |  |  |  | 5443 | 381010 | 381010 | 18143.3333 | 70 | 70 | 238.7221 | 18143.3333 | 259.1905 |  | 38.5817 | UD | 900 |  | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  | 1580.35 |  | 1596.04 | 76.0019 | [9 empty] | MDV | non |  |  |  | 2017-01-26 |  | SO |  |  | 2017-10-09 | 2017-11-06 |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-05-29 | 2018-08-29 | 2018-06-12 | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 | 86976 | non | 10 | 85230 | -1746 | [26 empty] | SO |  | 2016-08-03 | 2016-08-18 | 2016-08-03 | -15 | 2017-01-05 | 2017-01-16 | 11 | 2017-01-16 | 2017-01-09 | -7 | 2017-03-09 | 2017-04-12 | 34 | 2017-06-09 | 2017-07-31 | 52 |  | 2018-08-14 | 2018-02-13 | 2018-11-19 | 279 | 2018-02-28 | 2019-02-01 |  | 16 | 338 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 1899-12-31 | 1901-12-31 |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 0 | 8523 | 0 |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | retard lancement AO : pb ramassage ordures ménagères faire la demande de prêt | [6 empty] | 2021-07-01 | [16 empty] | 3723712.87 | 3855417 | 3855417 | 131704.13 | 2439.5969 | 183591.2857 |  | 3634508 | 3634508 | 0.9625 |  | 1246192.35 | 1158434 | 1158434 | 55163.5238 | -87758.35 | 1810436.52 | 2029899 | 598878 | 1431021 | 219462.48 | 96661.8571 |  | 504000 | 504000 |  | 13.07% |  | 163084 | 0 | 24000 | 79163.5238 | 0 | 5.35 | 5.34 |  |  | 83342.4929 |  | 79163.5238 | 47% |  |  | 0 | 3723712.87 | 191612 | 105386 | 2016-07-28 | 17147 |  |  | 2016-12-12 | 0 | 2016-12-12 | 28305 | 2017-03-24 | 21612 | 42915 | 28742 |  |  | 2017-09-11 | 9580 | [12 empty] | 28305
RPA Du Parc |  | St Joseph | CA SUD | 2016 | PRLC 0176 | FHO | SRI | AO |  | BO 206-352 | compromis vente signé prend fin fin mars 2017 / à proroger à juillet 2019 |  |  |  | 2872 | 516960 | 516960 | 12924 | 180 | 180 | 216.9075 | 12924 | 71.8 |  | 139.2758 |  |  |  | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 2383.79 |  | 2383.32 | 59.583 |  | 92.5% | 5% | 2.5% |  |  |  |  | 3 | collectif | non |  |  |  | 2015-11-06 | 2016-04-15 | SO |  |  | 2016-09-16 | 2016-10-14 | SO | SO | SO | 2018-05-21 | 2018-09-25 | 2018-12-25 |  | 2018-09-25 | 2020-09-25 | 2021-09-25 | 76363 | non | 12 | 163032 | 0 |  | 2018-10-23 |  |  | 2018-10-05 | 2018-10-17 | 2018-10-23 | 2018-10-16 | 2018-11-30 |  |  | 2018-10-16 |  |  |  | 2018-10-16 | [10 empty] | SO |  | 2015-06-09 | 2015-06-24 | 2015-06-15 | -9 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 2016-02-05 | 2016-10-26 | 264 | 2016-04-15 | 2017-09-13 | 516 | 2017-08-18 | 2017-12-01 | 105 |  |  | 2018-04-24 | 2018-11-19 | 209 | 2018-05-09 | 2019-04-01 |  | 30.9 | 327 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 1899-12-31 00:48 | 1901-12-31 |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 0 | 13586 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | lancer AO | [6 empty] | 2021-09-01 | [16 empty] | 5086671 | 5196925 | 5196925 | 110254 | 2180.1102 | 129923.125 | 4519361.702 | 4649415 | 130053.298 | 91.34% | 40% | 1517885 | 1640996 |  | 41024.9 | 123111 | 2768786 | 2755929 | 601956 | 2153973 | -12857 | 68898.225 |  | 800000 | 800000 |  | 15.39% |  |  | 0 | 20000 | 61024.9 | 0 | 5.76 | 5.7 |  |  | 57947.125 |  | 61024.9 | 45.57% |  |  | 0 | 5086671 | 251153 | 126076 | 2015-06-25 | 21429 |  |  | 2016-09-20 | 12215 | 2016-02-29 | 24930 | 22/12/2016 22/03/17 | 29829 | 43090 | 37673 | [16 empty] | 24930
Hortensias |  | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0178 | APU | DBE | DCE |  | BX 855 | coordonnées des propriétaires limitrophes transmis à APU courriers faits par BJE aux riverains pour une rencontre |  |  |  | 785 | 550000 | 550000 | 25000 | 700.6369 | 700.6369 | 325.6615 | 25000 | 35.6818 |  | 280.2548 | UAa | 500 |  | LLTS | 22 | 22 |  | 22 | [5 empty] | 1688.87 | 1746 |  | 45.45% | 27.27% | 22.73% | 4.545% |  | 0 | 0% | 7 | collectif | oui |  |  |  | 2016-01-27 | 2016-04-15 | SO |  |  | 2016-08-24 | 2016-10-03 | SO | SO | SO | 2018-07-03 | 2018-09-13 | 2018-12-13 |  | 2018-09-13 | 2020-09-13 | 2021-09-13 | 57242 | non | 12 | 108960 | 0 |  |  |  | 2018-10-16 |  |  |  | 2018-10-16 | 2018-11-30 |  |  | 2018-10-16 |  |  |  | 2018-10-16 | [10 empty] | SO |  | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2015-11-18 | -27 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 0 | 2016-03-15 | 2016-08-16 | 154 | 2017-01-13 | 2017-02-06 | 24 | 2017-03-14 | 2018-02-05 | 328 |  |  | 2018-03-30 | 2018-11-19 | 234 | 2018-04-13 | 2019-02-07 |  | 29.9 | 300 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-07-07 | 1899-12-31 | 1901-12-31 |  |  | 2020-08-07 |  | 2020-07-07 | 2020-09-07 |  | 2.0667 | 9080 | 18765.3333 |  | 46700 | 0 | [7 empty] | retard études : gestion mitoyens / signature convention retard rendu DCE (changement chargé d'affaire INTEGRALE) | [6 empty] | 2021-07-07 | [16 empty] | 3709176.2725 | 3661369 | 3661369 | -47807.2725 | #DIV/0! | 166425.8636 | 3142057.6116 | 3087171 | -54886.6116 | 86.09% | 40% | 1117146.8818 | 1211134 |  | 55051.5455 | 93987.1182 | 2192029.3907 | 2050235 | 370884 | 1679351 | -141794.3907 | 93192.5 |  | 400000 | 400000 |  | 10.92% |  |  | 0 | 18181.8182 | 73233.3636 | 0 | 5.32 | 5.29 |  |  | 68961.2219 |  | 73233.3636 | 40.9% |  |  | 0 | 3709176.2725 | 184075 | 92037 | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-08-23 | 8765 | 2016-02-29 | 36701 | 12/12/2016 28/02/17 | 18328 | 42926 | 28243 | [16 empty] | 36701
Palissandre |  | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0110 | YFR | VAF | DCE |  |  | pas de réseau EU | Commune | LE GOFF |  | 2433 | 487212 | 487212 | 16240.4 | 200.2515 | 200.2515 | 190.8734 | 16240.4 | 81.1 | 782 | 123.3046 | UA | 528 | 5% | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 2526.1 |  | 2552.54 | 85.0847 | 13.33% | 23.33% | 30% | 26.67% | 6.667% |  | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui |  |  |  | 07/06/2012 06/11/15 | 2011-09-30 | SO | LS 73 |  | 2016-09-05 | 2016-10-03 | 2014-06-17 | 2014-07-11 |  | 2018-07-25 | 2018-08-25 | 2018-11-25 |  | 2018-08-25 | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 95303 | non | 11 | 181665 | 0 | [19 empty] | LE GOFF | [6 empty] | SO |  | 2011-07-10 | 2011-07-30 | 2011-07-11 | -19 | 2011-12-08 | 2016-02-04 | 1519 | 2011-11-18 | 2012-01-03 | 46 | 2012-02-10 | 2013-05-22 | 467 |  |  | 0 |  |  | 2018-06-25 | 2018-11-19 | 147 | 2018-07-10 | 2019-02-15 |  | 29.7667 | 220 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 1899-12-31 | 1901-12-31 |  |  | 2020-08-15 |  | 2020-07-15 | 2020-09-15 |  | 2.0667 | 16515 | 34131 |  | 0 | 0 | [6 empty] | attente schéma directeur EP pour lever réserve BCT sur évacuation EP = réunion Boyer 24/02 attente DCE indice 2 analyser offres désamiantage | lancer désamiantage / étude hydraulique à réaliser pour confirmation hyp SEGC perte de temps sur la phase DCE pour consolider étude hydraulique | [6 empty] | 2021-07-15 | [14 empty] | oui |  | 4943384.7071 | 5371395 | 5371395 | 428010.2929 | 2126.3588 | 179046.5 | 4257022.3269 | 4316430 | 59407.6731 | 82.05% | 37.03% | 1487646.5617 | 1695164 |  | 56505.4667 | 207517.4383 | 3185738.1454 | 3406231 | 749753 | 2656478 | 220492.8546 | 113541.0333 | 0 | 270000 | 270000 |  | 5.027% |  | 0 | 0 | 9000 | 65505.4667 | 0 | 6.47 | 5.76 | 0 | 0 | 58588.2187 | 0 | 65505.4667 | 35.56% |  |  | 0 | 4943384.7071 | 236430 | 184131.894 | 2011-08-24 | 3705 |  |  | 2011-12-15 | 11608 | 2011-12-15 | 42727 | 2012-10-11 | 25155 | 42615 | 35020 |  |  | 2016-12-15 | 65916.894 | [12 empty] | 42727
Bellevue A-B-C |  | Tampon | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | APD |  | BW 2862 | Acte sur BW 1750 / 1752 / 1789 manque les justificatifs sur les autres parcelles | SODEGIS | Poudroux | 1995-08-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 128 | 0 |  |  |  | 128 | [20 empty] | 2018-07-27 | [8 empty] | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 |  | 2018-08-30 | 2020-08-30 | 2021-08-30 |  | oui | 10 | 0 | 0 | [28 empty] | 2017-07-19 |  |  | 0 | 2017-10-30 | 2018-11-19 | 385 | 2017-10-09 | 2018-11-19 | 406 | 2017-12-29 | 2018-11-19 | 325 | 2018-02-27 | 2018-11-19 | 265 |  | 2018-10-30 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 0 | 2019-05-31 | 2019-03-15 |  | 1451.3 | -77 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 1899-12-31 00:48 |  |  |  | 2020-09-15 |  | 2020-08-15 | 2020-10-15 |  | 2.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2021-08-15 | [16 empty] | 3625157 | 3625157 |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 2145157 | 2145157 |  |  | 0 | 16759.0391 |  | 800000 | 800000 |  | 22.07% | 680000 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 22.07% |  |  | 0 | 3625157 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Canal Lilis |  | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | DBE | APD |  | BN 1004 | BN 787 / 789 n'existent plus au cadastre | SODEGIS | Esparon | 29/04/1994 27/07/93 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 23 | 0 |  |  |  | 23 | [20 empty] | 2018-07-27 |  |  |  | 2018-08-23 |  |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-23 | 2019-02-23 |  | 2018-11-23 | 2020-11-23 | 2021-11-23 |  | non | 13 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 2017-09-29 | 2018-11-19 | 416 | 2017-09-08 | 2018-11-19 | 437 | 2017-11-28 | 2018-11-19 | 356 | 2018-01-26 | 2018-11-19 | 297 |  | 2018-10-30 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 0 | 2019-05-02 | 2019-03-15 |  | 6.8 | -48 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 1899-12-31 00:48 |  |  |  | 2020-09-15 |  | 2020-08-15 | 2020-10-15 |  | 2.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2021-08-15 | [16 empty] | 994796 | 1081472.94 |  | 86676.94 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 515036 | 784792.94 |  |  | 269756.94 | 22392.8696 |  | 298080 | 115000 |  | 10.63% | 180000 | 1680 | -183080 | 5000 | 5000 | -7960 | 6.31 |  |  |  | 12960 |  | 5000 | 29.96% |  |  | 0 | 994796 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
La Cure |  | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | APD |  | BN 781 | manque les autres parcelles | SODEGIS | LAGOURGUE | 1993-01-25 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 | 0 |  |  |  | 30 | [20 empty] | 2018-07-27 |  |  |  | 2018-08-23 |  |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-23 | 2019-02-23 |  | 2018-11-23 | 2020-11-23 | 2021-11-23 |  | non | 13 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 2017-08-22 | 2018-11-19 | 454 | 2017-08-01 | 2018-11-19 | 475 | 2017-10-20 | 2018-11-19 | 395 | 2017-12-20 | 2018-11-19 | 334 |  | 2018-10-30 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 0 | 2019-03-25 | 2019-03-15 |  | 6.8 | -10 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 1899-12-31 00:48 |  |  |  | 2020-09-15 |  | 2020-08-15 | 2020-10-15 |  | 2.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2021-08-15 | [16 empty] | 985169.38 | 1019489.68 |  | 34320.3 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 545749.38 | 617569.68 |  |  | 71820.3 | 18191.646 |  | 187500 | 150000 |  | 14.71% | 250000 | 1920 | -37500 | 5000 | 5000 | -1250 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 5000 | 19.03% |  |  | 0 | 985169.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Poinsétias |  | Entre-Deux | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | APD |  | AS 1450 | AS 62, 63, 64, 513 v n'existent plus au cadastre | SODEGIS | HOARAU | 1993-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 34 | 0 |  |  |  | 34 | [20 empty] | 2018-07-27 |  |  |  | 2018-08-23 |  |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-23 | 2019-02-23 |  | 2018-11-23 | 2020-11-23 | 2021-11-23 |  | non | 13 | 0 | 0 | [28 empty] | 2017-07-11 |  |  | 0 | 2017-11-28 | 2018-11-19 | 356 | 2017-11-07 | 2018-11-19 | 377 | 2018-01-26 | 2018-11-19 | 297 | 2018-03-28 | 2018-11-19 | 236 |  | 2018-10-30 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 2019-07-01 | 2019-03-15 |  | 6.8 | -108 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 1899-12-31 00:48 |  |  |  | 2020-09-15 |  | 2020-08-15 | 2020-10-15 |  | 2.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | DIAG reçu / valider pgr travaux / revue de projet 20/02 | [7 empty] | 2021-08-15 | [16 empty] | 843844 | 1032790.2 |  | 188946.2 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 289664 | 555110.2 |  |  | 265446.2 | 8519.5294 |  | 212500 | 136000 |  | 13.17% | 340000 | 1680 | -76500 | 4000 | 4000 | -2250 | 6.31 |  |  |  | 6250 |  | 4000 | 25.18% |  |  | 0 | 843844 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Dakota | OK + excel | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0187 | ADE | DAM | AO |  | EK 250 | manque terrain communal à acheter en mai 2018 : veiller à ce que les abonnements soient résiliés / prorogation à demander à Mairie |  |  |  | 1953 | 452000 |  | 17384.6154 | 231.4388 | 0 | 0 | 0 | 75.1154 |  | 133.1285 | UB | 590 |  | LLTS | 26 | 26 |  | 26 |  |  |  | 1730.4 |  | 1713.92 | 65.92 |  | 100% |  |  |  |  | SO |  | 4 | collectif | oui |  |  |  | 2016-11-17 |  | SO |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-21 |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-08-20 | 2018-11-20 |  | 2018-08-20 | 2020-08-20 | 2021-08-20 | 58181 | non | 6 | 57923.88 | -257.12 | [26 empty] | SO |  | 2016-08-04 | 2016-08-19 | 2016-08-04 | -15 | 2016-12-02 | 2016-11-30 | -2 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 0 | 2017-03-24 | 2017-06-12 | 80 | 2017-06-09 | 2018-05-31 | 356 |  | 2018-09-15 | 2018-02-13 | 2018-11-19 | 279 | 2018-02-28 | 2019-07-01 |  | 22.5667 | 488 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 1899-12-31 | 1901-12-31 |  |  | 2021-01-01 |  | 2020-12-01 | 2021-02-01 |  | 2.0667 | 9653.98 | 19951.5587 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2021-12-01 | [16 empty] | 3882412.99 | 3863382 | 3863382 | -19030.99 | 2232.6526 | 148591.6154 | 3207102 | 3765886 | 558784 | 99.52% | 40% | 1296385.91 | 1301816 |  | 50069.8462 | 5430.09 | 2030427.08 | 2005966 | 482453 | 1523513 | -24461.08 | 77152.5385 |  | 520000 | 520000 |  | 13.46% |  | 35600 | 0 | 20000 | 70069.8462 | 0 | 5.56 | 5.55 |  |  | 69860.9965 |  | 70069.8462 | 46.78% |  |  | 0 | 3863382 | 221723 | 110862 | 2016-07-11 | 23880 |  |  | 14/12/2016 21/02/17 | 15414 | 2016-11-23 | 17422 | 2017-05-22 | 20757 | 43075 | 33389 | [16 empty] | 17422
COCO TURPIN |  | St Louis | CIVIS | 2018 | PRLC 0198 | ADE | MMA | PRO |  | EM 628 p | EM 628 p CPV avec TURPIN signé + clause substit EPFR bornage à compléter - manque procurations / DA en cours de finalisation pour EM 629 EPFR délibère en mars/avril minoration foncière CIVIS | TURPIN |  |  | 7382 | 1016540 |  | 26065.1282 | 137.7052 | 0 | 0 | 0 | 189.2821 |  | 52.8312 |  |  |  | LLS | 39 | 39 | 39 |  |  |  |  | 3148.1 |  | 2938.4 | 75.3436 | 17.95% | 20.51% | 46.15% | 30.77% | 2.564% |  |  |  |  | collectif | non |  |  |  |  | 2018-07-27 | SO |  |  | 2018-09-28 |  | SO | SO | SO | 2018-10-26 | 2018-11-26 | 2019-02-26 |  | 2018-11-26 | 2020-11-26 | 2021-11-26 | 109917 | non | 9 | 174843 | 0 | [26 empty] | SO |  | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-10-12 | -14 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | -1 | 2017-12-22 | 2018-03-30 | 98 | 2018-05-01 | 2018-07-06 | 66 | 2018-06-29 | 2018-11-08 | 132 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 0 | 2019-03-20 | 2019-05-05 |  | 7.3 | 46 | 18 | 20 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-11-05 | 2021-01-05 | 1900-01-01 00:48 | 1901-12-31 |  |  | 2021-01-05 |  | 2020-12-05 | 2021-02-05 |  | 2.0667 | 19427 | 40149.1333 |  | 0 | 0 | [6 empty] | raccordement EU à 400 mL | [7 empty] | 2022-01-05 | [16 empty] | 6812399.65 | 7158473.72 | 7158473.72 | 346074.07 | 2273.9029 | 183550.6082 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1941014.63 | 2287088.7 |  | 58643.3 |  | 4130385.02 | 4130385.02 | 1134693.11 | 2995691.91 | 0 | 105907.3082 |  | 741000 | 741000 |  | 10.35% |  |  | 0 | 19000 | 77643.3 | 0 | 6.74 | 6.3 |  |  | 68769.6059 |  | 77643.3 | 39.37% |  |  | 0 | 6812399.65 | 361938 | 180970 | 2017-10-18 | 25896 | 2017-12-11 | 20695 | 2018-03-19 | 24757 | 2018-02-08 | 31062 | 2018-06-21 | 36318 | 2018-10-02 | 42242 | [16 empty] | 31062
Opale (ILOT 9) | ok - reste Excel | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0197 | FVA | DBE | DCE | [6 empty] | 1627 | 154050 | 154050 | #DIV/0! | 94.6835 | 94.6835 | 98.7722 | 9061.7647 | 95.7059 |  | 104.4868 |  |  |  | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 1598.71 |  | 1559.65 | 91.7441 |  | 23.53% | 35.29% | 29.41% | 11.76% |  |  |  |  | collectif | oui |  |  |  | 2017-08-31 | 2018-07-27 | SO |  |  | 2018-08-22 |  |  |  |  | 2018-09-04 | 2018-10-04 | 2019-01-04 |  | 2018-10-04 | 2020-10-04 | 2021-10-04 | 50739 | non | 7 | 69762 | 0 | [26 empty] | SO |  | 2017-07-11 | 2017-07-26 | 2017-07-11 | -15 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | -2 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 4 | 2018-01-25 | 2018-11-19 | 298 | 2018-05-25 | 2018-11-19 | 178 |  | 2018-11-12 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0 | 2019-04-12 | 2019-04-24 |  | 8.1667 | 12 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 1900-01-02 01:36 |  |  |  | 2020-12-24 |  | 2020-09-24 | 2021-02-24 |  | 5.1 | 9966 | 50826.6 |  | 0 | 0 | [6 empty] | PC à déposer 10/02/18 au plus tard | [7 empty] | 2021-11-24 | [16 empty] | 3121942 | 3091517 | 3091517 | -30425 | 1933.7572 | 181853.9412 |  |  | 0 | 0% | 40% | 904384 | 958221 |  | 56365.9412 |  | 1890358 | 1806096 | 267301 | 1538795 | -84262 | 106240.9412 |  | 323000 | 323000 |  | 10.45% |  | 4200 | 0 | 19000 | 75365.9412 | #DIV/0! | 6.39 | 5.35 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 39.31% |  |  | 0 | 3121942 | 156188 | 76649 | 2017-05-22 | 15110 | 2017-12-21 | 7809 | 2017-12-04 | 8318 | 2018-02-14 | 15619 | 2018-04-03 | 14463 | 2018-06-21 | 15330 | [16 empty] | 15619
Bras de la Plaine | ok - reste Excel | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0180 | FBR | VAF | DCE |  | AS 603 | bornage signé mais remis en cause / servitude de tréfonds SAPHIR prorogation EPFR jusqu'au 11/09/2019 : avenant à recevoir |  |  |  | 2307 | 184560 | 184560 | 10253.3333 | 80 | 80 | 136.3495 | 10253.3333 | 128.1667 |  | 78.0234 |  | 380 |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  | 1427.7 |  | 1353.58 | 75.1989 | 11.11% | 33.33% | 38.89% | 16.67% | [5 empty] | collectif | oui |  |  |  | 2016-01-27 | 2016-04-15 | SO |  |  | 2016-09-07 | 2016-10-03 |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-12-30 | 2019-03-30 |  | 2018-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 44850 | non | 8 | 58296 | 0 | [26 empty] | SO |  | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-10-15 | -15 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-25 | 2016-08-11 | 139 | 2016-04-12 | 2016-11-16 | 218 | 2016-12-23 | 2017-06-19 | 178 |  |  | 2018-02-05 | 2018-11-19 | 287 | 2018-02-20 | 2019-07-15 |  | 34.7 | 510 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2020-11-15 | 2021-02-15 | 1900-01-02 01:36 | 1901-12-31 |  |  | 2021-03-15 |  | 2020-12-15 | 2021-04-15 |  | 4.0333 | 7287 | 29390.9 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 2022-02-15 | [16 empty] | 2835176.7293 | 2990819 | 2990819 | 155642.2707 | 2094.8512 | 166156.6111 | 2485795.75 | 2579834.07 | 94038.32 | 88.07% | 40% | 896735 | 1097604 |  | 60978 | 200869 | 1668441.7293 | 1611685 | 319456 | 1292229 | -56756.7293 | 89538.0556 |  | 270000 | 270000 |  | 9.028% |  | 11530 | 0 | 15000 | 75978 | 0 | 5.36 | 5.36 |  |  | 64818.6111 |  | 75978 | 41.15% |  |  | 0 | 2835176.7293 | 140149 | 70074 | 2016-03-01 |  |  |  | 2016-05-11 | 7875 | 2016-03-01 | 27162 | 2016-10-26 | 14015 | 13/12/2016 24/02/17 | 21022 | [16 empty] | 27162
INDIGO Tranche 1 |  | St Leu | TCO | 2017 | PRLC 0185 | APU | DBE | DCE |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 11037 | 705655.4421 |  | 8400.66 | 63.9354 | 0 | 0 | 0 | 131.3929 |  | 76.1076 |  |  |  | LLTS | 84 | 84 |  | 84 |  |  |  | 6502.48 |  | 6502.48 | 77.4105 | [9 empty] | collectif | oui |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 |  | SO |  |  | 2017-07-13 | 2017-10-02 | SO | SO | SO | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 2018-12-14 |  | 2018-09-14 | 2020-09-14 | 2021-09-14 | 206701 | non | 0 | 0 | -206701 | [26 empty] | SO |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | 2017-02-27 | 2017-02-09 | -18 | 2017-02-06 | 2017-02-28 | 22 | 2017-04-10 | 2017-08-01 | 113 | 2018-02-12 | 2018-10-25 | 255 |  |  | 2018-07-27 | 2018-11-19 | 115 | 2018-08-10 | 2019-05-24 |  | 22.6667 | 287 | 24 | 25 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-24 | 1899-12-31 00:48 | 1901-12-31 |  |  | 2021-07-24 |  | 2021-06-24 | 2021-08-24 |  | 2.0333 | 34578 | 70308.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | PRO à recevoir en 02/18 - PC modif à déposer | [7 empty] | 2022-06-24 | [16 empty] | 12734880 | 12677323 | 12677323 | -57557 | 1949.6135 | 150920.5119 | 14981542.3603 | 10898468 | -4083074.3603 | 0.87774 | 40% | 3890729 | 3808325 |  | 45337.2024 | -82404 | 7274595 | 7299442 | 1108476 | 6190966 | 24847 | 86898.119 |  | 1512000 | 1512000 |  | 11.93% |  | 57556 | 0 | 18000 | 63337.2024 | 0 | 5.31 | 5.05 |  |  | 64318.2024 |  | 63337.2024 | 42.42% |  |  | 0 | 12734880 | 638743 | 319371 | 2016-08-23 | 110767 |  |  | 2016-12-12 | 22977 | 2017-02-28 | 22994 | 2017-07-10 | 62867 | 2018-07-09 | 99766 | [16 empty] | 22994
INDIGO LLS |  | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 | APU | DBE | DCE |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 4783.68 | 230090 |  | 10458.6364 | 48.099 | 0 | 0 | 0 | 217.44 |  | 45.9897 |  |  |  | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 2090.21 |  | 2090.21 | 95.0095 |  |  |  | 54.55% | 45.45% |  |  |  |  | collectif | oui |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 |  | SO | SO |  | 2018-08-22 |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2018-10-14 | 2019-01-14 |  | 2018-10-14 | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 65736 | non | 1 | 13231 | -52505 | [26 empty] | SO |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 0 | 2018-01-19 | 2018-11-19 | 304 | 2017-02-06 | 2017-04-24 | 77 | 2017-11-14 | 2018-11-19 | 370 | 2018-02-20 | 2018-11-12 | 265 |  |  | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 0 | 2018-12-21 | 2019-05-24 |  | 9.1667 | 154 | 24 | 25 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-24 | 1899-12-31 00:48 | 1901-12-31 |  |  | 2021-07-24 |  | 2021-06-24 | 2021-08-24 |  | 2.0333 | 13231 | 26903.0333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard | [7 empty] | 2022-06-24 | [16 empty] | 4056688 | 4056688 | 4056688 | 0 | 1940.804 | 184394.9091 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1260329 | 1260329 |  | 57287.6818 |  | 2356728 | 2356728 | 438150 | 1918578 | 0 | 107124 |  | 418000 | 418000 |  | 10.3% |  | 21631 | 0 | 19000 | 76287.6818 | 0 | 6.31 |  |  |  | 76287.6818 |  | 76287.6818 | 41.37% |  |  | 0 | 4056688 | 461347 | 161472 | [6 empty] | 2018-02-14 | 47870 | 10/07/2017 11/12/17 | 113602 |  | 0 | [16 empty] | 47870
INDIGO LLTS |  | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 | APU |  | APD |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 6088.32 | 290092 |  | 8532.1176 | 47.6473 | 0 | 0 | 0 | 179.0682 |  | 55.8446 |  |  |  | LLTS | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  | 2635.29 |  | 2635.29 | 77.5085 | 2.941% | 29.41% | 47.06% | 20.59% | [5 empty] | collectif | oui |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 |  | SO | SO |  | 2018-08-22 |  |  |  |  | 2018-09-14 | 2018-10-14 | 2019-01-14 |  | 2018-10-14 | 2020-10-14 | 2021-10-14 | 83866 | non | 1 | 14099 | -69767 | [26 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2019-05-24 |  | 9.1667 | 0 | 24 | 25 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-24 | 1899-12-31 00:48 | 1901-12-31 |  |  | 2021-07-24 |  | 2021-06-24 | 2021-08-24 |  | 2.0333 | 14099 | 28667.9667 |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [10 empty] | 2022-06-24 | [16 empty] | 5275081.05 | 5275083.05 | 5275083.05 | 2 | 2001.7087 | 155149.5015 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1530341 | 1530342 |  | 45010.0588 |  | 3003468 | 3003469 | 541398 | 2462071 | 1 | 88337.3235 |  | 714000 | 714000 |  | 13.54% |  | 27272.05 | 0 | 21000 | 66010.0588 | 0 | 6.31 |  |  |  | 66010.0294 |  | 66010.0588 | 42.55% |  |  | 0 | 5275081.05 |  | 0
Terrain Michel CV |  | St Joseph | CA SUD | 2020 | PRLC 0151 | YFR |  | APD | oui | BV 213 - 24 | MICHEL plus OK | MICHEL | MAREL |  | 1736 | 448408 | 448408 | 23600.4211 | 258.2995 | 258.2995 | 274.7127 | 23600.4211 | 91.3684 |  | 109.447 | UA | 50 |  | LLTS | 19 |  | 19 |  |  |  | 1584.58 |  | 1632.28 | 85.9095 |  | 42.11% | 36.84% | 21.05% |  |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  | 2013-11-13 | 2016-04-15 |  |  | SO | [9 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | non | 33 | [8 empty] | MAREL | [6 empty] | SO |  |  |  |  | 0 | 14 | 15 | [7 empty] | SO |  | 1901-12-31 |  | 0 |  | 1900-01-30 | 1900-03-02 | [8 empty] | 1900-12-31 | [7 empty] | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 3 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2017-08-18 | 2021-10-01 | 50.1667 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2021-11-01 | 1900-01-30 | 2017-09-18 | 2021-12-01 |  | 51.1667 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1900-03-02 |  |  |  |  | 7237.1667 | 2.0667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 183150 | 45788 | 2014-01-02 | 17413 |  |  | 2014-02-26 | 8707 | 2014-06-30 | 19668 | [20 empty] | 19668
AP 728 |  | La Possession | TCO | 2020 |  |  |  | Faisa |  | AP 728 |  |  |  |  | 1681 | 375000 | 375000 | 15625 | 223.0815 | 223.0815 | #DIV/0! | 15625 | 70.0417 |  | 142.7722 | AUb | 160 | 15% | PLS | 24 |  |  |  | 24 | [92 empty] | 2021-05-20 |  | 1477.8667 | 0 | 20 | 23 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-04-20 | 3 | 1901-12-31 |  |  | 2023-05-20 |  | 2023-02-20 | 2023-05-20 |  | 2.9667 |  | 0
GORBATCHEV |  | Tampon | CA SUD | 2019 |  | YFR | SRI | ESQ |  | BY 284 | attente offres MOE 25/10/18 pour lancer ESQ portage EPFR prévu / topo toujours pas commandé |  |  |  | 1043 | 320000 | 320000 | 10666.6667 | 306.8073 | 306.8073 | #DIV/0! | 10666.6667 | 34.7667 |  | 287.6318 | UAa | 600 | 20% | PLS | 30 | 30 |  |  | 30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | collectif | oui |  |  | 2018-05-09 |  |  | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [26 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2023-03-01 |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2024-02-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0
VEFA AJP BX 26 |  | Tampon | CA SUD | 2019 |  |  |  | ESQ |  | BX 26 |  |  |  |  | 1278 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 31.1707 |  | 320.8138 | UAa |  |  | LLTS | 41 | 41 |  | 41 | [93 empty] | 2020-01-20 |  |  |  | 20 | [25 empty] | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3.0333 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 2021-10-20 | 2022-02-20 |  | 4.1 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
VEFA AJP CI 7 |  | Tampon | CA SUD | 2019 |  | FVA | DAM | ESQ |  | CI 7 |  |  |  |  | 1048 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 31.7576 |  | 314.8855 | UAa | 600 |  | LLS | 33 | 33 | 33 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | collectif | oui | [5 empty] | SO | SO | [68 empty] | 2020-01-20 |  |  |  | 20 | [25 empty] | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3.0333 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 2021-10-20 | 2022-02-20 |  | 4.1 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
VEFA AJP TROIS MARES LLS |  | Tampon | CA SUD | 2019 |  | ADE | GGO | APS |  | En 339/343/568/570 |  |  |  |  | 3320.3636 | 599393.9394 | 599393.9394 | 13030.303 | 180.5206 | 180.5206 | 145.3478 | 13030.303 | 72.1818 |  | 138.539 | UA | 580 |  | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  | 4123.86 | 4123.86 | 4123.86 | 89.6491 | [9 empty] | collectif | oui | 8225038 | 1994.4998 |  |  |  | SO | SO | [16 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 2020-01-20 |  | 1461.6667 | 0 | 20 | 23 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 |  |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2022-01-04 |  | 2021-10-20 | 2022-02-04 |  | 3.5667 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2022-12-20 | [18 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
VEFA AJP TROIS MARES LLTS |  | Tampon | CA SUD | 2019 |  | ADE |  | APS |  | En 339/343/568/570 |  |  |  |  | 1443.6364 | 260606.0606 | 260606.0606 | 13030.303 | 180.5206 | 180.5206 | 208.7855 | 13030.303 | 72.1818 |  | 138.539 | UA | 580 |  | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 1248.2 | 1248.2 | 1248.2 | 62.41 | [9 empty] | collectif | oui | 2324962.3582 | 1862.6521 |  |  |  | SO | SO | [16 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 2020-01-20 |  | 1461.6667 | 0 | 20 | 23 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 |  |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2022-01-04 |  | 2021-10-20 | 2022-02-04 |  | 3.5667 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2022-12-20 | [18 empty] | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
VEFA GTOI Roland Garros LLS |  | Tampon | CA SUD | 2019 |  |  |  | ESQ |  | BZ 90 |  |  |  |  | 1145.4483 | 533000 | 533000 | 15676.4706 | 465.32 | 465.32 | 197.2211 | 15676.4706 | 33.6897 |  | 296.827 | UAa | 600 |  | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 2277.55 | 2702.55 | 2702.55 | 2702.55 | 79.4868 | [9 empty] | collectif | oui | [75 empty] | 2020-01-20 |  |  |  | 20 | [25 empty] | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3.0333 |  |  |  | 2022-01-20 |  | 2021-10-20 | 2022-02-20 |  | 4.1 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
VEFA GTOI Roland Garros PLS |  | Tampon | CA SUD | 2019 |  | FVA | VAF | ESQ |  | BZ 90 |  |  |  |  | 808.5517 | 445600 | 445600 | 18566.6667 | 551.1088 | 551.1088 | 202.4125 | 18566.6667 | 33.6897 |  | 296.827 | UAa | 600 |  | PLS | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 1938.885 | 2201.445 | 2201.445 | 2201.445 | 91.7269 | [9 empty] | collectif | oui | 10783875.512 | 4898.5441 |  |  |  | SO | SO | [16 empty] | 0 | 0 | [50 empty] | 2020-01-20 |  | 1461.6667 | 0 | 20 | 23 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 |  |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2022-01-04 |  | 2021-10-20 | 2022-02-04 |  | 3.5667 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2022-12-20 | [18 empty] | 0 | [40 empty] | 0
CANNELLE | à refaire incomplet + excel | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0200 | APU | DBA | APD |  | AT 222/223/224 | AT 222/223/224 compromis AT 222 signé - PD obtenu / bornage 05/10/17 en attente du topo / bornage empiètement sur AT 224 |  |  |  | 3040 | 205275 | 205275 | 6842.5 | 67.5247 | 67.5247 | 89.9106 | 6842.5 | 101.3333 |  | 98.6842 | UB |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 2297.19 |  | 2283.1 | 76.1033 | 16.67% | 26.67% | 36.67% | 16.67% | 3.333% |  |  |  |  | collectif | oui |  |  |  |  | 2018-07-27 | SO |  |  | 2018-07-06 |  |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-11-12 | 2019-02-12 |  | 2018-11-12 | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 75246 | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [26 empty] | SO |  | 2017-10-09 | 43032 | 43017 | -15 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | -2 | 2018-01-25 | 2018-11-19 | 298 | 2018-04-10 | 2018-11-19 | 223 | 2018-06-08 | 2018-11-19 | 164 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0 | 2019-04-10 | 2020-06-06 |  | 23.3667 | 423 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-10-06 | 2022-01-06 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2022-02-06 |  | 2021-11-06 | 2022-03-06 |  | 4 | 12283 | 49132 |  | 0 | 0 | [6 empty] | APS à analyser / PC à déposer 10/02/18 au plus tard | [7 empty] | 2023-01-06 | [16 empty] | 4828352 | 4970505 | 4970505 | 142153 | 2163.7326 | 165683.5 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1465688 | 1494928 |  | 49830.9333 |  | 2579514 | 2692427 | 427747 | 2264680 | 112913 | 89747.5667 |  | 780000 | 780000 |  | 15.69% |  | 3150 | 0 | 26000 | 75830.9333 | 0 | 5.38 | 5.38 |  |  | 74856.2667 |  | 75830.9333 | 46.51% |  |  | 0 | 4828352 | 246341 | 73902 | 2017-12-04 | 22546 | 2017-12-11 | 13984 | 2018-03-26 | 13019 | 2018-02-14 | 24353
PAPYRUS | ok - reste Excel | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0199 | BBL | GGO | APS |  |  | AX 24p / 25 / 429p / 28 / 27p actualisation topo en cours zone RHI |  |  |  | 2641 | 313500 | 313500 | #DIV/0! | 118.705 | 118.705 | 120.7818 | 9500 | 80.0303 |  | 124.9527 | UA |  |  | LLS | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  | 2595.59 |  | 2595.59 | 78.6542 | 21.21% | 9.091% | 36.36% | 30.3% | 3.03% |  |  |  |  | collectif | oui |  |  |  |  | 2018-07-27 | SO |  |  | 2018-08-22 |  |  |  |  | 2019-06-18 | 2019-07-18 | 2019-10-18 |  | 2019-07-18 | 2021-07-18 | 2022-07-18 | 88691 | non | 4 | 69148 | -19543 | [26 empty] | SO |  | 2017-10-09 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 7 | 2018-02-09 | 2018-02-08 | -1 | 2018-01-30 | 2018-11-19 | 293 | 2018-04-11 | 2018-11-19 | 222 | 2018-06-08 | 2018-11-19 | 164 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 0 | 2019-04-11 | 2020-10-16 |  | 26.2 | 554 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-03-16 | 0.93333 | 1901-12-31 |  |  | 2022-03-16 |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | 0 | 17287 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | PC à déposer 10/02/18 au plus tard / attente données hydrétudes | [7 empty] | 2023-03-16 | [16 empty] | 5455396 | 5567908 | 5567908 | 112512 | 2145.1416 | 168724.4848 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1728972 | 1771481 |  | 53681.2424 |  | 3079214 | 3149217 | 424625 | 2724592 | 70003 | 95430.8182 |  | 643500 | 643500 |  | 11.56% |  | 3710 | 0 | 19500 | 73181.2424 | #DIV/0! | 6.66 | 5.84 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 43.49% |  |  | 0 | 5455396 | 263611 | 65903 | 2017-12-04 | 23541 | 2017-12-11 | 16001 |  |  | 2018-02-14 | 26361 | [20 empty] | 26361
VEFA Miami |  | La Possession | TCO | 2019 |  |  | MMA | APS |  | AP 1270 / 1274 / 1280 |  | SEDRE |  |  | 6860 | 1500000 | 1500000 | 25000 | 218.6589 | 218.6589 | 281.6367 | 25000 | 114.3333 |  | 87.4636 |  |  |  | PLS | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 4547.86 | 5326.01 | 5326.01 | 5326.01 | 88.7668 | [9 empty] | collectif | oui | 10893131 | 2045.2705 | 2018-06-26 | 2018-04-18 |  | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [27 empty] | #NUM! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-20 |  | 1461.6667 | 0 | 20 | 23 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3.0333 | 1901-12-31 |  |  | 2022-01-20 |  | 2021-10-20 | 2022-01-20 |  | 3.0667 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2022-12-20 | [17 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
Casabianca |  | Entre-Deux | CA SUD | 2020 |  | JER | NLE | Faisa |  | AP 1535 | bail à construction sur AP 1558 qui concerne Foyer Casabianca | Entre-Deux | Le Goff | 2008-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 16 | 0 |  |  |  | 16 | [29 empty] | 2018-07-30 | 2018-05-29 | 2018-08-29 |  | 2018-05-29 | 2020-05-29 | 2021-05-29 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [34 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-12-01 | [16 empty] | 5522950 |  |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 117689.6875 |  | 3389915 |  |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -15625 | 6.31 |  |  |  | 133314.6875 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chapelle |  | Tampon | CA SUD | 2020 |  | JER | NLE | Faisa |  | CN 286 | RAS | SODEGIS | Moutien | 1997-05-21 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 38 | 0 |  |  |  | 38 | [33 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-12-01 | [16 empty] | 5522950 |  |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 49553.5526 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -6578.9474 | 6.31 |  |  |  | 56132.5 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chemin Galet 1 |  | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | JER | NLE | Faisa |  | BY 1389 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 | 0 |  |  |  | 30 | [33 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-12-01 | [16 empty] | 5522950 |  |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 62767.8333 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -8333.3333 | 6.31 |  |  |  | 71101.1667 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Chemin Galet 2 |  | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | JER |  | Faisa |  | BY 1385 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 32 | 0 |  |  |  | 32 | [33 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-12-01 | [16 empty] | 5522950 |  |  | -5522950 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  |  | 58844.8438 |  | 3389915 | 0 |  |  | -3389915 | 0 |  | 250000 |  |  | #DIV/0! |  |  | -250000 | 0 | 0 | -7812.5 | 6.31 |  |  |  | 66657.3438 |  | 0 | 38.62% |  |  | 0 | 5522950 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
La Cure 2 |  | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | JER |  | Faisa |  |  | dépôt de pièces divisant BN 419/420/421/422/423/782/783/825 manque titre de propriété des parcelles divisées | SODEGIS | BASTI | 2001-08-22 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 18 | 0 |  |  |  | 18 | [33 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-12-01 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Le Choka Bleu |  | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | JER |  | Faisa |  | BN 813 / 812 | manque justificatif BN 812 | SODEGIS | ESPARON | 1996-11-27 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 | 0 |  |  |  | 26 | [33 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 43423 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-12-01 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
Les Orchidées |  | Tampon | CA SUD | 2020 |  | JER |  | Faisa |  | ? | pas de justificatif | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 83 | 0 |  |  |  | 83 | [33 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [31 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 17 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 43423 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1 |  |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-12-01 | 2023-02-01 |  | 2.0667 |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 2023-12-01 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
BENJAMIN HOAREAU |  | Tampon | CA SUD | 2021 |  |  |  | Faisa |  | BX 1057,1055,1053,950 | Terrain Defaud. Attente étude communale passage d'une voie de 9m en ER. 09/05/18 : discussions en cours avec SPRINR sur optimisation PPR. Commerces prévus en RDC Offre refusée par propriétaire pas de retour Mairie sur définitiion emprise ER |  |  |  | 3115 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 77.875 |  | 128.4109 | UB | 490 | 10% | LLTS | 40 | 40 |  | 40 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 2018-05-09 |  |  | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [50 empty] | 2022-07-01 |  |  | 0 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 |  |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-02-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2024-02-16 |  | 2023-12-01 | 2024-03-16 |  | 3.5333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2025-02-01 | [18 empty] | 0 | [40 empty] | 0
MERCURY (Terrain DAMOUR) |  | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0204 | APU |  | Faisa |  | CH 483 / 102 | CPV CH 102 à signer hors QPV - en stand by / Commune OK pour portage topo à compléter CH 483 : prorogation à fin 2019 refusée par vendeur mais accepte baisse de prix / Mairie OK pour portage à mettre en place rapidement |  |  | CPV DAMOUR OK manque CPV sur CH 102 | 1597 | 450000 |  | #DIV/0! | 281.7783 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | PLS | 0 | 0 |  |  | 25 |  |  | 2237 |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | collectif | oui | [5 empty] | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [26 empty] | SO |  | 2018-02-19 | 2018-02-20 |  | 0 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 2018-05-25 | 2018-11-19 | 178 | 2018-08-14 | 2018-11-19 | 97 | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 35 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 | 2019-08-14 | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 687 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2023-03-01 |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | analyse MOE à faire par FBR / faire mail à ASI | [7 empty] | 2024-02-01 | [16 empty] | 5276624 | 0 | 0 | -5276624 | 2358.7948 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1821843 |  |  | #DIV/0! |  | 3454781 | 0 |  |  | -3454781 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.31 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 34.53% |  |  | 0 | 5276624 |  | 0
VEFA PAVILLONS DE L'ENTRE DEUX |  | Entre-Deux | CA SUD | 2020 |  |  |  | Faisa |  | AR 1173,1174 | attente projet du promoteur |  |  |  | 5468 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 105.1538 |  | 95.0988 | AUC9 |  |  | LLTS | 52 | 52 |  | 40 | 12 | [5 empty] | 0 | [86 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 16 | [25 empty] | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2023-03-01 | 1900-01-30 | 2022-12-01 | 2023-04-01 |  | 4.0333 |  | 0
AV 120 - 124 |  | Etang-Salé | CIVIS | 2020 |  |  |  | Faisa |  | AV 120 | offre faite au vendeur, problème de transcription aux hypothèques : vendeurs pas en mesure de vendre o L’EPFR précise qu’il serait intéressant de les solliciter pour percevoir les bonifications SRU ; à ce sujet le plafond a été relevé à 200 K€ par opération depuis janvier 2018 o La DEAL souhaite de la mixité sur ce projet PPA 18/04/18 : vérifier opportunité d'acquisition simultanée de AV 124. vérifier signification"espace non urbanisé hors TU" (couche SIG). Etude FRAFU à envisager. Vérifier zonage NAU (nouveau PLU) |  |  |  | 10113 | 1097000 | 1097000 | 12465.9091 | 108.4742 | 108.4742 | #DIV/0! | 12465.9091 | 114.9205 |  | 87.0167 | UB |  |  | LLTS | 88 | 88 |  | 88 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 2018-04-18 |  |  | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [50 empty] | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 24 | 24 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 |  |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 2023-08-01 |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2024-07-01 | [18 empty] | 0 | [40 empty] | 0
SAFER |  | Trois Bassins | TCO | 2020 | PRLC 0201 |  |  | ESQ |  | AH 893 / AH 975 | regrouper pièces pour lancer consultation MOE - topo en cours étudier scénario raccordement EU / ANC CPV en cours de rédaction manque évaluation domaines TCO terrain SAFER défriché / manque terrain TCO à défricher | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 60 | 60 |  | 60 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [26 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 20 | 23 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2023-07-01 |  | 2023-04-01 | 2023-08-01 |  | 4.0667 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2024-06-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 |  | Tampon | CA SUD | 2020 |  |  |  | Faisa |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189.8125 |  | 52.6836 |  |  |  | LLTS | 176 | 176 | 30 | 146 | [6 empty] | 0 | [86 empty] | 2021-07-01 |  |  |  | 24 | [25 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 3.0667 |  |  |  | 2023-10-16 |  | 2023-08-01 | 2023-11-16 |  | 3.5667 |  | 0
BT 920 3 MARES |  | Tampon | CA SUD | [6 empty] | BT 920 | mairie ne souhaite pas de logements aidés - terrain maîtrisé par la Ville / relancer mairie sur volonté programmatique | Mairie |  |  | 52241 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 870.6833 |  | 11.4852 |  |  |  | LLTS | 60 | 60 |  | 60 | [93 empty] | 2022-07-01 |  |  |  | 20 | [25 empty] | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 3.0667 |  |  |  | 2024-07-01 |  | 2024-04-01 | 2024-08-01 |  | 4.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
VEFA JARDINS PARTAGES T2 |  | Tampon | CA SUD | 2021 |  |  |  | Faisa |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 249.306 |  | 40.1114 |  |  |  | LLTS | 134 | 134 | 134 | [7 empty] | 0 | [86 empty] | 2022-07-01 |  |  |  | 24 | [25 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 3.0667 |  |  |  | 2024-10-16 |  | 2024-08-01 | 2024-11-16 |  | 3.5667 |  | 0
CAP SUD (ex BOYER LANGEVIN) |  | St Joseph | CA SUD | 2021 |  |  |  | Etude urbaine |  | BY 674,867,868,872,869,870,877 | FRAFU OK pour études complémentaires. Courrier Mairie sur urbanisation secteur ou pas avant poursuite 03/05/18 : Etude FRAFU à lancer au plus tôt parce que CPV toujours en attente d'accord des vendeurs (1 an de discussion) - désaccord entre vendeurs | BOYER |  |  | 42374 | 1330000 |  | 11083.3333 | 31.3872 | 0 | #DIV/0! | 0 | 353.1167 |  | 28.3193 | Modif PLU |  |  | LLTS | 120 | 120 |  | 120 | [93 empty] | 2022-07-01 |  |  |  | 24 | [25 empty] | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 3.0667 |  |  |  | 2024-11-01 |  | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  | 4.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
BX 420 |  | Tampon | CA SUD | 2022 |  |  |  | Prosp |  | BX 420 | Propriétaire à relancer sur opportunité de vente Mairie veut du PLS - Position Etat à définir Etude à lancer sur programme qui passe de 35 à 60 lgts Reflexion SODEGIS élargie aux parcelles voisines Terrain toujours disponible ? Attention terrain cher |  |  |  | 2165 | 866000 |  | 14433.3333 | 400 | 0 | #DIV/0! | 0 | 36.0833 |  | 277.1363 | UB | 500 | 10% | LLS | 60 | 60 | 30 |  | 30 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 2018-05-09 |  |  | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [50 empty] | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 |  |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2025-02-16 |  | 2024-12-01 | 2025-03-16 |  | 3.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2026-02-01 | [18 empty] | 0 | [40 empty] | 0
CESARIA |  | Tampon | CA SUD | non inscrit |  |  |  | ESQ |  | BD 2997 | réétudier opé avec FRAFU à la demande de la DEAL Attente PLU 2018 faire simul FRAFU |  |  |  | 6396 | 703760 | 703760 | 19020.5405 | 110.0313 | 110.0313 | 253.3908 | 19020.5405 | 172.8649 |  | 57.8487 | 2NAUh | 730 | 20% | LLTS | 37 | 37 |  | 37 |  |  |  | 2777.37 |  | 2777.37 | 75.0641 | [7 empty] | 598 | 1.5 | collectif | non | [5 empty] | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [26 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 16 | 19 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 3.0667 | 1901-12-31 |  |  | 2025-03-01 |  | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2026-02-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [20 empty] | #VALUE!
DESIRE 3 |  | Petite-Ile | CIVIS | 2022 |  |  |  | Faisa |  | AK 661 - 770 | terrain en indivision bloqué (39 coindivisaires) opération déséquilibrée financièrement | Mairie / privé |  |  | 3252 | 567840 | 567840 | 37856 | 174.6125 | 174.6125 | #DIV/0! | 37856 | 216.8 |  | 46.1255 |  |  |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15 | [93 empty] | 2023-07-01 |  |  |  | 16 | [25 empty] | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2025-03-01 |  | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
RPA médicalisée - AURAR |  | St Joseph | CA SUD | 2022 |  |  |  | Prosp |  | BM 1251 p | Mairie veut accoler un projet de centre de dialyse - Mairie prend contact avec AURAR | commune |  |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 60 |  | 166.6667 | Modif PLU |  |  | LLTS | 50 | 50 |  | 50 | [6 empty] | 0 | [86 empty] | 2023-07-01 |  |  |  | 16 | [25 empty] | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2025-03-01 |  | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
VEFA Trèfles |  | St Joseph | CA SUD | 2022 | [5 empty] | BV 024,213 AO 716,726 | Ex projet PTZ de B Bois – En attente octroi prêt pour la dernière famille- pas d’avancée - simulations financières font état d'un déséquilibre financier du au prix du foncier - Ville informée |  |  |  | 7800 | 330000 | 330000 | 12692.3077 | 42.3077 | 42.3077 | #DIV/0! | 12692.3077 | 300 |  | 33.3333 |  |  |  | LLTS | 26 | 26 |  | 26 | [93 empty] | 2023-07-01 |  |  |  | 16 | [25 empty] | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 3.0667 |  |  |  | 2025-03-01 |  | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  | 4.0333 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
Arizona |  | Tampon | CA SUD | non inscrit |  | FVA |  | ESQ |  | CX 759 p / 191 | Maisons de ville- assainissement individuel ? Dde de participation communale : CASUD n'accepte pas le principe de rétrocession d'une microstation, nécessaire à la densification et à l'équilibre financier du projet |  |  |  | 12700 | 787400 |  | 13123.3333 | 62 | 0 | #DIV/0! | 0 | 211.6667 |  | 47.2441 | modif PLU |  |  | LLTS | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 2492.97 |  |  | 0 | [13 empty] | 2018-05-09 |  |  | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | oui | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [26 empty] | SO | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 18 | 21 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 3 | 1901-12-31 |  |  | 2025-05-01 |  | 2025-02-01 | 2025-06-01 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 2026-04-01 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 192726 | 67454.5 | 2016-07-28 | 19273 |  |  |  | 9636.3 |  | 19272.6 |  | 19272.6 |  | 0 | [16 empty] | #VALUE!
VEFA JARDINS PARTAGES T3 |  | Tampon | CA SUD | 2022 |  |  |  | Faisa |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290.4957 |  | 34.4239 |  |  |  | LLTS | 115 | 115 |  |  | 115 | [5 empty] | 0 | [86 empty] | 2023-07-01 |  |  |  | 24 | [25 empty] | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 3.0667 |  |  |  | 2025-10-16 |  | 2025-08-01 | 2025-11-16 |  | 3.5667 |  | 0
CŒUR DE VILLE |  | Tampon | CA SUD | 2022 | [5 empty] | BY 100, BY 455, BY 454, BY 657, BY 659 | Projet à mettre en attente approbation du PLU, prévu début 2017 : la commune mène une réflexion globale sur ce secteur. Aux dernières nouvelles, abandonné par Mairie |  |  |  | 5300 | 533400 |  | 7620 | 100.6415 | 0 | #DIV/0! | 0 | 75.7143 |  | 132.0755 | UB | 560 | 10% | LLTS | 70 | 70 |  | 70 | [13 empty] | SO | [79 empty] | 2023-07-01 |  |  |  | 24 | [25 empty] | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 3.0667 |  |  |  | 2025-11-01 |  | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  | 4.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
ETUDE URBAINE DU 23e KM - CHATAIGNERS |  | Tampon | CA SUD | 2022 | [5 empty] | DE 22,407,408,265 | 3 ha de terrain constructible- Etude Phase 1 présentée à DEAL 09/05/18 : Etude FRAFU relancée (signée par nouveau DG). A présenter + définition du programme à préciser (mixité sociale et fonctionnelle à prévoir) Relevé topo initial envoyé à la Ville - pas de retour | Mairie |  |  | 45094 | 2460000 |  | 27333.3333 | 54.5527 | 0 | #DIV/0! | 0 | 501.0444 |  | 19.9583 | modif PLU | 1300 | 10% | LLTS | 90 | 90 |  | 90 | [93 empty] | 2023-07-01 |  |  |  | 24 | [25 empty] | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 3.0667 |  |  |  | 2025-11-01 |  | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  | 4.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
OCTAVIE LLS |  | Tampon | CA SUD | abandon |  |  |  | ESQ |  | CH 162 | SODEGIS plus engagée avec le vendeur - CPV tombé en juin 2018 | SITA |  |  | 5498 | 924932 |  | 22022.1905 | 168.2306 | 0 | #DIV/0! | 0 | 130.9048 |  | 76.3914 | UB | 580 | 10% | LLS | 42 | 42 | 42 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | SO |  |  | collectif | oui | [5 empty] | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | non | 35 | 0 | 0 | [26 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 43423 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 | [6 empty] | 1901-12-31 | [12 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 1900-12-31 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 417427 | 41743 | 2017-10-18 | 41743
OCTAVIE LLTS |  | Tampon | CA SUD | abandon |  |  |  | ESQ |  | CH 162 | SODEGIS plus engagée avec le vendeur - CPV tombé en juin 2018 | SITA |  |  | 5498 | 1219167 |  | 23003.1509 | 221.7474 | 0 | #DIV/0! | 0 | 103.7358 |  | 96.3987 | UB | 580 | 10% | LLTS | 53 | 53 |  | 53 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | SO |  |  | collectif | oui | [5 empty] | SO | SO | [10 empty] | 0 | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | non | 35 | 0 | 0 | [26 empty] | SO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 43423 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 |  | 2018-11-19 | 0 | [6 empty] | 1901-12-31 | [12 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 1900-12-31 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 325108 | 32511 | 2017-10-18 | 32511
Chemin Dardanelles |  | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | BE 004,005,393,394,339 | Demande Mairie 2AU au futur PLU. Projet d'ensemble équipements + lgts |  |  |  | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 400 |  | 25 | Modif PLU |  |  | LLTS | 45 | 45 |  | 45 | [69 empty] | SO
Chemin des Chardons |  | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AV 94, 95 … | Demande Mairie 2AU au futur PLU. Projet à développer sur le long terme selon la Mairie |  |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 666.6667 |  | 15 | Modif PLU |  |  | LLTS | 45 | 45 |  | 45 | [69 empty] | SO
Eglise Pharmacie |  | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AX 193 | Opération RPA |  |  |  | 4900 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 163.3333 |  | 61.2245 |  |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 | [6 empty] | 0 | [62 empty] | SO
Eglise Pharmacie 2 |  | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AX 570 | modif PLU |  |  |  | 5900 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | NAU ==> 1 AU |  |  | LLTS | 0 | 0 | [71 empty] | SO
Emplacement réservé Chemin des Myrtilles |  | St Joseph | CA SUD | abandon Mairie | [5 empty] | CP 280,299,300 | ER supprimé par Mairie au PLU / en attente d'évolution au PLU. Mairie doit confirmer opportunité de l'opération |  |  |  | 5800 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 580 |  | 17.2414 | 2AU au futur PLU |  |  | LLTS | 10 | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0 | [62 empty] | SO
Emplacement réservé Plateau Vincendo |  | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | CT 325 / CS 520,521 | CT 325 en zone N / CS 520 en Zone U opération globale conditionnée à la réalisation d'un rond point sur la RN ==> Mairie prend contact avec la Région |  |  |  | 5300 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 151.4286 |  | 66.0377 |  |  |  | LLTS | 35 | 35 |  | 35 | [6 empty] | 0 | [62 empty] | SO
Terrains TSENG KING et chemin de la Chapelle |  | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AZ 234,456,261,178 | attente PLU 03/05/18 : Mairie prend contact avec propriétaires |  |  |  | 8400 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 186.6667 |  | 53.5714 | NAUD ==> 1AU |  |  | LLTS | 45 | 45 |  | 45 | [6 empty] | 0 | [62 empty] | SO
VINCENDO CAFE |  | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | CW 730,731, 732,656, 627,29 | études d'urba réalisées – présenté à la DEAL. DEAL ne souhaite pas d’extension urbaine s’il n’y a pas d’assainissement collectif DEAL défavorable à un déclassement s’il n’y a pas de STEP mais une nouvelle proposition aurait été faite par la commune à la DEAL CW 732 exploitable : qui est le propriétaire ? | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 35 | 35 |  | 35 | [69 empty] | SO
Josepha Fontaine Tranche 2 |  | St Joseph | CA SUD | [6 empty] | AV 651 | Zone A au SAR et hors ZPU. Demande Mairie 2AU au futur PLU |  |  |  | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 266.6667 |  | 37.5 | Modif PLU |  |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15
[32 empty] | 987 | 2687 | 620 | 650 | [169 empty] | 373870514.37 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 215802778.6168 | 174981805.043 |  |  |  | 106630880.3526 | 104313273.02 |  |  | 5981052.8772 | 206134172.5587 | 185910350.665 | #DIV/0! | 138392558.935 | -20069526.8937 |  |  | 38677573 | 34747154 |  | #DIV/0! |  | 5347051.73 | -3569379 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 308.35 | 163.75 | 25175794.0045 | 12416145.3865 | #DIV/0! | 3755073.9517 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5728763.6877 | 0 | 2311136.4 | 414392929.7781
[15 empty] | 4800000 |  | 266707 |  |  |  |  | 485075 | 2860 | 169.6066
[23 empty] | 171600 | [5 empty] | 126 | 4919 |  | 987 | 2687 | 620 | 650 | 39850.655 | 190291.663 | 50164.255 | 187164.2345 | #DIV/0! | 2.8325 | 19.2078 | 21.0585 | 17.0784 | 4.065 | 36475.32 | 5880.16 | #VALUE! | 151.5 | 0 | 0 | 100724408.8102 | [11 empty] | 383108 |  |  | 2397916 | 981261 |  |  | 2959687 | 1485591.35 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | [20 empty] | 1841017 | 42548 | 248382840.6444 | 1569484 | 1493110 | 1852805 | 1704153 | #NUM! | 1480081 | 1137733 | 1095227 | 645 | 1826417 | 1829250 | 2802 | 1571089 | 1574798 | 3709 | 1574499 | 1582433 | 7934 | 1538639 | 1587996 | 5568 | 0 | 1158013 | 1679215 | 1729908 | 7270 | 1809757 | 3840000 | [31 empty] | 5.1088 | [8 empty] | 5.7013 |  | 6245051.5469 |  | 1219021 | 2492327.4 | 2650230.7225 | 382027.21 | 1860630.3583 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 170427 | 172345 | 0 | 42410 | 726785 | 470875 | 4215564 | 1936734.28 | 817034.1667 | 1070462.0667 | 294579 | 465393 | 472584 | 0 | 299184 | 554326 | 42851 | 774753 | 43139 | 299112 | 42424 | 0 | 113972169.8 | 381356840.37 | #DIV/0! | 353352631.565 | -21145785.3496 | #DIV/0! | #DIV/0! | 215802778.6168 | 174981805.043 | -40820973.5738 | #DIV/0! | 18.3387 | 106630880.3526 | 104313273.02 | 17776462 | #DIV/0! | 5981052.8772 | 226969737.5587 | 203361852.665 | #DIV/0! | 153944454.935 | -20069526.8937 | #DIV/0! | 2092960.17
[11 empty] | 9600000 | [6 empty] | 520000 | 2565 | 202.729 | [11 empty] | 987 | 2687 | 620 | 650 | 39850.655 | 190291.663 | 50164.255 | 141092.4845 | 28.6832 | [59 empty] | 508276 | [104 empty] | 381356840.37 | #DIV/0! |  | -21374945.8009 | #DIV/0! | #DIV/0! | 215802778.6168 | 174981805.043 | 40820973.5738 |  |  | 106630880.3526 | 104313273.02 |  | 21206.195 | -2317607.3326 | 226969737.5587 | 203361852.665 | #DIV/0! | 153944454.935 | -20069526.8937 | 41342.1128 |  | 38677573 | 34747154 | 964506.31 |  | 4359496 | 5347051.73 | -3569379 | 7862.8935 | 28270.0604 | 35204.8166 |  |  | 25175794.0045 | 12416145.3865 | 30794.1802 | 3755073.9517 | 31557.5618 |  | 5728763.6877 | 0 | 2311136.4 | 86377183.6079
[9 empty] | 1137500 | [10 empty] | 935.1323 | [7 empty] | 486 |  |  |  | 20.07% | 54.62% | [182 empty] | 27.96% | [11 empty] | 10.14%
[8 empty] | 113 | [16 empty] | S terrain |  |  |  |  | 4919
[7 empty] | 4974 |  |  |  | 6000000 | [11 empty] | 279.5605 | 15.7452 | 3550 | [7 empty] | 9.678 | [5 empty] | 677.46 | 70 | [165 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | env DEAL 2014 |  |  |  | 5521553 | 358 |  | 15423.3324
[24 empty] | 12.6985 | [5 empty] | 265 | [175 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | P1 |  |  |  | 4441553 | 304 |  | 14610.3717
[206 empty] | #DIV/0! | [21 empty] | P2 |  |  |  | 1080000 | 54 |  | 20000
[16 empty] | LBU | [211 empty] | env DEAL 2015 |  |  |  | 6045000 | 366 |  | 16516.3934 | 5925458.194
|  |  | 2018-07-27 |  | 70 |  | 2018-09-10 | [8 empty] | #N/A | [92 empty] | 2018-05-31 | 15 | 2018-06-15 | [116 empty] | P1 |  |  |  | 4712000 | 299 |  | 15759.1973
|  |  | 2018-10-05 | [12 empty] | #N/A | [211 empty] | P2 |  |  |  | 1333000 | 67 |  | 19895.5224
[16 empty] | #N/A | [15 empty] | 5280000 | [195 empty] | env DEAL 2016 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235
[16 empty] | #N/A | [211 empty] | P1 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235 | 298
P2
env DEAL 2017
|  |  |  | OP GGO | [11 empty] | #N/A | [211 empty] | P1 | [7 empty] | ENV 2017 |  |  |  |  | 37/38 000 000 €
|  |  | DBE | DAM | MMA | DBA | NLE | GGO | SRI | VAF | [5 empty] | #N/A | [209 empty] | LLS / LLTS |  | 185 |  |  |  | 4376000 |  |  | 23654.0541 | 3872000 |  |  |  |  | sans P2
|  | ADE | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | #N/A | [209 empty] | Rehab |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | #N/A
|  | FBR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | [209 empty] | PLS |  | 200 | [6 empty] | 0
|  | FHO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | #N/A
|  | FVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
|  | APU | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | YFR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2015
|  | JER | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
Neuf / Rehab |  | 52 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 |  |  |  |  | 0
Amgt / CO |  | 4 | DBE: 1; OP GGO DAM: 1; OP GGO GGO: 2 |  |  |  |  | 3
TOTAL |  | 56 | 10 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 |  |  |  |  | 0
dont VEFA |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
0
|  |  | DBE: Phase; OP GGO DAM: RO; OP GGO MMA: Assistantes |  |  |  |  | 6 | [13 empty] | 10 | 6
|  | RHI BC | DBE: Travaux / Expro; OP GGO DAM: BBL; OP GGO MMA: DBE
|  | LYCEE SCHOELCHER | DBE: Travaux; OP GGO DAM: BBL; OP GGO MMA: GGO
|  | Foyer de Charité | DBE: ESQ; OP GGO DAM: BBL
|  | Lot. Montvert | DBE: Etude; OP GGO DAM: BBL; OP GGO MMA: DBE
|  | Lot. FOURRAGERES | DBE: Etude; OP GGO DAM: FVA; OP GGO MMA: GGO
REPARTITION TRAVAUX NEUFS & REHABILITATION
|  |  | DBE: ESQ ==> APD; OP GGO MMA: Fin études/AO; OP GGO NLE: OS; OP GGO SRI: Travaux | GPA |  | Clôture défisc
|  | DBE | 1 | 8.333% | 4 | 36.36% | 0 | #DIV/0! | 1 | 7.692% | 2 | 50% | 0 | #DIV/0! | 8 | -1
|  | EGI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | -7
|  | MMA | 1 | 8.333% | 1 | 9.091% | 0 | #DIV/0! | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 4 | 1
|  | RTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | -5
|  | NLE | 6 | 50% | 2 | 18.18% | 0 | #DIV/0! | 1 | 7.692% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 9 | 0
|  | GGO | 2 | 16.67% | 1 | 9.091% | 0 | #DIV/0! | 2 | 15.38% | 1 | 25% | 0 | #DIV/0! | 6 | 0
|  | SRI | 1 | 8.333% | 1 | 9.091% | 0 | #DIV/0! | 1 | 7.692% | 1 | 25% | 0 | #DIV/0! | 4 | 0
|  | VAF | 1 | 8.333% | 2 | 18.18% | 0 | #DIV/0! | 6 | 46.15% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 9 | 0
|  |  | 12 | 100% | 11 | 100% | 0 | #DIV/0! | 13 | 100% | 4 | 100% | 0 | #DIV/0! | 40
|  | N opér° | DBE: N lgt
Entre-Deux |  | 7 | DBE: 179
Etang-Salé |  | 10 | DBE: 285
Petite-Ile |  | 5 | DBE: 107
St Joseph |  | 28 | DBE: 855
St Leu |  | 11 | DBE: 311
St Paul |  | 3 | DBE: 128
St Philippe |  | 2 | DBE: 33
St Pierre |  | 3 | DBE: 253
Tampon |  | 47 | DBE: 2428
Trois Bassins |  | 2 | DBE: 84
|  | 118 | DBE: 4663
|  | 2011 | DBE: 2012; OP GGO DAM: 2013; OP GGO MMA: 2014; OP GGO DBA: 2015
AUBERT |  | 0 | DBE: 0; OP GGO DAM: 0; OP GGO MMA: 2; OP GGO DBA: 1
BELLANGER |  | 1 | DBE: 0; OP GGO DAM: 0; OP GGO MMA: 0; OP GGO DBA: 0
BARET/GILLOT |  | 1 | DBE: 3; OP GGO DAM: 3; OP GGO MMA: 1; OP GGO DBA: 3
QUINOT |  | 1 | DBE: 1; OP GGO DAM: 2; OP GGO MMA: 1; OP GGO DBA: 0
LE GOFF |  | 1 | DBE: 4; OP GGO DAM: 2; OP GGO MMA: 1; OP GGO DBA: 2
MAREL |  | 0 | DBE: 3; OP GGO DAM: 3; OP GGO MMA: 1; OP GGO DBA: 0
|  | 4 | DBE: 11; OP GGO DAM: 10; OP GGO MMA: 6; OP GGO DBA: 6
Formulas:
Mois de loyers avant 1e échéance = DATEDIF([Date inauguration recalée],BT2,"M")
ECART Arrêté DEAL / OS = (DATEDIF([Arrêté LBU],[OS démarrage],"d"))/30
Délai chantier réel = DATEDIF([OS démarrage],[Date réception recalée],"M")
Date réception prévue initialement = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
Retard réception (m) = (DATEDIF([Date réception prévue initialement],[Date réception recalée],"d"))/30
Date inauguration initiale = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement])+1,DAY([Date réception prévue initialement]))
Date inauguration initiale = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement]),DAY([Date réception prévue initialement])+15)
Retard Inauguration (m) = (DATEDIF([Date inauguration initiale],[Date inauguration recalée],"d"))/30
Retard Inauguration (m) = (DATEDIF([Date inauguration recalée],[Date inauguration initiale],"d"))/30
Fin GPA = DATE(YEAR([Date réception recalée])+1,MONTH([Date réception recalée]),DAY([Date réception recalée]))
Elevations Réalisé = IF([Elevations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Elevations - Prévu])
Date limite d'utilisation des fonds = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+18,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
LIMITE AF FONDATIONS = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+24,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
DATE LIMITE DAT DEFISC = DATE(YEAR([AF FONDATIONS])+2,MONTH([AF FONDATIONS]),DAY([AF FONDATIONS]))
Limite validité Ct prêt = DATE(YEAR([Contrat de prêt]),MONTH([Contrat de prêt])+3,DAY([Contrat de prêt]))
Limite validité Ct prêt = DATE(YEAR([Dde édition prêt]),MONTH([Dde édition prêt])+3,DAY([Dde édition prêt]))
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception recalée]),MONTH([Date réception recalée])+1,DAY([Date réception recalée]))
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception recalée]),MONTH([Date réception recalée]),DAY([Date réception recalée])+15)
OS ESQ - prévu = [Marché MOE notifié]
OS PRO - prévu = [OS APD - Réalisé]+30+30
OS DCE - prévu = [OS PRO - Réalisé]+37+37
Signature Marché Travaux - Prévu = [OS DCE - Réalisé]+7+7+30
Fondations - Prévu = [Terrassement - Prévu]+45
Elevations - Prévu = [OS démarrage]+300
Charpente / Couv - Prévu = [Elevations - Prévu]+30
Clos - Prévu = [Charpente / Couv - Prévu]
Cloisons - Prévu = [Clos - Prévu]+60
Finitions int - Prévu = [Cloisons - Prévu]+90
ACHEVEMENT VEFA = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+24,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
Cloisons - Réalisé = IF([Cloisons - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Cloisons - Prévu])
Finitions int - Réalisé = IF([Finitions int - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Finitions int - Prévu])
Contrat de prêt = DATE(YEAR([Dde édition prêt]),MONTH([Dde édition prêt])+1,DAY([Dde édition prêt]))
OS DCE - Réalisé = IF([OS DCE - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS DCE - prévu])
OS DCE - Réalisé = DATE(YEAR([Retard livraison VEFA (mois)])+1,MONTH([Retard livraison VEFA (mois)]),DAY([Retard livraison VEFA (mois)]))
Signature Marché Travaux - Réalisé = IF([Signature Marché Travaux - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Signature Marché Travaux - Prévu])
Terrassement Réalisé = IF([Terrassement - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Terrassement - Prévu])
Fondations Réalisé = IF([Fondations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Fondations - Prévu])
Charpente / Couv - Réalisé = IF([Charpente / Couv - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Charpente / Couv - Prévu])
Clos - Réalisé = IF([Clos - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Clos - Prévu])
Date réception recalée = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement])+1,DAY([Date réception prévue initialement]))
Date réception recalée = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
Date inauguration recalée = DATE(YEAR([Date RDC Patrimoine]),MONTH([Date RDC Patrimoine]),DAY([Date RDC Patrimoine]))
Date inauguration recalée = [Date RDC Patrimoine]
AF FONDATIONS = [Fondations Réalisé]
OS PRO - Réalisé = IF([OS PRO - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS PRO - prévu])
OS APD - Réalisé = IF([OS APD - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS APD - prévu])
Transmission Ct Prêt à DAF = DATE(YEAR([Limite validité Ct prêt]),MONTH([Limite validité Ct prêt])+24,DAY([Limite validité Ct prêt]))
Montant échéance annuelle = DATEDIF([Dépôt du dossier PC en Mairie - Réalisé],BR80,"M")
Garantie CG = (DATEDIF([Structure],[Transmission à DAF Garantie CR],"d"))/30
Marché MOE notifié = DATE(YEAR([Transmission à DAF Garantie EPCI])+2,MONTH([Transmission à DAF Garantie EPCI]),DAY([Transmission à DAF Garantie EPCI]))
OS ESQ - Réalisé = (DATEDIF([Structure],[OS ESQ - prévu],"d"))/30/12
Date EDLE = DATE(YEAR([Réception EDF]),MONTH([Réception EDF])+1,DAY([Réception EDF]))
RFCT = [Retard livraison VEFA (mois)]
H2 = (DATEDIF([Réception FT],[Observations générales],"d"))/30
DOE = [Dépôt du dossier PC en Mairie - Réalisé]
Retard livraison VEFA (mois) = DATEDIF([Date inauguration recalée],[ACHEVEMENT VEFA],"M")
CODE = (DATEDIF([BASSIN],[BASSIN, row below],"d"))
ASSISTANTE = DATE(YEAR([BASSIN]),MONTH([BASSIN]),DAY([BASSIN])+45)
Note on GX11: Nathalie BLANDINO: 2 368 881
Note on IO18: Nathalie BLANDINO: 280712
Note on HT19: Nathalie BLANDINO:
Note on AU26: Nathalie BLANDINO: hors assainissement
Note on JM35: Nathalie BLANDINO: AF 28/08/17
Note on JO40: Nathalie BLANDINO: AF 13/09/17
Note on JQ40: Nathalie BLANDINO: AF 13/09/17
Note on JK41: Nathalie BLANDINO: AF 07/09/17
Note on JK46: Nathalie BLANDINO: AF 01/09/17
Note on JJ47: Nathalie BLANDINO: terrassements
Note on JK47: Nathalie BLANDINO: AF 09/10/17
Note on HE51: Nathalie BLANDINO: assiette défisc
Note on JP51: Nathalie BLANDINO: partie
Note on ET57: Nathalie BLANDINO: AF 19/10/17
Note on JO57: Nathalie BLANDINO: AF 19/10/17
Note on AN68: Nathalie BLANDINO: 2433,5 arrêté
Note on EM68: Nathalie BLANDINO: y/c fondations
Note on JH68: Nathalie BLANDINO: y/c fondations
Note on DK76: Nathalie BLANDINO: 16/12/16

## Répartition par bassin et type
Somme de N | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total général
CA SUD |  | 77 | 323 | 188 | 118 | 114 | 214 | 248 | 315 | 216 | 534 | 100 | 2447
LLS |  | 71 | 113 | 98 |  | 20 | 30 |  |  |  | 77 |  | 409
LLTS |  | 6 | 210 | 90 | 118 | 94 | 184 | 87 |  | 66 | 195 | 100 | 1150
PLS | [8 empty] | 100 | 91 | 19 |  | 210
Rehab | [7 empty] | 161 | 215 |  | 243 |  | 619
(vide) | [9 empty] | 59 |  |  | 59
CIVIS | 57 | 23 | 21 |  | 55 | 76 | 81 | 282 | 119 |  | 110 |  | 824
LLS |  | 23 |  |  | 9 | 46 | 30 |  | 89 |  |  |  | 197
LLTS | 57 |  | 21 |  | 46 | 30 | 51 | 51 | 30 |  | 110 |  | 396
PLS | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | 200
Rehab | [7 empty] | 31 |  |  |  |  | 31
TCO |  | 34 | 56 | 215 |  | 18 |  | 84 | 56 | 60 | 60 |  | 583
LLS |  | 4 |  | 64 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 90
LLTS |  | 30 | 56 | 151 |  | 18 |  | 84 | 34 |  | 60 |  | 433
PLS | [9 empty] | 60 |  |  | 60
Total général | 57 | 134 | 400 | 403 | 173 | 208 | 295 | 614 | 490 | 276 | 704 | 100 | 3854