## Données
OPERATION | COMMUNE | BASSIN | Prog | CODE | RO | ASSISTANTE | AVANCEMENT | CONTRÔLE DEAL | PARCELLE | FONCIER | Propriétaire | Notaire Terrain | Signature Acte | S TERRAIN | PRIX TERRAIN BRUT | PRIX TERRAIN AMENAGE | PRIX BRUT / LGT | PRIX m² terrain brut | PRIX m² terrain aménagé | PRIX m² SF | PRIX AMENAGE/ LGT | M² TERRAIN / LGT | S EMPRISE | DENSITE lgt/ha | ZONAGE | Altitude | Pente | TYPE | N | N hors REHAB | LLS | LLTS | PLS | REHAB | SHAB y/c V | SF priorisée | SHAB / lgt | SF / lgt | Loyer m² SF affiché DEAL | Loyer m² SF pratiqué | Loyer moyen / lgt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | S espaces verts collectifs | S ANC | Emprise ANC | N niveaux lgt y/c RDC | Type Habitat | Pkgs couverts | Prix Achat TTC | Prix achat /m² SHAB | Prix achat /m² SF | Prix achat / lgt | Archi conseil DEAL | CR | CA autorisation de pgr | CA autorisation d'emprunt | Demande LBU | Arrêté LBU | Transmission à DAF | Délai obtention LBU | CREDIT D'IMPOT | Dde édition prêt | Contrat de prêt | Délai obtention prêt | N° | Limite validité Ct prêt - Prise d'effet du contrat | Transmission contrat prêt DAF | Début préfinancement (1e jour du mois suivant la prise d'effet du contrat) | Fin préfinancement / 1e échéance de prêt (24 mois) | Montant échéance annuelle | PROBLEME | Mois de loyers avant 1e échéance | Montant des loyers perçus avant 1e échéance | Loyers manquants | Marché MOE notifié | OS ESQ - prévu | OS ESQ - Réalisé | ECART (j) | Dépôt du dossier PC en Mairie (GANTT)-Prévu | Dépôt du dossier PC en Mairie - Réalisé | Ecart dépôt PC (j) | OS APD - prévu | OS APD - Réalisé | Ecart | OS PRO - prévu | OS PRO - Réalisé | Ecart | OS DCE - prévu | OS DCE - Réalisé | Ecart | Taux conformité DCE au CRATE | CAO | Signature Marché Travaux - Prévu | Signature Marché Travaux - Réalisé | Ecart | Date OS Prévu | OS démarrage | ANNEE DEMARRAGE | ECART Arrêté DEAL / OS | Ecart | Délai chantier initial | Délai chantier réel | Terrassement - Prévu | Terrassement Réalisé | Ecart | Fondations - Prévu | Fondations Réalisé | Ecart | Elevations - Prévu | Elevations Réalisé | Ecart | HDE - Prévu | HDE - Réalisé | Ecart | HDA - Prévu | HDA - Réalisé | Ecart | Cloisons - Prévu | Cloisons - Réalisé | Ecart | Finitions int - Prévu | Finitions int - Réalisé | Ecart | Réception AEP | Réception FT | Réception EDF | Date réception prévue initialement | Date réception recalée | Retard réception (m) | Mois restant avant réception | DATE LIMITE DAT CREDIT IMPOT | DAT | Transmission Fiche Pgr GL | Date RDC Patrimoine | Date EDLE | Date inauguration initiale | Date inauguration recalée | Année Inauguration | Retard Inauguration (m) | Loyer mensuel | Perte loyer | CAL | Fonds propres au démarrage | Fonds propres actualisés | IMPREVUS AU DEMARRAGE | IMPREVUS ACTUALISES | TS Correspondant à des imprévus chantier (or résiliation) | % TS / PRP | RO successifs | Résiliations marchés | Problémes chantier / RETARDS | Observations générales | DATE LIMITE DAT | RFCT | H2 | DGD | DOE | Attestation conformité Mairie | Clôture DO | Fin GPA | Frais financiers clôture | RDV pré-clôture avec RO | Transmission budget pré-clôture DAF | Budget pré-clôture validé DAF | RDV clôture avec RO | Transmission budget DAF | Budget clôture validé DAF | Avenant global | Dépôt DDA définitif | Agrément définitif | Baux | Rapport de fin d'opération | Transmission patrimoine | Archivage | PRP CA | PRP TTC HORS FRAFU | PRP TTC | PRP TTC AVEC FRAFU | SUBVENTIONS TOTALES | PRP /m² SF | PRP / lgt | CREDIT IMPOT ACTUEL | PRÊT CREDIT D'IMPOT (PM) | DEFISC / lgt | PRÊT | FONCIER | CONSTRUCTION | PRÊT / lgt | PRÊT COMPLEMENTAIRE | LBU | CAF | % LBU / PRP | PHB 2.0 | SUB ETAT | AUTRES SUBVENTIONS | LBU / lgt | LBU+Défisc/lgt | PRP FRAFU hors TVA résiduelle | FRAFU | AIDES ETAT / lgt | SUBVENTION COLLECTIVITE FRAFU | AIDES PUBLIQUES / lgt | % AIDES PUBLIQUES | CESSION FONCIERE | FONDS PROPRES FRAFU | FONDS PROPRES CONSTRUCTION | DEPENSES COMPTABILISEES | % avancement dépenses | RESTE A DEPENSER | 2020-12-31 | % avancement dépenses à fin 2020 | SUBVENTIONS COMPTABILISEES | SUBVENTIONS RESTANTES | % avancement subventions | OBS | TERRAIN | dont prix foncier | VRD | CONSTRUCTION | GO | HDE (bardage / étanchéité / couverture) | HDA | FINITIONS | FLUIDES | HONORAIRES | TOTAL PRP HT | Cr
DESIRE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0099 | FHO |  | patrimoine | oui |  | rétrocession voirie Mairie à faire : solliciter la Commune |  |  |  | 9556 | 407560.68 | 222180 | 15094.84 | 42.6497 | 23.2503 | 100.4212 | 8228.8889 | 353.9259 |  | 28.2545 | UC |  |  | LLTS | 27 | 27 |  | 27 |  |  | 2176.83 | 2212.48 | 80.6233 | 81.9437 | 4.98 | 4.9 | 401.69 |  | 22% | 30% | 30% | 19% | 1400 |  | 0% | 3 | collectif | non | [6 empty] | 2011-09-30 |  | 2010-03-30 | 2010-11-09 |  | 7.4667 | [7 empty] | 2013-02-02 | 2015-02-02 |  | non | 18 | 199818 | -199818 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-06-27 | 2011 | 7.6667 | 0 | 15 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2012-09-27 | 2013-07-09 | 9.5 |  |  | 2013-11-28 | ok | 2013-07-26 |  | 2012-10-27 | 2013-07-26 | 2013 | 9.0667 | 11101 | 100649.0667 |  |  | 1409 |  |  |  | 0% |  | Lot Charpente : BCCM par CMOI Lot Peinture/Sol : RSOP par Corail Lot Etanchéité : RVD par Corail Lot ECS : Sunzil par Gaia Soit 4 lots / 14 lots = 28 % |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 2014-07-09 | 51423 | ok |  |  | 2014-10-14 | attente doc signé |  | SO | SO |  |  |  | 2015-04-20 | ok |  | 3574937 | 3574937 | 4931973.7537 | 1362028 | 1615.8053 | 132405.0741 | 0 |  | 0 | 2306000 | 511146 | 1794854 | 85407.4074 |  | 1267528 | 94500 | 35.46% |  |  |  | 46945.4815 | 46945.4815 | 1627516.7537 | 656094.66 | 71245.2837 | 760751.4932 | 99421.2649 | 54.43% | 270480 |  | 1409 |  | 0% | 3574937 | 3574937 |  |  | 1362028 | 0% |  | 436464 | 407560.68 | 1297109.66 | 2482653.24 | 1000827.79 | 358444.61 | 136084.84 | 623711 | 363585 | 690117 | 4906343.9 | 77403.3682
JULES VIENNE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0098 | FMA | SRI | patrimoine |  |  | vente des lots à faire : signature SICA en mai 2017 voie à rétrocéder à l'issue du contentieux |  |  |  | 9462 | 874165.66 | 262890 | 29138.8553 | 92.387 | 27.7838 | 117.4644 | 8763 | 315.4 | 379.2 | 31.7058 | UC |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 2229.46 | 2238.04 | 74.3153 | 74.6013 | 5.05 | 5.03 | 375.57 |  | 17% | 37% | 33% | 13% | 1419.56 | 664 | 7.018% |  | collectif | non | [6 empty] | 2011-09-30 |  | 2010-03-30 | 2010-11-09 |  | 7.4667 | [7 empty] | 2013-02-03 | 2015-02-03 |  | non | 12 | 143136 | -143136 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-06 | 2012 | 15.1333 | 0 | 15 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-05-06 | 2013-11-23 | 6.7 |  |  | 2014-01-30 | ok | 2014-01-24 |  | 2013-06-06 | 2014-01-24 | 2014 | 7.7333 | 11928 | 92243.2 |  |  | 70784 |  |  |  | 0% |  | Lot Couverture : BCCM par GMF soit 1 lot sur 14 2 RO |  |  | 1901-12-31 |  |  | ok | ok |  | 2016-11-23 | 2014-11-23 | 59348.24 | ok |  |  | 2014-10-13 | 2014-10-16 |  |  | SO |  |  |  |  | ok |  | 3911389 | 3911389 | 3911389 | 1359605 | 1747.685 | 130379.6333 | 0 |  | 0 | 2481000 | 486094 | 1994906 | 82700 |  | 1359605 |  | 34.76% |  |  |  | 45320.1667 | 45320.1667 | 2106869 | 550000 | 63653.5 | 1220907.393 | 104350.4131 | 54.39% | 262890 |  | 70784 |  | 0% | 3911389 | 3911389 |  |  | 1359605 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | -3911389
Lavoir | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0100 | YFR | NLE | patrimoine | [6 empty] | 2405 | 133800 | 120788 | 9557.1429 | 55.6341 | 50.2237 | 102.0367 | 8627.7143 | 171.7857 |  | 58.2121 | UC |  |  | LLTS | 14 | 14 |  | 14 |  |  | 1008.77 | 1183.77 | 72.055 | 84.555 | 5.74 | 4.89 | 413.51 | [5 empty] | 600 | x | #VALUE! | 2 | collectif | oui | [6 empty] | 2011-09-30 |  | 2011-03-30 | 2011-12-07 |  | 8.4 | [7 empty] | 2013-02-10 | 2015-02-10 |  | non | 8 | 47712 | -47712 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-03-02 | 2012 | 2.8667 | 0 | 12 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-02 | 2013-11-05 | 8.2667 |  |  | 2013-12-19 | ok | 2014-05-15 |  | 2013-04-02 | 2014-05-15 | 2014 | 13.6 | 5964 | 81110.4 |  |  | 253357.88 |  |  |  | 0% |  | Lot GO : Dunite btp par CH2D Lot Métallerie : Sodure par Espace alu Soit 2 sur 14 lots = 14% 4 RO |  |  | 1901-12-31 |  |  |  |  | 2014-01-22 | ok | 2014-11-05 | 31451.36 | ok |  |  | 2014-10-07 | 2014-10-13 |  |  | SO |  |  |  |  | ok |  | 2160353.88 | 2160353.88 | 2160353.88 | 691584 | 1824.9777 | 154310.9914 | 0 |  | 0 | 1285412 | 305730 | 979682 | 91815.1429 |  | 620464 | 70000 | 28.72% |  |  | 1120 | 44318.8571 | 44318.8571 | 715424.2289 | 280000 | 64318.8571 | 259894.04 | 82882.7171 | 42.16% | 123324.497 |  | 253357.88 |  | 0% | 2160353.88 | 2160353.88 |  |  | 691584 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | -2160353.88
P'titCanal LLTS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  |  | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 1253 | 1432.77 | 78.3125 | 89.5481 | 5.51 | 4.82 | 431 | [8 empty] | 2.5 | collectif | oui | [6 empty] | 2011-09-30 |  | 2011-03-30 | 2011-06-28 | 2015-10-14 | 3 | [7 empty] | 2013-02-08 | 2015-02-08 |  | non | 11 | 78210 | -78210 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-01 | 2012 | 7.2667 | 0 | 13 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 | 2014-02-18 | 11.8 |  |  | 2014-02-19 | ok | 2014-02-26 |  | 2013-04-01 | 2014-02-26 | 2014 | 11.0333 | 7110 | 78447 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-28 | 2015-02-24 | 2015-02-18 | 35103.576 | ok |  |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 |  | ok | 2015-10-13 |  |  |  | ok | ok |  | 2817333 | 2817333 | 2817333 | 433682 | 1966.354 | 176083.3125 | 853424 |  | 53339 | 1530227 | 304961 | 1225266 | 95639.1875 | 0 | 380000 |  | 13.49% |  |  | 53682 | 23750 | 77089 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 77089 | 46.17% | 145958 |  | 0 |  | 0% | 2817333 | 2817333 |  |  | 433682 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
P'titCanal LLS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  |  | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune DOE transmis à commune |  |  |  | 8131 | 227747.25 | 178042 | #REF! | 28.0097 | 21.8967 | #REF! | #REF! | #REF! | 1079 | 4.9194 | UC |  |  | LLS | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 276.41 | 317.76 | 69.1025 | 79.44 | 7.15 | 6.22 | 494 | [5 empty] | 2180 | 850 | 10.45% | 2.5 | collectif | oui | [6 empty] | 2011-09-30 |  | 2011-03-30 | 2011-07-06 | 2015-10-14 | 3.2667 | [7 empty] | 2013-02-09 | 2015-02-09 |  | non | 11 | 22385 | -22385 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012-02-01 | 2012 | 7 | 0 | 13 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-01 | 2014-02-18 | 11.8 |  |  | 2014-02-19 | ok | 2014-02-26 |  | 2013-04-01 | 2014-02-26 | 2014 | 11.0333 | 2035 | 22452.8333 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 |  |  |  |  | 2014-05-28 | 2015-02-24 | 2015-02-18 | 7942.414 | ok |  |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 |  | ok | 2015-10-13 |  |  |  |  | ok |  | 642137 | 642137 | 642137 | 131725 | 2020.8239 | 160534.25 | 75000 |  | 18750 | 335412 | 85556 | 249856 | 83853 | 100000 | 119398 |  | 18.59% |  |  | 12327 | 29849.5 | 48599.5 | 1087937.9071 | 400000 | #REF! | 474274.71 | 267168.1775 | 62.94% | 32084 |  | 0 |  | 0% | 642137 | 642137 |  |  | 131725 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Les Rosiers LLS | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  |  | patrimoine | [6 empty] | 5169 | 830607 | 830607 | 11698.6901 | 160.6901 | 160.6901 | 135.347 | 11698.6901 | 72.8028 |  | 98.6651 | UB |  |  | LLS | 51 | 51 | 51 |  |  |  | 4165.73 | 4837.36 | 81.681 | 94.8502 | 6.89 | 5.93 | 562.6 | [5 empty] | 900 | 0 | 0% |  | collectif | oui | 8947368.4211 | 2147.8513 | 1849.6387 | 175438.5965 |  |  | 2011-09-30 |  | 2011-03-30 | 2011-06-28 | 2015-11-09 | 3 | [7 empty] | 2013-02-06 | 2015-02-06 |  | non | 11 | 336248 | -336248 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.8667 | 0 | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 0 |  |  | 2013-12-03 | ok | 2014-02-13 |  | 2013-11-21 | 2014-02-13 | 2014 | 2.8 | 30568 | 85590.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 2014-10-21 | 0 | 14/10/14 DPR | ok | [5 empty] | 2015-04-27 |  |  |  |  | ok |  | 9522775 | 9522775 | 9522775 | 300000 | 1968.5893 | 186721.0784 | 2932668 |  | 57503.2941 | 6290107 | 1887032 | 4403075 | 123335.4314 | 0 | 300000 |  | 3.15% |  |  | 0 | 5882.3529 | 63385.6471 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 63385.6471 | 33.95% |  |  | 0 |  | 0% | 9522775 | 9522775 |  |  | 300000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Les Rosiers LLTS | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  |  | patrimoine | [16 empty] | #DIV/0! | UB |  |  | LLTS | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 391.84 | 470.86 | 65.3067 | 78.4767 | 6 | 4.99 | 391.52 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  | collectif | oui | 1052631.5789 | 2686.3811 | 2235.5511 | 175438.5965 |  |  | 2011-09-30 |  | 2011-03-30 | 2011-07-06 | 2015-11-09 | 3.2667 | [7 empty] | 2013-02-07 | 2015-02-07 |  | non | 11 | 27522 | -27522 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 0 | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 0 |  |  | 2013-12-03 | ok | 2014-02-13 |  | 2013-11-21 | 2014-02-13 | 2014 | 2.8 | 2502 | 7005.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 2014-10-21 | 0 | 14/10/14 DPR | ok | [5 empty] | 2015-04-27 |  |  |  |  | ok |  | 926283 | 926283 | 926283 | 100000 | 1967.2153 | 154380.5 | 340124 |  | 56687.3333 | 486159 | 145848 | 340311 | 81026.5 | 0 | 100000 |  | 10.8% |  |  | 0 | 16666.6667 | 73354 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 73354 | 47.52% |  |  | 0 |  | 0% | 926283 | 926283 |  |  | 100000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Les Pechers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0105 | FMA | SRI | patrimoine | [6 empty] | 3280 | 700000 | 700000 | 35000 | 213.4146 | 213.4146 | 409.9921 | 35000 | 164 |  | 60.9756 | UC |  |  | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1707.35 | 1707.35 | 85.3675 | 85.3675 | 6.1 | 6.1 | 520.52 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 461.7 |  | 0% | 2 | collectif | non | 3506440.94 | 2053.7329 | 2053.7329 | 175322.047 |  |  | 2011-09-30 |  | 2011-03-30 | 2011-06-28 |  | 3 | [7 empty] | 2013-02-05 | 2015-02-05 |  | non | 16 | 169056 | -169056 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-22 | 2011 | 5.9 | 0 | 15 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-08-14 | 4.8333 |  |  | 2013-06-04 | ok | 2013-08-22 |  | 2013-04-22 | 2013-09-12 | 2013 | 4.7667 | 10566 | 50364.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 2014-08-14 | 0 | 13/10/14 DPR | ok |  | ok | 2014-10-20 |  | ok | 2015-06-23 |  |  |  | ok | ok |  | 3732556 | 3732556 | 3732556 | 355000 | 2186.1692 | 186627.8 | 1090090 |  | 54504.5 | 2287466 | 616923 | 1670543 | 114373.3 | 0 | 355000 |  | 9.511% |  |  | 0 | 17750 | 72254.5 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 72254.5 | 38.72% |  |  | 0 |  | 0% | 3732556 | 3732556 |  |  | 355000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Oiseaux du Paradis | St Pierre | CIVIS | 2011 | PRLC 0123 | NBL |  | patrimoine | [6 empty] | 4531 | 799078 | 799078 | 34742.5217 | 176.358 | 176.358 | 416.9509 | 34742.5217 | 197 |  | 50.7614 | U3 |  |  | LLS | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 1916.48 | 1916.48 | 83.3252 | 83.3252 | 6.14 | 6.14 | 511.38 | [7 empty] | 0% | 2.5 | collectif | non | 3772000 | 1968.1917 | 1968.1917 | 164000 |  |  | 2011-09-30 |  | 2011-03-30 | 2011-07-06 |  | 3.2667 | [7 empty] | 2013-02-04 | 2015-02-04 |  | non | 18 | 218088 | -218088 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2011-12-21 | 2011 | 5.6 | 0 | 16 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2013-04-21 | 2013-07-18 | 2.9333 |  |  | 2013-07-15 | ok | 2013-07-31 |  | 2013-05-21 | 2013-07-31 | 2013 | 2.3667 | 12116 | 28674.5333 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | ok | 2014-07-18 | 0 | ok |  |  |  | 25/09/2014 : à détailler plus |  | ok | 2016-10-21 |  |  |  | ok | ok |  | 4024614 | 4024614 | 4024614 | 239587 | 2100.0031 | 174983.2174 | 1191366 |  | 51798.5217 | 2593661 | 592565 | 2001096 | 112767.8696 | 0 | 239587 |  | 5.953% |  |  | 0 | 10416.8261 | 62215.3478 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 62215.3478 | 35.56% |  |  | 0 |  | 0% | 4024614 | 4024614 |  |  | 239587 | 0% |  | 891462.21 | 867000 | 362316.63 | 1849289.49 | 610988.42 | 215846.07 | 130000 | 483870 | 408585 | 802665 | 3905733.33
100 Marches | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | DBA | Tvx |  | BR 617 | manque beaucoup de justificatifs acte sur BR 570 / 571 qui n'existent plus récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Esparon | 1995-06-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 10 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2017-03-30 | 2017-09-27 |  | 6.0333 |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 78082 | 2018-08-15 |  | 2018-09-01 | 2020-09-01 | [5 empty] | 2017-02-07 |  |  | 0 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 5 | 2017-05-22 | 2017-04-28 | -24 | 2017-05-24 | 2020-04-29 | 1071 | 2017-08-15 | 2020-04-29 | 988 |  | 2018-05-29 | 2017-11-06 | 2020-04-29 | 905 | 2017-11-10 | 2018-09-19 | 2018 | 11.9 | 313 | 12 | 8 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-03 | 2020-04-29 | 451 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-21 | 2020-04-29 | 374 |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-06-05 | -3.5333 | 0 | [5 empty] | 2019-10-19 | 2019-07-05 | 2019 | -3.5333 |  | 0 |  | 0 | 35542.79 | 17638 | 14427 |  | 0% |  |  | 1 MOIS = GILETS JAUNES 2 MOIS = MARGE DE SECURITE | tvx complémentaires - dates à caler fin sept | 2022-04-29 | [6 empty] | 2020-06-05 | [15 empty] | 347036 | 347036 |  | 19880 | #DIV/0! | 34703.6 |  |  | #REF! | 177156 |  |  | 17715.6 | 150000 | 18200 |  | 5.244% |  |  | 1680 | 1820 | 1820 |  |  | #REF! |  | 1820 | #REF! |  |  |  | 49386.4132 | 14.23% | 297649.5868 | 297649.5868 | 100% |  | 19880 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Christiane - Amata (HE 168) LLS | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | MHO |  | GPA |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR |  |  | 10371.4138 | 468089.6552 | 468089.6552 | 10175.8621 | 45.1327 | 45.1327 | 115.9882 | 10175.8621 | 225.4655 |  | 44.3527 | UC 2 | 280 | 25% | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 3586.65 | 4035.665 | 77.9707 | 87.7318 | 7.21 | 6.41 | 562 |  |  | 78.26% | 21.74% |  |  |  |  | 2 | collectif | oui |  |  |  |  | 2014-10-09 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-10-27 | 2015-11-27 | 7.0333 |  | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 0.2 | 54047 | 2016-12-07 |  | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 170249 | oui | -1.6333 | 0 | 170249 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2017-02-16 | 2017 | 15.9333 | 0 | 18 | 23 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 0 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | 218 | 2017-11-07 | 2018-06-08 | 213 | 2018-02-02 | 2018-06-27 | 145 | 2018-03-23 | 2018-07-09 | 108 | 2018-04-24 | 2018-11-08 | 198 | 2018-09-03 | 2020-04-29 | 604 |  |  |  | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 5.8333 | 0 | 2020-03-01 | 2019-02-26 | 2017-06-01 | 2019-02-08 |  | 2018-08-31 | 2019-02-19 | 2019 | 5.7333 | 26633.3333 | 152697.7778 |  | 0 | 0 | 491714.4372 | 345197.8408 | 77194.0936 | 0.917% | SFE / APU | Lot cloisons Lot carrelage Lot peinture / sols souples | 33 j dont 15 prévus au CCAP = intempéries 1 MOIS = coactivité collège / école 3 MOIS = 4 résiliations 1 MOIS = GILETS JAUNES 1 MOIS = 2é période de congés BTP non prévue 3 SEMAINES = réception EDF | aléa mouvement de terrain grevant la parcelle après maîtrise foncière, à lever auprès du BRGM sécurisation du site proximité école | 2020-03-01 | 2019-02-15 | 2019-05-06 |  | ok | réserves PMR | envoyé | 2020-02-07 |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | [5 empty] | envoi INGEPAR 23/01/20 |  | 2019-11-22 |  |  |  |  | 8418027 | 8418027 | 8418027 | 489468 | 2085.9083 | 183000.587 | 2642685 |  | 57449.6739 | 5285874 | 1258166 | 4027708 | 114910.3043 |  | 406000 |  | 4.823% |  |  | 83468 | 8826.087 | 66275.7609 |  |  | 66275.7609 |  | 66275.7609 | 36.22% |  |  | 0 | 6980817.6599 | 82.93% | 1437209.3401 | 1437209.3401 | 100% | 66875 | 807025 | 7.652% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Anne Caze (Plaine St Paul) | St Paul | TCO | 2015 | PRLC 0167 | BBL | DBE | patrimoine |  |  | acte signé | EPFR / RUET | BARET/GILLOT |  | 1767 | 210000 | 210000 | 11666.6667 | 118.8455 | 118.8455 | 122.8997 | 11666.6667 | 98.1667 |  | 101.8676 | UB4 | 200 |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1480.63 | 1708.71 | 82.2572 | 94.9283 | 5.8 | 5.02 | 476.85 | 0% | 0% | 55.56% | 22.22% | 22.22% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  |  |  | 2014-10-08 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-11-12 |  | 7.5667 |  | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 0.4 |  | 2016-12-07 | 2016-10-05 | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 55466.88 | non | 3.2 | 32492.9604 | 22973.9196 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-23 | -1 | 2015-01-23 | 2014-12-23 | -31 | 2015-01-22 | 2015-02-03 | 12 | 2015-03-15 | 2015-05-04 | 50 | 2015-07-01 | 2015-09-07 | 68 |  | 2016-04-12 | 2016-11-21 | 2017-02-03 | 74 | 2017-02-17 | 2017-02-06 | 2017 | 15.0667 | -11 | 16 | 18 | 2017-03-06 | 2017-05-12 | 67 | 2017-06-13 | 2017-07-07 | 24 | 2017-11-29 | 2017-11-25 | -4 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 8 | 2018-04-26 | 2018-07-13 | 78 | 2018-05-24 | 2018-08-13 | 81 |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-09-03 | 2.9667 | 0 | 2019-07-07 | 2018-09-17 | 2017-05-24 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 2018-06-21 | 2018-09-27 | 2018 | 3.2667 | 10154.0501 | 33169.8971 | 2018-08-16 | 0 | 0 | 177717.0365 | 128189 | 8425.6391 | 0.6163% | JMO / NBL / FBR / BBL |  | SMOI : 1 mois retard mur voisin : 1,5 mois retard | INFO / arrêt de chantier du 20/02/17 au 17/04/2017 suite pb d'avoisinant (bornage et mur)/retard galvanisation charpente | 2019-07-07 | ok | 2018-12-12 |  |  | rel RO 17/4/19 | dossier transmis 18/07/19 | 2019-09-03 |  |  | 2018-11-13 | 2019-03-21 |  |  |  |  | envoi OFOI 12/11/19 |  | ok |  |  |  |  | 1367212 | 1367212 | 1367212 | 384432 | 800.1428 | 75956.2222 | 982780 |  | 54598.8889 | 0 | 334225 | 1690516 | 0 |  | 360000 |  | 26.33% |  |  | 24432 | 20000 | 74598.8889 | 0 | 0 | 74598.8889 | 0 | 74598.8889 | 98.21% | 0 |  | 0 | 3312676.0346 | 242.3% | -1945464.0346 | -1945464.0346 | 100% | 0 | 384432 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Desiré 2 | Petite-Ile | CIVIS | 2012 | PRLC 0133 | YFR |  | patrimoine | [6 empty] | 606 | 89040 | 51520 | 12720 | 146.9307 | 85.0165 | 96.4649 | 7360 | 86.5714 | 300 | 115.5116 | UC | 606 |  | LLTS | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 477.69 | 534.08 | 68.2414 | 76.2971 | 5.72 | 5.12 | 390.42 |  | 28.57% | 57.14% | 14.29% |  | 217.58 | 238 | 39.27% | 2 | collectif | oui | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-09-19 |  | 5.7667 |  |  | 2012-12-31 |  |  | 2013-03-31 |  | 2013-04-01 | 2015-04-01 | 22679 | non | 6.7 | 18864.4083 | 3814.5917 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-05-06 | 2013 | 7.6333 | 0 | 10 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-06 | 2014-07-11 | 4.2333 |  |  | 2014-09-01 | ok | 2014-09-12 |  | 2014-04-06 | 2014-09-12 | 2014 | 5.3 | 2815.5833 | 14922.5917 |  |  | 50607 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 |  |  |  |  | ok | 2015-03-19 | 2015-07-11 | 10711 | 2014-10-03 | 2014-10-06 |  | ok | 2015-12-08 |  | ok |  | 2017-04-26 | ok | ok | ok | ok |  | 1127563 | 1127563 | 1127563 | 177688 | 2111.2249 | 161080.4286 | 294297 |  | 42042.4286 | 604971 | 112853 | 492118 | 86424.4286 | 0 | 177688 |  | 15.76% |  |  | 0 | 25384 | 67426.4286 | 176884.0884 | 119543.6943 | #REF! | 0 | 84504.0992 | 47.25% | 52601.92 |  | 50607 |  | 0% | 1127563 | 1127563 |  |  | 177688 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Barrage LLS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 |  |  | GPA |  |  |  | SODEGIS |  |  | 20161 | 1550000 | 1105335 | 14090.9091 | 76.8811 | 54.8254 | 392.6673 | 10048.5 | 746.7037 |  | 13.3922 | AU5b | 460 |  | LLS | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 2659.32 | 2814.94 | 98.4933 | 104.257 | 6.39 | 6.03 | 629.1 | 0% | 0% | 0% | 70.37% | 29.63% | 12480 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-09-18 |  | 2013-03-15 |  | 2013-03-30 | 2013-08-07 |  | 4.3333 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 0.26667 |  | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-10-01 | 2017-10-01 |  | oui | -1.9667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-05-15 | 2015 | 21.5333 | 0 | 24 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-11-20 | 6.3 |  |  | 2017-12-06 | 2016-12-08 | 2017-11-27 |  | 2017-06-15 | 2017-11-29 | 2017 | 5.5667 | 17499.1141 | 97411.7354 | 2017-08-31 | 0 | 0 |  |  | 713667.769 | 10.22% |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | 2018-03-05 |  |  | 2020-12-30 |  | 2018-11-20 | 52707 | [7 empty] | envoi OFOI 22/06/18 |  | 2018-03-01 |  |  |  | 5545807 | 5488129.95 | 5488129.95 | 5488129.95 | 1 | 1949.6437 | 203264.0722 | 1916369 |  | 70976.6296 | 3571759.95 | 595108 | 2976651.95 | 132287.4056 |  | 1 |  | 1.822e-05% |  |  | 0 | 0.037037 | 70976.6667 | 1015690.2066 | 540000 | 90976.6667 | 0 | 90976.6667 | 39.97% | 358416.1282 |  | 0 |  | 0% | 5488129.95 | 5488129.95 |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Christiane - Amata (HE 168) LLTS | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | MHO | VAF | cloture |  |  | servitude PERRAU à mettre en place rétrocession zone N à faire | EPFR | AUBERT |  | 2705.5862 | 122110.3448 | 122110.3448 | 10175.8621 | 45.1327 | 45.1327 | 180.3005 | 10175.8621 | 225.4655 |  | 44.3527 | UC 2 | 280 | 25% | LLTS | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 677.26 | 677.26 | 56.4383 | 56.4383 | 5.87 | 5.87 | 331.1 |  | 100% | [6 empty] | 2 | collectif | oui |  |  |  |  | 2014-10-09 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-10-29 | 2015-11-27 | 7.1 |  | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 0.26667 | 54134 | 2016-12-09 |  | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 20906 | oui | -1.6333 | 0 | 20906 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2017-02-16 | 2017 | 15.8667 | 0 | 18 | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2018-07-09 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 5.8333 | 0 |  | 2019-02-26 | 2017-06-01 |  |  | 2018-08-31 | 2019-02-19 | 2019 | 5.7333 | 4102.1667 | 23519.0889 |  | 0 | 0 | - |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 2020-02-07 | [10 empty] | 2019-11-22 |  |  |  |  | 1495054.89 | 1495054.89 | 1495054.89 | 280007 | 2207.5051 | 124587.9075 | 443491.89 |  | 36957.6575 | 771556 | 172922 | 598634 | 64296.3333 |  | 266000 |  | 17.79% |  |  | 14007 | 22166.6667 | 59124.3242 | 0 | 0 | 59124.3242 | 0 | 59124.3242 | 47.46% | 0 |  | 0 | 1177926.57 | 78.79% | 317128.32 | 317128.32 | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Barrage LLTS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | BBL | SRI | cloture |  |  |  | SODEGIS | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 83 | 83 |  | 83 |  |  | 6330.16 | 7367.66 | 76.267 | 88.767 | 5.84 | 5.02 | 445.64 | 0% | 12.05% | 50.6% | 33.73% | 3.614% |  |  | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-09-18 |  | 2013-03-15 |  | 2013-03-30 | 2013-07-08 |  | 3.3333 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 0.26667 |  | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-10-01 | 2017-10-01 |  | oui | -1.9667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-05-15 | 2015 | 22.5333 | 0 | 24 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-11-20 | 6.3 |  |  | 2017-12-06 | 2016-12-08 | 2017-11-27 |  | 2017-06-15 | 2017-11-29 | 2017 | 5.5667 | 38106.375 | 212125.4876 | 2017-08-31 | 0 | 0 | [8 empty] | 1901-12-31 |  | 2018-03-05 |  |  | 2020-12-30 | quittance défi reçue 17/07/19 : à traiter | 2018-11-20 | 137952 | [9 empty] | 2018-03-01 |  |  |  | 14323815 | 14364754 | 14364754 | 14364754 | 2075000 | 1949.7037 | 173069.3253 | 4422509 |  | 53283.241 | 8282245 | 1278025 | 7004220 | 99786.0843 |  | 1245000 | 415000 | 8.667% |  |  | 415000 | 15000 | 68283.241 | 2467086.7396 | 1660000 | 88283.241 | 0 | 88283.241 | 45.62% | 770132.0299 |  | 0 |  | 0% | 14364754 | 14364754 |  |  | 2075000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Poker d'As LLS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA |  | patrimoine | [6 empty] | 3735 | 860000 | 860000 | 29655.1724 | 230.2544 | 230.2544 | 360.0858 | 29655.1724 | 128.7931 |  | 77.6439 | UA |  |  | LLS | 29 | 29 | 29 |  |  |  | 2007.69 | 2388.32 | 69.2307 | 82.3559 | 7.4474 | 6.2605 | 515.5878 | [5 empty] | 1046 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-05-24 |  | 1.8333 |  |  | 2013-01-11 |  |  | 2013-04-11 |  | 2013-05-01 | 2015-05-01 | 139704 | oui | -1.1 | 0 | 139704 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 8.5333 | 0 | 15 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-06-03 | 13.1667 |  |  | 2014-12-19 | ok | 2015-06-03 |  | 2014-06-04 | 2015-06-03 | 2015 | 12.1333 | 15403.9719 | 186901.5256 |  |  | 20258 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | à faire | 2016-06-03 | 10000 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 | [5 empty] | 2017-09-28 |  |  |  |  | ok | 4670611 | 4681218.38 | 4681218.38 | 4681218.38 | 1111 | 1960.0466 | 161421.3234 | 1473759.38 |  | 50819.289 | 3186090 | 549227 | 2636863 | 109865.1724 | 0 | 1 |  | 2.136e-05% |  |  | 1110 | 0.034483 | 50819.3234 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 50819.3234 | 31.48% |  |  | 20258 |  | 0% | 4681218.38 | 4681218.38 |  |  | 1111 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Poker d'As LLTS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA |  | patrimoine | [16 empty] | #DIV/0! | UA |  |  | LLTS | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 759.61 | 926.61 | 58.4315 | 71.2777 | 6.37 | 5.22 | 403.298 | [9 empty] | collectif | oui | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-06-21 |  | 2.7667 |  |  | 2013-01-11 |  |  | 2013-04-11 |  | 2013-05-01 | 2015-05-01 | 39110 | oui | -1.1 | 0 | 39110 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.6 | 0 | 15 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-06-03 | 13.1667 |  |  | 2014-12-19 | ok | 2015-06-03 |  | 2014-06-04 | 2015-06-03 | 2015 | 12.1333 | 4597.631 | 55784.5893 |  |  | 90483 |  |  |  | 0% |  | Lot Elec : DTS par Rayroux Soit 1 lot sur 16 3 RO |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | à faire | 2016-06-03 | 59673 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 | [5 empty] | 2017-09-28 |  |  |  |  | ok | 1808199 | 1898659.47 | 1898659.47 | 1898659.47 | 60430 | 2049.0384 | 146050.7285 | 706398.49 |  | 54338.3454 | 1041347.98 | 179485 | 861862.98 | 80103.6908 | 0 | 60000 |  | 3.16% |  |  | 430 | 4615.3846 | 58953.73 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 58953.73 | 40.37% |  |  | 90483 |  | 0% | 1898659.47 | 1898659.47 |  |  | 60430 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Sceau de Salomon | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0128 |  | DBE | patrimoine | [6 empty] | 7275 | 773000 | 773000 | 9202.381 | 106.2543 | 106.2543 | 168.9448 | 9202.381 | 86.6071 |  | 115.4639 | UB | 530 | 10% | LLS | 84 | 84 | 84 |  |  |  | 4463.57 | 4575.46 | 53.1377 | 54.4698 | 7.3159 | 7.137 | 388.7507 | [5 empty] | 2038 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-08-23 | 2016-04-21 | 4.8667 |  |  | 2013-01-11 |  |  | 2013-04-11 |  | 2013-05-01 | 2015-05-01 | 279424 | non | 5.6667 | 190638.3113 | 88785.6887 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-01-21 | 2013 | 5.0333 | 0 | 19 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-08-21 | 2014-10-15 | 1.8333 |  |  | 2014-10-23 | ok | 2014-11-12 |  | 2014-09-21 | 2014-11-12 | 2014 | 1.7333 | 33642.0549 | 58312.8952 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2015-09-03 | 2015-10-15 | 90420 | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  | ok | 2015-10-29 |  |  | 2016-04-15 |  |  |  | 2015-08-03 | ok |  | 9756378.37 | 9756378.37 | 9756378.37 | 63129 | 2132.3273 | 116147.3615 | 3263643 |  | 38852.8929 | 6429606.37 | 1639468.02 | 4790138.35 | 76542.933 | 0 | 1 |  | 1.025e-05% |  |  | 63128 | 0.011905 | 38852.9048 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 38852.9048 | 33.45% |  |  | 0 |  | 0% | 9756378.37 | 9756378.37 |  |  | 63129 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Le Cap (BH 228) | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0135 | YFR | VAF | patrimoine |  | BH 228 | abandon servitude EP - si débordement on avisera |  |  |  | 7382 | 243429 | 239545 | 10142.875 | 32.976 | 32.4499 | 117.0453 | 9981.0417 | 307.5833 |  | 32.5115 | UD | 750 | 30% | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 2026.26 | 2046.6 | 84.4275 | 85.275 | 5.01 | 4.96 | 423.09 | [5 empty] | 1700 | 486 | 6.584% | 1.5 | collectif | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-09-18 |  | 5.7333 |  |  | 2012-12-13 |  |  | 2013-03-13 |  | 2013-04-01 | 2015-04-01 | 87854 | oui | -17.7333 | 0 | 87854 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-10-25 | 2013 | 13.4 | 0 | 17 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-03-25 | 2016-09-06 | 17.7 |  |  | 2016-09-20 | 2015-12-04 | ok |  | 2015-04-25 | 2016-09-14 | 2016 | 16.9333 | 8408.8784 | 142390.3403 | ok |  | 0 |  |  | 44803.79 | 1.092% |  | Lot Bardage : EEC par MJF Lot Charpente : EEC par MJF Lot Elect : I2E par IEB Lot Plomb : Sarhane par Ersec Lot Plomb : Ersec par CSO Soit 5 lot sur 14 = 35% 2 RO |  |  | 1901-12-31 | 2016-11-28 |  | ok | ok | 2017-01-31 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 57355 | 2016-12-12 | 2017-01-20 | [5 empty] | envoi arrangeur 21/02/18 |  | 2017-03-14 | ok | 2018-04-24 | ok | 3907101 | 4102565 | 4102565 | 4102565 | 384000 | 2004.5759 | 170940.2083 | 1196851 |  | 49868.7917 | 2362522 | 585357 | 1777165 | 98438.4167 | 159192 | 384000 |  | 9.36% |  |  | 0 | 16000 | 65868.7917 | 913316.6986 | 480000 | #REF! | 148968.8058 | 92075.8252 | 46.34% | 247321.1182 |  |  |  | 0% | 4102565 | 4102565 |  |  | 384000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Paille en Queue | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0138 | YFR | VAF | patrimoine |  |  | servitude EP à faire : délib CM transmise au notaire qui doit faire un projet de servitude rétrocéder voirie : BJE doit faire DA / DOE transmis à Commune |  |  |  | 3000 | 200500 | 112930 | 20050 | 66.8333 | 37.6433 | 120.7059 | 11293 | 300 | 691.97 | 33.3333 | UD | 850 | 30% | LLTS | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 930.18 | 935.58 | 93.018 | 93.558 | 4.87 | 4.84 | 453.23 |  |  | 30% | 50% | 20% | 884 | 91 | 3.033% | 1.5 | MDV | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-09-27 |  | 6.0333 |  |  | 2012-12-13 |  |  | 2013-03-13 |  | 2013-04-01 | 2015-04-01 | 41370 | oui | -6.3667 | 0 | 41370 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-06-26 | 2013 | 9.0667 | 0 | 14 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-08-26 | 2015-09-18 | 12.9333 |  |  | 2015-10-08 | ok | 2015-09-30 |  | 2014-09-26 | 2015-10-09 | 2015 | 12.6 | 4669.3061 | 58833.2573 |  |  | 179385.62 |  |  |  | 0% |  | Lot Peinture : LSR par Marine Peinture Lot ECS : Ersec par Gaia Lot Plomb : Ersec par PSVR Lot Cloison : CIOI par Austral Placo Lot Charpente : CSMD par HJP Lot Metallerie : CSMD par HJP Lot Revetement Dur : PSOI par TPMIB Soit 7 lots sur 15 soit 45 % 2 RO |  |  | 1901-12-31 | ok |  | ok | ok | ok | ok | 2016-09-18 |  | 2015-11-03 | 07/12/2015 15/03/16 |  | ok | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  | dossier chez OFOI 08/03/2017 | à déposer | 2017-03-14 | ok | 2018-04-24 | ok | 1723671 | 2108085.62 | 2108085.62 | 2108085.62 | 165000 | 2253.2393 | 210808.562 | 553441 |  | 55344.1 | 1110259 | 257996 | 852263 | 111025.9 | 100000 | 165000 |  | 7.827% |  |  | 0 | 16500 | 71844.1 | 666201.8993 | 200000 | #REF! | 206916.91 | 112535.791 | 42.32% | 115301.53 |  | 179385.62 |  | 0% | 2108085.62 | 2108085.62 |  |  | 165000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
FANJAN (Ilot 6.2) | Etang-Salé | CIVIS | 2015 | PRLC 0157 | MTG | DBE | GPA |  |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1263 | 126500 | 126500 | 7027.7778 | 100.1584 | 100.1584 | 86.4567 | 7027.7778 | 70.1667 |  | 142.5178 |  |  |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1306.41 | 1463.16 | 72.5783 | 81.2867 | 5.86 | 5.23 | 425.19 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  |  |  | 2015-02-12 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-10-21 |  | 6.8333 | x | 2017-05-30 | 2017-07-13 | 1.4667 | 66468 | 2017-10-05 | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 69930 | non | 2.9333 | 22661.4667 | 47268.5333 | 2014-11-20 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 0 | 2015-02-06 | 2015-01-08 | -29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 0 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-05-12 | 2017-12-19 | 586 | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018 | 27.4667 | 10 | 15 | 17 |  | 2018-04-15 | 0 |  | 2018-05-02 | 0 | 2018-10-02 | 2018-11-15 | 44 | 2018-11-08 | 2018-12-11 | 33 | 2018-11-23 | 2018-11-08 | -15 | 2018-12-13 | 2019-01-30 | 48 | 2019-03-28 | 2019-05-22 | 55 |  |  | 2019-05-14 | 2019-04-22 | 2019-06-26 | 2.1667 | 0 | 2020-05-02 | 2019-07-25 | 2018-09-05 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 2019-05-22 | 2019-08-05 | 2019 | 2.5 | 7725.5 | 19313.75 |  | 0 | 0 | 115573 | 96000 |  | 0% | JMO / AGA / FVA | Lot étanchéité | 1 MOIS = GILETS JAUNES 1 MOIS = MARGE DE SECURITE | passage en crédit d'impôt | 2020-05-02 | 2019-07-03 |  |  |  | 2019-10-30 | envoyé 03/09/19 | 2020-06-26 |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-13 |  |  |  |  | SO | [6 empty] | 2921152.5218 | 2921152.5218 | 2921152.5218 | 377485 | 1996.4683 | 162286.2512 | 885688.5218 | 866176 | 49204.9179 | 1657979 | 261692 | 1396287 | 92109.9444 |  | 360000 |  | 12.32% |  |  | 17485 | 20000 | 69204.9179 | 0 | 0 | 69204.9179 | 0 | 69204.9179 | 42.64% | 0 |  | 0 | 2289749.18 | 78.39% | 631403.3418 | 631403.3418 | 100% | 308750.63 | 68734.37 | 81.79% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Hélène TONRU (RPA mixte St Philippe) | St Philippe | CA SUD | 2015 | PRLC 0174 | FHO | MMA | GPA |  |  | acte signé 30/11/15 voie à détacher : en cours | EPFR | MOUTIEN |  | 3547 | 319230 | 132491.5 | 16801.5789 | 90 | 37.3531 | 110.2644 | 6973.2368 | 186.6842 |  | 53.5664 | UA | 30 |  | LLTS | 19 | 19 |  | 19 |  |  | 1201.58 | 1201.58 | 63.2411 | 63.2411 | 5.65 | 5.65 | 357.3772 | 0 | 68.42% | 26.32% | 10.53% | 0% |  | x |  | 2 | collectif | non |  |  |  |  | 2015-01-27 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-09-01 |  | 5.1667 |  | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 0.36667 | 52069 | 06/10/2016 renvoyé le 04/10/16 à CDC |  | 2016-11-01 | 2018-11-01 | 36685 | oui | -7.6333 | 0 | 36685 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2017-07-31 | 2017 | 23.3 | 0 | 15 | 22 | 2017-11-20 | 2017-12-12 | 22 | 2017-11-20 | 2018-02-13 | 85 | 2018-03-07 | 2018-06-13 | 98 | 2018-04-19 | 2018-09-29 | 163 | 2018-05-09 | 2018-10-17 | 161 | 2018-06-01 | 2018-10-25 | 146 | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 178 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-05-04 | 2018-10-31 | 2019-06-07 | 7.3 | 0 | 2020-02-13 | 2019-07-04 | 2018-09-24 | CAL 23/04 | 2019-06-05 | 2018-12-01 | 2019-06-18 | 2019 | 6.6333 | 7000.4167 | 46436.0972 |  | 66994 | 1994 | 99692.482 |  | 1791.7937 | 0.1475% | FHO | Lot carrelage | 1 MOIS = résiliation lot carrelage 2 MOIS = SIDELEC 1 MOIS = 2e période de congés BTP non prévue 1 MOIS = GILETS JAUNES | rétrocession voie d'accès | 2020-02-13 | réserves à lever | 2019-09-23 |  |  | 2019-11-13 | envoyé 10/01/20 | 2020-06-07 |  |  | 2019-11-28 | 2020-01-23 | [6 empty] | 2019-10-02 |  |  |  |  | 1214594 | 1214594 | 1214594 | 823453 | 1010.8307 | 63926 | 771141 |  | 40586.3684 | 0 | 334066 | 1025256 | 0 |  | 420000 |  | 34.58% |  |  | 23453 | 22105.2632 | 62691.6316 | 510850.1336 | 380000 | 82691.6316 | 0 | 82691.6316 | 97.35% | 111550 |  |  | 2432907.53 | 200.3% | -1218313.53 | -1218313.53 | 100% | 0 | 823453 | 0% |  |  |  |  | 0
Kakis | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0181 | FHO | DBE | GPA |  | AO 433 | terrain acheté projet de bornage transmis à FBR |  |  |  | 8111 | 405550 | 405550 | 11587.1429 | 50 | 50 | 175.0067 | 11587.1429 | 231.7429 |  | 43.1513 | AUC14 | 450 |  | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 2317.34 | 2317.34 | 66.2097 | 66.2097 | 5.64 | 5.57 | 368.79 | 22.86% | 22.86% | 22.86% | 31.43% | [5 empty] | collectif | non |  |  |  |  | 2016-01-27 |  | 2016-04-15 |  | 2016-03-30 | 2016-10-17 |  | 6.7 | x | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 1.4333 | 66467 | 2017-10-05 | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 120190 | non | 1.2667 | 16842.8667 | 103347.1333 | 2015-10-19 | 2015-10-30 | 2015-10-19 | -11 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-29 | 2016-08-11 | 135 | 2016-10-12 | 2016-11-09 | 28 | 2017-02-13 | 2017-06-06 | 113 |  | 2018-01-23 | 2018-02-09 | 2018-03-01 | 20 | 2018-02-23 | 2018-03-05 | 2018 | 16.8 | 10 | 14 | 18 | 2018-06-12 | 2018-07-11 | 29 | 2018-07-06 | 2018-09-12 | 68 | 2018-10-01 | 2018-12-15 | 75 | 2019-02-21 | 2019-06-06 | 105 | 2019-02-21 | 2020-04-29 | 433 | 2019-03-04 | 2020-04-29 | 422 | 2019-05-08 | 2020-04-29 | 357 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | 2019-09-24 | 4.7333 | 0 | 2020-09-12 | 2019-10-11 | 2018-09-05 | 2019-09-12 |  | 2019-06-05 | 2019-09-24 | 2019 | 3.7 | 13297 | 49198.9 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 124562 |  | 0 | 0% |  |  | 1 MOIS = GILETS JAUNES 1 MOIS = MARGE DE SECURITE | FT réceptionné compteurs EDF posés reste compteurs AEP à poser | 2020-09-12 |  | transmis GL |  |  | 2020-02-13 | envoi 10/02/20 | 2020-09-24 |  |  | 2019-12-17 | 2020-01-20 | [11 empty] | 5373790.1866 | 5373790.1866 | 5373790.1866 | 1043780 | 2318.9477 | 153536.8625 | 1569551.1866 | 1629529 | 44844.3196 | 2760459 | 738771 | 2021688 | 78870.2571 |  | 945000 |  | 17.59% |  |  | 98780 | 27000 | 71844.3196 |  |  | 71844.3196 |  | 71844.3196 | 46.79% |  |  | 0 | 3536127.0097 | 65.8% | 1837663.1769 | 1837663.1769 | 100% | 8804812.73 | -7761032.73 | 843.6% |  |  |  |  | 0
Benoite Boulard (PIVET-VELIN) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0147 | YFR | DAM | patrimoine |  |  |  | Pivet-Velin | AUBERT | 2013-12-11 | 5146 | 1069200 | 1069200 | 19800 | 207.773 | 207.773 | 233.1053 | 19800 | 95.2963 | 2205.95 | 104.9359 | UA | 570 | 15% | LLS | 54 | 54 | 54 |  |  |  | 3955.36 | 4586.7683 | 73.2474 | 84.9402 | 7.36 | 6.35 | 539.26 | [6 empty] | 0 | 0% | 4/5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-11-20 |  | 2013-03-15 |  | 2013-03-30 | 2013-07-11 |  | 3.4333 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 0.86667 |  | 2014-01-29 |  | 2014-02-01 | 2016-02-01 | 209057 | oui | -22.6667 | 0 | 209057 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-05-05 | 2014 | 9.9333 | 0 | 15 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-08-05 | 2017-12-07 | 28.5 |  |  | 2018-01-31 | 2016-06-06 | 2017-11-27 |  | 2015-09-05 | 2017-12-12 | 2017 | 27.6333 | 30520.8156 | 843391.8719 | 2017-08-23 | 0 | 222887 |  |  | 173911.6674 | 1.667% |  | Lot Men Ext Lot Charpente Lot ECS Soit 3 sur 17 lots = 17 % 2 RO |  |  | 1901-12-31 | ok | 2018-03-07 |  |  | 2018-07-16 | 2019-10-29 | 2018-12-07 | 280724 | 2018-02-21 | 2018-03-27 |  |  |  | 2018-04-27 |  | envoi INGEPAR 18/01/19 |  | 2018-07-06 | ok |  |  | 9099071 | 10434769 | 10434769 | 10434769 | 17351 | 2274.9719 | 193236.463 | 3287400 |  | 60877.7778 | 5918673 | 1256197 | 4662476 | 109605.0556 | 822995 | 1 |  | 9.583e-06% | 0 |  | 17350 | 0.018519 | 60877.7963 |  |  | 60877.7963 | 0 | 60877.7963 | 31.5% |  |  | 388350 |  | 0% | 10434769 | 10434769 |  |  | 17351 | 0% |  | 1270612.5 | 1069200 | 685910.97 | 6501522.51 | 3278983.33 | 583458.18 | 238242 | 1441010 | 959829 | 1522741 | 9980786.98
Manapany | St Joseph | CA SUD | 2014 | PRLC 0111 | FHO | VAF | patrimoine | oui |  | terrains achetés PA obtenu | Commune / MOREL | AUBERT |  | 7020 | 577000 | 173455 | 27476.1905 | 82.1937 | 24.7087 | 113.9592 | 8259.7619 | 334.2857 |  | 29.9145 | NAUC | 40 |  | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 1522.08 | 1522.08 | 72.48 | 72.48 | 5.41 | 5.41 | 392.41 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 |  |  | 0% | 1 | MDV | non |  |  |  |  | 2013-06-13 |  | 2012-02-24 |  | 2014-03-30 | 2014-07-28 | 2017-10-02 | 4 | x | 2016-06-06 | 2016-08-12 | 2.2333 |  | 2016-11-12 |  | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 83164 | oui | -5.9667 | 0 | 83164 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2017-07-17 | 2017 | 36.1667 | 0 | 15 | 19 | 2017-08-18 | 2017-10-30 | 73 | 2018-06-15 | 2018-07-03 | 18 | 2018-07-13 | 2018-07-19 | 6 | 2018-08-24 | 2018-09-15 | 22 | 2018-08-29 | 2018-10-16 | 48 | 2018-09-12 | 2018-10-16 | 34 | 2018-10-03 | 2019-05-31 | 240 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-10-17 | 2019-03-01 | 4.5 | 0 | 2020-07-03 | 2019-07-09 | 2018-09-24 | 2019-06-06 | 2019-06-11 | 2018-11-17 | 2019-06-29 | 2019 | 7.4667 | 8374.9915 | 62533.27 |  | 368628 | 331830 | 80659 31 478 FRAFU | 0 | 0 | 0% | FHO | Lot carrelage | 1 MOIS = pb effectif Gros Œuvre / avancement plaquiste + retards de paiement SODEGIS 3 MOIS = SIDELEC 2 SEMAINES = GILETS JAUNES | montage technico financier complexe / reprise d'études MOE à la demande du Maire / recherche de solutions pour minimiser les fonds propres (négociation foncière avec un propriétaire foncier pour réalisation de lots à batir en dation) nombreux retards de paiement de la DAF (JM Plomberie, gros oeuvre) | 2020-07-03 | ok | transmis 15/07 à GL |  |  | 11/02/20 15/11/19 | envoi 28/11/19 | 2020-03-01 |  |  | 2019-12-17 | 2020-01-20 | [11 empty] | 3782523.95 | 4645122.7314 | 4645122.7314 | 1064396.2 | 3051.8256 | 221196.3205 | 1233885.81 | 1268847 | 58756.4671 | 1784577 | 599672 | 1184905 | 84979.8571 |  | 442750 | 0 | 9.532% |  |  | 14424 | 21083.3333 | 79839.8005 | 1039697 | 315000 | 94839.8005 | 292222.2 | 108755.1433 | 41.47% | 177098.2186 |  | 306887.14 | 3796748.6075 | 81.74% | 848374.1238 | 848374.1238 | 100% | 689078.94 | 375317.26 | 64.74% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA CROUS St Pierre | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0193 | MTG | VAF | GPA |  | EN 1337 p |  |  |  |  | 3474 | 1 |  | 0.005 | 0.00028785 | 0 | 0 | 0 | 17.37 |  | 575.7052 |  | 70 |  | PLS | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 3391.22 | 4050.95 | 16.9561 | 20.2547 | [12 empty] | collectif | oui |  |  | 0 | [5 empty] | 2017-03-30 | 2017-10-16 |  | 6.6667 | x | 2017-11-16 | 2017-12-05 | 0.63333 | 72311 | 2018-03-05 |  | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 338981 | non | 7.5 | 0 | 338981 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2017-12-22 | 2017 | 2.2333 | 0 | 18 | 19 |  | 2018-03-08 | 0 |  | 2018-05-31 | 0 |  | 2018-10-30 | 0 | 2019-01-30 | 2019-02-25 | 26 | 2019-03-10 | 2019-04-23 | 44 | 2019-08-01 | 2019-04-03 | -120 | 2019-08-01 | 2020-04-29 | 272 |  |  |  | 2019-06-22 | 2019-08-16 | 1.8333 | 0 | 2020-05-31 |  |  |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-20 | 2019 | 0.96667 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2020-05-31 | [5 empty] | promoteur | 2020-08-16 | [15 empty] | 11717406.7726 | 11717406.7726 | 11717406.7726 | 2455688 | 2892.5084 | 58587.0339 | 3407659.7726 | 3306813 | 17038.2989 | 5854059 |  |  | 29270.295 |  |  |  | 0% |  | 1227844 | 1227844 | 0 | 17038.2989 |  |  | 17038.2989 |  | 17038.2989 | 29.08% |  |  | 0 | 9572866.65 | 81.7% | 2144540.1226 | 2144540.1226 | 100% | 6860 | 2448828 | 0.0027935 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA CROUS Tampon | Tampon | CA SUD | 2018 | PRLC 0194 | MTG | VAF | GPA |  | BW 683 p |  |  |  |  | 1952 | 1 |  | 0.01 | 0.0005123 | 0 | 0 | 0 | 19.52 |  | 512.2951 |  | 500 |  | PLS | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 1701.83 | 1923.47 | 17.0183 | 19.2347 | [12 empty] | collectif | oui |  |  | 0 | [5 empty] | 2017-03-30 | 2018-01-02 | 2018-01-16 | 9.2667 | x | 2018-01-12 | 2018-02-13 | 1.0667 | 74911 | 2018-05-13 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 2020-06-01 | 180630 | non | 9.5333 | 0 | 180630 |  |  |  | 0 | 2017-02-09 | 2017-05-16 | 96 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2018-03-09 | 2018 | 2.2 | 0 | 17 | 17 |  | 2018-07-26 | 0 |  | 2018-09-05 | 0 | 2019-02-15 | 2020-04-29 | 439 | 2019-04-10 | 2019-03-20 | -21 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 13 | 2019-05-10 | 2020-04-29 | 355 | 2019-08-01 | 2020-04-29 | 272 |  |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 0.23333 | 0 | 2020-09-05 |  |  |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019 | 0.13333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | contrat de prêt à recevoir en février 2018 / délib garantie CM 24/02 / VEFA à signer fin fév 18 au + tard | 2020-09-05 | [5 empty] | promoteur | 2020-08-16 | [15 empty] | 6236912 | 6236912 | 6236912 | 1310250 | 3242.5315 | 62369.12 | 1736993 | 1736993 | 17369.93 | 3189669 |  |  | 31896.69 |  |  |  | 0% |  | 655125 | 655125 | 0 | 17369.93 |  |  | 17369.93 |  | 17369.93 | 27.85% |  |  | 0 | 4846748.15 | 77.71% | 1390163.85 | 1390163.85 | 100% | 0 | 1310250 | 0 |  |  |  |  | 0
Les Platanes | Petite-Ile | CIVIS | 2016 | PRLC 0179 | FHO | DAM / VAF | GPA |  | AH 449 à 451 |  |  |  |  | 5130 | 425624 | 271768 | 15200.8571 | 82.9676 | 52.9762 | 144.1075 | 9706 | 183.2143 |  | 54.5809 | NAU | 675 |  | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 1885.87 | 1885.87 | 67.3525 | 67.3525 | 5.54 | 5.54 | 372.9684 | 14.29% | 25% | 35.71% | 25% |  |  |  |  | 2.5 | collectif | non |  |  |  |  | 2016-04-28 |  | 2016-04-15 |  | 2016-03-30 | 2016-08-22 | 2016-10-03 | 4.8333 | x | 2017-05-22 | 2017-07-13 | 1.7333 | 66469 | 2017-10-05 |  | 2017-08-01 | 2019-08-01 | 93066 | oui | -5.7333 | 0 | 93066 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-12 | 2018 | 21.9667 | 0 | 16 | 19 | 2018-11-09 | 2018-11-06 | -3 | 2019-01-19 | 2018-12-19 | -31 | 2019-07-14 | 2020-04-29 | 290 | 2019-09-09 | 2020-04-29 | 233 | 2019-09-23 | 2020-04-29 | 219 | 2019-09-20 | 2020-04-29 | 222 | 2019-10-06 | 2020-04-29 | 206 |  |  |  | 2019-10-12 | 2020-01-20 | 3.3333 | 0 | 2020-12-19 | 2020-03-12 | 25/09/2018 14/11/19 |  |  | 2019-11-12 | 2020-01-20 | 2020 | 2.3 | 10758.7588 | 24745.1453 |  | 0 | 0 | 134399.7128 | 131635.37 | 0 | 0% |  |  | 1 MOIS = GILETS JAUNES 1,5 MOIS = MARGE DE SECURITE EDF / SIDELEC | 1e visite réception EDF 02/09 20/09 coffret EDF sous tension 07/10 réception EDF 17/10 mise sous tension opé pb accès diocèse | 2020-12-19 |  | transmis 08/04 à GL |  |  |  |  | 2021-01-20 | [15 empty] | 4006390.0324 | 4691040.0327 | 4691040.0327 | 1376883.64 | 2487.4673 | 167537.144 | 1175968.0324 | 1263947 | 41998.8583 | 2105582 | 405627 | 1699955 | 75199.3571 |  | 656000 |  | 13.98% |  |  | 68840 | 23428.5714 | 65427.4297 | 878080.0003 | 560000 | 85427.4297 | 92043.64 | 88714.7026 | 46.21% | 193430 |  | 0 | 2257487.8888 | 48.12% | 2433552.1439 | 2433552.1439 | 100% | 871641.46 | 505242.18 | 63.31% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
TRINITE 2 & 3 | St Philippe | CA SUD | 2022 |  |  |  | Faisa |  | AT 1291-1293-1294 |  | SIDR |  |  | 19762 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 329.3667 |  | 30.3613 |  |  |  | LLTS | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-02 |  | 1503.6333 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
EK 235 | Tampon | CA SUD | 2024 | [5 empty] | EK 235 |  |  |  |  | 5375 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 111.9792 |  | 89.3023 |  | 580 | 15% | LLTS | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-18 |  | 1504.1667 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 | [5 empty] | 1900-01-30 | [15 empty] | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
BM 1251 p | St Joseph | CA SUD | 2022 | [5 empty] | BM 1251 p | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-21 |  | 1504.2667 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Bouton d'Or | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0117 |  |  | patrimoine |  |  | voie intérieure à rétrocéder récupérer DOE faire le DA : FVA s'en occupe |  |  |  | 12495 | 825000 | 546365 | 12692.3077 | 66.0264 | 43.7267 | 102.2607 | 8405.6154 | 192.2308 |  | 52.0208 | UC | 850 |  | LLTS | 65 | 65 |  | 65 |  |  | 4862.73 | 5342.865 | 74.8112 | 82.1979 | 5.51 | 5.01 | 411.8955 | 0% | 29.23% | 30.77% | 35.38% | 4.615% | ANC | 2000 | 16.01% | 2.5 | collectif | oui | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-07-01 |  | 3.1 |  |  | 2012-12-19 |  |  | 2013-03-19 |  | 2013-04-01 | 2015-04-01 | 228526 | oui | -26.1333 | 0 | 228526 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-15 | 2013 | 7.6333 | 0 | 21 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-11-15 | 2017-05-20 | 30.5667 |  |  | 2017-05-24 | 2016-06-14 | 2017-05-09 |  | 2014-12-15 | 2017-05-24 | 2017 | 29.7 | 27488.226 | 816400.3117 | ok |  | 36111 |  |  |  | 0% |  | Lot Men Ext Lot Cloisons Lot Bardage Lot Bardage soit 4 lots sur 14 = 29% 4 RO |  |  | 1901-12-31 |  | ok |  |  | 2018-03-27 | dossier envoyé une 2e fois 31/01/2019 | 2018-05-20 | 206245 | ok | 2017-06-21 |  |  |  | 2018-03-26 |  | envoi à l'arrangeur 07/03/18 |  | 2018-05-03 | ok |  | ok | 9682468.39 | 10359154.55 | 10359154.55 | 10359154.55 | 790394 | 1938.8763 | 159371.6085 | 3195831 |  | 49166.6308 | 6112292.55 | 1264343 | 4847949.55 | 94035.27 | 224526 | 790394 |  | 7.63% |  |  | 0 | 12159.9077 | 61326.5385 | 1951680.4951 | 1300000 | 81326.5385 | 0 | 81326.5385 | 44.98% | 557838.665 |  | 36111 |  | 0% | 10359154.55 | 10359154.55 |  |  | 790394 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Terrain Marion Bois Noirs | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | BX 590 p - 1027 | [18 empty] | LLTS | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-22 |  | 1504.3 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 | [15 empty] | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
FAHAM (Ilôt 5.6) | Etang-Salé | CIVIS | 2016 | PRLC 0156 | TQU | MMA | patrimoine | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 3126 | 268450 | 268450 | 8948.3333 | 85.8765 | 85.8765 | 100.2281 | 8948.3333 | 104.2 | 1264.35 | 95.9693 |  | 100 |  | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2366.15 | 2678.39 | 78.8717 | 89.2797 | 7.23 | 6.39 | 570.15 | 0 | 0 | 53.33% | 40% | 6.667% |  | 0 | 0% | 3 | collectif | oui |  |  |  |  | 2014-01-28 |  | 2014-05-28 |  | 2016-03-30 | 2016-08-19 | 2016-09-13 | 4.7333 |  | 2014-10-20 | 2015-01-23 | 3.1667 |  | 2015-04-23 | 2015-03-11 | 2015-05-01 | 2018-05-01 | 112746 | oui | -4.0333 | 0 | 112746 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-17 | 15 | 2014-02-09 | 2014-02-04 | -5 | 2014-02-09 | 2014-02-27 | 18 | 2014-04-24 | 2014-07-04 | 71 | 2014-08-29 | 2014-10-08 | 40 |  | 2015-02-20 | 2015-06-22 | 2017-02-14 | 603 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 2017 | 5.9667 | -1 | 16 | 17 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 0 | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 20 | 2018-01-24 | 2017-12-15 | -40 | 2018-03-23 | 2020-04-29 | 768 | 2018-03-02 |  | 0 | 2018-03-21 | 2018-06-11 | 82 | 2018-04-06 | 2018-08-01 | 117 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 2018-06-14 | 2018-08-08 | 1.8333 | 0 | 2019-07-20 | 2018-08-06 | 2017-06-01 | 2018-08-16 | 20 & 21/08 | 2018-06-29 | 2018-08-30 | 2018 | 2.0667 | 19598.8699 | 40504.3311 | 2018-08-09 | 0 | 0 | 316521.231 |  | 0 | 0% | JDC / NBL / MFL / ADE | Lot Men Ext | COLTRAV : pb avancement sous-traitant J2S : pb avancement - 20 j pénalités SMOI : pénalités 4 j intempéries | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO avancement SMOI | 2019-07-20 | ok | 2018-12-10 | ok | ok | 2018-12-11 | 2019-01-09 | 2019-08-08 |  |  | 2018-11-06 | 28/12/2018 01/04/19 | [5 empty] | envoyé 14/06/19 | 2018-10-16 |  |  |  |  | 5228392.2 | 5228392.2 | 5228392.2 | 292962 | 1952.0653 | 174279.74 | 1638956.14 |  | 54631.8713 | 3296474.06 | 618601 | 2677873.06 | 109882.4687 | 0 | 280000 | 0 | 5.355% |  |  | 12962 | 9333.3333 | 63965.2047 | 0 | 0 | 63965.2047 | 0 | 63965.2047 | 37.9% | 165428 |  | 0 | 4780372.2692 | 91.43% | 448019.9308 | 448019.9308 | 100% | 893590.37 | -600628.37 | 305% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Lacaussade 2 | St Joseph | CA SUD | 2022 | [24 empty] | Rehab | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-22 |  | 1504.3 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Verveine des Indes (Ilôt 5.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0155 | YFR | DBE | patrimoine | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1500 | 128915 | 128915 | 8057.1875 | 85.9433 | 85.9433 | 91.1343 | 8057.1875 | 93.75 |  | 106.6667 |  | 90 |  | LLTS | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 1223.02 | 1414.56 | 76.4387 | 88.41 | 5.88 | 5.08 | 449.55 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 31.25% | 6.25% |  | 0 | 0% | 2.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2014-01-28 |  | 2014-05-22 |  | 2014-03-30 | 2014-10-17 |  | 6.7 |  | 2015-01-13 | 2015-01-23 | 0.33333 |  | 2015-04-22 | 2015-03-11 | 2015-05-01 | 2017-05-01 | 46240 | oui | -3.3667 | 0 | 46240 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2016-04-28 | 2016 | 18.6333 | 0 | 13 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-07-05 | 1.2667 |  |  | 2017-07-12 | 2016-11-28 | 2017-07-26 |  | 2017-06-28 | 2017-08-10 | 2017 | 1.4333 | 7410.2022 | 10621.2899 | 2017-06-15 | 0 | 0 |  |  | 12993.96 | 0.4666% |  | Lot Menui Ext :PVC 400 par Sofaal soit 1 sur 15 1 RO |  |  | 1901-12-31 | ok | ok | ok | ok | 2018-02-15 | 2018-04-04 | 2018-07-05 | 9694 | 2017-11-17 | 2017-11-20 |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-08-24 |  | ok | ok | ok | ok | 2681224 | 2785032.37 | 2785032.37 | 2785032.37 | 325055 | 1968.833 | 174064.5231 | 863024 |  | 53939 | 1596953.37 | 242605.3 | 1354348.07 | 99809.5856 |  | 320000 | 0 | 11.49% |  |  | 5055 | 20000 | 73939 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 73939 | 42.48% | 0 |  | 0 |  | 0% | 2785032.37 | 2785032.37 |  |  | 325055 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Fleurs jaunes (Ilôt 6.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0160 | FHO | VAF | patrimoine |  |  | convention paroi clouée OK / notaire doit rédiger une constitution de servitude | SODEGIS | QUINOT |  | 2529 | 217810 | 217810 | 7260.3333 | 86.125 | 86.125 | 84.951 | 7260.3333 | 84.3 | 1077.3 | 118.624 |  | 110 |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 2202.3 | 2563.95 | 73.41 | 85.465 | 5.97 | 5.13 | 438.4628 | 6.667% | 40% | 40% | 10% | 3.333% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2014-01-28 |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-09-08 |  | 5.4 |  | 2015-08-17 | 2015-09-15 | 0.96667 |  | 2015-12-15 | 2015-09-22 | 2016-01-01 | 2018-01-01 | 74060 | oui | -7.9333 | 0 | 74060 | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | 10 | 2014-02-06 | 2013-12-17 | -51 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 0 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 0 |  | 2015-02-20 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 404 | 2017-02-21 | 2017-02-06 | 2017 | 29.4 | -15 | 16 | 18 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 0 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | -1 | 2018-02-13 | 2017-12-19 | -56 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 2018-02-16 | 2018-04-19 | 62 | 2018-03-09 | 2018-04-26 | 48 | 2018-05-18 | 2018-07-30 | 73 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-01 | 2018-06-06 | 2018-08-27 | 2.7333 | 0 | 2019-06-21 | 2018-08-29 | 2016-11-28 | 2018-09-11 | 7 & 08/08 | 2018-06-21 | 2018-08-27 | 2018 | 2.2333 | 15089.2371 | 33699.2962 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 101278.0439 |  | 84397 | 1.766% | FMA / FHO |  | avancement PERSM problématique mur soutènement arrière intempéries | problématique foncière non anticipée et propre à la vente en VEFA défisc changements de RO délai paiement entreprises | 2019-06-21 | ok | 2018-12-07 |  |  | 2019-11-26 | envoi 12/08/19 | 2019-08-27 |  |  | 2018-11-13 | 2019-03-28 |  |  |  |  | envoi à OFOI 06/11/19 |  | 2018-10-12 |  | 2020-01-08 |  |  | 4777973 | 4777973 | 4777973 | 609265 | 1863.5203 | 159265.7667 | 1462622 |  | 48754.0667 | 2706086 | 461009 | 2245077 | 90202.8667 |  | 600000 | 0 | 12.56% |  |  | 9265 | 20000 | 68754.0667 | 0 | 0 | 68754.0667 | 0 | 68754.0667 | 43.17% | 0 |  | 0 | 4582214.8606 | 95.9% | 195758.1394 | 195758.1394 | 100% | 343011.52 | 266253.48 | 56.3% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Coco Huet (Parc à Moutons) | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0121 | YFR | DBA | patrimoine |  |  | 1 LOT sous compromis Obtenir conformité Mairie | Commune | BARET | 2013-12-19 | 11354 | 444858 | 247250 | 13084.0588 | 39.1807 | 21.7765 | 93.322 | 7272.0588 | 333.9412 |  | 29.9454 | NAUD | 300 |  | LLTS | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 2599.1 | 2649.43 | 76.4441 | 77.9244 | 5.3 | 5.2 | 405.3 | [5 empty] | 1035 | x | #VALUE! | 2 | MDV | non |  |  |  |  | 2012-09-21 |  | 2013-03-15 |  | 2013-03-30 | 2013-07-29 |  | 4.0333 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 0.9 |  | 2014-01-29 |  | 2014-02-01 | 2016-02-01 | 90107 | oui | -22.4 | 0 | 90107 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-03-31 | 2014 | 8.1667 | 0 | 18 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-01 | 2017-11-29 | 26.3333 |  |  | 2018-01-31 | 2015-12-04 | 2017-11-15 |  | 2015-11-01 | 2017-12-04 | 2017 | 25.4667 | 14196.6667 | 361541.7778 | 2017-09-04 | 51376 | 0 | 30630 |  | 127571.908 | 2.168% |  | Lot Charpente Couverture : Trait Carré par HJP Lot Gros-œuvre : Robert Construction par CH2D Lot Men Ext :APOI par Espace Alu Lot électricité : Electric Services par Lot Gros-Œuvre : CH2D par DRMS Lot OPC Lot plomberie : Fluides OI par Soit 7 lots sur 14 = 50% 3 RO |  |  | 1901-12-31 | reste 1 réserve | 2018-03-05 |  |  | 2018-05-16 | 2019-10-29 | 2018-11-29 | 56500 | 2018-02-22 | 2018-03-12 |  |  |  | 2018-04-23 |  | envoi INGEPAR 30/11/18 |  | 2018-05-22 | ok | 2019-08-20 | ok | 5039187 | 5885060.58 | 5885060.58 | 5885060.58 | 680000 | 2221.2554 | 173090.0171 | 1600171.58 |  | 47063.87 | 3023907 | 650910 | 2372997 | 88938.4412 | 580982 | 680000 |  | 11.55% |  |  | 0 | 20000 | 67063.87 | 1298644.9078 | 680000 | #REF! | 0 | 87063.87 | 42.71% | 252442.25 |  | 0 |  | 0% | 5885060.58 | 5885060.58 |  |  | 680000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Lacaussade 3 | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0166 | TQU | DAM | patrimoine |  |  |  | SODEGIS | LE GOFF |  | 779 | 195000 | 195000 | 9750 | 250.3209 | 250.3209 | 150.0566 | 9750 | 38.95 |  | 256.7394 | UA | 35 | 0% | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 1299.51 | 1299.51 | 64.9755 | 64.9755 | 5.59 | 5.59 | 363.43 | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |  | 0 | 0% | 4 | collectif | non |  |  |  |  | 2014-10-09 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-09-02 |  | 5.2 |  | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 0.46667 |  | 2016-12-07 | 2016-10-03 | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 41890 | non | 4.3333 | 37459.0304 | 4430.9696 | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-08-11 | 33 | 2015-02-13 | 2015-02-05 | -8 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0 | 2015-04-27 | 2015-06-29 | 63 | 2015-08-28 | 2015-09-07 | 10 |  | 2016-06-07 | 2017-03-16 | 2017-02-15 | -29 | 2017-03-02 | 2017-02-20 | 2017 | 17.9 | -10 | 14 | 17 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 33 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | 79 | 2017-08-31 | 2017-11-15 | 76 | 2017-11-15 | 2018-03-22 | 127 | 2017-11-08 | 2019-05-19 | 557 | 2018-03-08 | 2019-07-19 | 498 | 2018-04-10 | 2018-08-01 | 113 |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-08-14 | 3.8667 | 0 | 2019-08-31 | 2018-09-18 | 2017-05-24 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-05-05 | 2018-08-24 | 2018 | 3.7 | 8644.3916 | 31984.2491 | 2018-07-26 | 0 | 9793.03 | 11509.23 | 0 | 31941.985 | 1.153% | JMO / NBL / FBR | Lot plomberie Lot peinture, étanchéité | difficultés de terrassement dû à la nature du sol rencontré (courrier LASETRA) /retard galvanisation charpente+ 45 jours |  | 2019-08-31 | ok | 2018-12-06 |  | ok | 2019-08-08 | 2019-01-09 | 2019-08-14 |  |  | 2018-11-15 | 2019-03-05 |  |  |  |  | envoi à OFOI 02/12/2019 |  | 2018-10-16 |  |  |  |  | 2771487.11 | 2771487.11 | 2771487.11 | 411757 | 2132.717 | 138574.3555 | 803098 |  | 40154.9 | 1544668 | 339371 | 1205297 | 77233.4 |  | 400000 |  | 14.43% |  |  | 11757 | 20000 | 60154.9 | 0 | 0 | 60154.9 | 0 | 60154.9 | 43.41% | 0 |  | 11964.11 | 2524740.5957 | 91.1% | 246746.5143 | 246746.5143 | 100% | 316226.06 | 95530.94 | 76.8% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
FANFAN | Trois Bassins | TCO | 2013 | PRLC 0149 |  | DAM | cloture |  |  | servitude EP OK / échange de lot à faire DA en cours pour les lots manque les pièces PA rétrocession des 3 rues à faire mais appartiennent à INGEPAR / DA à faire par BJE 1 des lots est occupé | EPFR | DUBOIS | 2013-12-11 | 15520 | 130195 | 184575 | 5424.7917 | 8.3889 | 11.8927 | 99.7196 | 7690.625 | 646.6667 |  | 15.4639 | NAU | 790 |  | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 1832.54 | 1850.94 | 76.3558 | 77.1225 | 5.27 | 5.22 | 402.32 | [6 empty] | 700 | 4.51% | 1.5 | MDV | non | [6 empty] | 2013-03-13 |  | 2013-03-30 | 2013-09-19 |  | 5.7667 |  | 2013-10-03 | 2013-10-28 | 0.83333 |  | 2013-10-30 |  | 2013-11-01 | 2015-11-01 | 61955 | oui | -15.5 | 0 | 61955 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-08-25 | 2014 | 11.3333 | 0 | 14 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-25 | 2016-11-30 | 13.4 |  |  | 2017-02-08 | ok | ok |  | 2015-11-25 | 2017-02-08 | 2017 | 14.7 | 9655.5641 | 141936.7929 |  |  | 384475 |  |  | 59499.796 | 1.42% |  | Lot VRD Lot Men Ext Soit 2 lots sur 15 soit 13% 3 RO |  |  | 1901-12-31 | réserves à lever | ok | attente notification de la réception | manque 4 entreprises | 2017-06-26 | ok | 2017-11-30 | 29948 | ok | 2017-06-21 |  |  |  | 2018-04-12 |  | envoi Arrangeur 18/04/18 | à déposer | 2017-09-25 | ok |  |  | 3574384 | 4191559 | 4191559 | 4191559 | 504894 | 2264.5569 | 174648.2917 | 1042673 |  | 43444.7083 | 2051712 | 255345 | 1796367 | 85488 | 327805 | 360000 | 120000 | 8.589% |  |  | 24894 | 15000 | 58444.7083 | 1244630.4489 | 480000 | #REF! | 0 | 78444.7083 | 35.88% | 188451.075 |  | 384475 |  | 0% | 4191559 | 4191559 |  |  | 504894 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Paule & Gaston | Avirons | CIVIS | 2016 | PRLC 0191 | YFR | DAM | patrimoine |  | AS 473/1384 |  |  |  |  | 807 | 250272 | 250272 | 10881.3913 | 310.1264 | 310.1264 | 162.9258 | 10881.3913 | 35.087 |  | 285.0062 |  | 270 |  | LLTS | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 1332.5 | 1536.11 | 57.9348 | 66.7874 | 6.4 | 5.55 | 370.82 | [8 empty] | 4 | collectif | oui | 2973918 | 2231.8334 | 1936.0059 | 129300.7826 |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-06-22 |  | 2.8 |  | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 0.46667 |  | 2016-12-07 | 2016-10-11 | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 48526 | non | 7.4667 | 70105.4892 | -21579.4892 |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2016-08-01 | 2016 | 1.3333 | -158 | 18 | 20 |  |  | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0 |  | 2017-09-16 | 0 |  | 2017-10-16 | 0 | 2017-07-30 | 2017-11-14 | 107 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 76 | 2018-03-30 | 2020-04-29 | 761 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-01 | 2018-04-20 | 2.6 | 0 |  | 2018-04-20 | 2017-10-16 | ok |  | 2018-03-01 | 2018-05-22 | 2018 | 2.7333 | 9389.128 | 25663.6166 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | MFL / ADE |  |  |  | 2018-12-08 | ok | ok | ok | ok | 2018-08-22 | ok | 2019-04-20 |  |  | ok | [5 empty] | envoyé arrangeur 11/10/18 |  | 2018-08-03 |  | 2019-07-25 |  |  | 3202767 | 3202767 | 3202767 | 529000 | 2084.9855 | 139250.7391 | 901691 |  | 39203.9565 | 1772076 | 296327 | 1475749 | 77046.7826 |  | 529000 |  | 16.52% |  |  |  | 23000 | 62203.9565 |  |  | #REF! |  | 62203.9565 | #REF! |  |  |  | 3202766.9998 | 100% | 0.00021 | 0.00021 | 100% | 2949865 | -2420865 | 557.6% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Flamboyants (Avenue Raymond Barre) | Etang-Salé | CIVIS | 2012 | PRLC 0116 | FHO |  | patrimoine | oui | [5 empty] | 2671 | 176000 | 110833 | 12571.4286 | 65.8929 | 41.4949 | 100.1021 | 7916.6429 | 190.7857 | 748.11 | 52.4148 | UC |  |  | LLTS | 14 | 14 |  | 14 |  |  | 931.1 | 1107.2 | 66.5071 | 79.0857 | 6.023 | 5.065 | 400.5711 | 21.43% | 21.43% | 42.86% | 7.143% | 7.143% | 1000 |  | 0% | 3 | collectif | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-09-18 |  | 5.7333 | [7 empty] | 2013-04-01 | 2015-04-01 |  | non | 4.9333 | 28502.3181 | -28502.3181 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 0 | 13 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-10-31 | 8.0333 |  |  | 2014-12-10 | ok | 2014-11-06 |  | 2014-04-04 | 2014-11-04 | 2014 | 7.1333 | 5777.4969 | 41212.8114 |  |  | 123760 |  |  |  | 0% |  | Lot Cloison : SPB par CPR Lot Etanchéité : RSOP par Corail Lot Sol souple : RSOP par Corail Lot peinture : RSOP par Marine Peinture Soit 4 lots sur 15 lots = 26 % |  |  | 1901-12-31 |  |  |  |  | ok | 2019-12-02 | 2015-10-31 | 19707.69 | 2014-11-26 | 2014-12-11 |  | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  | SO | 2017-06-20 |  | ok |  | 2016-02-26 |  |  | 2298881 | 2298881 | 2298881 | 159905 | 2076.3015 | 164205.7857 | 745095 |  | 53221.0714 | 1240121 | 347814 | 892307 | 88580.0714 | 100000 | 89905 | 70000 | 3.911% |  |  | 0 | 6421.7857 | 59642.8571 | 339632.4938 | 210000 | 74642.8571 | 0 | 74642.8571 | 41.47% | 118789.6233 |  | 123760 |  | 0% | 2298881 | 2298881 |  |  | 159905 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Petunias | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0165 | YFR | DBA | patrimoine | [6 empty] | 3512 | 977347 | 977347 | 19546.94 | 278.2879 | 278.2879 | 217.5537 | 19546.94 | 70.24 |  | 142.369 | UA |  |  | LLTS | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 3918.4 | 4492.44 | 78.368 | 89.8488 | 5.81 | 5.06 | 454.97 | [6 empty] | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | 8177215 | 2086.876 | 1820.2169 | 163544.3 | 2013-11-13 |  |  |  | 2014-03-30 | 2014-07-28 |  | 4 |  | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 0.73333 |  | 2015-11-20 | 2015-09-17 | 2015-12-01 | 2017-12-01 |  | oui | -4.5667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2014-02-06 | 2012-02-07 | -730 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2015-12-11 | 2015-12-10 | 2015 | 16.6667 | -1 | 24 | 27 |  |  | 0 |  | 2016-08-24 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-07-13 | 0 |  | 2017-10-26 | 0 |  |  | 0 |  | 2017-11-13 | 0 |  |  |  | 2017-12-10 | 2018-03-30 | 3.6667 | 0 |  | 2018-03-30 | 2017-10-09 | 2018-03-30 |  | 2018-01-10 | 2018-04-17 | 2018 | 3.2333 | 25338.9513 | 81929.276 | sem 12/02 : T5 | 119075 | 43453.51 |  |  | 0 | 0% | FMA / YFR |  | équipement local refoulement par CASUD à partir du 05/02 (1 mois travaux) | décalage de programmation | 2018-08-24 |  | 2018-06-11 |  |  | 2018-09-04 |  | 2019-03-30 |  |  | 2018-08-28 |  |  | 2019-04-19 |  |  | envoi INGEPAR 16/05/19 |  | 2018-07-06 |  | 2019-10-24 | ok |  | 8805106.045 | 8805106.045 | 8805106.045 | 925000 | 1959.983 | 176102.1209 | 2572426.04 |  | 51448.5208 | 5272823.875 | 1076863.6 | 4195960.275 | 105456.4775 |  | 925000 | 0 | 10.51% |  |  | 0 | 18500 | 69948.5208 |  | 0 | 69948.5208 |  | 69948.5208 | 39.72% |  |  | 34856.13 | 8618421.7042 | 97.88% | 186684.3408 | 186684.3408 | 100% | 553480.56 | 371519.44 | 59.84% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Cœur de Village 45 | St Joseph | CA SUD | 2022 | [24 empty] | Rehab | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-23 |  | 1504.3333 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Harry PAYET (Les Mimosas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0114 | FHO | MMA | patrimoine | dossier transmis | [5 empty] | 8821 | 530000 | 289110 | 13250 | 60.0839 | 32.7752 | 111.5544 | 7227.75 | 220.525 |  | 45.3463 | UC |  |  | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2569.23 | 2591.65 | 64.2308 | 64.7913 | 5.4266 | 5.38 | 348.5571 | 10% | 30% | 32.5% | 22.5% | 5% | 1150 |  | 0% | 2.5 | collectif | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-07-04 |  | 3.2 |  |  | 2012-12-19 |  |  | 2013-03-19 |  | 2013-04-01 | 2015-04-01 | 108407 | oui | -1.8667 | 0 | 108407 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 7.1667 | 0 | 15 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-05-04 | 2015-04-17 | 11.6 |  |  | 2015-07-17 | ok | 2015-05-27 |  | 2014-06-04 | 2015-05-27 | 2015 | 11.9 | 14363.6888 | 170927.8968 |  |  | 51532.92 |  |  |  | 0% |  | Lot VRD - SATP par Austral TP Lot Cloisons - SPB par 3PPLUS Lot Elec : DTS par EES Soit 3 lots sur 14 = 21% 3 RO |  |  | 1901-12-31 | ok |  | ok | ok | 2016-09-15 | 2017-04-06 | 2016-04-17 | 45341 | 2015-06-15 | 17/11/2015 27/01/16 15/03/16 |  | 2016-10-04 |  | 2015-03-16 |  | 2017-03-03 |  |  |  | 2017-08-31 |  | 5246631 | 5090210.45 | 5090210.45 | 5090210.45 | 663000 | 1964.081 | 127255.2612 | 1480537 |  | 37013.425 | 2895140.53 | 565518 | 2329622.53 | 72378.5132 | 0 | 663000 |  | 13.03% |  |  | 0 | 16575 | 53588.425 | 1151902.8491 | 800000 | #REF! | 0 | 73588.425 | 49.5% | 295181.31 |  | 51532.92 |  | 0% | 5090210.45 | 5090210.45 |  |  | 663000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Z'ambaville (AX 18) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0153 |  | DBE | patrimoine | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT | 2013-05-13 | 1750 | 325000 | 85500 | 36111.1111 | 185.7143 | 48.8571 | 102.5764 | 9500 | 194.4444 |  | 51.4286 | UA | 30 |  | LLS | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 809.21 | 833.525 | 89.9122 | 92.6139 | 6.47 | 6.28 | 581.72 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 11.11% |  | 0 | 0% | 2 | MDV | non |  |  |  |  | 2013-11-13 |  | 2014-05-14 |  | 2014-03-30 | 2014-06-10 |  | 2.4 |  | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 0.16667 |  | 2015-05-23 | 2015-03-11 | 2015-06-01 | 2017-06-01 | 40812 | oui | -10.9333 | 0 | 40812 | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 6 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2014-02-14 | 2014-02-18 | 4 | 2014-05-14 | 2014-06-11 | 28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 0 |  | 2015-05-22 | 2015-06-03 | 2016-05-10 | 342 | 2015-03-20 | 2016-05-10 | 2016 | 23.3333 | 417 | 13 | 22 | 2016-07-01 | 2017-06-20 | 354 | 2016-09-02 | 2016-08-22 | -11 | 2016-12-01 | 2017-06-20 | 201 | 2017-02-09 | 2017-10-27 | 260 | 2017-03-07 | 2017-09-01 | 178 | 2017-03-24 | 2017-10-09 | 199 | 2017-05-24 | 2018-02-18 | 270 | 2017-11-20 | - | 2017-11-30 | 2017-06-10 | 2018-03-12 | 9.1667 | 0 |  | 2018-04-16 | ok | 2018-04-15 |  | 2017-07-10 | 2018-04-25 | 2018 | 9.6333 | 6118.3237 | 58939.8515 | 2018-03-08 | 0 | 24629 | 3439.749 |  | 27474.089 | 1.495% | SFE / AGA / FVA | Lot GO | bâche à poser pour sécurité incendie, avant inauguration retard SBIM / AMEDEE | problématique juridique INTERINVEST qui a mis beaucoup de temps à se solutionner retard SBIM / AMEDEE convention MOD EDF très tardive 38 158 € de pénalités appliquées | 2018-08-22 |  | 2018-06-08 |  | ok | 2018-08-07 | 2018-11-14 | 2019-03-12 |  | ok | 2018-06-11 | 2018-11-19 | [6 empty] | 2018-05-03 |  |  | ok | 1544438 | 1837289 | 1837289 | 1837289 | 27159.56 | 2204.2398 | 204143.2222 | 614225 |  | 68247.2222 | 1199946 | 270994 | 928952 | 133327.3333 | 0 | 1 | 27158.56 | 5.443e-05% |  |  | 0 | 0.11111 | 68247.3333 | 0 | 0 | #REF! |  | 68247.3333 | 33.43% |  |  | 23117 | 1803727.2934 | 98.17% | 33561.7066 | 33561.7066 |  | 30000 | -2840.44 | 110.5% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Jean MOREL (Amaryllis) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0109 |  | MMA | patrimoine |  |  |  | Commune | LE GOFF |  | 2250 | 102507 | 68451 | 11389.6667 | 45.5587 | 30.4227 | 97.255 | 7605.6667 | 250 |  | 40 | UC |  |  | LLTS | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 701.11 | 703.83 | 77.9011 | 78.2033 | 5.22 | 5.2 | 406.33 | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 11.11% |  | x | #VALUE! | 2 | collectif | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2013-03-30 | 2013-07-31 |  | 4.1 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 0.9 |  | 2014-01-29 |  | 2014-02-01 | 2016-02-01 | 25787 | oui | -5.8667 | 0 | 25787 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-09-18 | 2014 | 13.8 | 0 | 13 | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-10-18 | 2016-02-24 | 4.3 |  |  | 2016-07-15 | ok | 2016-07-26 |  | 2015-11-18 | 2016-07-26 | 2016 | 8.3667 | 3767.5464 | 31521.8051 |  |  | 0 |  |  | 40210.9619 | 2.588% |  | Lot Men Ext : APOI Lot Metallerie : CSMD par M Metallerie Lot Elec : Filea Elec par Mon ti caze Eclaire Soit 3 lots sur 14 = 21% 5 RO |  |  | 1901-12-31 | ok | 2016-09-07 | ok | ok | 2017-02-02 | 2017-05-04 | 2017-02-24 | 12615 | 2016-09-08 | 2016-11-14 |  |  |  | 2017-05-23 |  | 1e partie envoyée à OFOI le 08/02/17 dernière partie envoyée à OFOI le 14/06/2017 | à déposer | 2017-03-14 | ok |  |  | 1547410 | 1553965 | 1553965 | 1553965 | 225000 | 2207.8698 | 172662.7778 | 426409 |  | 47378.7778 | 864010 | 176535 | 687475 | 96001.1111 |  | 225000 |  | 14.48% | 38546 |  | 0 | 25000 | 72378.7778 | 270120.1957 | 180000 | #REF! | 0 | 92378.7778 | 47.36% | 68687.775 |  |  |  | 0% | 1553965 | 1553965 |  |  | 225000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Usine à Vetyver | St Joseph | CA SUD | 2022 | [24 empty] | Rehab | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-24 |  | 1504.3667 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
Josepha Fontaine | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0122 | FHO | DAM | patrimoine |  |  |  | EPFR / RUET | BARET |  | 4550 | 298500 | 122015 | 19900 | 65.6044 | 26.8165 | 103.3658 | 8134.3333 | 303.3333 |  | 32.967 | UD | 600 |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 1162.86 | 1180.42 | 77.524 | 78.6947 | 5.27 | 5.19 | 408.17 |  | 20% | 40% | 33.33% | 6.667% |  |  | 0% | 1.5 | MDV | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2013-03-30 | 2013-11-18 |  | 7.7667 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 0.86667 |  | 2014-01-03 | ok | 2014-02-01 | 2016-02-01 |  | oui | -13.7667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-12-03 | 2015 | 24.8333 | 0 | 13 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-03-20 | 2.5333 |  |  | 2017-05-10 | 20/10/2016 y/c certif adressage + plans | 2017-03-10 |  | 2017-02-03 | 2017-03-20 | 2017 | 1.5 | 4738.0445 | 7107.0667 | ok |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | Lot 4 Menuiserie - PVC 400 par Sofaal Lot Metallerie : Technipose par Pumalu soit 2 lots sur 16 = 12% 3 RO |  |  | 1901-12-31 | ok | ok |  |  | 2017-10-30 | 2018-05-03 | 2018-03-20 | 13223 | 2017-08-30 |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-03-21 |  | envoyé arrangeur 17/07/18 | à déposer | ok |  | ok |  | 2369120 | 2951882 | 2951882 | 2951882 | 393831 | 2500.7048 | 196792.1333 | 835967 |  | 55731.1333 | 1314229 | 212380 | 1101849 | 87615.2667 | 407855 | 393831 |  | 13.34% |  |  | 0 | 26255.4 | 81986.5333 | 753806.7543 | 300000 | #REF! | 162750 | 112836.5333 | 47.26% | 124577 |  | 0 |  | 0% | 2951882 | 2951882 |  |  | 393831 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Les Quais | St Joseph | CA SUD | 2022 | [24 empty] | Rehab | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-25 |  | 1504.4 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
Nid Joli | Tampon | CA SUD | 2022 | [24 empty] | Rehab | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-26 |  | 1504.4333 | [29 empty] | 0 | 0 | 1901-12-31 |  |  | 1900-05-02 |  | 1900-01-30 | 1900-01-30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1901-12-31 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
VEFA EQUILIBRE | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | YFR | DBA | stand by |  | CI 192 |  |  |  |  | 10895 | 949780 | 949780 | 25669.7297 | 87.1758 | 87.1758 | 296.9937 | 25669.7297 | 294.4595 |  | 33.9605 |  | 650 |  | LLTS | 37 | 37 |  | 37 |  |  | 3032.98 | 3197.98 | 81.9724 | 86.4319 | [12 empty] | MDV | oui | 6377000 | 2102.5526 | 1994.0713 | 172351.3514 | 2017-01-26 |  | 2017-01-26 |  | 2017-03-30 | 2017-09-20 |  | 5.8 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | non | 23.3333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 18 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-01-28 | 2020-04-29 | 457 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-15 | 2020-04-29 | 380 | [5 empty] | 0 |  | 2022-04-29 |  |  | 1900-05-02 |  |  | 1900-01-30 |  | 1.0333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | courrier de MAP financière / technique faite au promoteur | opération annulée : plus de promoteur | 2022-04-29 | [6 empty] | 1900-12-31 | [15 empty] | 6863538.2 | 6863538.2 | 6863538.2 | 660000 | 2146.2105 | 185501.0324 | 2271739 |  | 61398.3514 | 3931799.2 | 1087640.28 | 2844158.92 | 106264.8432 |  | 660000 |  | 9.616% |  |  |  | 17837.8378 | 79236.1892 |  |  | #REF! |  | 79236.1892 | #REF! |  |  | 0 |  | 0% | 6863538.2 | 6863538.2 |  | 0 | 660000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL T1 LLTS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0217 |  |  | PC | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 10% | LLTS | 79 | 79 |  | 79 |  |  | 3778.72 | 4378.38 | 47.8319 | 55.4225 | [14 empty] | 8805819 | 2330.3709 | 2011.2048 | 111466.0633 |  |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | non | 4.1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 18 |  |  |  |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-08 | 2020-04-29 | 418 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 1901-04-30 | 1901-07-30 | 3.0333 | 0 | 2022-04-29 |  |  | 1901-12-02 |  |  | 1901-08-30 |  | 20.2667 |  | 0 | [6 empty] | 0% | [11 empty] | 1902-07-30 | [15 empty] | 9211405.25 | 9211405.25 | 9211405.25 | 2325000 | 2103.8387 | 116600.0665 | 2427624.67 |  | 30729.4262 | 4458780.58 | 732156.24 | 3726624.34 | 56440.2605 |  | 2325000 |  | 25.24% |  |  |  | 29430.3797 | 60159.8059 |  |  | 60159.8059 |  | 60159.8059 | 51.6% |  |  |  |  | 0% | 9211405.25 | 100000 | 1.086% |  | 2325000 | 0 | [11 empty] | 0
CANNELLE | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0200 |  | DBA | stand by | stand by | AT 222/223/224 | AT 222/223/224 compromis AT 222 signé - PD obtenu / bornage 05/10/17 en attente du topo / bornage empiètement sur AT 224 |  |  |  | 3040 | 205275 | 205275 | 6842.5 | 67.5247 | 67.5247 | 91.631 | 6842.5 | 101.3333 |  | 98.6842 | UB |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 1932.49 | 2240.235 | 64.4163 | 74.6745 | 6.27 | 5.41 | 403.92 | 16.67% | 26.67% | 36.67% | 16.67% | 3.333% |  |  |  |  | collectif | oui | [6 empty] | 2018-07-27 | 27/07/2018 60 ans - manque PHB | 2018-03-30 | 2018-07-06 |  | 3.2667 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -0.066667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 18 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-19 | 2020-04-29 | 435 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-07 | 2020-04-29 | 358 |  |  |  | 1901-04-30 | 1901-07-30 | 3.0333 | 0 | 2022-04-29 |  |  | 1901-12-02 |  | 1901-05-30 | 1902-01-02 |  | 7.2333 | 12283 | 88847.0333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | APS à analyser / PC à déposer 10/02/18 au plus tard | stand by RHI | 2022-04-29 | [6 empty] | 1902-07-30 | [15 empty] | 4970505 | 4970505 | 4970505 | 783150 | 2218.7427 | 165683.5 | 1494928 |  | 49830.9333 | 2692427 | 427747 | 2264680 | 89747.5667 |  | 780000 |  | 15.69% |  |  | 3150 | 26000 | 75830.9333 |  |  | #REF! |  | 75830.9333 | #REF! |  |  | 0 |  | 0% | 4970505 | 4970505 |  | 677762.18 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
PAPYRUS | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0199 | BBL |  | stand by | stand by |  | AX 24p / 25 / 429p / 28 / 27p actualisation topo en cours zone RHI |  |  |  | 2641 | 313500 | 313500 | #DIV/0! | 118.705 | 118.705 | 120.7818 | 9500 | 80.0303 |  | 124.9527 | UA |  |  | LLS | 33 | 33 | 33 |  |  |  | 2317.79 | 2595.59 | 70.2361 | 78.6542 | 7.45 | 6.66 | 523.54 | 21.21% | 9.091% | 36.36% | 30.3% | 3.03% |  |  |  |  | collectif | oui | [6 empty] | 2018-07-27 | 27/07/2018 60 ans - manque PHB | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 | x |  |  |  |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -0.066667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 18 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-20 | 2020-04-29 | 434 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-08 | 2020-04-29 | 357 |  |  |  | 1901-04-30 | 1901-07-30 | 3.0333 | 0 | 2022-04-29 |  |  | 1901-12-02 |  | 1901-05-30 | 1902-01-02 |  | 7.2333 | 17287 | 125042.6333 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard / attente données hydrétudes | stand by RHI | 2022-04-29 | [6 empty] | 1902-07-30 | [15 empty] | 5567908 | 5567908 | 5567908 | 647210 | 2145.1416 | 168724.4848 | 1771481 |  | 53681.2424 | 3149217 | 424625 | 2724592 | 95430.8182 |  | 643500 |  | 11.56% |  |  | 3710 | 19500 | 73181.2424 |  |  | #REF! |  | 73181.2424 | #REF! |  |  | 0 |  | 0% | 5567908 | 5567908 |  | 0 | 647210 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Citronnelles | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | AO |  | BK 1082 | RAS | SODEGIS | HOAREAU | 1993-02-08 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 45 | 0 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2017-03-30 | 2017-10-24 |  | 6.9333 |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 78079 | 2018-08-15 |  | 2018-09-01 | 2020-09-01 | [5 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-05-17 | 2017-05-25 | 8 | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 39 | 2017-05-22 | 2020-04-29 | 1073 | 2017-08-15 | 2020-04-29 | 988 |  | 2018-06-19 | 2017-12-05 | 2020-04-29 | 876 | 2017-12-12 | 2018-09-19 | 2018 | 11 | 281 | 12 | 18 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-01 | 2020-04-29 | 453 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-19 | 2020-04-29 | 376 |  |  |  | 2019-09-19 | 2020-04-15 | 6.9667 | 0 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2019-10-19 | 2020-05-15 |  | 6.9667 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 1 MOIS = GILETS JAUNES 2 MOIS = MARGE DE SECURITE 2 MOIS = COVID TS prêt complémentaire | tvx complémentaires - dates à caler fin sept | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-04-15 | [15 empty] | 2090128 | 2090128 |  | 291620 | #DIV/0! | 46447.2889 |  |  | #REF! | 1348508 |  |  | 29966.8444 |  | 281250 |  | 13.46% | 450000 |  | 10370 | 6250 | 6250 |  |  | #REF! |  | 6250 | #REF! |  |  |  | 435509.5566 | 20.84% | 1654618.4434 | 1654618.4434 | 100% |  | 291620 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Bras des Etangs | Cilaos | CIVIS | 2017 |  | JER | NLE | Tvx |  | AI 1718 | AE 44 / 45 / 46 / 48 n'existent plus au cadastre récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOARAU | 1997-05-19 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 31 | 0 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2017-03-30 | 2017-10-31 |  | 7.1667 |  | 2017-12-12 | 2018-05-14 | 5.1 | 78084 | 2018-08-14 |  | 2018-09-01 | 2020-09-01 | [5 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-06-28 | 2017-05-29 | -30 | 2017-03-15 | 2017-06-07 | 84 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 4 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | -1 |  | 2018-05-29 | 2017-12-08 | 2020-04-29 | 873 | 2017-12-21 | 2018-12-07 | 2018 | 13.4 | 351 | 12 | 16 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-02 | 2020-04-29 | 452 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-20 | 2020-04-29 | 375 |  |  |  | 2019-12-07 | 2020-04-15 | 4.3333 | 0 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-05-15 |  | 4.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID TS prêt complémentaire | tvx complémentaires - dates à caler fin sept | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-04-15 | [15 empty] | 2102936 | 2102936 |  | 466366 | #DIV/0! | 67836.6452 |  |  | #REF! | 989127 |  |  | 31907.3226 | 347443 | 401760 |  | 19.1% | 300000 |  | 64606 | 12960 | 12960 |  |  | #REF! |  | 12960 | #REF! |  |  |  | 241383.8603 | 11.48% | 1861552.1397 | 1861552.1397 | 100% |  | 466366 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Caramboles | Entre-Deux | CA SUD | 2017 |  | JER | VAF | Tvx |  | AP 1375 | AP 513 / AS 63 - 64 - n'existent plus au cadastre / manque des justificatifs récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Hoarau | 1995-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 6 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2017-03-30 | 2017-09-27 |  | 6.0333 |  | 2017-12-12 | 2018-05-14 | 5.1 | 78083 | 2018-08-14 |  | 2018-09-01 | 2020-09-01 | [5 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-06-15 | 2017-05-29 | -17 | 2017-03-20 | 2017-05-26 | 67 | 2017-08-25 | 2020-04-29 | 978 | 2017-08-25 | 2020-04-29 | 978 |  | 2018-07-15 | 2017-12-05 | 2020-04-29 | 876 | 2017-12-12 | 2018-12-18 | 2018 | 14.9 | 371 | 7 | 15 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-04 | 2020-04-29 | 450 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-22 | 2020-04-29 | 373 |  |  |  | 2019-07-18 | 2020-04-15 | 9.0667 | 0 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2019-08-18 | 2020-05-15 |  | 9.0333 |  | 0 |  | 0 | 31250 |  |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID TS prêt complémentaire | tvx complémentaires - dates à caler fin sept | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-04-15 | [15 empty] | 263550 | 263550 |  | 20940 | #DIV/0! | 43925 |  |  | #REF! | 82610 |  |  | 13768.3333 | 100000 | 10920 |  | 4.143% | 60000 |  | 10020 | 1820 | 1820 |  |  | #REF! |  | 1820 | #REF! |  |  |  | 74757.43 | 28.37% | 188792.57 | 188792.57 | 100% |  | 20940 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Raisins Marines (Hopital) | St Pierre | CIVIS | 2017 | PRLC 0195 | YFR | VAF | Tvx |  | ET 909 / 1256 |  |  |  |  | 4801 | 473822 | 473822 | 15794.0667 | 98.6924 | 98.6924 | 277.363 | 15794.0667 | 160.0333 |  | 62.487 |  |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 1699.31 | 1708.31 | 56.6437 | 56.9437 | 5.89 | 5.86 | 333.5 | [8 empty] | 3 | collectif | non | 3564776 | 2097.7785 | 2086.7266 | 118825.8667 |  |  |  |  | 2017-03-30 | 2017-06-23 |  | 2.8333 | x | 2017-08-20 | 2017-10-09 | 1.6667 | 69522 | 2017-10-06 |  | 2017-11-06 | 2019-11-06 | 90322 | oui | -7.4 | 0 | 90322 |  |  |  | 0 | 2017-02-06 | 2016-12-27 | -41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 4 | 2017-12-11 | 2018-01-01 | 2018 | 6.4 | 21 | 15 | 28 |  | 2018-02-14 | 0 |  | 2018-02-14 | 0 | 2019-03-30 | 2020-04-29 | 396 | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 365 | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 365 | 2019-05-30 | 2020-04-29 | 335 | 2019-07-30 | 2020-04-29 | 274 |  |  |  | 2019-03-01 | 2020-05-15 | 14.7 | 0.53333 | 2020-02-14 | 2020-02-07 | 2018-10-19 |  |  | 2019-10-31 | 2020-06-15 |  | 7.6 | 6939.2817 | 52738.5407 | 20817.845 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 1 MOIS = résiliation lot gros-œuvre 1 MOIS = GILETS JAUNES 1,5 MOIS = MARGE DE SECURITE 2 MOIS = COVID |  | 2020-02-14 | [6 empty] | 2021-05-15 | [15 empty] | 3933421.67 | 3933421.67 | 3933421.67 | 700000 | 2302.5222 | 131114.0557 | 1133134.67 | 1181624 | 37771.1557 | 2100287 | 459254 | 1641033 | 70009.5667 |  | 700000 |  | 17.8% |  |  |  | 23333.3333 | 61104.489 |  |  | 61104.489 |  | 61104.489 | 46.6% |  |  | 0 | 2469528.8629 | 62.78% | 1463892.8071 | 1463892.8071 | 100% | 0 | 700000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Hubert Delisle | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE | Tvx |  | BR 1091 | pas de justificatif récupérer fiche immeuble | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 74 | 0 |  |  |  | 74 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2017-03-30 | 2017-10-31 |  | 7.1667 |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 78078 | 2018-08-15 |  | 2018-09-01 | 2020-09-01 | [5 empty] | 2016-09-19 |  |  | 0 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 9 | 2017-03-20 | 2017-04-26 | 37 | 2017-05-19 | 2017-07-19 | 61 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | -1 |  | 2018-05-29 | 2017-12-05 | 2020-04-29 | 876 | 2017-12-12 | 2018-09-12 | 2018 | 10.5333 | 274 | 12 | 20 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-01-31 | 2020-04-29 | 454 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-18 | 2020-04-29 | 377 |  |  |  | 2019-09-12 | 2020-05-15 | 8.2 | 0.53333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2019-10-12 | 2020-06-15 |  | 8.2333 |  | 0 |  | 0 | 0 | 111598 |  |  | 0% |  |  | 1 MOIS = GILETS JAUNES 2 MOIS = MARGE DE SECURITE 2 MOIS = COVID TS | tvx complémentaires - dates à caler fin sept | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-05-15 | [15 empty] | 3419295 | 3419295 |  | 464540 | #DIV/0! | 46206.6892 |  |  | #REF! | 2214755 |  |  | 29929.1216 |  | 462500 |  | 13.53% | 740000 |  | 2040 | 6250 | 6250 |  |  | #REF! |  | 6250 | #REF! |  |  |  | 896776.8188 | 26.23% | 2522518.1812 | 2522518.1812 | 100% |  | 464540 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Bougainvillées | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | DAM | Tvx |  | BT 607 | BT 130 / 319 / 111 : seule la BT 111 existe encore à ce jour manque justificatifs des autres parcelles récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOAREAU | 1995-08-03 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 | 0 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | [22 empty] | 2017-03-30 | 2017-09-27 |  | 6.0333 |  | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 78080 | 2018-08-15 |  | 2018-09-01 | 2020-09-01 | [5 empty] | 2016-10-06 |  |  | 0 | 2017-04-14 | 2017-05-24 | 40 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | -21 | 2017-04-19 | 2020-04-29 | 1106 | 2017-08-18 | 2020-04-29 | 985 |  | 2018-05-29 | 2017-12-14 | 2020-04-29 | 867 | 2017-12-21 | 2018-09-20 | 2018 | 11.9333 | 273 | 12 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-05 | 2020-04-29 | 449 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-23 | 2020-04-29 | 372 |  |  |  | 2019-09-20 | 2020-05-15 | 7.9333 | 0.53333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2019-10-20 | 2020-06-15 |  | 7.9667 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 1 MOIS = GILETS JAUNES 2 MOIS = MARGE DE SECURITE 2 MOIS = COVID TS prêt complémentaire | tvx complémentaires - dates à caler fin sept | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-05-15 | [15 empty] | 1069766.29 | 1069766.29 |  | 92426.29 | #DIV/0! | 41144.8573 |  |  | #REF! | 827340 |  |  | 31820.7692 | 150000 | 47320 |  | 4.423% |  |  | 45106.29 | 1820 | 1820 |  |  | #REF! |  | 1820 | #REF! |  |  |  | 185676.6606 | 17.36% | 884089.6294 | 884089.6294 | 100% |  | 92426.29 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
CD 61 Rue Bertaut LLS | Tampon | CA SUD | 2015 | PRLC 0173 | BBL | SRI | Tvx |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat |  |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 336.0129 | 32604 | 441.9 |  | 22.6296 | UB | 630 | 0% | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1765.64 | 1940.64 | 88.282 | 97.032 | 6.8646 | 6.25 | 606.0203 |  |  |  | 80% | 20% |  | SO | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2015-01-27 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-12-16 | 2016-01-11 | 8.7 | x | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 1 | 66464 | 2017-10-05 |  | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 90205.94 | oui | -9.3667 | 0 | 90205.94 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018 | 25.8333 | 0 | 21 | 29 | 2018-05-30 | 2018-07-13 | 44 | 2018-08-03 | 2018-12-12 | 131 | 2019-03-05 | 2020-04-29 | 421 | 2019-05-30 | 2019-12-19 | 203 | 2019-06-07 | 2019-08-26 | 80 | 2019-05-17 | 2020-04-29 | 348 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 92 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-07-11 | 2019-10-29 | 2020-07-08 | 8.4333 | 2.3333 | 2020-12-12 |  | 2019-11-19 |  |  | 2019-11-29 | 2020-08-08 |  | 8.4333 | 12346 | 104117.9333 | 37038 | 0 | 0 | 485791.8 |  | 0 | 0% | JMO / FBR | Lot désamiantage | 1 MOIS = adaptation fondations 1 MOIS = GILETS JAUNES 3 MOIS = MARGE DE SECURITE 2 MOIS = COVID |  | 2020-12-12 | [6 empty] | 2021-07-08 | [15 empty] | 3556915.3567 | 3556915.3567 | 3556915.3567 | 258774 | 1832.8569 | 177845.7678 | 1228058.3567 | 1114069 | 61402.9178 | 2066681 | 309940 | 1756741 | 103334.05 |  | 200000 |  | 5.623% |  |  | 58774 | 10000 | 71402.9178 | 0 | 0 | 71402.9178 | 0 | 71402.9178 | 40.15% | 0 |  | 3402 | 2102468.2794 | 59.11% | 1454447.0773 | 1454447.0773 | 100% | 880000 | 225597 | 79.6% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
CD 61 Rue Bertaut LLTS | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0173 | BBL |  | Tvx |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés OST à évacuer AEP coupée | Etat | MAREL |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 130.6753 | 9450.4348 | 128.087 |  | 78.072 | UB | 630 | 0% | LLTS | 69 | 69 |  | 69 |  |  | 4096.61 | 4990.08 | 59.3712 | 72.32 | 6.59 | 5.41 | 428.5041 | 17.39% | 42.03% | 40.58% | 0% | 0% |  | SO | 0% | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2015-01-27 |  | 2016-04-15 |  | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-05-20 | 0.1 | x | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 1 | 66463 | 2017-10-05 |  | 2017-08-01 | 2019-08-01 | 235126.41 | oui | -12.4333 | 0 | 235126.41 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018 | 22.2333 | 0 | 21 | 29 | 2018-05-30 | 2018-07-13 | 44 | 2018-08-03 | 2018-12-12 | 131 | 2019-03-05 | 2020-04-29 | 421 | 2019-05-30 | 2019-12-19 | 203 | 2019-06-07 | 2019-08-26 | 80 | 2019-05-17 | 2020-04-29 | 348 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 92 |  |  |  | 2019-10-29 | 2020-07-08 | 8.4333 | 2.3333 | 2020-12-12 |  | 2019-11-19 |  |  | 2019-11-29 | 2020-08-08 |  | 8.4333 | 25392.6269 | 214144.4865 | 76177.8806 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 2020-12-12 | [6 empty] | 2021-07-08 | [15 empty] | 9262783.0528 | 9262783.0528 | 9262783.0528 | 846823 | 1856.2394 | 134243.2326 | 3079515.0528 | 2943082 | 44630.6529 | 5336445 | 746372 | 4590073 | 77339.7826 |  | 700000 |  | 7.557% |  |  | 146823 | 10144.9275 | 54775.5805 | 0 | 0 | 54775.5805 | 0 | 54775.5805 | 40.8% | 0 |  | 0 | 5343428.7862 | 57.69% | 3919354.2665 | 3919354.2665 | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Canal Lilis | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | DBE | Tvx |  | BN 1004 | BN 787 / 789 n'existent plus au cadastre | SODEGIS | Esparon | 29/04/1994 27/07/93 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 23 | 0 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-03-30 | 2018-08-23 | 2019-02-06 | 4.8667 | x | 2018-10-23 | 2019-01-22 | 3.0333 | 91974 | 2019-04-22 | 2019-02-05 | 2019-05-01 | 2021-05-01 | 38208.4 | [7 empty] | 0 | 2017-09-29 | 2020-04-29 | 943 | 2017-09-08 | 2020-04-29 | 964 | 2017-11-28 | 2020-04-29 | 883 | 2018-01-26 | 2020-04-29 | 824 |  | 2018-10-30 | 2019-04-17 | 2020-04-29 | 378 | 2019-05-02 | 2019-07-19 | 2019 | 11 | 78 | 8 | 11 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-12 | 2020-04-29 | 442 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 365 |  |  |  | 2020-03-11 | 2020-07-11 | 4.0667 | 2.4333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2020-04-11 | 2020-08-11 |  | 4.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 | 37052 |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-07-11 | [15 empty] | 1124636.94 | 1124636.94 |  | 159844 | #DIV/0! | 48897.2583 |  |  | 0 | 784792.94 |  |  | 34121.4322 |  | 115000 |  | 10.23% | 180000 |  | 44844 | 5000 | 5000 |  |  | #REF! |  | 5000 | #REF! |  |  |  | 73063.4543 | 6.497% | 1051573.4857 | 1051573.4857 | 100% |  | 159844 | 0 | OS en attente de délivrance |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Poinsétias | Entre-Deux | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | AO |  | AS 1450 | AS 62, 63, 64, 513 v n'existent plus au cadastre | SODEGIS | HOARAU | 1993-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 34 | 0 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-03-30 | 2018-08-23 | 2019-02-06 | 4.8667 |  | 2018-10-23 | 2019-01-22 | 3.0333 | 91972 | 2019-04-22 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | 2021-03-01 | 27026 |  |  |  |  | 2017-07-11 |  |  | 0 | 2017-11-28 | 2020-04-29 | 883 | 2017-11-07 | 2020-04-29 | 904 | 2018-01-26 | 2020-04-29 | 824 | 2018-03-28 | 2020-04-29 | 763 |  | 2018-10-30 | 2019-06-14 | 2020-04-29 | 320 | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 2019 | 10.5 | 3 | 10 | 13 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-14 | 2020-04-29 | 440 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-02 | 2020-04-29 | 363 |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 3.0667 | 3.2333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2020-06-04 | 2020-09-04 |  | 3.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 | 251577 |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-08-04 | [15 empty] | 1032790.2 | 1032790.2 |  | 137680 | #DIV/0! | #REF! |  |  | 0 | 555110.2 |  |  | 16326.7706 |  | 136000 |  | 13.17% | 340000 |  | 1680 | 4000 | 4000 |  |  | #REF! |  | 4000 | #REF! |  |  |  | 77547.3698 | 7.509% | 955242.8302 | 955242.8302 | 100% |  | 137680 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Bellevue A-B-C | Tampon | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | AO |  | BW 2862 | Acte sur BW 1750 / 1752 / 1789 manque les justificatifs sur les autres parcelles | SODEGIS | Poudroux | 1995-08-01 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 128 | 0 |  |  |  | 128 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-03-30 | 2018-11-30 | 2019-02-06 | 8.1667 | x | 2018-07-30 | 2019-05-23 | 9.9 | 96964 | 2019-08-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2021-05-23 | [5 empty] | 2017-07-19 |  |  | 0 | 2017-10-30 | 2020-04-29 | 912 | 2017-10-09 | 2020-04-29 | 933 | 2017-12-29 | 2020-04-29 | 852 | 2018-02-27 | 2020-04-29 | 792 |  | 2018-10-30 | 2019-05-17 | 2020-04-29 | 348 | 2019-05-31 | 2019-07-22 | 2019 | 7.8 | 52 | 12 | 15 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-11 | 2020-04-29 | 443 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-29 | 2020-04-29 | 366 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-10-22 | 3.0667 | 5.8667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-11-22 |  | 3.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 | 356938 |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2021-10-22 | [15 empty] | 3625157.8 | 3625157.8 |  | 657745.56 | #DIV/0! | 28321.5453 |  |  | 0 | 2287412.24 |  |  | 17870.4081 |  | 655705.56 |  | 18.09% | 680000 |  | 2040 | 5122.6997 | 5122.6997 |  |  | #REF! |  | 5122.6997 | #REF! |  |  |  | 239678.4942 | 6.612% | 3385479.3058 | 3385479.3058 | 100% |  | 657745.56 | 0 | OS en attente de délivrance |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Californie | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0186 | YFR | DBA | Tvx |  | EK 286 | Avenant EPFR signé Convention avec riverain signée |  |  |  | 1976 | 300000 |  | 12500 | 151.8219 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 |  | 121.4575 | UB | 590 |  | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 1539.67 | 1796.56 | 64.1529 | 74.8567 | 6.31 | 5.41 | 404.62 | 12.5% | 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% |  | SO |  | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2017-01-26 |  |  |  | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 2017-10-02 | 3.0667 | x | 2018-06-28 | 2018-09-13 | 2.5667 | 86771 | 2018-12-06 | 2018-10-12 | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 60415 | non | 0.066667 | 647.2 | 59767.8 | 2016-08-01 | 2016-08-16 | 2016-08-01 | -15 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 3 | 2017-01-18 | 2017-01-16 | -2 | 2017-04-04 | 2017-12-14 | 254 | 2017-06-19 | 2018-03-30 | 284 |  | 2018-10-30 | 2018-02-23 | 2019-03-22 | 392 | 2018-03-08 | 2019-04-30 | 2019 | 22.3 | 418 | 16 | 19 | 2019-06-15 | 2020-04-29 | 319 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 29 | 2020-02-28 | 2020-04-29 | 61 | 2020-03-12 | 2020-04-29 | 48 | 2020-02-24 | 2020-04-29 | 65 | 2020-03-17 | 2020-04-29 | 43 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0 |  |  |  | 2020-08-30 | 2020-11-30 | 3.0667 | 7.1667 | 2021-10-01 |  | 2019-11-19 |  |  | 2020-09-30 | 2020-12-30 |  | 3.0333 | 9708 | 29447.6 | 29124 | 0 | 0 | 197331.09 | 181376 |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID |  | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-11-30 | [15 empty] | 4021476.4246 | 4021476.4246 | 4021476.4246 | 577062 | 2238.4315 | 167561.5177 | 1237310.4246 | 1306948 | 51554.601 | 2207104 | 444360 | 1762744 | 91962.6667 |  | 480000 |  | 11.94% |  |  | 97062 | 20000 | 71554.601 |  |  | 71554.601 |  | 71554.601 | 42.7% |  |  | 0 | 625425 | 15.55% | 3396051.4246 | 3396051.4246 | 100% | 822763.42 | -245701.42 | 142.6% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Fourragères | Avirons | CIVIS | 2017 | PRLC 0184 | TQU | MMA | Tvx |  | AD 133 / 132 | avenant 1 EPFR signé - acquisition à mai 2018 |  |  |  | 5443 | 381010 | 381010 | 18143.3333 | 70 | 70 | 238.7221 | 18143.3333 | 259.1905 |  | 38.5817 | UD | 900 |  | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 1596.04 | 1596.04 | 76.0019 | 76.0019 | 5.34 | 5.34 | 406.06 | [9 empty] | MDV | non |  |  |  |  | 2017-01-26 |  |  |  | 2017-03-30 | 2017-10-09 | 2017-11-06 | 6.4333 | x | 2018-03-09 | 2018-05-29 | 2.7 | 78391 | 2018-08-29 |  | 2018-09-01 | 2020-09-01 | 86976 | oui | -4.0667 | 0 | 86976 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2019-03-21 |  |  | 2019-04-01 | 2019 | 17.9667 | 0 | 17 | 21 | 2019-06-14 | 2020-04-29 | 320 | 2019-10-09 | 2020-04-29 | 203 | 2020-01-30 | 2020-04-29 | 90 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 2020-03-18 | 2020-04-29 | 42 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0 |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-01-01 | 4.0667 | 8.2333 | 2022-04-29 |  | 2019-11-19 |  |  | 2020-10-01 | 2021-01-01 |  | 3.0667 | 8523 | 26137.2 | 25569 | 200000 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2022-01-01 | [15 empty] | 3951182.3903 | 3951182.3903 | 3951182.3903 | 721294.94 | 2475.6161 | 188151.5424 | 1199988.4503 | 1158434 | 57142.3072 | 2029899 | 598878 | 1431021 | 96661.8571 |  | 504000 |  | 12.76% |  |  | 217294.94 | 24000 | 81142.3072 |  |  | 81142.3072 |  | 81142.3072 | 43.13% |  |  | 0 | 850065.936 | 21.51% | 3101116.4543 | 3013230.5629 | 97.78% | 1735795.57 | -1014500.63 | 240.6% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Opale (ILOT 9) | Etang-Salé | CIVIS | 2018 | PRLC 0197 | MTG | DBE | Tvx | [6 empty] | 1627 | 154050 | 154050 | #DIV/0! | 94.6835 | 94.6835 | 98.7725 | 9061.7647 | 95.7059 |  | 104.4868 |  |  |  | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 1353.27 | 1559.645 | 79.6041 | 91.7438 | 7.36 | 6.39 | 586.03 |  | 23.53% | 35.29% | 29.41% | 11.76% |  |  |  |  | collectif | oui |  |  |  |  | 2017-08-31 |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 | x | 2018-09-04 | 2019-01-22 | 4.6667 |  | 2019-04-22 |  | 2019-05-01 | 2021-05-01 | 90998.06 | non | 0.76667 | 7640.6 | 83357.46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2019-09-30 | 2019 | 13.4667 | 0 | 14 | 18 | 2019-09-24 | 2020-04-29 | 218 | 2019-11-24 | 2020-04-29 | 157 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-16 | 2020-04-29 | 438 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-04 | 2020-04-29 | 361 |  |  |  | 2020-11-30 | 2021-04-08 | 4.3 | 11.4667 | 2022-04-29 |  | 2019-09-18 |  |  | 2020-12-30 | 2021-04-08 |  | 3.3 | 9966 | 32887.8 | 29898 | 0 | 0 | 83574 |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID | marchés en cours de notifications | 2022-04-29 | [6 empty] | 2022-04-08 | [15 empty] | 3288296.2073 | 3288296.2073 | 3288296.2073 | 327200 | 2108.362 | 193429.1887 | 1044500.2073 | 958221 | 61441.1887 | 1806096 | 267301 | 1538795 | 106240.9412 |  | 323000 |  | 9.823% | 110500 |  | 4200 | 19000 | 80441.1887 |  |  | 80441.1887 |  | 80441.1887 | 41.59% |  |  | 0 | 407571.4483 | 12.39% | 2880724.759 | 400000 | 24.56% | 0 | 327200 | 0% | 1e situation GO et VRD |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
La Cure | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER | NLE | AO |  | BN 781 | manque les autres parcelles | SODEGIS | LAGOURGUE | 1993-01-25 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-03-30 | 2018-08-23 | 2019-02-06 | 4.8667 | x | 2018-10-23 | 2019-01-22 | 3.0333 | 91965 | 2019-04-22 | 2019-02-05 | 2019-05-01 | 2021-05-01 | 31121.89 | [7 empty] | 0 | 2017-08-22 | 2020-04-29 | 981 | 2017-08-01 | 2020-04-29 | 1002 | 2017-10-20 | 2020-04-29 | 922 | 2017-12-20 | 2020-04-29 | 861 |  | 2018-10-30 | 2019-03-08 | 2020-04-29 | 418 | 2019-03-25 | 2020-02-12 | 2020 | 17.9333 | 324 | 10 | 13 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-02-13 | 2020-04-29 | 441 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-01 | 2020-04-29 | 364 |  |  |  | 2020-12-12 | 2021-03-15 | 3.1 | 10.6667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-04-15 |  | 3.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 200012 |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID | marchés en cours de notifications | 2022-04-29 | [6 empty] | 2022-03-15 | [15 empty] | 1019489.68 | 1019489.68 |  | 151920 | #DIV/0! | 33982.9893 |  |  | 0 | 617569.68 |  |  | 20585.656 |  | 150000 |  | 14.71% | 250000 |  | 1920 | 5000 | 5000 |  |  | #REF! |  | 5000 | #REF! |  |  |  | 102326.3659 | 10.04% | 917163.3141 | 687872.4856 | 77.51% |  | 151920 | 0 | OS en attente de délivrance |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
RPA DU PARC | St Joseph | CA SUD | 2016 | PRLC 0176 | FHO | SRI | Tvx |  | BO 206-352 | compromis vente signé prend fin fin mars 2017 / à proroger à juillet 2019 |  |  |  | 2872 | 516960 | 516960 | 12924 | 180 | 180 | 220.7024 | 12924 | 71.8 |  | 139.2758 |  |  |  | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2318.65 | 2342.34 | 57.9663 | 58.5585 | 5.85 | 5.79 | 339.25 |  | 92.5% | 5% | 2.5% |  |  |  |  | 3 | collectif | non |  |  |  |  | 2015-11-06 |  | 2016-04-15 |  | 2016-03-30 | 2016-09-16 | 2016-10-14 | 5.6667 | x | 2018-05-21 | 2018-09-25 | 4.2333 | 87781 | 2018-12-06 |  | 2019-01-01 | 2021-01-01 | 76363 | oui | -4.9667 | 0 | 76363 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2016-10-24 | 0 |  | 2017-07-11 | 0 |  | 2018-05-02 | 0 |  | 2019-06-03 | 2019-08-03 | 2019-09-11 | 39 | 2019-08-16 | 2019-09-30 | 2019 | 36.9667 | 45 | 16 | 19 | 2019-12-02 | 2020-04-29 | 149 | 2020-03-06 | 2020-03-12 | 6 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0 | 2020-08-21 |  | 0 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-12-04 | 2021-01-30 | 2021-04-30 | 3 | 12.2 | 2022-03-12 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-05-30 |  | 2.9667 | 13586 | 40305.1333 | 40758 | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID | marchés en cours de notifications | 2022-03-12 | [6 empty] | 2022-04-30 | [15 empty] | 5202085.5632 | 5202085.5632 | 5202085.5632 | 823733 | 2220.8926 | 130052.1391 | 1623885.5632 | 1627589.86 | 40597.1391 | 2754467 | 600494 | 2153973 | 68861.675 |  | 800000 |  | 15.38% |  |  | 23733 | 20000 | 60597.1391 |  |  | 60597.1391 |  | 60597.1391 | 46.59% |  |  | 0 | 311951 | 5.997% | 4890134.5632 | 3206645.6152 | 67.64% | 493780 | 329953 | 59.94% | achat terrain 600 000 + fondations |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Roland Garros LLS | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0207 |  |  | ESQ |  | BZ 90 |  |  |  |  | 1145.4483 | 533000 | 533000 | 15676.4706 | 465.32 | 465.32 | 200.0871 | 15676.4706 | 33.6897 |  | 296.827 | UAa | 600 |  | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 2181.99 | 2663.84 | 64.1762 | 78.3482 |  |  |  | 11.76% | 17.65% | 32.35% | 38.24% |  |  | SO | SO |  | collectif | oui | 5591520.2518 | 2562.5783 | 2099.0451 | 164456.478 |  |  | 2018-12-11 |  | 2019-03-30 | 2019-07-19 |  | 3.7 | x | 2019-08-19 | 2019-10-23 | 2.1667 | 102410 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 2021-11-01 |  | oui | -3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-20 | 2020 | 6.1667 | 0 | 21 | 24 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2021-10-20 | 2022-01-20 | 3.0667 | 21.0333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2021-11-20 | 2022-02-20 |  | 3.0667 | 18440.1273 | 56549.7237 | 55320.3819 | [5 empty] | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID | demande de prêt en cours d'instruction | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-01-20 | [15 empty] | 5866669.3039 | 5866669.3039 | 5866669.3039 | 680000 | 2202.3355 | 172549.0972 | 1880767.7658 | 1880767.7658 | 55316.699 | 3305901.5381 | 591449.3705 | 2714452.1677 | 97232.3982 |  | 680000 |  | 11.59% |  |  |  | 20000 | 75316.699 |  |  | 75316.699 |  | 75316.699 | 43.65% |  |  |  |  | 0% | 5866669.3039 | 0 | 0% |  | 680000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Roland Garros PLS | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0207 | MTG | VAF | Tvx |  | BZ 90 |  |  |  |  | 808.5517 | 445600 | 445600 | 18566.6667 | 551.1088 | 551.1088 | 198.8309 | 18566.6667 | 33.6897 |  | 296.827 | UAa | 600 |  | PLS | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 1913.93 | 2241.1 | 79.7471 | 93.3792 | [5 empty] | 33.33% | 50% | 16.67% |  | SO | SO |  | collectif | oui | 4669073.3601 | 2439.5215 | 2083.3847 | 194544.7233 |  |  | 2018-12-11 |  | 2019-03-30 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 3.2 | x | 2019-08-19 | 2019-10-23 | 2.1667 | 102410 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 2021-11-01 |  | oui | -3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-01-20 | 2020 | 6.6667 | 0 | 21 | 24 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2021-10-20 | 2022-01-20 | 3.0667 | 21.0333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2021-11-20 | 2022-02-20 |  | 3.0667 | 21969 | 67371.6 | 65907 |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 2 MOIS = COVID | demande de prêt en cours d'instruction | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-01-20 | [15 empty] | 4896954.8565 | 4896954.8565 | 4896954.8565 | 0 | 2185.0675 | 204039.7857 | 1780093.4396 | 1780093.4396 | 74170.56 | 2546416.4169 | 561004.4169 | 1985412 | 106100.684 | 570445 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 74170.56 |  |  | 74170.56 |  | 74170.56 | 36.35% |  |  | 0 | 97815 | 1.997% | 4799139.8565 | 0 | 1.997% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
COCO TURPIN | St Louis | CIVIS | 2018 | PRLC 0198 | YFR | MMA | AO |  | EM 628 p | EM 628 p CPV avec TURPIN signé + clause substit EPFR bornage à compléter - manque procurations / DA en cours de finalisation pour EM 629 EPFR délibère en mars/avril minoration foncière CIVIS | TURPIN |  |  | 7382 | 1016540 |  | 26065.1282 | 137.7052 | 0 | 0 | 0 | 189.2821 |  | 52.8312 |  |  |  | LLS | 39 | 39 | 39 |  |  |  | 2854.5 | 2854.5 | 73.1923 | 73.1923 | 6.8 | 6.8 | 497.46 | 0% | 20.51% | 46.15% | 30.77% | 2.564% |  |  |  |  | collectif | non | [6 empty] | 2018-07-27 | 2019-09-05 | 2018-03-30 | 2018-09-28 |  | 6.0667 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1462.7 | 0 | 0 | 2017-10-04 | 2017-10-19 | 2017-10-12 | -7 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 29 | 2018-05-01 | 2018-07-06 | 66 | 2018-07-01 | 2018-11-05 | 127 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 23.0667 | 0 | 16 | 17 | 2019-10-05 | 2020-04-29 | 207 | 2019-12-05 | 2020-04-29 | 146 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2021-12-20 | 2022-01-20 | 1.0333 | 21.0333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-02-20 |  | 1.0333 | 19427 | 20074.5667 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | raccordement EU à 400 mL | AO à lancer | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-01-20 | [15 empty] | 7953242.59 | 7953242.59 | 7953242.59 | 1008481 | 2786.2122 | 203929.2972 | 2544968.59 |  | 65255.6049 | 4146293 | 1246293 | 2900000 | 106315.2051 |  | 741000 |  | 9.317% | 253500 |  | 267481 | 19000 | 84255.6049 |  |  | 84255.6049 |  | 84255.6049 | 41.32% |  |  | 0 | 350991.234 | 4.413% | 7602251.356 | 1134540 | 18.68% | 101100 | 907381 | 10.02% | achat foncier 1016540 1e situation GO et VRD |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Laurency | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0101 |  | GGO | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie : dossier transmis à commune lots à commercialiser : dépôt de pièces à faire chez notaire vérifier avec notaire s'il faut afficher le PA modif notaire prépare cession de la CH 505 à M. RIVIERE |  |  |  | 6156.15 | 164070 | 163875 | 7457.7273 | 26.6514 | 26.6197 | 97.0536 | 7448.8636 | 279.825 |  | 35.7366 | UD | 890 |  | LLTS | 22 | 22 |  | 22 |  |  | 1688.5 | 1688.5 | 76.75 | 76.75 | 5.11 | 5.11 | 392.07 | 0% | 18.18% | 36.36% | 27.27% | 18.18% | 1841.6 |  | 0% | 1.5 | MDV | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-09-25 |  | 5.9667 |  |  | 2012-12-13 |  |  | 2013-03-13 |  | 2013-04-01 | 2015-04-01 | 37724 | non | -10.4667 | 0 | 37724 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-01-21 | 2013 | 3.9333 | 0 | 14 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-03-21 | 2015-11-18 | 20.2333 |  |  | 2015-11-30 | ok | ok |  | 2014-04-21 | 2016-02-09 | 2016 | 21.9667 | 8886.2941 | 195202.2602 |  |  | 350449.67 | 125069 |  |  | 0% |  | Lot 1.1 SATP Lot 9 ERSEC Soit 2 lots sur 15 = 13% 3 RO |  |  | 1901-12-31 | 2015-11-13 |  | notifiés le 20/06/2016 | 2015-12-10 | 2016-03-01 | 2017-05-14 | 2016-11-18 | 56767 | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  | ok | 2017-05-29 |  |  | dossier envoyé 22/02/17 | à déposer | 2017-03-14 | ok | 2017-07-31 |  | 3365389 | 3789161 | 3789161 | 3789161 | 668000 | 2244.0989 | 172234.5909 | 929819 |  | 42264.5 | 1895079 | 328778 | 1566301 | 86139.9545 | 0 | 558000 | 110000 | 14.73% |  |  | 0 | 25363.6364 | 67628.1364 | 1214321.785 | 440000 | #REF! | 91493 | 91786.9091 | 41.75% | 167316.375 |  | 406263 |  | 0% | 3789161 | 3789161 |  |  | 668000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA BERGAMOTE TROIS MARES LLS | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0210 | YFR | DBE | AO |  | En 339/343/568/570 |  |  |  |  | 3320.3636 | 599393.9394 | 599393.9394 | 13030.303 | 180.5206 | 180.5206 | 144.6051 | 13030.303 | 72.1818 |  | 138.539 | UA | 580 |  | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 3552.52 | 4145.04 | 77.2287 | 90.1096 | 7.58 | 6.5 | 585.7 |  |  | 65.22% | 34.78% |  |  | SO | SO |  | collectif | oui | 8484480.0359 | 2388.299 | 2046.8994 | 184445.2182 | 2018-11-22 |  | 2018-12-11 |  | 2019-03-28 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 6.4333 | x | 2019-10-04 | 2019-11-15 | 1.4 | 103389 |  | 2019-11-25 |  | 1901-12-31 |  | oui | -1463.4667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-05-15 |  | 7.3667 | 0 | 21 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 0.93333 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | en contrôle siège DEAL | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 8895103.3508 | 8895103.3508 | 8895103.3508 | 1150000 | 2145.9632 | 193371.812 | 2703600.4813 | 2703600 | 58773.9235 | 5041502.8695 | 908634.8364 | 4132868.0331 | 109597.8885 |  | 1150000 |  | 12.93% |  |  |  | 25000 | 83773.9235 |  |  | 83773.9235 |  | 83773.9235 | 43.32% |  |  | 0 | 95905 | 1.078% | 8799198.3508 | 0 | 1.078% |  | 1150000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA BERGAMOTE TROIS MARES LLTS | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0210 | YFR |  | APS |  | En 339/343/568/570 |  |  |  |  | 1443.6364 | 260606.0606 | 260606.0606 | 13030.303 | 180.5206 | 180.5206 | 207.9857 | 13030.303 | 72.1818 |  | 138.539 | UA | 580 |  | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 920.8 | 1253 | 46.04 | 62.65 | 7.87 | 5.78 | 362.32 |  | 100% |  |  |  |  | SO | SO |  | collectif | oui | 2121120.009 | 2303.5621 | 1692.8332 | 106056.0004 | 2018-11-22 |  | 2018-12-11 |  | 2019-03-28 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 6.4333 | x | 2019-10-04 | 2019-11-15 | 1.4 | 103393 |  | 2019-11-25 |  | 1901-12-31 |  | oui | -1463.4667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-05-15 |  | 7.3667 | 0 | 21 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 0.93333 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | en contrôle siège DEAL | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 2229074.8265 | 2229074.8265 | 2229074.8265 | 600000 | 1778.9903 | 111453.7413 | 564878.5011 | 564877.5322 | 28243.9251 | 1064196.3254 | 191345.3254 | 872851 | 53209.8163 |  | 600000 |  | 26.92% |  |  |  | 30000 | 58243.9251 |  |  | 58243.9251 |  | 58243.9251 | 52.26% |  |  | 0 |  | 0% | 2229074.8265 | 0 | 0% |  | 600000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Casabianca | Entre-Deux | CA SUD | 2020 |  | JER | VAF | DIAG/ESQ |  | AP 1535 | bail à construction sur AP 1558 qui concerne Foyer Casabianca | Entre-Deux | Le Goff | 2008-12-16 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 16 | 0 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-09-03 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2 | 2020-04-30 |  | 0 | 2020-04-16 | 2020-04-29 | 13 | 2020-04-16 | 2020-04-29 | 13 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 42 | 12 | 12 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2022-07-17 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 3367324.58 | 3367324.58 |  | 494650 | #DIV/0! | 210457.7863 |  |  | #REF! | 2872674.58 |  |  | 179542.1613 |  | 492480 |  | 14.63% |  |  | 2170 | 30780 | 30780 |  |  | #REF! |  | 30780 | #REF! |  |  |  |  | 0% | 3367324.58 | 1179792.5536 | 35.04% |  | 494650 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Chapelle | Tampon | CA SUD | 2020 |  | MHO | DBA | DIAG/ESQ |  | CN 286 | RAS | SODEGIS | Moutien | 1997-05-21 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 38 | 0 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-29 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 8 | 2020-04-30 |  | 0 | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 30 | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 30 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 42 | 12 | 12 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2022-07-17 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 3181927.7673 | 3181927.7673 |  | 275520 | #DIV/0! | 83734.9412 |  |  | #REF! | 2906407.7673 |  |  | 76484.4149 |  | 273600 |  | 8.599% |  |  | 1920 | 7200 | 7200 |  |  | #REF! |  | 7200 | #REF! |  |  |  |  | 0% | 3181927.7673 | 1114836.0061 | 35.04% |  | 275520 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Chemin Galet 1 | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | JER | DAM | DIAG/ESQ |  | BY 1389 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 30 | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-27 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 8 | 2020-04-30 |  | 0 | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 30 | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 30 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 42 | 12 | 12 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2022-07-17 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 2076447.11 | 2076447.11 |  | 390970 | #DIV/0! | 69214.9037 |  |  | #REF! | 1685477.11 |  |  | 56182.5703 |  | 388800 |  | 18.72% |  |  | 2170 | 12960 | 12960 |  |  | #REF! |  | 12960 | #REF! |  |  |  |  | 0% | 2076447.11 | 727514.3159 | 35.04% |  | 390970 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Chemin Galet 2 | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | JER | DAM | DIAG/ESQ |  | BY 1385 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 32 | 0 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-29 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 10 | 2020-04-30 |  | 0 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 14 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 14 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 42 | 12 | 12 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2022-07-17 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 2088510.7 | 2088510.7 |  | 416890 | #DIV/0! | 65265.9594 |  |  | #REF! | 1671620.7 |  |  | 52238.1469 |  | 414720 |  | 19.86% |  |  | 2170 | 12960 | 12960 |  |  | #REF! |  | 12960 | #REF! |  |  |  |  | 0% | 2088510.7 | 731740.9752 | 35.04% |  | 416890 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Lié ETHEVE (Poker As 2) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0139 |  | MMA | patrimoine |  |  |  | SODEGIS |  | ok | 2330 | 800000 | 800000 | 18181.8182 | 343.3476 | 343.3476 | 219.8853 | 18181.8182 | 52.9545 |  | 188.8412 | UA | 580 |  | LLS | 44 | 44 | 44 |  |  |  | 3139.35 | 3638.26 | 71.3489 | 82.6877 | 7.4112 | 6.39 | 528.7787 | 13.64% |  | 38.64% | 38.64% | 9.091% | 1428 | 0 | 0% | 4 | collectif | oui | [6 empty] | 2013-03-15 |  | 2013-03-30 | 2013-06-21 |  | 2.7667 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 0.86667 |  | 2014-01-29 |  | 2014-02-01 | 2016-02-01 | 165773 | oui | -9 | 0 | 165773 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-05-07 | 2014 | 10.6667 | 0 | 15 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-08-07 | 2016-09-27 | 13.9 |  |  | 2017-01-10 | 2016-06-02 | 2016-10-27 |  | 2015-09-07 | 2016-10-28 | 2016 | 13.9 | 27218 | 378330.2 | ok |  | 0 | 285000 |  | 194031.9325 | 2.651% |  |  |  |  | 1901-12-31 | ok | 2017-04-26 | ok | ok | 2017-06-26 | ok | 2017-09-27 | 205656 | 2016-12-01 | 2017-05-18 | [5 empty] | dossier envoyé Arrangeur 09/11/17 |  | 2017-08-08 | 2018-02-08 |  |  | 7150691 | 7319203 | 7319203 | 7319203 | 15486 | 2011.7317 | 166345.5227 | 2438948 |  | 55430.6364 | 4693223 | 982573 | 3710650 | 106664.1591 | 171546 | 1 |  | 1.366e-05% |  |  | 15485 | 0.022727 | 55430.6591 |  |  | #REF! |  | 55430.6591 | 33.32% |  |  | 0 |  | 0% | 7319203 | 7319203 |  |  | 15486 | 0% |  | 992251.75 | 800000 | 474739.22 | 4351790.24 | 2271946 | 423123.99 | 180986.42 | 909381 | 566352.83 | 1178545 | 6997326.21
La Cure 2 | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | MHO | NLE | DIAG/ESQ |  |  | dépôt de pièces divisant BN 419/420/421/422/423/782/783/825 manque titre de propriété des parcelles divisées | SODEGIS | BASTI | 2001-08-22 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 18 | 0 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-26 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 7 | 2020-04-30 |  | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 42 | 12 | 12 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2022-07-17 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 1355070.46 | 1355070.46 |  | 234750 | #DIV/0! | 75281.6922 |  |  | #REF! | 1120320.46 |  |  | 62240.0256 |  | 233280 |  | 17.22% |  |  | 1470 | 12960 | 12960 |  |  | #REF! |  | 12960 | #REF! |  |  |  |  | 0% | 1355070.46 | 474769.2123 | 35.04% |  | 234750 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Le Choka Bleu | St Joseph | CA SUD | 2020 |  | JER | NLE | DIAG/ESQ |  | BN 813 / 812 | manque justificatif BN 812 | SODEGIS | ESPARON | 1996-11-27 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 26 | 0 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-22 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 3 | 2020-04-30 |  | 0 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 7 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 7 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 42 | 12 | 12 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2022-07-17 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 1683719.3 | 1683719.3 |  | 338430 | #DIV/0! | 64758.4346 |  |  | #REF! | 1345289.3 |  |  | 51741.8962 |  | 336960 |  | 20.01% |  |  | 1470 | 12960 | 12960 |  |  | #REF! |  | 12960 | #REF! |  |  |  |  | 0% | 1683719.3 | 589916.2511 | 35.04% |  | 338430 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Les Orchidées 1 | Tampon | CA SUD | 2020 |  | MHO | DBE | DIAG/ESQ |  | ? | pas de justificatif | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Rehab | 83 | 0 |  |  |  | 83 |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-26 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 4 | 2020-04-30 |  | 0 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 7 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 7 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 42 | 12 | 12 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0 | 22.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2022-07-17 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-15 | [15 empty] | 5183741.73 | 5183741.73 |  | 1078480 | #DIV/0! | 62454.7196 |  |  | #REF! | 4105261.73 |  |  | 49460.9847 |  | 1075680 |  | 20.75% |  |  | 2800 | 12960 | 12960 |  |  | #REF! |  | 12960 | #REF! |  |  |  |  | 0% | 5183741.73 | 1816201.482 | 35.04% |  | 1078480 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Max GOBETTI (AUBEPINES) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0104 |  |  | patrimoine | [6 empty] | 2666 | 209000 | 154394 | 12294.1176 | 78.3946 | 57.9122 | 124.4912 | 9082 | 156.8235 |  | 63.7659 | UB |  |  | LLTS | 17 | 17 |  | 17 |  |  | 1232.61 | 1240.2 | 72.5065 | 72.9529 | 5.2194 | 5.19 | 378.4377 | [5 empty] | 760 | 300 | 11.25% | 3 | collectif | non | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-09-18 |  | 5.7333 |  |  | 2013-01-14 |  |  | 2013-04-14 |  | 2013-05-01 | 2015-05-01 | 52325 | oui | -20.0333 | 0 | 52325 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-02-04 | 2013 | 4.6333 | 0 | 14 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2014-04-04 | 2016-12-09 | 32.6667 |  |  | 2017-02-22 | ok | ok |  | 2014-05-04 | 2016-12-22 | 2016 | 32.1 | 6627.9167 | 212756.125 | ok |  | 5573.57 |  |  |  | 0% |  | Résiliation ABR 21/08/13 - attribution EKCB 04/02/14 Résiliation SATP 20/03/14 - attribution TPL 19/09/14 Résiliation CSMD 16/05/14 - attribution EKCB 20/07/14 Résiliation IJAP 20/06/14 - attribution M Peinture 03/12/14 Résiliation APOI 16/06/15 - attribution SOREMIR 04/09/15 Lot Elec : DTS par Idem soit 6 lots sur 15 soit 40% 3 RO |  |  | 1901-12-31 | 3 réserves à lever |  | notifiés en mai | manque DOE Métallerie | 2017-07-12 | 2017-09-22 | 2017-12-09 | 41687 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | [5 empty] | envoyé arrangeur 12/10/17 | à déposer | 2017-03-14 | ok | ok |  | 2618300 | 3124473.57 | 3124473.57 | 3124473.57 | 339997 | 2519.3304 | 183792.5629 | 750248 |  | 44132.2353 | 1395754 | 259962 | 1135792 | 82103.1765 | 717901 | 254997 | 85000 | 8.161% |  |  | 0 | 14999.8235 | 59132.0588 | 508572.8491 | 340000 | #REF! | 0 | 79132.0588 | 38.71% | 157636.6824 |  | 5573.57 |  | 0% | 3124473.57 | 3124473.57 |  |  | 339997 | 0% |  |  |  |  | 0
Palissandre | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0110 | YFR | DBA | AO |  |  | pas de réseau EU | Commune | LE GOFF |  | 2433 | 487212 | 487212 | 16240.4 | 200.2515 | 200.2515 | 191.4886 | 16240.4 | 81.1 | 782 | 123.3046 | UA | 528 | 5% | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2141.7 | 2544.34 | 71.39 | 84.8113 | 7.69 | 6.47 | 548.97 | 13.33% | 23.33% | 30% | 26.67% | 6.667% |  | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 07/06/2012 06/11/15 |  | 2011-09-30 | 27/07/2018 60 ans | 2016-03-30 | 2016-09-05 | 2016-10-03 | 5.3 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1464.6667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 48.1667 | 0 | 16 | 19 | 2019-08-15 | 2020-04-29 | 258 | 2019-10-15 | 2020-04-29 | 197 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2021-12-20 | 2022-03-20 | 3 | 23 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-04-20 |  | 3 | 16515 | 49545 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | attente schéma directeur EP pour lever réserve BCT sur évacuation EP = réunion Boyer 24/02 attente DCE indice 2 analyser offres désamiantage | offres entreprises à recevoir 18/09/19 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-20 | [15 empty] | 5491512.84 | 5491512.84 | 5491512.84 | 317790 | 2158.3251 | 183050.428 | 1861285.76 |  | 62042.8587 | 3312437.08 | 689165.08 | 2623272 | 110414.5693 | 0 | 270000 |  | 4.917% |  |  | 47790 | 9000 | 71042.8587 | 0 | 0 | 71042.8587 | 0 | 71042.8587 | 38.81% |  |  | 0 | 1011295 | 18.42% | 4480217.84 | 150000 | 21.15% | 2979650.37 | -2661860.37 | 937.6% | ACT MOE, éventuellement 1e situation VRD |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Rue de l'Eglise | Entre-Deux | CA SUD | 2013 | PRLC 0148 |  | DAM | patrimoine |  |  |  | EPFR | BARET | 2013-11-13 | 1547 | 259906 | 259906 | 14439.2222 | 168.0065 | 168.0065 | 197.0508 | 14439.2222 | 85.9444 | 836 | 116.3542 | UA | 383 | 0% | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1120.54 | 1318.98 | 62.2522 | 73.2767 | 6.23 | 5.3 | 388.01 |  | 66.67% | 33.33% |  |  |  | 0 | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2013-02-08 |  | 2013-03-15 |  | 2013-03-30 | 2013-07-08 |  | 3.3333 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 0.9 |  | 2014-01-29 |  | 2014-02-01 | 2016-02-01 | 44317 | oui | -22.2667 | 0 | 44317 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 1 | 2012-11-14 | 2013-02-06 | 84 | 2013-04-09 | 2013-04-11 | 2 | 2013-06-10 | 2013-06-12 | 2 | 2013-08-25 | 2013-09-12 | 18 |  | 2014-02-14 | 2013-10-26 | 2014-04-14 | 170 | 2014-04-14 | 2014-04-22 | 2014 | 9.6 | 8 | 15 | 42 | 2014-07-15 | 41835 | 0 | 2014-08-29 | 2015-05-29 | 273 | 2015-02-16 | 2015-09-08 | 204 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-03-18 | 2017-07-27 | 862 | 2015-05-17 | 2017-07-18 | 793 | 2015-08-15 | 2017-09-07 | 754 | 2017-11-13 | 2017-11-02 | 2017-10-23 | 2015-07-22 | 2017-11-16 | 28.2667 |  |  | 2017-12-13 | 2016-01-13 | 2017-11-20 |  | 2015-08-22 | 2017-11-30 | 2017 | 27.7 | 7190.7782 | 199184.5568 | 2017-09-21 | 366248 | 0 |  |  | 110247.29 | 3.293% | JFO / BBL / FHO / AGA / APU | Lot carrelage : EEPC par Lot plomberie : Attitude Plomb par Lot ECS : DYELL par Lot Charpente : Sorlier par JP Hoarau Lot Charpente : JP Hoarau par CMOI Soit 5 sur 15 lots = 33 % |  | faisaibilité à 23 logements mixte - à la demande de la Mairie réalisation d'une RPA et de moins de logements beaucoup de RO | 2017-05-29 | réserves à lever | 2018-03-05 | en cours | en cours | 2018-02-21 | ok | 2018-11-16 | 26813 | 2018-02-20 | 2018-02-26 |  |  |  | 2018-04-20 |  | envoyé 30/01/19 | à déposer | 2018-05-22 | ok |  |  | 2715924 | 3348225 | 3348225 | 3348225 | 432000 | 2538.4957 | 186012.5 | 736924 |  | 40940.2222 | 1490303 | 341701 | 1148602 | 82794.6111 |  | 432000 |  | 12.9% | 688998 |  | 0 | 24000 | 64940.2222 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 64940.2222 | 34.91% |  |  | 0 |  | 0% | 3348225 | 3348225 |  |  | 432000 | 0% |  | 297216.28 | 265365 | 311140.08 | 2055044.76 | 923493.08 | 362055.67 | 88768 | 403078 | 277650.01 | 530095 | 3193496.12
Bras de la Plaine | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0180 | TQU | VAF | DCE |  | AS 603 | bornage signé mais remis en cause / servitude de tréfonds SAPHIR prorogation EPFR jusqu'au 11/09/2019 : avenant à recevoir |  |  |  | 2307 | 184560 | 184560 | 10253.3333 | 80 | 80 | 132.8582 | 10253.3333 | 128.1667 |  | 78.0234 | AUC4 | 380 |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1159.87 | 1389.15 | 64.4372 | 77.175 | 6.5 | 5.42 | 418.66 | 11.11% | 33.33% | 38.89% | 16.67% | [5 empty] | collectif | oui |  |  |  |  | 2016-01-27 |  | 2016-04-15 | 27/07/18 LLS / LLTS manque CIDOM | 2016-03-30 | 2016-09-07 | 2016-10-03 | 5.3667 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1464.6667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 48.1 | 0 | 16 | 19 | 2019-11-15 | 2020-04-29 | 166 | 2020-01-15 | 2020-04-29 | 105 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2021-12-20 | 2022-03-20 | 3 | 23 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-04-20 |  | 3 | 7287 | 21861 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | DCE en finalisation pour trouver des économies | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-03-20 | [15 empty] | 3179093.4293 | 3179093.4293 | 3179093.4293 | 270000 | 2288.517 | 176616.3016 | 1114914.1197 |  | 61939.6733 | 1794179.3095 | 332903.0494 | 1461276.2601 | 99676.6283 |  | 270000 |  | 8.493% |  |  |  | 15000 | 76939.6733 |  |  | 76939.6733 |  | 76939.6733 | 43.56% |  |  | 0 | 271456.333 | 8.539% | 2907637.0963 | 200000 | 14.83% | 1145828.37 | -875828.37 | 424.4% | reliquat prix terrain 1e situation GO et VRD |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Miami | La Possession | TCO | 2019 | PRLC 0205 | MTG | MMA | AO |  | AP 1270 / 1274 / 1280 |  | SEDRE |  |  | 6860 | 1500000 | 1500000 | 25000 | 218.6589 | 218.6589 | 281.6367 | 25000 | 114.3333 |  | 87.4636 |  |  |  | PLS | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 4547.86 | 5326.01 | 75.7977 | 88.7668 | 11.65 | 9.79 | 868.81 | [6 empty] | SO | SO |  | collectif | oui | 11010000 | 2420.9188 | 2067.2135 | 183500 | 2018-04-18 |  | 27/09/2018 26/02/19 | 2019-05-21 | 2019-03-27 | 2019-06-11 |  | 2.5333 | x | 2019-10-07 | 2019-12-03 | 1.9 | 104224 |  | 2019-11-25 |  | 1901-12-31 |  | oui | -1465.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-05-15 |  | 11.3 | 0 | 22 | 23 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 1.0333 | 23.8667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-15 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | demande de prêt à faire semaine 09/09 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-04-15 | [15 empty] | 11489240.4516 | 11489240.4516 | 11489240.4516 | 0 | 2157.1947 | 191487.3409 | 4167541.4114 | 4167541.4114 | 69459.0235 | 5974405.0348 | 1454945.2152 | 4519459.8196 | 99573.4172 | 1347294.0053 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 69459.0235 |  |  | 69459.0235 |  | 69459.0235 | 36.27% |  |  | 0 | 99590 | 0.8668% | 11389650.4516 | 0 | 0.8668% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Dakota | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0187 | TQU | DAM | AO |  | EK 250 | manque terrain communal à acheter en mai 2018 : veiller à ce que les abonnements soient résiliés / prorogation à demander à Mairie |  |  |  | 1953 | 452000 |  | 17384.6154 | 231.4388 | 0 | 0 | 0 | 75.1154 |  | 133.1285 | UB | 590 |  | LLTS | 26 | 26 |  | 26 |  |  | 1610.57 | 1719.745 | 61.945 | 66.144 | 5.95 | 5.57 | 368.65 |  | 100% |  |  |  |  | SO |  | 4 | collectif | oui |  |  |  |  | 2016-11-17 |  | 2017-02-27 | 27/07/2018 50 ans | 2017-03-30 | 2017-08-23 | 2017-09-21 | 4.8667 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1465.6667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2020-08-20 |  | 36.4333 | 0 | 16 | 20 | 2019-10-01 | 2020-04-29 | 211 | 2019-12-01 | 2020-04-29 | 150 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2021-12-20 | 2022-04-20 | 4.0333 | 24.0333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-05-20 |  | 4 | 9653.98 | 38615.92 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | AO en cours infructueux : DCE en cours de modification | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-04-20 | [15 empty] | 4194548.7193 | 4194548.7193 | 4194548.7193 | 520000 | 2439.0527 | 161328.7969 | 1352602 |  | 52023.1538 | 1801946.7193 | 462151.7584 | 1339794.9608 | 69305.643 |  | 520000 |  | 12.4% |  |  |  | 20000 | 72023.1538 |  |  | 72023.1538 |  | 72023.1538 | 44.64% |  |  | 520000 | 432081.5028 | 10.3% | 3762467.2164 | 396000 | 19.74% | 1400282.29 | -880282.29 | 269.3% | achat terrain 296 000 1e situation GO et VRD |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA ACACIAS LLS | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0209 | FHO | DAM | AO |  | CI 7 |  |  |  |  | 1048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6364 |  | 209.9237 | UAa | 520 |  | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 1604.27 | 1879.27 | 72.9214 | 85.4214 | [5 empty] | 63.64% | 36.36% |  |  | SO | SO | 5 | collectif | oui | 3818851.9754 | 2380.4297 | 2032.0933 | 173584.1807 | 2018-11-22 |  | 2019-02-26 | 2019-09-05 | 2019-03-19 | 2019-11-19 |  | 8.1667 | x | 2019-12-04 | 2020-02-03 | 2.0333 | 106176 |  | 2020-02-07 |  | 1901-12-31 |  | oui | -1466.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 9.1667 | 0 | 21 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 1.0333 | 26.0667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | attente arrêté PC pour que dossier soit transmis au contrôle siège DEAL | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-06-20 | [15 empty] | 4002398 | 4002398 | 4002398 | 440000 | 2129.7621 | 181927.1818 | 1274049 | 1274049.6455 | 57911.3182 | 2288349 | 380067 | 1908282 | 104015.8636 |  | 440000 |  | 10.99% |  |  |  | 20000 | 77911.3182 |  |  | 77911.3182 |  | 77911.3182 | 42.83% |  |  |  | 48605 | 1.214% | 3953793 | 0 | 1.214% |  | 440000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA ACACIAS LLTS | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0209 | [9 empty] | 1048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6154 |  | 124.0458 | UAa | 520 |  | LLTS | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 612.77 | 815.16 | 47.1362 | 62.7046 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | SO | SO | 5 | collectif | oui | 1552984.0246 | 2534.3669 | 1905.1279 | 119460.3096 |  |  | 2019-02-26 | 2019-09-05 | 2019-03-19 | 2019-11-19 |  | 8.1667 | x | 2019-12-04 | 2020-02-03 | 2.0333 | 106174 |  | 2020-02-07 |  | 1901-12-31 |  | oui | -1466.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 9.1667 | 0 | 21 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 |  |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 1.0333 | 26.0667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | attente arrêté PC pour que dossier soit transmis au contrôle siège DEAL | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-06-20 | [15 empty] | 1639513 | 1639513 | 1639513 | 325000 | 2011.2775 | 126116.3846 | 467856 | 467856.3181 | 35988.9231 | 846657 | 140403 | 706254 | 65127.4615 |  | 325000 |  | 19.82% |  |  |  | 25000 | 60988.9231 |  |  | 60988.9231 |  | 60988.9231 | 48.36% |  |  |  |  | 0% | 1639513 | 0 | 0% |  | 325000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA EPICEA BX 26 | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0208 | FHO | DBA | ESQ |  | BX 26 |  |  |  |  | 1278 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1707 |  | 320.8138 | UAa |  |  | LLTS | 41 | 41 |  | 41 |  |  | 2615.13 | 3127.87 | 63.7837 | 76.2895 |  |  |  |  | 39.02% | 46.34% | 14.63% |  |  | SO | SO |  | collectif | oui | 6200000 | 2370.819 | 1982.1796 | 151219.5122 |  |  | 2019-02-26 |  | 2019-03-29 | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 5.3333 | x | 2019-10-03 | 2019-11-15 | 1.4333 | 103386 |  | 2019-11-25 |  | 1901-12-31 |  | oui | -1466.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-07-20 |  | 10.6333 | 0 | 21 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 1 | 25.0333 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-20 |  | 1.0333 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | en contrôle siège DEAL - promoteur négocie prise en charge désamiantage par vendeur foncier | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-05-20 | [15 empty] | 6488469.7326 | 6488469.7326 | 6488469.7326 | 1230000 | 2074.4052 | 158255.3593 | 1818290.8518 | 1818291 | 44348.5574 | 3440178.8808 | 687027.3346 | 2753151.5462 | 83906.802 |  | 1230000 |  | 18.96% |  |  |  | 30000 | 74348.5574 |  |  | 74348.5574 |  | 74348.5574 | 46.98% |  |  |  | 56255 | 0.867% | 6432214.7326 | 0 | 0.867% |  | 1230000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA ALVERDY | Tampon | CA SUD | 2020 |  | MTG | DBE | PC |  | BX 1134 | CPV en cours portage EPFR à prévoir |  |  |  | 912 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |  | 328.9474 | UAa | 520 | 10% | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2082.89 | 2457.39 | 69.4297 | 81.913 | 6.77 | 6.18 | [7 empty] | SO | SO | 5.5 | collectif | oui | 5000788.6537 | 2400.8895 | 2035 | 166692.9551 |  |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1470.1333 | 0 | 0 |  | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 10 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 1474.2667 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 3.0667 | 28.5 | 2022-04-29 |  |  | 2023-01-03 |  | 2022-08-01 | 2022-10-01 |  | 2.0333 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-09-01 | [15 empty] | 5222896.64 | 5222896.64 | 5222896.64 | 750000 | 2125.3837 | 174096.5547 | 1529942 |  | 50998.0667 | 2942954.64 | 412796.04 | 2530158.6 | 98098.488 |  | 750000 |  | 14.36% |  |  |  | 25000 | 75998.0667 |  |  | 75998.0667 |  | 75998.0667 | 43.65% |  |  |  |  | 0% | 5222896.64 | 100000 | 1.915% |  | 750000 | 0
Takamaka | St Philippe | CA SUD | 2013 | PRLC 0093 | FHO | VAF | patrimoine |  |  | lots à vendre : CA EPFR début 2017 LES : mise en demeure adressée à l'acquéreur faute de quoi classement du dossier | SODEGIS | Dubois | ok | 4625 | 215000 | 104244 | 15357.1429 | 46.4865 | 22.5392 | 89.6842 | 7446 | 330.3571 | 1148.97 | 30.2703 | UCa | 20 |  | LLTS | 14 | 14 |  | 14 |  |  | 1141.91 | 1162.345 | 81.565 | 83.0246 | 5.2 | 5.11 | 424.2766 | [6 empty] | 551.16 | 11.92% | 1.5 | MDV | non |  |  |  |  | 2012-11-20 |  | 2012-02-24 |  | 2013-03-30 | 2013-08-29 |  | 5.0667 |  | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 0.86667 |  | 2014-01-28 |  | 2014-02-01 | 2016-02-01 |  | non | 2.9333 | 17950.2537 | -17950.2537 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-07-28 | 2014 | 11.1 | 0 | 14 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 0.033333 |  |  | 2015-11-25 | ok |  |  | 2015-10-28 | 2015-11-05 | 2015 | 0.26667 | 6119.4047 | 1631.8412 |  |  | 23860 |  |  | 66160.8 | 2.726% |  | Lot Cloison : PRE par DROZ soit 1 sur 15 |  | lot LES + lot communal à commercialiser | 1901-12-31 | 2016-12-21 | 2016-06-15 | ok | ok | 2016-07-04 | 2017-05-15 | 2016-10-17 | 13313 | 2015-11-16 | 2016-02-02 |  |  |  | 2016-03-30 |  | dossier transmis à OFOI 05/09/16 | à déposer | ok |  | ok |  | 2360150.41 | 2426621 | 2426621 | 2426621 | 500000 | 2087.6943 | 173330.0714 | 642565 |  | 45897.5 | 1260196 | 284216 | 975980 | 90014 |  | 500000 |  | 20.6% |  |  | 0 | 35714.2857 | 81611.7857 | 461213.1491 | 238500 | #REF! | 0 | 98647.5 | 49.65% | 106433.1751 |  | 23860 |  | 0% | 2426621 | 2426621 |  |  | 500000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Tamariniers LLS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | TQU | VAF | patrimoine |  | CX 671 / 1141 | BJE récupère les pièces avec FBR attente tableau des ventes de FBR Rétrocession du chemin de l'amitié à faire attente conformité des lots | EPFR | POPINEAU |  | 18523 | 492000 | 699015 | 13297.2973 | 26.5616 | 37.7377 | 109.8049 | 9446.1486 | 250.3108 |  | 19.9752 | Aub |  |  | LLS | 37 | 37 | 37 |  |  |  | 3242.21 | 3588.6 | 87.6273 | 96.9892 | 6.79 | 6.1378 | 595.2969 | [5 empty] | 3236 |  | 0% | 3.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-09-18 |  | 2012-02-24 |  | 2013-03-30 | 2013-08-07 |  | 4.3333 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 0.9 |  | 2014-01-29 |  | 2014-02-01 | 2016-02-01 |  | oui | -10.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-06-11 | 2014 | 10.2667 | 0 | 24 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 5 |  |  | 2016-12-22 | 2016-06-17 | 2016-11-18 |  | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 2016 | 4.7333 | 23136.7294 | 109513.8526 | 2016-10-27 |  | 0 |  |  | 131109.673 | 0.9639% |  |  |  |  | 1901-12-31 | ok | ok | ok | ok | 2018-05-04 | ok | 2017-11-08 | 91095 | 2017-03-01 | [6 empty] | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok |  | ok |  | 6447379 | 7137960 | 7137960 | 7137960 | 1 | 1989.0654 | 192917.8378 | 2453735 |  | 66317.1622 | 4684224 | 641413 | 4042811 | 126600.6486 |  | 1 |  | 1.401e-05% |  |  | 0 | 0.027027 | 66317.1892 | 2196102.6626 | 1303101.6923 | #REF! | 0 | 101536.1538 | 41.99% | 388102.52 |  | 0 |  | 0% | 7137960 | 7137960 |  |  | 1 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Tamariniers LLTS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | TQU |  | patrimoine |  | CX 671 / 1141 |  | EPFR | POPINEAU | [11 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 44 | 44 |  | 44 |  |  | 3100.09 | 3544.29 | 70.4566 | 80.552 | 5.8912 | 5.15 | 415.0762 | [7 empty] | #DIV/0! | 3.5 | collectif | oui |  |  |  |  | 2012-09-18 |  | 2012-02-24 |  | 2013-03-30 | 2013-07-10 |  | 3.4 |  | 2013-10-02 | 2013-11-05 | 1.1333 |  | 2014-02-05 |  | 2014-03-01 | 2016-03-01 | 111237 | oui | -9.1333 | 0 | 111237 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2014-06-11 | 2014 | 11.2 | 0 | 24 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-06-11 | 2016-11-08 | 5 |  |  | 2016-12-22 | 2016-06-17 | 2016-11-18 |  | 2016-07-11 | 2016-11-30 | 2016 | 4.7333 | 17948.3293 | 84955.4255 | 2016-10-27 |  | 0 | [5 empty] | Lot élec : Eneris par Espace Soleil Soit 1 sur 15 4 RO |  |  | 1901-12-31 | ok | ok | ok | ok | 2018-05-04 | ok | 2017-11-08 | 82104 | 2017-03-01 | [6 empty] | élément transmis à OFOI 03/10/17 | à déposer | ok |  |  |  | 6402537 | 6464079 | 6464079 | 6464079 | 880000 | 1823.8008 | 146910.8864 | 1905132 |  | 43298.4545 | 3678947 | 473086 | 3205861 | 83612.4318 |  | 880000 |  | 13.61% |  |  | 0 | 20000 | 63298.4545 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 63298.4545 | 45.37% | 325591.795 |  | 0 |  | 0% | 6464079 | 6464079 |  |  | 880000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0221 | YFR | MMA | PC |  | BP 593 |  |  |  |  | 2150 | 397000 | 397000 | 9022.7273 | 184.6512 | 184.6512 | 99.4763 | 9022.7273 | 48.8636 |  | 204.6512 | UAa | 520 | 10% | PLS | 44 | 44 |  |  | 44 |  | 3427.7 | 3990.9 | 77.9023 | 90.7023 | [9 empty] | SO | SO |  | collectif | oui | 8370000 | 2441.8706 | 2097.2713 | 190227.2727 | 16/9/19 15/10/19 |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1470.1333 | 0 | 0 |  | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 10 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 1474.2667 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 3.0667 | 28.5 | 2022-04-29 |  |  | 2023-01-03 |  | 2022-08-01 | 2022-10-01 |  | 2.0333 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-09-01 | [15 empty] | 8734583 | 8734583 | 8734583 | 0 | 2188.6249 | 198513.25 | 3124155 |  | 71003.5227 | 4541983 | 581781 | 3960202 | 103226.8864 | 1068445 |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 71003.5227 |  |  | 71003.5227 |  | 71003.5227 | 35.77% |  |  |  |  | 0% | 8734583 | 100000 | 1.145% |  | 0 | #DIV/0!
BOULANGER LLS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0212 | TQU | VAF | APS |  | BD 1427p/1428p | CPV en cours portage EPFR à prévoir |  |  |  | 4330 | 400000 | 400000 | 19047.619 | 92.3788 | 92.3788 | 213.339 | 19047.619 | 206.1905 |  | 48.4988 | 1AUB | 760 | 20% | LLS | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 1612.45 | 1874.95 | 76.7833 | 89.2833 | [12 empty] | collectif | oui |  |  |  |  | 2/10/19 DEAL |  | 2019-11-12 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1471.6333 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 2019-04-18 | 2019-04-08 | -10 | 2019-05-30 | 2019-05-29 | -1 | 2019-09-01 | 2020-04-29 | 241 | 2019-11-02 | 2020-04-29 | 179 | 2020-02-01 | 2020-04-29 | 88 |  | 2020-05-02 | 2020-08-02 |  | 0 | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 195 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 3.0667 | 29.9667 | 2022-04-29 |  |  | 2023-02-17 |  | 2022-08-15 | 2022-11-15 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | PC en instruction projet à présenter à la DEAL | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-10-15 | [15 empty] | 4499487.74 | 4499487.74 | 4499487.74 | 630000 | 2399.7908 | 214261.321 | 1409767.74 |  | 67131.7971 | 2459720 | 539806 | 1919914 | 117129.5238 |  | 630000 |  | 14% |  |  |  | 30000 | 97131.7971 |  |  | 97131.7971 |  | 97131.7971 | 45.33% |  |  |  | 31301 | 0.6957% | 4468186.74 | 100000 | 2.918% |  | 630000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
BOULANGER LLTS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0212 |  |  | APS |  | BD 1427p/1428p | CPV en cours portage EPFR à prévoir |  |  |  | 4330 | 400000 | 400000 | 36363.6364 | 92.3788 | 92.3788 | 668.4604 | 36363.6364 | 393.6364 |  | 25.4042 | 1AUB | 760 | 20% | LLTS | 11 | 11 |  | 11 |  |  | 467.54 | 598.39 | 42.5036 | 54.3991 | [12 empty] | collectif | oui |  |  |  |  | 2/10/19 DEAL |  | 2019-11-12 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1471.6333 | 0 | 0 | 2019-04-03 | 2019-04-18 | 2019-04-08 | -10 | 2019-05-30 | 2019-05-29 | -1 | 2019-09-01 | 2020-04-29 | 241 | 2019-11-02 | 2020-04-29 | 179 | 2020-02-01 | 2020-04-29 | 88 |  | 2020-05-02 | 2020-08-02 |  | 0 | 2020-09-01 | 2021-03-15 |  | 1475.6667 | 195 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 3.0667 | 29.9667 | 2022-04-29 |  |  | 2023-02-17 |  | 2022-08-15 | 2022-11-15 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | PC en instruction projet à présenter à la DEAL | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-10-15 | [15 empty] | 1464240 | 1464240 | 1464240 | 385000 | 2446.966 | 133112.7273 | 397523 |  | 36138.4545 | 681717 | 139738 | 541979 | 61974.2727 |  | 385000 |  | 26.29% |  |  |  | 35000 | 71138.4545 |  |  | 71138.4545 |  | 71138.4545 | 53.44% |  |  |  | 31301 | 2.138% | 1432939 | 100000 | 8.967% |  | 385000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0161 |  |  | patrimoine | [6 empty] | 2671 | 637295 | 637295 | 13559.4681 | 238.5979 | 238.5979 | 166.5695 | 13559.4681 | 56.8298 |  | 175.9641 | UB | 512 |  | LLTS | 47 | 47 |  | 47 |  |  | 3318.5 | 3826 | 70.6064 | 81.4043 | 6.01 | 5.2 | 423.17 | [6 empty] | 0 | 0% | 4.5 | collectif | oui | 7250000 | 2184.722 | 1894.9294 | 154255.3191 | 2013-11-13 |  | 2014-05-12 |  | 2014-03-30 | 2014-06-10 |  | 2.4 |  | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 0.033333 |  | 2015-03-17 | ok | 2015-04-01 | 2017-04-01 | 113791 | non | 4.8 | 98144.3774 | 15646.6226 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2015-02-02 | 2015 | 7.9 | 0 | 18 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2016-08-02 | 2016-10-31 | 3 |  |  | 2016-10-14 | 2016-08-09 |  |  | 2016-09-02 | 2016-11-08 | 2016 | 2.2333 | 20446.7453 | 45664.3978 | ok |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | 2016-12-23 |  | sauf Peinture | ok |  | 2017-10-31 | 27200 | 2016-12-06 | 2017-02-13 |  |  |  |  | SO |  | déposé DRFIP 16/06/17 | 2017-03-14 | ok | ok |  |  | 7893608.43 | 7893608.43 | 7893608.43 | 1118000 | 2063.1491 | 167949.1155 | 2234701 |  | 47546.8298 | 4540907.43 | 1362272 | 3178635.43 | 96615.0517 | 0 | 1118000 | 0 | 14.16% |  |  | 0 | 23787.234 | 71334.0638 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 71334.0638 | 42.47% | 0 |  | 0 |  | 0% | 7893608.43 | 7893608.43 |  |  | 1118000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA 23e KM ADJIBI LLS | Tampon |  | 2020 | PRLC 0218 |  |  | PC | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLS | 53 | 53 |  | 53 |  |  | 4076.6 | 4590.68 | 76.917 | 86.6166 | [14 empty] | 10202184.245 | 2502.6209 | 2222.3689 | 192494.0424 | 29/08/2019 14/11/19 à revoir |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1471.8 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 3.0667 | 30.1333 | 2022-04-29 |  |  | 2023-02-22 |  | 2022-08-20 | 2022-11-20 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2e présentation ACPC 29/08 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-10-20 | [15 empty] | 10643834.4583 | 10643834.4583 | 10643834.4583 | 1431000 | 2318.5747 | 200827.0653 | 3276478.8297 |  | 61820.3553 | 5936355.6286 | 1187271.1257 | 4749084.5028 | 112006.71 |  | 1431000 |  | 13.44% |  |  |  | 27000 | 88820.3553 |  |  | 88820.3553 |  | 88820.3553 | 44.23% |  |  |  |  | 0% | 10643834.4583 | 100000 | 0.9395% |  | 1431000 | 0 |  |  |  |  | 0
VEFA 23e KM ADJIBI LLTS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0218 | TQU | DBA | PC |  | AK 931 |  |  |  |  | 14000 | 894200 | 894200 | 35768 | 63.8714 | 63.8714 | 604.7081 | 35768 | 560 |  | 17.8571 | Uc | 1200 | 20% | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1311.46 | 1478.73 | 52.4584 | 59.1492 | [14 empty] | 3473070.356 | 2648.2473 | 2348.6846 | 138922.8142 | 29/08/2019 14/11/19 à revoir |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1471.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 3.0667 | 30.1333 | 2022-04-29 |  |  | 2023-02-22 |  | 2022-08-20 | 2022-11-20 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2e présentation ACPC 29/08 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-10-20 | [15 empty] | 3627522.5907 | 3627522.5907 | 3627522.5907 | 725000 | 2453.1338 | 145100.9036 | 1029075.166 |  | 41163.0066 | 1873447.4247 | 374689.4849 | 1498757.9398 | 74937.897 |  | 725000 |  | 19.99% |  |  |  | 29000 | 70163.0066 |  |  | 70163.0066 |  | 70163.0066 | 48.35% |  |  |  |  | 0% | 3627522.5907 | 100000 | 2.757% |  | 725000 | 0 |  |  |  |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL T1 LLS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0217 | TQU | ECL | PC |  | BT 1024-1025-1033-1035-1034-1032-1042-1043 |  |  |  |  | 22661 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.1538 |  | 5.7367 | 1AUA |  | 10% | LLS | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 950.14 | 1143.23 | 73.0877 | 87.9408 | [14 empty] | 2218577 | 2335.0001 | 1940.6217 | 170659.7692 | 2019-08-30 |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1471.8 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-08 | 2020-04-29 | 418 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-24 | 2020-04-29 | 341 |  |  |  | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 3.0667 | 30.1333 | 2022-04-29 |  |  | 2023-02-22 |  | 2022-08-20 | 2022-11-20 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | 1e présentation ACPC 30/08 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-10-20 | [15 empty] | 2321486.6867 | 2321486.6867 | 2321486.6867 | 260000 | 2030.6384 | 178575.899 | 734279.6867 |  | 56483.0528 | 1327207 | 224357 | 1102850 | 102092.8462 |  | 260000 |  | 11.2% |  |  |  | 20000 | 76483.0528 |  |  | 76483.0528 |  | 76483.0528 | 42.83% |  |  |  |  | 0% | 2321486.6867 | 100000 | 4.308% |  | 260000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
GINGKO & BILOBA LLS | Etang-Salé | CIVIS | 2020 | PRLC 0213 | FHO | DBA | PC |  | AT 183 | RHI |  |  |  | 1285.4634 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3415 |  | 124.4687 |  |  |  | LLS | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 1260.5 | 1467.94 | 78.7812 | 91.7463 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1471.8 | 0 | 0 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 0 | 2019-10-15 | 2019-11-29 | 45 | 2019-11-15 |  | 0 | 2020-02-01 |  | 0 | 2020-04-15 |  | 0 |  |  | 2020-07-01 |  | 0 | 2020-10-01 | 2021-06-20 |  | 1478.9 | 262 | 16 | 16 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | 30.1333 | 2022-04-29 |  |  | 2023-02-22 |  | 2022-11-20 | 2022-11-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | possible P2 (plan topo pas reçu) | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-10-20 | [15 empty] | 3279910.89 | 3279910.89 | 3279910.89 | 560000 | 2234.363 | 204994.4306 | 990795.5 |  | 61924.7188 | 1729115.39 | 283960.8 | 1445154.59 | 108069.7119 |  | 560000 |  | 17.07% |  |  |  | 35000 | 96924.7188 |  |  | 96924.7188 |  | 96924.7188 | 47.28% |  |  |  |  | 0% | 3279910.89 | 70000 | 2.134% |  | 560000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
GINGKO & BILOBA LLTS | Etang-Salé | CIVIS | 2020 | PRLC 0213 |  |  | PC |  | AT 184/200 p | RHI |  |  |  | 2008.5366 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3415 |  | 124.4687 |  |  |  | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1309.39 | 1647.37 | 52.3756 | 65.8948 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1471.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-06-20 |  | 1478.9 | 0 | 16 | 16 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0 | 30.1333 | 2022-04-29 |  |  | 2023-02-22 |  | 2022-11-20 | 2022-11-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-10-20 | [15 empty] | 3589126.7 | 3589126.7 | 3589126.7 | 907000 | 2178.701 | 143565.068 | 993218.2 |  | 39728.728 | 1688908.5 | 236992.11 | 1451916.39 | 67556.34 |  | 907000 |  | 25.27% |  |  |  | 36280 | 76008.728 |  |  | 76008.728 |  | 76008.728 | 52.94% |  |  |  |  | 0% | 3589126.7 | 70000 | 1.95% |  | 907000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
IKARIA LLTS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0214 |  |  | PC |  | BW 1397 | Mairie |  |  |  | 2628 | 353571.4286 |  | 9821.4286 | 134.5401 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 136.9863 | Ua | 600 | 15% | LLTS | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 1667.16 | 1816.85 | 46.31 | 50.4681 | [12 empty] | collectif | oui |  |  |  |  | 2/10/19 DEAL |  | 2019-11-12 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1472.8 | 0 | 0 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-29 | 6 | 2019-10-15 |  | 0 | 2019-11-01 |  | 0 | 2020-01-15 |  | 0 | 2020-03-01 |  | 0 |  |  | 2020-08-01 |  | 0 |  | 2021-04-20 |  | 1476.8667 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-08-20 | 2022-11-20 | 3.0667 | 31.1667 | 2022-04-29 |  |  | 2023-03-22 |  | 2022-09-20 | 2022-12-20 |  | 3.0333 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-11-20 | [15 empty] | 4472124.4 | 4472124.4 | 4472124.4 | 1442611.06 | 2461.4714 | 124225.6778 | 1124447.9 |  | 31234.6639 | 1905065.44 | 404381.99 | 1500683.45 | 52918.4844 |  | 1332000 |  | 29.78% |  |  | 110611.06 | 37000 | 68234.6639 |  |  | 68234.6639 |  | 68234.6639 | 54.93% |  |  |  |  | 0% | 4472124.4 | 100000 | 2.236% |  | 1442611.06 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
IKARIA LLS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0214 | FHO | VAF | PC |  | BW 1397 |  |  |  |  | 1460 | 196428.5714 |  | 9821.4286 | 134.5401 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 136.9863 | Ua | 600 | 15% | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 935.05 | 975.5 | 46.7525 | 48.775 | [12 empty] | collectif | oui | [6 empty] | 2019-11-12 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1472.8 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-04-20 |  | 1476.8667 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-08-20 | 2022-11-20 | 3.0667 | 31.1667 | 2022-04-29 |  |  | 2023-03-22 |  |  | 2022-12-20 |  | 1497.1667 |  | 0 | [6 empty] | 0% | [11 empty] | 2023-11-20 | [15 empty] | 2461350.79 | 2461350.79 | 2461350.79 | 519388.94 | 2523.1684 | 123067.5395 | 706185.28 |  | 35309.264 | 1235776.57 | 283888.1 | 951888.47 | 61788.8285 |  | 460000 |  | 18.69% |  |  | 59388.94 | 23000 | 58309.264 |  |  | 58309.264 |  | 58309.264 | 47.38% |  |  |  |  | 0% | 2461350.79 | 100000 | 4.063% |  | 519388.94 | 0
INDIGO Tranche 1 | St Leu | TCO | 2017 | PRLC 0185 | JER | DBE | AO |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 11037 | 705655.4421 |  | 8400.66 | 63.9354 | 0 | 0 | 0 | 131.3929 |  | 76.1076 |  |  |  | LLTS | 84 | 84 |  | 84 |  |  |  | 6502.48 | 0 | 77.4105 | 6.01 | 5.37 | 412.03 | [9 empty] | collectif | oui |  |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 |  | 2017-02-17 |  | 2017-03-30 | 2017-07-13 | 2017-10-02 | 3.5 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1473.8333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 37.8 | 0 | 24 | 28 | 2019-11-24 | 2020-04-29 | 157 | 2020-01-24 | 2020-04-29 | 96 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-08-20 | 2022-12-20 | 4.0667 | 32.1667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2023-01-20 |  | 4.0667 | 34578 | 140617.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | PRO à recevoir en 02/18 - PC modif à déposer |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-12-20 | [15 empty] | 13426540.3922 | 13426540.3922 | 13426540.3922 | 1561645.3922 | 2064.8338 | 159839.7666 | 4528285 |  | 53908.1548 | 7336610 | 1222786 | 6113824 | 87340.5952 |  | 1512000 |  | 11.26% |  |  | 49645.3922 | 18000 | 71908.1548 |  |  | 71908.1548 |  | 71908.1548 | 44.99% |  |  | 0 | 1253915 | 9.339% | 12172625.3922 | 700000 | 14.55% | 27200 | 1534445.3922 | 1.742% | foncier déjà acheté à dépenser ACT + 1e situation GO / VRD + DO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
INDIGO LLS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 | JER | DBE | AO |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 4783.68 | 230090 |  | 10458.6364 | 48.099 | 0 | 0 | 0 | 217.44 |  | 45.9897 |  |  |  | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 2034.59 | 2079.59 | 92.4814 | 94.5268 | 6.48 | 6.34 | 599.32 |  |  |  | 54.55% | 45.45% |  |  |  |  | collectif | oui |  |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 |  | 2018-07-27 | 2019-09-05 | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1473.8333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 24.3 | 0 | 24 | 28 | 2019-11-24 | 2020-04-29 | 157 | 2020-01-24 | 2020-04-29 | 96 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-08-20 | 2022-12-20 | 4.0667 | 32.1667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2023-01-20 |  | 4.0667 | 13231 | 53806.0667 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  |  | PC à déposer 10/02/18 au plus tard | offres entreprises à recevoir 04/09/19 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-12-20 | [15 empty] | 4761024.0181 | 4761024.0181 | 4761024.0181 | 439624.0181 | 2289.4051 | 216410.1826 | 1615720 |  | 73441.8182 | 2562680 | 499292 | 2063388 | 116485.4545 |  | 418000 |  | 8.78% | 143000 |  | 21624.0181 | 19000 | 92441.8182 |  |  | 92441.8182 |  | 92441.8182 | 42.72% |  |  | 0 | 945333.8329 | 19.86% | 9945581.1851 | 500000 | 13.27% | 97825.35 | 341798.6681 | 22.25% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
INDIGO LLTS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0192 |  |  | DCE |  | DD783 / 1298 | attente protocole DD 1298 pour prendre possession des lieux lancer procédure expulsion bungalow |  |  |  | 6088.32 | 290092 |  | 8532.1176 | 47.6473 | 0 | 0 | 0 | 179.0682 |  | 55.8446 |  |  |  | LLTS | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 2347.75 | 2623.45 | 69.0515 | 77.1603 | 5.9829 | 5.35 | 413.12 | 2.941% | 29.41% | 47.06% | 20.59% | [5 empty] | collectif | oui |  |  |  |  | 30/08/2016 01/02/17 06/04/17 |  | 2018-07-27 | 2019-09-05 | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 | x |  |  | 0 |  | 1900-03-31 |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1473.8333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2020-08-20 |  | 24.3 | 0 | 24 | 28 | 2019-11-24 | 2020-04-29 | 157 | 2020-01-24 | 2020-04-29 | 96 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-08-20 | 2022-12-20 | 4.0667 | 32.1667 | 2022-04-29 |  |  |  |  | 2022-09-20 | 2023-01-20 |  | 4.0667 | 14099 | 57335.9333 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2023-12-20 | [15 empty] | 6129891 | 6129891 | 6129891 | 741279 | 2336.5763 | 180290.9118 | 1974515 |  | 58073.9706 | 3193097 | 617258 | 2575839 | 93914.6176 |  | 714000 |  | 11.65% | 221000 |  | 27279 | 21000 | 79073.9706 |  |  | 79073.9706 |  | 79073.9706 | 43.86% |  |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 28778.48 | 712500.52 | 3.882% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 LLS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0220 | BBL | DBE | PC |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8279 |  | 36.5193 |  |  |  | LLS | 122 | 122 | 122 |  |  |  | 9271.53 | 10913.8 | 75.9961 | 89.4574 | [14 empty] | 22322488.7 | 2407.6381 | 2045.3452 | 182971.2189 | 2018-11-22 |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1474.8667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | -103 | 22 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-08 | 2020-04-29 | 418 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-24 | 2020-04-29 | 341 |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0 | 33.2 | 2022-04-29 |  |  | 2023-05-22 |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | PC à déposer | 2022-04-29 | [6 empty] | 2024-01-20 | [15 empty] | 23298808 | 23298808 | 23298808 | 2074000 | 2134.8025 | 190973.8361 | 7404711 |  | 60694.3525 | 13820097 | 2431893 | 11388204 | 113279.4836 |  | 2074000 |  | 8.902% |  |  |  | 17000 | 77694.3525 |  |  | 77694.3525 |  | 77694.3525 | 40.68% |  |  |  |  | 0% | 23298808 | 0 | 0% |  | 2074000 | 0 |  |  |  |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 LLTS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0220 |  |  | APS |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6681.4 |  | 1.4967 |  |  |  | LLTS | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 237.6 | 323.51 | 47.52 | 64.702 | [14 empty] | 646374.68 | 2720.4322 | 1998.0053 | 129274.936 | 2018-11-22 |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1474.8667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | -103 | 22 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-08 | 2020-04-29 | 418 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-24 | 2020-04-29 | 341 |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0 | 33.2 | 2022-04-29 |  |  | 2023-05-22 |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | PC à déposer | 2022-04-29 | [6 empty] | 2024-01-20 | [15 empty] | 675601.19 | 675601.19 | 675601.19 | 100000 | 2088.3472 | 135120.238 | 209664.19 |  | 41932.838 | 365937 | 64199 | 301738 | 73187.4 |  | 100000 |  | 14.8% |  |  |  | 20000 | 61932.838 |  |  | 61932.838 |  | 61932.838 | 45.84% |  |  |  |  | 0% | 675601.19 | 0 | 0% |  | 100000 | 0 |  |  |  |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 PLS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0220 |  |  | APS |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.175 |  | 11.9735 |  |  |  | PLS | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 3064.24 | 3514.63 | 76.606 | 87.8658 | [14 empty] | 7677879.88 | 2505.6392 | 2184.5486 | 191946.997 | 2018-11-22 |  | 2019-12-17 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1474.8667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2021-07-01 | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | -103 | 22 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-08 | 2020-04-29 | 418 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-24 | 2020-04-29 | 341 |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0 | 33.2 | 2022-04-29 |  |  | 2023-05-22 |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | PC à déposer | 2022-04-29 | [6 empty] | 2024-01-20 | [15 empty] | 8012520.93 | 8012520.93 | 8012520.93 | 0 | 2279.7623 | 200313.0232 | 2828792.93 |  | 70719.8233 | 4166511 | 875247 | 3291264 | 104162.775 | 1017217 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 70719.8233 |  |  | 70719.8233 |  | 70719.8233 | 35.3% |  |  |  |  | 0% | 8012520.93 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
GORBATCHEV | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0206 | YFR | SRI | APD |  | BY 284 | attente offres MOE 25/10/18 pour lancer ESQ portage EPFR prévu / topo toujours pas commandé |  |  |  | 1043 | 320000 | 320000 | 10322.5806 | 306.8073 | 306.8073 | 113.2483 | 10322.5806 | 33.6452 |  | 297.2196 | UAa | 600 | 20% | PLS | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 2393.57 | 2825.65 | 77.2119 | 91.15 |  | 9.87 |  |  |  | 80.65% | 19.35% |  |  | SO | SO |  | collectif | oui |  |  | 0 |  | 25/04/19 DEAL |  | 2019-11-12 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1475.1667 | 0 | 0 | 2018-12-03 | 2018-12-19 | 2018-12-03 | -16 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0 | 2019-06-15 | 2019-08-16 | 62 | 2019-09-23 | 2020-01-23 | 122 | 2019-10-28 | 2020-04-29 | 184 |  |  | 2019-12-09 |  | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 1479.2667 | 0 | 16 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2022-11-01 | 2023-02-01 | 3.0667 | 33.6 | 2022-04-29 |  |  | 2023-06-03 |  | 2022-12-01 | 2023-03-01 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | PC en instruction | 2022-04-29 | [6 empty] | 2024-02-01 | [15 empty] | 6208205.76 | 6208205.76 | 6208205.76 | 0 | 2197.0894 | 200264.7019 | 2196364.56 |  | 70850.4697 | 3228267 | 418257.16 | 2810009.84 | 104137.6452 | 783574.2 |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 70850.4697 |  |  | 70850.4697 |  | 70850.4697 | 35.38% |  |  | 0 | 55601 | 0.8956% | 6152604.76 | 100000 | 2.506% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Résidence BERTAUT LLS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0219 | TQU | MMA | PC |  | BX 176 |  |  |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100.3333 |  | 99.6678 |  |  |  | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 1475.35 | 1704.4 | 49.1783 | 56.8133 | [14 empty] | 3216150 | 2179.9234 | 1886.969 | 107205 | 2019-08-29 |  | 2019-11-12 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | 0 | 24 | 24 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | 35.1667 | 2022-04-29 |  |  | 2023-07-22 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | présentation ACPC 29/08 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2024-03-20 | [15 empty] | 3363092.62 | 3363092.62 | 3363092.62 | 750000 | 1973.1827 | 112103.0873 | 886914 |  | 29563.8 | 1726178.62 | 261569.62 | 1464609 | 57539.2873 |  | 750000 |  | 22.3% |  |  |  | 25000 | 54563.8 |  |  | 54563.8 |  | 54563.8 | 48.67% |  |  |  |  | 0% | 3363092.62 | 0 | 0% |  | 750000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Résidence BERTAUT PLS | Tampon | CA SUD | 2020 | PRLC 0219 |  |  | Faisa |  | BX 176 |  |  |  |  | 3010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.3656 |  | 308.9701 |  |  |  | PLS | 93 | 93 |  |  | 93 |  | 6211.09 | 7525.98 | 66.7859 | 80.9245 | [14 empty] | 15723400 | 2531.5041 | 2089.2163 | 169068.8172 | 2019-08-29 |  | 2019-11-12 |  |  |  |  | 0 | x |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2021-03-20 |  | 1475.8333 | 0 | 24 | 24 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0 | 35.1667 | 2022-04-29 |  |  | 2023-07-22 |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  | présentation ACPC 29/08 | 2022-04-29 | [6 empty] | 2024-03-20 | [15 empty] | 16409046.4 | 16409046.4 | 16409046.4 | 0 | 2180.3202 | 176441.3591 | 5801913 |  | 62386.1613 | 8532704.4 | 1432491.4 | 7100213 | 91749.5097 | 2074429 |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 62386.1613 |  |  | 62386.1613 |  | 62386.1613 | 35.36% |  |  |  |  | 0% | 16409046.4 | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 LLS | Tampon | CA SUD | 2021 | PRLC 0222 |  |  | Faisa |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9538 |  | 19.457 |  |  |  | LLS | 65 | 65 | 65 |  |  |  | 5076.42 | 5900.6 | 78.0988 | 90.7785 | [14 empty] | 12005233.51 | 2364.9015 | 2034.5784 | 184695.9002 | [7 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1486.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022-07-01 |  | 1491.4333 | 0 | 18 | 18 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-10 | 2020-04-29 | 416 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-26 | 2020-04-29 | 339 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 44.7333 | 2022-04-29 |  |  | 2024-05-03 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-01-01 | [15 empty] | 12530536 | 12530536 | 12530536 | 975000 | 2123.6037 | 192777.4769 | 4133852 |  | 63597.7231 | 7421684 | 1328883 | 6092801 | 114179.7538 |  | 975000 |  | 7.781% |  |  |  | 15000 | 78597.7231 |  |  | #REF! |  | 78597.7231 | 40.77% |  |  |  |  | 0% | 12530536 | 2240930.4322 | 17.88% |  | 975000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 LLTS | Tampon | CA SUD | 2021 | PRLC 0222 |  |  | Faisa |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.5211 |  | 21.253 |  |  |  | LLTS | 71 | 71 |  | 71 |  |  | 3275.65 | 3704.78 | 46.1359 | 52.18 | [14 empty] | 7544213.49 | 2303.1195 | 2036.3459 | 106256.528 | [7 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1486.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022-07-01 |  | 1491.4333 | 0 | 18 | 18 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-10 | 2020-04-29 | 416 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-26 | 2020-04-29 | 339 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 44.7333 | 2022-04-29 |  |  | 2024-05-03 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-01-01 | [15 empty] | 7893783 | 7893783 | 7893783 | 1847200 | 2130.7022 | 111180.0423 | 2182175 |  | 30734.8592 | 3864408 | 818268 | 3046140 | 54428.2817 |  | 1847200 |  | 23.4% |  |  |  | 26016.9014 | 56751.7606 |  |  | #REF! |  | 56751.7606 | 51.04% |  |  |  |  | 0% | 7893783 | 1411704.8584 | 17.88% |  | 1847200 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 PLS | Tampon | CA SUD | 2021 | PRLC 0222 |  |  | Faisa |  | EN 563 |  |  |  |  | 33407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.2429 |  | 20.9537 |  |  |  | PLS | 70 | 70 |  |  | 70 |  | 5235.24 | 6088.24 | 74.7891 | 86.9749 | [14 empty] | 13238405.42 | 2528.7103 | 2174.4224 | 189120.0774 | [7 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1486.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022-07-01 |  | 1491.4333 | 0 | 18 | 18 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-10 | 2020-04-29 | 416 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-26 | 2020-04-29 | 339 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 0 | 44.7333 | 2022-04-29 |  |  | 2024-05-03 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-01-01 | [15 empty] | 13817428.8 | 13817428.8 | 13817428.8 | 0 | 2269.5276 | 197391.84 | 4921943.98 |  | 70313.4854 | 7185063 | 1497278 | 5687785 | 102643.7571 | 1710421.82 | 0 |  | 0% |  |  |  | 0 | 70313.4854 |  |  | #REF! |  | 70313.4854 | 35.62% |  |  |  |  | 0% | 13817428.8 | 2471075.1952 | 17.88% |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL T2 LLS | Tampon | CA SUD | 2021 | PRLC 0217 | TQU | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 10% | LLS | 31 | 31 | 31 |  |  |  | 2253.29 | 2728.47 | 72.6868 | 88.0152 | [14 empty] | 5261432.15 | 2335 | 1928.3452 | 169723.6177 | [8 empty] | x | [33 empty] | 0 |  | 2022-07-02 |  | 1491.4667 | 0 | 19 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-11 | 2020-04-29 | 415 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-27 | 2020-04-29 | 338 |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 45.8 | 2022-04-29 |  |  | 2024-06-04 |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-02-02 | [15 empty] | 5496019 | 5496019 | 5496019 | 620000 | 2014.3227 | 177290.9355 | 1735047 |  | 55969.2581 | 3140972 | 549145 | 2591827 | 101321.6774 |  | 620000 |  | 11.28% | [26 empty] | 0 | [6 empty] | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL T2 LLTS | Tampon | CA SUD | 2021 | PRLC 0217 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 10% | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1013.32 | 1186.42 | 56.2956 | 65.9122 | [14 empty] | 2229304 | 2200 | 1879.0175 | 123850.2222 | [8 empty] | x | [33 empty] | 0 |  | 2022-07-02 |  | 1491.4667 | 0 | 19 | 19 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-11 | 2020-04-29 | 415 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-27 | 2020-04-29 | 338 |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0 | 45.8 | 2022-04-29 |  |  | 2024-06-04 |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-02-02 | [15 empty] | 2332416.52 | 2332416.52 | 2332416.52 | 450000 | 1965.9282 | 129578.6956 | 664193.96 |  | 36899.6644 | 1218222.56 | 157815.61 | 1060406.95 | 67679.0311 |  | 450000 |  | 19.29% | [26 empty] | 0 | [6 empty] | 0
VEFA RPA ALBIUS | La Possession | TCO | 2022 |  |  |  | Faisa |  | BM 7 / 8 |  |  |  |  | 1245 | 747000 | 747000 | 16600 | 600 | 600 | 184.4217 | 16600 | 27.6667 |  | 361.4458 | Ua | 10 | 0% | PLS | 45 | 45 |  |  | 45 |  | 3488 | 4050.5 | 77.5111 | 90.0111 | [9 empty] | SO | SO |  | collectif | oui | 8405000 | 2409.6904 | 2075.0525 | 186777.7778 | [7 empty] | 0 | x |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022-07-03 |  | 1491.5 | 0 | 20 | 20 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-12 | 2020-04-29 | 414 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-28 | 2020-04-29 | 337 |  |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 0 | 46.8 | 2022-04-29 |  |  | 2024-07-05 |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-03-03 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Lacaussade 1 | St Joseph | CA SUD | 2021 |  | MHO | [22 empty] | Rehab | 36 |  |  |  |  | 36 | [66 empty] | 2022-07-04 |  | 1491.5333 | 0 | 21 | 21 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-13 | 2020-04-29 | 413 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-29 | 2020-04-29 | 336 |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | 47.8667 | 2022-04-29 |  |  | 2024-08-06 |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-04-04 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Cœur de village 40 | St Joseph | CA SUD | 2021 |  | MHO | [22 empty] | Rehab | 40 |  |  |  |  | 40 | [66 empty] | 2022-07-05 |  | 1491.5667 | 0 | 22 | 22 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-14 | 2020-04-29 | 412 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-30 | 2020-04-29 | 335 |  |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 0 | 48.9 | 2022-04-29 |  |  | 2024-09-07 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-05-05 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
Cazala | St Joseph | CA SUD | 2021 |  | MHO | [22 empty] | Rehab | 57 |  |  |  |  | 57 | [66 empty] | 2022-07-06 |  | 1491.6 | 0 | 23 | 23 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-15 | 2020-04-29 | 411 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-31 | 2020-04-29 | 334 |  |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0 | 49.9667 | 2022-04-29 |  |  | 2024-10-08 |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-06-06 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
Le Ruisseau | Avirons | CIVIS | 2021 |  | MHO | [22 empty] | Rehab | 29 |  |  |  |  | 29 | [66 empty] | 2022-07-07 |  | 1491.6333 | 0 | 24 | 24 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-16 | 2020-04-29 | 410 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-01 | 2020-04-29 | 333 |  |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 0 | 51 | 2022-04-29 |  |  | 2024-11-09 |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-07-07 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
La Forêt | Avirons | CIVIS | 2021 |  | MHO | [22 empty] | Rehab | 10 |  |  |  |  | 10 | [66 empty] | 2022-07-08 |  | 1491.6667 | 0 | 25 | 25 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-17 | 2020-04-29 | 409 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-02 | 2020-04-29 | 332 |  |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | 52.0667 | 2022-04-29 |  |  | 2024-12-10 |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-08-08 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
Orchidées 2 | Tampon | CA SUD | 2021 |  | MHO | [11 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [5 empty] | Rehab | 86 |  |  |  |  | 86 | [66 empty] | 2022-07-09 |  | 1491.7 | 0 | 26 | 26 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-18 | 2020-04-29 | 408 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-03 | 2020-04-29 | 331 |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 53.1333 | 2022-04-29 |  |  | 2025-01-11 |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2025-09-09 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [33 empty] | 0
BENJAMIN HOAREAU | Tampon | CA SUD | 2022 |  |  |  | Faisa |  | BX 1057,1055,1053,950 | Terrain Defaud. Attente étude communale passage d'une voie de 9m en ER. 09/05/18 : discussions en cours avec SPRINR sur optimisation PPR. Commerces prévus en RDC Offre refusée par propriétaire pas de retour Mairie sur définitiion emprise ER |  |  |  | 3115 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 77.875 |  | 128.4109 | UB | 490 | 10% | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1510.7667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022-07-01 |  | 1491.4333 | 0 | 39 | 42 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-15 | 2020-04-29 | 411 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-31 | 2020-04-29 | 334 |  |  |  | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 3.0667 | 69.1 | 2022-04-29 |  |  | 2026-05-03 |  | 2025-11-01 | 2026-02-01 |  | 3.0667 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2027-01-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Jules Arlandas (Alamandas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0107 | SGM |  | patrimoine | [6 empty] | 5530 | 1300000 | 1300000 | 17333.3333 | 235.0814 | 235.0814 | 198.2052 | 17333.3333 | 73.7333 |  | 135.6239 | UAa |  |  | LLTS | 75 | 75 |  | 75 |  |  | 5619.25 | 6558.86 | 74.9233 | 87.4515 | 5.75 | 4.93 | 431.0115 | 6.667% | 13.33% | 40% | 33.33% | 6.667% | 697.88 | 0 | 0% | 7 | collectif | oui | [6 empty] | 2012-02-24 |  | 2012-03-30 | 2012-07-04 |  | 3.2 |  |  | 2012-12-19 |  |  | 2013-03-19 |  | 2013-04-01 | 2015-04-01 | 282342 | oui | -7.9 | 0 | 282342 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2013-06-03 | 2013 | 11.1333 | 0 | 20 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2015-02-03 | 2015-10-19 | 8.6 |  |  | 2015-11-24 | ok | 2015-11-24 |  | 2015-03-03 | 2015-11-24 | 2015 | 8.8667 | 33302.9147 | 295285.8436 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | OPC : L'hospitalier par Fromentin Lot Etanchéité : Lot Peinture : Lot Cloison : Plaquiste réunion par Plaquiste.com Menui Alu : FAOI par Technipose Menui Alu : Technipose par Soremir Lot Elect : I2E par Megawatt Soit 6 lots sur 22 = 27 % |  |  | 1901-12-31 | 2016-11-05 |  |  |  | 2015-12-03 | 2016-10-13 | 2016-10-19 | 114015 | ok | 2016-02-24 | [5 empty] | 2018-02-05 |  | 2017-03-14 |  |  |  | 11693100 | 12349548.31 | 12349548.31 | 12349548.31 | 995000 | 1882.8803 | 164660.6441 | 3816022.8 |  | 50880.304 | 7538525.51 | 1459253.6 | 6079271.91 | 100513.6735 | 0 | 995000 |  | 8.057% |  |  | 0 | 13266.6667 | 64146.9707 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 64146.9707 | 38.96% |  |  |  |  | 0% | 12349548.31 | 12349548.31 |  |  | 995000 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
CAP SUD (ex BOYER LANGEVIN) | St Joseph | CA SUD | 2022 |  |  |  | Etude urbaine |  | BY 674,867,868,872,869,870,877 | FRAFU OK pour études complémentaires. Courrier Mairie sur urbanisation secteur ou pas avant poursuite 03/05/18 : Etude FRAFU à lancer au plus tôt parce que CPV toujours en attente d'accord des vendeurs (1 an de discussion) - désaccord entre vendeurs | BOYER |  |  | 42374 | 1330000 |  | 11083.3333 | 31.3872 | 0 | #DIV/0! | 0 | 353.1167 |  | 28.3193 | Modif PLU |  |  | LLTS | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1512.7333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022-07-01 |  | 1491.4333 | 0 | 41 | 44 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-17 | 2020-04-29 | 409 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-02 | 2020-04-29 | 332 |  |  |  | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 3 | 71.0667 | 2022-04-29 |  |  | 2026-07-03 |  | 2026-01-01 | 2026-04-01 |  | 3 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2027-03-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
AV 120 - 124 | Etang-Salé | CIVIS | 2022 |  |  |  | Faisa |  | AV 120 | offre faite au vendeur, problème de transcription aux hypothèques : vendeurs pas en mesure de vendre o L’EPFR précise qu’il serait intéressant de les solliciter pour percevoir les bonifications SRU ; à ce sujet le plafond a été relevé à 200 K€ par opération depuis janvier 2018 o La DEAL souhaite de la mixité sur ce projet PPA 18/04/18 : vérifier opportunité d'acquisition simultanée de AV 124. vérifier signification"espace non urbanisé hors TU" (couche SIG). Etude FRAFU à envisager. Vérifier zonage NAU (nouveau PLU) |  |  |  | 10113 | 1097000 | 1097000 | 12465.9091 | 108.4742 | 108.4742 | #DIV/0! | 12465.9091 | 114.9205 |  | 87.0167 | UB |  |  | LLTS | 88 | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1516.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 33 | 36 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-09 | 2020-04-29 | 417 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-05-25 | 2020-04-29 | 340 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 3.0333 | 75.1333 | 2022-04-29 |  |  | 2026-11-03 |  | 2026-05-01 | 2026-08-01 |  | 3.0667 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2027-07-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
BX 420 | Tampon | CA SUD | 2022 |  |  |  | Prosp |  | BX 420 | Propriétaire à relancer sur opportunité de vente Mairie veut du PLS - Position Etat à définir Etude à lancer sur programme qui passe de 35 à 60 lgts Reflexion SODEGIS élargie aux parcelles voisines Terrain toujours disponible ? Attention terrain cher |  |  |  | 2165 | 866000 |  | 14433.3333 | 400 | 0 | #DIV/0! | 0 | 36.0833 |  | 277.1363 | UB | 500 | 10% | LLS | 60 | 60 | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1525.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 42 | 45 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-18 | 2020-04-29 | 408 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-03 | 2020-04-29 | 331 |  |  |  | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 3 | 84.2667 | 2022-04-29 |  |  | 2027-08-03 |  | 2027-02-01 | 2027-05-01 |  | 2.9667 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2028-04-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
DESIRE 3 | Petite-Ile | CIVIS | 2024 |  |  |  | Faisa |  | AK 661 - 770 | terrain en indivision bloqué (39 coindivisaires) opération déséquilibrée financièrement | Mairie / privé |  |  | 3252 | 567840 | 567840 | 37856 | 174.6125 | 174.6125 | #DIV/0! | 37856 | 216.8 |  | 46.1255 |  |  |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1526.9333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 43 | 46 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-19 | 2020-04-29 | 407 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-04 | 2020-04-29 | 330 |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2.9667 | 85.2667 | 2022-04-29 |  |  | 2027-09-03 |  | 2027-03-01 | 2027-06-01 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2028-05-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Trèfles | St Joseph | CA SUD | 2024 | [5 empty] | BV 024,213 AO 716,726 | Ex projet PTZ de B Bois – En attente octroi prêt pour la dernière famille- pas d’avancée - simulations financières font état d'un déséquilibre financier du au prix du foncier - Ville informée |  |  |  | 7800 | 330000 | 330000 | 22000 | 42.3077 | 42.3077 | #DIV/0! | 22000 | 520 |  | 19.2308 |  |  |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1528.9667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 45 | 48 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-21 | 2020-04-29 | 405 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-06 | 2020-04-29 | 328 |  |  |  | 2027-04-01 | 2027-07-01 | 3.0333 | 87.3 | 2022-04-29 |  |  | 2027-11-03 |  | 2027-05-01 | 2027-08-01 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2028-07-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
ETUDE URBAINE DU 23e KM - CHATAIGNERS | Tampon | CA SUD | 2022 | [5 empty] | DE 22,407,408,265 | 3 ha de terrain constructible- Etude Phase 1 présentée à DEAL 09/05/18 : Etude FRAFU relancée (signée par nouveau DG). A présenter + définition du programme à préciser (mixité sociale et fonctionnelle à prévoir) Relevé topo initial envoyé à la Ville - pas de retour | Mairie |  |  | 45094 | 2460000 |  | 27333.3333 | 54.5527 | 0 | #DIV/0! | 0 | 501.0444 |  | 19.9583 | modif PLU | 1300 | 10% | LLTS | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1532.0333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 48 | 51 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-24 | 2020-04-29 | 402 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-09 | 2020-04-29 | 325 |  |  |  | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 3.0667 | 90.3667 | 2022-04-29 |  |  | 2028-02-03 |  | 2027-08-01 | 2027-11-01 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2028-10-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
BT 920 3 MARES | Tampon | CA SUD | [6 empty] | BT 920 | mairie ne souhaite pas de logements aidés - terrain maîtrisé par la Ville / relancer mairie sur volonté programmatique | Mairie |  |  | 52241 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 870.6833 |  | 11.4852 |  |  |  | LLTS | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1533.0333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2022-07-01 |  | 1491.4333 | 0 | 61 | 64 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-06 | 2020-04-29 | 389 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-22 | 2020-04-29 | 312 |  |  |  | 2027-08-01 | 2027-11-01 | 3.0667 | 91.4 | 2022-04-29 |  |  | 2028-03-03 |  | 2027-09-01 | 2027-12-01 |  | 3.0333 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2028-11-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
CESARIA | Tampon | CA SUD | non inscrit |  |  |  | ESQ |  | BD 2997 | réétudier opé avec FRAFU à la demande de la DEAL Attente PLU 2018 faire simul FRAFU |  |  |  | 6396 | 703760 | 703760 | 19020.5405 | 110.0313 | 110.0313 | 253.3908 | 19020.5405 | 172.8649 |  | 57.8487 | 2NAUh | 730 | 20% | LLTS | 37 | 37 |  | 37 |  |  |  | 2777.37 | 0 | 75.0641 | [10 empty] | 598 | 1.5 | collectif | non | [11 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1536.0667 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 52 | 55 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-28 | 2020-04-29 | 398 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-13 | 2020-04-29 | 321 |  |  |  | 2027-11-01 | 2028-02-01 | 3.0667 | 94.4667 | 2022-04-29 |  |  | 2028-06-03 |  | 2027-12-01 | 2028-03-01 |  | 3.0333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-02-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Arizona | Tampon | CA SUD | non inscrit |  |  |  | ESQ |  | CX 759 p / 191 | Maisons de ville- assainissement individuel ? Dde de participation communale : CASUD n'accepte pas le principe de rétrocession d'une microstation, nécessaire à la densification et à l'équilibre financier du projet |  |  |  | 12700 | 787400 |  | 13123.3333 | 62 | 0 | #DIV/0! | 0 | 211.6667 |  | 47.2441 | modif PLU |  |  | LLTS | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1537.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-01 |  | 1503.6 | 0 | 53 | 56 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-29 | 2020-04-29 | 397 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-14 | 2020-04-29 | 320 |  |  |  | 2027-12-01 | 2028-03-01 | 3.0333 | 95.4333 | 2022-04-29 |  |  | 2028-07-03 |  | 2028-01-01 | 2028-04-01 |  | 3.0333 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-03-01 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Chemin Dardanelles | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | BE 004,005,393,394,339 | Demande Mairie 2AU au futur PLU. Projet d'ensemble équipements + lgts |  |  |  | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 400 |  | 25 | Modif PLU |  |  | LLTS | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1538.1333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-02 |  | 1503.6333 | 0 | 54 | 57 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-30 | 2020-04-29 | 396 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-15 | 2020-04-29 | 319 |  |  |  | 2028-01-02 | 2028-04-02 | 3.0333 | 96.5 | 2022-04-29 |  |  | 2028-08-04 |  | 2028-02-02 | 2028-05-02 |  | 3 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-04-02 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VEFA Maurice Lebon | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0163 | FHO | VAF | GPA |  |  |  |  | BARET/GILLOT |  | 3038 | 690000 | 690000 | 12545.4545 | 227.1231 | 227.1231 | 213.3383 | 12545.4545 | 55.2364 |  | 181.0402 | UB |  |  | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 3155.3 | 3234.3 | 57.3691 | 58.8055 | 5.93 | 5.78 | 340.06 |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 3 | collectif | non | 6373285 | 2019.8666 | 1970.5299 | 115877.9091 | 17/02/2014 09/10/14 |  |  |  | 2015-03-30 | 2015-11-12 |  | 7.5667 |  | 2016-11-23 | 2016-12-15 | 0.73333 | 58354 | 2017-03-11 | 2016-12-23 | 2017-04-01 | 2019-04-01 | 105402 | oui | -2.7333 | 0 | 105402 |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2014-12-09 | -59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2017-02-01 | 2017 | 14.9 | 26 | 22 | 24 | 2017-03-30 | 2017-03-13 | -17 | 2017-07-30 | 2017-06-09 | -51 |  | 2017-09-18 | 0 | 2017-10-30 | 2018-08-28 | 302 | 2017-10-30 | 2018-08-15 | 289 | 2018-02-28 | 2018-09-07 | 191 | 2018-12-31 | 2019-06-05 | 156 |  |  |  | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2.9667 | 0 | 2019-06-09 | 2019-04-23 | 2018-10-19 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-01-01 | 2019-06-22 | 2019 | 5.7333 | 19421.3333 | 111348.9778 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | FHO |  | 1 MOIS GILETS JAUNES 1 MOIS = MARGE DE SECURITE pb lot charpente pb lot électricité |  | 2019-06-09 | ok |  |  |  | 2019-07-17 | promoteur | 2020-02-28 | [10 empty] | 2019-11-04 |  |  |  |  | 6893824 | 6893824 | 6893824 | 1100000 | 2131.4733 | 125342.2545 | 1928374 |  | 35061.3455 | 3865450 | 735184 | 3130266 | 70280.9091 |  | 1100000 | 0 | 15.96% |  |  | 0 | 20000 | 55061.3455 | 0 | 0 | 55061.3455 | 0 | 55061.3455 | 43.93% | 0 |  | 0 | 5868941.3074 | 85.13% | 1024882.6926 | 924058.6926 | 98.54% | 451296.94 | 648703.06 | 41.03% | - 100 824 frais notaire sortie défisc |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Chemin des Chardons | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AV 94, 95 … | Demande Mairie 2AU au futur PLU. Projet à développer sur le long terme selon la Mairie |  |  |  | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 666.6667 |  | 15 | Modif PLU |  |  | LLTS | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1539.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-03 |  | 1503.6667 | 0 | 55 | 58 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-03-31 | 2020-04-29 | 395 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-16 | 2020-04-29 | 318 |  |  |  | 2028-02-03 | 2028-05-03 | 3 | 97.5333 | 2022-04-29 |  |  | 2028-09-05 |  | 2028-03-03 | 2028-06-03 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-05-03 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Eglise Pharmacie | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AX 193 / 236 | Opération RPA |  |  |  | 4900 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 163.3333 |  | 61.2245 |  |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1540.2333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-04 |  | 1503.7 | 0 | 56 | 59 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-01 | 2020-04-29 | 394 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-17 | 2020-04-29 | 317 |  |  |  | 2028-03-04 | 2028-06-04 | 3.0667 | 98.6 | 2022-04-29 |  |  | 2028-10-06 |  | 2028-04-04 | 2028-07-04 |  | 3.0333 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-06-04 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Eglise Pharmacie 2 | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AX 570 | modif PLU |  |  |  | 5900 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 393.3333 |  | 25.4237 | NAU ==> 1 AU |  |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1541.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-05 |  | 1503.7333 | 0 | 57 | 60 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-02 | 2020-04-29 | 393 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-18 | 2020-04-29 | 316 |  |  |  | 2028-04-05 | 2028-07-05 | 3.0333 | 99.6333 | 2022-04-29 |  |  | 2028-11-07 |  | 2028-05-05 | 2028-08-05 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-07-05 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Emplacement réservé Plateau Vincendo | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | CT 325 / CS 520,521 | CT 325 en zone N / CS 520 en Zone U opération globale conditionnée à la réalisation d'un rond point sur la RN ==> Mairie prend contact avec la Région |  |  |  | 5300 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 151.4286 |  | 66.0377 |  |  |  | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1542.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-07 |  | 1503.8 | 0 | 58 | 61 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-03 | 2020-04-29 | 392 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-19 | 2020-04-29 | 315 |  |  |  | 2028-05-07 | 2028-08-07 | 3.0667 | 100.7333 | 2022-04-29 |  |  | 2028-12-09 |  | 2028-06-07 | 2028-09-07 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-08-07 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Terrains TSENG KING et chemin de la Chapelle | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AZ 261,178 | attente PLU 03/05/18 : Mairie prend contact avec propriétaires |  |  |  | 8400 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 280 |  | 35.7143 | NAUD ==> 1AU |  |  | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1543.5333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-11 |  | 1503.9333 | 0 | 59 | 62 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-04 | 2020-04-29 | 391 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-20 | 2020-04-29 | 314 |  |  |  | 2028-06-11 | 2028-09-11 | 3.0667 | 101.9 | 2022-04-29 |  |  | 2029-01-13 |  | 2028-07-11 | 2028-10-11 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-09-11 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
VINCENDO CAFE | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | CW 730,731, 732,656, 627,29, 684,1048,1049 | études d'urba réalisées – présenté à la DEAL. DEAL ne souhaite pas d’extension urbaine s’il n’y a pas d’assainissement collectif DEAL défavorable à un déclassement s’il n’y a pas de STEP mais une nouvelle proposition aurait été faite par la commune à la DEAL CW 732 exploitable : qui est le propriétaire ? | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1544.6333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-13 |  | 1504 | 0 | 60 | 63 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-05 | 2020-04-29 | 390 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-21 | 2020-04-29 | 313 |  |  |  | 2028-07-13 | 2028-10-13 | 3.0667 | 102.9667 | 2022-04-29 |  |  | 2029-02-15 |  | 2028-08-13 | 2028-11-13 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-10-13 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Josepha Fontaine Tranche 2 | St Joseph | CA SUD | non inscrit | [5 empty] | AV 651 p | Zone A au SAR et hors ZPU. Demande Mairie 2AU au futur PLU |  |  |  | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 266.6667 |  | 37.5 | Modif PLU |  |  | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | x |  |  | 0 |  |  |  |  | 1901-12-31 |  | oui | -1546.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2023-07-08 |  | 1503.8333 | 0 | 62 | 65 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-04-07 | 2020-04-29 | 388 |  |  | 0 |  | 2020-04-29 | 0 | 2019-06-23 | 2020-04-29 | 311 |  |  |  | 2028-09-08 | 2028-12-08 | 3.0333 | 104.8333 | 2022-04-29 |  |  | 2029-04-10 |  | 2028-10-08 | 2029-01-08 |  | 3.0667 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2022-04-29 | [6 empty] | 2029-12-08 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | #REF! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
0
[31 empty] | 669 | 1657 | 437 | 693 | [146 empty] | 342821221.8492 |  |  |  |  | 100872961.2887 |  |  | 192654464.0549 | 33268905.4274 | 140218414.8602 |  |  | 35228424.56 |  | #DIV/0! |  |  | 961404.3503 | 1048331.2972 | 3635463.0296 | 4380210.4458 | 2321601.6923 | #REF! | 91493 | 3731876.4813 | #REF! | 1145080.5474 | 0 | 955696.57
158619.5343
[14 empty] | 4233 | 22.6364 |  | #REF! | 0.0053476 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! |  | #REF! | UA |  |  | 98 | 4046 | [24 empty] | 0
[19 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 2996 | 689 | 1870 | 437 | 1050 | 117625.6 | 144796.625 |  | 3837.4665 | [9 empty] | 0 | 598 | 43.5 | 0 | 0 | 189730126.7415 | [8 empty] | déposés | [7 empty] | 782334 |  |  |  | 826762.7 | 0 | -73232.6 | 8287.8 | [55 empty] | 2.1585 | [9 empty] | 21.0308 |  | 1219445.3709 |  | 200000 | 31250 | 1723873.89 | 181376 | 0 | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 335511307.2986 | 335511307.2986 | 300826815.7413 | 38053038.2003 | #DIV/0! | #REF! | 96442973.2381 | 24947044.9726 | 23836.6222 | 187594624.8349 | 30588201.3474 | 131592146.7802 | 46365.4535 | 9169269.0253 | 36717675.56 | 0 | #DIV/0! | 3728000 | 0 | 1335362.6403 | 9075.0557 | 32911.6779 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 3496353.302 | #REF! | 0 | 0 | 523402 | 19218605.2261 | 5.728% | 308464266.5526 | 64526333.3066 | 24.96% | 10390766.03 | 26486884.3503 | 27.31%
[7 empty] | NEUF | [23 empty] | 17.03% | 46.22% | 10.8% | 25.95% | [27 empty] | financés | [93 empty] | 0%
[7 empty] | REHAB | [54 empty] | contrôle siège DEAL | [93 empty] | 0%
[33 empty] | 177 | [28 empty] | attente arrêté PC | [93 empty] | 0% | [24 empty] | 2917489.6287
[7 empty] | 2018 | 300 | [68 empty] | 31121.89 | [103 empty] | 0 | [8 empty] | 406000 |  | 83468 | 83468 | 489468 |  |  | 5521553 |  | 358 | 15423.3324
[181 empty] | 0 | [8 empty] | 266000 |  | 14007 | 14007 | 280007 |  |  | 4441553 |  | 304 | 14610.3717
[181 empty] | 0 | [8 empty] | 360000 |  | 17485 | 17485 | 377485 |  |  | 1080000 |  | 54 | 20000
[15 empty] | LBU | [174 empty] | 420000 |  | 72532 | 72532 | 492532 |  |  | 6045000 |  | 366 | 16516.3934 | 5925458.194
[15 empty] | #REF! | [174 empty] | 945000 |  | 160313 | 160313 | 1105313 |  |  | 4712000 |  | 299 | 15759.1973
[15 empty] | #REF! | [174 empty] | 442750 |  | 14424 | 14424 | 457174 |  |  | 1333000 |  | 67 | 19895.5224
[15 empty] | #REF! | [15 empty] | 5280000 | [159 empty] | 1227844 | 1227844 | 1227844 | 2455688 |  |  | 5000000 |  | 298 | 16778.5235
[15 empty] | #REF! | [175 empty] | 655125 | 655125 | 655125 | 1310250 |  |  | 5000000 |  | 298 | 16778.5235 | 298
[190 empty] | 1100000 |  | 0 | 0 | 1100000
4031
[15 empty] | #REF! | [185 empty] | ENV 2017 |  | 37/38 000 000 €
|  | DBE | DAM | MMA | DBA | NLE | SRI | VAF | [6 empty] | #REF! | [176 empty] | LLS / LLTS |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | sans P2
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | [173 empty] | 0 |  |  | Rehab |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| BBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | #REF!
| TQU | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | #REF! | [176 empty] | PLS | [7 empty] | #REF!
| FHO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | #REF!
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| YFR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 2015
| JER | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | [5 empty] | #REF!
Neuf / Rehab | 46 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | #REF!
Amgt / CO | 3 | 2 | 1 | [10 empty] | #REF!
TOTAL | 49 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | [5 empty] | #REF!
dont VEFA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | #REF!
#REF!
|  | Phase | RO | Assistantes | [9 empty] | #REF! | [13 empty] | 0 | 0
| RHI BC | Travaux / Expro | BBL | DBE
| LYCEE SCHOELCHER | Travaux | BBL
| Foyer de Charité | ESQ | BBL
| Lot. Montvert | Etude | BBL | DBE
| Lot. FOURRAGERES | Etude | FVA
REPARTITION ASSISTANTES TRAVAUX NEUFS & REHABILITATION
|  | ESQ ==> APD |  | Fin études/AO |  | OS |  | Travaux |  | GPA |  | Clôture défisc |  | STOP
| DBE | 2 | 20% | 3 | 23.08% | 0 | #DIV/0! | 2 | 15.38% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 9 | 2
| DBA | 3 | 30% | 1 | 7.692% | 0 | #DIV/0! | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 8 | 1
| MMA | 2 | 20% | 2 | 15.38% | 0 | #DIV/0! | 1 | 7.692% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 0 | 6 | 1
| DAM | 0 | 0% | 2 | 15.38% | 0 | #DIV/0! | 1 | 7.692% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 4 | -3
| NLE | 0 | 0% | 4 | 30.77% | 0 | #DIV/0! | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6 | -2
| SRI | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 4 | 0
| VAF | 2 | 20% | 1 | 7.692% | 0 | #DIV/0! | 3 | 23.08% | 3 | 50% | 1 | 33.33% | 0 | 10 | 2
|  | 10 | 100% | 13 | 100% | 0 | #DIV/0! | 13 | 100% | 6 | 100% | 3 | 100% | 2 | 47 | 1
Formulas:
Délai obtention LBU = (DATEDIF([Demande LBU],[Arrêté LBU],"d"))/30
Mois de loyers avant 1e échéance = DATEDIF([Date inauguration recalée],BV2,"M")
ECART Arrêté DEAL / OS = (DATEDIF([Arrêté LBU],[OS démarrage],"d"))/30
Délai chantier réel = DATEDIF([OS démarrage],[Date réception recalée],"M")
Date réception prévue initialement = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
Date réception prévue initialement = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+14,DAY([OS démarrage]))
Date inauguration initiale = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement])+1,DAY([Date réception prévue initialement]))
Date inauguration initiale = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement]),DAY([Date réception prévue initialement])+15)
Retard Inauguration (m) = (DATEDIF([Date inauguration initiale],[Date inauguration recalée],"d"))/30
DATE LIMITE DAT = DATE(YEAR([Fondations Réalisé]),MONTH([Fondations Réalisé])+24,DAY([Fondations Réalisé]))
Fin GPA = DATE(YEAR([Date réception recalée])+1,MONTH([Date réception recalée]),DAY([Date réception recalée]))
Elevations Réalisé = IF([Elevations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Elevations - Prévu])
Délai obtention prêt = (DATEDIF([Dde édition prêt],[Contrat de prêt],"d"))/30
OS PRO - Réalisé = IF([OS PRO - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS PRO - prévu])
OS DCE - Réalisé = IF([OS DCE - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS DCE - prévu])
Signature Marché Travaux - Réalisé = IF([Signature Marché Travaux - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Signature Marché Travaux - Prévu])
Terrassement Réalisé = IF([Terrassement - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Terrassement - Prévu])
Fondations Réalisé = IF([Fondations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Fondations - Prévu])
HDE - Réalisé = IF([HDE - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[HDE - Prévu])
Cloisons - Réalisé = IF([Cloisons - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Cloisons - Prévu])
Finitions int - Réalisé = IF([Finitions int - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Finitions int - Prévu])
Mois restant avant réception = IF((([Date réception recalée]-TODAY())/30)<0,0,([Date réception recalée]-TODAY())/30)
Date inauguration recalée = DATE(YEAR([Date réception recalée]),MONTH([Date réception recalée])+1,DAY([Date réception recalée]))
Date inauguration recalée = DATE(YEAR([Date RDC Patrimoine]),MONTH([Date RDC Patrimoine])+1,DAY([Date RDC Patrimoine]))
DATE LIMITE DAT CREDIT IMPOT = DATE(YEAR([Fondations Réalisé])+2,MONTH([Fondations Réalisé]),DAY([Fondations Réalisé]))
HDA - Réalisé = IF([HDA - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[HDA - Prévu])
Retard réception (m) = ([Date réception recalée]-[Date réception prévue initialement])/30
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception recalée]),MONTH([Date réception recalée])+4,DAY([Date réception recalée])+2)
Date RDC Patrimoine = DATE(YEAR([Date réception recalée]),MONTH([Date réception recalée]),DAY([Date réception recalée])+15)
Date réception recalée = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement])+3,DAY([Date réception prévue initialement]))
Date réception recalée = DATE(YEAR([Date réception prévue initialement]),MONTH([Date réception prévue initialement]),DAY([Date réception prévue initialement]))
OS APD - Réalisé = IF([OS APD - prévu]<TODAY(),TODAY(),[OS APD - prévu])
Fondations - Prévu = DATE(YEAR([Terrassement - Prévu]),MONTH([Terrassement - Prévu])+2,DAY([Terrassement - Prévu]))
Fondations - Prévu = [Terrassement - Prévu]+45
OS ESQ - prévu = [Marché MOE notifié]
OS PRO - prévu = [OS APD - Réalisé]+30+30
OS DCE - prévu = [OS PRO - Réalisé]+37+37
Signature Marché Travaux - Prévu = [OS DCE - Réalisé]+7+7+30
Elevations - Prévu = [OS démarrage]+300
HDE - Prévu = [Elevations - Prévu]+30
HDA - Prévu = [HDE - Prévu]
Cloisons - Prévu = [HDA - Prévu]+60
Finitions int - Prévu = [Cloisons - Prévu]+90
Note on GL22: Nathalie BLANDINO:
Note on AV40: Nathalie BLANDINO: hors assainissement
Note on DT43: Nathalie BLANDINO: AF 19/10/17
Note on HC88: Nathalie BLANDINO: 280712
Note on AK89: Nathalie BLANDINO: 2433,5 arrêté
Note on DM89: Nathalie BLANDINO: y/c fondations
Note on CK91: Nathalie BLANDINO: 16/12/16

## Structure PRP
Étiquettes de lignes | Somme de PRP TTC | Somme de SF priorisée | Somme de N | € / m² SF | € / lgt
2010 | 7486326 | 4450.52 | 57 | 1682.1239 | 131339.0526
LLTS | 7486326 | 4450.52 | 57 | 2007.8669 | 177806.3573
2011 | 23826051.88 | 11866.35 | 134 | 2027.193 | 151714.7468
LLS | 17922082 | 8778.95 | 98 | 2080.0222 | 177583.6415
LLTS | 5903969.88 | 3087.4 | 36 | 2098.2096 | 177711.7432
2012 | 60685898.72 | 29935.925 | 400 | 1840.408 | 137683.9754
LLS | 14437596.75 | 6963.78 | 113 | 2115.0309 | 152496.2062
LLTS | 46248301.97 | 22972.145 | 287 | 2790.2316 | 93486.6871
2013 | 71566207.53 | 34406.4633 | 403 | 2879.0924 | 93285.4152
LLS | 30380061.95 | 14628.5683 | 162 | 2121.4306 | 175028.552
LLTS | 41186145.58 | 19777.895 | 241 | 2145.5064 | 82008.1546
2014 | 30744131.5763 | 14652.555 | 173
LLS | 1837289 | 833.525 | 9
LLTS | 28906842.5763 | 13819.03 | 164
2015 | 28638266.8785 | 15560.825 | 208
LLS | 11974942.3567 | 5976.305 | 66
LLTS | 16663324.5218 | 9584.52 | 142
2016 | 41631464.3045 | 19683.62 | 273
LLS | 10719905.04 | 5222.73 | 60
LLTS | 30911559.2645 | 14460.89 | 213
2017 | 57400825.8589 | 20572.065 | 614
LLTS | 36390707.7964 | 16521.115 | 222
PLS | 11717406.7726 | 4050.95 | 200
Rehab | 9292711.29 |  | 192
2018 | 45709853.4354 | 15876.48 | 490
LLS | 21570470.8154 | 9089.325 | 111
LLTS | 11100396 | 4863.685 | 64
PLS | 6236912 | 1923.47 | 100
Rehab | 6802074.62 |  | 215
2019 | 45507423.5219 | 21451.29 | 260
LLS | 18764170.6547 | 8688.15 | 102
LLTS | 10357057.5591 | 5196.03 | 74
PLS | 16386195.3081 | 7567.11 | 84
2020 | 136431985.6931 | 53228.28 | 937
LLS | 55090867.825 | 25127.89 | 305
LLTS | 23040020.1307 | 10243.23 | 181
PLS | 39364356.09 | 17857.16 | 208
Rehab | 18936741.6473 |  | 243
2021 | 42070183.32 | 19608.51 | 513
LLS | 18026555 | 8629.07 | 96
LLTS | 10226199.52 | 4891.2 | 89
PLS | 13817428.8 | 6088.24 | 70
Rehab | 0 |  | 258
2022 | 0 | 4050.5 | 705
LLS | 0 |  | 60
LLTS | 0 |  | 448
PLS | 0 | 4050.5 | 45
Rehab | 0 |  | 152
2024 | 0 |  | 78
LLTS | 0 |  | 78
non inscrit | 0 | 2777.37 | 522
LLTS | 0 | 2777.37 | 522
(vide) | 0 |  | 60
LLTS | 0 |  | 60
(vide)
Total général | 591698618.7186 | 268120.7533 | 5827