## Chrono
VEFA ALVERDY
|  | INITIATIVE |  | EXECUTION |  | DATE | COMMENTAIRES | OBSERVATIONS | ARCHIVAGE SUIVANT NOMENCLATURE CLASSEMENT | DEMARCHE QUALITE
| Libellé Action | RO | ASS | RO | ASS
Faisabilité
x | Etude financière faisabilité | x |  | x |  | 2019-09-16 |  | sur la base d'un dossier présenté par le promoteur, le RO étudie la faisabilité (programme, prix d'achat, financement, surfaces) | x | Etude de faisabilité VEFA
x | Validation du programme par GL / Mairie / DEAL | x |  |  | x | 2019-09-16 |  | garder une traçabilité écrite des avis de chacun
x | Courrier d'intérêt au promoteur | x |  |  | x |  |  |  | x
Esquisse ou APS
| Réception d'un dossier ESQ (plans détaillés, TDS, notice descriptive) | x |  | x |  | 2019-09-12 |  | le RO analyse le dossier + notice descriptive technique, et s'assurer que les remarques émises en phase faisabilité ont été prises en compte
x | Réunion de Présentation Esquisse interne | x |  |  | x | 2019-09-16 |  | Présentation ESQ par MOE au RO, NBL, SGM, DGL Assistante lance les invitations OUTLOOK + diffusion du CR aux personnes présentes et invitées | x | les 2 réunions de présentation sont à faire en même temps si Commune du Tampon
x | Réunion de Présentation Esquisse avec Mairie | x |  |  | x | 2019-09-19 |  | Présentation ESQ par MOE au RO, NBL, SGM, DGL, Mairie Assistante lance les invitations OUTLOOK + diffusion du CR aux personnes présentes et invitées | x
x | Revue de projet | x |  |  | x |  |  | PPT complété par assistante | x | ENR 06-08-16
x | Réunion de Présentation Esquisse avec architectes conseil DEAL ou avec la DEAL locale | x |  | x |  | 2019-11-21 |  | CR à diffuser aux personnes présentes | x
| Courrier d'offre au promoteur |  |  |  |  | 2019-12-04 |  | à faire uniquement si on dispose d'un tableau de surface détaillé DEAL ainsi que de plans de cellules, notice descriptive |  | PRC 06-03-15 Modèle de courrier d'offre (en fonction de l'année de programmation)
x | Note de présentation phase ESQ |  | x |  | x |  |  |  | x | ENR 05A-04-15 Fiche présentation Op
| Numérotation des logements par GL | x |  | x |  | 2020-03-27 |  | conserver une trace de la numérotation, la transmettre au promoteur pour intégration sur les plans | x
Permis de construire
x | Dépôt du dossier PC en Mairie | x |  | x |  | 2019-11-29 |  | récupérer une copie auprès du promoteur | x
| Plan de bornage + PV de bornage | x |  |  | x | 2020-02-12 |  | A récupérer auprès du promoteur / s'assurer que le bornage est bien contradictoire sur toutes ses limites | x
x | Obtention de l’arrêté de PC + avis | x |  |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur assistante remplit le tableau de suivi PC | x
x | Date de péremption du PC | x |  | x |  |  |  | se mettre une alerte sur Outlook pour faire la demande de prorogation dans les délais
x | Constat d’Affichage n°1 par Huissier sur site et Mairie |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Constat d’Affichage n°2 par Huissier sur site |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Constat d’Affichage n°3 par Huissier sur site |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Demande adresse postale selon numéro SODEGIS |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Attestation de non recours du TA |  | x |  | x |  |  |  | x
x | Attestation de non recours délivré par la Mairie |  | x |  | x |  |  |  | x
| Contrat de réservation | [6 empty] | attention au modèle utilisé suivre les délais de levée des conditions suspensives | x
Financement
x | Validation du PR/PF par le CA | x |  | x |  |  |  |  | x
x | Dépôt du Dossier de Financement Subvention | x |  |  | x | 2020-02-25 |  | Assistante préparer le dossier qui est contrôlé par le RO archiver le BE d'envoi | x
x | Arrêté de financement |  | x |  | x |  |  | transmettre une copie à la chargée d'appel de fonds transmettre l'original par BE à la DAF actualiser le budget | x
| Avis des domaines sur le prix VEFA | x |  |  | x |  |  |  | x
x | Dépôt du Dossier de Financement prêts | x |  | x |  |  |  | Fait sur site internet CDC récupérer le maximum d'éléments de la part du promoteur (contrats signés, offres des entreprises pressenties sur les travaux) | x | "O:\15- SODEGIS Report\Documentation Dem Qual\BIBLIOTHEQUE\6- CONSTRUCTION\PROCEDURES\MONTAGE PROJET CONST\MONTAGE DES DOSSIERS FINANCIERS\PRC 06-01-17 CONTRAT PRET CDC.pdf"
| Contrat de prêt | x |  | x |  |  |  | transmettre l'original par BE à la DAF actualiser le budget | x
x | Garantie de prêts conforme et validée par la CDC | x |  |  | x |  |  | Assistante préparer les dossiers de demandes de garantie, contrôlés par le RO Assistante transmets les originaux des garanties par BE à la DAF Assistante transmets les garanties à la CDC pour validation | x | PRC 06-01-17 "O:\4 - DOP\42 - Pôle Construction Immobilière\Pôle Immobilier\Financement, PRD, Gest° OP\BIBLIOTHEQUE PIM\FINANCEMENT\CDC\GARANTIES\Protocole Prog 2017-2020\Protocole garanties d'emprunt 2017 du 28 novembre 2017 signé.pdf"
| Signature de la VEFA | x |  | x
x | validation du contrat DO du promoteur | x |  | x |  |  |  | à valider par le patrimoine | x
| validation du projet de GFA du promoteur | x |  | x |  |  |  |  | x
| vérification des surfaces | x |  | x |  |  |  |  | x
| vérification de la base éligible | x |  | x
| validation de la notice descriptive | x |  | x |  |  |  | à analyser suivant le CRATE | x
x | Dépôt de la DROC en Mairie par le promoteur | x |  |  | x |  |  |  | x
| Signature de la VEFA | x |  | x |  | 2020-05-13 |  |  | x
Chantier
x | Récupérer la copie des marchés signés | x |  |  | x |  |  |  | x
x | Validation échantillons à la fin de la période de préparation | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) CR à diffuser à tous | x
x | Transmission de la fiche programme (adresse, n° logements) à la GL | x |  | x |  |  |  |  | x
| Transmission à la GL plans niveau A3 avec numérotation GL + logements PMR | x |  | x |  |  |  |  | x
| Terrassements | x |  | x
x | Achèvement des fondations | x |  | x |  |  |  | Récupérer une attestation du MOE | x
| Dalle Haute RDC | x |  | x
| Dalle Haute R+1 | x |  | x
| Dalle Haute R+2 | x |  | x
| Dalle Haute R+3 | x |  | x
| Dalle Haute R+4 | x |  | x
| Hors d'eau | x |  | x |  |  |  | Récupérer une attestation du MOE | x
x | Hors d’air (menuiseries extérieures) | x |  | x
x | Validation du logement témoin | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (Patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
| Cloisons intérieures | x |  | x
| Finitions intérieures | x |  | x
| Visite M-3 | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
| Visite M-2 | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
| Visite M-1 | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
Réception et remise des clés
x | Rapport final CT sans réserves |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Vérification de la numérotation des logements sur site | x |  | x
| Visites techniques JFG | x |  |  | x |  |  | Diffuser son CR au promoteur | x
x | Visite de pré-réception | x |  | x
x | Transmission plan masse annoté à la GL | x |  |  | x |  |  |  | x
x | Raccordement postal | x |  |  | x |  |  | à faire par promoteur | x
x | Date de réception des travaux | x |  | x
x | PV réception |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Levée des réserves de réception | x |  | x
x | Déclaration Attestant l' Achèvement et la Conformité des Travaux + attestation BCT PMR | x |  |  | x |  |  | à déposer par le promoteur, en concertation avec SODEGIS | x
Livraison
x | Inauguration | x |  | x
| Suivi administratif après livraison | [6 empty] | se référer au contrat de VEFA pour la liste des pièces du Dossier Administratif à remettre par le promoteur
x | Déclaration H1, H2 (exonération TFPB) à déposer par GL dans les 3 mois de la DAACT : transmettre doc à GL |  | x |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO complète les formulaires transmis par le promoteur | x
x | Réception des DOE | x |  | x |  |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Réception du DIUO | x |  | x |  |  |  | à récupérer auprès du promoteur
x | DIUO signé |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | DGD entreprises soldé | x |  | x |  |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Budget de pré-clôture | x |  | x |  |  |  |  | x
x | Attestation de non opposition à la conformité |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
x | Déclaration de fin de DO |  | x |  | x |  |  | à récupérer auprès du promoteur | x
| Dossier de clôture crédit d'impôt | x |  |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO vérifie | x
x | Fin année de parfait achèvement (GANTT) | x |  | x
x | Budget de clôture | x |  | x |  |  |  |  | x
| Rapport de fin d'opération | x |  | x | x |  |  |  | x
x | Transmission au Patrimoine | x |  |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO vérifie | x | PRC 06-09-16 Transmission d'une opération au Patrimoine
x | Archivage de l’opération | x |  |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO vérifie | x
| 79 | 65 | 14 | 41 | 39

## Gantt
OPERATION | VEFA ALVERDY
ANNE DE PROGRAMMATION | 2020
ETAPE | DEBUT | JOURS | FIN | REALISE
FAISABILITE | 2019-06-12 | 96 | 2019-09-16
Etude financière | 2019-06-12 | 0 | 2019-06-12 | x
Validation du programme par GL / Mairie / DEAL | 2019-06-12 | 96 | 2019-09-16 | x
PHASE ESQ | 2019-09-16 | 79 | 2019-12-04
Présentation ESQ | 2019-09-16 | 0 | 2019-09-19 | x
Archi Conseil DEAL | 2019-09-19 | 63 | 2019-11-21 | x
Courrier d'offre | 2019-11-21 | 13 | 2019-12-04 | x
PHASE PC | 2019-12-04 | 191 | 2020-06-12
Dépôt demande PC | 2019-12-04 | -5 | 2019-11-29 | x
Date limite dépôt PC | 2019-11-29 | 1 | 2019-11-29 | x
Obtention PC | 2019-11-29 | 140 | 2020-06-12
CONTRAT DE RESERVATION | 2019-12-04 | 60 | 2020-02-26
Avis des domaines VEFA | 2020-02-26 | 30 | 2020-04-08
FINANCEMENT | 2020-02-28 | 117 | 2020-06-24
Dépôt demande LBU | 2020-02-28 | -2 | 2020-02-25 | x
Obtention arrêté LBU | 2020-02-25 | 120 | 2020-06-24
Dépôt demande de prêt CDC | 2020-06-24 | 5 | 2020-07-01 |  | commence si DPR AO reçu du promoteur
Contrat de prêt signé | 2020-07-01 | 45 | 2020-09-02
Garanties conformes | 2020-09-02 | 60 | 2020-11-25
SIGNATURE VEFA | 2020-11-25 | 30 | 2021-01-06
Date du jour | 2020-06-03 | 1 | 2020-06-03
Min axe | 43628
Max axe | 44202
mettre une croix en colonne E quand la tâche est réalisée, après avoir actualisé la date en colonne D
Date en rouge | tâche restant à réaliser
Si une tâche est notée comme réalisée (colonne E cochée), la date en colonne D ne doit pas être rouge
Formulas:
DEBUT = [DEBUT, row below]
DEBUT = [FIN, row above]
FIN = WORKDAY([DEBUT],[JOURS])
FIN = [DEBUT]+[JOURS]

## Historik
DATE | EXPEDITEUR | TYPE | OBJET
2019-05-13 | NBL | mail | transmission CRATE sept 18
2019-07-18 | NBL | mail | retour sur analyse plans
2019-09-16 | NBL | mail | CR présentation ESQ
2019-09-19 |  |  | présentation DEAL + Mairie
2019-09-23 |  | réunion JAL / Aline / Fred | validation de baisse de 10 % uniquement sur T3
2019-09-26 | MEDDA | mail | ESQ ind 4
2019-10-07 | MEDDA | mail | projet modifié suite à demande Mairie typologie + alignement
2019-10-08 | NBL | mail | analyse plans
2019-10-10 |  |  | réunion présentation projet modifié
2019-10-14 | NBL | mail | diffusion du CR du 10/10/19
2019-10-21 | MEDDA | mail | plans ESQ ind 7
2019-10-29 |  |  | présentation plans ESQ ind 7
2019-10-29 | NBL | mail | diffusion du CR du 29/10/19
2019-10-30 | MEDDA | mail | réception DPR rempli
2019-11-18 | MEDDA | mail | plans ESQ ind 9
2019-12-17 | NBL | mail | projet contrat réservation

## Avancement
Libellé Action | N actions à réaliser | Actions réalisées
Etablissement du programme de Maîtrise d'Oeuvre | 3 | 2
Esquisse | 7 | 5
Permis de construire | 10 | 2
Contrat de réservation | 1 | 0
Financement | 7 | 1
Signature VEFA | 7 | 1
Chantier | 19 | 0
Réception & remise des clés | 10 | 0
Livraison | 1 | 0
Suivi administratif après livraison | 14 | 0
| 79 | 11 | 13.92%

## Liste doc à archiver
Listing des documents à archiver
Nom de l'Opération |  | xxx
N° | Domaines | Durée | Existant | Numérisation | Observations
1 | OPERATIONS
32 | AFFECTATION | A VIE
12 | ADMINISTRATIF
121 | Arrêté de PC + avis | A VIE |  |  | 30 ans
Constats huissier d'affichage PC
Attestations de non recours
122 | DROC | A VIE |  |  | 30 ans
123 | DAT | A VIE |  |  | 30 ans
124 | Conformité Mairie | A VIE |  |  | 30 ans
125 | Attestation Conformité PMR |  |  |  | 30 ans
126 | PV visite préalable SDIS |  |  |  | 30 ans
certificat d'adressage
| Divers documents jugés importants |  |  |  | 30 ans
contrats abonnement concessionnaires
Titre de propriété
Plan topo / bornage
13 | TECHNIQUE
131 | Dossier PC complet | A VIE |  |  | 10 ans délai recours des tiers
132 | Demande de financement | A VIE
133 | Dossier marché complet | A VIE |  |  | 5 ans
134 | DOE | A VIE
135 | Marchés (AE) de tous les intervenants | 30 ans |  |  | A classer par entreprise
Tous les avenants signés / LC + note explicative
136 | PV Réception | 30 ans
137 | DGD | 30 ans
138 | PV Chantier | 30 ans
139 | PC et Police/Opération | 30 ans
| Courriers/ mises en demeure | 30 ans
| Libération de Retenue de garantie | 30 ans
| Rapports de validation d'études (MOE/SPS/CT) |  |  |  | A classer par intervenant
Rapports d'analyse des offres
14 | ASSURANCES
141 | PV anti thermites | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
142 | Rapport étude sols | A vie
143 | Rapports et PV contrôles | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
144 | Polices DO et CNR | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
145 | Attestation décénnale à la date de la DROC, de chaque intervenant | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
146 | Déclaration définitive coût des travaux | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
147 | Justificatif prime d'assurance | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
15 | LIVRAISON
151 | Plan cellules | A VIE
152 | Plan de recolement | A VIE
153 | Copie consuel | A VIE
154 | PV de livraison | A VIE
155 | Plan clés compteurs | A VIE
156 | DIUO | A VIE
157 | Règlement de copropriété | A VIE
16 | CLASSEMENT
161 | Arrêtés de classement | A VIE
162 | Doc.graphiques | A VIE
17 | CONTENTIEUX | A VIE
2 | OPERATIONS PRLC
21 | FINANCEMENT CDC
211 | Décision Financement | du prêt
212 | Fiche programme | du prêt
213 | Contrat prêt CDC | du prêt
214 | Délibérations de garantie | du prêt
215 | Engagement CGLS | du prêt
| DEFISCALISATION | 30 ans
| Documentation juridique | 30 ans
| Dossier demande d'agrément | 30 ans
| Agrément provisoire | 30 ans
| Agrément définitif | 30 ans
| Contrat de réservation | 30 ans
| Mandat de représentation | 30 ans
| Contrat VEFA | 30 ans
| Crédit bail | 30 ans
22 | SUBVENTION LBU
222 | Arrêté de subvention | du prêt
23 | AUTRES SUBV.
231 | Convention de financement | du prêt
24 | CLOTURES
241 | Bilan de clôture | du prêt
4 | AMENAGEMENT | 5 ans après la fin de la concession
41 | Actes juridiques | IDEM
411 | Délibérations | 5a après f.c.
412 | Conventions | 5a après f.c.
413 | Bilans | 5a après f.c.
414 | CRAC | 5a après f.c.
42 | PHASES | IDEM
421 | Convention études | 5a après f.c.
422 | Délibération CM/CL | 5a après f.c.
423 | DUP complet | 5a après f.c.
425 | Loi sur l'eau | 5a après f.c.
426 | Etude impact | 5a après f.c.
427 | Enquête parcellaire | 5a après f.c.
428 | Déclaration insalubrité | 5a après f.c.
429 | 1er Bilan | 5a après f.c.
4210 | Dossier de réalisation/PAZ/ZAC | 5a après f.c.
4211 | Dossier création | 5a après f.c.
43 | FINANCIER | IDEM
431 | Etat | 5a après f.c.
432 | Région | 5a après f.c.
433 | Département | 5a après f.c.
434 | Europe | 5a après f.c.
435 | Commune | 5a après f.c.
44 | TECHNIQUE | IDEM
441 | Marchés et DGD | 5a après f.c.
442 | DOE | 5a après f.c.
443 | PV Chantier | 5a après f.c.
444 | PV réception | 5a après f.c.
45 | REMISE OUVRAGES | IDEM
451 | DOE | 5a après f.c.
452 | PV Concessionnaire | 5a après f.c.
453 | PV Réception | 5a après f.c.
454 | Classement | 5a après f.c.
455 | Rétrocession | 5a après f.c.