## Chrono
|  | INITIATIVE |  | EXECUTION |  | DATE | COMMENTAIRES | OBSERVATIONS | ARCHIVAGE SUIVANT NOMENCLATURE CLASSEMENT | DEMARCHE QUALITE
| Libellé Action | RO | ASS | RO | ASS
Etablissement du programme de Maîtrise d'Oeuvre
| Dossier foncier complet récupéré (topo, bornage complet sans carence, CPV) | x |  | x |  | 2016-06-15
x | Lancement consultation Maîtrise d’Oeuvre | x |  |  | x | 2016-07-08 |  | le dossier est créé par le RO puis compilé par l'assistante qui le transmet aux MOE consultés Assistante s'assure que chaque candidat a bien reçu les documents | x
x | Date limite : Remise des candidatures | x |  |  | x | 2016-07-27 |  | le RO détermine la date en fonction des délais règlementaires Assistante préparer les étiquettes, et récupère les plis à l'accueil |  | PRC 06-03-15
x | Désignation du lauréat | x |  | x |  | 2016-08-16 |  | analyse de fond réalisée par le RO / assistante compile le Rapport d'analyse des offres (RPAO) | x
x | Notification du marché au lauréat | x |  |  | x | 2016-09-06 |  | assistante met le RPAO + courrier rejet + courrier retenue + marché MOE à la signature DG | x
Esquisse
x | OS Etudes Esquisse | x |  |  | x | 2016-09-06 |  | archiver quand le MOE l'a signé | x | PRC 06-05-17
| Réunion de lancement ESQ avec Mairie | x |  |  | x |  |  | diffuser le CR aux personnes présentes et invitées | x
x | Réception Etudes Esquisse |  | x |  | x | 2016-10-26 |  | le RO doit informer l'assistante de l'arrivée du dossier | x
x | DICT Réseau | x |  |  | x | 2016-08-03 |  | RO complète le site internet, assistante envoit les formulaires et fait le suivi | x
x | Réunion de Présentation Esquisse interne | x |  |  | x | 2016-10-26 |  | Présentation ESQ par MOE au RO, NBL, SGM, DGL, Responsable activité économique (si commerces en pied d'immeuble), foncier, puis CR à diffuser aux personnes présentes et invitées / archiver suivant nomenclature classement - assistante lance les invitations OUTLOOK | x
x | Réunion de Présentation Esquisse avec Mairie | x |  |  | x | 2016-08-29 |  | Présentation ESQ par MOE au RO, NBL, SGM, DGL, foncier, Mairie puis CR à diffuser aux personnes présentes et invitées / archiver suivant nomenclature classement | x
| Présentation ESQ aux architectes conseil de la DEAL | x |  | x |  | 2016-11-15
x | Revue de projet | x |  |  | x | 2016-10-18 |  | PPT complété par assistante | x | ENR 06-08-16
x | Validation Etudes Esquisse + Rapport d'analyse | x |  | x |  | 2016-10-26 |  | date correspond à l'envoi du rapport de validation au MOE |  | PRC 06-06-17 ENR 06-09-17
x | Note de présentation phase ESQ |  | x |  | x | 2016-09-05 |  |  | x | ENR 05A-04-15 Fiche présentation Op
Désignation du Contrôleur technique
x | Consultation et Désignation du Contrôleur technique | x |  |  | x | 2016-10-14 |  | consultation et analyse faite par assistante | x
x | Notification du Marché CT au lauréat |  | x |  | x | 2017-01-12 |  |  | x
Désignation du BE Etude de sols
x | Consultation et Désignation du BE Etude de sols | x |  |  | x | 2016-11-24 |  | consultation faite et suivie par assistante / avoir le cahier des charges techniques du MOE / analyse faite par le RO + MOE | x
x | Etude de sol |  | x |  | x | 2017-04-24 |  | relance à faire par Assistante aux entreprises consultées si pas de retour dans les délais | x
x | Transmission Etude de sol au Contrôleur technique |  | x |  | x | 2017-04-25 |  | garder une trace de la transmission
x | Transmission Etude de sol à l'Architecte |  | x |  | x | 2017-04-25 |  | garder une trace de la transmission
Désignation du Coordonnateur SPS
x | Consultation et Désignation du Coordonnateur SPS | x |  |  | x | 2016-10-13 |  | consultation faite par assistante, analyse faite par RO, mise en forme par assistante | x
x | Notification du Marché SPS au lauréat |  | x |  | x | 2017-03-17 |  |  | x
Avant Projet Sommaire
x | OS Etudes APS | x |  |  | x | 2016-11-14 |  | archiver quand le MOE l'a signé | x | PRC 06-05-17
x | Réception Etudes APS |  | x |  | x | 2016-12-14 |  | le RO doit informer l'assistante de l'arrivée du dossier | x
x | Numérotation des logements | x |  | x |  | 2017-01-11 |  | se fait avec la DGL / actualiser la typologie sur Fiche Pgr/ garder une trace numérique de la numérotation | x
x | Remise du rapport CT APS (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2017-03-10 |  | dès réception de l'APS, Assistante transmet le dossier au CT par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite | x | PRC 06-07-15
x | Remise du rapport SPS APS (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2017-03-10 |  | dès réception de l'APS, Assistante transmet le dossier au SPS par BE avec une date limite, et relance passé cette date limite | x | PRC 06-07-15
x | Réunion de présentation / validation Etudes APS | x |  | x |  | 2017-02-06 |  | Présentation APS par MOE au RO, NBL, SGM, DGL, Responsable activité économique (si commerces en pied d'immeuble), foncier (si nécessaire), puis CR à diffuser aux personnes présentes et invitées / archiver suivant nomenclature classement - assistante lance les invitations OUTLOOK
| Discussion sur le projet de PIC | x |  | x
| Discussions sur les rétrocessions de voirie avec la collectivité | x |  | x
x | Validation Etudes APS & Rapport de validation | x |  | x |  | 2017-02-06 |  | date correspond à l'envoi du rapport de validation au MOE | x | PRC 06-06-17 ENR 06-10-17
Permis de construire
x | Envoi de la déclaration préalable |  | x |  | x | 2017-07-05 |  | à récupérer auprès du SPS | x
x | Dépôt du dossier PC en Mairie | x |  | x |  | 2017-02-09 |  | archiver le récepissé de dépôt du PC | x
x | Demande de pièces complémentaires | x |  | x |  | 2017-03-02 |  | attention à la date limite de complétude : à suivre par le RO
x | Obtention de l’arrêté de PC + avis | x |  |  | x | 2017-05-03 |  | archivage à faire / assistante remplit le tableau de suivi PC | x
x | Arrêté PC + avis |  | x |  | x | 2017-05-03 |  |  | x
x | Envoi d'une copie du dossier PC complet validé à l'Architecte |  | x |  | x | 2017-05-29 |  | archiver le BE d'envoi | x
x | Envoi d'une copie de l'arrêté PC validé et des avis au CT |  | x |  | x | 2017-05-29 |  | archiver le BE d'envoi | x
x | Date de péremption du PC | x |  | x |  |  |  | se mettre une alerte sur Outlook pour faire la demande de prorogation dans les délais
x | Constat d’Affichage n°1 par Huissier sur site et Mairie |  | x |  | x | 2017-06-30 |  | anticiper sur la commande du panneau d'affichage à archiver suivant nomenclature classement | x
x | Constat d’Affichage n°2 par Huissier sur site |  | x |  | x | 2017-08-18 |  | à archiver suivant nomenclature classement | x
x | Constat d’Affichage n°3 par Huissier sur site |  | x |  | x | 2017-08-30 |  | à archiver suivant nomenclature classement | x
x | Demande adresse postale selon numéro SODEGIS |  | x |  | x | 2017-09-14 |  |  | x
x | Attestation de non recours du TA |  | x |  | x | 2017-10-11 |  |  | x
x | Attestation de non recours délivré par la Mairie |  | x |  | x | 2017-10-12 |  |  | x
Gestion des riverains
| Convention pour gestion des clôtures mitoyennes | x |  | x |  |  |  | convention de ce que SODEGIS fait ou pas en accord avec les riverains, à mettre en place après purge du PC | x
| Convention si présence d'une zone ANC (perte de valeur du bien du riverain) | x |  | x |  |  |  |  | x
Avant Projet Détaillé
x | OS Etudes APD | x |  |  | x | 2017-02-28 |  | archiver quand le MOE l'a signé | x | PRC 06-05-17
x | Réception Etudes APD |  | x |  | x | 2017-05-15 |  | le RO doit informer l'assistante de l'arrivée du dossier | x
x | Remise du rapport CT APD (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2017-07-10 |  | dès réception de l'APD, Assistante transmet le dossier au CT par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite (après contrôle de la complétude du dossier par RO) | x | PRC 06-07-15
x | Remise du rapport SPS APD (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2017-06-05 |  | dès réception de l'APD, Assistante transmet le dossier au CT par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite (après contrôle de la complétude du dossier par RO) |  | PRC 06-07-15
x | Réunion de présentation Etudes APD | x |  | x |  | 2017-07-12 |  | Présentation APS par MOE au RO, NBL, SGM, Responsable activité économique (si commerces en pied d'immeuble), foncier (si nécessaire), puis CR à diffuser aux personnes présentes et invitées / archiver suivant nomenclature classement - assistante lance les invitations OUTLOOK
x | Validation Etudes APD & Rapport validation APD | x |  | x |  | 2017-07-12 |  | date correspond à l'envoi du rapport de validation au MOE | x | PRC 06-06-17 ENR-06-12-17
x | Avenant architecte de fixation du coût d'objectif définitif | x |  | x |  | 2017-07-27 |  | à archiver suivant nomenclature classement | x
Financement LBU
x | Validation du PR/PF par le CA | x |  | x
x | Dépôt du Dossier de Financement Subvention | x |  |  | x | 2017-03-31 |  | Assistante préparer le dossier qui est contrôlé par le RO, le fait déposer chez tireur de plans archiver le BE d'envoi | x
x | Arrêté de financement |  | x |  | x | 2017-07-13 |  | transmettre une copie à la chargée d'appel de fonds | x
Désignation du Coordinateur OPC
x | Consultation & Désignation du Coordinateur OPC | x |  |  | x | 2017-08-09 |  | consultation faite par l'Assistante, analyse faite par RO, mise en forme par assistante | x
x | Notification du Marché OPC |  | x |  | x | 2017-12-19 |  | à archiver suivant nomenclature classement | x
Sollicitation des concessionnaires après obtention PC
x | Demande de raccordement Electricité (EDF et SIDELEC) | x |  |  | x | 2019-04-12 |  |  | x
x | Demande de raccordement Téléphone logements et ascenseur | x |  |  | x | 2018-05-22 |  |  | x
| Demande de renforcement du réseau EU | x |  |  | x | 2019-04-12
x | Demande de renforcement Eau Potable | x |  |  | x | 2019-04-12 |  |  | x
x | Validation du principe de ramassage des Ordures ménagères | x |  |  | x |  |  |  | x
x | Demande de rétrocession des voiries | x |  |  | x | 2017-07-17 |  |  | x
x | Obtention du certificat d'adressage |  | x |  | x | 2019-12-31 |  |  | x
PRO
x | OS Etudes PRO | x |  |  | x | 2017-11-21 |  | archiver quand le MOE l'a signé | x | PRC 06-05-17
x | Réception Etudes PRO |  | x |  | x | 2018-03-19 |  | le RO doit informer l'assistante de l'arrivée du dossier | x
| Ttransmission du PRO à OPC pour établissement du planning prévisionnel |  | x |  | x | 2018-03-20 |  | dès réception du PRO, Assistante transmet le dossier au CT par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite | x
x | Remise du rapport CT PRO (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2018-05-28 |  | dès réception du PRO, Assistante transmet le dossier au CT par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite | x | PRC 06-07-15
x | Remise du rapport SPS PRO (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2018-06-05 |  | dès réception du PRO, Assistante transmet le dossier au SPS par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite | x | PRC 06-07-15
x | Réunion de présentation Etudes PRO | x |  | x |  |  |  | Présentation APS par MOE au RO, NBL, SGM, Responsable activité économique (si commerces en pied d'immeuble), foncier (si nécessaire), puis CR à diffuser aux personnes présentes et invitées / archiver suivant nomenclature classement - assistante lance les invitations OUTLOOK
x | Rapport validation PRO | x |  | x |  | 2018-11-07 |  |  | x | PRC 06-06-17 ENR-06-12-17
Missionner un géomètre pour réalisation d'un Etat Descriptif de Division (si local commercial en pied d'immeuble)
x | Convention de raccordement FT transmise au MOE |  | x |  | x | 2018-05-22 |  |  | x
DCE
x | OS du DCE | x |  |  | x | 2018-11-07 |  | archiver quand le MOE l'a signé | x | PRC 06-05-17
x | Réception du DCE |  | x |  | x | 2018-12-03 |  | le RO doit informer l'assistante de l'arrivée du dossier | x
| Ttransmission du PRO à OPC pour établissement du planning prévisionnel |  | x |  | x | 2019-03-20 |  | dès réception du PRO, Assistante transmet le dossier au CT par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite | x
x | Remise du rapport CT DCE (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2019-06-25 |  | dès réception du DCE, Assistante transmet le dossier au CT par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite |  | PRC 06-07-15
x | Remise du rapport SPS DCE (à diffuser au MOE) |  | x |  | x | 2019-06-25 |  | dès réception du DCE, Assistante transmet le dossier au SPS par BE avec une date limite, et relance à faire passé cette date limite |  | PRC 06-07-15
x | Réunion de présentation Etudes DCE | x |  | x |  | 2019-07-02 |  | Présentation APS par MOE au RO, NBL, SGM, Responsable activité économique (si commerces en pied d'immeuble), foncier (si nécessaire), puis CR à diffuser aux personnes présentes et invitées / archiver suivant nomenclature classement - assistante lance les invitations OUTLOOK
x | Rapport validation DCE | x |  | x |  | 2019-07-02 |  |  | x | PRC 06-06-17 ENR-06-12-17
| Etablissement de l'Etat Descriptif de Division | x |  | x |  | SO |  | en concertation avec le Responsable activité économique | x
Consultation des entreprises
x | Lancement de la consultation | x |  |  | x | 2020-06-15 | 31/07/2019 : 1ère consultation déclarée sans suite 05/11/2019 : 2ème consultation déclarée sans suite | il ne doit plus y avoir de réserves de CT remplir la check list AO | x | "O:\15- SODEGIS Report\Documentation Dem Qual\BIBLIOTHEQUE\16- ACHATS & MARCHE\Processus interne marchés publics.pdf" ENR 06-07-18 Check List Lancement AO
x | Date limite de remise des plis | x |  |  | x | 2020-08-04 |  |  | x
| Transmission des offres au MOE | x |  |  | x | 2020-09-11
| OS ACT | x |  |  | x | 2018-11-07 |  |  | x
| Présentation de l'ACT par MOE | x |  |  | x | 2020-09-24 |  | inviter OPC + responsable marchés | x
x | Rapport CAO | x |  |  | x | 2020-10-02 |  |  | x
| Transmission Rapport CAO + ACT à Responsable Marchés |  | x |  | x | 2020-10-05
x | CAO : attribution des marchés | x |  | x |  | 2020-10-06
x | Demande de financement MDE EDF | x |  | x |  | 2020-11-06 |  | à suivre par le RO | x | \\FICS-01\Organisation\4 - DOP\42 - Pôle Construction Immobilière\Pôle Immobilier\Financement, PRD, Gest° OP\BIBLIOTHEQUE PIM\FINANCEMENT\EDF
Financement CDC
| Accord préalable CGLLS | x |  |  | x | 2020-08-27
x | Dépôt du Dossier de Financement prêts | x |  | x |  | 2020-08-27 |  | Fait sur site internet CDC | x
| Contrat de prêt signé | x |  | x |  | 2020-10-22 |  |  | x
x | Garantie de prêts conforme et validée par la CDC | x |  |  | x | 2021-03-25 | 29/10/2020 : transmission ddes à la mairie et au TCO TCO : validation ddes de prêts le 15/02/2021 | Assistante préparer les dossiers de demandes de garantie, contrôlés par le RO Assistante transmets les originaux des garanties par BE à la DAF Assistante transmets les garanties à la CDC pour validation | x | PRC 06-01-17 "O:\4 - DOP\42 - Pôle Construction Immobilière\Pôle Immobilier\Financement, PRD, Gest° OP\BIBLIOTHEQUE PIM\FINANCEMENT\CDC\GARANTIES\Protocole Prog 2017-2020\Protocole garanties d'emprunt 2017 du 28 novembre 2017 signé.pdf"
x | Maitrise foncière | x |  | x |  |  |  |  | x
Préparation de chantier et OS
x | Demande et signature du contrat DO | x |  |  | x | 11/03/2021 01/04/2021 | Demande le 11/03/2021 Signature le 01/04/2021 | Assistante préparer le dossier qui est contrôlé par le RO | x | O:\15- SODEGIS Report\Documentation Dem Qual\BIBLIOTHEQUE\6- CONSTRUCTION\DOCUMENTATION\DO
x | Dépôt de la DROC en Mairie | x |  |  | x | 2021-02-25 |  | archiver le BE d'envoi entreprises intervenant sur le chantier doivent être assurées à la date de la DROC | x
x | Contrat DO |  | x |  | x | 2021-04-01 |  |  | x
| Compléter la check list OS | x |  | x |  |  |  |  | x | ENR 06-08-17 Check List OS dém. chantier v5
x | Notification du marché (AE + dossier marché) au titulaire | x |  |  | x | 2020-11-05 | A partir du 05/11/2020 |  | x | PRC 06-09-15
x | Réunion de coordination de démarrage de chantier | x |  | x |  | 2020-11-13 |  |  |  | ENR 05A-13-15 Annexe 10 Prepa de chantier
x | Notifier les OS de démarrage | x |  |  | x | 2020-11-13 |  | Assistante prépare les OS suivant modèle DQ | x | PRC 06-10-15 ENR 06-08-17 Check List OS démarrage chantier OS démarrage chantier
| Constat d'huissier contradictoire avant travaux, avec les riverains | x |  | x |  |  |  | Le constat doit être notifié aux riverains | x
x | Notification du Planning d’Exécution signé entreprises (1 mois après OS démarrage) |  | x |  | x | 2021-08-24 |  | Assistante prépare les OS suivant modèle DQ | x
Suivi de chantier
x | Convention MOD EDF signée | x |  |  | x |  |  |  | x
| Convention SIDELEC signée | x |  |  | x | 2020-06-03 |  |  | x
x | Validation échantillons à la fin de la période de préparation | x |  |  | x | 2021-11-09 |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
x | Transmission de la fiche programme (adresse, n° logements) à la GL | x |  | x |  |  |  |  | x
| Transmission à la GL plans niveau A3 avec numérotation GL + logements PMR | x |  | x |  |  |  |  | x
| Terrassements | x |  | x
x | Achèvement des fondations | x |  | x |  | 2021-11-09 |  | Récupérer une attestation du MOE | x
| Dalle Haute RDC | x |  | x
| Dalle Haute R+1 | x |  | x
| Dalle Haute R+2 | x |  | x
| Dalle Haute R+3 | x |  | x
| Dalle Haute R+4 | x |  | x
| Hors d'eau | x |  | x |  |  |  | Récupérer une attestation du MOE | x
x | Hors d’air (menuiseries extérieures) | x |  | x
x | Validation du logement témoin | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (Patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
| Cloisons intérieures | x |  | x
| Finitions intérieures | x |  | x
x | Réunion technique concessionnaires avant réception | x |  | x
| Constat d'huissier contradictoire avant travaux, avec les riverains | x |  | x |  |  |  | Le constat doit être notifié aux riverains | x
x | Réception travaux MOD EDF | x |  | x |  |  |  |  | x
x | Pose des compteurs EDF | x |  | x
x | Réception FRANCE TELECOM | x |  | x |  |  |  |  | x
x | Pose des compteurs AEP | x |  | x
x | Réception des voiries à rétrocéder par la Commune et les concessionnaires | x |  | x
| Visite M-3 | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
| Visite M-2 | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
| Visite M-1 | x |  |  | x |  |  | Assistante lance les invitations OUTLOOK (patrimoine, GL) Assistante prépare le CR à diffuser à tous | x
Réception
x | Rapport final CT sans réserves |  | x |  | x |  |  |  | x
x | Vérification de la numérotation des logements sur site | x |  | x
| Visites techniques JFG | x |  |  | x |  |  | Diffuser son CR au MOE | x
x | Visite de pré-réception | x |  | x
x | Transmission plan masse annoté à la GL | x |  |  | x |  |  |  | x
x | Raccordement postal | x |  |  | x |  |  |  | x | PRC 06-12-15 ENR 06-13-18 Formulaire raccordement postal
x | Date de réception des travaux | x |  | x
x | PV réception |  | x |  | x |  |  |  | x
x | Date limite de levée des réserves BCT et MOE | x |  | x
x | Déclaration Attestant l' Achèvement et la Conformité des Travaux + attestation BCT PMR | x |  |  | x |  |  | archiver le BE d'envoi et le retour de la DAACT signée par Mairie | x
| attestation d'achèvement des travaux signée par le MOE |  | x |  | x |  |  | attention CREDIT IMPOT | x
| Transmission au service GPA et astreinte, du listing des entreprises étant intervenues sur le chantier | x |  |  | x
| Dossier de rétrocession des voiries pour transmission au Foncier | x |  |  | x |  |  | archiver preuve de l'envoi | x | "O:\15- SODEGIS Report\Documentation Dem Qual\BIBLIOTHEQUE\6- CONSTRUCTION\DOCUMENTATION\ENR 06-11-16 Liste pces pr rétrocess° ouvrage.xlsx"
Livraison
x | Inauguration | x |  | x
Suivi administratif après livraison
x | Déclaration H1, H2 (exonération TFPB) à déposer par GL dans les 3 mois de la DAACT : transmettre doc à GL |  | x |  | x |  | O:\4 - DOP\42 - Pôle Construction Immobilière\Pôle Immobilier\Prog 2017\0185-INDIGO Tranche 1\1. Administratif\9- GL\Déclaration Fiscale | Assistante compile les documents / RO complète les formulaires | x
x | Réception des DOE | x |  | x |  |  |  |  | x
x | Réception du DIUO | x |  | x
x | DIUO signé |  | x |  | x |  |  |  | x
x | DGD entreprises soldé | x |  | x |  |  |  |  | x | PRC 06-02-17
x | Budget de pré-clôture | x |  | x |  |  |  |  | x
x | Attestation de non opposition à la conformité |  | x |  | x |  |  |  | x
x | Déclaration de fin de DO |  | x |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO vérifie | x
| Dossier de clôture défiscalisation / crédit d'impôt | x |  |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO vérifie | x
x | Fin année de parfait achèvement (GANTT) | x |  | x
x | Budget de clôture | x |  | x |  |  |  |  | x
| Rapport de fin d'opération | x |  | x | x |  |  |  | x
x | Transmission au Patrimoine | x |  |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO vérifie | x | PRC 06-09-16 Transmission d'une opération au Patrimoine
x | Archivage de l’opération | x |  |  | x |  |  | Assistante compile les documents / RO vérifie | x
x | Décision administrative de main levée de la retenue de garantie | x |  |  | x |  |  |  | x | PRC 06-03-17 ENR 06-06-17 Note levée RG
|  | 117 | 45 | 63 | 100

## Planning Gantt
OPERATION | 0
ANNE DE PROGRAMMATION | 2017
ETAPE | DEBUT | DUREE PREVISIONNELLE | DUREE RELLE | FIN | REALISE
PROGRAMME | 2016-06-15 | 83 |  | 2016-09-06
Lancement consultation MOE | 2016-06-15 | 15 | 23 | 2016-07-08 | x
Notification marché MOE | 2016-07-08 | 35 | 60 | 2016-09-06 | x
PHASE ESQ | 2016-09-06 | 50 |  | 2016-10-26
Rendu ESQ | 2016-09-06 | 30 | 50 | 2016-10-26 | x
Archi Conseil DEAL | 2016-10-26 | 15 | 20 | 2016-11-15 | x
Validation ESQ | 2016-11-15 | 30 | -20 | 2016-10-26 | x
PHASE APS | 2016-10-26 | 103 |  | 2017-02-06
Rendu APS | 2016-10-26 | 30 | 49 | 2016-12-14 | x
Validation APS | 2016-12-14 | 30 | 54 | 2017-02-06 | x
PHASE PC | 2017-02-06 | 86 |  | 2017-05-03
Dépôt demande PC | 2017-02-06 | 30 | 3 | 2017-02-09 | x
Date limite dépôt PC | 2016-09-30 | 1 | 151 | 2017-02-28
Obtention PC | 2017-02-09 | 150 | 83 | 2017-05-03 | x
PHASE APD | 2017-02-06 | 156 |  | 2017-07-12
Rendu APD | 2017-02-06 | 30 | 98 | 2017-05-15 | x
Validation APD | 2017-05-15 | 30 | 58 | 2017-07-12 | x
FINANCEMENT LBU | 2017-02-28 | 135 |  | 2017-07-13
Dépôt demande LBU | 2017-02-28 | 1 | 31 | 2017-03-31 | x
Obtention arrêté LBU | 2017-03-31 | 100 | 104 | 2017-07-13 | x
PHASE PRO | 2017-07-12 | 483 |  | 2018-11-07
Rendu PRO | 2017-07-12 | 30 | 250 | 2018-03-19 | x
Validation PRO | 2018-03-19 | 30 | 233 | 2018-11-07 | x
PHASE DCE | 2018-11-07 | 636 |  | 2020-08-04
Rendu DCE | 2018-11-07 | 30 | 26 | 2018-12-03 | x
Validation DCE | 2018-12-03 | 20 | 211 | 2019-07-02 | x
Lancement AO | 2019-07-02 | 15 | 349 | 2020-06-15 | x
Réception des offres | 2020-06-15 | 35 | 50 | 2020-08-04 | x
FINANCEMENT CDC | 2020-08-04 | 233 |  | 2021-03-25
Dépôt demande de prêt CDC | 2020-08-04 | 35 | 23 | 2020-08-27 | x
Contrat de prêt signé | 2020-08-27 | 25 | 56 | 2020-10-22 | x
Garanties conformes | 2020-10-22 | 45 | 154 | 2021-03-25 | x
OS TRAVAUX | 2021-03-25 | 20 | -132 | 2020-11-13 | x
Date du jour | 2022-03-10 | 1 |  | 2022-03-10
|  | 811 | 1833
|  | 2.2219 | 5.0219
Min axe | 42536
Max axe | 44630
Date en rouge | tâche restant à réaliser, qui n'est pas en retard
Si une tâche est notée comme réalisée (colonne E cochée, formule automatique), la date en colonne D ne doit pas être rouge
Si une tâche n'est pas notée comme réalisée (colonne E non cochée), mais que la date du jour est postérieure à la date mise en colonne D = tâche en retard, cellule remplie de rouge
Formulas:
DEBUT = [DEBUT, row below]
DEBUT = [FIN, row above]
FIN = IF([REALISE]<>"",Chrono!G8,[DEBUT]+[DUREE PREVISIONNELLE])
FIN = 'Planning Gantt'!$[DEBUT]

## Avancement
Libellé Action | N actions à réaliser | Actions réalisées
Etablissement du programme de Maîtrise d'Oeuvre | 5 | 5
Esquisse | 10 | 9
Désignation du Contrôleur technique | 2 | 2
Désignation du BE Etude de sols | 4 | 4
Désignation du Coordonnateur SPS | 2 | 2
Avant Projet Sommaire | 9 | 7
Permis de construire | 14 | 13
Gestion des riverains | 2 | 0
Avant Projet Détaillé | 7 | 7
Financement LBU | 3 | 2
Désignation du Coordinateur OPC | 2 | 2
Sollicitation des concessionnaires après obtention PC | 7 | 6
PRO | 9 | 7
DCE | 8 | 8
Consultation des entreprises | 9 | 9
Financement CDC | 5 | 8
Préparation de chantier et OS | 9 | 4
Suivi de chantier | 27 | 3
Réception | 13 | 0
Livraison | 1 | 0
Suivi administratif après livraison | 15 | 0
| 163 | 98 | 60.12%

## Liste doc à archiver
Listing des documents à archiver
Nom de l'Opération |  | 0
N° | Domaines | Durée | Existant | Numérisation | Observations
1 | OPERATIONS
32 | AFFECTATION | A VIE
12 | ADMINISTRATIF
121 | Arrêté de PC + avis | A VIE |  |  | 30 ans
Constats huissier d'affichage PC
Attestations de non recours
122 | DROC | A VIE |  |  | 30 ans
123 | DAT | A VIE |  |  | 30 ans
124 | Conformité Mairie | A VIE |  |  | 30 ans
125 | Attestation Conformité PMR |  |  |  | 30 ans
126 | PV visite préalable SDIS |  |  |  | 30 ans
certificat d'adressage
| Divers documents jugés importants |  |  |  | 30 ans
contrats abonnement concessionnaires
Titre de propriété
Plan topo / bornage
13 | TECHNIQUE
131 | Dossier PC complet | A VIE |  |  | 10 ans délai recours des tiers
132 | Demande de financement | A VIE
133 | Dossier marché complet | A VIE |  |  | 5 ans
134 | DOE | A VIE
135 | Marchés (AE) de tous les intervenants | 30 ans |  |  | A classer par entreprise
Tous les avenants signés / LC + note explicative
136 | PV Réception | 30 ans
137 | DGD | 30 ans
138 | PV Chantier | 30 ans
139 | PC et Police/Opération | 30 ans
| Courriers/ mises en demeure | 30 ans
| Libération de Retenue de garantie | 30 ans
| Rapports de validation d'études (MOE/SPS/CT) |  |  |  | A classer par intervenant
Rapports d'analyse des offres
14 | ASSURANCES
141 | PV anti thermites | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
142 | Rapport étude sols | A vie
143 | Rapports et PV contrôles | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
144 | Polices DO et CNR | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
145 | Attestation décénnale à la date de la DROC, de chaque intervenant | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
146 | Déclaration définitive coût des travaux | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
147 | Justificatif prime d'assurance | 12 ans |  |  | 10 + 2 ans après fin contrat
15 | LIVRAISON
151 | Plan cellules | A VIE
152 | Plan de recolement | A VIE
153 | Copie consuel | A VIE
154 | PV de livraison | A VIE
155 | Plan clés compteurs | A VIE
156 | DIUO | A VIE
157 | Règlement de copropriété | A VIE
16 | CLASSEMENT
161 | Arrêtés de classement | A VIE
162 | Doc.graphiques | A VIE
17 | CONTENTIEUX | A VIE
2 | OPERATIONS PRLC
21 | FINANCEMENT CDC
211 | Décision Financement | du prêt
212 | Fiche programme | du prêt
213 | Contrat prêt CDC | du prêt
214 | Délibérations de garantie | du prêt
215 | Engagement CGLS | du prêt
| DEFISCALISATION | 30 ans
| Documentation juridique | 30 ans
| Dossier demande d'agrément | 30 ans
| Agrément provisoire | 30 ans
| Agrément définitif | 30 ans
| Contrat de réservation | 30 ans
| Mandat de représentation | 30 ans
| Contrat VEFA | 30 ans
| Crédit bail | 30 ans
22 | SUBVENTION LBU
222 | Arrêté de subvention | du prêt
23 | AUTRES SUBV.
231 | Convention de financement | du prêt
24 | CLOTURES
241 | Bilan de clôture | du prêt
4 | AMENAGEMENT | 5 ans après la fin de la concession
41 | Actes juridiques | IDEM
411 | Délibérations | 5a après f.c.
412 | Conventions | 5a après f.c.
413 | Bilans | 5a après f.c.
414 | CRAC | 5a après f.c.
42 | PHASES | IDEM
421 | Convention études | 5a après f.c.
422 | Délibération CM/CL | 5a après f.c.
423 | DUP complet | 5a après f.c.
425 | Loi sur l'eau | 5a après f.c.
426 | Etude impact | 5a après f.c.
427 | Enquête parcellaire | 5a après f.c.
428 | Déclaration insalubrité | 5a après f.c.
429 | 1er Bilan | 5a après f.c.
4210 | Dossier de réalisation/PAZ/ZAC | 5a après f.c.
4211 | Dossier création | 5a après f.c.
43 | FINANCIER | IDEM
431 | Etat | 5a après f.c.
432 | Région | 5a après f.c.
433 | Département | 5a après f.c.
434 | Europe | 5a après f.c.
435 | Commune | 5a après f.c.
44 | TECHNIQUE | IDEM
441 | Marchés et DGD | 5a après f.c.
442 | DOE | 5a après f.c.
443 | PV Chantier | 5a après f.c.
444 | PV réception | 5a après f.c.
45 | REMISE OUVRAGES | IDEM
451 | DOE | 5a après f.c.
452 | PV Concessionnaire | 5a après f.c.
453 | PV Réception | 5a après f.c.
454 | Classement | 5a après f.c.
455 | Rétrocession | 5a après f.c.