## Données NH REHAB
OPERATION | PROG | RO | Avancement facturé | Date | Montant
100 Marches | 2017 | JER | Programmation | 4284400% | 947.34
100 Marches | 2017 | JER | APS | 4289100% | 1419.87
100 Marches | 2017 | JER | APD | 4291600% | 946.88
100 Marches | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 1405.68
100 Marches | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 471.98
100 Marches | 2017 | JER | OS | 4346500% | 948.01
100 Marches | 2017 | JER | OPR | 4360800% | 2631.3
100 Marches | 2017 | JER | Réception | 4378300% | 186.52
100 Marches | 2017 | JER | Bilan final | 4417900% | 471.45
100 Marches | 2017 | JER | Bilan final | 4454300% | 7744.58
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 21651.8
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | APD | 4329300% | 38987.93
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 26028.43
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 8959.35
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | OS | 4378300% | 17378.4
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | 20% | 4394300% | 8685.37
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | 75% | 4417900% | 29685.36
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | Réception | 4451700% | 23420
Benjoins 1 | 2022 | MHO | Programmation | 4457800% | 3846.31
Berive | 2022 | MHO | Programmation | 4457800% | 6410.03
Bougainvillées | 2017 | JER | ESQ | 4284400% | 6277.49
Bougainvillées | 2017 | JER | APS | 4289100% | 4217.67
Bougainvillées | 2017 | JER | APD | 4291600% | 4198.05
Bougainvillées | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 6266.24
Bougainvillées | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 2095.94
Bougainvillées | 2017 | JER | OS | 4346500% | 6231.66
Bougainvillées | 2017 | JER | OPR | 4360800% | 4170.19
Bougainvillées | 2017 | JER | 95% | 4378300% | 4130.45
Bougainvillées | 2017 | JER | OPR | 4380400% | 10921.2
Bougainvillées | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 80.19
Bougainvillées | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 1086.63
Bougainvillées | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 1263.53
Bras des Etangs | 2017 | JER | APS | 4289100% | 20202.22
Bras des Etangs | 2017 | JER | APD | 4291600% | 8080.88
Bras des Etangs | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 12290.38
Bras des Etangs | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 4057.35
Bras des Etangs | 2017 | JER | OS | 4346500% | 10358.83
Bras des Etangs | 2017 | JER | 55% | 4360800% | 12645.94
Bras des Etangs | 2017 | JER | 75% | 4378300% | 4244.69
Bras des Etangs | 2017 | JER | OPR | 4417900% | 23881.8509
Bras des Etangs | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 4334.76
Canal Lilis | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 6256.63
Canal Lilis | 2018 | JER | APD | 4329300% | 12820.55
Canal Lilis | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 6834.01
Canal Lilis | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 2475.94
Canal Lilis | 2018 | JER | OS | 4377300% | 5126.35
Canal Lilis | 2018 | JER | 20% | 4380400% | 4067.27
Canal Lilis | 2018 | JER | Réception | 4418000% | 15899.52
Canal Lilis | 2018 | JER | Bilan final | 4451700% | 1033.02
Canal Lilis | 2018 | JER | Bilan final | 4455700% | 1094.62
Caramboles | 2017 | JER | APS | 4284400% | 1853.99
Caramboles | 2017 | JER | APD | 4291600% | 744.13
Caramboles | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 1865.17
Caramboles | 2017 | JER | OS | 4346500% | 1581.06
Caramboles | 2017 | JER | 95% | 4360800% | 2503.57
Caramboles | 2017 | JER | OPR | 4378300% | 284.93
Caramboles | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 3152.63
Caramboles | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 109.67
Caramboles | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 478.87
Casabianca | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 8343.63
Casabianca | 2020 | JER | APS | 4394300% | 6601.77
Casabianca | 2020 | JER | OS | 4463600% | 1748.84
Cazala | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 8370.54
Cazala | 2021 | MHO | APS | 4451700% | 12527.7
Chapelle | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 15579.45
Chapelle | 2020 | JER | APS | 4394300% | 24529.98
Chemin Galet 1 | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 11569.49
Chemin Galet 1 | 2020 | JER | APS | 4394300% | 13210.05
Chemin Galet 2 | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 12285.78
Chemin Galet 2 | 2020 | JER | APS | 4394300% | 12620.99
Chemin Galet 2 | 2020 | JER | CAO | 4451700% | 1143.79
Citronnelles | 2017 | JER | APS | 4284400% | 24977.59
Citronnelles | 2017 | JER | APD | 4291600% | 10235.25
Citronnelles | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 14788.54
Citronnelles | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 5000.13
Citronnelles | 2017 | JER | 55% | 4360800% | 9911.04
Citronnelles | 2017 | JER | 20% | 4346500% | 15027.4
Citronnelles | 2017 | JER | 75% | 4378300% | 4993.24
Citronnelles | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 15198.34
Citronnelles | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 2294.5
Citronnelles | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 1907.65
Cœur de village 40 | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 4675.63
Cœur de village 40 | 2021 | MHO | APS | 4451700% | 7012.73
Hubert Delisle | 2017 | JER | APS | 4284400% | 43083.11
Hubert Delisle | 2017 | JER | APD | 4291600% | 14372.32
Hubert Delisle | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 24156.6
Hubert Delisle | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 8161.21
Hubert Delisle | 2017 | JER | 20% | 4346500% | 24904.79
Hubert Delisle | 2017 | JER | 55% | 4360800% | 16264.29
Hubert Delisle | 2017 | JER | 75% | 4378300% | 7521.15
Hubert Delisle | 2017 | JER | 95% | 4394300% | 8094.99
Hubert Delisle | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 26205.52
Hubert Delisle | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 4338.5784
Hubert Delisle | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 4055.64
La Cure | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 6194.47
La Cure | 2018 | JER | APD | 4329300% | 11789.32
La Cure | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 6384.27
La Cure | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 2439
La Cure | 2018 | JER | OS | 4378300% | 4840.94
La Cure | 2018 | JER | 40% | 4418000% | 15799.31
La Cure | 2018 | JER | Réception | 4451700% | 12561.54
La Cure 2 | 2020 | MHO | ESQ | 4378300% | 7701.27
La Cure 2 | 2020 | MHO | APS | 4394300% | 8486.69
La Forêt | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 1610.12
La Forêt | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 5937.34
Lacaussade 1 | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 5015.66
Lacaussade 1 | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 13495.74
Lacaussade 1 | 2021 | MHO | PRO | 4457900% | 7852.19
Le Choka Bleu | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 8647.66
Le Choka Bleu | 2020 | JER | APS | 4394300% | 11438.37
Le Choka Bleu | 2020 | JER | CAO | 4451700% | 1748.23
Le Ruisseau | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 3397.51
Le Ruisseau | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 8457.17
Nid Joli | 2022 | MHO | Programmation | 4457800% | 3528.9
Orchidées 1 | 2020 | MHO | ESQ | 4378300% | 22069.51
Orchidées 1 | 2020 | MHO | APS | 4394300% | 39762.25
Orchidées 1 | 2020 | MHO | CAO | 4451700% | 6022.34
Orchidées 2 | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 32765.07
Orchidées 2 | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 12655.11
Orchidées 2 | 2021 | MHO | PRO | 4463400% | 17711.56
Poinsétias | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 5305.63
Poinsétias | 2018 | JER | APD | 4329300% | 12912.78
Poinsétias | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 7807.89
Poinsétias | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 1441.06
Poinsétias | 2018 | JER | OS | 4378300% | 4779.34
Poinsétias | 2018 | JER | 20% | 4394300% | 2288.52
Poinsétias | 2018 | JER | Réception | 4418000% | 13865.6
Poinsétias | 2018 | JER | Bilan final | 4451700% | 1163.49
Poinsétias | 2018 | JER | Bilan final | 4463500% | 1233.01
Usine à Vetyver | 2022 | MHO | Programmation | 4457900% | 6416.37
La Cure 2 | 2020 | MHO | OS | 4467900% | 861.92
Bras des Etangs | 2017 | JER | Bilan final | 4467900% | 2062.23

## Données opérations REHAB
OPERATIONS | PROG | N lgts | RO | Phase | PRP | TOTAL HONORAIRES | CUMUL HONORAIRES FACTURES | AVANCEMENT FACTURE | % AVANCEMENT | PERCU EN 2017 | PERCU EN 2018 | PERCU EN 2019 | PERCU EN 2020 | PERCU EN 2021 | PERCU EN 2022 | RESTE A PERCEVOIR EN 2022 | % Avancement prév fin 2022 | RESTE A PERCEVOIR | OBJ 2022 - INITIAL | OBJ mis à jour
100 Marches | 2017 | 10 | JER | fin | 343472.32 | 17173.62 | 17173.61 | Bilan final | 100% | 4719.77 | 1419.99 | 2817.82 | 471.45 | 7744.58 | 0 | 0 | 100% | 0.01
Bellevue A-B-C | 2018 | 128 | JER | GPA | 3679929.22 | 183996.46 | 174796.64 | Réception | 95% | 21651.8 | 65016.36 | 26337.75 | 38370.73 | 23420 | 0 | 9199.823 | 100% | 9199.82 | bilan final |  | bilan final
Benjoins 1 | 2022 |  | MCL | ESQ | 1282103.49 | 38463.1 | 3846.31 | Programmation | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.31 | 15385.24 | 50% | 34616.79 | PRO | PRO | PRO
Berive | 2022 |  | MCL | ESQ | 2136676.63 | 64100.3 | 6410.03 | Programmation | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6410.03 | 25640.12 | 50% | 57690.27 | PRO | PRO | PRO
Bougainvillées | 2017 | 26 | JER | GPA | 1018784.28 | 50939.24 | 50939.24 | Bilan final | 100% | 20959.45 | 8327.6 | 19221.84 | 80.19 | 2350.16 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Bras des Etangs | 2017 | 31 | JER | GPA | 2043182.53 | 102159.12 | 102159.1309 | Bilan final | 100% | 40573.48 | 14416.18 | 16890.63 | 23881.8509 | 4334.76 | 2062.23 | 0 | 100% | -0.01091 | bilan final |  | bilan final
Canal Lilis | 2018 | 23 | JER | GPA | 1112158.2 | 55607.91 | 55607.91 | Bilan final | 100% | 6256.63 | 19654.56 | 11669.56 | 15899.52 | 2127.64 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Caramboles | 2017 | 6 | JER | fin | 251480.22 | 12574.01 | 12574.02 | Bilan final | 100% | 4463.29 | 1581.06 | 2788.5 | 3152.63 | 588.54 | 0 | 0 | 100% | -0.01
Casabianca | 2020 | 16 | JER | AO | 886270.3617 | 26588.1109 | 16694.24 | CAO | 63% | 0 | 0 | 8343.63 | 6601.77 | 0 | 1748.84 | 5849.3844 | 84.79% | 9893.8709 | 95% |  | 75%
Cazala | 2021 | 57 | MCL | APS | 2786432.77 | 83592.9831 | 20898.24 | APS | 25% | 0 | 0 | 0 | 8370.54 | 12527.7 | 0 | 33437.1932 | 65% | 62694.7431 | OS |  | OS
Chapelle | 2020 | 38 | MCL | AO | 2236226 | 65645.9772 | 40109.43 | CAO | 61% | 0 | 0 | 15579.45 | 24529.98 | 0 | 0 | 12472.7357 | 80.1% | 25536.5472 | OS |  | 55%
Chemin Galet 1 | 2020 | 30 | JER | AO | 1473644.6667 | 44209.34 | 24779.54 | CAO | 56% | 0 | 0 | 11569.49 | 13210.05 | 0 | 0 | 3978.8406 | 65.05% | 19429.8 | 55% |  | OS
Chemin Galet 2 | 2020 | 32 | JER | AO | 1578821.81 | 47364.6543 | 26050.56 | CAO | 55% | 0 | 0 | 12285.78 | 12620.99 | 1143.79 | 0 | 4736.4654 | 65% | 21314.0943 | OS |  | OS
Citronnelles | 2017 | 45 | JER | fin | 2086673.72 | 104333.69 | 104333.68 | Bilan final | 100% | 50001.38 | 20027.53 | 14904.28 | 15198.34 | 4202.15 | 0 | 0 | 100% | 0.01
Cœur de village 40 | 2021 | 40 | MCL | APS | 1558448.59 | 46753.4577 | 11688.36 | APS | 25% | 0 | 0 | 0 | 4675.63 | 7012.73 | 0 | 21039.056 | 70% | 35065.0977 | 20% |  | 20%
Hubert Delisle | 2017 | 74 | JER | GPA | 3623164.03 | 181158.1984 | 181158.1984 | Bilan final | 100% | 81612.03 | 33066 | 23785.44 | 34300.51 | 8394.2184 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
La Cure | 2018 | 30 | JER | GPA | 1263344.19 | 63167.2095 | 60008.85 | Réception | 95% | 6194.47 | 18173.59 | 7279.94 | 15799.31 | 12561.54 | 0 | 3158.3605 | 100% | 3158.3595 | bilan final
La Cure 2 | 2020 | 18 | MCL | AO | 874353.02 | 26230.59 | 17049.88 | OS | 65% | 0 | 0 | 7701.27 | 8486.69 | 0 | 861.92 | 5246.118 | 85% | 9180.71 | 95% |  | 75%
La Forêt | 2021 | 10 | MCL | APS | 718805.92 | 21564.1776 | 7547.46 | APD | 35% | 0 | 0 | 0 | 1610.12 | 5937.34 | 0 | 7547.4622 | 70% | 14016.7176 | 20% |  | 20%
Lacaussade 1 | 2021 | 36 | MCL | PRO | 1757572.5 | 52727.17 | 26363.59 | PRO | 50% | 0 | 0 | 0 | 5015.66 | 13495.74 | 7852.19 | 13181.7925 | 75% | 26363.58 | 40% |  | 40%
Le Choka Bleu | 2020 | 26 | JER | AO | 1323288.7 | 39698.661 | 21834.26 | CAO | 55% | 0 | 0 | 8647.66 | 11438.37 | 1748.23 | 0 | 7939.7322 | 75% | 17864.401 | 40% |  | 40%
Le Ruisseau | 2021 | 29 | MCL | APS | 1129017.8 | 33870.534 | 11854.68 | APD | 35% | 0 | 0 | 0 | 3397.51 | 8457.17 | 0 | 11854.6869 | 70% | 22015.854 | 20% |  | 20%
Nid Joli | 2022 |  | MCL | ESQ | 1176300.5958 | 35289.0179 | 3528.9 | Programmation | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.9 |  | 10% | 31760.1179 | PRO
Orchidées 1 | 2020 | 83 | MCL | AO | 4112369.71 | 123371.0913 | 67854.1 | CAO | 55% | 0 | 0 | 22069.51 | 39762.25 | 6022.34 | 0 | 24674.2183 | 75% | 55516.9913 | 40% |  | 40%
Orchidées 2 | 2021 | 86 | MCL | APS | 4208782.97 | 126263.49 | 63131.74 | PRO | 50% | 0 | 0 | 0 | 12655.11 | 32765.07 | 17711.56 | 18939.5235 | 65% | 63131.75 | OS |  | OS
Poinsétias | 2018 | 34 | JER | GPA | 1015946.4 | 50797.32 | 50797.32 | Bilan final | 100% | 5305.63 | 20720.67 | 6220.4 | 16154.12 | 1163.49 | 1233.01 | 0 | 100% | 0 | bilan final | Bilan final
Usine à Vetyver | 2022 |  | JER | ESQ | 2138788.5 | 64163.65 | 6416.37 | Programmation | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416.37 | 25665.46 | 50% | 57747.28 | PRO |  | PRO
Total | [9 empty] | 241737.93 | 202403.54 | 218112.95 | 315683.3209 | 155997.1884 | 51671.36 | 249946.2123 |  |  | 21

## PREVISIONNEL AVANCEMENT REHAB
OPERATIONS | RO | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | TOTAL HONO | OBSERVATIONS | AVANCEMENT CUMULE PREVISIONNEL
Bellevue A-B-C | JER | SEPTEMBRE: Bilan final | 9199.823 |  | 0%
Benjoins 1 | MCL | JANVIER: Programmation; MAI: ESQ; JUIN: APS; AOUT: APD; OCTOBRE: PRO | 19231.55 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | #N/A
Berive | MCL | JANVIER: Programmation; MAI: ESQ; JUIN: APS; AOUT: APD; OCTOBRE: PRO | 32050.15 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | #N/A
Bougainvillées | JER | JANVIER: Bilan final | 0 |  | 0%
Bras des Etangs | JER | AVRIL: Bilan final | 2062.23 |  | 0%
Canal Lilis | JER | JANVIER: Bilan final | 0 |  | 0%
Casabianca | JER | MARS: OS; JUIN: 20%; AOUT: 40%; SEPTEMBRE: 55%; NOVEMBRE: 75% | 7598.2244 |  | 0%
Cazala | MCL | MAI: APD; JUILLET: PRO; OCTOBRE: CAO; DECEMBRE: OS | 33437.1932 |  | 0%
Chapelle | MCL | MAI: OS; JUILLET: 20%; SEPTEMBRE: 40%; OCTOBRE: 55% | 12472.7357 |  | 0%
Chemin Galet 1 | JER | MAI: OS; JUILLET: 20%; SEPTEMBRE: 40%; OCTOBRE: 55% | 3978.8406 |  | 0%
Chemin Galet 2 | JER | [12 empty] | 4736.4654 |  | 0% | bar: NOVEMBRE
Cœur de village 40 | MCL | MAI: PRO; AOUT: CAO; OCTOBRE: OS; DECEMBRE: 20% | 21039.056 | vers le 30/05/2022 - Programme travaux | #N/A
Hubert Delisle | JER | JANVIER: Bilan final | 0 |  | 0%
La Cure | JER | AOUT: Bilan final | 3158.3605 |  | 0%
La Cure 2 | MCL | AVRIL: OS; MAI: 20%; JUILLET: 40%; AOUT: 55%; NOVEMBRE: 75% | 6108.038 |  | 0%
La Forêt | MCL | MAI: PRO; AOUT: CAO; OCTOBRE: OS; DECEMBRE: 20% | 7547.4622 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | #N/A
Lacaussade 1 | MCL | JANVIER: PRO; JUIN: CAO; AOUT: OS; OCTOBRE: 20%; DECEMBRE: 40% | 21033.9825 |  | 0%
Le Choka Bleu | JER | JUIN: OS; AOUT: 20%; OCTOBRE: 40% | 7939.7322 |  | 0%
Le Ruisseau | MCL | MAI: PRO; AOUT: CAO; OCTOBRE: OS; DECEMBRE: 20% | 11854.6869 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | #N/A
Orchidées 1 | MCL | JUILLET: OS; SEPTEMBRE: 20%; NOVEMBRE: 40% | 24674.2183 |  | 0%
Orchidées 2 | MCL | MARS: PRO; JUILLET: CAO; SEPTEMBRE: OS; NOVEMBRE: OS | 36651.0835 |  | 0%
Poinsétias | JER | MARS: Bilan final | 1233.01 |  | 0%
Usine à Vetyver | JER | JANVIER: Programmation; MAI: ESQ; JUIN: APS; AOUT: APD; OCTOBRE: PRO | 32081.83 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | #N/A
Total | [13 empty] | 298088.6723

## Listes
Programmation | 10% | 10% | ESQ | JER
ESQ | 5% | 15% | APS | LCYC
APS | 10% | 25% | PC | MCL
APD | 10% | 35% | APD | OPO
PRO | 15% | 50% | PRO | TQU
CAO | 5% | 55% | AO | YFR
OS | 10% | 65% | OS
20% | 5% | 70% | Travaux
40% | 5% | 75% | GPA
55% | 5% | 80% | fin
75% | 5% | 85%
95% | 5% | 90%
OPR | 3% | 93%
Réception | 2% | 95%
Bilan final | 5% | 100%