## GLOBAL
HONORAIRES PREVISIONNELS 2022
| PREVISIONNEL INITIAL | PREVISIONNEL RECALE | PERCU | RESTE A PERCEVOIR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
REHABILITATION | 300195.6936 | 1193.9775 | 2531.05 | -1337.0725 | 155997.1884 | 315683 | 218112.95 | 202403.35
CONSTRUCTION NEUVE | 1200895.3567 | 1402643.1347 | 258013 | 1144630.1347 | 756408 | 835400 | 1961165.3306 | 1537005.8028
AMENAGEMENT | 90031 | 90031 |  | 90031 | 92854 | 49891.6 | 73713 | 153580.04
| 1591122.0503 | 1493868.1122 | 260544.05 | 1233324.0622 | 1005259.1884 | 1200974.6 | 2252991.2806 | 1892989.1928
Étiquettes de lignes | Somme de TOTAL HONO | Somme de PERCU EN 2022
JER | 70855.4497 | 18691.14
MCL | 225844.8872 | 41733.6
(vide) |  | 3528.9
Total général | 296700.3369 | 63953.64
Ecart REHAB Benjoins | 295506.3594
Étiquettes de lignes | Somme de TOTAL HONO | Somme de PERCU EN 2022
JER | 0 | 0
LCYC | 315363.111 | 26917
OPO | 61564 | 15395
TQU | 318947.5846 | 11606
YFR | 333156.747 | 18329
Total général | 1029031.4426 | 72247

## SYNTHESE REHAB
REHAB
PROG | Somme de Montant |  |  |  |  | REPARTITION OPERATIONS EN VIE y/c GPA
2017 | 468337.8793 |  |  |  | PROG | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022
100 Marches | 17173.61 |  |  |  | JER | 3 | 4 | 4 | 0 | 1
Bougainvillées | 50939.24 |  |  |  | MHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bras des Etangs | 102159.1309 |  |  |  |  | 12
Caramboles | 12574.02
Citronnelles | 104333.68
Hubert Delisle | 181158.1984
2018 | 344005.5
Bellevue A-B-C | 174796.64
Canal Lilis | 55607.91
La Cure | 62803.63
Poinsétias | 50797.32
2020 | 215654.57
Casabianca | 17976.8
Chapelle | 40109.43
Chemin Galet 1 | 24779.54
Chemin Galet 2 | 26050.56
La Cure 2 | 17049.88
Le Choka Bleu | 21834.26
Orchidées 1 | 67854.1
2021 | 141484.07
Cazala | 20898.24
Cœur de village 40 | 11688.36
La Forêt | 7547.46
Lacaussade 1 | 26363.59
Le Ruisseau | 11854.68
Orchidées 2 | 63131.74
2022 | 28406.55
Nid Joli | 3528.9
Benjoins 1 | 5740.85
Berive | 9567.08
Usine à Vetyver | 9569.72
(vide)
(vide)
Total général | 1197888.5693
RO | ANNEE NH
JER | 943093.9693
MHO | 254794.6
(vide)
Total général | 1197888.5693
Étiquettes de colonnes
| JER | MHO | (vide) | Total général
ANNEE NH | 78.73% | 21.27% | 0% | 100%

## Données NH REHAB
OPERATION | PROG | RO | Avancement facturé | Date | Montant
100 Marches | 2017 | JER | Programmation | 4284400% | 947.34
100 Marches | 2017 | JER | APS | 4289100% | 1419.87
100 Marches | 2017 | JER | APD | 4291600% | 946.88
100 Marches | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 1405.68
100 Marches | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 471.98
100 Marches | 2017 | JER | OS | 4346500% | 948.01
100 Marches | 2017 | JER | OPR | 4360800% | 2631.3
100 Marches | 2017 | JER | Réception | 4378300% | 186.52
100 Marches | 2017 | JER | Bilan final | 4417900% | 471.45
100 Marches | 2017 | JER | Bilan final | 4454300% | 7744.58
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 21651.8
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | APD | 4329300% | 38987.93
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 26028.43
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 8959.35
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | OS | 4378300% | 17378.4
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | 20% | 4394300% | 8685.37
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | 75% | 4417900% | 29685.36
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | Réception | 4451700% | 23420
Benjoins 1 | 2022 | MHO | Programmation | 4457800% | 3846.31
Berive | 2022 | MHO | Programmation | 4457800% | 6410.03
Bougainvillées | 2017 | JER | ESQ | 4284400% | 6277.49
Bougainvillées | 2017 | JER | APS | 4289100% | 4217.67
Bougainvillées | 2017 | JER | APD | 4291600% | 4198.05
Bougainvillées | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 6266.24
Bougainvillées | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 2095.94
Bougainvillées | 2017 | JER | OS | 4346500% | 6231.66
Bougainvillées | 2017 | JER | OPR | 4360800% | 4170.19
Bougainvillées | 2017 | JER | 95% | 4378300% | 4130.45
Bougainvillées | 2017 | JER | OPR | 4380400% | 10921.2
Bougainvillées | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 80.19
Bougainvillées | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 1086.63
Bougainvillées | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 1263.53
Bras des Etangs | 2017 | JER | APS | 4289100% | 20202.22
Bras des Etangs | 2017 | JER | APD | 4291600% | 8080.88
Bras des Etangs | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 12290.38
Bras des Etangs | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 4057.35
Bras des Etangs | 2017 | JER | OS | 4346500% | 10358.83
Bras des Etangs | 2017 | JER | 55% | 4360800% | 12645.94
Bras des Etangs | 2017 | JER | 75% | 4378300% | 4244.69
Bras des Etangs | 2017 | JER | OPR | 4417900% | 23881.8509
Bras des Etangs | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 4334.76
Canal Lilis | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 6256.63
Canal Lilis | 2018 | JER | APD | 4329300% | 12820.55
Canal Lilis | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 6834.01
Canal Lilis | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 2475.94
Canal Lilis | 2018 | JER | OS | 4377300% | 5126.35
Canal Lilis | 2018 | JER | 20% | 4380400% | 4067.27
Canal Lilis | 2018 | JER | Réception | 4418000% | 15899.52
Canal Lilis | 2018 | JER | Bilan final | 4451700% | 1033.02
Canal Lilis | 2018 | JER | Bilan final | 4455700% | 1094.62
Caramboles | 2017 | JER | APS | 4284400% | 1853.99
Caramboles | 2017 | JER | APD | 4291600% | 744.13
Caramboles | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 1865.17
Caramboles | 2017 | JER | OS | 4346500% | 1581.06
Caramboles | 2017 | JER | 95% | 4360800% | 2503.57
Caramboles | 2017 | JER | OPR | 4378300% | 284.93
Caramboles | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 3152.63
Caramboles | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 109.67
Caramboles | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 478.87
Casabianca | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 8343.63
Casabianca | 2020 | JER | APS | 4394300% | 6601.77
Casabianca | 2020 | JER | OS | 4463600% | 1748.84
Cazala | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 8370.54
Cazala | 2021 | MHO | APS | 4451700% | 12527.7
Chapelle | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 15579.45
Chapelle | 2020 | JER | APS | 4394300% | 24529.98
Chemin Galet 1 | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 11569.49
Chemin Galet 1 | 2020 | JER | APS | 4394300% | 13210.05
Chemin Galet 2 | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 12285.78
Chemin Galet 2 | 2020 | JER | APS | 4394300% | 12620.99
Chemin Galet 2 | 2020 | JER | CAO | 4451700% | 1143.79
Citronnelles | 2017 | JER | APS | 4284400% | 24977.59
Citronnelles | 2017 | JER | APD | 4291600% | 10235.25
Citronnelles | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 14788.54
Citronnelles | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 5000.13
Citronnelles | 2017 | JER | 55% | 4360800% | 9911.04
Citronnelles | 2017 | JER | 20% | 4346500% | 15027.4
Citronnelles | 2017 | JER | 75% | 4378300% | 4993.24
Citronnelles | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 15198.34
Citronnelles | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 2294.5
Citronnelles | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 1907.65
Cœur de village 40 | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 4675.63
Cœur de village 40 | 2021 | MHO | APS | 4451700% | 7012.73
Hubert Delisle | 2017 | JER | APS | 4284400% | 43083.11
Hubert Delisle | 2017 | JER | APD | 4291600% | 14372.32
Hubert Delisle | 2017 | JER | PRO | 4308100% | 24156.6
Hubert Delisle | 2017 | JER | CAO | 4329300% | 8161.21
Hubert Delisle | 2017 | JER | 20% | 4346500% | 24904.79
Hubert Delisle | 2017 | JER | 55% | 4360800% | 16264.29
Hubert Delisle | 2017 | JER | 75% | 4378300% | 7521.15
Hubert Delisle | 2017 | JER | 95% | 4394300% | 8094.99
Hubert Delisle | 2017 | JER | Réception | 4417900% | 26205.52
Hubert Delisle | 2017 | JER | Bilan final | 4451700% | 4338.5784
Hubert Delisle | 2017 | JER | Bilan final | 4455700% | 4055.64
La Cure | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 6194.47
La Cure | 2018 | JER | APD | 4329300% | 11789.32
La Cure | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 6384.27
La Cure | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 2439
La Cure | 2018 | JER | OS | 4378300% | 4840.94
La Cure | 2018 | JER | 40% | 4418000% | 15799.31
La Cure | 2018 | JER | Réception | 4451700% | 12561.54
La Cure 2 | 2020 | MHO | ESQ | 4378300% | 7701.27
La Cure 2 | 2020 | MHO | APS | 4394300% | 8486.69
La Forêt | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 1610.12
La Forêt | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 5937.34
Lacaussade 1 | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 5015.66
Lacaussade 1 | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 13495.74
Lacaussade 1 | 2021 | MHO | PRO | 4457900% | 7852.19
Le Choka Bleu | 2020 | JER | ESQ | 4378300% | 8647.66
Le Choka Bleu | 2020 | JER | APS | 4394300% | 11438.37
Le Choka Bleu | 2020 | JER | CAO | 4451700% | 1748.23
Le Ruisseau | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 3397.51
Le Ruisseau | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 8457.17
Nid Joli | 2022 | MHO | Programmation | 4457800% | 3528.9
Orchidées 1 | 2020 | MHO | ESQ | 4378300% | 22069.51
Orchidées 1 | 2020 | MHO | APS | 4394300% | 39762.25
Orchidées 1 | 2020 | MHO | CAO | 4451700% | 6022.34
Orchidées 2 | 2021 | MHO | APD | 4451700% | 32765.07
Orchidées 2 | 2021 | MHO | Programmation | 4418000% | 12655.11
Orchidées 2 | 2021 | MHO | PRO | 4463400% | 17711.56
Poinsétias | 2018 | JER | ESQ | 4308100% | 5305.63
Poinsétias | 2018 | JER | APD | 4329300% | 12912.78
Poinsétias | 2018 | JER | PRO | 4346500% | 7807.89
Poinsétias | 2018 | JER | CAO | 4360800% | 1441.06
Poinsétias | 2018 | JER | OS | 4378300% | 4779.34
Poinsétias | 2018 | JER | 20% | 4394300% | 2288.52
Poinsétias | 2018 | JER | Réception | 4418000% | 13865.6
Poinsétias | 2018 | JER | Bilan final | 4451700% | 1163.49
Poinsétias | 2018 | JER | Bilan final | 4463500% | 1233.01
Usine à Vetyver | 2022 | MHO | Programmation | 4457900% | 6416.37
La Cure 2 | 2020 | MHO | OS | 4467900% | 861.92
Bras des Etangs | 2017 | JER | Bilan final | 4467900% | 2062.23
Casabianca | 2020 | JER | 20% | 4469700% | 1282.56
La Cure | 2018 | JER | Bilan final | 4469700% | 2794.78
Usine à Vetyver | 2022 | MHO | APS | 4470500% | 3153.35
Berive | 2022 | MHO | APS | 4470500% | 3157.05
Benjoins 1 | 2022 | MHO | APS | 4470500% | 1894.54
Bellevue A-B-C | 2018 | JER | Bilan final | 4474000% | 11023.67
La Forêt | 2021 | MHO | PRO | 4472700% | 4726.65
Orchidées 1 | 2020 | MHO | OS | 4474100% | 16738.7
Casabianca | 2020 | JER | 40% | 4475300% | 2438.15
La Cure 2 | 2020 | MHO | 0.2 | 4475400% | 1669.13

## Données opérations REHAB
OPERATIONS | PROG | N lgts | RO | Phase | Dépenses prévisionnelles | TOTAL HONORAIRES | CUMUL HONORAIRES FACTURES | AVANCEMENT FACTURE | % AVANCEMENT | PERCU EN 2017 | PERCU EN 2018 | PERCU EN 2019 | PERCU EN 2020 | PERCU EN 2021 | PERCU EN 2022 | RESTE A PERCEVOIR EN 2022 | % Avancement prév fin 2022 | RESTE A PERCEVOIR | OBJ 2022 - INITIAL | OBJ mis à jour
100 Marches | 2017 | 10 | JER | fin | 343472.32 | 17173.62 | 17173.61 | Bilan final | 100% | 4719.77 | 1419.99 | 2817.82 | 471.45 | 7744.58 | 0 | 0 | 100% | 0.01 |  | Bilan final
Bellevue A-B-C | 2018 | 128 | JER | GPA | 3716406.3 | 185820.31 | 185820.31 | Bilan final | 100% | 21651.8 | 65016.36 | 26337.75 | 38370.73 | 23420 | 11023.67 | 0 | 100% | 0 | bilan final | Bilan final
Benjoins 1 | 2022 | 24 | MCL | APS | 1275744.05 | 38272.32 | 5740.85 | ESQ | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740.85 | 13395.312 | 50% | 32531.47 | PRO | PRO
Berive | 2022 | 40 | MCL | APS | 2126018 | 63780.54 | 9567.08 | ESQ | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9567.08 | 22323.189 | 50% | 54213.46 | PRO | PRO
Bougainvillées | 2017 | 26 | JER | GPA | 1018784.28 | 50939.24 | 50939.24 | Bilan final | 100% | 20959.45 | 8327.6 | 19221.84 | 80.19 | 2350.16 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Bras des Etangs | 2017 | 31 | JER | GPA | 2043182.53 | 102159.12 | 102159.1309 | Bilan final | 100% | 40573.48 | 14416.18 | 16890.63 | 23881.8509 | 4334.76 | 2062.23 | 0 | 100% | -0.01091 | bilan final | Bilan final
Canal Lilis | 2018 | 23 | JER | GPA | 1112158.2 | 55607.91 | 55607.91 | Bilan final | 100% | 6256.63 | 19654.56 | 11669.56 | 15899.52 | 2127.64 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Caramboles | 2017 | 6 | JER | fin | 251480.22 | 12574.01 | 12574.02 | Bilan final | 100% | 4463.29 | 1581.06 | 2788.5 | 3152.63 | 588.54 | 0 | 0 | 100% | -0.01 |  | Bilan final
Casabianca | 2020 | 16 | JER | AO | 850328 | 25509.85 | 20414.95 | 55% | 80% | 0 | 0 | 8343.63 | 6601.77 | 0 | 5469.55 | -3826.4775 | 65% | 5094.9 | 95% | OS
Cazala | 2021 | 57 | MCL | APS | 2786432.77 | 83592.9831 | 20898.24 | APS | 25% | 0 | 0 | 0 | 8370.54 | 12527.7 | 0 | 33437.1932 | 65% | 62694.7431 | OS | OS
Chapelle | 2020 | 38 | MCL | AO | 2236226 | 65645.9772 | 40109.43 | CAO | 61% | 0 | 0 | 15579.45 | 24529.98 | 0 | 0 | 2625.8391 | 65% | 25536.5472 | OS | OS
Chemin Galet 1 | 2020 | 30 | JER | AO | 1473644.6667 | 44209.34 | 24779.54 | CAO | 56% | 0 | 0 | 11569.49 | 13210.05 | 0 | 0 | 3978.8406 | 65% | 19429.8 | 55% | OS
Chemin Galet 2 | 2020 | 32 | JER | AO | 1578821.81 | 47364.6543 | 26050.56 | CAO | 55% | 0 | 0 | 12285.78 | 12620.99 | 1143.79 | 0 | 4736.4654 | 65% | 21314.0943 | OS | OS
Citronnelles | 2017 | 45 | JER | fin | 2086673.72 | 104333.69 | 104333.68 | Bilan final | 100% | 50001.38 | 20027.53 | 14904.28 | 15198.34 | 4202.15 | 0 | 0 | 100% | 0.01 |  | Bilan final
Cœur de village 40 | 2021 | 40 | MCL | APS | 1558448.59 | 46753.4577 | 11688.36 | APS | 25% | 0 | 0 | 0 | 4675.63 | 7012.73 | 0 | 18701.3831 | 65% | 35065.0977 | 20% | OS
Hubert Delisle | 2017 | 74 | JER | GPA | 3623164.03 | 181158.1984 | 181158.1984 | Bilan final | 100% | 81612.03 | 33066 | 23785.44 | 34300.51 | 8394.2184 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
La Cure | 2018 | 30 | JER | GPA | 1256072.55 | 62803.63 | 62803.63 | Bilan final | 100% | 6194.47 | 18173.59 | 7279.94 | 15799.31 | 12561.54 | 2794.78 | 0 | 100% | 0 | bilan final | Bilan final
La Cure 2 | 2020 | 18 | MCL | AO | 891381.55 | 26741.45 | 18719.01 | 20% | 70% | 0 | 0 | 7701.27 | 8486.69 | 0 | 2531.05 | -1337.0725 | 65% | 8022.44 | 95% | OS
La Forêt | 2021 | 10 | MCL | PRO | 710932.65 | 21327.98 | 12274.11 | CAO | 58% | 0 | 0 | 0 | 1610.12 | 5937.34 | 4726.65 | 1492.9586 | 65% | 9053.87 | 20% | OS
Lacaussade 1 | 2021 | 36 | MCL | PRO | 1757572.5 | 52727.17 | 26363.59 | PRO | 50% | 0 | 0 | 0 | 5015.66 | 13495.74 | 7852.19 | 7909.0755 | 65% | 26363.58 | 40% | OS
Le Choka Bleu | 2020 | 26 | JER | AO | 1323288.7 | 39698.661 | 21834.26 | CAO | 55% | 0 | 0 | 8647.66 | 11438.37 | 1748.23 | 0 | 3969.8661 | 65% | 17864.401 | 40% | OS
Le Ruisseau | 2021 | 29 | MCL | APS | 1129017.8 | 33870.534 | 11854.68 | APD | 35% | 0 | 0 | 0 | 3397.51 | 8457.17 | 0 | 10161.1602 | 65% | 22015.854 | 20% | OS
Nid Joli | 2022 |  | MCL | ESQ | 1176300.5958 | 35289.0179 | 3528.9 | Programmation | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3528.9 | 31760.1161 | 100% | 31760.1179 | PRO | Bilan final
Orchidées 1 | 2020 | 83 | MCL | AO | 4029254.35 | 120877.63 | 84592.8 | 20% | 70% | 0 | 0 | 22069.51 | 39762.25 | 6022.34 | 16738.7 | -6043.8815 | 65% | 36284.83 | 40% | OS
Orchidées 2 | 2021 | 86 | MCL | APS | 4208782.97 | 126263.49 | 63131.74 | PRO | 50% | 0 | 0 | 0 | 12655.11 | 32765.07 | 17711.56 | 18939.5235 | 65% | 63131.75 | OS | OS
Poinsétias | 2018 | 34 | JER | GPA | 1015946.4 | 50797.32 | 50797.32 | Bilan final | 100% | 5305.63 | 20720.67 | 6220.4 | 16154.12 | 1163.49 | 1233.01 | 0 | 100% | 0 | bilan final | Bilan final
Usine à Vetyver | 2022 | 44 | JER | APS | 2126603.33 | 64163.65 | 9569.72 | ESQ | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9569.72 | 22457.2775 | 50% | 54593.93 | PRO | PRO
Total | [9 empty] | 0 | 0 | 7701.27 | 8486.69 | 0 | 2531.05 | -1337.0725

## PREVISIONNEL AVANCEMENT REHAB
OPERATIONS | RO | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | TOTAL HONO | OBSERVATIONS | AVANCEMENT FIN 2022 | valeur qui devrait être renvoyée
Bellevue A-B-C | JER | [5 empty] | Bilan final | [6 empty] | 11023.67 |  | 100%
Benjoins 1 | MCL | Programmation |  |  |  | ESQ |  | APS |  | APD |  | PRO |  | 19136.162 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | 50%
Berive | MCL | Programmation |  |  |  | ESQ |  | APS |  | APD |  | PRO |  | 31890.269 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | 50%
Bougainvillées | JER | Bilan final | [11 empty] | 0 |  | 100%
Bras des Etangs | JER |  |  |  | Bilan final | [8 empty] | 2062.23 |  | 100%
Canal Lilis | JER | Bilan final | [11 empty] | 0 |  | 100%
Casabianca | JER |  |  | OS |  | 20% |  | 40% |  | 55% |  | 75% |  | 1643.0725 |  | 65% | 85%
Cazala | MCL | [6 empty] | APD | PRO | CAO |  | OS |  | 33437.1932 |  | 65%
Chapelle | MCL | [11 empty] | OS | 2625.8391 | Nouveau Planning proposé par DRMS au lieu de mai initialement | 65%
Chemin Galet 1 | JER | [8 empty] | OS |  |  |  | 3978.8406 | Nouveau Planning proposé par DRMS au lieu de mai initialement | 65%
Chemin Galet 2 | JER | [10 empty] | OS |  | 4736.4654 |  | 65%
Cœur de village 40 | MCL | [6 empty] | PRO |  | CAO | OS |  | 20% | 18701.3831 | vers le 30/05/2022 - Programme travaux | 65% | 70%
Hubert Delisle | JER | Bilan final | [11 empty] | 0 |  | 100%
La Cure | JER | [7 empty] | Bilan final |  |  |  |  | 2794.78 |  | 100%
La Cure 2 | MCL |  |  |  | OS |  |  | 20% |  | 40% |  | 55% |  | 1193.9775 |  | 65% | 80%
La Forêt | MCL | [5 empty] | PRO |  | CAO |  | OS |  | 20% | 6219.6086 | Poblème de budget | 65% | 70%
Lacaussade 1 | MCL | PRO | [6 empty] | CAO | OS |  | 20% |  | 15761.2655 | 40% année 2023 | 65% | 70%
Le Choka Bleu | JER | [7 empty] | OS |  | 20% |  | 40% | 3969.8661 |  | 65% | 75%
Le Ruisseau | MCL | [6 empty] | PRO | CAO |  | OS |  | 20% | 10161.1602 | Poblème de budget | 65% | 70%
Orchidées 1 | MCL | [5 empty] | OS |  | 20% |  | 40% |  |  | 10694.8185 |  | 65% | 75%
Orchidées 2 | MCL |  |  | PRO | [5 empty] | CAO |  | OS |  | 36651.0835 |  | 65%
Poinsétias | JER |  |  | Bilan final | [9 empty] | 1233.01 |  | 100%
Usine à Vetyver | JER | Programmation |  |  |  | ESQ |  | APS |  | APD |  | PRO |  | 32026.9975 | vers le 20/05/2022 - Programme travaux | 50%
Total | [13 empty] | 249941.6923
[15 empty] | Programmation | 10%
[15 empty] | ESQ | 15%
[15 empty] | APS | 25%
[15 empty] | APD | 35%
[15 empty] | PRO | 50%
[15 empty] | CAO | 55%
[15 empty] | OS | 65%
[15 empty] | 20% | 70%
[15 empty] | 40% | 75%
[15 empty] | 55% | 80%
[15 empty] | 75% | 85%
[15 empty] | 95% | 90%
[15 empty] | OPR | 93%
[15 empty] | Réception | 95%
[15 empty] | Bilan final | 100%

## Données NH NEUF
OPERATION | PROG | Propre/VEFA | RO | Avancement facturé | Date | Montant
BAOBAB | 2022 | Propre | TQU | Programmation | 4417900% | 19812
BAOBAB | 2022 | Propre | TQU | ESQ | 4452900% | 7580
BAOBAB commerce | 2022 | Propre | TQU | Programmation | 4419200% | 2182
BAOBAB commerce | 2022 | Propre | TQU | ESQ | 4452900% | 3155
BOULANGER | 2020 | Propre | TQU | Programmation | 4355800% | 31301
BOULANGER | 2020 | Propre | TQU | ESQ | 4377400% | 13195
BOULANGER | 2020 | Propre | TQU | APS | 4394800% | 14615
BOULANGER | 2020 | Propre | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 29639
BOULANGER | 2020 | Propre | TQU | PRO | 4451600% | 15217
BOULANGER | 2020 | Propre | TQU | CAO | 4466300% | 11606
BOULANGER | 2020 | Propre | TQU | OS | 4476000% | 20667
Bras de la Plaine | 2020 | Propre | TQU | Dépôt PC | 4243000% | 27162
Bras de la Plaine | 2020 | Propre | TQU | APS | 4250100% | 7875
Bras de la Plaine | 2020 | Propre | TQU | APD | 4266900% | 14015
Bras de la Plaine | 2020 | Propre | TQU | PRO | 4271700% | 10511
Bras de la Plaine | 2020 | Propre | TQU | PRO | 4279000% | 10511
Bras de la Plaine | 2020 | Propre | TQU | Plancher bas du R+1 | 4476000% | 172
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | Programmation | 4256200% | 19202
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | APS | 4278700% | 9745
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | Dépôt PC | 4269600% | 18750
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | APD | 4283700% | 29816
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | PRO | 4318100% | 20397
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | CAO | 4340900% | 9617
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | OS | 4360800% | 20042
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | Fondations | 4374500% | 11638
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | Plancher bas du R+1 | 4378200% | 9988
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | RDC | 4416900% | 40906
CALIFORNIE | 2017 | Propre | YFR | Bilan final | 4446900% | 1019
CALISTA | 2022 | Propre | YFR | ESQ | 4449400% | 26649
CALISTA | 2022 | Propre | YFR | Dépôt PC | 4456100% | 16133
CANNELLE | 2018 | Propre |  | Programmation | 4307300% | 22546
CANNELLE | 2018 | Propre |  | ESQ | 4308000% | 13984
CANNELLE | 2018 | Propre |  | Dépôt PC | 4314500% | 24353
CANNELLE | 2018 | Propre |  | APS | 4318500% | 13019
CANNELLE | 2018 | Propre |  | APD | 4346500% | 24634
COCO TURPIN | 2018 | Propre | YFR | Programmation | 4302600% | 25896
COCO TURPIN | 2018 | Propre | YFR | ESQ | 4308000% | 20695
COCO TURPIN | 2018 | Propre | YFR | Dépôt PC | 4313900% | 31062
COCO TURPIN | 2018 | Propre | YFR | APS | 4317800% | 24757
COCO TURPIN | 2018 | Propre | YFR | APD | 4327200% | 36318
COCO TURPIN | 2018 | Propre | YFR | PRO | 4337500% | 42242
COCO TURPIN | 2018 | Propre | YFR | HDA | 4465600% | 12196
DESIRE 3 | 2022 | Propre | LCYC | Dépôt PC | 4451700% | 26406
DESIRE 3 | 2022 | Propre | LCYC | APS | 4456100% | 5281
DESIRE 3 | 2022 | Propre | LCYC | APD | 4470500% | 21189
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | Programmation | 4164500% | 24456
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | APS | 4169700% | 12816
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | Dépôt PC | 4167600% | 26808
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | APD | 4181500% | 27980
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | PRO | 4194200% | 33081
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | OS | 4272600% | 39100
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | Fondations | 4292900% | 12636
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | Plancher bas du R+1 | 4300600% | 12634
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | HDE | 4308000% | 8423
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | HDA | 4317300% | 8422
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | HDA | 4320800% | 8423
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | Plâtres | 4320900% | 12634
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | DAT | 4332500% | 7892
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | RDC | 4346000% | 4624
FAHAM | 2016 | Propre | TQU | Bilan final | 4373300% | 12703.73
FAHAM crèche | 2016 | Propre | TQU | PRO | 4194200% | 6374
FAHAM crèche | 2016 | Propre | TQU | OS | 4272600% | 1991
FAHAM crèche | 2016 | Propre | TQU | Fondations | 4292900% | 674
FAHAM crèche | 2016 | Propre | TQU | Plancher bas du R+1 | 4300600% | 930
FAHAM crèche | 2016 | Propre | TQU | HDE | 4308000% | 1255
FAHAM crèche | 2016 | Propre | TQU | Plâtres | 4326200% | 660
FAHAM crèche | 2016 | Propre | TQU | RDC | 4346000% | 661
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | Programmation | 4257900% | 17147
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | Dépôt PC | 4271600% | 28305
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | APD | 4281800% | 21612
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | PRO | 4291500% | 28742
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | CAO | 4298900% | 9580
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | OS | 4360700% | 21235
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | Fondations | 4367100% | 9740
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | Plancher bas du R+1 | 4380300% | 9740
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | HDE | 4394800% | 10609
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | Plâtres | 4418000% | 19602
Fourragères | 2017 | Propre | TQU | Bilan final | 4442400% | 14033
GINGKO & BILOBA | 2020 | Propre | LCYC | Programmation | 4361200% | 26189
GINGKO & BILOBA | 2020 | Propre | LCYC | Dépôt PC | 4418700% | 32258
GINGKO & BILOBA | 2020 | Propre | LCYC | PRO | 4452200% | 45163
GORBATCHEV | 2021 | Propre | YFR | Programmation | 4346500% | 30190
GORBATCHEV | 2021 | Propre | YFR | Dépôt PC | 4378200% | 65382
GORBATCHEV | 2021 | Propre | YFR | PRO | 4418200% | 2199
GORBATCHEV commerce | 2021 | Propre | YFR | PRO | 4418200% | 3216
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | Programmation | 4193600% | 67842
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | APS | 4199200% | 33921
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | Dépôt PC | 4206500% | 72217
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | APD | 4212100% | 65293
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | PRO | 4224700% | 103472
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | OS | 4308300% | 68549
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | Fondations | 4333300% | 34275
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | Plancher bas du R+1 | 4344600% | 34275
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | HDE | 4369600% | 62010
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | HDA | 4381600% | 33866
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | RDC | 4418000% | 93236
HILAIRE FONTAINE | 2015 | Propre | OPO | Bilan final | 4441900% | 44145
IKARIA | 2020 | Propre | LCYC | Programmation | 4365700% | 39768
IKARIA | 2020 | Propre | LCYC | ESQ | 4376800% | 15520
IKARIA | 2020 | Propre | LCYC | Dépôt PC | 4380300% | 32916
IKARIA | 2020 | Propre | LCYC | APD | 4394900% | 17975
IKARIA | 2020 | Propre | LCYC | CAO | 4476100% | 4309
INDIGO 1 | 2017 | Propre | JER | Programmation | 4260500% | 110767
INDIGO 1 | 2017 | Propre | JER | APS | 4271600% | 22977
INDIGO 1 | 2017 | Propre | JER | Dépôt PC | 4279400% | 22994
INDIGO 1 | 2017 | Propre | JER | APD | 4292600% | 62867
INDIGO 1 | 2017 | Propre | JER | PRO | 4329000% | 99766
INDIGO 2 | 2018 | Propre | JER | Dépôt PC | 4314500% | 47870
INDIGO 2 | 2018 | Propre | JER | APD | 4308000% | 113602
INDIGO 2 | 2018 | Propre | JER | PRO | 4380800% | 69202
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | Programmation | 4233500% | 26176
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | APS | 4250100% | 17712
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | Dépôt PC | 4243000% | 20368
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | APD | 4267000% | 25703
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | PRO | 4278900% | 38553
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | OS | 4308300% | 17382
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | Fondations | 4333300% | 39789
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | Plancher bas du R+1 | 4344600% | 13263
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | HDE | 4361600% | 16398
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | RDC | 4377600% | 40377
Kakis | 2016 | Propre | LCYC | Bilan final | 4384600% | 14986
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | Programmation | 4233300% | 23317
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | Dépôt PC | 4242900% | 23306
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | APD | 4265700% | 23065
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | PRO | 4278700% | 29869
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | CAO | 4309000% | 7787
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | OS | 4329000% | 19533
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | Plancher bas du R+1 | 4346500% | 15687
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | Plâtres | 4377600% | 37490
Les Platanes | 2016 | Propre | OPO | RDC | 4394900% | 8306
OPALE | 2018 | Propre | OPO | Programmation | 4287700% | 15110
OPALE | 2018 | Propre | OPO | ESQ | 4309000% | 7809
OPALE | 2018 | Propre | OPO | APS | 4307300% | 8318
OPALE | 2018 | Propre | OPO | Dépôt PC | 4314500% | 15619
OPALE | 2018 | Propre | OPO | APD | 4319300% | 14463
OPALE | 2018 | Propre | OPO | PRO | 4327200% | 15330
OPALE | 2018 | Propre | OPO | CAO | 4360700% | 4791
OPALE | 2018 | Propre | OPO | OS | 4374800% | 24432
OPALE | 2018 | Propre | OPO | HDE | 4418100% | 24210
OPALE | 2018 | Propre | OPO | Bilan final | 4448000% | 28196
PALISSANDRE | 2016 | Propre | YFR | Programmation | 4077900% | 3705
PALISSANDRE | 2016 | Propre | YFR | APS | 4089200% | 11608
PALISSANDRE | 2016 | Propre | YFR | Dépôt PC | 4089200% | 42727
PALISSANDRE | 2016 | Propre | YFR | APD | 4119300% | 25155
PALISSANDRE | 2016 | Propre | YFR | PRO | 4261500% | 35020
PALISSANDRE | 2016 | Propre | YFR | Plancher bas du R+1 | 4463100% | 6133
PAPYRUS | 2018 | Propre |  | Programmation | 4307300% | 23541
PAPYRUS | 2018 | Propre |  | ESQ | 4308000% | 16001
PAPYRUS | 2018 | Propre |  | Dépôt PC | 4314500% | 26361
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | Programmation | 4218000% | 21429
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | APS | 4263300% | 12215
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | Dépôt PC | 4242900% | 24930
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | APD | 4281600% | 29829
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | PRO | 4309000% | 37673
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | CAO | 4361600% | 12558
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | OS | 4377600% | 28267
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | Fondations | 4394900% | 12800
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | HDE | 4418100% | 26596
RPA DU PARC | 2016 | Propre | OPO | Bilan final | 4441900% | 51474
VEFA ADJIBI | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380400% | 56157
VEFA ADJIBI | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4418000% | 5382
VEFA ADJIBI | 2020 | VEFA | TQU | Fondations | 4456100% | 71795
VEFA ALVERDY | 2020 | VEFA | LCYC | Dépôt PC | 4395100% | 22504
VEFA ALVERDY | 2020 | VEFA | LCYC | Fondations | 4451700% | 26254
VEFA ALVERDY | 2020 | VEFA | LCYC | Plancher bas du R+1 | 4456100% | 3750
VEFA BERGAMOTE | 2019 | VEFA | YFR | Programmation | 4346100% | 31650
VEFA BERGAMOTE | 2019 | VEFA | YFR | Dépôt PC | 4356500% | 63800
VEFA BERGAMOTE | 2019 | VEFA | YFR | Fondations | 4418100% | 111359
VEFA BERGAMOTE | 2019 | VEFA | YFR | Plancher bas du R+1 | 4434000% | 15909
VEFA BERGAMOTE | 2019 | VEFA | YFR | HDE | 4456100% | 15908
VEFA BERGAMOTE | 2019 | VEFA | YFR | Plâtres | 4470500% | 31817
VEFA BERTAUT | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4394800% | 85228
VEFA BERTAUT | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380400% | 85228
VEFA BERTAUT | 2020 | VEFA | TQU | Plancher bas du R+1 | 4456100% | 21907
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | APS | 4272700% | 51495
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4289500% | 34330
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | APD | 4307400% | 41862
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | OS | 4309200% | 54723
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | Fondations | 4325700% | 80260
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | Plancher bas du R+1 | 4334100% | 40130
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | HDE | 4352100% | 21889
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | HDA | 4353800% | 14593
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | Plâtres | 4367100% | 21889
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | DAT | 4377400% | 3649
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | VEFA | TQU | Bilan final | 4382500% | 116873
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4273500% | 46179
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | APD | 4307400% | 22525
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | OS | 4316700% | 29444
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | Fondations | 4335700% | 43186
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | Plancher bas du R+1 | 4349400% | 21592
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | HDA | 4353800% | 19630
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | Plâtres | 4367100% | 11777
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | DAT | 4377400% | 1963
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | VEFA | TQU | Bilan final | 4382500% | 107335
VEFA HORUS | 2021 | VEFA | LCYC | Dépôt PC | 4418200% | 30465
VEFA HORUS | 2021 | VEFA | LCYC | Dépôt PC | 4451700% | 30465
VEFA HORUS | 2021 | VEFA | LCYC | OS | 4456000% | 43084
VEFA HORUS | 2021 | VEFA | LCYC | Terrassement | 4467600% | 10402
VEFA ICADE Zone 6 | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4417900% | 9896
VEFA ICADE Zone 6a | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380400% | 63721
VEFA ICADE Zone 7a | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4417900% | 14943
VEFA ICADE Zone 8/9 | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380400% | 33353
VEFA ICADE Zone 8/9 | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4417900% | 1378
VEFA ICADE zone 8/9 Commerce | 2020 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380400% | 5130
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | 2020 | VEFA | YFR | Dépôt PC | 4381700% | 75330
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | 2020 | VEFA | YFR | Fondations | 4434000% | 87885
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | 2020 | VEFA | YFR | Plancher bas du R+1 | 4449500% | 12555
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | 2020 | VEFA | YFR | HDE | 4471200% | 12555
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | 2020 | VEFA | YFR | HDE | 4473200% | 12555
VEFA JARDINS PARTAGES Bât A/B | 2022 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 25827
VEFA JARDINS PARTAGES Bât A/B | 2022 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 11458
VEFA JARDINS PARTAGES Bât A/B | 2022 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4451800% | 14368
VEFA JARDINS PARTAGES Bât C | 2022 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 15805
VEFA JARDINS PARTAGES Bât C | 2022 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4451800% | 15804
VEFA JARDINS PARTAGES Bât E | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 31119
VEFA JARDINS PARTAGES Bât F | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 20827
VEFA JARDINS PARTAGES Bât F | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4451800% | 20827
VEFA JARDINS PARTAGES Bât G | 2022 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 31409
VEFA JARDINS PARTAGES Bât H | 2022 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 27138
VEFA JARDINS PARTAGES Bât I | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 34473
VEFA JARDINS PARTAGES Bât J | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 35573
VEFA JARDINS PARTAGES Bât K | 2021 | VEFA | TQU | Dépôt PC | 4380300% | 17482
VEFA LA ROSERAIE | 2021 | VEFA | LCYC | Dépôt PC | 4418200% | 16146
VEFA MIAMI | 2019 | VEFA | LCYC | Programmation | 4346500% | 32679
VEFA MIAMI | 2019 | VEFA | LCYC | Dépôt PC | 4346500% | 16866
VEFA MIAMI | 2019 | VEFA | LCYC | Dépôt PC | 4356400% | 50045
VEFA MIAMI | 2019 | VEFA | LCYC | Plancher bas du R+1 | 4418700% | 132120
VEFA MIAMI | 2019 | VEFA | LCYC | HDA | 4452200% | 32530
VEFA MIAMI | 2019 | VEFA | LCYC | Plâtres | 4463100% | 16515
VEFA MIAMI | 2019 | VEFA | LCYC | DAT | 4476000% | 18335
VEFA Raisins Marines | 2017 | VEFA | YFR | CAO | 4307400% | 54078
VEFA Raisins Marines | 2017 | VEFA | YFR | OS | 4309200% | 17824
VEFA Raisins Marines | 2017 | VEFA | YFR | Fondations | 4315300% | 8912
VEFA Raisins Marines | 2017 | VEFA | YFR | Plancher bas du R+1 | 4341700% | 7130
VEFA Raisins Marines | 2017 | VEFA | YFR | HDA | 4380300% | 17824
VEFA Raisins Marines | 2017 | VEFA | YFR | Bilan final | 4416900% | 28518
VEFA Raisins Marines | 2017 | VEFA | YFR | Dépôt PC | 4282900% | 43954
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | VEFA | OPO | Programmation | 4346100% | 76954
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | VEFA | OPO | Dépôt PC | 4349500% | 15391
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | VEFA | OPO | OS | 4382900% | 94993
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | VEFA | OPO | Fondations | 4421400% | 12744
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | VEFA | OPO | HDA | 4451900% | 46172
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | VEFA | OPO | Plâtres | 4462700% | 15395
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | VEFA | OPO | RDC | 4476100% | 30783

## Données opérations NEUVES
OPERATIONS | PROG | N lgts | Propre/VEFA | RO | Phase | Dépenses prévisionnelles | TOTAL HONORAIRES | CUMUL HONORAIRES FACTURES | AVANCEMENT FACTURE | % AVANCEMENT | PERCU EN 2011 | PERCU EN 2012 | PERCU EN 2013 | PERCU EN 2014 | PERCU EN 2015 | PERCU EN 2016 | PERCU EN 2017 | PERCU EN 2018 | PERCU EN 2019 | PERCU EN 2020 | PERCU EN 2021 | PERCU EN 2022 | RESTE A PERCEVOIR 2022 | % Avancement prév fin 2022 | RESTE A PERCEVOIR | OBJ 2022 - INITIAL | OBJ mis à jour | OBS
BAOBAB | 2022 | 43 | Propre | TQU | ESQ | 6045466.66 | 181363.7992 | 27392 | ESQ | 15.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19812 | 7580 | 0 | 63289.8996 | 50% | 153971.7992 | PRO | PRO
BAOBAB Commerce | 2022 |  | Propre | TQU | ESQ | 720218 | 36011 | 5337 | ESQ | 14.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182 | 3155 | 0 | 12668.5 | 50% | 30674 | PRO | PRO
BOULANGER | 2020 | 35 | Propre | TQU | AO | 6986669 | 209600 | 136240 | OS | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74135 | 14615 | 15217 | 32273 | 10480 | 70% | 73360 | fondations | Fondations
Bras de la Plaine | 2020 | 18 | Propre | TQU | Travaux | 3345092 | 100353 | 70246 | Fondations | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59563 | 10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 15054.05 | 85% | 30107 | HDA | HDA
CALIFORNIE | 2017 | 24 | Propre | YFR | fin | 3822409 | 191120 | 191120 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37952 | 39561 | 30014 | 41668 | 40906 | 1019 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
CALISTA | 2022 | 33 | Propre | YFR | PC | 4673248 | 140197.44 | 42782 | APD | 30.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42782 | 0 | 27316.72 | 50% | 97415.44 | CAO | PRO
CANNELLE | 2018 | 30 | Propre |  | APD | 4926823 | 147805 | 98536 | APD | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36530 | 62006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49269 | 100% | 49269 |  | Bilan final | facturation déjà atteinte
COCO TURPIN | 2018 | 39 | Propre | YFR | Travaux | 7869899.4131 | 236097 | 193166 | HDA | 81.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46591 | 134379 | 0 | 0 | 0 | 12196 | 42931 | 100% | 42931 | bilan final | Bilan final
DESIRE 3 | 2022 | 18 | Propre | LCYC | APD | 4406332 | 132190 | 52876 | APD | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31687 | 21189 | 19828.5 | 55% | 79314 | PRO | CAO
FAHAM | 2016 | 30 | Propre | TQU | fin | 5013752 | 252633 | 252632.73 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 125141 | 0 | 39100 | 33693 | 41995 | 12703.73 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 100% | 0.27 |  | Bilan final
FAHAM crèche | 2016 | 1 | Propre | TQU | fin | 183853 | 12545 | 12545 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 6374 | 0 | 1991 | 2859 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Fourragères | 2017 | 21 | Propre | TQU | GPA | 3806900 | 190345 | 190345 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45452 | 59934 | 0 | 40715 | 30211 | 14033 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
GINGKO & BILOBA | 2020 | 40 | Propre | LCYC | PRO | 6924096 | 207723 | 103610 | PRO | 49.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26189 | 32258 | 45163 | 0 | 31409.95 | 65% | 104113 | OS | OS
GORBATCHEV | 2021 | 41 | Propre | YFR | AO | 6168339 | 185050 | 97771 | PRO | 52.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30190 | 65382 | 2199 | 0 | 0 | 22511.5 | 65% | 87279 | OS | OS
GORBATCHEV commerce | 2021 |  | Propre | YFR | AO | 693602 | 34680.1 | 3216 | PRO | 9.273% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216 | 0 | 0 | 19326.065 | 65% | 31464.1 | OS | OS
HILAIRE FONTAINE | 2015 | 89 | Propre | OPO | fin |  | 713101 | 713101 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 101763 | 240982 | 0 | 68549 | 68550 | 95876 | 93236 | 44145 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
IKARIA | 2020 | 56 | Propre | LCYC | AO | 6696269 | 200888 | 110488 | PRO | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88204 | 17975 | 0 | 4309 | 30133.6 | 70% | 90400 | OS | Fondations
INDIGO 1 | 2017 | 84 | Propre | JER | Travaux | 12400064 | 372002 | 319371 | PRO | 85.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133744 | 85861 | 99766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52631 |  |  | HDE mais facturation déjà atteinte
INDIGO 2 | 2018 | 56 | Propre | JER | Travaux | 9453797.0685 | 283614 | 230674 | PRO | 81.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113602 | 47870 | 69202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52940 |  |  | HDE mais facturation déjà atteinte
Kakis | 2016 | 35 | Propre | LCYC | fin | 5414135.2837 | 270707 | 270707 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26176 | 63783 | 55935 | 53052 | 56775 | 14986 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Les Bastides d'Opaline | 2023 | 55 | Propre | LCYC |  | 11603424.1818 | 348102.7255 | 0 | Programmation | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104430.8176 | 30% | 348102.7255 | APS | Dépôt PC
Les Platanes | 2016 | 28 | Propre | OPO | fin | 3767200 | 188360 | 188360 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23317 | 46371 | 37656 | 35220 | 37490 | 8306 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Les Pins Verts | 2023 | 18 | Propre | LCYC |  | 4043806.6619 | 121314.1999 | 0 | Programmation | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36394.26 | 30% | 121314.1999 | APS | Dépôt PC
LOLA & JULIA | 2023 | 39 | Propre | JVA |  | 7732179.1622 | 231965.3749 | 0 | Programmation | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69589.6125 | 30% | 231965.3749 | APS | Dépôt PC
OPALE | 2018 | 17 | Propre | OPO | GPA | 3165550 | 158278 | 158278 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31237 | 45412 | 29223 | 24210 | 28196 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
PALISSANDRE | 2016 | 30 | Propre | YFR | Travaux | 5506953 | 165208.59 | 124348 | Plancher bas du R+1 | 75.27% | 58040 | 25155 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133 | 40860.59 | 100% | 40860.59 | bilan final | Bilan final
PAPYRUS | 2018 | 33 | Propre |  | PC | 5198884 | 155966 | 65903 | Dépôt PC | 42.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39542 | 26361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90063 | 100% | 90063 |  | Bilan final | facturation déjà atteinte
RPA Du Parc | 2016 | 40 | Propre | OPO | GPA | 257271 | 257271 | 257771 | Bilan final | 100.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429 | 37145 | 67502 | 0 | 40825 | 39396 | 51474 | 0 | -500 | 100% | -500 |  | Bilan final
VEFA ADJIBI | 2020 | 78 | VEFA | TQU | Travaux | 13675255 | 205129 | 133334 | Fondations | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56157 | 5382 | 71795 | 0 | 30769.2 | 80% | 71795 | plâtres | HDE
VEFA ALVERDY | 2020 | 30 | VEFA | LCYC | Travaux | 5000789 | 75012 | 52508 | Fondations | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22504 | 30004 | 0 | 7501.6 | 80% | 22504 | cloisons | HDE
VEFA BERGAMOTE | 2019 | 66 | VEFA | YFR | Travaux | 10605600 | 318168 | 270443 | Plâtres | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 63800 | 111359 | 31817 | 31817 | 47725 | 100% | 47725 | bilan final | Bilan final
VEFA BERTAUT | 2020 | 123 | VEFA | TQU | Travaux | 18750155 | 281252 | 192363 | Partie R+1 | 68.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85228 | 85228 | 21907 | 0 | 46701.2 | 85% | 88889 | plâtres | HDA
VEFA CROUS St Pierre | 2017 | 200 | VEFA | TQU | fin | 11616560 | 481693 | 481693 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51495 | 130915 | 120390 | 178893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
VEFA CROUS TAMPON | 2018 | 100 | VEFA | TQU | fin | 6236911 | 303631 | 303631 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46179 | 22525 | 72630 | 162297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
VEFA HORUS | 2021 | 78 | VEFA | LCYC | PRO | 13868583 | 208029 | 114416 | Terrassement | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30465 | 73549 | 10402 | 31204.3 | 70% | 93613 | R+1 | Fondations
VEFA ICADE Zone 6 | 2020 | 15 | VEFA | TQU | PC | 2199076 | 32986 | 9896 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896 | 0 | 0 | 0 |  | 23090 | Réservation mais facturation déjà atteinte
VEFA ICADE Zone 6a | 2020 | 34 | VEFA | TQU | PC | 5325461 | 79882 | 63721 | Contrat réservation | 79.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16161 | Réservation mais facturation déjà atteinte
VEFA ICADE Zone 7a | 2020 | 22 | VEFA | TQU | PC | 3320707 | 49810 | 14943 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14943 | 0 | 0 | 0 |  | 34867 | Réservation mais facturation déjà atteinte
VEFA ICADE Zone 8/9 | 2021 | 70 | VEFA | TQU | PC | 7717940 | 115769 | 34731 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33353 | 1378 | 0 | 0 | 0 |  | 81038 | Réservation mais facturation déjà atteinte
VEFA ICADE zone 8/9 Commerce | 2020 |  | VEFA | TQU | PC | 165600 | 5796 | 5130 | Contrat réservation | 88.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 666 | Réservation mais facturation déjà atteinte
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | 2020 | 44 | VEFA | YFR | Travaux | 8370000 | 251100 | 200880 | HDA | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75330 | 0 | 100440 | 25110 | 50220 | 100% | 50220 | bilan final | Bilan final
VEFA JARDINS PARTAGES Bât A/B | 2022 | 66 | VEFA | TQU | PC | 11478517 | 172178 | 51653 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37285 | 0 | 14368 | 0 | 0 |  | 120525 | Contrat réservation
VEFA JARDINS PARTAGES Bât C | 2022 | 36 | VEFA | TQU | PC | 7024238 | 105364 | 31609 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15805 | 0 | 15804 | 0 | 0 |  | 73755 | Contrat réservation
VEFA JARDINS PARTAGES Bât E | 2021 | 39 | VEFA | TQU | PC | 6915250 | 103729 | 31119 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31119 | 0 | 0 | 0 | 20745.5 | 50% | 72610 | OS | PRO
VEFA JARDINS PARTAGES Bât F | 2021 | 48 | VEFA | TQU | PC | 9256375 | 138846 | 41654 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827 | 0 | 20827 | 0 | 0 |  | 97192 | Contrat réservation
VEFA JARDINS PARTAGES Bât G | 2022 | 34 | VEFA | TQU | PC | 6979840 | 104698 | 31409 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73289 | VEFA
VEFA JARDINS PARTAGES Bât H | 2022 | 48 | VEFA | TQU | PC | 6030690 | 90460 | 27138 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27138 | 0 | 0 | 0 | 18092 | 50% | 63322 | VEFA | PRO
VEFA JARDINS PARTAGES Bât I | 2021 | 40 | VEFA | TQU | PC | 7660599 | 114909 | 34473 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34473 | 0 | 0 | 0 | 22981.5 | 50% | 80436 | OS | PRO
VEFA JARDINS PARTAGES Bât J | 2021 | 40 | VEFA | TQU | PC | 7905119 | 118577 | 35573 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35573 | 0 | 0 | 0 | 23715.5 | 50% | 83004 | OS | PRO
VEFA JARDINS PARTAGES Bât K | 2021 | 22 | VEFA | TQU | PC | 3884790 | 58272 | 17482 | Contrat réservation | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17482 | 0 | 0 | 0 | 11654 | 50% | 40790 | OS | PRO
VEFA LA ROSERAIE | 2021 | 40 | VEFA | LCYC | PC | 7176000 | 107640 | 16146 | Dépôt PC | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16146 | 0 | 0 | 37674 | 50% | 91494 | Réservation | PRO
VEFA MIAMI | 2019 | 60 | VEFA | LCYC | Travaux | 11077421 | 332323 | 299090 | Plâtres | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49545 | 50045 | 132120 | 32530 | 34850 | 33233 | 100% | 33233 | bilan final | Bilan final
VEFA Raisins Marines | 2017 | 40 | VEFA | YFR | fin | 3564776 | 178240 | 178240 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115856 | 16042 | 17824 | 28518 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
VEFA ROLAND GARROS | 2019 | 58 | VEFA | OPO | Travaux | 10260760 | 307823 | 292432 | HDA | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76954 | 110384 | 0 | 58916 | 46178 | 15391 | 100% | 15391 | bilan final | Bilan final
VEFA SILOE | 2022 | 54 | VEFA | LCYC | PC | 9180000 | 137700 | 0 | ? | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61965 | 45% | 137700 | Réservation
PIVET | 2013 |  | Propre | YFR | fin | 9882271 | 489562 | 489562 | Bilan final | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33384 | 0 | 100% | 0 |  | Bilan final
Total | [7 empty] | 7372084.73 |  |  | 58040 | 25155 | 0 | 233278 | 311904 | 597795 | 998859 | 1043347 | 1831660.73 | 801447 | 756408 | 258013 | 1144630.1347 |  |  |  |  | 4

## PREVISIONNEL AVANCEMENT NEUF
OPERATIONS | Type | RO | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | TOTAL HONO | OBSERVATIONS | AVANCEMENT FIN 2022
BAOBAB | Propre | TQU | [7 empty] | Dépôt PC | APD |  |  | PRO | 63289.8996 | Pas de retour mairie sur les façades | 50%
BAOBAB Commerce | Propre | TQU | [7 empty] | Dépôt PC | APD |  |  | PRO | 12668.5 | Pas de retour mairie sur les façades | 50%
BOULANGER | Propre | TQU |  |  | PRO | CAO |  |  | OS |  |  |  |  | Fondations | 42753 |  | 70%
Bras de la Plaine | Propre | TQU |  |  | Fondations |  |  |  | Plancher bas du R+1 | HDE |  | Plâtres |  | HDA | 15226.05 | Retard gros œuvre | 85%
CALISTA | Propre | YFR | [7 empty] | APD | PRO |  |  |  | 27316.72 |  | 50%
COCO TURPIN | Propre | YFR |  |  | HDE | HDA |  |  | Plâtres | DAT | RDC |  |  | Bilan final | 55127 | Retard d'une semaine | 100%
DESIRE 3 | Propre | LCYC |  |  |  |  | APD |  |  | PRO |  |  | CAO | CAO | 41017.5 | Attente de la prorogation du compromis de vente | 55%
GINGKO & BILOBA | Propre | LCYC | [7 empty] | CAO |  |  | OS |  | 31409.95 |  | 65%
GORBATCHEV | Propre | YFR | [6 empty] | CAO |  |  | OS |  |  | 22511.5 | Fin juillet | 65%
GORBATCHEV commerce | Propre | YFR | [6 empty] | CAO |  |  | OS |  |  | 19326.065 |  | 65%
IKARIA | Propre | LCYC | [6 empty] | CAO |  | OS |  |  | Fondations | 34442.6 | Lot à relancer | 70%
INDIGO 1 | Propre | JER | [12 empty] | 0
INDIGO 2 | Propre | JER | [12 empty] | 0
Les Bastides d'Opaline | Propre | LCYC | [7 empty] | Programmation | ESQ | APS | Dépôt PC |  | 104430.8176 |  | 30%
Les Pins Verts | Propre | LCYC | [7 empty] | Programmation | ESQ | APS | Dépôt PC |  | 36394.26 |  | 30%
LOLA & JULIA | Propre | JVA | [7 empty] | Programmation | ESQ | APS | Dépôt PC |  | 69589.6125 |  | 30%
PALISSANDRE | Propre | YFR |  |  | Plancher bas du R+1 |  |  |  | Plâtres | DAT | RDC |  |  | Bilan final | 46993.59 | HDA et platre en même temps | 100%
VEFA ADJIBI | VEFA | TQU | [8 empty] | Plancher bas du R+1 | HDE | HDA |  | 30769.2 |  | 80%
VEFA ALVERDY | VEFA | LCYC | [8 empty] | HDE |  | HDA |  | 7501.6 |  | 80%
VEFA BERGAMOTE | VEFA | YFR |  |  |  |  | Plâtres |  | DAT | RDC |  |  |  | Bilan final | 79542 |  | 100%
VEFA BERTAUT | VEFA | TQU | [7 empty] | HDE | HDA |  | Plâtres |  | 46701.2 |  | 85%
VEFA HORUS | VEFA | LCYC |  |  |  |  | Terrassement |  | Fondations |  |  |  | Plancher bas du R+1 |  | 41606.3 |  | 70%
VEFA ICADE Zone 6 | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA ICADE Zone 6a | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA ICADE Zone 7a | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA ICADE Zone 8/9 | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA ICADE zone 8/9 Commerce | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | VEFA | YFR |  |  |  |  | HDE | HDA | Plâtres | DAT | RDC |  |  | Bilan final | 75330 |  | 100%
VEFA JARDINS PARTAGES Bât A/B | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES Bât C | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES Bât E | VEFA | TQU | [8 empty] | OS |  |  |  | 20745.5 |  | 50%
VEFA JARDINS PARTAGES Bât F | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES Bât G | VEFA | TQU | [12 empty] | 0
VEFA JARDINS PARTAGES Bât H | VEFA | TQU | [8 empty] | OS |  |  |  | 18092 |  | 50%
VEFA JARDINS PARTAGES Bât I | VEFA | TQU | [8 empty] | OS |  |  |  | 22981.5 |  | 50%
VEFA JARDINS PARTAGES Bât J | VEFA | TQU | [8 empty] | OS |  |  |  | 23715.5 |  | 50%
VEFA JARDINS PARTAGES Bât K | VEFA | TQU | [8 empty] | OS |  |  |  | 11654 |  | 50%
VEFA LA ROSERAIE | VEFA | LCYC | [8 empty] | Contrat réservation |  | VEFA | OS | 37674 | Retard du promoteur (motif : en attente du PC) | 50%
VEFA MIAMI | VEFA | LCYC |  |  | Plâtres |  |  |  | DAT |  | Bilan final |  |  |  | 68083 |  | 100%
VEFA ROLAND GARROS | VEFA | OPO |  |  | Plâtres |  |  |  | DAT | RDC | Bilan final |  |  |  | 61569 | DAT et RDC en même temps au mois de juin | 100%
VEFA SILOE | VEFA | LCYC | [8 empty] | Contrat réservation |  |  | VEFA | 61965 | Retard du promoteur (motif: négociation acquisition) | 45%
Total | [14 empty] | 1230426.8647

## SYNTHESE NEUF
NEUF
Somme de Montant | ANNEE NH | [10 empty] | Somme de Montant | Étiquettes de colonnes
PROG | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Étiquettes de lignes | JER | LCYC | OPO | TQU | YFR | (vide) | Total général
2015 |  |  | 101763 | 240982 |  | 68549 | 68550 | 95876 | 93236 | 44145 |  | 2011 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.662% | 0% | 0.8624%
HILAIRE FONTAINE |  |  | 101763 | 240982 |  | 68549 | 68550 | 95876 | 93236 | 44145 |  | 2012 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.02% | 0% | 0.3738%
2016 | 58040 | 25155 | 131515 | 70922 | 223410 | 197645 | 131588 | 147793.73 | 62688 | 51474 | 6133 | 2014 | 0% | 0% | 6.444% | 5.937% | 0% | 0% | 3.466%
FAHAM |  |  | 125141 |  | 39100 | 33693 | 41995 | 12703.73 |  |  |  | 2015 | 0% | 2.682% | 18.09% | 0% | 0% | 0% | 4.635%
FAHAM crèche |  |  | 6374 |  | 1991 | 2859 | 1321 |  |  |  |  | 2016 | 24.32% | 6.535% | 5.289% | 10.53% | 5.861% | 0% | 8.727%
Kakis |  |  |  | 26176 | 63783 | 55935 | 53052 | 56775 | 14986 |  |  | 2017 | 36.26% | 5.731% | 12.98% | 12.23% | 16.23% | 46.26% | 15%
Les Platanes |  |  |  | 23317 | 46371 | 37656 | 35220 | 37490 | 8306 |  |  | 2018 | 26.84% | 10.51% | 14.32% | 10.67% | 19.46% | 53.74% | 15.5%
PALISSANDRE | 58040 | 25155 |  |  | 35020 | [5 empty] | 6133 | 2019 | 12.58% | 22.67% | 19.87% | 43.49% | 21.2% | 0% | 27.22%
RPA DU PARC |  |  |  | 21429 | 37145 | 67502 |  | 40825 | 39396 | 51474 |  | 2020 | 0% | 27.3% | 10.46% | 8.291% | 14.96% | 0% | 11.91%
2017 |  |  |  |  | 268643 | 432127 | 266212 | 279100 | 99635 | 15052 |  | 2021 | 0% | 21.82% | 11.57% | 8.323% | 14.14% | 0% | 11.23%
CALIFORNIE |  |  |  |  | 37952 | 39561 | 30014 | 41668 | 40906 | 1019 |  | 2022 | 0% | 2.758% | 0.9749% | 0.5239% | 1.472% | 0% | 1.074%
Fourragères |  |  |  |  | 45452 | 59934 |  | 40715 | 30211 | 14033 |  | Total général | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INDIGO 1 |  |  |  |  | 133744 | 85861 | 99766
VEFA CROUS St Pierre |  |  |  |  | 51495 | 130915 | 120390 | 178893
VEFA Raisins Marines | [5 empty] | 115856 | 16042 | 17824 | 28518
2018 |  |  |  |  | 46179 | 290027 | 388658 | 260722 | 24210 | 28196 | 12196
CANNELLE | [5 empty] | 36530 | 62006
COCO TURPIN | [5 empty] | 46591 | 134379 |  |  |  | 12196
INDIGO 2 | [5 empty] | 113602 | 47870 | 69202
OPALE | [5 empty] | 31237 | 45412 | 29223 | 24210 | 28196
PAPYRUS | [5 empty] | 39542 | 26361
VEFA CROUS TAMPON |  |  |  |  | 46179 | 22525 | 72630 | 162297
2019 | [6 empty] | 158149 | 224229 | 243479 | 123263 | 31910
VEFA MIAMI | [6 empty] | 49545 | 50045 | 132120 | 32530 | 16515
VEFA ROLAND GARROS | [6 empty] | 76954 | 110384 |  | 58916 | 15395
VEFA BERGAMOTE | [6 empty] | 31650 | 63800 | 111359 | 31817
2020 |  |  |  |  | 49052 | 21022 |  | 474094 | 202801 | 284197 | 11606
GINGKO & BILOBA | [7 empty] | 26189 | 32258 | 45163
IKARIA | [7 empty] | 88204 | 17975
VEFA ALVERDY | [8 empty] | 22504 | 30004
BOULANGER | [7 empty] | 74135 | 14615 | 15217 | 11606 | PROG | Hono 2018 | Hono 2019 | Hono 2020 | Hono 2021
VEFA ADJIBI | [7 empty] | 56157 | 5382 | 71795 |  | 203 | 0 | 0 | 0 | 0
VEFA BERTAUT | [7 empty] | 85228 | 85228 | 21907 |  | 2015 | 68550 | 95876 | 93236 | 44145
Bras de la Plaine |  |  |  |  | 49052 | 21022 |  |  |  | -329 |  | 2016 | 131588 | 147793.73 | 62688 | 51474
VEFA ICADE Zone 6 | [8 empty] | 9896 |  |  | 2017 | 266212 | 279100 | 99635 | 15052
VEFA ICADE Zone 6a | [7 empty] | 63721 |  |  |  | 2018 | 388658 | 260722 | 24210 | 28196
VEFA ICADE Zone 7a | [8 empty] | 14943 |  |  | 2019 | 158149 | 224229 | 243479 | 123263
VEFA ICADE zone 8/9 Commerce | [7 empty] | 5130 |  |  |  | 2020 | 0 | 474094 | 202801 | 284197
VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | [7 empty] | 75330 |  | 100440 |  | 2021 | 30190 | 238209 | 53404 | 94376
2021 | [6 empty] | 30190 | 238209 | 53404 | 94376 | 10402 | 2022 | 0 | 111637 | 21994 | 115376
VEFA HORUS | [8 empty] | 30465 | 73549 | 10402 | Total général | 1043347 | 1831660.73 | 801447 | 756079
GORBATCHEV | [6 empty] | 30190 | 65382 | 2199
GORBATCHEV commerce | [8 empty] | 3216
VEFA LA ROSERAIE | [8 empty] | 16146
VEFA ICADE Zone 8/9 | [7 empty] | 33353 | 1378
VEFA JARDINS PARTAGES Bât E | [7 empty] | 31119 |  |  |  | Somme de Montant | Étiquettes de colonnes
VEFA JARDINS PARTAGES Bât F | [7 empty] | 20827 |  | 20827 |  | Étiquettes de lignes | JER | LCYC | OPO | TQU | YFR | (vide) | Total général
VEFA JARDINS PARTAGES Bât I | [7 empty] | 34473 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 58040 |  | 58040
VEFA JARDINS PARTAGES Bât J | [7 empty] | 35573 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 25155 |  | 25155
VEFA JARDINS PARTAGES Bât K | [7 empty] | 17482 |  |  |  | 2014 |  |  | 101763 | 131515 |  |  | 233278
2022 | [7 empty] | 111637 | 21994 | 115376 |  | 2015 |  | 26176 | 285728 |  |  |  | 311904
DESIRE 3 | [9 empty] | 31687 |  | 2016 | 133744 | 63783 | 83516 | 233269 | 72972 |  | 587284
CALISTA | [9 empty] | 42782 |  | 2017 | 199463 | 55935 | 204944 | 270948 | 202008 | 76072 | 1009370
BAOBAB | [8 empty] | 19812 | 7580 |  | 2018 | 147636 | 102597 | 226136 | 236336 | 242275 | 88367 | 1043347
VEFA JARDINS PARTAGES Bât A/B | [7 empty] | 37285 |  | 14368 |  | 2019 | 69202 | 221213 | 313798 | 963443.73 | 264004 |  | 1831660.73
VEFA JARDINS PARTAGES Bât C | [7 empty] | 15805 |  | 15804 |  | 2020 |  | 266454 | 165148 | 183647 | 186198 |  | 801447
VEFA JARDINS PARTAGES Bât G | [7 empty] | 31409 |  |  |  | 2021 |  | 212933 | 182731 | 184357 | 176058 |  | 756079
VEFA JARDINS PARTAGES Bât H | [7 empty] | 27138 |  |  |  | 2022 |  | 26917 | 15395 | 11606 | 18329 |  | 72247
BAOBAB commerce | [8 empty] | 2182 | 3155 |  | Total général | 550045 | 976008 | 1579159 | 2215121.73 | 1245039 | 164439 | 6729811.73
Total général | 58040 | 25155 | 233278 | 311904 | 587284 | 1009370 | 1043347 | 1831660.73 | 801447 | 756079 | 72247
REPARTITION OPERATIONS EN VIE y/c GPA
PROG | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
JER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LCYC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2
MHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TQU | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6
YFR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
41

## Aménagement 2021
TABLEAU DE SUIVI FINANCIER DES OPERATIONS EN CONVENTION
|  |  | COAM 0014 | 25603002 | 1152135 | 1051777
|  |  |  | RO | Montant total HT Dernier CRAC Approuvé | Rémunération totale | Dépenses au 15/10/12 | Dépenses 2012 | % d'avancement Dépenses | Rémunération cumulée au 31/12/2012 | Rémunération cumulée au 31/12/2013 | Rémunération cumulée au 31/12/14 | Rémunération cumulée au 31/12/15 | Rémunération cumulée au 31/12/2016 | Rémunération cumulée au | Rémunération cumulée au 31/12/18 | Rémunération cumulée au | Rémunération cumulée au | Rémunération cumulée au | % d'avancement Remunération | Prevision Dépenses 2013 | Prevision Rémunération 2022 | Réalisation Janvier 2021 | Réalisation Février 2021 | Réalisation Mars 2021 | Réalisation Avril 2021 | Réalisation Mai 2021 | Réalisation Juin 2021 | Réalisation Juillet 2021 | Réalisation Aout 2021 | Réalisation Septembre 2021 | Réalisation Octobre 2021 | Réalisation Novembre 2021 | Réalisation Décembre 2021 | Total réalisation 2021 | Reste à Réaliser 2021 | Reste Rémunération
[15 empty] | 4310000% | 4346500% | 4383000% | 4419600%
CONVENTIONS D'AMENAGEMENT | [6 empty] | 26593002 | 0.16 |  | 1351608.36 | 1481025.36 | 1595613.36 | 1687738.36 | 1734737.36 | 1830023.36 | 1924152.36 | 1989560.36 | 2014377.36 | 2107231.36 |  | 1425670 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92854 | 92854 | 2823 | 382032.5975
COAM 0001 | ST JOSEPH | RHI CAYENNE BUTOR LES QUAIS |  |  | 14202643 | 640585 | 14202643 | 0 | 100% | 640585 | 640585 | 640585 | 640585 | 640585 | 640585 | 640585 | 640585 | 640585 | 640585 | 100% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
COAM 0009 | AVIRONS | ZAC RHI RUISSEAU BOIS DE NEFLES |  |  | 7280117 | 306453 | 7254447 | 0 | 99.65% | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 304835.36 | 99.47% | 25670 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1617.64
COAM 0014 | ETANG SALE | RHI BUTTE CITRONNELLE |  | OPO | 32842497.9888 | 1377016.9575 | 4110631 | 0 | 12.52% | 333833 | 463250 | 577838 | 669963 | 716962 | 812248 | 906377 | 971785 | 996602 | 1089456 | 79.12% | 1400000 | 90031 | [11 empty] | 92854 | 92854 | 2823 | 380414.9575
COAM 0013 | ETANG SALE | FRAFU AVENUE RAYMOND BARRE |  |  | 661044 | 50262 | 661044 | 0.16 | 100% | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 50262 | 100% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
COAM 0012 | ENTRE DEUX | FRAFU FACE BAIES ROSES |  |  | 364237 | 22093 | 364237 | 0 | 100% | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 100% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MANDATS DE TRAVAUX | [6 empty] | 7655188.19 | 0 |  | 281851 | 281851 | 392133.14 | 437511.21 | 437511.21 | 437511.21 | 437511.21 | 437511.21 | 437511.21 | 437511.21 |  | -0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92164.79
0
MDTX 0006 | TAMPON | MEDIATHEQUE |  |  | 6483137 | 201054 | 6459593 | 0 | 99.64% | 201054 | 201054 | 201054 | 201054 | 201054 | 201054 | 201054 | 201054 | 201054 | 201054 | 100% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MDTX 0010 | TAMPON | ILOT PERCEPTION |  |  | 239132 | 16000 | 239132.19 | 0 | 100% | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | -0.19 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MDTX 0011 | TAMPON | ST VINCENT PAUL / MOSQUEE |  |  | 1148186 | 64797 | 956463 | 0 | 83.3% | 64797 | 64797 | 64797 | 64797 | 64797 | 64797 | 64797 | 64797 | 64797 | 64797 | 100% | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MDTX 0012 | ST JOSEPH | MAISON POUR TOUS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MDTX | ST LEU | SOBEPRE |  | FMA |  | 247825 |  |  |  | 0 | 0 | 110282.14 | 155660.21 | 155660.21 | 155660.21 | 155660.21 | 155660.21 | 155660.21 | 155660.21 | 62.81% | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 92164.79
PRESTATIONS DE SERVICE | [6 empty] | 0 | 0 |  | 578815.12 | 630494.4 | 670622.12 | 718429.93 | 727287.81 | 732958.2 | 737124.6 | 737124.6 | 758008 | 758008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177690
PRPS 0014 | ENTRE DEUX | CUISINE CENTRALE |  |  | - | 75389 | - | - |  | 69995 | 75389 | 75389 | 75389 | 75389 | 75389 | 75389 | 75389 | 75389 | 75389 | 100% | - | [13 empty] | 0 | 0 | 0
PRPS 0015 | ENTRE DEUX | SALLE LOISIRS |  |  | - | 42996 | - | - |  | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 31.19% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 29586
PRPS 0013 | DEPARTEMENT | COLLEGE SANG DRAGONS |  |  | - | 240000 | - | - |  | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRPS 0016 | TAMPON | LIVRAISON MEDIATHEQUE |  |  | - | 59867 | - | - |  | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 51479 | 85.99% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 8388
PRPS 0017 | REGION | LYCEE SCHOELCHER |  | BBL | 13500000 | 213517 | - | - |  | 106791.12 | 132476.4 | 153279.12 | 173938.93 | 182796.81 | 188467.2 | 192633.6 | 192633.6 | 213517 | 213517 | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
PRPS 0018 | PIERREFONDS | AMO ZAC PIERREFONDS |  |  | - | 33740 | - | - |  | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 100% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRPS 0019 | AVIRONS | Ex FERME |  |  | - | 40791 | - | - |  | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 49.64% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 20541
PRPS 0020 | UNIVERSITE | REHAB BAT M |  |  | 2500000 | 55798 | - | - |  | 0 | 14000 | 28650 | 55798 | 55798 | 55798 | 55798 | 55798 | 55798 | 55798 | 100% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRPS 0021 | SAINT JOSEPH | Concours Médiathèque |  |  |  | 43150 |  |  |  | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 43150 | 100% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRPS | SAINT-LEU | AMO extension ZA Pointe Chateaux |  | MFL |  | 130450 |  |  |  | 0 | 6600 | 11275 | 11275 | 11275 | 11275 | 11275 | 11275 | 11275 | 11275 | 8.643% |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 119175
ETUDES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 47963.8 | 50358.8 | 63458.8 | 76658.8 | 76658.8 | 76658.8 | 76658.8 | 76658.8 | 76658.8 | 76658.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5796.825
PRTU 0014 | AVIRONS | FOND MAURICE + TOUPIN |  |  | - | 20548 | - | - |  | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 20547.8 | 100% | - | 0.2 | [12 empty] | 0 | -0.2 | 0.2
PRTU 0017 | ENTRE DEUX | Etude Pré op BRAS LONG |  |  | - | 22886 | - | - |  | 22886 | 22886 | 22886 | 22886 | 22886 | 22886 | 22886 | 22886 | 22886 | 22886 | 100% | - | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
PRTU 0059 | AVIRONS | RHI FOND MAURICE |  |  |  | 12721.625 |  |  |  | 4530 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 54.43% |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 5796.625
PRTU | SAINT-PIERRE | Études sociale, urbaine, technique & financière Chemin Rangama |  |  |  | 26300 |  |  |  | 0 | 0 | 13100 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 100% |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
LOTISSEMENT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 396631 | 503518 | 822573 | 0 | 0 | 29203 | 38598 | 40258 | 40258 | 40258 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRLT 0013 | SAINT-PIERRE | Les Chênes |  | BBL | - | 40258 | - | - |  | 22886 | 22886 | 22886 |  |  | 29203 | 38598 | 40258 | 40258 | 40258 | 100% | - | [13 empty] | 0 | 0 | 0
PRLT 0020 | FANFAN LOTS LIBRES |  |  | FVA | - | 9050 | - | - |  | 22886 | 22886 | 22886 |  |  | 0 | 4525 | 9050 | 9050 | 9050 | 100% | - | [13 empty] | 0 | 0 | 0
OPERATIONS FRAFU | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 350859 | 457746 | 776801 | 912153.05 | 1057830.05 | 1154592.85 | 1196565.85 | 1206027.85 | 1210362.74 | 1210362.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67252.7889
PRZA 0025 | SAINT LEU | P'TIT CANAL |  |  | 1012331 | 50616.55 |  |  |  | 41647 | 44097 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | -0.45
PRZA 0026 | PETITE ILE | JULES VIENNE |  |  | 2022557 | 101128 |  |  |  | 75591 | 95749 | 101128 | 101128 | 101128 | 101128 | 101128 | 101128 | 101128 | 101128 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0027 | PETITE ILE | DESIRE |  |  | 1652100 | 82605 |  |  |  | 66412 | 74714 | 82605 | 82605 | 82605 | 82605 | 82605 | 82605 | 82605 | 82605 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0028 | SAINT LEU | LAVOIR |  |  | 679462 | 33973 |  |  |  | 24831 | 31453 | 33973 | 33973 | 33973 | 33973 | 33973 | 33973 | 33973 | 33973 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0029 | Le Tampon | AUBEPINES |  | ADE | 485945 | 24297 |  |  |  | 12754 | 12754 | 19130 | 22509 | 23785 | 24297.27 | 24297.27 | 24297.27 | 24297.27 | 24297.27 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | -0.27
PRZA 0030 | Le Tampon | BOUTONS D'OR |  | FVA | 1837329 | 91866 |  |  |  | 44004 | 57206 | 66007 | 74808 | 83661 | 91866 | 91866 | 91866 | 91866 | 91866 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0032 | Etang-Salé | Av BARRE |  | FHO | 323460 | 16173 |  |  |  | 8092 | 11321 | 15364 | 16173 | 16173 | 16173 | 16173 | 16173 | 16173 | 16173 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0033 | Le Tampon | MIMOSAS |  | FHO | 1094505 | 54725 |  |  |  | 27426 | 27426 | 49367 | 52191 | 54725 | 54725 | 54725 | 54725 | 54725 | 54725 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0034 | SAINT LEU | Laurency |  | APU | 1160780 | 58039 |  |  |  | 24915 | 37372 | 44847 | 46341 | 58039 | 58039 | 58039 | 58039 | 58039 | 58039 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0035 | Saint-Joseph | Manapany |  | FHO | 1453637 | 65414 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36003 | 48995 | 65414 | 65414 | 65414 | 65414 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0036 | Saint-Joseph | Josepha Fontaine |  | FHO | 714030 | 35702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23332 | 32306 | 34101 | 35702 | 35702 | 35702 | 35702 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0037 | Saint-Joseph | Parc à Moutons |  | YFR | 1222310 | 61115 |  |  |  | 0 | 34351 | 43057 | 47053 | 51948 | 58060 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | -1
PRZA 0038 | SAINT LEU | Le Cap |  | YFR | 869825 | 44413 |  |  |  | 20387 | 26503 | 30581 | 36968 | 41317 | 44413 | 44413 | 44413 | 44413 | 44413 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0041 | SAINT LEU | La Chaloupe |  | YFR | 630680 | 31534 |  |  |  | 0 | 0 | 27280 | 30138 | 31534 | 31534 | 31534 | 31534 | 31534 | 31534 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0042 | Saint Paul | Barrage |  | FBR | 3155926 | 157796 |  |  |  | 0 | 0 | 78898 | 102568 | 134127 | 149906 | 157796 | 157796 | 157796 | 157796 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0043 | PETITE ILE | Désiré 2 |  | FHO | 168461 | 8376 |  |  |  | 4800 | 4800 | 8640 | 8376.05 | 8376.05 | 8376.05 | 8376.05 | 8376.05 | 8376.05 | 8376.05 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | -0.05
PRZA 0047 | Le Tampon | AMARYLLIS |  | OET | 286765 | 14338 |  |  |  | 0 | 0 | 8261 | 11737 | 12173 | 14338 | 14338 | 14338 | 14338 | 14338 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0050 | Trois Bassins | FANFAN |  | BBL | 1175969 | 59145 |  |  |  | 0 | 0 | 36624 | 48034 | 55001 | 56184 | 56184 | 59001 | 59144.89 | 59144.89 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0.11
PRZA 0052 | SAINT LEU | Tamariniers |  | FBR | 2089958 | 104498 |  |  |  | 0 | 0 | 66239 | 88823 | 99273 | 104498 | 104498 | 104498 | 104498 | 104498 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0053 | Saint-Philippe | TAKAMAKA |  | FHO | 439206 | 21963 |  |  |  | 0 | 0 | 14183 | 20864 | 20864 | 21962.53 | 21962.53 | 21962.53 | 21962.53 | 21962.53 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0.47
PRZA 0054 | Saint-Leu | BRAS MOUTONS |  | OET | 797177 | 39859 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14349 | 14349 | 14349 | 14349 | 14349 | 36% | [14 empty] | 0 | 0 | 25510
PRZA 0055 | Saint-Philippe | RPA St Philippe |  | FHO | 498152 | 24908 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16287 | 17541 | 23304 | 23682 | 24908 | 24908 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | 0
PRZA 0057 | PETITE ILE | Les Platanes |  | FHO | 789459.5789 | 39472.9789 | [8 empty] | 22997 | 30241 | 36508 | 39473 | 39473 | 100% | [14 empty] | 0 | 0 | -0.021055
PRZA 0056 | Saint-Paul | Chemin EDF |  | OET | 1113174 | 55659 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 25% | [14 empty] | 0 | 0 | 41744
ACTIVITE ECONOMIQUE | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRIE 002 | PEPINIERE TRANCHE 2 |  |  |  |  | 182788.83 |  |  |  | 0 | 121400 | 177430.76 | 182788.83 | 182788.83 | 182788.83 | 182788.83 | 182788.83 | 182788.83 | 182788.83 | 100% |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 5453951.9414 |  |  |  | 2611097.28 | 3022875.56 | 3676059.18 | 4015280.18 | 4216814.06 | 4443736.25 | 4593399.65 | 4669929.65 | 4719964.94 | 4812818.94 | 84.22% | 1425669.81 | 90031.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92854 | 92854 | 2822.8 | 724937.0014
[23 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 92854
[22 empty] | 103.1% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 103.1%
[23 empty] | 0% | [5 empty] | 103.1%
[5 empty] | Rem Percue 2020 | Rem Prevue 2020 | Rem Restante
|  |  |  | FHO | 0 | 0 | 0.39895
|  |  |  | BBL | 0 | 0 | 0.11
[5 empty] | 0 | 0 | 0.50895
[6 empty] | -90031.2 | -724936.4925
Prog | 10%
Réception APS | 5%
Validation APD | 10%
Dépôt PC | 10%
Validation PRO | 15%
Marchés | 5% | 50%
OS | 10%
fondations | 10%
CCE | 10%
Finitions | 5%
Achèvement | 5%
Bilan Final | 5%
Note on L128: SONY VAIO: NH 9
Note on L129: SONY VAIO: NH 10

## Listes
Programmation | 10% | 10% | ESQ | JER
ESQ | 5% | 15% | APS | JVA
APS | 10% | 25% | PC | LCYC
APD | 10% | 35% | APD | MCL
PRO | 15% | 50% | PRO | OPO
CAO | 5% | 55% | AO | TQU
OS | 10% | 65% | OS | YFR
20% | 5% | 70% | Travaux
40% | 5% | 75% | GPA
55% | 5% | 80% | fin
75% | 5% | 85%
95% | 5% | 90%
OPR | 3% | 93%
Réception | 2% | 95%
Bilan final | 5% | 100%
PROPRE
Programmation | 10% | 10%
ESQ | 5% | 15%
APS | 5% | 20%
Dépôt PC | 10% | 30%
APD | 10% | 40%
PRO | 10% | 50%
CAO | 5% | 55%
OS | 10% | 65%
Fondations | 5% | 70%
Plancher bas du R+1 | 5% | 75%
HDE | 5% | 80%
HDA | 5% | 85%
Plâtres | 5% | 90%
DAT | 3% | 93%
RDC | 2% | 95%
Bilan final | 5% | 100%
VEFA
Programmation | 10% | 10%
Dépôt PC | 5% | 15%
Contrat réservation | 15% | 30%
VEFA | 15% | 45%
OS | 5% | 50%
Terrassement | 5% | 55%
Fondations | 10% | 65%
Plancher bas du R+1 | 5% | 70%
HDE | 5% | 75%
HDA | 5% | 80%
Plâtres | 5% | 85%
DAT | 5% | 90%
RDC | 5% | 95%
Bilan final | 5% | 100%