## Données
OPERATION | COMMUNE | Prog | Avancement | TYPE | N | N hors REHAB | LLS | LLTS | PLS | REHAB | SHAB y/c V | SF priorisée | SHAB / lgt | SF / lgt | Ratio SHAB/SF | Loyer moyen / lgt | VEFA / PROPRE | CREDIT D'IMPOT | Prix Achat TTC | Prix achat /m² SHAB | Prix achat /m² SF | Prix achat / lgt | Demande LBU | Arrêté LBU | Transmission à DAF | Délai obtention LBU | Dde édition prêt | Contrat de prêt | Délai obtention prêt | Limite validité Ct prêt - Prise d'effet du contrat (1e j du mois suivant la signature) | Transmission contrat prêt DAF | Début préfinancement (1e jour du mois suivant la prise d'effet du contrat) | Durée de préfinancement | 1e échéance de prêt (24 mois préfi + 12 mois différé = 36 mois) | Montant échéance annuelle | PROBLEME | Mois de loyers avant 1e échéance | Montant des loyers perçus avant 1e échéance | Coût réel 1e annuité | Loyers manquants | OS démarrage | ANNEE DEMARRAGE | ECART Arrêté DEAL / OS | Délai chantier initial | Délai chantier réel | Achèvement fondations | Date réception entreprise prévue initialement | Date réception entreprise recalée | Fin GPA | Retard de réception | Date achèvement VEFA | Date Livraison initiale VEFA | Date livraison contractuelle y/c avenant | Date Livraison VEFA estimée avec retards constatés | Retard livraison VEFA (mois) | Retard livraison VEFA (jour) | DATE LIMITE DAACT CREDIT IMPOT (Fondations + 24 mois) | Date inauguration initiale | Date inauguration recalée | Année Inauguration | Retard Inauguration (m) | Loyer mensuel | Perte loyer
VEFA Maurice Lebon RPA | PARIS | 2015 | patrimoine | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 3155.3 | 3234.3 | 57.3691 | 58.8055 | 97.56% | 340.06 | VEFA |  | 6373285 | 2019.8666 | 1970.5299 | 115877.9091 | 2015-03-30 | 2015-11-12 |  | 7.5667 | 2016-11-23 | 2016-12-15 | 0.73333 | 2017-01-01 | 2016-12-23 | 2017-04-01 | 24 | 2020-04-01 | 105402 | non | 9.4667 | 183855.2889 | 78453.2889 | 0 | 2017-02-01 | 2017 | 14.9 | 22 | 24 | 2017-06-09 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2020-02-28 | 2.9667 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 0 | 0 | 2019-06-09 | 2019-01-23 | 2019-06-22 | 2019 | 5 | 19421.3333 | 97106.6667
Anne Caze (Plaine St Paul) | TOULOUSE | 2015 | patrimoine | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1480.63 | 1708.71 | 82.2572 | 94.9283 | 86.65% | 476.85 | propre |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-11-12 |  | 7.5667 | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 0.4 | 2016-10-01 | 2016-10-05 | 2017-01-01 | 24 | 2020-01-01 | 55466.88 | non | 15.3667 | 156033.9035 | 100567.0235 | 0 | 2017-02-06 | 2017 | 15.0667 | 16 | 18 | 2017-07-07 | 2018-06-06 | 2018-09-03 | 2019-09-03 | 2.9667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2019-07-07 | 2018-07-06 | 2018-09-27 | 2018 | 2.7667 | 10154.0501 | 28092.872
Christiane - Amata (HE 168) LLTS | PARIS | 2015 |  | LLTS | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 677.26 | 677.26 | 56.4383 | 56.4383 | 100% | 331.1 | propre |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-10-29 | 2015-11-27 | 7.1 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 0.26667 | 2016-10-01 |  | 2017-01-01 | 24 | 2020-01-01 | 20906 | non | 10.5333 | 43209.4889 | 22303.4889 | 0 | 2017-02-16 | 2017 | 15.8667 | 18 | 23 | 2018-03-01 | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 2020-02-07 | 5.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2018-09-16 | 2019-02-19 | 2019 | 5.2 | 4102.1667 | 21331.2667
Christiane - Amata (HE 168) LLS | TOULOUSE | 2015 | patrimoine | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 3586.65 | 4035.665 | 77.9707 | 87.7318 | 88.87% | 562 | propre |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-10-27 | 2015-11-27 | 7.0333 | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 0.2 | 2016-10-01 |  | 2017-01-01 | 24 | 2020-01-01 | 170249 | non | 10.5333 | 280537.7778 | 110288.7778 | 0 | 2017-02-16 | 2017 | 15.9333 | 18 | 23 | 2018-03-01 | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 2020-02-07 | 5.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-03-01 | 2018-09-16 | 2019-02-19 | 2019 | 5.2 | 26633.3333 | 138493.3333
Lacaussade 3 | PARIS | 2015 | patrimoine | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 1299.51 | 1299.51 | 64.9755 | 64.9755 | 100% | 363.43 | propre |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-09-02 |  | 5.2 | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 0.46667 | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 2017-01-01 | 24 | 2020-01-01 | 41890 | non | 16.5 | 142632.462 | 100742.462 | 0 | 2017-02-20 | 2017 | 17.9 | 14 | 17 | 2017-08-31 | 2018-04-20 | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 3.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2019-08-31 | 2018-05-20 | 2018-08-24 | 2018 | 3.2 | 8644.3916 | 27662.0532
Hélène TONRU (RPA mixte St Philippe) | TOULOUSE | 2015 | patrimoine | LLTS | 19 | 19 |  | 19 |  |  | 1201.58 | 1201.58 | 63.2411 | 63.2411 | 100% | 357.3772 | propre |  |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-09-01 |  | 5.1667 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 0.36667 | 2016-08-01 |  | 2016-11-01 | 24 | 2019-11-01 | 36685 | oui | 4.5333 | 31735.2222 | -4949.7778 | 4949.7778 | 2017-07-31 | 2017 | 23.3 | 15 | 22 | 2018-02-13 | 2018-10-31 | 2019-06-18 | 2020-06-18 | 7.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-02-13 | 2018-11-30 | 2019-06-18 | 2019 | 6.6667 | 7000.4167 | 46669.4444
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLS) | PARIS | 2015 | patrimoine | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1765.64 | 1940.64 | 88.282 | 97.032 | 90.98% | 606.0203 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-12-16 | 2016-01-11 | 8.7 | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 1 | 2017-08-01 |  | 2017-11-01 | 24 | 2020-11-01 | 90205.94 | oui | -1 | -12346 | -102551.94 | 102551.94 | 2018-01-29 | 2018 | 25.8333 | 21 | 33 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | 2020-11-15 | 2021-11-15 | 12.7667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-12-12 | 2019-11-29 | 2020-12-01 | 2020 | 12.2667 | 12346 | 151444.2667
FANJAN (Ilot 6.2) | TOULOUSE | 2015 | patrimoine | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1306.41 | 1463.16 | 72.5783 | 81.2867 | 89.29% | 425.19 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2015-03-30 | 2015-10-21 |  | 6.8333 | 2017-05-30 | 2017-07-13 | 1.4667 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 24 | 2020-11-01 | 69930 | non | 15.1333 | 116912.5667 | 46982.5667 | 0 | 2018-01-22 | 2018 | 27.4667 | 15 | 17 | 2018-05-02 | 2019-04-22 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2.1667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-05-02 | 2019-05-22 | 2019-08-05 | 2019 | 2.5 | 7725.5 | 19313.75
VEFA Paule & Gaston RPA | PARIS | 2016 | patrimoine | LLTS | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 1332.5 | 1536.11 | 57.9348 | 66.7874 | 86.75% | 370.82 | VEFA |  | 2973918 | 2231.8334 | 1936.0059 | 129300.7826 | 2016-03-30 | 2016-06-22 |  | 2.8 | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 0.46667 | 2016-10-01 | 2016-10-11 | 2017-01-01 | 24 | 2020-01-01 | 48526 | non | 19.6333 | 184339.88 | 135813.88 | 0 | 2016-08-01 | 2016 | 1.3333 | 18 | 20 | 2016-12-08 | 2018-02-01 | 2018-04-20 | 2019-04-20 | 2.6 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 0 | 2018-12-08 | 2018-11-23 | 2018-05-22 | 2018 | 0 | 9389.128 | 0
FAHAM (Ilôt 5.6) | TOULOUSE | 2016 | patrimoine | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2366.15 | 2678.39 | 78.8717 | 89.2797 | 88.34% | 570.15 | propre |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-30 | 2016-08-19 | 2016-09-13 | 4.7333 | 2014-10-20 | 2015-01-23 | 3.1667 | 2015-02-01 | 2015-03-11 | 2015-05-01 | 24 | 2018-05-01 | 112746 | oui | -4.0333 | -79048.7752 | -191794.7752 | 191794.7752 | 2017-02-14 | 2017 | 5.9667 | 16 | 17 | 2017-07-20 | 2018-06-14 | 2018-08-08 | 2019-08-08 | 1.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2019-07-20 | 2018-07-14 | 2018-08-30 | 2018 | 1.5667 | 19598.8699 | 30704.8962
Kakis | PARIS | 2016 | patrimoine | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 2317.34 | 2317.34 | 66.2097 | 66.2097 | 100% | 368.79 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-30 | 2016-10-17 |  | 6.7 | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 1.4333 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 24 | 2020-11-01 | 120190 | non | 13.4667 | 208205.6711 | 88015.6711 | 0 | 2018-03-05 | 2018 | 16.8 | 14 | 18 | 2018-09-12 | 2019-05-05 | 2019-09-24 | 2020-09-24 | 4.7333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-09-12 | 2019-06-05 | 2019-09-24 | 2019 | 3.7 | 15460.8172 | 57205.0235
Les Platanes | TOULOUSE | 2016 | patrimoine | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 1885.87 | 1885.87 | 67.3525 | 67.3525 | 100% | 372.9684 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-30 | 2016-08-22 | 2016-10-03 | 4.8333 | 2017-05-22 | 2017-07-13 | 1.7333 | 2017-08-01 |  | 2017-08-01 | 24 | 2020-08-01 | 93066 | oui | 6.4667 | 69573.3071 | -23492.6929 | 23492.6929 | 2018-06-12 | 2018 | 21.9667 | 16 | 19 | 2018-12-19 | 2019-10-12 | 2020-01-20 | 2021-01-20 | 3.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-12-19 | 2019-11-12 | 2020-01-20 | 2020 | 2.3 | 10758.7588 | 24745.1453
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLTS) | PARIS | 2016 |  | LLTS | 69 | 69 |  | 69 |  |  | 4096.61 | 4990.08 | 59.3712 | 72.32 | 82.1% | 428.5041 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-30 | 2016-04-02 | 2016-05-20 | 0.1 | 2017-06-13 | 2017-07-13 | 1 | 2017-08-01 |  | 2017-08-01 | 24 | 2020-08-01 | 235126.41 | oui | -4.0667 | -103263.3492 | -338389.7592 | 338389.7592 | 2018-01-29 | 2018 | 22.2333 | 21 | 33 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | 2020-11-15 | 2021-11-15 | 12.7667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-12-12 | 2019-11-29 | 2020-12-01 | 2020 | 12.2667 | 25392.6269 | 311482.8894
RPA DU PARC | TOULOUSE | 2016 | patrimoine | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2318.65 | 2342.34 | 57.9663 | 58.5585 | 98.99% | 339.25 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-30 | 2016-09-16 | 2016-10-14 | 5.6667 | 2018-05-21 | 2018-09-25 | 4.2333 | 2018-10-01 |  | 2019-01-01 | 24 | 2022-01-01 | 76363 | non | 7.6 | 103253.6 | 26890.6 | 0 | 2019-09-30 | 2019 | 36.9667 | 16 | 19 | 2020-03-12 | 2021-01-30 | 2021-05-17 | 2022-05-17 | 3.5667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-03-12 | 2021-02-28 | 2021-05-18 | 2021 | 2.6333 | 13586 | 35776.4667
Julien Hoarau (Palissandre) | PARIS | 2016 | GPA | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2141.7 | 2544.34 | 71.39 | 84.8113 | 84.18% | 548.97 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2016-03-30 | 2016-09-05 | 2016-10-03 | 5.3 | 2020-11-12 | 2020-12-09 | 0.9 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 24 | 2024-01-01 |  | non | 13.4333 | 221851.5 | 221851.5 | 0 | 2021-02-04 | 2021 | 53.7667 | 17 | 21 | 2021-09-10 | 2022-07-04 | 2022-11-09 | 2023-11-09 | 4.2667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-09-10 | 2022-08-04 | 2022-11-24 | 2022 | 3.7333 | 16515 | 61656
VEFA Raisins Marines (Hopital) RPA | TOULOUSE | 2017 | patrimoine | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 1699.31 | 1708.31 | 56.6437 | 56.9437 | 99.47% | 333.5 | VEFA | x | 3564776 | 2097.7785 | 2086.7266 | 118825.8667 | 2017-03-30 | 2017-06-23 |  | 2.8333 | 2017-08-20 | 2017-10-09 | 1.6667 | 2017-11-01 | OK | 2017-11-06 | 24 | 2020-11-06 | 90322 | oui | 5.4 | 55663.2 | -34658.8 | 34658.8 | 2018-01-01 | 2018 | 6.4 | 15 | 28 | 2018-02-14 | 2019-04-01 | 2020-05-14 | 2021-05-14 | 13.6333 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 2020-02-14 | 2019-11-30 | 2020-05-28 | 2020 | 6 | 10308 | 61848
Hubert Delisle | PARIS | 2017 | patrimoine | Rehab | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2017-03-30 | 2017-10-31 |  | 7.1667 | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 | 24 | 2021-09-01 | [6 empty] | 2018-09-12 | 2018 | 10.5333 | 12 | 26 |  | 2019-09-12 | 2020-12-08 | 2021-12-08 | 15.1 |  |  |  |  | - | - |  | 2019-10-12 | 2020-12-08 | 2020 | 14.1
Citronnelles | TOULOUSE | 2017 | patrimoine | Rehab | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2017-03-30 | 2017-10-24 |  | 6.9333 | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 | 24 | 2021-09-01 | [6 empty] | 2018-09-19 | 2018 | 11 | 12 | 26 |  | 2019-09-19 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 15.1 |  |  |  |  | - | - |  | 2019-10-19 | 2020-12-15 | 2020 | 14.1
100 Marches | PARIS | 2017 | patrimoine | Rehab | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2017-03-30 | 2017-09-27 |  | 6.0333 | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 | 24 | 2021-09-01 | [6 empty] | 2018-09-19 | 2018 | 11.9 | 12 | 8 |  | 2019-09-19 | 2019-06-05 | 2020-06-05 | -3.5333 |  |  |  |  | - | - |  | 2019-10-19 | 2020-12-15 | 2019 | 14.1
Bougainvillées | TOULOUSE | 2017 | patrimoine | Rehab | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2017-03-30 | 2017-09-27 |  | 6.0333 | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 5.1333 | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 | 24 | 2021-09-01 | [6 empty] | 2018-09-20 | 2018 | 11.9333 | 12 | 26 |  | 2019-09-20 | 2020-12-09 | 2021-12-09 | 14.8667 |  |  |  |  | - | - |  | 2019-10-20 | 2020-12-09 | 2020 | 13.8667
Bras des Etangs | PARIS | 2017 | patrimoine | Rehab | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2017-03-30 | 2017-10-31 |  | 7.1667 | 2017-12-12 | 2018-05-14 | 5.1 | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 | 24 | 2021-09-01 | [6 empty] | 2018-12-07 | 2018 | 13.4 | 12 | 24 |  | 2019-12-07 | 2020-12-10 | 2021-12-10 | 12.3 |  |  |  |  | - | - |  | 2020-01-07 | 2020-12-10 | 2020 | 11.2667
Caramboles | TOULOUSE | 2017 | patrimoine | Rehab | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2017-03-30 | 2017-09-27 |  | 6.0333 | 2017-12-12 | 2018-05-14 | 5.1 | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 | 24 | 2021-09-01 | [6 empty] | 2018-12-18 | 2018 | 14.9 | 7 | 23 |  | 2019-07-18 | 2020-12-02 | 2021-12-02 | 16.7667 |  |  |  |  | - | - |  | 2019-08-18 | 2020-12-02 | 2020 | 15.7333
Charles Emmanuel GRONDIN (Fourragères) | PARIS | 2017 | patrimoine | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 1596.04 | 1596.04 | 76.0019 | 76.0019 | 100% | 406.06 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | 2017-10-09 | 2017-11-06 | 6.4333 | 2018-03-09 | 2018-05-29 | 2.7 | 2018-06-01 |  | 2018-09-01 | 24 | 2021-09-01 | 86976 | oui | 3.4667 | 30946.9333 | -56029.0667 | 56029.0667 | 2019-04-01 | 2019 | 17.9667 | 17 | 23 | 2023-04-22 | 2020-09-01 | 2021-03-22 | 2022-03-22 | 6.7333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-22 | 2020-10-01 | 2021-05-20 | 2021 | 7.7 | 8927 | 68737.9
Jean Marc HOARAU (Californie) | TOULOUSE | 2017 | patrimoine | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 1539.67 | 1796.56 | 64.1529 | 74.8567 | 85.7% | 404.62 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 2017-10-02 | 3.0667 | 2018-06-28 | 2018-09-13 | 2.5667 | 2018-10-01 | 2018-10-12 | 2019-01-01 | 24 | 2022-01-01 | 60415 | non | 12.9333 | 125556.8 | 65141.8 | 0 | 2019-04-30 | 2019 | 22.3 | 16 | 18 | 2019-10-01 | 2020-08-30 | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 2.4667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-10-01 | 2020-09-30 | 2020-12-09 | 2020 | 2.3333 | 9708 | 22652
INDIGO Tranche 1 | PARIS | 2017 | Tvx | LLTS | 84 | 84 |  | 84 |  |  | 5759.18 | 6451.585 | 68.5617 | 76.8046 | 89.27% | 412.03 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | 2017-07-13 | 2017-10-02 | 3.5 | 2020-08-31 | 2020-10-22 | 1.7333 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 | 24 | 2023-11-01 |  | non | 1.0667 | 36883.2 | 36883.2 | 0 | 2020-11-13 | 2020 | 40.6333 | 26 | 33 | 2021-11-09 | 2023-01-13 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 7.6333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-11-09 | 2023-02-13 | 2023-09-30 |  | 7.6333 | 34578 | 263945.4
Bellevue A-B-C | TOULOUSE | 2018 | patrimoine | Rehab | 128 |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2018-03-30 | 2018-11-30 | 2019-02-06 | 8.1667 | 2018-07-30 | 2019-05-23 | 9.9 | 2019-06-01 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 24 | 2022-05-23 | [6 empty] | 2019-07-22 | 2019 | 7.8 | 12 | 24 |  | 2020-07-22 | 2021-08-19 | 2022-08-19 | 13.1 |  |  |  |  | - | - |  | 2020-08-22 | 2021-08-19 | 2021 | 12.0667
Poinsétias | PARIS | 2018 | patrimoine | Rehab | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2018-03-30 | 2018-08-23 | 2019-02-06 | 4.8667 | 2018-10-23 | 2019-01-22 | 3.0333 | 2019-02-01 | 2019-02-05 | 2019-03-01 | 24 | 2022-03-01 | 27026 | [5 empty] | 2019-07-04 | 2019 | 10.5 | 10 | 17 |  | 2020-05-04 | 2020-12-07 | 2021-12-07 | 7.2333 |  |  |  |  | - | - |  | 2020-06-04 | 2020-12-07 | 2020 | 6.2
Canal Lilis | TOULOUSE | 2018 | patrimoine | Rehab | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2018-03-30 | 2018-08-23 | 2019-02-06 | 4.8667 | 2018-10-23 | 2019-01-22 | 3.0333 | 2019-02-01 | 2019-02-05 | 2019-05-01 | 24 | 2022-05-01 | 38208.4 | [5 empty] | 2019-07-19 | 2019 | 11 | 8 | 16 |  | 2020-03-19 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | 9.0667 |  |  |  |  | - | - |  | 2020-04-19 | 2020-12-16 | 2020 | 8.0333
Opale | PARIS | 2018 | patrimoine | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 1353.27 | 1559.645 | 79.6041 | 91.7438 | 86.77% | 586.03 | Propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 | 2018-09-04 | 2019-01-22 | 4.6667 | 2019-02-01 |  | 2019-05-01 | 24 | 2022-05-01 | 90998.06 | non | 9.7333 | 97002.4 | 6004.34 | 0 | 2019-09-30 | 2019 | 13.4667 | 14 | 21 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 7.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-30 | 2020-12-30 | 2021-07-13 | 2021 | 6.5 | 9966 | 64779
La Cure | TOULOUSE | 2018 | patrimoine | Rehab | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2018-03-30 | 2018-08-23 | 2019-02-06 | 4.8667 | 2018-10-23 | 2019-01-22 | 3.0333 | 2019-02-01 | 2019-02-05 | 2019-05-01 | 24 | 2022-05-01 | 31121.89 | [5 empty] | 2020-02-12 | 2020 | 17.9333 | 10 | 16 |  | 2020-12-12 | 2021-07-07 | 2022-07-07 | 6.9 |  |  |  |  | - | - |  | 2021-01-12 | 2021-08-07 | 2021 | 6.9
COCO TURPIN | PARIS | 2018 | GPA | LLS | 39 | 39 | 39 |  |  |  | 2870.9 | 2870.9 | 73.6128 | 73.6128 | 100% | 497.46 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 2018-09-28 |  | 6.0667 | 2020-09-10 | 2020-11-27 | 2.6 | 2020-12-01 | 2021-02-18 | 2020-12-01 | 24 | 2023-12-01 | 202456 | non | 12.9 | 250608.3 | 48152.3 | 0 | 2021-02-15 | 2021 | 29.0333 | 18 | 20 | 2021-08-16 | 2022-08-15 | 2022-11-09 | 2023-11-09 | 2.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-08-16 | 2022-09-15 | 2022-11-09 | 2022 | 1.8333 | 19427 | 35616.1667
INDIGO Tranche 2 LLS | TOULOUSE | 2018 | Tvx | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 2034.59 | 2079.59 | 92.4814 | 94.5268 | 97.84% | 599.32 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 | 2020-08-31 | 2020-10-22 | 1.7333 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 | 24 | 2023-11-01 |  | oui | -0.36667 | -4851.3667 | -4851.3667 | 4851.3667 | 2020-11-13 | 2020 | 27.1333 | 26 | 34 |  | 2023-01-13 | 2023-10-12 | 2024-10-12 | 9.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-02-13 | 2023-11-12 |  | 9.0667 | 13231 | 119961.0667
INDIGO Tranche 2 LLTS | PARIS | 2018 |  | LLTS | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 2357.27 | 2623.27 | 69.3315 | 77.155 | 89.86% | 413.12 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 | 2020-08-31 | 2020-10-22 | 1.7333 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 | 24 | 2023-11-01 |  | oui | -0.36667 | -5169.6333 | -5169.6333 | 5169.6333 | 2020-11-13 | 2020 | 27.1333 | 26 | 34 |  | 2023-01-13 | 2023-10-12 | 2024-10-12 | 9.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-02-13 | 2023-11-12 |  | 9.0667 | 14099 | 127830.9333
VEFA Roland Garros LLS | TOULOUSE | 2019 |  | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 2190.89 | 2667.21 | 64.4379 | 78.4474 | 82.14% |  | VEFA | x | 5587360.3182 | 2550.2697 | 2094.8333 | 164334.127 | 2019-03-30 | 2019-07-19 |  | 3.7 | 2019-08-19 | 2019-10-23 | 2.1667 | 2019-11-01 | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 24 | 2022-11-01 | 168338.03 | oui | 3.2667 | 52571.2833 | -115766.7467 | 115766.7467 | 2020-01-20 | 2020 | 6.1667 | 21 | 29 | 2020-10-27 | 2021-10-20 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 9.0333 | 2022-02-24 | 2021-11-30 | 2022-03-24 | 2022-07-18 | 3.8667 | 116 | 2022-10-27 | 2021-12-30 | 2022-07-26 | 2022 | 6.9333 | 16093.25 | 111579.8667
VEFA Roland Garros PLS | PARIS | 2019 | GPA | PLS | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 1921.19 | 2245.5 | 80.0496 | 93.5625 | 85.56% |  | VEFA | x | 4673399.6837 | 2432.5547 | 2081.229 | 194724.9868 | 2019-03-30 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 3.2 | 2019-08-19 | 2019-10-23 | 2.1667 | 2019-11-01 | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 24 | 2022-11-01 | 171299.23 | oui | 3.2667 | 55449.2167 | -115850.0133 | 115850.0133 | 2020-01-20 | 2020 | 6.6667 | 21 | 29 | 2020-10-27 | 2021-10-20 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 9.0333 | 2022-02-24 | 2021-11-30 | 2022-03-24 | 2022-07-18 | 3.8667 | 116 | 2022-10-27 | 2021-12-30 | 2022-07-26 | 2022 | 6.9333 | 16974.25 | 117688.1333
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLS) | TOULOUSE | 2019 | Tvx | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 3562.01 | 4176.85 | 77.435 | 90.8011 | 85.28% | 585.7 | VEFA | x | 8484480.0359 | 2381.9361 | 2031.3107 | 184445.2182 | 2019-03-28 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 6.4333 | 2019-10-04 | 2019-11-15 | 1.4 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 24 | 2022-12-01 | 251163.06 | oui | -5.9333 | -153240.2 | -404403.26 | 404403.26 | 2020-06-15 | 2020 | 8.4 | 21 | 28 | 2020-11-02 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | 7.1333 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-09-23 | 2023-04-28 | 7.2333 | 217 | 2022-11-02 | 2022-06-07 | 2023-05-28 |  | 11.8333 | 25827 | 305619.5
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLTS) | PARIS | 2019 |  | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 920.8 | 1253 | 46.04 | 62.65 | 73.49% | 362.32 | VEFA | x | 2121120.009 | 2303.5621 | 1692.8332 | 106056.0004 | 2019-03-28 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 6.4333 | 2019-10-04 | 2019-11-15 | 1.4 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 24 | 2022-12-01 | 44377.92 | oui | -5.9333 | -36467.75 | -80845.67 | 80845.67 | 2020-06-15 | 2020 | 8.4 | 21 | 28 | 2020-11-02 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | 7.1333 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-09-23 | 2023-04-28 | 7.2333 | 217 | 2022-11-02 | 2022-06-07 | 2023-05-28 |  | 11.8333 | 6146.25 | 72730.625
VEFA Miami | TOULOUSE | 2019 | GPA | PLS | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 4493.62 | 5286.96 | 74.8937 | 88.116 | 84.99% | 868.81 | VEFA | x | 11077420.598 | 2465.144 | 2095.2344 | 184623.6766 | 2019-03-27 | 2019-06-11 |  | 2.5333 | 2019-10-07 | 2019-12-03 | 1.9 | 2020-01-01 | 2019-11-25 | 2020-02-01 | 24 | 2023-02-01 | 404911.89 | oui | 6.1 | 253838.2833 | -151073.6067 | 151073.6067 | 2020-05-26 | 2020 | 11.6667 | 21 | 22 | 2020-10-07 | 2022-02-26 | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 1.9333 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-08-02 | 3.3 | 99 | 2022-10-07 | 2022-05-25 | 2022-08-02 | 2022 | 2.3 | 41612.8333 | 95709.5167
VEFA SENARDIERE (JARDINS DE MONTAIGNE) | PARIS | 2020 | GPA | PLS | 44 | 44 |  |  | 44 |  | 3447.68 | 4029.525 | 78.3564 | 91.5801 | 85.56% | 829.0189 | VEFA | x | 8370000 | 2427.7195 | 2077.1679 | 190227.2727 | 2020-04-06 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2.2 | 2020-09-17 | 2020-10-19 | 1.0667 | 2020-11-01 |  | 2020-11-01 | 24 | 2023-11-01 | 299258 | non | 11 | 360273.2435 | 61015.2435 | 0 | 2020-12-14 | 2020 | 6.2 | 19 | 22 | 2021-04-27 | 2022-07-14 | 2022-10-16 | 2023-10-16 | 3.1333 | 2022-11-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-11-15 | -1.0333 | -31 | 2023-04-27 | 2023-01-16 | 2022-12-06 | 2022 | 0 | 32752.113 | 0
VEFA LAURE FONTAINE (Ex Alverdy) | TOULOUSE | 2020 | Tvx | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2086.91 | 2470.27 | 69.5637 | 82.3423 | 84.48% |  | VEFA | x | 5000788.6537 | 2396.2646 | 2024.3895 | 166692.9551 | 2020-02-28 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 4.6 | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 1.2 | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 36 | 2025-03-01 | 173379.25 | non | 20.3333 | 318387.8056 | 145008.5556 | 0 | 2021-03-01 | 2021 | 7.6333 | 18 | 25 | 2021-09-20 | 2022-09-01 | 2023-04-03 | 2024-04-03 | 7.1333 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2023-04-03 | 2023-05-30 | 1.9 | 57 | 2023-09-20 | 2023-01-30 | 2023-06-30 |  | 5.0333 | 15658.4167 | 78814.0306
Casabianca | PARIS | 2020 | Tvx | Rehab | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 3.0667 | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 3 | 2022-01-01 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 24 | 2025-01-01 | [6 empty] | 2022-03-16 | 2022 | 18.8333 | 12 | 13 |  | 2023-03-16 | 2023-04-24 | 2024-04-24 | 1.3 |  |  |  |  | - | - |  | 2023-04-16 | 2023-05-24 |  | 1.2667
La Cure 2 | TOULOUSE | 2020 | Tvx | Rehab | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 3.0667 | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 3 | 2022-01-01 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 24 | 2025-01-01 | [6 empty] | 2022-04-26 | 2022 | 20.2 | 12 | 13 |  | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2024-05-26 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2023-05-26 | 2023-06-26 |  | 1.0333
Bras de la Plaine LLS | PARIS | 2020 |  | LLS | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 737.57 | 857.75 | 73.757 | 85.775 | 85.99% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-10-30 | 2020-12-10 |  | 1.3667 | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1.5667 | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 2021-03-01 | 24 | 2024-03-01 | 56454 | oui | 7.9667 | 46936.6127 | -9517.3873 | 9517.3873 | 2021-04-15 | 2021 | 4.2 | 18 | 25 | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 2023-06-06 | 2024-06-06 | 7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-10-05 | 2022-11-15 | 2023-07-06 |  | 7.7667 | 5891.625 | 45758.2877
Bras de la Plaine LLTS | TOULOUSE | 2020 | Tvx | LLTS | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 419.99 | 517.59 | 52.4988 | 64.6988 | 81.14% | 418.66 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-10-30 | 2020-12-10 |  | 1.3667 | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1.5667 | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 2021-03-01 | 24 | 2024-03-01 | 27928 | oui | 7.9667 | 21758.8018 | -6169.1982 | 6169.1982 | 2021-04-15 | 2021 | 4.2 | 18 | 25 | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 2023-06-06 | 2024-06-06 | 7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-10-05 | 2022-11-15 | 2023-07-06 |  | 7.7667 | 2731.2304 | 21212.5558
Choka Bleu | PARIS | 2020 | Tvx | Rehab | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 3.0667 | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 3 | 2022-01-01 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 24 | 2025-01-01 | [6 empty] | 2022-08-10 | 2022 | 23.7333 | 12 | 13 |  | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 2024-09-10 | 1.0333 |  |  |  |  | - | - |  | 2023-09-10 | 2023-10-10 |  | 1
VEFA Résidence BERTAUT LLS RPA | TOULOUSE | 2020 | Tvx | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 1484.3 | 1730.8 | 49.4767 | 57.6933 | 85.76% |  | VEFA | x | 3183988.5 | 2145.1112 | 1839.6051 | 106132.95 | 2020-02-28 | 2020-06-11 | 2020-07-24 | 3.4667 | 2020-11-18 | 2020-12-08 | 0.66667 | 2021-01-01 | 2020-12-08 | 2021-01-01 | 36 | 2025-01-01 | 116104.68 | non | 14.8 | 169368.9786 | 53264.2986 | 0 | 2020-12-21 | 2020 | 6.4333 | 29 | 32 | 2021-12-10 | 2023-05-21 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 3.9 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-09-15 | 3.5667 | 107 | 2023-12-10 | 2023-06-30 | 2023-10-15 |  | 3.5667 | 11443.8499 | 40816.398
VEFA Résidence BERTAUT PLS | PARIS | 2020 |  | PLS | 93 | 93 |  |  | 93 |  | 6231.35 | 7551.86 | 67.0038 | 81.2028 | 82.51% |  | VEFA | x | 15566166 | 2498.0407 | 2061.236 | 167378.129 | 2020-02-28 | 2020-05-26 |  | 2.9333 | 2020-11-18 | 2020-12-05 | 0.56667 | 2021-01-01 | 2020-12-08 | 2021-01-01 | 36 | 2025-01-01 | 673237.89 | non | 14.8 | 890415.777 | 217177.887 | 0 | 2020-12-21 | 2020 | 6.9667 | 29 | 32 | 2021-12-10 | 2023-05-21 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 3.9 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-09-15 | 3.5667 | 107 | 2023-12-10 | 2023-06-30 | 2023-10-15 |  | 3.5667 | 60163.2282 | 214582.1805
Chemin Galet 1 | TOULOUSE | 2020 | Tvx | Rehab | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 3.0667 | 2021-09-28 | 2021-12-27 | 3 | 2022-01-01 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 24 | 2025-01-01 | [6 empty] | 2022-08-31 | 2022 | 24.4333 | 12 | 13 |  | 2023-08-31 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | - | - |  | 2023-09-30 | 2023-11-01 |  | 1.0667
Chemin Galet 2 | PARIS | 2020 | Tvx | Rehab | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2020-05-29 | 2020-09-03 |  | 3.2333 | 2021-09-28 | 2022-01-17 | 3.7 | 2022-02-01 | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 24 | 2025-02-01 | [6 empty] | 2022-09-06 | 2022 | 24.4333 | 12 | 13 |  | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2024-10-06 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2023-10-06 | 2023-11-06 |  | 1.0333
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLS) | TOULOUSE | 2020 |  | LLS | 53 | 53 | 53 |  |  |  | 4239.14 | 4689.26 | 79.9838 | 88.4766 | 90.4% |  | VEFA | x | 10202184.245 | 2406.6637 | 2175.6491 | 192494.0424 | 2020-02-28 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 4.6 | 2021-02-02 | 2021-03-24 | 1.6667 | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-04-01 | 24 | 2024-04-01 | 306799.05 | oui | 4.1667 | 133502.4318 | -173296.6182 | 173296.6182 | 2021-06-21 | 2021 | 11.3667 | 24 | 28 | 2021-12-13 | 2023-06-21 | 2023-10-21 | 2024-10-21 | 4.0667 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-10-28 | 4.9667 | 149 | 2023-12-13 | 2023-07-01 | 2023-11-28 |  | 5 | 32040.5836 | 160202.9181
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLTS) | PARIS | 2020 | Tvx | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1337.56 | 1496.73 | 53.5024 | 59.8692 | 89.37% |  | VEFA | x | 3473070.356 | 2596.5716 | 2320.4388 | 138922.8142 | 2020-02-28 | 2020-07-15 | 2020-07-24 | 4.6 | 2021-02-02 | 2021-03-24 | 1.6667 | 2021-04-01 | 2021-03-24 | 2021-04-01 | 24 | 2024-04-01 | 81881.39 | oui | 4.1667 | 33741.397 | -48139.993 | 48139.993 | 2021-06-21 | 2021 | 11.3667 | 24 | 28 | 2021-12-13 | 2023-06-21 | 2023-10-21 | 2024-10-21 | 4.0667 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-10-28 | 4.9667 | 149 | 2023-12-13 | 2023-07-01 | 2023-11-28 |  | 5 | 8097.9353 | 40489.6764
La Chapelle | TOULOUSE | 2020 | Tvx | Rehab | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2020-05-29 | 2020-10-14 |  | 4.6 | 2021-10-13 | 2022-01-17 | 3.2 | 2022-02-01 | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 24 | 2025-02-01 | [6 empty] | 2022-11-08 | 2022 | 25.1667 | 12 | 13 |  | 2023-11-08 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2023-12-08 | 2024-01-08 |  | 1.0333
BOULANGER LLS | PARIS | 2020 | Tvx | LLS | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 1626.52 | 1843.49 | 77.4533 | 87.7852 | 88.23% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-26 | 2020-06-11 | 2020-07-24 | 3.5333 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 1 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 24 | 2025-04-01 |  | non | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 2022 | 25.5667 | 18 | 20 |  | 2024-01-18 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-02-18 | 2024-04-18 |  | 2 |  | 0
BOULANGER LLTS | TOULOUSE | 2020 |  | LLTS | 11 | 11 |  | 11 |  |  | 472.3 | 605.23 | 42.9364 | 55.0209 | 78.04% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-26 | 2020-06-11 | 2020-07-24 | 3.5333 | 2022-02-28 | 2022-03-30 | 1 | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 2022-04-01 | 24 | 2025-04-01 |  | non | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 2022 | 25.5667 | 18 | 20 |  | 2024-01-18 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-02-18 | 2024-04-18 |  | 2 |  | 0
Orchidées 1 | PARIS | 2020 | Tvx | Rehab | 83 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2020-05-29 | 2020-08-31 |  | 3.1333 | 2021-09-28 | 2022-01-17 | 3.7 | 2022-02-01 | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 24 | 2025-02-01 | [6 empty] | 2022-06-15 | 2022 | 21.7667 | 22 | 23 |  | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2025-05-15 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-05-15 | 2024-06-15 |  | 1.0333
IKARIA LLTS | TOULOUSE | 2020 |  | LLTS | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 1668.6 | 1786.23 | 46.35 | 49.6175 | 93.41% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-28 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | 4.6333 | 2022-10-10 | 2022-12-26 | 2.5667 | 2023-01-01 | 2022-12-28 | 2023-01-01 | 36 | 2027-01-01 |  | non | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 |  | 32.9667 | 20 | 21 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 |  | 1.0333 |  | 0
IKARIA LLS | PARIS | 2020 | AO | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 927 | 1003.51 | 46.35 | 50.1755 | 92.38% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-28 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 4.4333 | 2022-10-10 | 2022-12-26 | 2.5667 | 2023-01-01 | 2022-12-28 | 2023-01-01 | 36 | 2027-01-01 |  | non | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 |  | 33.1667 | 20 | 21 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 |  | 1.0333 |  | 0
GINGKO & BILOBA LLS | TOULOUSE | 2020 | AO | LLS | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 1076.78 | 1353.79 | 67.2987 | 84.6119 | 79.54% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-28 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 4.4333 | 2023-01-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1510.7667 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 |  | 35.2 | 18 | 19 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 |  | 1.0333 |  | 0
GINGKO & BILOBA LLTS | PARIS | 2020 |  | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1140.67 | 1554.73 | 45.6268 | 62.1892 | 73.37% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2020-02-28 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 4.4333 | 2023-01-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1510.7667 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 |  | 35.2 | 18 | 19 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 |  | 1.0333 |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 10 LLTS | TOULOUSE | 2020 | PC | LLTS | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 557.68 | 639.89 | 55.768 | 63.989 | 87.15% |  | VEFA | x | 1374659 | 2464.9602 | 2148.2739 | 137465.9 | 2020-07-31 | 2020-12-14 |  | 4.5333 | 2022-11-07 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.0667 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 |  | 41.2667 | 24 | 25 |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 1.0333 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 0 |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 7a - 9 LLTS | PARIS | 2020 |  | LLTS | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 494.49 | 616.41 | 54.9433 | 68.49 | 80.22% |  | VEFA | x | 1218694 | 2464.5473 | 1977.0834 | 135410.4444 | 2020-07-31 | 2020-12-14 |  | 4.5333 | 2022-11-07 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.0667 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 |  | 41.2667 | 24 | 25 |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 1.0333 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 0 |  | 0
VEFA HORUS | TOULOUSE | 2021 | Tvx | PLS | 78 | 78 |  |  | 78 |  | 5550.65 | 6482.9 | 71.1622 | 83.1141 | 85.62% |  | VEFA | x | 13868582.5029 | 2498.5511 | 2139.256 | 177802.3398 | 2021-02-23 | 2021-07-21 | 2021-08-02 | 4.9333 | 2021-09-27 | 2021-11-19 | 1.7667 | 2021-12-01 | 2021-11-22 | 2022-01-01 | 24 | 2025-01-01 | 521156.33 | oui | 9.2667 | 499653.6193 | -21502.7107 | 21502.7107 | 2021-12-28 | 2021 | 5.3333 | 26 | 27 | 2022-08-19 | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 2025-03-28 | 0.96667 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 2024-08-19 | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  | 0 | 53919.4553 | 0
Lacaussade 1 | PARIS | 2021 | AO | Rehab | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2021-05-27 | 2021-10-27 | 2021-11-02 | 5.1 | 2022-10-05 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2023-03-01 |  | 16.3333 | 12 | 13 |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 1.0333 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 |  | 1
La Forêt | TOULOUSE | 2021 | AO | Rehab | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2021-05-27 | 2021-06-16 |  | 0.66667 | 2022-12-29 | 2023-02-28 | 2.0333 | 2023-03-01 |  | 2023-03-01 | 24 | 2026-03-01 | 18526.79 | [5 empty] | 2023-04-01 |  | 21.8 | 12 | 13 |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-05-01 | 2024-06-01 |  | 1.0333
Le Ruisseau | PARIS | 2021 | AO | Rehab | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2021-05-27 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 5.7667 | 2022-10-05 | 2022-12-26 | 2.7333 | 2023-01-01 | 2023-03-10 | 2023-01-01 | 24 | 2026-01-01 | 12906 | [5 empty] | 2023-04-06 | 2023 | 16.8667 | 12 | 13 |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2025-05-06 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-05-06 | 2024-06-06 |  | 1.0333
Cazala | TOULOUSE | 2021 | PRO | Rehab | 57 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2021-05-27 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 5.7667 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2023-06-01 |  | 18.7333 | 12 | 13 |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-07-01 | 2024-08-01 |  | 1.0333
Cœur de village 40 | PARIS | 2021 | PRO | Rehab | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2021-05-27 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 5.7667 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2023-09-01 |  | 21.8 | 12 | 13 |  | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-10-01 | 2024-11-01 |  | 1.0333
Orchidées 2 | TOULOUSE | 2021 | AO | Rehab | 86 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2021-05-27 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | 5.7667 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2023-05-01 |  | 17.7 | 18 | 19 |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 |  | 1.0333
GORBATCHEV | PARIS | 2021 | AO | PLS | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 2393.27 | 2825.69 | 77.2023 | 91.1513 | 84.7% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 4.2667 | 2023-03-27 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1511.7 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-01 |  | 22.5333 | 20 | 21 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  | 0.93333 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 5 LLTS | TOULOUSE | 2021 |  | LLTS | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 239.35 | 323.2 | 47.87 | 64.64 | 74.06% |  | VEFA | x | 680220.82 | 2841.9504 | 2104.6436 | 136044.164 | 2021-09-22 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 3.0667 | 2022-11-22 | 2022-12-26 | 1.1333 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 2023-01-01 | 36 | 2027-01-01 |  | non | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 |  | 15.4667 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 34 LLS | PARIS | 2021 |  | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 2512.4 | 2978.4 | 73.8941 | 87.6 | 84.35% |  | VEFA | x | 6544232.23 | 2604.7732 | 2197.2308 | 192477.4185 | 2021-09-22 | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2.8 | 2022-11-22 | 2022-12-26 | 1.1333 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 2023-01-01 | 36 | 2027-01-01 |  | non | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 |  | 15.7333 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat I 40 LLS | TOULOUSE | 2021 |  | LLS | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 3064.24 | 3596.91 | 76.606 | 89.9227 | 85.19% |  | VEFA | x | 8363411 | 2729.359 | 2325.1655 | 209085.275 | 2021-09-22 | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2.8 | 2022-11-22 | 2022-12-26 | 1.1333 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 2023-01-01 | 36 | 2027-01-01 |  | non | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 |  | 15.7333 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 5 LLTS | PARIS | 2021 |  | LLTS | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 246.26 | 280.49 | 49.252 | 56.098 | 87.8% |  | VEFA | x | 677215 | 2750 | 2414.3998 | 135443 | 2021-09-22 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 3.0667 | 2023-04-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1519.8667 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 |  | 20.5667 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat F - 48 LLS | TOULOUSE | 2021 |  | LLS | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 3702.55 | 4367.085 | 77.1365 | 90.9809 | 84.78% |  | VEFA | x | 9256374.77 | 2499.9999 | 2119.5774 | 192841.141 | 2021-09-22 | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2.8 | 2023-04-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1519.8667 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 |  | 20.8333 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 17 LLS | PARIS | 2021 |  | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 1283.03 | 1475.53 | 75.4724 | 86.7959 | 86.95% |  | VEFA | x | 3207574.62 | 2499.9997 | 2173.8458 | 188680.86 | 2021-09-22 | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2.8 | 2023-04-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1519.8667 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 |  | 20.8333 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat H - 48 LLTS RPA | TOULOUSE | 2021 |  | LLTS | 48 | 48 |  | 48 |  |  | 2301.79 | 2555.48 | 47.954 | 53.2392 | 90.07% |  | VEFA | x | 6030689.65 | 2619.9999 | 2359.9049 | 125639.3677 | 2021-09-22 | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2.8 | 2023-04-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1519.8667 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 |  | 20.8333 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 24 LLS | PARIS | 2021 |  | LLS | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 1744.33 | 2098.95 | 72.6804 | 87.4562 | 83.1% |  | VEFA | x | 4560389 | 2614.4073 | 2172.7002 | 190016.2083 | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 0.76667 | 2022-11-07 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.0667 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 |  | 38.5667 | 24 | 25 |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 1.0333 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 0 |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 8/9 - 70 LLTS RPA | TOULOUSE | 2021 |  | LLTS | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 3284.23 | 3774.465 | 46.9176 | 53.9209 | 87.01% |  | VEFA | x | 8082414 | 2460.9768 | 2141.3403 | 115463.0571 | 2020-07-31 | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 7.2333 | 2022-11-07 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.0667 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 |  | 38.5667 | 24 | 25 |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 1.0333 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 0 |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 7a - 13 LLS | PARIS | 2021 |  | LLS | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 950.14 | 1143.23 | 73.0877 | 87.9408 | 83.11% |  | VEFA | x | 2484662 | 2615.0483 | 2173.3702 | 191127.8462 | 2020-07-31 | 2021-02-24 |  | 6.9333 | 2022-11-07 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.0667 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 |  | 38.8667 | 24 | 25 |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 1.0333 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 0 |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6 - 8 LLTS | TOULOUSE | 2021 |  | LLTS | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 455.64 | 571.775 | 56.955 | 71.4719 | 79.69% |  | VEFA | x | 1123161 | 2465.0184 | 1964.3409 | 140395.125 | 2020-07-31 | 2021-02-24 |  | 6.9333 | 2022-11-07 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.0667 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 |  | 38.8667 | 24 | 25 |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 1.0333 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 0 |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6 - 7 LLS | PARIS | 2021 |  | LLS | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 509.22 | 608.81 | 72.7457 | 86.9729 | 83.64% |  | VEFA | x | 1331454 | 2614.6931 | 2186.9779 | 190207.7143 | 2020-07-31 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 6.7 | 2022-11-07 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.0667 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-05 |  | 39.1 | 24 | 25 |  | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 1.0333 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 |  | 0 |  | 0
Les Benjoins 1 | TOULOUSE | 2022 | APS | Rehab | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2022-04-22 | 2022-12-27 | 2023-02-02 | 8.3 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2023-10-15 |  | 9.7333 | 12 | 13 |  | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 1.0333 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-11-15 | 2024-12-15 |  | 1
Usine à Vetyver | PARIS | 2022 | APD | Rehab | 44 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 | 2022-04-27 | 2022-12-13 |  | 7.6667 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2023-09-15 |  | 9.2 | 14 | 15 |  | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2024-12-15 | 2025-01-15 |  | 1.0333
BERIVE | TOULOUSE | 2022 | APD | Rehab | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 | 2022-04-22 | 2022-12-27 | 2023-02-02 | 8.3 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2023-10-15 |  | 9.7333 | 14 | 15 |  | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2026-01-15 | 1.0333 |  |  |  |  | - | - |  | 2025-01-15 | 2025-02-15 |  | 1.0333
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat J - 40 PLS | PARIS | 2022 | DCE | PLS | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 3064.24 | 3596.91 | 76.606 | 89.9227 | 85.19% |  | VEFA | x | 8048510 | 2626.5926 | 2237.6178 | 201212.75 | 2021-09-22 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 8.1333 | 2022-09-29 | 2022-12-26 | 2.9333 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 2023-01-01 | 36 | 2027-01-01 |  | non | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-01 |  | 10.4 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 |  | 0 |  | 0
DESIRE 3 | TOULOUSE | 2022 | PRO | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1299.6 | 1481.6 | 72.2 | 82.3111 | 87.72% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 4.2 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1517.4333 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-20 |  | 16.1333 | 20 | 21 |  | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2026-07-20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-07-20 | 2025-08-20 |  | 1.0333 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat G - 34 PLS | PARIS | 2022 |  | PLS | 34 | 34 |  |  | 34 |  | 2624 | 3074.37 | 77.1765 | 90.4226 | 85.35% |  | VEFA | x | 6979840 | 2660 | 2270.3318 | 205289.4118 | 2021-09-22 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 8.1333 | 2022-09-29 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1519.8667 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-01 |  | 15.5 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | 0 |  | 0
CALISTA (ex ACACIAS) LLS | TOULOUSE | 2022 |  | LLS | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 1214.3 | 1401.8 | 80.9533 | 93.4533 | 86.62% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-21 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 6.3667 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1522.3667 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-15 |  | 18.7333 | 20 | 21 |  | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  | 1.0333 |  | 0
CALISTA (ex ACACIAS) LLTS | PARIS | 2022 | APD | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 914.4 | 1024.9 | 50.8 | 56.9389 | 89.22% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2022-02-21 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 6.3667 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1522.3667 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-15 |  | 18.7333 | 20 | 21 |  | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  | 1.0333 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat C - 36 PLS | TOULOUSE | 2022 |  | PLS | 36 | 36 |  |  | 36 |  | 2611.24 | 3013.87 | 72.5344 | 83.7186 | 86.64% |  | VEFA | x | 7024238.02 | 2690.0009 | 2330.6374 | 195117.7228 | 2021-09-22 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 8.1333 | 2022-09-29 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1527.9333 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 |  | 23.6 | 24 | 25 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 1.0333 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 48 LLS | PARIS | 2022 |  | LLS | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 3790.1 | 4421.78 | 78.9604 | 92.1204 | 85.71% |  | VEFA | x | 9475249.99 | 2500 | 2142.8588 | 197401.0415 | 2021-09-22 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 8 | 2023-04-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1527.9333 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 |  | 23.7333 | 24 | 25 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 1.0333 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 |  | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 18 LLTS | TOULOUSE | 2022 |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 728.46 | 871.55 | 40.47 | 48.4194 | 83.58% |  | VEFA | x | 2003266.69 | 2750.0023 | 2298.5103 | 111292.5939 | 2021-09-22 | 2022-05-20 | 2022-05-31 | 8 | 2023-04-15 |  | - | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1527.9333 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 |  | 23.7333 | 24 | 25 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 1.0333 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 0 |  | 0
BAOBAB | PARIS | 2023 | APS | LLTS | 39 | 39 |  | 39 |  |  | 1861.08 | 2214.67 | 47.72 | 56.7864 | 84.03% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2023-04-14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1528.9667 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-01 |  | 1514.8 | 24 | 25 |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 |  | 1.0333 |  | 0
Les Brandes Verts (Ex Les Bastides d’opaline) | TOULOUSE | 2023 | PC | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 4011 | 4241.25 | 72.9273 | 77.1136 | 94.57% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1534.5333 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-15 |  | 1516.2667 | 28 | 29 |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 | 2027-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-12-15 | 2027-01-15 |  | 1.0333 |  | 0
Les Zoizos Verts (Ex Les Pins Verts) | PARIS | 2023 | PC | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1182.16 | 1301.14 | 65.6756 | 72.2856 | 90.86% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1526.3667 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-15 |  | 1516.2667 | 20 | 21 |  | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-04-15 | 2026-05-15 |  | 1 |  | 0
VEFA Abbé BRUGUIERES LLS | TOULOUSE | 2023 |  | LLS | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 2467.8 | 2876.42 | 68.55 | 79.9006 | 85.79% |  | VEFA | x | 6595727.7769 | 2672.7157 | 2293.0336 | 183214.6605 | 2023-04-12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1524.9 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 |  | 1510.7667 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 0 |  | 0
VEFA Abbé BRUGUIERES LLTS | PARIS | 2023 | PC | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 974.34 | 1274.68 | 46.3971 | 60.699 | 76.44% |  | VEFA | x | 3006902.7983 | 3086.0919 | 2358.9472 | 143185.8475 | 2023-04-12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1524.9 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 |  | 1510.7667 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 0 |  | 0
VEFA BERIVE LLS | TOULOUSE | 2023 | PC | LLS | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 1541.31 | 1949.31 | 64.2212 | 81.2212 | 79.07% |  | VEFA | x | 4644368.703 | 3013.2606 | 2382.5706 | 193515.3626 | 2023-02-22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1525.3667 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 |  | 1511.2333 | 24 | 25 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 0 |  | 0
VEFA BERIVE LLTS | PARIS | 2023 | PC | LLTS | 38 | 38 |  | 38 |  |  | 1802 | 2248 | 47.4211 | 59.1579 | 80.16% |  | VEFA | x | 5740273.347 | 3185.5013 | 2553.5024 | 151059.8249 | 2023-02-22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1525.3667 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 |  | 1511.2333 | 24 | 25 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 0 |  | 0
VEFA BERIVE PLS | TOULOUSE | 2023 | PC | PLS | 26 | 26 |  |  | 26 |  | 1869.18 | 2119.18 | 71.8915 | 81.5069 | 88.2% |  | VEFA | x | 5313049.17 | 2842.4492 | 2507.125 | 204348.045 | 2023-02-22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1525.3667 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 |  | 1511.2333 | 24 | 25 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 0 |  | 0
VEFA SILOE LLTS | PARIS | 2023 | PC | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 1400.84 | 1704.93 | 50.03 | 60.8904 | 82.16% |  | VEFA | x | 3535100 | 2523.5573 | 2073.4576 | 126253.5714 | 2023-03-09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1524.9 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 |  | 1510.7667 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 0 |  | 0
VEFA SILOE PLS | TOULOUSE | 2023 | PC | PLS | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 1922.74 | 2249.55 | 76.9096 | 89.982 | 85.47% |  | VEFA | x | 5037937 | 2620.1863 | 2239.531 | 201517.48 | 2023-03-09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1524.9 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 |  | 1510.7667 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 0 |  | 0
Fabrique Allumettes 1 | PARIS | 2024 | Faisa | Rehab | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 12 | 13 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | - | - |  | 2026-03-15 | 2026-04-15 |  | 1.0333
La Cressoniere | TOULOUSE | 2024 | Faisa | Rehab | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | - |  |  | x |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 12 | 13 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | - | - |  | 2026-03-15 | 2026-04-15 |  | 1.0333
Rempart à Cheval | PARIS | 2024 | Faisa | Rehab | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 12 | 13 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | - | - |  | 2026-03-15 | 2026-04-15 |  | 1.0333
Les Quais | TOULOUSE | 2024 | Faisa | Rehab | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2025-02-23 |  | 1523.7 | 12 | 13 |  | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | 0.93333 |  |  |  |  | - | - |  | 2026-03-23 | 2026-04-23 |  | 1.0333
Les Remparts | PARIS | 2024 | Faisa | Rehab | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2025-02-23 |  | 1523.7 | 12 | 13 |  | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | 0.93333 |  |  |  |  | - | - |  | 2026-03-23 | 2026-04-23 |  | 1.0333
Les Lataniers (AX 47 …) LLS | TOULOUSE | 2024 | Faisa | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1290 | 1655 | 64.5 | 82.75 | 77.95% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1531.4667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
LOLA & JULIA PLS | PARIS | 2024 | ESQ | PLS | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 1224 | 1240 | 68 | 68.8889 | 98.71% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1531.4667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
DURANTA - OPERATION 1 | TOULOUSE | 2024 | Faisa | LLS | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | - |  | propre | x |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1531.4667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
BEGONIA - OPERATION 2 | PARIS | 2024 |  | PLS | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0 | - |  | propre | x |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1531.4667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
KALOUPILE - OPERATION 3 | TOULOUSE | 2024 |  | LLTS | 51 | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | propre | x |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1531.4667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
Les Lataniers (AX 47 …) LLTS | PARIS | 2024 |  | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1070 | 1526.25 | 42.8 | 61.05 | 70.11% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1531.4667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
LOLA & JULIA LLS | TOULOUSE | 2024 |  | LLS | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 1104 | 1350.5 | 52.5714 | 64.3095 | 81.75% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1531.4667 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
MAMOSA | PARIS | 2024 | Faisa | PLS | 35 | 35 |  |  | 35 |  | 2635 | 3096.5 | 75.2857 | 88.4714 | 85.1% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1532.5 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 19 | 20 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 2027-10-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-10-15 | 2026-11-15 |  | 1.0333 |  | 0
PAPYRUS | TOULOUSE | 2024 | stand by | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 2317.79 | 2595.59 | 105.3541 | 117.9814 | 89.3% | 523.54 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 2018-08-22 |  | 4.8333 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | oui | -1531.4667 | -26474464.2667 | -26474464.2667 | 26474464.2667 | 2025-02-15 |  | 78.9667 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 | 17287 | 17287
CANNELLE | PARIS | 2024 | stand by | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 1932.49 | 2240.235 | 64.4163 | 74.6745 | 86.26% | 403.92 | propre | x |  | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 2018-07-06 |  | 3.2667 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | oui | -1531.4667 | -18811005.0667 | -18811005.0667 | 18811005.0667 | 2025-02-15 |  | 80.5333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 | 12283 | 12283
Cœur de Village 45 | TOULOUSE | 2025 |  | Rehab | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2026-11-23 |  | 1544.9667 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2027-12-23 | 2028-01-23 |  | 1.0333
Lacaussade 2 | PARIS | 2025 |  | Rehab | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2026-11-23 |  | 1544.9667 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2027-12-23 | 2028-01-23 |  | 1.0333
Molière | TOULOUSE | 2025 |  | Rehab | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2026-11-23 |  | 1544.9667 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2027-12-23 | 2028-01-23 |  | 1.0333
Sentier Belda | PARIS | 2025 |  | Rehab | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2026-11-23 |  | 1544.9667 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2027-12-23 | 2028-01-23 |  | 1.0333
Vincendo Bras Panon | TOULOUSE | 2025 |  | Rehab | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 | [6 empty] | 2026-11-23 |  | 1544.9667 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | - | - |  | 2027-12-23 | 2028-01-23 |  | 1.0333
BENJAMIN HOAREAU | PARIS | 2025 | Faisa | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | propre | x |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1547.7333 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 34 | 35 |  | 2027-12-15 | 2028-01-15 | 2029-01-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2028-01-15 | 2028-02-15 |  | 1.0333 |  | 0
Eucher Pothin (CESARIA LLS) | TOULOUSE | 2025 | stand by | LLS | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 2160 | 2560 | 67.5 | 80 | 84.38% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1549.1 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-27 |  | 1532.9333 | 26 | 27 |  | 2028-01-27 | 2028-02-27 | 2029-02-27 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2028-02-27 | 2028-03-27 |  | 0.96667 |  | 0
Eucher Pothin (CESARIA LLTS) | PARIS | 2025 |  | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 912 | 1137 | 50.6667 | 63.1667 | 80.21% |  | propre | x |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1550.1333 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-27 |  | 1532.9333 | 27 | 28 |  | 2028-02-27 | 2028-03-27 | 2029-03-27 | 0.96667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2028-03-27 | 2028-04-27 |  | 1.0333 |  | 0
ETUDE URBAINE DU 23e KM - CHATAIGNERS | TOULOUSE | 2025 | Faisa | LLTS | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | propre | x |  | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900-01-31 |  |  |  | 1900-12-31 |  | non | -1564.3333 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-27 |  | 1532.9333 | 41 | 42 |  | 2029-04-27 | 2029-05-27 | 2030-05-27 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2029-05-27 | 2029-06-27 |  | 1.0333 |  | 0
Total | [34 empty] | 5231997.09 |  |  | -40505157.4555 | -45609365.4655 | 47173922.3492 | [22 empty] | 126
Formulas:
Délai obtention LBU = IFERROR((DATEDIF(Données[[#This Row],[Demande LBU]],Données[[#This Row],[Arrêté LBU]],"d"))/30,0)
Délai obtention prêt = IFERROR((DATEDIF(Données[[#This Row],[Dde édition prêt]],Données[[#This Row],[Contrat de prêt]],"d"))/30,"-")
ECART Arrêté DEAL / OS = IFERROR((DATEDIF(Données[[#This Row],[Arrêté LBU]],Données[[#This Row],[OS démarrage]],"d"))/30,0)
Délai chantier réel = DATEDIF(Données[[#This Row],[OS démarrage]],Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],"M")
Fin GPA = EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],12)
Date inauguration initiale = IF(Données[[#This Row],[VEFA / PROPRE]]="vefa",EDATE(Données[[#This Row],[Date Livraison initiale VEFA]],1),EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]],1))
Achèvement fondations = IF([Délai chantier réel]<TODAY(),TODAY(),[Délai chantier réel])
Date inauguration recalée = EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],1)
Date inauguration recalée = EDATE(Données[[#This Row],[Date Livraison VEFA estimée avec retards constatés]],1)
Date réception entreprise recalée = DATE(YEAR(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]]),MONTH(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]])+1,DAY(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]]))
Date livraison contractuelle y/c avenant = [Date Livraison initiale VEFA]
Date livraison contractuelle y/c avenant = Données[[#This Row],[Date achèvement VEFA]]
Date achèvement VEFA = Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]]
Date Livraison initiale VEFA = Données[[#This Row],[Date achèvement VEFA]]

## Analyse rapide par année
Étiquettes de lignes | Somme de N | Moyenne de SHAB / lgt | Moyenne de SF / lgt
LLS | 60 | 66.3856 | 80.5609
LLTS | 199 | 55.0285 | 64.4888
PLS | 51 | 74.4006 | 85.7445
Total général | 310 | 61.1743 | 71.9544
Étiquettes de lignes | Somme de LBU
LLS | 23840280.9359
LLTS | 40884152.1389
PLS
Rehab | 10550452.91
Total général | 75274885.9849
Somme de N | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | PARIS | TOULOUSE | Total général
LLS |  | 60 | 60
LLTS | 144 | 55 | 199
PLS |  | 51 | 51
Total général | 144 | 166 | 310
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Plan de financement
OPERATION | COMMUNE | BASSIN | Prog | TYPE | N | SHAB y/c V | SF priorisée | PRP TTC | PRP /m² SHAB | PRP /m² SF | PRP / lgt | CREDIT IMPOT ACTUEL | PRÊT CREDIT D'IMPOT (PM) | % CI / PRP | CI / lgt | PRETS TOTAUX | % Prêt / PRP | Prêt / lgt | PRÊT PAM | PRÊT COMPLEMENTAIRE ECO PRÊT | ECO PRÊT | PHBB | PRÊT ACL REHAB | PRÊT | FONCIER | CONSTRUCTION | PRÊT BOOSTER | PRÊT ACL | CPLS | PHB 2.0 | SUBVENTIONS TOTALES | % Subventions / PRP | Subventions / lgt | LBU | SUB ETAT | SUB ACL | AUTRES SUBVENTIONS | FONDS PROPRES
VEFA Maurice Lebon RPA | PARIS | #REF! | 2015 | LLTS | 55 | 3155.3 | 3234.3 | 6893824 | 2184.8395 | 2131.4733 | 125342.2545 | 1928374 |  | 27.97% | 35061.3455 | 3865450 | 56.07% | 70280.9091 | [5 empty] | 3865450 | 735184 | 3130266 |  |  |  |  | 1100000 | 15.96% | 20000 | 1100000 |  |  | 0
Anne Caze (Plaine St Paul) | TOULOUSE | #REF! | 2015 | LLTS | 18 | 1480.63 | 1708.71 | 3391953 | 2290.885 | 1985.0958 | 188441.8333 | 982780 |  | 28.97% | 54598.8889 | 2024741 | 59.69% | 112485.6111 | [5 empty] | 2024741 | 334225 | 1690516 |  |  |  |  | 384432 | 11.33% | 21357.3333 | 360000 |  |  | 24432
Christiane - Amata (HE 168) LLTS | PARIS | #REF! | 2015 | LLTS | 12 | 677.26 | 677.26 | 1495054.89 | 2207.5051 | 2207.5051 | 124587.9075 | 443491.89 |  | 29.66% | 36957.6575 | 771556 | 51.61% | 64296.3333 | [5 empty] | 771556 | 172922 | 598634 |  |  |  |  | 280007 | 18.73% | 23333.9167 | 266000 |  |  | 14007
Christiane - Amata (HE 168) LLS | TOULOUSE | #REF! | 2015 | LLS | 46 | 3586.65 | 4035.665 | 8418027 | 2347.0445 | 2085.9083 | 183000.587 | 2642685 |  | 31.39% | 57449.6739 | 5285874 | 62.79% | 114910.3043 | [5 empty] | 5285874 | 1258166 | 4027708 |  |  |  |  | 489468 | 5.815% | 10640.6087 | 406000 |  |  | 83468
Lacaussade 3 | PARIS | #REF! | 2015 | LLTS | 20 | 1299.51 | 1299.51 | 2771487.11 | 2132.717 | 2132.717 | 138574.3555 | 803098 |  | 28.98% | 40154.9 | 1544668 | 55.73% | 77233.4 | [5 empty] | 1544668 | 339371 | 1205297 |  |  |  |  | 411757 | 14.86% | 20587.85 | 400000 |  |  | 11757 | 11964.11
Hélène TONRU (RPA mixte St Philippe) | TOULOUSE | #REF! | 2015 | LLTS | 19 | 1201.58 | 1201.58 | 2573916 | 2142.1096 | 2142.1096 | 135469.2632 | 771141 |  | 29.96% | 40586.3684 | 1359322 | 52.81% | 71543.2632 | [5 empty] | 1359322 | 334066 | 1025256 |  |  |  |  | 443453 | 17.23% | 23339.6316 | 420000 |  |  | 23453
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLS) | PARIS | #REF! | 2015 | LLS | 20 | 1765.64 | 1940.64 | 3777340.282 | 2139.3604 | 1946.4405 | 188867.0141 | 1296202.1652 | 1114069 | 34.32% | 64810.1083 | 2066681 | 54.71% | 103334.05 | [5 empty] | 2066681 | 309940 | 1756741 |  |  |  |  | 252021 | 6.672% | 12601.05 | 200000 |  |  | 52021 | 162436.1168
FANJAN (Ilot 6.2) | TOULOUSE | #REF! | 2015 | LLTS | 18 | 1306.41 | 1463.16 | 2921126.5418 | 2235.9952 | 1996.4505 | 162284.8079 | 885688.5218 | 866176 | 30.32% | 49204.9179 | 1657979 | 56.76% | 92109.9444 | [5 empty] | 1657979 | 261692 | 1396287 |  |  |  |  | 377459.02 | 12.92% | 20969.9456 | 360000 |  |  | 17459.02
VEFA Paule & Gaston RPA | PARIS | #REF! | 2016 | LLTS | 23 | 1332.5 | 1536.11 | 3202767 | 2403.5775 | 2084.9855 | 139250.7391 | 901691 |  | 28.15% | 39203.9565 | 1772076 | 55.33% | 77046.7826 | [5 empty] | 1772076 | 296327 | 1475749 |  |  |  |  | 529000 | 16.52% | 23000 | 529000
FAHAM (Ilôt 5.6) | TOULOUSE | #REF! | 2016 | LLS | 30 | 2366.15 | 2678.39 | 5228392.2 | 2209.6622 | 1952.0653 | 174279.74 | 1638956.14 |  | 31.35% | 54631.8713 | 3296474.06 | 63.05% | 109882.4687 | [5 empty] | 3296474.06 | 618601 | 2677873.06 |  |  |  |  | 292962 | 5.603% | 9765.4 | 280000 |  |  | 12962
Kakis | PARIS | #REF! | 2016 | LLTS | 35 | 2317.34 | 2317.34 | 5373790.1866 | 2318.9477 | 2318.9477 | 153536.8625 | 1569551.1866 | 1629529 | 29.21% | 44844.3196 | 2760459 | 51.37% | 78870.2571 | [5 empty] | 2760459 | 738771 | 2021688 |  |  |  |  | 1043780 | 19.42% | 29822.2857 | 945000 |  |  | 98780
Les Platanes | TOULOUSE | #REF! | 2016 | LLTS | 28 | 1885.87 | 1885.87 | 3852782.6168 | 2042.9736 | 2042.9736 | 137599.3792 | 1165360.6168 | 1263947 | 30.25% | 41620.022 | 1962582 | 50.94% | 70092.2143 | [5 empty] | 1962582 | 405627 | 1556955 |  |  |  |  | 724840 | 18.81% | 25887.1429 | 656000 |  |  | 68840
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLTS) | PARIS | #REF! | 2016 | LLTS | 69 | 4096.61 | 4990.08 | 9615756.5159 | 2347.2472 | 1926.9744 | 139358.7901 | 3257746.6848 | 2943082 | 33.88% | 47213.7201 | 5336445 | 55.5% | 77339.7826 | [5 empty] | 5336445 | 746372 | 4590073 |  |  |  |  | 823524 | 8.564% | 11935.1304 | 700000 |  |  | 123524 | 198040.8311
RPA DU PARC | TOULOUSE | #REF! | 2016 | LLTS | 40 | 2318.65 | 2342.34 | 5254484.4858 | 2266.1827 | 2243.2629 | 131362.1121 | 1643617.4858 | 1627589.86 | 31.28% | 41090.4371 | 2754467 | 52.42% | 68861.675 | [5 empty] | 2754467 | 600494 | 2153973 |  |  |  |  | 856400 | 16.3% | 21410 | 800000 |  |  | 56400
Julien Hoarau (Palissandre) | PARIS | #REF! | 2016 | LLS | 30 | 2141.7 | 2544.34 | 5531726.3296 | 2582.867 | 2174.1302 | 184390.8777 | 1939852.4496 | 1927702 | 35.07% | 64661.7483 | 3224109 | 58.28% | 107470.3 | [5 empty] | 2774109 | 659627 | 2114482 | 450000 |  |  |  | 324560 | 5.867% | 10818.6667 | 270000 |  |  | 54560 | 43204.88
VEFA Raisins Marines (Hopital) RPA | TOULOUSE | #REF! | 2017 | LLTS | 30 | 1699.31 | 1708.31 | 3838135.27 | 2258.6434 | 2246.744 | 127937.8423 | 1137656.6 | 1181624 | 29.64% | 37921.8867 | 2000478.67 | 52.12% | 66682.6223 | [5 empty] | 2000478.67 | 459254 | 1541224.67 |  |  |  |  | 700000 | 18.24% | 23333.3333 | 700000
Hubert Delisle | PARIS | #REF! | 2017 | Rehab | 74 |  |  | 3832998.8 |  |  | 51797.2811 |  |  |  |  | 2954756 | 77.09% | 39929.1351 | 2214756 |  |  | 740000 | [8 empty] | 878242.8 | 22.91% | 11868.1459 | 661072.8 |  |  | 217170
Citronnelles | TOULOUSE | #REF! | 2017 | Rehab | 45 |  |  | 2211979 |  |  | 49155.0889 |  |  |  |  | 1798508 | 81.31% | 39966.8444 | 1348508 |  |  | 450000 | [8 empty] | 413471 | 18.69% | 9188.2444 | 281250 |  |  | 132221
100 Marches | PARIS | #REF! | 2017 | Rehab | 10 |  |  | 362636 |  |  | 36263.6 |  |  |  |  | 327156 | 90.22% | 32715.6 | 177156 | 150000 | [10 empty] | 35480 | 9.784% | 3548 | 18200 |  |  | 17280
Bougainvillées | TOULOUSE | #REF! | 2017 | Rehab | 26 |  |  | 1078680.74 |  |  | 41487.7208 |  |  |  |  | 977340 | 90.61% | 37590 | 827340 | 150000 | [10 empty] | 90525.8 | 8.392% | 3481.7615 | 47320 |  |  | 43205.8 | 10814.94
Bras des Etangs | PARIS | #REF! | 2017 | Rehab | 31 |  |  | 2154524 |  |  | 69500.7742 |  |  |  |  | 1636570 | 75.96% | 52792.5806 | 989127 | 347443 |  | 300000 | [8 empty] | 517954 | 24.04% | 16708.1935 | 401760 |  |  | 116194
Caramboles | TOULOUSE | #REF! | 2017 | Rehab | 6 |  |  | 263550 |  |  | 43925 |  |  |  |  | 242610 | 92.05% | 40435 | 82610 | 100000 |  | 60000 | [8 empty] | 20940 | 7.945% | 3490 | 10920 |  |  | 10020
Charles Emmanuel GRONDIN (Fourragères) | PARIS | #REF! | 2017 | LLTS | 21 | 1596.04 | 1596.04 | 3847639.87 | 2410.7415 | 2410.7415 | 183220.9462 | 1225675.87 | 1158434 | 31.86% | 58365.5176 | 2029899 | 52.76% | 96661.8571 | [5 empty] | 2029899 | 598878 | 1431021 |  |  |  |  | 592065 | 15.39% | 28193.5714 | 504000 |  |  | 88065
Jean Marc HOARAU (Californie) | TOULOUSE | #REF! | 2017 | LLTS | 24 | 1539.67 | 1796.56 | 4022792.5438 | 2612.7628 | 2239.164 | 167616.356 | 1262058.5438 | 1306948 | 31.37% | 52585.7727 | 2207104 | 54.86% | 91962.6667 | [5 empty] | 2207104 | 444360 | 1762744 |  |  |  |  | 553630 | 13.76% | 23067.9167 | 480000 |  |  | 73630
INDIGO Tranche 1 | PARIS | #REF! | 2017 | LLTS | 84 | 5759.18 | 6451.585 | 12613021.9846 | 2190.0725 | 1955.0269 | 150155.0236 | 4096031.5924 | 3832864 | 32.47% | 48762.2809 | 6842150 | 54.25% | 81454.1667 | [5 empty] | 6842150 | 1186802 | 5655348 |  |  |  |  | 1674840.3922 | 13.28% | 19938.5761 | 1512000 |  |  | 162840.3922
Bellevue A-B-C | TOULOUSE | #REF! | 2018 | Rehab | 128 |  |  | 3932357.56 |  |  | 30721.5434 |  |  |  |  | 2967412 | 75.46% | 23182.9062 | 2287412 |  |  | 680000 | [8 empty] | 964945.56 | 24.54% | 7538.6372 | 655705.56 |  |  | 309240
Poinsétias | PARIS | #REF! | 2018 | Rehab | 34 |  |  | 1073412.76 |  |  | 31570.9635 |  |  |  |  | 895110 | 83.39% | 26326.7647 | 555110 |  |  | 340000 | [8 empty] | 172606.02 | 16.08% | 5076.6476 | 170926.02 |  |  | 1680 | 5696.74
Canal Lilis | TOULOUSE | #REF! | 2018 | Rehab | 23 |  |  | 1176913.84 |  |  | 51170.167 |  |  |  |  | 964793 | 81.98% | 41947.5217 | 784793 |  |  | 180000 | [8 empty] | 212120.84 | 18.02% | 9222.6452 | 175372.24 |  |  | 36748.6
Opale | PARIS | #REF! | 2018 | LLS | 17 | 1353.27 | 1559.645 | 3315077.61 | 2449.6794 | 2125.5334 | 195004.5653 | 1062431.61 | 958221 | 32.05% | 62495.9771 | 1916596 | 57.81% | 112740.9412 | [5 empty] | 1806096 | 267301 | 1538795 |  |  |  | 110500 | 336050 | 10.14% | 19767.6471 | 323000 |  |  | 13050
La Cure | TOULOUSE | #REF! | 2018 | Rehab | 30 |  |  | 1325066.84 |  |  | 44168.8947 |  |  |  |  | 1047570 | 79.06% | 34919 | 617570 | 180000 |  | 250000 | [8 empty] | 277496.84 | 20.94% | 9249.8947 | 232391.84 |  |  | 45105
COCO TURPIN | PARIS | #REF! | 2018 | LLS | 39 | 2870.9 | 2870.9 | 7686491.92 | 2677.3806 | 2677.3806 | 197089.5364 | 2442715 | 2373801 | 31.78% | 62633.7179 | 4108574.92 | 53.45% | 105348.0749 | [5 empty] | 3855074.92 | 1201938 | 2653136.92 |  |  |  | 253500 | 1057651 | 13.76% | 27119.2564 | 741000 |  |  | 316651 | 77551
INDIGO Tranche 2 LLS | TOULOUSE | #REF! | 2018 | LLS | 22 | 2034.59 | 2079.59 | 4146606.0902 | 2038.0549 | 1993.9537 | 188482.095 | 1409268.2302 | 1350531.28 | 33.99% | 64057.6468 | 2266531.86 | 54.66% | 103024.1755 | [5 empty] | 2123531.86 | 465695.71 | 1657836.15 |  |  |  | 143000 | 470806 | 11.35% | 21400.2727 | 418000 |  |  | 52806
INDIGO Tranche 2 LLTS | PARIS | #REF! | 2018 | LLTS | 34 | 2357.27 | 2623.27 | 5386925.0088 | 2285.2389 | 2053.5153 | 158438.9708 | 1714857.2488 | 1642348.32 | 31.83% | 50436.9779 | 2891455.76 | 53.68% | 85042.8165 | [5 empty] | 2670455.76 | 576320.43 | 2094135.33 |  |  |  | 221000 | 780612 | 14.49% | 22959.1765 | 714000 |  |  | 66612
VEFA Roland Garros LLS | TOULOUSE | #REF! | 2019 | LLS | 34 | 2190.89 | 2667.21 | 5921412.3438 | 2702.7429 | 2220.0773 | 174159.1866 | 1888944.2203 | 1880767.77 | 31.9% | 55557.1829 | 3305902 | 55.83% | 97232.4118 | [5 empty] | 3305902 | 591449 | 2714453 |  |  |  |  | 680000 | 11.48% | 20000 | 680000 |  |  |  | 46566.1235
VEFA Roland Garros PLS | PARIS | #REF! | 2019 | PLS | 24 | 1921.19 | 2245.5 | 4966325.4911 | 2585.0257 | 2211.6791 | 206930.2288 | 1798001.7172 | 1780093 | 36.2% | 74916.7382 | 3116861.4169 | 62.76% | 129869.2257 | [5 empty] | 2546416.4169 | 561004.4169 | 1985412 |  |  | 570445 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 51462.3571
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLS) | TOULOUSE | #REF! | 2019 | LLS | 46 | 3562.01 | 4176.85 | 8921678.3399 | 2504.6753 | 2135.9825 | 193949.5291 | 2727548.7535 | 2703600 | 30.57% | 59294.5381 | 5041501.8364 | 56.51% | 109597.866 | [5 empty] | 5041501.8364 | 908634.8364 | 4132867 |  |  |  |  | 1150000 | 12.89% | 25000 | 1150000 |  |  |  | 2627.75
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLTS) | PARIS | #REF! | 2019 | LLTS | 20 | 920.8 | 1253 | 2232176.0979 | 2424.1704 | 1781.4654 | 111608.8049 | 567189.5225 | 564877.5322 | 25.41% | 28359.4761 | 1064198.3254 | 47.68% | 53209.9163 | [5 empty] | 1064198.3254 | 191345.3254 | 872853 |  |  |  |  | 600000 | 26.88% | 30000 | 600000 |  |  |  | 788.25
VEFA Miami | TOULOUSE | #REF! | 2019 | PLS | 60 | 4493.62 | 5286.96 | 11694547.2871 | 2602.478 | 2211.9606 | 194909.1215 | 4256217.2413 | 4167541.4114 | 36.39% | 70936.954 | 7321699.0348 | 62.61% | 122028.3172 | [5 empty] | 5974405.0348 | 1454945.2152 | 4519459.8196 |  |  | 1347294 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 116631.011
VEFA SENARDIERE (JARDINS DE MONTAIGNE) | PARIS | #REF! | 2020 | PLS | 44 | 3447.68 | 4029.525 | 8915505.52 | 2585.9435 | 2212.545 | 202625.1255 | 3186801.52 | 3111956 | 35.74% | 72427.3073 | 5622627 | 63.07% | 127786.9773 | [5 empty] | 4541983 | 629807 | 3912176 |  |  | 794644 | 286000 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 106077
VEFA LAURE FONTAINE (Ex Alverdy) | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLS | 30 | 2086.91 | 2470.27 | 5150488 | 2467.9972 | 2084.9899 | 171682.9333 | 1442778 | 1442778 | 28.01% | 48092.6 | 2957710 | 57.43% | 98590.3333 | [5 empty] | 2312710 | 374107 | 1938603 | 450000 |  |  | 195000 | 750000 | 14.56% | 25000 | 750000
Casabianca | PARIS | #REF! | 2020 | Rehab | 16 |  |  | 880000 |  |  | 55000 |  |  |  |  | 662545 | 75.29% | 41409.0625 | 366545 |  | 136000 | 160000 | [8 empty] | 217455 | 24.71% | 13590.9375 | 207360 |  |  | 10095
La Cure 2 | TOULOUSE | #REF! | 2020 | Rehab | 18 |  |  | 964532.65 |  |  | 53585.1472 | 204190.9 |  | 21.17% | 11343.9389 | 574490 | 59.56% | 31916.1111 | 0 | 259490 | 135000 | 180000 | [8 empty] | 185851.75 | 19.27% | 10325.0972 | 162000 |  |  | 23851.75
Bras de la Plaine LLS | PARIS | #REF! | 2020 | LLS | 10 | 737.57 | 857.75 | 2100100.3642 | 2847.3235 | 2448.3828 | 210010.0364 | 735877.3807 | 698716.97 | 35.04% | 73587.7381 | 1122432 | 53.45% | 112243.2 | [5 empty] | 972432 | 251002 | 721430 | 150000 |  |  |  | 182780.48 | 8.703% | 18278.048 | 149000 |  |  | 33780.48 | 59010.5034
Bras de la Plaine LLTS | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLTS | 8 | 419.99 | 517.59 | 1275929.8133 | 3038.0005 | 2465.1361 | 159491.2267 | 423454.6805 | 401799 | 33.19% | 52931.8351 | 645153 | 50.56% | 80644.125 | [5 empty] | 473153 | 152240 | 320913 | 120000 |  |  | 52000 | 168464.52 | 13.2% | 21058.065 | 148000 |  |  | 20464.52 | 38857.6128
Choka Bleu | PARIS | #REF! | 2020 | Rehab | 26 |  |  | 1356669.764 |  |  | 52179.6063 | 324411.764 |  | 23.91% | 12477.3755 | 753108 | 55.51% | 28965.6923 | 0 | 311108 | 182000 | 260000 | [8 empty] | 279150 | 20.58% | 10736.5385 | 234000 |  |  | 45150
VEFA Résidence BERTAUT LLS RPA | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLS | 30 | 1484.3 | 1730.8 | 3329038.9542 | 2242.8343 | 1923.4105 | 110967.9651 | 852893.3742 | 886948 | 25.62% | 28429.7791 | 1726145.58 | 51.85% | 57538.186 | [5 empty] | 1081145.58 | 311804.58 | 769341 | 450000 |  |  | 195000 | 750000 | 22.53% | 25000 | 750000
VEFA Résidence BERTAUT PLS | PARIS | #REF! | 2020 | PLS | 93 | 6231.35 | 7551.86 | 16235710.7822 | 2605.4885 | 2149.8956 | 174577.5353 | 5628758.7822 | 5802096 | 34.67% | 60524.288 | 10606952 | 65.33% | 114053.2473 | [5 empty] | 8532705 | 1347206 | 7185499 | 1395000 |  | 74747 | 604500 | 0 | 0% | 0
Chemin Galet 1 | TOULOUSE | #REF! | 2020 | Rehab | 30 |  |  | 1589220.004 |  |  | 52974.0001 | 348100.004 |  | 21.9% | 11603.3335 | 845200 | 53.18% | 28173.3333 | 0 | 275200 | 270000 | 300000 | [8 empty] | 395920 | 24.91% | 13197.3333 | 270000 |  |  | 125920
Chemin Galet 2 | PARIS | #REF! | 2020 | Rehab | 32 |  |  | 1707863.092 |  |  | 53370.7216 | 340643.092 |  | 19.95% | 10645.0966 | 987650 | 57.83% | 30864.0625 | 0 |  | 320000 | 267650 | 400000 | [7 empty] | 379570 | 22.22% | 11861.5625 | 288000 |  |  | 91570
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLS) | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLS | 53 | 4239.14 | 4689.26 | 10513849.21 | 2480.1845 | 2242.1127 | 198374.5134 | 3185175.53 | 3324885.9231 | 30.3% | 60097.6515 | 5897673.68 | 56.09% | 111276.8619 | [5 empty] | 4758173.68 | 1015462 | 3742711.68 | 795000 |  |  | 344500 | 1431000 | 13.61% | 27000 | 1431000
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLTS) | PARIS | #REF! | 2020 | LLTS | 25 | 1337.56 | 1496.73 | 3572548.54 | 2670.9445 | 2386.9025 | 142901.9416 | 1191515.54 | 1038756.0994 | 33.35% | 47660.6216 | 1656033 | 46.35% | 66241.32 | [5 empty] | 1118533 | 325963 | 792570 | 375000 |  |  | 162500 | 725000 | 20.29% | 29000 | 725000
La Chapelle | TOULOUSE | #REF! | 2020 | Rehab | 38 |  |  | 2630000 |  |  | 69210.5263 |  |  |  |  | 1687600 | 64.17% | 44410.5263 | 0 | 144600 | 323000 | 380000 | 840000 | [7 empty] | 942400 | 35.83% | 24800 | 492480 |  |  | 449920
BOULANGER LLS | PARIS | #REF! | 2020 | LLS | 21 | 1626.52 | 1843.49 | 5225234.4885 | 3212.524 | 2834.4252 | 248820.6899 | 1636323.2725 | 1611108.37 | 31.32% | 77920.1558 | 2841782.6761 | 54.39% | 135322.9846 | [5 empty] | 2390282.6761 | 543709.1005 | 1846573.5756 | 315000 |  |  | 136500 | 747128.54 | 14.3% | 35577.5495 | 693000.63 |  |  | 54127.91
BOULANGER LLTS | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLTS | 11 | 472.3 | 605.23 | 1710670.9498 | 3622.0007 | 2826.4808 | 155515.5409 | 499433.1806 | 491558.0306 | 29.2% | 45403.0164 | 871513.3992 | 50.95% | 79228.4908 | [5 empty] | 800013.3992 | 178042.6769 | 621970.7223 |  |  |  | 71500 | 339724.37 | 19.86% | 30884.0336 | 321999.37 |  |  | 17725
Orchidées 1 | PARIS | #REF! | 2020 | Rehab | 83 |  |  | 4215488 |  |  | 50789.012 | 804231 |  | 19.08% | 9689.5301 | 2661457 | 63.14% | 32065.747 | 0 | 50457 | 581000 | 830000 | 1200000 | [7 empty] | 749800 | 17.79% | 9033.7349 | 747000 |  |  | 2800
IKARIA LLTS | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLTS | 36 | 1668.6 | 1786.23 | 5126721.5222 | 3072.4688 | 2870.1352 | 142408.9312 | 1404552.5222 | 1404742.8391 | 27.4% | 39015.3478 | 2346844 | 45.78% | 65190.1111 | [5 empty] | 2112844 | 436200 | 1676644 |  |  |  | 234000 | 1218849 | 23.77% | 33856.9167 | 1110000 |  |  | 108849 | 156476
IKARIA LLS | PARIS | #REF! | 2020 | LLS | 20 | 927 | 1003.51 | 2891787.6986 | 3119.5121 | 2881.673 | 144589.3849 | 839231.4286 | 839343.0419 | 29.02% | 41961.5714 | 1413149 | 48.87% | 70657.45 | [5 empty] | 1283149 | 260547 | 1022602 |  |  |  | 130000 | 551151.27 | 19.06% | 27557.5635 | 490000 |  |  | 61151.27 | 88256
GINGKO & BILOBA LLS | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLS | 16 | 1076.78 | 1353.79 | 3212395.1461 | 2983.3347 | 2372.8903 | 200774.6966 | 944020.0452 |  | 29.39% | 59001.2528 | 1499062.1009 | 46.66% | 93691.3813 | [5 empty] | 1155062.1009 | 257087.7624 | 897974.3385 | 240000 |  |  | 104000 | 673313 | 20.96% | 42082.0625 | 577313 |  |  | 96000 | 96000
GINGKO & BILOBA LLTS | PARIS | #REF! | 2020 | LLTS | 25 | 1140.67 | 1554.73 | 3613431.6266 | 3167.8151 | 2324.1538 | 144537.2651 | 900814.6266 |  | 24.93% | 36032.5851 | 1415707 | 39.18% | 56628.28 | [5 empty] | 1253207 | 214985 | 1038222 |  |  |  | 162500 | 1188910 | 32.9% | 47556.4 | 1038910 |  |  | 150000 | 108000
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 10 LLTS | TOULOUSE | #REF! | 2020 | LLTS | 10 | 557.68 | 639.89 | 1545147.42 | 2770.6703 | 2414.7079 | 154514.742 | 402031 | 402031 | 26.02% | 40203.1 | 736910 | 47.69% | 73691 | [5 empty] | 521910 | 133704 | 388206 | 150000 |  |  | 65000 | 406206.42 | 26.29% | 40620.642 | 250000 | 156206.42
VEFA MAZEAU ROUSSEL 7a - 9 LLTS | PARIS | #REF! | 2020 | LLTS | 9 | 494.49 | 616.41 | 1488245.78 | 3009.658 | 2414.3764 | 165360.6422 | 390699 | 390699 | 26.25% | 43411 | 704067 | 47.31% | 78229.6667 | [5 empty] | 510567 | 116381 | 394186 | 135000 |  |  | 58500 | 393479.78 | 26.44% | 43719.9756 | 225000 | 168479.78
VEFA HORUS | TOULOUSE | #REF! | 2021 | PLS | 78 | 5550.65 | 6482.9 | 14387579.5967 | 2592.0531 | 2219.3123 | 184456.1487 | 5322576.3367 | 5121620 | 36.99% | 68238.1582 | 8813050 | 61.25% | 112987.8205 | [5 empty] | 7246028 | 1385791 | 5860237 | 1170000 |  | 397022 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 251953.26
Lacaussade 1 | PARIS | #REF! | 2021 | Rehab | 36 |  |  | 1807869.42 |  |  | 50218.595 | 448074 |  | 24.78% | 12446.5 | 1078984.32 | 59.68% | 29971.7867 | 0 | 287762 | 252000 |  | 539222.32 | [7 empty] | 226575 | 12.53% | 6293.75 | 225000 |  |  | 1575 | 54236.1
La Forêt | TOULOUSE | #REF! | 2021 | Rehab | 10 |  |  | 769666 |  |  | 76966.6 |  |  |  |  | 486100 | 63.16% | 48610 | 0 | 243100 |  |  | 243000 | [7 empty] | 261575 | 33.99% | 26157.5 | 200000 |  |  | 61575 | 21991
Le Ruisseau | PARIS | #REF! | 2021 | Rehab | 29 |  |  | 1333099.04 |  |  | 45968.9324 |  |  |  |  | 764300 | 57.33% | 26355.1724 | 0 | 164700 | 217500 |  | 382100 | [7 empty] | 533999.04 | 40.06% | 18413.76 | 358424.04 |  |  | 175575 | 34800
Cazala | TOULOUSE | #REF! | 2021 | Rehab | 57 |  |  | 2867000 |  |  | 50298.2456 | 480000 |  | 16.74% | 8421.0526 | 1560450 | 54.43% | 27376.3158 | 0 | 780725 |  |  | 779725 | [7 empty] | 740540 | 25.83% | 12991.9298 | 738720 |  |  | 1820 | 86010
Cœur de village 40 | PARIS | #REF! | 2021 | Rehab | 40 |  |  | 1600000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 1053069.59 | 65.82% | 26326.7397 | 0 | 551069.59 |  |  | 502000 | [7 empty] | 498930.41 | 31.18% | 12473.2602 | 497110.41 |  |  | 1820 | 48000
Orchidées 2 | TOULOUSE | #REF! | 2021 | Rehab | 86 |  |  | 4620839.716 |  |  | 53730.6944 | 1219100.436 |  | 26.38% | 14175.5865 | 2861719.28 | 61.93% | 33275.8056 | 0 | 670859.64 | 860000 |  | 1330859.64 | [7 empty] | 540020 | 11.69% | 6279.3023 | 537500 |  |  | 2520
GORBATCHEV | PARIS | #REF! | 2021 | PLS | 31 | 2393.27 | 2825.69 | 7060375.59 | 2950.0957 | 2498.6377 | 227754.0513 | 2550887.61 | 2550887.61 | 36.13% | 82286.6971 | 4223954.98 | 59.83% | 136256.6123 | [5 empty] | 3671395.85 | 507660.67 | 3163735.18 |  |  | 552559.13 |  | 103533 | 1.466% | 3339.7742 |  |  |  | 103533 | 182000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 5 LLTS | TOULOUSE | #REF! | 2021 | LLTS | 5 | 239.35 | 323.2 | 729740.7843 | 3048.8439 | 2257.8613 | 145948.1569 | 187148.7843 | 197132.0645 | 25.65% | 37429.7569 | 330642 | 45.31% | 66128.4 | [5 empty] | 330642 | 65483 | 265159 |  |  |  |  | 191950 | 26.3% | 38390 | 171950 |  | 20000 |  | 20000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 34 LLS | PARIS | #REF! | 2021 | LLS | 34 | 2512.4 | 2978.4 | 6768609.2248 | 2694.081 | 2272.5655 | 199076.7419 | 1948186.2248 | 1937097.2124 | 28.78% | 57299.5948 | 3376943 | 49.89% | 99321.8529 | [5 empty] | 3376943 | 597077 | 2779866 |  |  |  |  | 1248480 | 18.45% | 36720 | 1197480 |  | 51000 |  | 195000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat I 40 LLS | TOULOUSE | #REF! | 2021 | LLS | 40 | 3064.24 | 3596.91 | 8668233.01 | 2828.8362 | 2409.911 | 216705.8252 | 2549427.01 | 2549427.01 | 29.41% | 63735.6752 | 4612806 | 53.22% | 115320.15 | [5 empty] | 4612806 | 878838 | 3733968 |  |  |  |  | 1506000 | 17.37% | 37650 | 1446000 |  | 60000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 5 LLTS | PARIS | #REF! | 2021 | LLTS | 5 | 246.26 | 280.49 | 644285.0132 | 2616.2796 | 2296.9982 | 128857.0026 | 169879.0132 |  | 26.37% | 33975.8026 | 277406 | 43.06% | 55481.2 | [5 empty] | 277406 | 60682 | 216724 |  |  |  |  | 177000 | 27.47% | 35400 | 157000 |  | 20000 |  | 20000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat F - 48 LLS | TOULOUSE | #REF! | 2021 | LLS | 48 | 3702.55 | 4367.085 | 9601405.2538 | 2593.1872 | 2198.5845 | 200029.2761 | 2815262.2538 |  | 29.32% | 58651.297 | 4964543 | 51.71% | 103427.9792 | [5 empty] | 4964543 | 907144 | 4057399 |  |  |  |  | 1821600 | 18.97% | 37950 | 1749600 |  | 72000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 17 LLS | PARIS | #REF! | 2021 | LLS | 17 | 1283.03 | 1475.53 | 3389352.6759 | 2641.6784 | 2297.0408 | 199373.6868 | 993469.6759 |  | 29.31% | 58439.3927 | 1770283 | 52.23% | 104134.2941 | [5 empty] | 1770283 | 319225 | 1451058 |  |  |  |  | 625600 | 18.46% | 36800 | 600100 |  | 25500
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat H - 48 LLTS RPA | TOULOUSE | #REF! | 2021 | LLTS | 48 | 2301.79 | 2555.48 | 6265261.88 | 2721.9085 | 2451.6967 | 130526.2892 | 1636795.88 |  | 26.12% | 34099.9142 | 2760466 | 44.06% | 57509.7083 | [5 empty] | 2760466 | 599361 | 2161105 |  |  |  |  | 1680000 | 26.81% | 35000 | 1488000 |  | 192000 |  | 188000
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 24 LLS | PARIS | #REF! | 2021 | LLS | 24 | 1744.33 | 2098.95 | 5068391.03 | 2905.6377 | 2414.7269 | 211182.9596 | 1527420 | 1527420 | 30.14% | 63642.5 | 2746031 | 54.18% | 114417.9583 | [5 empty] | 2386031 | 438575 | 1947456 | 360000 |  |  |  | 794940.03 | 15.68% | 33122.5013 | 480000 | 278940.03 | 36000
VEFA MAZEAU ROUSSEL 8/9 - 70 LLTS RPA | TOULOUSE | #REF! | 2021 | LLTS | 70 | 3284.23 | 3774.465 | 9004043.56 | 2741.5996 | 2385.5152 | 128629.1937 | 2056608 | 2056608 | 22.84% | 29380.1143 | 3788635 | 42.08% | 54123.3571 | [5 empty] | 2738635 | 684697 | 2053938 | 1050000 |  |  |  | 3158800.56 | 35.08% | 45125.7223 | 2100000 | 778800.56 | 280000
VEFA MAZEAU ROUSSEL 7a - 13 LLS | PARIS | #REF! | 2021 | LLS | 13 | 950.14 | 1143.23 | 2760174.22 | 2905.0184 | 2414.3648 | 212321.0938 | 805167 | 805167 | 29.17% | 61935.9231 | 1457934 | 52.82% | 112148.7692 | [5 empty] | 1262934 | 215846 | 1047088 | 195000 |  |  |  | 497073.22 | 18.01% | 38236.4015 | 260000 | 217573.22 | 19500
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6 - 8 LLTS | TOULOUSE | #REF! | 2021 | LLTS | 8 | 455.64 | 571.775 | 1381260.78 | 3031.4739 | 2415.7418 | 172657.5975 | 337614 | 337614 | 24.44% | 42201.75 | 615273 | 44.54% | 76909.125 | [5 empty] | 495273 | 98899 | 396374 | 120000 |  |  |  | 428373.78 | 31.01% | 53546.7225 | 200000 | 196373.78 | 32000
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6 - 7 LLS | PARIS | #REF! | 2021 | LLS | 7 | 509.22 | 608.81 | 1470726.22 | 2888.1941 | 2415.7393 | 210103.7457 | 396616 | 396616 | 26.97% | 56659.4286 | 719984 | 48.95% | 102854.8571 | [5 empty] | 614984 | 105304 | 509680 | 105000 |  |  |  | 354126.22 | 24.08% | 50589.46 | 140000 | 203626.22 | 10500
Les Benjoins 1 | TOULOUSE | #REF! | 2022 | Rehab | 24 |  |  | 1320000 |  |  | 55000 |  |  |  |  | 967785 | 73.32% | 40324.375 | 0 | 483942.5 |  |  | 483842.5 | [7 empty] | 312615 | 23.68% | 13025.625 | 311040 |  |  | 1575 | 39600
Usine à Vetyver | PARIS | #REF! | 2022 | Rehab | 44 |  |  | 2200000 |  |  | 50000 | 541602.4 |  | 24.62% | 12309.1455 | 1315577.6 | 59.8% | 29899.4909 | 0 | 689577.6 |  |  | 626000 | [7 empty] | 276820 | 12.58% | 6291.3636 | 275000 |  |  | 1820 | 66000
BERIVE | TOULOUSE | #REF! | 2022 | Rehab | 40 |  |  | 2200000 |  |  | 55000 |  |  |  |  | 1613780 | 73.35% | 40344.5 | 0 | 809780 |  |  | 804000 | [7 empty] | 520220 | 23.65% | 13005.5 | 518400 |  |  | 1820 | 66000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat J - 40 PLS | PARIS | #REF! | 2022 | PLS | 40 | 3064.24 | 3596.91 | 8353363.367 | 2726.08 | 2322.3721 | 208834.0842 | 2984774.432 | 2984774.432 | 35.73% | 74619.3608 | 5368588.935 | 64.27% | 134214.7234 | [5 empty] | 4343748.9508 | 669769 | 3673979.9508 | 600000 |  | 424839.9841 |  | 0 | 0% | 0
DESIRE 3 | TOULOUSE | #REF! | 2022 | LLTS | 18 | 1299.6 | 1481.6 | 4441327 | 3417.4569 | 2997.6559 | 246740.3889 | 1277276 |  | 28.76% | 70959.7778 | 1946051 | 43.82% | 108113.9444 | [5 empty] | 1946051 | 519833 | 1426218 |  |  |  |  | 1098000 | 24.72% | 61000 | 892000 |  |  | 206000 | 120000
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat G - 34 PLS | PARIS | #REF! | 2022 | PLS | 34 | 2624 | 3074.37 | 7236439.2114 | 2757.7893 | 2353.7958 | 212836.4474 | 2631463.68 |  | 36.36% | 77395.9906 | 4604975.5314 | 63.64% | 135440.4568 | [5 empty] | 3762948.5314 | 791192 | 2971756.5314 |  |  | 842027 |  | 0 | 0% | 0
CALISTA (ex ACACIAS) LLS | TOULOUSE | #REF! | 2022 | LLS | 15 | 1214.3 | 1401.8 | 3334617.32 | 2746.1231 | 2378.811 | 222307.8213 | 1003338.32 |  | 30.09% | 66889.2213 | 1691279 | 50.72% | 112751.9333 | [5 empty] | 1691279 | 284415 | 1406864 |  |  |  |  | 540000 | 16.19% | 36000 | 540000 |  |  |  | 100000
CALISTA (ex ACACIAS) LLTS | PARIS | #REF! | 2022 | LLTS | 18 | 914.4 | 1024.9 | 2491302.94 | 2724.522 | 2430.7766 | 138405.7189 | 694850.8 |  | 27.89% | 38602.8222 | 1127452.14 | 45.26% | 62636.23 | [5 empty] | 1127452.14 | 163974.14 | 963478 |  |  |  |  | 594000 | 23.84% | 33000 | 594000 |  |  |  | 75000
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat C - 36 PLS | TOULOUSE | #REF! | 2022 | PLS | 36 | 2611.24 | 3013.87 | 7286361.475 | 2790.3837 | 2417.6097 | 202398.9299 | 2645542.78 |  | 36.31% | 73487.2994 | 4640818.695 | 63.69% | 128911.6304 | [5 empty] | 3788907.695 | 825297.6586 | 2963610.0364 |  |  | 851911 |  | 0 | 0% | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 48 LLS | PARIS | #REF! | 2022 | LLS | 48 | 3790.1 | 4421.78 | 9947842.23 | 2624.6912 | 2249.737 | 207246.7131 | 2957810.23 |  | 29.73% | 61621.0465 | 5209232 | 52.37% | 108525.6667 | [5 empty] | 5209232 | 947099 | 4262133 |  |  |  |  | 1780800 | 17.9% | 37100 | 1708800 |  | 72000
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 18 LLTS | TOULOUSE | #REF! | 2022 | LLTS | 18 | 728.46 | 871.55 | 1960758.36 | 2691.6486 | 2249.7371 | 108931.02 | 504561.36 |  | 25.73% | 28031.1867 | 883797 | 45.07% | 49099.8333 | [5 empty] | 883797 | 186677 | 697120 |  |  |  |  | 572400 | 29.19% | 31800 | 500400 |  | 72000
BAOBAB | PARIS | #REF! | 2023 | LLTS | 39 | 1861.08 | 2214.67 | 5870129.622 | 3154.1522 | 2650.5663 | 150516.1442 | 1653487.602 |  | 28.17% | 42397.118 | 2801042.02 | 47.72% | 71821.5903 | [5 empty] | 2801042.02 | 548106.49 | 2252935.53 |  |  |  |  | 1415600 | 24.12% | 36297.4359 | 1400000 |  |  | 15600
Les Brandes Verts (Ex Les Bastides d’opaline) | TOULOUSE | #REF! | 2023 | LLTS | 55 | 4011 | 4241.25 | 11530946.05 | 2874.8307 | 2718.7612 | 209653.5645 | 3333289.58 |  | 28.91% | 60605.2651 | 5384723.47 | 46.7% | 97904.0631 | [5 empty] | 5384723.47 | 1087575.88 | 4297147.59 |  |  |  |  | 2467005 | 21.39% | 44854.6364 | 2467005 |  |  |  | 345928
Les Zoizos Verts (Ex Les Pins Verts) | PARIS | #REF! | 2023 | LLTS | 18 | 1182.16 | 1301.14 | 3719904.1192 | 3146.7011 | 2858.9576 | 206661.34 | 1073210 |  | 28.85% | 59622.7778 | 1746096 | 46.94% | 97005.3333 | [5 empty] | 1746096 | 338555 | 1407541 |  |  |  |  | 789001 | 21.21% | 43833.3889 | 789001 |  |  |  | 111597.1192
VEFA Abbé BRUGUIERES LLS | TOULOUSE | #REF! | 2023 | LLS | 36 | 2467.8 | 2876.42 | 6906373.86 | 2798.5955 | 2401.0311 | 191843.7183 | 1956674.86 |  | 28.33% | 54352.0794 | 3389193 | 49.07% | 94144.25 | [5 empty] | 3389193 | 618533 | 2770660 |  |  |  |  | 1353315 | 19.6% | 37592.0833 | 1353315 |  |  |  | 207191
VEFA Abbé BRUGUIERES LLTS | PARIS | #REF! | 2023 | LLTS | 21 | 974.34 | 1274.68 | 3060546.7 | 3141.1486 | 2401.0314 | 145740.319 | 798188.7 |  | 26.08% | 38008.9857 | 1359221 | 44.41% | 64724.8095 | [5 empty] | 1359221 | 274101 | 1085120 |  |  |  |  | 811321 | 26.51% | 38634.3333 | 811321 |  |  |  | 91816
VEFA BERIVE LLS | TOULOUSE | #REF! | 2023 | LLS | 24 | 1541.31 | 1949.31 | 4781610.3937 | 3102.3028 | 2452.9759 | 199233.7664 | 1415349.3753 |  | 29.6% | 58972.8906 | 2398640.4006 | 50.16% | 99943.35 | [5 empty] | 2398640.4006 | 418974 | 1979666.4006 |  |  |  |  | 824172.3059 | 17.24% | 34340.5127 | 824172.3059 |  |  |  | 143448.3118
VEFA BERIVE LLTS | PARIS | #REF! | 2023 | LLTS | 38 | 1802 | 2248 | 5998577.1677 | 3328.8442 | 2668.4062 | 157857.2939 | 1222671.2149 |  | 20.38% | 32175.5583 | 3320016.4274 | 55.35% | 87368.8534 | [5 empty] | 3320016.4274 | 512200 | 2807816.4274 |  |  |  |  | 1275932.2104 | 21.27% | 33577.1634 | 1275932.2104 |  |  |  | 179957.315
VEFA BERIVE PLS | TOULOUSE | #REF! | 2023 | PLS | 26 | 1869.18 | 2119.18 | 5511196.1926 | 2948.4566 | 2600.6267 | 211969.0843 | 2001102.8706 |  | 36.31% | 76965.495 | 2958973.7019 | 53.69% | 113806.6808 | [5 empty] | 2865822.0219 | 610279.7119 | 2255542.31 |  |  | 93151.68 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 551119.62
VEFA SILOE LLTS | PARIS | #REF! | 2023 | LLTS | 28 | 1400.84 | 1704.93 | 3683324.27 | 2629.3683 | 2160.3962 | 131547.2954 | 973868.78 |  | 26.44% | 34781.0279 | 1639669.93 | 44.52% | 58559.6404 | [5 empty] | 1639669.93 | 358706.72 | 1280963.21 |  |  |  |  | 959285.83 | 26.04% | 34260.2082 | 959285.83 |  |  |  | 110499.73
VEFA SILOE PLS | TOULOUSE | #REF! | 2023 | PLS | 25 | 1922.74 | 2249.55 | 5225341.94 | 2717.6539 | 2322.8388 | 209013.6776 | 1870462.79 |  | 35.8% | 74818.5116 | 2832344.93 | 54.2% | 113293.7972 | [5 empty] | 2717177.93 | 643930.71 | 2073247.22 |  |  | 115167 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 522534.22
Fabrique Allumettes 1 | PARIS | #REF! | 2024 | Rehab | 46 |  |  | 2300000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 1854122 | 80.61% | 40307 | 1854122 | [11 empty] | 376878 | 16.39% | 8193 | 287500 |  |  | 89378 | 69000
La Cressoniere | TOULOUSE | #REF! | 2024 | Rehab | 45 |  |  | 2349999.93 |  |  | 52222.2207 | 605550.93 |  | 25.77% | 13456.6873 | 1377949 | 58.64% | 30621.0889 | 1377949 | [11 empty] | 296000 | 12.6% | 6577.7778 | 293750 |  |  | 2250 | 70500
Rempart à Cheval | PARIS | #REF! | 2024 | Rehab | 30 |  |  | 1650000 |  |  | 55000 |  |  |  |  | 1352770 | 81.99% | 45092.3333 | 1352770 | [11 empty] | 247730 | 15.01% | 8257.6667 | 187500 |  |  | 60230 | 49500
Les Quais | TOULOUSE | #REF! | 2024 | Rehab | 29 |  |  | 1450000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 1166228 | 80.43% | 40214.7586 | 1166228 | [11 empty] | 240272 | 16.57% | 8285.2414 | 181250 |  |  | 59022 | 43500
Les Remparts | PARIS | #REF! | 2024 | Rehab | 22 |  |  | 1100000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 870478 | 79.13% | 39567.1818 | 870478 | [11 empty] | 196522 | 17.87% | 8932.8182 | 137500 |  |  | 59022 | 33000
Les Lataniers (AX 47 …) LLS | TOULOUSE | #REF! | 2024 | LLS | 20 | 1290 | 1655 | 3889867.8601 | 3015.4014 | 2350.3733 | 194493.393 | 1109731.5884 |  | 28.53% | 55486.5794 | 1843440.2359 | 47.39% | 92172.0118 | [5 empty] | 1843440.2359 | 132489.5074 | 1710950.7285 |  |  |  |  | 820000 | 21.08% | 41000 | 700000 |  |  | 120000 | 116696.0358
LOLA & JULIA PLS | PARIS | #REF! | 2024 | PLS | 18 | 1224 | 1240 | 3659715.1742 | 2989.9634 | 2951.3832 | 203317.5097 | 1350007.9664 |  | 36.89% | 75000.4426 | 2199916.2078 | 60.11% | 122217.5671 | [5 empty] | 1903052.216 | 471920 | 1431132.216 |  |  | 296863.9918 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 109791
DURANTA - OPERATION 1 | TOULOUSE | #REF! | 2024 | LLS | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
BEGONIA - OPERATION 2 | PARIS | #REF! | 2024 | PLS | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
KALOUPILE - OPERATION 3 | TOULOUSE | #REF! | 2024 | LLTS | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Les Lataniers (AX 47 …) LLTS | PARIS | #REF! | 2024 | LLTS | 25 | 1070 | 1526.25 | 3528836.5985 | 3297.9781 | 2312.0961 | 141153.4639 | 863263.0411 |  | 24.46% | 34530.5216 | 1409708.4595 | 39.95% | 56388.3384 | [5 empty] | 1409708.4595 | 80020.1983 | 1329688.2611 |  |  |  |  | 1150000 | 32.59% | 46000 | 1000000 |  |  | 150000 | 105865.098
LOLA & JULIA LLS | TOULOUSE | #REF! | 2024 | LLS | 21 | 1104 | 1350.5 | 3985873.3108 | 3610.3925 | 2951.4056 | 189803.491 | 1241293.0523 |  | 31.14% | 59109.193 | 2016004.2584 | 50.58% | 96000.2028 | [5 empty] | 2016004.2584 | 434755.7255 | 1581248.5329 |  |  |  |  | 609000 | 15.28% | 29000 | 609000 |  |  |  | 119576
MAMOSA | PARIS | #REF! | 2024 | PLS | 35 | 2635 | 3096.5 | 8582331 | 3257.0516 | 2771.6231 | 245209.4571 | 3133837 |  | 36.51% | 89538.2 | 5191024 | 60.49% | 148314.9714 | [5 empty] | 4462812 | 906538 | 3556274 |  |  | 728212 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 257470
PAPYRUS | TOULOUSE | #REF! | 2024 | LLS | 22 | 2317.79 | 2595.59 | 5567908 | 2402.2487 | 2145.1416 | 253086.7273 | 1771481 |  | 31.82% | 80521.8636 | 3149217 | 56.56% | 143146.2273 | [5 empty] | 3149217 | 424625 | 2724592 |  |  |  |  | 647210 | 11.62% | 29418.6364 | 643500 |  |  | 3710 | 0
CANNELLE | PARIS | #REF! | 2024 | LLTS | 30 | 1932.49 | 2240.235 | 4970505 | 2572.0728 | 2218.7427 | 165683.5 | 1494928 |  | 30.08% | 49830.9333 | 2692427 | 54.17% | 89747.5667 | [5 empty] | 2692427 | 427747 | 2264680 |  |  |  |  | 783150 | 15.76% | 26105 | 780000 |  |  | 3150 | 0
Cœur de Village 45 | TOULOUSE | #REF! | 2025 | Rehab | 45 |  |  | 1800000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 1465000 | 81.39% | 32555.5556 |  | 1465000 | [10 empty] | 281000 | 15.61% | 6244.4444 | 281000 |  |  |  | 54000
Lacaussade 2 | PARIS | #REF! | 2025 | Rehab | 12 |  |  | 721000 |  |  | 60083.3333 | 150000 |  | 20.8% | 12500 | 405000 | 56.17% | 33750 |  | 405000 | [10 empty] | 75000 | 10.4% | 6250 | 75000 |  |  |  | 91000
Molière | TOULOUSE | #REF! | 2025 | Rehab | 93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Sentier Belda | PARIS | #REF! | 2025 | Rehab | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
Vincendo Bras Panon | TOULOUSE | #REF! | 2025 | Rehab | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
BENJAMIN HOAREAU | PARIS | #REF! | 2025 | LLTS | 40 |  |  | 6414000 |  |  | 160350 | 1980000 |  | 30.87% | 49500 | 3234000 | 50.42% | 80850 | [5 empty] | 3234000 | 660000 | 2574000 |  |  |  |  | 1200000 | 18.71% | 30000 | 1200000
Eucher Pothin (CESARIA LLS) | TOULOUSE | #REF! | 2025 | LLS | 32 | 2160 | 2560 | 6279057 | 2906.9708 | 2452.7566 | 196220.5312 | 2037869 |  | 32.46% | 63683.4062 | 3441188 | 54.8% | 107537.125 | [5 empty] | 2961188 | 832379 | 2128809 | 480000 |  |  |  | 800000 | 12.74% | 25000 | 800000
Eucher Pothin (CESARIA LLTS) | PARIS | #REF! | 2025 | LLTS | 18 | 912 | 1137 | 2738015.4396 | 3002.2099 | 2408.105 | 152111.9689 | 831913.4426 |  | 30.38% | 46217.4135 | 1366101.997 | 49.89% | 75894.5554 | [5 empty] | 1096101.997 | 308304 | 787797.997 | 270000 |  |  |  | 540000 | 19.72% | 30000 | 540000
ETUDE URBAINE DU 23e KM - CHATAIGNERS | TOULOUSE | #REF! | 2025 | LLTS | 150 |  |  | 24052500 |  |  | 160350 | 7425000 |  | 30.87% | 49500 | 12127500 | 50.42% | 80850 | [5 empty] | 12127500 | 2475000 | 9652500 |  |  |  |  | 4500000 | 18.71% | 30000 | 4500000
Benjoins 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Concession Dijoux | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Les Lianes Ecole | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Lotrobor 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Tourterelles | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Usine à Vetyver 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Kerbel | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Les Ombrières | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Santolines | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Sentier de la vierge | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Troubadours | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Abdoul Hay Patel | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Source Marcel 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Baies Roses | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 190000 | #VALUE! | #VALUE! | 190000
Don Juan 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 200000 | #VALUE! | #VALUE! | 200000
RESIDENCE SOCIALE EL 1163 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 66894.3862 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | 3338.1036 | 105775.7456 |  |  |  |  | 81314.7331 | #VALUE! | #VALUE! | 72314.7331 |  |  | 9000 | 7958
RESIDENCE SOCIALE EW 317 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 84582.9859 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | 3604.1727 | 133967.0458 |  |  |  |  | 90032.9954 | #VALUE! | #VALUE! | 81032.9954 |  |  | 9000 | 9655
VEFA L'AVENTURIER LLTS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1607403.122 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | 608979 | 1775917 |  |  |  | 660000 | 1320000 | #VALUE! | #VALUE! | 1320000
VEFA L'AVENTURIER PLS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2504787.1426 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | 898462.525 | 2740195.3378 | 328654.7621 |  |  | 525000 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
VEFA PETIT NATTE LLS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2498627.3442 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | 944875.2442 | 3518410.87 |  |  |  |  | 1480000 | #VALUE! | #VALUE! | 1480000 |  |  |  | 261090.107
VEFA PETIT NATTE LLTS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 652594.1162 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | 255555.3939 | 945710.4431 |  |  |  |  | 620000 | #VALUE! | #VALUE! | 620000 |  |  |  | 76511.1326
GALLIEN | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
EK 235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
AV 120 - 124 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
BT 920 3 MARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2970000 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | 990000 | 3861000 |  |  |  |  | 2100000 | #VALUE! | #VALUE! | 2100000
VEFA CROUS St Pierre | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3407659.7726 | 3306813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 2455688 | #VALUE! | #VALUE! |  | 1227844 |  | 1227844
VEFA CROUS Tampon | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1736993 | 1736993 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | [6 empty] | 1310250 | #VALUE! | #VALUE! |  | 655125 |  | 655125
Total | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 169652943.8238 | 83629333.7765 |  |  | #VALUE! |  |  | 16872474 | 8519814.33 | 3276500 | 5377650 | 8130749.46 | #VALUE! | 50789955.9049 | 204292641.8306 | 9703654.7621 | 0 | 7088883.7859 | 4714500 | 86778905.7371 |  |  | 75274885.9849 | 3882969.01 | 962500 | 6658550.7422 | 6688255.275