## Données
OPERATION | BASSIN | Prog | TYPE | N | N hors REHAB | LLS | LLTS | PLS | REHAB | SHAB y/c V | SF priorisée | OS démarrage | ANNEE DEMARRAGE | ECART Arrêté DEAL / OS | Délai chantier initial | Délai chantier réel | Achèvement fondations | Date réception entreprise prévue initialement | Date réception entreprise recalée | Fin GPA | Retard de réception | Date achèvement VEFA | Date Livraison initiale VEFA | Date livraison contractuelle y/c avenant | Date Livraison VEFA estimée avec retards constatés | Retard livraison VEFA (mois) | Retard livraison VEFA (jour) | DATE LIMITE DAACT CREDIT IMPOT (Fondations + 24 mois) | Date inauguration initiale | Date inauguration recalée | Année Inauguration | Retard Inauguration (m) | Loyer mensuel | Perte loyer
100 Marches | CA SUD | 2017 | Rehab | 10 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 2018-09-19 | 2018 | 0 | 12 | 8 |  | 2019-09-19 | 2019-06-05 | 2020-06-05 | -3.5333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-15 | 2019 | #REF!
Abdoul Hay Patel | CA SUD | 2028 | Rehab | 69 | 0 |  |  |  | 69 |  |  | 2029-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2031-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Anne Caze (Plaine St Paul) | TCO | 2015 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1480.63 | 1708.71 | 2017-02-06 | 2017 | 0 | 16 | 18 | 2017-07-07 | 2018-06-06 | 2018-09-03 | 2019-09-03 | 2.9667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2019-07-07 | #REF! | 2018-09-27 | 2018 | #REF! | 10154.0501 | #REF!
AV 120 - 124 | CIVIS | non inscrit | LLTS | 88 | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2029-04-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Baies Roses | CA SUD | 2028 | Rehab | 19 | 0 |  |  |  | 19 |  |  | 2029-11-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2030-11-23 | 2030-12-23 | 2031-12-23 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
BAOBAB | CA SUD | 2023 | LLTS | 39 | 39 |  | 39 |  |  | 1861.08 | 2214.67 | 2024-06-29 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 2027-07-29 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
BEGONIA - OPERATION 2 | CIVIS | 2025 | PLS | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Bellevue A-B-C | CA SUD | 2018 | Rehab | 128 | 0 |  |  |  | 128 |  |  | 2019-07-22 | 2019 | 0 | 12 | 24 |  | 2020-07-22 | 2021-08-19 | 2022-08-19 | 13.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2021-08-19 | 2021 | #REF!
BENJAMIN HOAREAU | CA SUD | 2025 | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2025-02-15 |  | 0 | 34 | 35 |  | 2027-12-15 | 2028-01-15 | 2029-01-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Benjoins 2 | CA SUD | 2026 | Rehab | 14 | 0 |  |  |  | 14 |  |  | 2027-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
BERIVE | CA SUD | 2022 | Rehab | 40 | 0 |  |  |  | 40 |  |  | 2023-10-15 |  | 0 | 14 | 15 |  | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2026-01-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
BK 1450 | CA SUD | non inscrit | LLTS | 40 | 40 | 20 | 20 |  |  |  |  | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | #NUM! |  | 2030-02-15 |  | 1900-12-31 | -1584.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
BL 863 | CA SUD | non inscrit | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | #NUM! |  | 2030-02-15 |  | 1900-12-31 | -1584.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Bougainvillées | CA SUD | 2017 | Rehab | 26 | 0 |  |  |  | 26 |  |  | 2018-09-20 | 2018 | 0 | 12 | 26 |  | 2019-09-20 | 2020-12-09 | 2021-12-09 | 14.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-09 | 2020 | #REF!
BOULANGER LLS | CA SUD | 2020 | LLS | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 1626.52 | 1843.49 | 2022-07-18 | 2022 | 0 | 18 | 20 |  | 2024-01-18 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
BOULANGER LLTS | CA SUD | 2020 | LLTS | 11 | 11 |  | 11 |  |  | 472.3 | 605.23 | 2022-07-18 | 2022 | 0 | 18 | 20 |  | 2024-01-18 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Bras de la Plaine LLS | CA SUD | 2020 | LLS | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 737.57 | 857.75 | 2021-04-15 | 2021 | 0 | 18 | 25 | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 2023-06-06 | 2024-06-06 | 7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-10-05 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 5891.625 | #REF!
Bras de la Plaine LLTS | CA SUD | 2020 | LLTS | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 419.99 | 517.59 | 2021-04-15 | 2021 | 0 | 18 | 25 | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 2023-06-06 | 2024-06-06 | 7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-10-05 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2731.2304 | #REF!
Bras des Etangs | CIVIS | 2017 | Rehab | 31 | 0 |  |  |  | 31 |  |  | 2018-12-07 | 2018 | 0 | 12 | 24 |  | 2019-12-07 | 2020-12-10 | 2021-12-10 | 12.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-10 | 2020 | #REF!
BT 920 3 MARES | CA SUD | non inscrit | LLTS | 102 | 102 | 25 | 25 | 52 |  |  |  | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2030-02-15 | 2030-03-15 | 2031-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CALISTA (ex ACACIAS) LLS | CA SUD | 2022 | LLS | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 1214.3 | 1401.8 | 2024-03-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CALISTA (ex ACACIAS) LLTS | CA SUD | 2022 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 914.4 | 1024.9 | 2024-03-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Canal Lilis | CA SUD | 2018 | Rehab | 23 | 0 |  |  |  | 23 |  |  | 2019-07-19 | 2019 | 0 | 8 | 16 |  | 2020-03-19 | 2020-12-16 | 2021-12-16 | 9.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-16 | 2020 | #REF!
Les Brandes Verts (Ex Les Bastides d’opaline) | CIREST | 2023 | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 4011 | 4241.25 | 2025-02-15 |  | 0 | 28 | 29 |  | 2027-06-15 | 2027-07-15 | 2028-07-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Caramboles | CA SUD | 2017 | Rehab | 6 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 2018-12-18 | 2018 | 0 | 7 | 23 |  | 2019-07-18 | 2020-12-02 | 2021-12-02 | 16.7667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-02 | 2020 | #REF!
Casabianca | CA SUD | 2020 | Rehab | 16 | 0 |  |  |  | 16 |  |  | 2022-03-16 | 2022 | 0 | 12 | 13 |  | 2023-03-16 | 2023-04-24 | 2024-04-24 | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
CASTOR | CA SUD | non inscrit | LLTS | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2028-06-15 |  | 0 |  | #NUM! |  | 2028-06-15 |  | 1900-12-31 | -1563.9667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Cazala | CA SUD | 2021 | Rehab | 57 | 0 |  |  |  | 57 |  |  | 2023-06-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Charles Emmanuel GRONDIN (Fourragères) | CIVIS | 2017 | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 1596.04 | 1596.04 | 2019-04-01 | 2019 | 0 | 17 | 23 | 2023-04-26 | 2020-09-01 | 2021-03-22 | 2022-03-22 | 6.7333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2025-04-26 | #REF! | 2021-05-20 | 2021 | #REF! | 8927 | #REF!
Chemin Galet 1 | CA SUD | 2020 | Rehab | 30 | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 2022-08-31 | 2022 | 0 | 12 | 13 |  | 2023-08-31 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Chemin Galet 2 | CA SUD | 2020 | Rehab | 32 | 0 |  |  |  | 32 |  |  | 2022-09-06 | 2022 | 0 | 12 | 13 |  | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 2024-10-06 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Choka Bleu | CA SUD | 2020 | Rehab | 26 | 0 |  |  |  | 26 |  |  | 2022-08-10 | 2022 | 0 | 12 | 13 |  | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 2024-09-10 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Christiane - Amata (HE 168) LLS | CIVIS | 2015 | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 3586.65 | 4035.665 | 2017-02-16 | 2017 | 0 | 18 | 23 | 2018-03-01 | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 2020-02-07 | 5.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-03-01 | #REF! | 2019-02-19 | 2019 | #REF! | 26633.3333 | #REF!
Christiane - Amata (HE 168) LLTS | CIVIS | 2015 | LLTS | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 677.26 | 677.26 | 2017-02-16 | 2017 | 0 | 18 | 23 | 2018-03-01 | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 2020-02-07 | 5.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-03-01 | #REF! | 2019-02-19 | 2019 | #REF! | 4102.1667 | #REF!
Les Zoizos Verts (Ex Les Pins Verts) | CIREST | 2023 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1182.16 | 1301.14 | 2024-07-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 2027-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA Abbé BRUGUIERES LLS | CIVIS | 2023 | LLS | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 2467.8 | 2876.42 | 2024-02-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CILAOS AH 568 LLS | CIVIS | 2025 | LLS | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 1638 | 1793.25 | 2026-07-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2028-03-15 | 2028-04-15 | 2029-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CILAOS AH 568 LLTS | CIVIS | 2025 | LLTS | 13 | 13 |  | 13 |  |  | 663 | 750.75 | 2026-07-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2028-03-15 | 2028-04-15 | 2029-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA Abbé BRUGUIERES LLTS | CIVIS | 2023 | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | 974.34 | 1274.68 | 2024-02-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA BERIVE LLS | CA SUD | 2023 | LLS | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 1541.31 | 1949.31 | 2024-02-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Citronnelles | CA SUD | 2017 | Rehab | 45 | 0 |  |  |  | 45 |  |  | 2018-09-19 | 2018 | 0 | 12 | 26 |  | 2019-09-19 | 2020-12-15 | 2021-12-15 | 15.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-15 | 2020 | #REF!
COCO TURPIN | CIVIS | 2018 | LLS | 39 | 39 | 39 |  |  |  | 2870.9 | 2870.9 | 2021-02-15 | 2021 | 0 | 18 | 20 | 2021-08-16 | 2022-08-15 | 2022-11-09 | 2023-11-09 | 2.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-08-16 | #REF! | 2022-11-09 | 2022 | #REF! | 19427 | #REF!
Cœur de village 40 | CA SUD | 2021 | Rehab | 40 | 0 |  |  |  | 40 |  |  | 2023-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Cœur de Village 45 | CA SUD | 2025 | Rehab | 45 | 0 |  |  |  | 45 |  |  | 2026-11-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Concession Dijoux | CA SUD | 2026 | Rehab | 24 | 0 |  |  |  | 24 |  |  | 2027-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
DESIRE 3 | CIVIS | 2022 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1299.6 | 1481.6 | 2023-10-20 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 2026-07-20 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Don Juan 2 | CA SUD | 2028 | Rehab | 20 | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 2029-11-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2030-11-23 | 2030-12-23 | 2031-12-23 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
DURANTA - OPERATION 1 | CIVIS | 2025 | LLS | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
EK 235 | CA SUD | non inscrit | LLTS | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2030-02-15 | 2030-03-15 | 2031-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ETUDE URBAINE DU 23e KM - CHATAIGNERS | CA SUD | 2025 | LLTS | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 2025-11-27 |  | 0 | 41 | 42 |  | 2029-04-27 | 2029-05-27 | 2030-05-27 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Eucher Pothin (CESARIA LLS) | CA SUD | non inscrit | LLS | 32 | 32 | 32 |  |  |  | 2160 | 2560 | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2030-02-15 | 2030-03-15 | 2031-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Eucher Pothin (CESARIA LLTS) | CA SUD | non inscrit | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 912 | 1137 | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2030-02-15 | 2030-03-15 | 2031-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA BERIVE LLTS | CA SUD | 2023 | LLTS | 38 | 38 |  | 38 |  |  | 1802 | 2248 | 2024-02-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
FAHAM (Ilôt 5.6) | CIVIS | 2016 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2366.15 | 2678.39 | 2017-02-14 | 2017 | 0 | 16 | 17 | 2017-07-20 | 2018-06-14 | 2018-08-08 | 2019-08-08 | 1.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2019-07-20 | #REF! | 2018-08-30 | 2018 | #REF! | 19598.8699 | #REF!
FANJAN (Ilot 6.2) | CIVIS | 2015 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 1306.41 | 1463.16 | 2018-01-22 | 2018 | 0 | 15 | 17 | 2018-05-02 | 2019-04-22 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2.1667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-05-02 | #REF! | 2019-08-05 | 2019 | #REF! | 7725.5 | #REF!
GALLIEN | CA SUD | non inscrit | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 2026-09-01 |  | 0 | 16 | 17 |  | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2029-02-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
GINGKO & BILOBA LLS | CIVIS | 2020 | LLS | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 1076.78 | 1353.79 | 2023-06-01 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
GINGKO & BILOBA LLTS | CIVIS | 2020 | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1140.67 | 1554.73 | 2023-06-01 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
GORBATCHEV | CA SUD | 2021 | PLS | 31 | 31 |  |  | 31 |  | 2393.27 | 2825.69 | 2023-05-01 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Hélène TONRU (RPA mixte St Philippe) | CA SUD | 2015 | LLTS | 19 | 19 |  | 19 |  |  | 1201.58 | 1201.58 | 2017-07-31 | 2017 | 0 | 15 | 22 | 2018-02-13 | 2018-10-31 | 2019-06-18 | 2020-06-18 | 7.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-02-13 | #REF! | 2019-06-18 | 2019 | #REF! | 7000.4167 | #REF!
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLS) | CA SUD | 2015 | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1765.64 | 1940.64 | 2018-01-29 | 2018 | 0 | 21 | 33 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | 2020-11-15 | 2021-11-15 | 12.7667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-12-12 | #REF! | 2020-12-01 | 2020 | #REF! | 12346 | #REF!
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLTS) | CA SUD | 2016 | LLTS | 69 | 69 |  | 69 |  |  | 4096.61 | 4990.08 | 2018-01-29 | 2018 | 0 | 21 | 33 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | 2020-11-15 | 2021-11-15 | 12.7667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-12-12 | #REF! | 2020-12-01 | 2020 | #REF! | 25392.6269 | #REF!
Hubert Delisle | CA SUD | 2017 | Rehab | 74 | 0 |  |  |  | 74 |  |  | 2018-09-12 | 2018 | 0 | 12 | 26 |  | 2019-09-12 | 2020-12-08 | 2021-12-08 | 15.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-08 | 2020 | #REF!
IKARIA LLS | CA SUD | 2020 | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 927 | 1003.51 | 2023-04-01 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
IKARIA LLTS | CA SUD | 2020 | LLTS | 36 | 36 |  | 36 |  |  | 1668.6 | 1786.23 | 2023-04-01 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
INDIGO Tranche 1 | TCO | 2017 | LLTS | 84 | 84 |  | 84 |  |  | 5759.18 | 6451.585 | 2020-11-13 | 2020 | 0 | 26 | 33 | 2021-11-09 | 2023-01-13 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | 7.6333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-11-09 | #REF! | 2023-09-30 |  | #REF! | 34578 | #REF!
INDIGO Tranche 2 LLS | TCO | 2018 | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 2034.59 | 2079.59 | 2020-11-13 | 2020 | 0 | 26 | 34 |  | 2023-01-13 | 2023-10-12 | 2024-10-12 | 9.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2023-11-12 |  | #REF! | 13231 | #REF!
INDIGO Tranche 2 LLTS | TCO | 2018 | LLTS | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 2357.27 | 2623.27 | 2020-11-13 | 2020 | 0 | 26 | 34 |  | 2023-01-13 | 2023-10-12 | 2024-10-12 | 9.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2023-11-12 |  | #REF! | 14099 | #REF!
Jean Marc HOARAU (Californie) | CA SUD | 2017 | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 1539.67 | 1796.56 | 2019-04-30 | 2019 | 0 | 16 | 18 | 2019-10-01 | 2020-08-30 | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 2.4667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-10-01 | #REF! | 2020-12-09 | 2020 | #REF! | 9708 | #REF!
Julien Hoarau (Palissandre) | CA SUD | 2016 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2141.7 | 2544.34 | 2021-02-04 | 2021 | 0 | 17 | 21 | 2021-09-10 | 2022-07-04 | 2022-11-09 | 2023-11-09 | 4.2667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-09-10 | #REF! | 2022-11-24 | 2022 | #REF! | 16515 | #REF!
Kakis | CA SUD | 2016 | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 2317.34 | 2317.34 | 2018-03-05 | 2018 | 0 | 14 | 18 | 2018-09-12 | 2019-05-05 | 2019-09-24 | 2020-09-24 | 4.7333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-09-12 | #REF! | 2019-09-24 | 2019 | #REF! | 15460.8172 | #REF!
KALOUPILE - OPERATION 3 | CIVIS | 2025 | LLTS | 51 | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Kerbel | CIVIS | 2027 | Rehab | 36 | 0 |  |  |  | 36 |  |  | 2028-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
La Chapelle | CA SUD | 2020 | Rehab | 38 | 0 |  |  |  | 38 |  |  | 2022-11-08 | 2022 | 0 | 12 | 13 |  | 2023-11-08 | 2023-12-08 | 2024-12-08 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
VEFA BERIVE PLS | CA SUD | 2023 | PLS | 26 | 26 |  |  | 26 |  | 1869.18 | 2119.18 | 2024-02-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
La Cure | CA SUD | 2018 | Rehab | 30 | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 2020-02-12 | 2020 | 0 | 10 | 16 |  | 2020-12-12 | 2021-07-07 | 2022-07-07 | 6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2021-08-07 | 2021 | #REF!
La Cure 2 | CA SUD | 2020 | Rehab | 18 | 0 |  |  |  | 18 |  |  | 2022-04-26 | 2022 | 0 | 12 | 13 |  | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2024-05-26 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
La Forêt | CIVIS | 2021 | Rehab | 10 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 2023-04-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2025-05-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lacaussade 1 | CA SUD | 2021 | Rehab | 36 | 0 |  |  |  | 36 |  |  | 2023-03-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lacaussade 2 | CA SUD | 2025 | Rehab | 12 | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 2026-11-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lacaussade 3 | CA SUD | 2015 | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 1299.51 | 1299.51 | 2017-02-20 | 2017 | 0 | 14 | 17 | 2017-08-31 | 2018-04-20 | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 3.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2019-08-31 | #REF! | 2018-08-24 | 2018 | #REF! | 8644.3916 | #REF!
Le Ruisseau | CIVIS | 2021 | Rehab | 29 | 0 |  |  |  | 29 |  |  | 2023-04-06 | 2023 | 0 | 12 | 13 |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 2025-05-06 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Les Benjoins 1 | CA SUD | 2022 | Rehab | 24 | 0 |  |  |  | 24 |  |  | 2023-10-15 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
VEFA SILOE LLTS | CA SUD | 2023 | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 1400.84 | 1704.93 | 2024-02-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA SILOE PLS | CA SUD | 2023 | PLS | 25 | 25 |  |  | 25 |  | 1922.74 | 2249.55 | 2024-02-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0.93333 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CANNELLE | CIVIS | 2025 | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 1932.49 | 2240.235 | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 12283 | #REF!
Les Lianes Ecole | CA SUD | 2026 | Rehab | 16 | 0 |  |  |  | 16 |  |  | 2027-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Les Ombrières | CA SUD | 2027 | Rehab | 54 | 0 |  |  |  | 54 |  |  | 2028-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Les Platanes | CIVIS | 2016 | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 1885.87 | 1885.87 | 2018-06-12 | 2018 | 0 | 16 | 19 | 2018-12-19 | 2019-10-12 | 2020-01-20 | 2021-01-20 | 3.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2020-12-19 | #REF! | 2020-01-20 | 2020 | #REF! | 10758.7588 | #REF!
CILAOS 3 MARES - AI 2154 LLS | CIVIS | 2024 | LLS | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 922 | 1009.75 | 2025-07-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CILAOS 3 MARES - AI 2154 LLTS | CIVIS | 2024 | LLTS | 22 | 22 |  | 22 |  |  | 1122 | 1270.5 | 2025-07-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CILAOS AH 901 LLS | CIVIS | 2024 | LLS | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 760 | 897.5 | 2025-07-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
CILAOS AH 901 LLTS | CIVIS | 2024 | LLTS | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 306 | 381 | 2025-07-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Fabrique Allumettes 1 | TCO | 2024 | Rehab | 46 | 0 |  |  |  | 46 |  |  | 2025-02-15 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Lotrobor 1 | CIVIS | 2026 | Rehab | 48 | 0 |  |  |  | 48 |  |  | 2027-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
MAMOSA | CA SUD |  | PLS | 35 | 35 |  |  | 35 |  | 2635 | 3096.5 | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2030-02-15 | 2030-03-15 | 2031-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Molière | CA SUD | 2025 | Rehab | 93 | 0 |  |  |  | 93 |  |  | 2026-11-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
NID JOLI | CA SUD | non inscrit | LLS | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | 2028-06-15 |  | 0 | 20 | 21 |  | 2030-02-15 | 2030-03-15 | 2031-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Opale | CIVIS | 2018 | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 1353.27 | 1559.645 | 2019-09-30 | 2019 | 0 | 14 | 21 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 7.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-11-30 | #REF! | 2021-07-13 | 2021 | #REF! | 9966 | #REF!
Orchidées 1 | CA SUD | 2020 | Rehab | 83 | 0 |  |  |  | 83 |  |  | 2022-06-15 | 2022 | 0 | 22 | 23 |  | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2025-05-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Orchidées 2 | CA SUD | 2021 | Rehab | 86 | 0 |  |  |  | 86 |  |  | 2023-05-01 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
La Cressoniere | CA SUD | 2024 | Rehab | 45 | 0 |  |  |  | 45 |  |  | 2025-02-15 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Poinsétias | CA SUD | 2018 | Rehab | 34 | 0 |  |  |  | 34 |  |  | 2019-07-04 | 2019 | 0 | 10 | 17 |  | 2020-05-04 | 2020-12-07 | 2021-12-07 | 7.2333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | 2020-12-07 | 2020 | #REF!
Les Lataniers (AX 47 …) LLS | CIVIS | 2024 | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1290 | 1655 | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Les Lataniers (AX 47 …) LLTS | CIVIS | 2024 | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1070 | 1526.25 | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Les Quais | CA SUD | 2024 | Rehab | 29 | 0 |  |  |  | 29 |  |  | 2025-02-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
RPA DU PARC | CA SUD | 2016 | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 2318.65 | 2342.34 | 2019-09-30 | 2019 | 0 | 16 | 19 | 2020-03-12 | 2021-01-30 | 2021-05-17 | 2022-05-17 | 3.5667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-03-12 | #REF! | 2021-05-18 | 2021 | #REF! | 13586 | #REF!
Santolines | CA SUD | 2027 | Rehab | 29 | 0 |  |  |  | 29 |  |  | 2028-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Sentier Belda | CIVIS | 2025 | Rehab | 29 | 0 |  |  |  | 29 |  |  | 2026-11-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Sentier de la vierge | CA SUD | 2027 | Rehab | 23 | 0 |  |  |  | 23 |  |  | 2028-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Source Marcel 1 | CIVIS | 2028 | Rehab | 38 | 0 |  |  |  | 38 |  |  | 2029-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2031-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Tourterelles | CIVIS | 2026 | Rehab | 44 | 0 |  |  |  | 44 |  |  | 2027-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Troubadours | CA SUD | 2027 | Rehab | 55 | 0 |  |  |  | 55 |  |  | 2028-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2030-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Usine à Vetyver | CA SUD | 2022 | Rehab | 44 | 0 |  |  |  | 44 |  |  | 2023-09-15 |  | 0 | 14 | 15 |  | 2024-11-15 | 2024-12-15 | 2025-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Usine à Vetyver 2 | CA SUD | 2026 | Rehab | 28 | 0 |  |  |  | 28 |  |  | 2027-09-01 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2029-10-01 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Les Remparts | CA SUD | 2024 | Rehab | 22 | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 2025-02-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 2027-03-23 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
LOLA & JULIA LLS | CIVIS | 2024 | LLS | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 1104 | 1350.5 | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
LOLA & JULIA PLS | CIVIS | 2024 | PLS | 18 | 18 |  |  | 18 |  | 1224 | 1240 | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
PAPYRUS | CIVIS | 2024 | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 2317.79 | 2595.59 | 2025-02-15 |  | 0 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 17287 | #REF!
Rempart à Cheval | CIVIS | 2024 | Rehab | 30 | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 2025-02-15 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
VEFA CROUS St Pierre | CIVIS |  | PLS | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 3391.22 | 4050.95 | 2017-12-22 | 2017 | 0 | 18 | 19 |  | 2019-06-22 | 2019-08-16 | 2020-08-16 | 1.8333 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0 | 0 |  | #REF! | 2019-08-20 | 2019 | #REF! |  | #REF!
VEFA CROUS Tampon | CA SUD |  | PLS | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 1701.83 | 1923.47 | 2018-03-09 | 2018 | 0 | 17 | 17 |  | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2020-08-16 | 0.23333 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0 | 0 |  | #REF! | 2019-08-20 | 2019 | #REF! |  | #REF!
VEFA EK 41 Le Juge | CA SUD | 2025 | PLS | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 2028-06-15 |  | 0 |  | #NUM! |  | 2028-06-15 |  | 1900-12-31 | -1563.9667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLS) | CA SUD | 2020 | LLS | 53 | 53 | 53 |  |  |  | 4239.14 | 4689.26 | 2021-06-21 | 2021 | 0 | 24 | 28 | 2021-12-13 | 2023-06-21 | 2023-10-21 | 2024-10-21 | 4.0667 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-10-28 | 4.9667 | 149 | 2023-12-13 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 32040.5836 | #REF!
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLTS) | CA SUD | 2020 | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | 1337.56 | 1496.73 | 2021-06-21 | 2021 | 0 | 24 | 28 | 2021-12-13 | 2023-06-21 | 2023-10-21 | 2024-10-21 | 4.0667 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-10-28 | 4.9667 | 149 | 2023-12-13 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 8097.9353 | #REF!
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN LLS | CIVIS | 2024 | LLS | 33 | 33 | 33 |  |  |  | 1974 | 2585.05 | 2025-03-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN LLTS | CIVIS | 2024 | LLTS | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 553.2 | 773.3 | 2025-03-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN PLS | CIVIS | 2024 | PLS | 6 | 6 |  |  | 6 |  | 451.5 | 535.6 | 2025-03-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA HORUS | CA SUD | 2021 | PLS | 78 | 78 |  |  | 78 |  | 5550.65 | 6482.9 | 2021-12-28 | 2021 | 0 | 26 | 27 | 2022-08-19 | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 2025-03-28 | 0.96667 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 2024-08-19 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 53919.4553 | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 34 LLS | CA SUD | 2021 | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 2512.4 | 2978.4 | 2023-04-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 5 LLTS | CA SUD | 2021 | LLTS | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 239.35 | 323.2 | 2023-04-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat F - 48 LLS | CA SUD | 2021 | LLS | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 3702.55 | 4367.085 | 2023-09-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat I 40 LLS | CA SUD | 2021 | LLS | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 3064.24 | 3596.91 | 2023-04-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat J - 40 PLS | CA SUD | 2022 | PLS | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 3064.24 | 3596.91 | 2023-04-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 17 LLS | CA SUD | 2021 | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 1283.03 | 1475.53 | 2023-09-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 5 LLTS | CA SUD | 2021 | LLTS | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 246.26 | 280.49 | 2023-09-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 18 LLTS | CA SUD | 2022 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | 728.46 | 871.55 | 2024-05-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 1.0333 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 48 LLS | CA SUD | 2022 | LLS | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 3790.1 | 4421.78 | 2024-05-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 1.0333 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat C - 36 PLS | CA SUD | 2022 | PLS | 36 | 36 |  |  | 36 |  | 2611.24 | 3013.87 | 2024-05-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 1.0333 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat G - 34 PLS | CA SUD | 2022 | PLS | 34 | 34 |  |  | 34 |  | 2624 | 3074.37 | 2023-09-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat H - 48 LLTS RPA | CA SUD | 2021 | LLTS | 48 | 48 |  | 48 |  |  | 2301.79 | 2555.48 | 2023-09-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLS) | CA SUD | 2019 | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | 3562.01 | 4176.85 | 2020-06-15 | 2020 | 0 | 21 | 28 | 2020-11-02 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | 7.1333 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-09-23 | 2023-05-04 | 7.4333 | 223 | 2022-11-02 | #REF! | 2023-06-04 |  | #REF! | 25827 | #REF!
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLTS) | CA SUD | 2019 | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 920.8 | 1253 | 2020-06-15 | 2020 | 0 | 21 | 28 | 2020-11-02 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | 7.1333 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-09-23 | 2023-05-04 | 7.4333 | 223 | 2022-11-02 | #REF! | 2023-06-04 |  | #REF! | 6146.25 | #REF!
VEFA LAURE FONTAINE (Ex Alverdy) | CA SUD | 2020 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 2086.91 | 2470.27 | 2021-03-01 | 2021 | 0 | 18 | 25 | 2021-09-20 | 2022-09-01 | 2023-04-03 | 2024-04-03 | 7.1333 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2023-04-03 | 2023-05-30 | 1.9 | 57 | 2023-09-20 | #REF! | 2023-06-30 |  | #REF! | 15658.4167 | #REF!
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 10 LLTS | CA SUD | 2024 | LLTS | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 467 | 621.5 | 2025-05-05 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 30 LLS | CA SUD | 2024 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 1844 | 2343.5 | 2025-05-05 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA Maurice Lebon RPA | CA SUD | 2015 | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 3155.3 | 3234.3 | 2017-02-01 | 2017 | 0 | 22 | 24 | 2017-06-09 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2020-02-28 | 2.9667 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 0 | 0 | 2019-06-09 | #REF! | 2019-06-22 | 2019 | #REF! | 19421.3333 | #REF!
VEFA MAZEAU ROUSSEL 8 - 70 LLTS RPA | CA SUD | 2024 | LLTS | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 3188.4 | 3812.05 | 2025-05-05 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6B - 15 LLTS | CA SUD | 2024 | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 648.7 | 880.45 | 2025-05-05 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6B - 16 LLS | CA SUD | 2024 | LLS | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 959.8 | 1225 | 2025-05-05 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
RESIDENCE SOCIALE EL 1163 | CIVIS | 2023 p2 | LLTS | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 109.88 | 109.88 | 2023-11-01 |  | 0 | 3 | 4 |  | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 0.96667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
RESIDENCE SOCIALE EW 317 | CIVIS | 2023 p2 | LLTS | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 133.6 | 133.6 | 2023-11-01 |  | 0 | 3 | 4 |  | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2025-03-01 | 0.96667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA Miami | TCO | 2019 | PLS | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 4493.62 | 5286.96 | 2020-05-26 | 2020 | 0 | 21 | 22 | 2020-10-07 | 2022-02-26 | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 1.9333 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-08-02 | 3.3 | 99 | 2022-10-07 | #REF! | 2022-08-02 | 2022 | #REF! | 41612.8333 | #REF!
VEFA Paule & Gaston RPA | CIVIS | 2016 | LLTS | 23 | 23 |  | 23 |  |  | 1332.5 | 1536.11 | 2016-08-01 | 2016 | 0 | 18 | 20 | 2016-12-08 | 2018-02-01 | 2018-04-20 | 2019-04-20 | 2.6 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 0 | 2018-12-08 | #REF! | 2018-05-22 | 2018 | #REF! | 9389.128 | #REF!
VEFA L'AVENTURIER LLTS | CA SUD | 2023 p2 | LLTS | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 2273.35 | 2541.26 | 2025-02-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2028-03-15 | 0.93333 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA L'AVENTURIER PLS | CA SUD | 2023 p2 | PLS | 32 | 32 |  |  | 32 |  | 2614.31 | 3059.14 | 2025-02-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2028-03-15 | 0.93333 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA Raisins Marines (Hopital) RPA | CIVIS | 2017 | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 1699.31 | 1708.31 | 2018-01-01 | 2018 | 0 | 15 | 28 | 2018-02-14 | 2019-04-01 | 2020-05-14 | 2021-05-14 | 13.6333 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 2020-02-14 | #REF! | 2020-05-28 | 2020 | #REF! | 10308 | #REF!
VEFA Résidence BERTAUT LLS RPA | CA SUD | 2020 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 1484.3 | 1730.8 | 2020-12-21 | 2020 | 0 | 29 | 32 | 2021-12-10 | 2023-05-21 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 3.9 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-09-15 | 3.5667 | 107 | 2023-12-10 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 11443.8499 | #REF!
VEFA Résidence BERTAUT PLS | CA SUD | 2020 | PLS | 93 | 93 |  |  | 93 |  | 6231.35 | 7551.86 | 2020-12-21 | 2020 | 0 | 29 | 32 | 2021-12-10 | 2023-05-21 | 2023-09-15 | 2024-09-15 | 3.9 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-09-15 | 3.5667 | 107 | 2023-12-10 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 60163.2282 | #REF!
VEFA Roland Garros LLS | CA SUD | 2019 | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | 2190.89 | 2667.21 | 2020-01-20 | 2020 | 0 | 21 | 29 | 2020-10-27 | 2021-10-20 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 9.0333 | 2022-02-24 | 2021-11-30 | 2022-03-24 | 2022-07-18 | 3.8667 | 116 | 2022-10-27 | #REF! | 2022-07-26 | 2022 | #REF! | 16093.25 | #REF!
VEFA Roland Garros PLS | CA SUD | 2019 | PLS | 24 | 24 |  |  | 24 |  | 1921.19 | 2245.5 | 2020-01-20 | 2020 | 0 | 21 | 29 | 2020-10-27 | 2021-10-20 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 9.0333 | 2022-02-24 | 2021-11-30 | 2022-03-24 | 2022-07-18 | 3.8667 | 116 | 2022-10-27 | #REF! | 2022-07-26 | 2022 | #REF! | 16974.25 | #REF!
VEFA SENARDIERE (JARDINS DE MONTAIGNE) | CA SUD | 2020 | PLS | 44 | 44 |  |  | 44 |  | 3447.68 | 4029.525 | 2020-12-14 | 2020 | 0 | 19 | 22 | 2021-04-27 | 2022-07-14 | 2022-10-16 | 2023-10-16 | 3.1333 | 2022-11-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-11-15 | -1.0333 | -31 | 2023-04-27 | #REF! | 2022-12-06 | 2022 | #REF! | 32752.113 | #REF!
VEFA PETIT NATTE LLS | CA SUD | 2023 p2 | LLS | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 3060.56 | 3606.03 | 2024-03-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.0333 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA PETIT NATTE LLTS | CA SUD | 2023 p2 | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 948.48 | 1050.78 | 2024-03-01 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2027-04-01 | 1.0333 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA SOCRATE et PLATON LLS | CA SUD | non inscrit | LLS | 24 | 24 | 24 | [5 empty] | 2025-03-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VEFA SOCRATE et PLATON PLS | CA SUD | non inscrit | PLS | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 2025-03-15 |  | 0 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Vincendo Bras Panon | CA SUD | 2025 | Rehab | 32 | 0 |  |  |  | 32 |  |  | 2026-11-23 |  | 0 | 12 | 13 |  | 2027-11-23 | 2027-12-23 | 2028-12-23 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
VEFA DELEFLIE POINTEVIN | CA SUD | 2025 | LLTS | 70 | 70 | 35 | 35 |  |  |  |  | 2028-06-15 |  | 0 |  | #NUM! |  | 2028-06-15 |  | 1900-12-31 | -1563.9667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
Total |  |  |  | 6026 | [29 empty] | 168
#REF!
#REF!
FIN.MOIS([@[Contrat de prêt]];0)+1
Formulas:
ECART Arrêté DEAL / OS = IFERROR((DATEDIF(#REF!,Données[[#This Row],[OS démarrage]],"d"))/30,0)
Délai chantier réel = DATEDIF(Données[[#This Row],[OS démarrage]],Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],"M")
Fin GPA = EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],12)
Date inauguration initiale = IF(#REF!="vefa",EDATE(Données[[#This Row],[Date Livraison initiale VEFA]],1),EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]],1))
Date réception entreprise recalée = DATE(YEAR(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]]),MONTH(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]])+1,DAY(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]]))
Date inauguration recalée = IF(#REF!="VEFA",EDATE(Données[[#This Row],[Date Livraison VEFA estimée avec retards constatés]],1),EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],1))
Date inauguration recalée = EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],1)
Achèvement fondations = IF([Délai chantier réel]<TODAY(),TODAY(),[Délai chantier réel])
Date achèvement VEFA = Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]]
Date Livraison initiale VEFA = Données[[#This Row],[Date achèvement VEFA]]
Date livraison contractuelle y/c avenant = Données[[#This Row],[Date achèvement VEFA]]
Date livraison contractuelle y/c avenant = [Date Livraison initiale VEFA]

## Plan de financement
OPERATION | Prog | TYPE | N | SHAB y/c V | SF priorisée | OS démarrage | PRP TTC | PRP /m² SHAB | PRP /m² SF | PRP / lgt | CREDIT IMPOT ACTUEL | PRÊT CREDIT D'IMPOT (PM) | % CI / PRP | CI / lgt | PRETS TOTAUX | % Prêt / PRP | Prêt / lgt | PRÊT PAM | PRÊT COMPLEMENTAIRE ECO PRÊT | ECO PRÊT | PHBB | PRÊT ACL REHAB | PRÊT | FONCIER | CONSTRUCTION | PRÊT BOOSTER | PRÊT ACL | CPLS | PHB 2.0 | SUBVENTIONS TOTALES | % Subventions / PRP | Subventions / lgt | LBU | SUB ETAT | SUB ACL | AUTRES SUBVENTIONS | FONDS PROPRES
100 Marches | 2017 | Rehab | 10 | 0 | 0 | 2018-09-19 | 362636 |  |  | 36263.6 |  |  | 0% | 0 | 327156 | 90.22% | 32715.6 | 177156 | 150000 | [10 empty] | 35480 | 9.784% | 3548 | 18200 |  |  | 17280
Abdoul Hay Patel | 2028 | Rehab | 69 | 0 | 0 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Anne Caze (Plaine St Paul) | 2015 | LLTS | 18 | 1480.63 | 1708.71 | 2017-02-06 | 3391953 | 2290.885 | 1985.0958 | 188441.8333 | 982780 |  | 28.97% | 54598.8889 | 2024741 | 59.69% | 112485.6111 | [5 empty] | 2024741 | 334225 | 1690516 |  |  |  |  | 384432 | 11.33% | 21357.3333 | 360000 |  |  | 24432
AV 120 - 124 | non inscrit | LLTS | 88 | 0 | 0 | 2026-09-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0
Baies Roses | 2028 | Rehab | 19 | 0 | 0 | 2029-11-23 | 190000 |  |  | 10000 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 190000 | 100% | 10000 | 190000
BAOBAB | 2023 | LLTS | 39 | 1861.08 | 2214.67 | 2024-06-29 | 5870129.622 | 3154.1522 | 2650.5663 | 150516.1442 | 1653487.602 |  | 28.17% | 42397.118 | 2801042.02 | 47.72% | 71821.5903 | [5 empty] | 2801042.02 | 548106.49 | 2252935.53 |  |  |  |  | 1415600 | 24.12% | 36297.4359 | 1400000 |  |  | 15600
BEGONIA - OPERATION 2 | 2025 | PLS | 15 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0
Bellevue A-B-C | 2018 | Rehab | 128 | 0 | 0 | 2019-07-22 | 3932357.56 |  |  | 30721.5434 |  |  | 0% | 0 | 2967412 | 75.46% | 23182.9062 | 2287412 |  |  | 680000 | [8 empty] | 964945.56 | 24.54% | 7538.6372 | 655705.56 |  |  | 309240
BENJAMIN HOAREAU | 2025 | LLTS | 40 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 6414000 |  |  | 160350 | 1980000 |  | 30.87% | 49500 | 3234000 | 50.42% | 80850 | [5 empty] | 3234000 | 660000 | 2574000 |  |  |  |  | 1200000 | 18.71% | 30000 | 1200000
Benjoins 2 | 2026 | Rehab | 14 | 0 | 0 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
BERIVE | 2022 | Rehab | 40 | 0 | 0 | 2023-10-15 | 2200000 |  |  | 55000 |  |  | 0% | 0 | 1613780 | 73.35% | 40344.5 | 0 | 809780 |  |  | 804000 | [7 empty] | 520220 | 23.65% | 13005.5 | 518400 |  |  | 1820 | 66000
Bougainvillées | 2017 | Rehab | 26 | 0 | 0 | 2028-06-15 | 1078680.74 |  |  | 41487.7208 |  |  | 0% | 0 | 977340 | 90.61% | 37590 | 827340 | 150000 | [10 empty] | 90525.8 | 8.392% | 3481.7615 | 47320 |  |  | 43205.8 | 10814.94
BOULANGER LLS | 2020 | LLS | 21 | 1626.52 | 1843.49 | 2028-06-15 | 5225234.4885 | 3212.524 | 2834.4252 | 248820.6899 | 1636323.2725 | 1611108.37 | 31.32% | 77920.1558 | 2841782.6761 | 54.39% | 135322.9846 | [5 empty] | 2390282.6761 | 543709.1005 | 1846573.5756 | 315000 |  |  | 136500 | 747128.54 | 14.3% | 35577.5495 | 693000.63 |  |  | 54127.91
BOULANGER LLTS | 2020 | LLTS | 11 | 472.3 | 605.23 | 2018-09-20 | 1710670.9498 | 3622.0007 | 2826.4808 | 155515.5409 | 499433.1806 | 491558.0306 | 29.2% | 45403.0164 | 871513.3992 | 50.95% | 79228.4908 | [5 empty] | 800013.3992 | 178042.6769 | 621970.7223 |  |  |  | 71500 | 339724.37 | 19.86% | 30884.0336 | 321999.37 |  |  | 17725
Bras de la Plaine LLS | 2020 | LLS | 10 | 737.57 | 857.75 | 2022-07-18 | 2100100.3642 | 2847.3235 | 2448.3828 | 210010.0364 | 735877.3807 | 698716.97 | 35.04% | 73587.7381 | 1122432 | 53.45% | 112243.2 | [5 empty] | 972432 | 251002 | 721430 | 150000 |  |  |  | 182780.48 | 8.703% | 18278.048 | 149000 |  |  | 33780.48 | 59010.5034
Bras de la Plaine LLTS | 2020 | LLTS | 8 | 419.99 | 517.59 | 2022-07-18 | 1275929.8133 | 3038.0005 | 2465.1361 | 159491.2267 | 423454.6805 | 401799 | 33.19% | 52931.8351 | 645153 | 50.56% | 80644.125 | [5 empty] | 473153 | 152240 | 320913 | 120000 |  |  | 52000 | 168464.52 | 13.2% | 21058.065 | 148000 |  |  | 20464.52 | 38857.6128
Bras des Etangs | 2017 | Rehab | 31 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2154524 |  |  | 69500.7742 |  |  | 0% | 0 | 1636570 | 75.96% | 52792.5806 | 989127 | 347443 |  | 300000 | [8 empty] | 517954 | 24.04% | 16708.1935 | 401760 |  |  | 116194
BT 920 3 MARES | non inscrit | LLTS | 102 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 9921000 |  |  | 97264.7059 | 2970000 |  | 29.94% | 29117.6471 | 4851000 | 48.9% | 47558.8235 | [5 empty] | 4851000 | 990000 | 3861000 |  |  |  |  | 2100000 | 21.17% | 20588.2353 | 2100000
CALISTA (ex ACACIAS) LLS | 2022 | LLS | 15 | 1214.3 | 1401.8 | 2018-12-07 | 3334617.32 | 2746.1231 | 2378.811 | 222307.8213 | 1003338.32 |  | 30.09% | 66889.2213 | 1691279 | 50.72% | 112751.9333 | [5 empty] | 1691279 | 284415 | 1406864 |  |  |  |  | 540000 | 16.19% | 36000 | 540000 |  |  |  | 100000
CALISTA (ex ACACIAS) LLTS | 2022 | LLTS | 18 | 914.4 | 1024.9 | 2028-06-15 | 2491302.94 | 2724.522 | 2430.7766 | 138405.7189 | 694850.8 |  | 27.89% | 38602.8222 | 1127452.14 | 45.26% | 62636.23 | [5 empty] | 1127452.14 | 163974.14 | 963478 |  |  |  |  | 594000 | 23.84% | 33000 | 594000 |  |  |  | 75000
Canal Lilis | 2018 | Rehab | 23 | 0 | 0 | 2024-03-15 | 1176913.84 |  |  | 51170.167 |  |  | 0% | 0 | 964793 | 81.98% | 41947.5217 | 784793 |  |  | 180000 | [8 empty] | 212120.84 | 18.02% | 9222.6452 | 175372.24 |  |  | 36748.6
CANNELLE | 2025 | LLTS | 30 | 1932.49 | 2240.235 | 2024-03-15 | 4970505 | 2572.0728 | 2218.7427 | 165683.5 | 1494928 |  | 30.08% | 49830.9333 | 2692427 | 54.17% | 89747.5667 | [5 empty] | 2692427 | 427747 | 2264680 |  |  |  |  | 783150 | 15.76% | 26105 | 780000 |  |  | 3150 | 0
Caramboles | 2017 | Rehab | 6 | 0 | 0 | 2019-07-19 | 263550 |  |  | 43925 |  |  | 0% | 0 | 242610 | 92.05% | 40435 | 82610 | 100000 |  | 60000 | [8 empty] | 20940 | 7.945% | 3490 | 10920 |  |  | 10020
Casabianca | 2020 | Rehab | 16 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 880000 |  |  | 55000 |  |  | 0% | 0 | 662545 | 75.29% | 41409.0625 | 366545 |  | 136000 | 160000 | [8 empty] | 217455 | 24.71% | 13590.9375 | 207360 |  |  | 10095
Cazala | 2021 | Rehab | 57 | 0 | 0 | 2018-12-18 | 2867000 |  |  | 50298.2456 | 480000 |  | 16.74% | 8421.0526 | 1560450 | 54.43% | 27376.3158 | 0 | 780725 |  |  | 779725 | [7 empty] | 740540 | 25.83% | 12991.9298 | 738720 |  |  | 1820 | 86010
Charles Emmanuel GRONDIN (Fourragères) | 2017 | LLTS | 21 | 1596.04 | 1596.04 | 2022-03-16 | 3847639.87 | 2410.7415 | 2410.7415 | 183220.9462 | 1225675.87 | 1158434 | 31.86% | 58365.5176 | 2029899 | 52.76% | 96661.8571 | [5 empty] | 2029899 | 598878 | 1431021 |  |  |  |  | 592065 | 15.39% | 28193.5714 | 504000 |  |  | 88065
Chemin Galet 1 | 2020 | Rehab | 30 | 0 | 0 | 2028-06-15 | 1589220.004 |  |  | 52974.0001 | 348100.004 |  | 21.9% | 11603.3335 | 845200 | 53.18% | 28173.3333 | 0 | 275200 | 270000 | 300000 | [8 empty] | 395920 | 24.91% | 13197.3333 | 270000 |  |  | 125920
Chemin Galet 2 | 2020 | Rehab | 32 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 1707863.092 |  |  | 53370.7216 | 340643.092 |  | 19.95% | 10645.0966 | 987650 | 57.83% | 30864.0625 | 0 |  | 320000 | 267650 | 400000 | [7 empty] | 379570 | 22.22% | 11861.5625 | 288000 |  |  | 91570
Choka Bleu | 2020 | Rehab | 26 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 1356669.764 |  |  | 52179.6063 | 324411.764 |  | 23.91% | 12477.3755 | 753108 | 55.51% | 28965.6923 | 0 | 311108 | 182000 | 260000 | [8 empty] | 279150 | 20.58% | 10736.5385 | 234000 |  |  | 45150
Christiane - Amata (HE 168) LLS | 2015 | LLS | 46 | 3586.65 | 4035.665 | 2022-08-31 | 8418027 | 2347.0445 | 2085.9083 | 183000.587 | 2642685 |  | 31.39% | 57449.6739 | 5285874 | 62.79% | 114910.3043 | [5 empty] | 5285874 | 1258166 | 4027708 |  |  |  |  | 489468 | 5.815% | 10640.6087 | 406000 |  |  | 83468
Christiane - Amata (HE 168) LLTS | 2015 | LLTS | 12 | 677.26 | 677.26 | 2022-09-06 | 1495054.89 | 2207.5051 | 2207.5051 | 124587.9075 | 443491.89 |  | 29.66% | 36957.6575 | 771556 | 51.61% | 64296.3333 | [5 empty] | 771556 | 172922 | 598634 |  |  |  |  | 280007 | 18.73% | 23333.9167 | 266000 |  |  | 14007
CILAOS 3 MARES - AI 2154 LLS | 2024 | LLS | 13 | 922 | 1009.75 | 2022-08-10 | 2884227.6786 | 3128.2296 | 2856.378 | 221863.6676 | 862089.5178 |  | 29.89% | 66314.5783 | 1574232.9232 | 54.58% | 121094.8402 | [5 empty] | 1574232.9232 | 194194 | 1380038.9232 |  |  |  |  | 447905.2376 | 15.53% | 34454.249 | 447905.2376
CILAOS 3 MARES - AI 2154 LLTS | 2024 | LLTS | 22 | 1122 | 1270.5 | 2017-02-16 | 3548091.4238 | 3162.2918 | 2792.6733 | 161276.8829 | 1003772.0047 |  | 28.29% | 45626.0002 | 1771338.0134 | 49.92% | 80515.3642 | [5 empty] | 1771338.0134 | 244342 | 1526996.0134 |  |  |  |  | 772981.4056 | 21.79% | 35135.5184 | 772981.4056
CILAOS AH 568 LLS | 2025 | LLS | 23 | 1638 | 1793.25 | 2017-02-16 | 5172737.7818 | 3157.9596 | 2884.5603 | 224901.6427 | 1581885.5419 |  | 30.58% | 68777.6323 | 2641084.9836 | 51.06% | 114829.7819 | [5 empty] | 2641084.9836 | 473532.1768 | 2167552.8067 |  |  |  |  | 794585.1229 | 15.36% | 34547.1793 | 794585.1229 |  |  |  | 155182.1335
CILAOS AH 568 LLTS | 2025 | LLTS | 13 | 663 | 750.75 | 2024-07-15 | 2125025.2673 | 3205.1663 | 2830.5365 | 163463.4821 | 613006.4508 |  | 28.85% | 47154.3424 | 990438.6613 | 46.61% | 76187.5893 | [5 empty] | 990438.6613 | 160071.5395 | 830367.1218 |  |  |  |  | 457829.3972 | 21.54% | 35217.6459 | 457829.3972 |  |  |  | 63750.758
CILAOS AH 901 LLS | 2024 | LLS | 11 | 760 | 897.5 | 2024-02-01 | 2556675.6122 | 3364.0469 | 2848.6636 | 232425.0557 | 778213.0312 |  | 30.44% | 70746.6392 | 1385858.1662 | 54.21% | 125987.106 | [5 empty] | 1385858.1662 | 213506.4249 | 1172351.7413 |  |  |  |  | 392604.4148 | 15.36% | 35691.3104 | 392604.4148
CILAOS AH 901 LLTS | 2024 | LLTS | 6 | 306 | 381 | 2026-07-15 | 1065595.7366 | 3482.339 | 2796.8392 | 177599.2894 | 307829.0342 |  | 28.89% | 51304.839 | 533841.1336 | 50.1% | 88973.5223 | [5 empty] | 533841.1336 | 73323.1366 | 460517.997 |  |  |  |  | 223925.5687 | 21.01% | 37320.9281 | 223925.5687
Citronnelles | 2017 | Rehab | 45 | 0 | 0 | 2026-07-15 | 2211979 |  |  | 49155.0889 |  |  | 0% | 0 | 1798508 | 81.31% | 39966.8444 | 1348508 |  |  | 450000 | [8 empty] | 413471 | 18.69% | 9188.2444 | 281250 |  |  | 132221
COCO TURPIN | 2018 | LLS | 39 | 2870.9 | 2870.9 | 2024-02-01 | 7686491.92 | 2677.3806 | 2677.3806 | 197089.5364 | 2442715 | 2373801 | 31.78% | 62633.7179 | 4108574.92 | 53.45% | 105348.0749 | [5 empty] | 3855074.92 | 1201938 | 2653136.92 |  |  |  | 253500 | 1057651 | 13.76% | 27119.2564 | 741000 |  |  | 316651 | 77551
Cœur de village 40 | 2021 | Rehab | 40 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 1600000 |  |  | 40000 |  |  | 0% | 0 | 1053069.59 | 65.82% | 26326.7397 | 0 | 551069.59 |  |  | 502000 | [7 empty] | 498930.41 | 31.18% | 12473.2602 | 497110.41 |  |  | 1820 | 48000
Cœur de Village 45 | 2025 | Rehab | 45 | 0 | 0 | 2018-09-19 | 1800000 |  |  | 40000 |  |  | 0% | 0 | 1465000 | 81.39% | 32555.5556 |  | 1465000 | [10 empty] | 281000 | 15.61% | 6244.4444 | 281000 |  |  |  | 54000
Concession Dijoux | 2026 | Rehab | 24 | 0 | 0 | 2021-02-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
DESIRE 3 | 2022 | LLTS | 18 | 1299.6 | 1481.6 | 2023-09-01 | 4441327 | 3417.4569 | 2997.6559 | 246740.3889 | 1277276 |  | 28.76% | 70959.7778 | 1946051 | 43.82% | 108113.9444 | [5 empty] | 1946051 | 519833 | 1426218 |  |  |  |  | 1098000 | 24.72% | 61000 | 892000 |  |  | 206000 | 120000
Don Juan 2 | 2028 | Rehab | 20 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 200000 |  |  | 10000 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 200000 | 100% | 10000 | 200000
DURANTA - OPERATION 1 | 2025 | LLS | 20 | 0 | 0 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0
EK 235 | non inscrit | LLTS | 48 | 0 | 0 | 2023-10-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0
ETUDE URBAINE DU 23e KM - CHATAIGNERS | 2025 | LLTS | 150 | 0 | 0 | 2029-11-23 | 24052500 |  |  | 160350 | 7425000 |  | 30.87% | 49500 | 12127500 | 50.42% | 80850 | [5 empty] | 12127500 | 2475000 | 9652500 |  |  |  |  | 4500000 | 18.71% | 30000 | 4500000
Eucher Pothin (CESARIA LLS) | non inscrit | LLS | 32 | 2160 | 2560 | 2025-02-15 | 6279057 | 2906.9708 | 2452.7566 | 196220.5312 | 2037869 |  | 32.46% | 63683.4062 | 3441188 | 54.8% | 107537.125 | [5 empty] | 2961188 | 832379 | 2128809 | 480000 |  |  |  | 800000 | 12.74% | 25000 | 800000
Eucher Pothin (CESARIA LLTS) | non inscrit | LLTS | 18 | 912 | 1137 | 2028-06-15 | 2738015.4396 | 3002.2099 | 2408.105 | 152111.9689 | 831913.4426 |  | 30.38% | 46217.4135 | 1366101.997 | 49.89% | 75894.5554 | [5 empty] | 1096101.997 | 308304 | 787797.997 | 270000 |  |  |  | 540000 | 19.72% | 30000 | 540000
Fabrique Allumettes 1 | 2024 | Rehab | 46 | 0 | 0 | 2025-11-27 | 2300000 |  |  | 50000 |  |  | 0% | 0 | 1854122 | 80.61% | 40307 | 1854122 | [11 empty] | 376878 | 16.39% | 8193 | 287500 |  |  | 89378 | 69000
FAHAM (Ilôt 5.6) | 2016 | LLS | 30 | 2366.15 | 2678.39 | 2028-06-15 | 5228392.2 | 2209.6622 | 1952.0653 | 174279.74 | 1638956.14 |  | 31.35% | 54631.8713 | 3296474.06 | 63.05% | 109882.4687 | [5 empty] | 3296474.06 | 618601 | 2677873.06 |  |  |  |  | 292962 | 5.603% | 9765.4 | 280000 |  |  | 12962
FANJAN (Ilot 6.2) | 2015 | LLTS | 18 | 1306.41 | 1463.16 | 2028-06-15 | 2921126.5418 | 2235.9952 | 1996.4505 | 162284.8079 | 885688.5218 | 866176 | 30.32% | 49204.9179 | 1657979 | 56.76% | 92109.9444 | [5 empty] | 1657979 | 261692 | 1396287 |  |  |  |  | 377459.02 | 12.92% | 20969.9456 | 360000 |  |  | 17459.02
GALLIEN | non inscrit | LLTS | 35 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0
GINGKO & BILOBA LLS | 2020 | LLS | 16 | 1076.78 | 1353.79 | 2017-02-14 | 3212395.1461 | 2983.3347 | 2372.8903 | 200774.6966 | 944020.0452 |  | 29.39% | 59001.2528 | 1499062.1009 | 46.66% | 93691.3813 | [5 empty] | 1155062.1009 | 257087.7624 | 897974.3385 | 240000 |  |  | 104000 | 673313 | 20.96% | 42082.0625 | 577313 |  |  | 96000 | 96000
GINGKO & BILOBA LLTS | 2020 | LLTS | 25 | 1140.67 | 1554.73 | 2018-01-22 | 3613431.6266 | 3167.8151 | 2324.1538 | 144537.2651 | 900814.6266 |  | 24.93% | 36032.5851 | 1415707 | 39.18% | 56628.28 | [5 empty] | 1253207 | 214985 | 1038222 |  |  |  | 162500 | 1188910 | 32.9% | 47556.4 | 1038910 |  |  | 150000 | 108000
GORBATCHEV | 2021 | PLS | 31 | 2393.27 | 2825.69 | 2026-09-01 | 7060375.59 | 2950.0957 | 2498.6377 | 227754.0513 | 2550887.61 | 2550887.61 | 36.13% | 82286.6971 | 4223954.98 | 59.83% | 136256.6123 | [5 empty] | 3671395.85 | 507660.67 | 3163735.18 |  |  | 552559.13 |  | 103533 | 1.466% | 3339.7742 |  |  |  | 103533 | 182000
Hélène TONRU (RPA mixte St Philippe) | 2015 | LLTS | 19 | 1201.58 | 1201.58 | 2023-06-01 | 2573916 | 2142.1096 | 2142.1096 | 135469.2632 | 771141 |  | 29.96% | 40586.3684 | 1359322 | 52.81% | 71543.2632 | [5 empty] | 1359322 | 334066 | 1025256 |  |  |  |  | 443453 | 17.23% | 23339.6316 | 420000 |  |  | 23453
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLS) | 2015 | LLS | 20 | 1765.64 | 1940.64 | 2023-06-01 | 3777340.282 | 2139.3604 | 1946.4405 | 188867.0141 | 1296202.1652 | 1114069 | 34.32% | 64810.1083 | 2066681 | 54.71% | 103334.05 | [5 empty] | 2066681 | 309940 | 1756741 |  |  |  |  | 252021 | 6.672% | 12601.05 | 200000 |  |  | 52021 | 162436.1168
Hilaire Fontaine (CD 61 Rue Bertaut LLTS) | 2016 | LLTS | 69 | 4096.61 | 4990.08 | 2023-05-01 | 9615756.5159 | 2347.2472 | 1926.9744 | 139358.7901 | 3257746.6848 | 2943082 | 33.88% | 47213.7201 | 5336445 | 55.5% | 77339.7826 | [5 empty] | 5336445 | 746372 | 4590073 |  |  |  |  | 823524 | 8.564% | 11935.1304 | 700000 |  |  | 123524 | 198040.8311
Hubert Delisle | 2017 | Rehab | 74 | 0 | 0 | 2017-07-31 | 3832998.8 |  |  | 51797.2811 |  |  | 0% | 0 | 2954756 | 77.09% | 39929.1351 | 2214756 |  |  | 740000 | [8 empty] | 878242.8 | 22.91% | 11868.1459 | 661072.8 |  |  | 217170
IKARIA LLS | 2020 | LLS | 20 | 927 | 1003.51 | 2018-01-29 | 2891787.6986 | 3119.5121 | 2881.673 | 144589.3849 | 839231.4286 | 839343.0419 | 29.02% | 41961.5714 | 1413149 | 48.87% | 70657.45 | [5 empty] | 1283149 | 260547 | 1022602 |  |  |  | 130000 | 551151.27 | 19.06% | 27557.5635 | 490000 |  |  | 61151.27 | 88256
IKARIA LLTS | 2020 | LLTS | 36 | 1668.6 | 1786.23 | 2018-01-29 | 5126721.5222 | 3072.4688 | 2870.1352 | 142408.9312 | 1404552.5222 | 1404742.8391 | 27.4% | 39015.3478 | 2346844 | 45.78% | 65190.1111 | [5 empty] | 2112844 | 436200 | 1676644 |  |  |  | 234000 | 1218849 | 23.77% | 33856.9167 | 1110000 |  |  | 108849 | 156476
INDIGO Tranche 1 | 2017 | LLTS | 84 | 5759.18 | 6451.585 | 2018-09-12 | 12613021.9846 | 2190.0725 | 1955.0269 | 150155.0236 | 4096031.5924 | 3832864 | 32.47% | 48762.2809 | 6842150 | 54.25% | 81454.1667 | [5 empty] | 6842150 | 1186802 | 5655348 |  |  |  |  | 1674840.3922 | 13.28% | 19938.5761 | 1512000 |  |  | 162840.3922
INDIGO Tranche 2 LLS | 2018 | LLS | 22 | 2034.59 | 2079.59 | 2023-04-01 | 4146606.0902 | 2038.0549 | 1993.9537 | 188482.095 | 1409268.2302 | 1350531.28 | 33.99% | 64057.6468 | 2266531.86 | 54.66% | 103024.1755 | [5 empty] | 2123531.86 | 465695.71 | 1657836.15 |  |  |  | 143000 | 470806 | 11.35% | 21400.2727 | 418000 |  |  | 52806
INDIGO Tranche 2 LLTS | 2018 | LLTS | 34 | 2357.27 | 2623.27 | 2023-04-01 | 5386925.0088 | 2285.2389 | 2053.5153 | 158438.9708 | 1714857.2488 | 1642348.32 | 31.83% | 50436.9779 | 2891455.76 | 53.68% | 85042.8165 | [5 empty] | 2670455.76 | 576320.43 | 2094135.33 |  |  |  | 221000 | 780612 | 14.49% | 22959.1765 | 714000 |  |  | 66612
Jean Marc HOARAU (Californie) | 2017 | LLTS | 24 | 1539.67 | 1796.56 | 2020-11-13 | 4022792.5438 | 2612.7628 | 2239.164 | 167616.356 | 1262058.5438 | 1306948 | 31.37% | 52585.7727 | 2207104 | 54.86% | 91962.6667 | [5 empty] | 2207104 | 444360 | 1762744 |  |  |  |  | 553630 | 13.76% | 23067.9167 | 480000 |  |  | 73630
Julien Hoarau (Palissandre) | 2016 | LLS | 30 | 2141.7 | 2544.34 | 2020-11-13 | 5531726.3296 | 2582.867 | 2174.1302 | 184390.8777 | 1939852.4496 | 1927702 | 35.07% | 64661.7483 | 3224109 | 58.28% | 107470.3 | [5 empty] | 2774109 | 659627 | 2114482 | 450000 |  |  |  | 324560 | 5.867% | 10818.6667 | 270000 |  |  | 54560 | 43204.88
Kakis | 2016 | LLTS | 35 | 2317.34 | 2317.34 | 2020-11-13 | 5373790.1866 | 2318.9477 | 2318.9477 | 153536.8625 | 1569551.1866 | 1629529 | 29.21% | 44844.3196 | 2760459 | 51.37% | 78870.2571 | [5 empty] | 2760459 | 738771 | 2021688 |  |  |  |  | 1043780 | 19.42% | 29822.2857 | 945000 |  |  | 98780
KALOUPILE - OPERATION 3 | 2025 | LLTS | 51 | 0 | 0 | 2019-04-30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0
Kerbel | 2027 | Rehab | 36 | 0 | 0 | 2021-02-04 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
La Chapelle | 2020 | Rehab | 38 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 2630000 |  |  | 69210.5263 |  |  | 0% | 0 | 1687600 | 64.17% | 44410.5263 | 0 | 144600 | 323000 | 380000 | 840000 | [7 empty] | 942400 | 35.83% | 24800 | 492480 |  |  | 449920
La Cressoniere | 2024 | Rehab | 45 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 2349999.93 |  |  | 52222.2207 | 605550.93 |  | 25.77% | 13456.6873 | 1377949 | 58.64% | 30621.0889 | 1377949 | [11 empty] | 296000 | 12.6% | 6577.7778 | 293750 |  |  | 2250 | 70500
La Cure | 2018 | Rehab | 30 | 0 | 0 | 2028-09-01 | 1325066.84 |  |  | 44168.8947 |  |  | 0% | 0 | 1047570 | 79.06% | 34919 | 617570 | 180000 |  | 250000 | [8 empty] | 277496.84 | 20.94% | 9249.8947 | 232391.84 |  |  | 45105
La Cure 2 | 2020 | Rehab | 18 | 0 | 0 | 2022-11-08 | 964532.65 |  |  | 53585.1472 | 204190.9 |  | 21.17% | 11343.9389 | 574490 | 59.56% | 31916.1111 | 0 | 259490 | 135000 | 180000 | [8 empty] | 185851.75 | 19.27% | 10325.0972 | 162000 |  |  | 23851.75
La Forêt | 2021 | Rehab | 10 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 769666 |  |  | 76966.6 |  |  | 0% | 0 | 486100 | 63.16% | 48610 | 0 | 243100 |  |  | 243000 | [7 empty] | 261575 | 33.99% | 26157.5 | 200000 |  |  | 61575 | 21991
Lacaussade 1 | 2021 | Rehab | 36 | 0 | 0 | 2020-02-12 | 2137581.928 |  |  | 59377.2758 | 579630.548 |  | 27.12% | 16100.8486 | 1277140.28 | 59.75% | 35476.1189 | 0 | 485917.96 | 252000 |  | 539222.32 | [7 empty] | 226575 | 10.6% | 6293.75 | 225000 |  |  | 1575 | 54236.1
Lacaussade 2 | 2025 | Rehab | 12 | 0 | 0 | 2022-04-26 | 721000 |  |  | 60083.3333 | 150000 |  | 20.8% | 12500 | 405000 | 56.17% | 33750 |  | 405000 | [10 empty] | 75000 | 10.4% | 6250 | 75000 |  |  |  | 91000
Lacaussade 3 | 2015 | LLTS | 20 | 1299.51 | 1299.51 | 2023-04-01 | 2771487.11 | 2132.717 | 2132.717 | 138574.3555 | 803098 |  | 28.98% | 40154.9 | 1544668 | 55.73% | 77233.4 | [5 empty] | 1544668 | 339371 | 1205297 |  |  |  |  | 411757 | 14.86% | 20587.85 | 400000 |  |  | 11757 | 11964.11
Le Ruisseau | 2021 | Rehab | 29 | 0 | 0 | 2023-03-01 | 1333099.04 |  |  | 45968.9324 |  |  | 0% | 0 | 764300 | 57.33% | 26355.1724 | 0 | 164700 | 217500 |  | 382100 | [7 empty] | 533999.04 | 40.06% | 18413.76 | 358424.04 |  |  | 175575 | 34800
Les Benjoins 1 | 2022 | Rehab | 24 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 1320000 |  |  | 55000 |  |  | 0% | 0 | 967785 | 73.32% | 40324.375 | 0 | 483942.5 |  |  | 483842.5 | [7 empty] | 312615 | 23.68% | 13025.625 | 311040 |  |  | 1575 | 39600
Les Brandes Verts (Ex Les Bastides d’opaline) | 2023 | LLTS | 55 | 4011 | 4241.25 | 2017-02-20 | 11530946.05 | 2874.8307 | 2718.7612 | 209653.5645 | 3333289.58 |  | 28.91% | 60605.2651 | 5384723.47 | 46.7% | 97904.0631 | [5 empty] | 5384723.47 | 1087575.88 | 4297147.59 |  |  |  |  | 2467005 | 21.39% | 44854.6364 | 2467005 |  |  |  | 345928
Les Lataniers (AX 47 …) LLS | 2024 | LLS | 20 | 1290 | 1655 | 2023-04-06 | 3889867.8601 | 3015.4014 | 2350.3733 | 194493.393 | 1109731.5884 |  | 28.53% | 55486.5794 | 1843440.2359 | 47.39% | 92172.0118 | [5 empty] | 1843440.2359 | 132489.5074 | 1710950.7285 |  |  |  |  | 820000 | 21.08% | 41000 | 700000 |  |  | 120000 | 116696.0358
Les Lataniers (AX 47 …) LLTS | 2024 | LLTS | 25 | 1070 | 1526.25 | 2023-10-15 | 3528836.5985 | 3297.9781 | 2312.0961 | 141153.4639 | 863263.0411 |  | 24.46% | 34530.5216 | 1409708.4595 | 39.95% | 56388.3384 | [5 empty] | 1409708.4595 | 80020.1983 | 1329688.2611 |  |  |  |  | 1150000 | 32.59% | 46000 | 1000000 |  |  | 150000 | 105865.098
Les Lianes Ecole | 2026 | Rehab | 16 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Les Ombrières | 2027 | Rehab | 54 | 0 | 0 | 2024-02-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Les Platanes | 2016 | LLTS | 28 | 1885.87 | 1885.87 | 2025-02-15 | 3852782.6168 | 2042.9736 | 2042.9736 | 137599.3792 | 1165360.6168 | 1263947 | 30.25% | 41620.022 | 1962582 | 50.94% | 70092.2143 | [5 empty] | 1962582 | 405627 | 1556955 |  |  |  |  | 724840 | 18.81% | 25887.1429 | 656000 |  |  | 68840
Les Quais | 2024 | Rehab | 29 | 0 | 0 | 2027-09-01 | 1450000 |  |  | 50000 |  |  | 0% | 0 | 1166228 | 80.43% | 40214.7586 | 1166228 | [11 empty] | 240272 | 16.57% | 8285.2414 | 181250 |  |  | 59022 | 43500
Les Remparts | 2024 | Rehab | 22 | 0 | 0 | 2028-09-01 | 1100000 |  |  | 50000 |  |  | 0% | 0 | 870478 | 79.13% | 39567.1818 | 870478 | [11 empty] | 196522 | 17.87% | 8932.8182 | 137500 |  |  | 59022 | 33000
Les Zoizos Verts (Ex Les Pins Verts) | 2023 | LLTS | 18 | 1182.16 | 1301.14 | 2018-06-12 | 3719904.1192 | 3146.7011 | 2858.9576 | 206661.34 | 1073210 |  | 28.85% | 59622.7778 | 1746096 | 46.94% | 97005.3333 | [5 empty] | 1746096 | 338555 | 1407541 |  |  |  |  | 789001 | 21.21% | 43833.3889 | 789001 |  |  |  | 111597.1192
LOLA & JULIA LLS | 2024 | LLS | 21 | 1104 | 1350.5 | 2025-07-15 | 3985873.3108 | 3610.3925 | 2951.4056 | 189803.491 | 1241293.0523 |  | 31.14% | 59109.193 | 2016004.2584 | 50.58% | 96000.2028 | [5 empty] | 2016004.2584 | 434755.7255 | 1581248.5329 |  |  |  |  | 609000 | 15.28% | 29000 | 609000 |  |  |  | 119576
LOLA & JULIA PLS | 2024 | PLS | 18 | 1224 | 1240 | 2025-07-15 | 3659715.1742 | 2989.9634 | 2951.3832 | 203317.5097 | 1350007.9664 |  | 36.89% | 75000.4426 | 2199916.2078 | 60.11% | 122217.5671 | [5 empty] | 1903052.216 | 471920 | 1431132.216 |  |  | 296863.9918 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 109791
Lotrobor 1 | 2026 | Rehab | 48 | 0 | 0 | 2025-07-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
MAMOSA |  | PLS | 35 | 2635 | 3096.5 | 2025-07-15 | 8582331 | 3257.0516 | 2771.6231 | 245209.4571 | 3133837 |  | 36.51% | 89538.2 | 5191024 | 60.49% | 148314.9714 | [5 empty] | 4462812 | 906538 | 3556274 |  |  | 728212 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 257470
Molière | 2025 | Rehab | 93 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Opale | 2018 | LLS | 17 | 1353.27 | 1559.645 | 2027-09-01 | 3315077.61 | 2449.6794 | 2125.5334 | 195004.5653 | 1062431.61 | 958221 | 32.05% | 62495.9771 | 1916596 | 57.81% | 112740.9412 | [5 empty] | 1806096 | 267301 | 1538795 |  |  |  | 110500 | 336050 | 10.14% | 19767.6471 | 323000 |  |  | 13050
Orchidées 1 | 2020 | Rehab | 83 | 0 | 0 | 2028-06-15 | 4215488 |  |  | 50789.012 | 804231 |  | 19.08% | 9689.5301 | 2661457 | 63.14% | 32065.747 | 0 | 50457 | 581000 | 830000 | 1200000 | [7 empty] | 749800 | 17.79% | 9033.7349 | 747000 |  |  | 2800
Orchidées 2 | 2021 | Rehab | 86 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 4620840.06 |  |  | 53730.6984 | 1203690 |  | 26.05% | 13996.3953 | 2877130.06 | 62.26% | 33455.0007 | 0 | 686270.42 | 860000 |  | 1330859.64 | [7 empty] | 540020 | 11.69% | 6279.3023 | 537500 |  |  | 2520
PAPYRUS | 2024 | LLS | 22 | 2317.79 | 2595.59 | 2028-06-15 | 5567908 | 2402.2487 | 2145.1416 | 253086.7273 | 1771481 |  | 31.82% | 80521.8636 | 3149217 | 56.56% | 143146.2273 | [5 empty] | 3149217 | 424625 | 2724592 |  |  |  |  | 647210 | 11.62% | 29418.6364 | 643500 |  |  | 3710 | 0
Poinsétias | 2018 | Rehab | 34 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 1073412.76 |  |  | 31570.9635 |  |  | 0% | 0 | 895110 | 83.39% | 26326.7647 | 555110 |  |  | 340000 | [8 empty] | 172606.02 | 16.08% | 5076.6476 | 170926.02 |  |  | 1680 | 5696.74
Rempart à Cheval | 2024 | Rehab | 30 | 0 | 0 | 2022-06-15 | 1650000 |  |  | 55000 |  |  | 0% | 0 | 1352770 | 81.99% | 45092.3333 | 1352770 | [11 empty] | 247730 | 15.01% | 8257.6667 | 187500 |  |  | 60230 | 49500
RESIDENCE SOCIALE EL 1163 | 2023 p2 | LLTS | 2 | 109.88 | 109.88 | 2023-05-01 | 265280.9685 | 2414.2789 | 2414.2789 | 132640.4843 | 66894.3862 |  | 25.22% | 33447.1931 | 109113.8492 | 41.13% | 54556.9246 | [5 empty] | 109113.8492 | 3338.1036 | 105775.7456 |  |  |  |  | 81314.7331 | 30.65% | 40657.3666 | 72314.7331 |  |  | 9000 | 7958
RESIDENCE SOCIALE EW 317 | 2023 p2 | LLTS | 2 | 133.6 | 133.6 | 2025-02-15 | 321842.1998 | 2408.9985 | 2408.9985 | 160921.0999 | 84582.9859 |  | 26.28% | 42291.493 | 137571.2185 | 42.74% | 68785.6093 | [5 empty] | 137571.2185 | 3604.1727 | 133967.0458 |  |  |  |  | 90032.9954 | 27.97% | 45016.4977 | 81032.9954 |  |  | 9000 | 9655
RPA DU PARC | 2016 | LLTS | 40 | 2318.65 | 2342.34 | 2019-07-04 | 5254484.4858 | 2266.1827 | 2243.2629 | 131362.1121 | 1643617.4858 | 1627589.86 | 31.28% | 41090.4371 | 2754467 | 52.42% | 68861.675 | [5 empty] | 2754467 | 600494 | 2153973 |  |  |  |  | 856400 | 16.3% | 21410 | 800000 |  |  | 56400
Santolines | 2027 | Rehab | 29 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Sentier Belda | 2025 | Rehab | 29 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Sentier de la vierge | 2027 | Rehab | 23 | 0 | 0 | 2025-02-23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Source Marcel 1 | 2028 | Rehab | 38 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Tourterelles | 2026 | Rehab | 44 | 0 | 0 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Troubadours | 2027 | Rehab | 55 | 0 | 0 | 2026-11-23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Usine à Vetyver | 2022 | Rehab | 44 | 0 | 0 | 2028-09-01 | 2200000 |  |  | 50000 | 541602.4 |  | 24.62% | 12309.1455 | 1315577.6 | 59.8% | 29899.4909 | 0 | 689577.6 |  |  | 626000 | [7 empty] | 276820 | 12.58% | 6291.3636 | 275000 |  |  | 1820 | 66000
Usine à Vetyver 2 | 2026 | Rehab | 28 | 0 | 0 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
VEFA Abbé BRUGUIERES LLS | 2023 | LLS | 36 | 2467.8 | 2876.42 | 2027-09-01 | 6906373.86 | 2798.5955 | 2401.0311 | 191843.7183 | 1956674.86 |  | 28.33% | 54352.0794 | 3389193 | 49.07% | 94144.25 | [5 empty] | 3389193 | 618533 | 2770660 |  |  |  |  | 1353315 | 19.6% | 37592.0833 | 1353315 |  |  |  | 207191
VEFA Abbé BRUGUIERES LLTS | 2023 | LLTS | 21 | 974.34 | 1274.68 | 2028-09-01 | 3060546.7 | 3141.1486 | 2401.0314 | 145740.319 | 798188.7 |  | 26.08% | 38008.9857 | 1359221 | 44.41% | 64724.8095 | [5 empty] | 1359221 | 274101 | 1085120 |  |  |  |  | 811321 | 26.51% | 38634.3333 | 811321 |  |  |  | 91816
VEFA BERIVE LLS | 2023 | LLS | 24 | 1541.31 | 1949.31 | 2023-09-15 | 4781610.3937 | 3102.3028 | 2452.9759 | 199233.7664 | 1415349.3753 |  | 29.6% | 58972.8906 | 2398640.4006 | 50.16% | 99943.35 | [5 empty] | 2398640.4006 | 418974 | 1979666.4006 |  |  |  |  | 824172.3059 | 17.24% | 34340.5127 | 824172.3059 |  |  |  | 143448.3118
VEFA BERIVE LLTS | 2023 | LLTS | 38 | 1802 | 2248 | 2027-09-01 | 5998577.1677 | 3328.8442 | 2668.4062 | 157857.2939 | 1222671.2149 |  | 20.38% | 32175.5583 | 3320016.4274 | 55.35% | 87368.8534 | [5 empty] | 3320016.4274 | 512200 | 2807816.4274 |  |  |  |  | 1275932.2104 | 21.27% | 33577.1634 | 1275932.2104 |  |  |  | 179957.315
VEFA BERIVE PLS | 2023 | PLS | 26 | 1869.18 | 2119.18 | 2025-02-23 | 5511196.1926 | 2948.4566 | 2600.6267 | 211969.0843 | 2001102.8706 |  | 36.31% | 76965.495 | 2958973.7019 | 53.69% | 113806.6808 | [5 empty] | 2865822.0219 | 610279.7119 | 2255542.31 |  |  | 93151.68 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 551119.62
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLS) | 2020 | LLS | 53 | 4239.14 | 4689.26 | 2025-02-15 | 10513849.21 | 2480.1845 | 2242.1127 | 198374.5134 | 3185175.53 | 3324885.9231 | 30.3% | 60097.6515 | 5897673.68 | 56.09% | 111276.8619 | [5 empty] | 4758173.68 | 1015462 | 3742711.68 | 795000 |  |  | 344500 | 1431000 | 13.61% | 27000 | 1431000
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLTS) | 2020 | LLTS | 25 | 1337.56 | 1496.73 | 2025-02-15 | 3572548.54 | 2670.9445 | 2386.9025 | 142901.9416 | 1191515.54 | 1038756.0994 | 33.35% | 47660.6216 | 1656033 | 46.35% | 66241.32 | [5 empty] | 1118533 | 325963 | 792570 | 375000 |  |  | 162500 | 725000 | 20.29% | 29000 | 725000
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN LLS | 2024 | LLS | 33 | 1974 | 2585.05 | 2025-02-15 | 6896085.5132 | 3493.4577 | 2667.6797 | 208972.2883 | 1990013.0394 |  | 28.86% | 60303.4254 | 3555304.1628 | 51.56% | 107736.4898 | [5 empty] | 3555304.1628 | 752437.3456 | 2802866.8172 |  |  |  |  | 1143885.7456 | 16.59% | 34663.2044 | 1143885.7456 |  |  |  | 206882.5654
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN LLTS | 2024 | LLTS | 12 | 553.2 | 773.3 | 2025-02-15 | 1937570.0046 | 3502.4765 | 2505.5865 | 161464.1671 | 507278.6306 |  | 26.18% | 42273.2192 | 925575.8312 | 47.77% | 77131.3193 | [5 empty] | 925575.8312 | 196740.5863 | 728835.245 |  |  |  |  | 446588.4426 | 23.05% | 37215.7036 | 446588.4426 |  |  |  | 58127.1001
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN PLS | 2024 | PLS | 6 | 451.5 | 535.6 | 2017-12-22 | 1667178.3715 | 3692.5324 | 3112.7303 | 277863.0619 | 593744.172 |  | 35.61% | 98957.362 | 906716.3623 | 54.39% | 151119.3937 | [5 empty] | 866823.0767 | 214686.8399 | 652136.2368 |  |  | 39893.2856 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 166717.8371
VEFA HORUS | 2021 | PLS | 78 | 5550.65 | 6482.9 | 2018-03-09 | 14387579.5967 | 2592.0531 | 2219.3123 | 184456.1487 | 5322576.3367 | 5121620 | 36.99% | 68238.1582 | 8813050 | 61.25% | 112987.8205 | [5 empty] | 7246028 | 1385791 | 5860237 | 1170000 |  | 397022 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 251953.26
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 34 LLS | 2021 | LLS | 34 | 2512.4 | 2978.4 | 2028-06-15 | 6768609.2248 | 2694.081 | 2272.5655 | 199076.7419 | 1948186.2248 | 1937097.2124 | 28.78% | 57299.5948 | 3376943 | 49.89% | 99321.8529 | [5 empty] | 3376943 | 597077 | 2779866 |  |  |  |  | 1248480 | 18.45% | 36720 | 1197480 |  | 51000 |  | 195000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 5 LLTS | 2021 | LLTS | 5 | 239.35 | 323.2 | 2021-06-21 | 729740.7843 | 3048.8439 | 2257.8613 | 145948.1569 | 187148.7843 | 197132.0645 | 25.65% | 37429.7569 | 330642 | 45.31% | 66128.4 | [5 empty] | 330642 | 65483 | 265159 |  |  |  |  | 191950 | 26.3% | 38390 | 171950 |  | 20000 |  | 20000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat F - 48 LLS | 2021 | LLS | 48 | 3702.55 | 4367.085 | 2021-06-21 | 9601405.2538 | 2593.1872 | 2198.5845 | 200029.2761 | 2815262.2538 |  | 29.32% | 58651.297 | 4964543 | 51.71% | 103427.9792 | [5 empty] | 4964543 | 907144 | 4057399 |  |  |  |  | 1821600 | 18.97% | 37950 | 1749600 |  | 72000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat I 40 LLS | 2021 | LLS | 40 | 3064.24 | 3596.91 | 2025-03-15 | 8668233.01 | 2828.8362 | 2409.911 | 216705.8252 | 2549427.01 | 2549427.01 | 29.41% | 63735.6752 | 4612806 | 53.22% | 115320.15 | [5 empty] | 4612806 | 878838 | 3733968 |  |  |  |  | 1506000 | 17.37% | 37650 | 1446000 |  | 60000
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat J - 40 PLS | 2022 | PLS | 40 | 3064.24 | 3596.91 | 2025-03-15 | 8353363.367 | 2726.08 | 2322.3721 | 208834.0842 | 2984774.432 | 2984774.432 | 35.73% | 74619.3608 | 5368588.935 | 64.27% | 134214.7234 | [5 empty] | 4343748.9508 | 669769 | 3673979.9508 | 600000 |  | 424839.9841 |  | 0 | 0% | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 17 LLS | 2021 | LLS | 17 | 1283.03 | 1475.53 | 2025-03-15 | 3389352.6759 | 2641.6784 | 2297.0408 | 199373.6868 | 993469.6759 |  | 29.31% | 58439.3927 | 1770283 | 52.23% | 104134.2941 | [5 empty] | 1770283 | 319225 | 1451058 |  |  |  |  | 625600 | 18.46% | 36800 | 600100 |  | 25500
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat K - 5 LLTS | 2021 | LLTS | 5 | 246.26 | 280.49 | 2021-12-28 | 644285.0132 | 2616.2796 | 2296.9982 | 128857.0026 | 169879.0132 |  | 26.37% | 33975.8026 | 277406 | 43.06% | 55481.2 | [5 empty] | 277406 | 60682 | 216724 |  |  |  |  | 177000 | 27.47% | 35400 | 157000 |  | 20000 |  | 20000
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 18 LLTS | 2022 | LLTS | 18 | 728.46 | 871.55 | 2023-04-01 | 1960758.36 | 2691.6486 | 2249.7371 | 108931.02 | 504561.36 |  | 25.73% | 28031.1867 | 883797 | 45.07% | 49099.8333 | [5 empty] | 883797 | 186677 | 697120 |  |  |  |  | 572400 | 29.19% | 31800 | 500400 |  | 72000
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat A/B - 48 LLS | 2022 | LLS | 48 | 3790.1 | 4421.78 | 2023-04-01 | 9947842.23 | 2624.6912 | 2249.737 | 207246.7131 | 2957810.23 |  | 29.73% | 61621.0465 | 5209232 | 52.37% | 108525.6667 | [5 empty] | 5209232 | 947099 | 4262133 |  |  |  |  | 1780800 | 17.9% | 37100 | 1708800 |  | 72000
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat C - 36 PLS | 2022 | PLS | 36 | 2611.24 | 3013.87 | 2023-09-01 | 7286361.475 | 2790.3837 | 2417.6097 | 202398.9299 | 2645542.78 |  | 36.31% | 73487.2994 | 4640818.695 | 63.69% | 128911.6304 | [5 empty] | 3788907.695 | 825297.6586 | 2963610.0364 |  |  | 851911 |  | 0 | 0% | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat G - 34 PLS | 2022 | PLS | 34 | 2624 | 3074.37 | 2023-04-01 | 7236439.2114 | 2757.7893 | 2353.7958 | 212836.4474 | 2631463.68 |  | 36.36% | 77395.9906 | 4604975.5314 | 63.64% | 135440.4568 | [5 empty] | 3762948.5314 | 791192 | 2971756.5314 |  |  | 842027 |  | 0 | 0% | 0
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat H - 48 LLTS RPA | 2021 | LLTS | 48 | 2301.79 | 2555.48 | 2023-04-01 | 6265261.88 | 2721.9085 | 2451.6967 | 130526.2892 | 1636795.88 |  | 26.12% | 34099.9142 | 2760466 | 44.06% | 57509.7083 | [5 empty] | 2760466 | 599361 | 2161105 |  |  |  |  | 1680000 | 26.81% | 35000 | 1488000 |  | 192000 |  | 188000
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLS) | 2019 | LLS | 46 | 3562.01 | 4176.85 | 2023-09-01 | 8921678.3399 | 2504.6753 | 2135.9825 | 193949.5291 | 2727548.7535 | 2703600 | 30.57% | 59294.5381 | 5041501.8364 | 56.51% | 109597.866 | [5 empty] | 5041501.8364 | 908634.8364 | 4132867 |  |  |  |  | 1150000 | 12.89% | 25000 | 1150000 |  |  |  | 2627.75
VEFA Jean PAYET (BERGAMOTE TROIS MARES LLTS) | 2019 | LLTS | 20 | 920.8 | 1253 | 2023-09-01 | 2232176.0979 | 2424.1704 | 1781.4654 | 111608.8049 | 567189.5225 | 564877.5322 | 25.41% | 28359.4761 | 1064198.3254 | 47.68% | 53209.9163 | [5 empty] | 1064198.3254 | 191345.3254 | 872853 |  |  |  |  | 600000 | 26.88% | 30000 | 600000 |  |  |  | 788.25
VEFA LAURE FONTAINE (Ex Alverdy) | 2020 | LLS | 30 | 2086.91 | 2470.27 | 2024-05-01 | 5150488 | 2467.9972 | 2084.9899 | 171682.9333 | 1442778 | 1442778 | 28.01% | 48092.6 | 2957710 | 57.43% | 98590.3333 | [5 empty] | 2312710 | 374107 | 1938603 | 450000 |  |  | 195000 | 750000 | 14.56% | 25000 | 750000
VEFA L'AVENTURIER LLTS | 2023 p2 | LLTS | 32 | 2273.35 | 2541.26 | 2024-05-01 | 5972299.122 | 2627.0918 | 2350.1331 | 186634.3476 | 1607403.122 |  | 26.91% | 50231.3476 | 3044896 | 50.98% | 95153 | [5 empty] | 2384896 | 608979 | 1775917 |  |  |  | 660000 | 1320000 | 22.1% | 41250 | 1320000
VEFA L'AVENTURIER PLS | 2023 p2 | PLS | 32 | 2614.31 | 3059.14 | 2024-05-01 | 6997099.7675 | 2676.4614 | 2287.2767 | 218659.3677 | 2504787.1426 |  | 35.8% | 78274.5982 | 4492312.6249 | 64.2% | 140384.7695 | [5 empty] | 3638657.8628 | 898462.525 | 2740195.3378 | 328654.7621 |  |  | 525000 | 0 | 0% | 0
VEFA Maurice Lebon RPA | 2015 | LLTS | 55 | 3155.3 | 3234.3 | 2023-09-01 | 6893824 | 2184.8395 | 2131.4733 | 125342.2545 | 1928374 |  | 27.97% | 35061.3455 | 3865450 | 56.07% | 70280.9091 | [5 empty] | 3865450 | 735184 | 3130266 |  |  |  |  | 1100000 | 15.96% | 20000 | 1100000 |  |  | 0
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 10 LLTS | 2024 | LLTS | 10 | 467 | 621.5 | 2023-09-01 | 1586045.5955 | 3396.2432 | 2551.964 | 158604.5595 | 419196.5955 |  | 26.43% | 41919.6595 | 811121 | 51.14% | 81112.1 | [5 empty] | 811121 | 162224 | 648897 |  |  |  |  | 355728 | 22.43% | 35572.8 | 355728
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 30 LLS | 2024 | LLS | 30 | 1844 | 2343.5 | 2020-06-15 | 6246698.0243 | 3387.5803 | 2665.5421 | 208223.2675 | 1801964.0243 |  | 28.85% | 60065.4675 | 3406905 | 54.54% | 113563.5 | [5 empty] | 3406905 | 681381 | 2725524 |  |  |  |  | 1037829 | 16.61% | 34594.3 | 1037829
VEFA MAZEAU ROUSSEL 8 - 70 LLTS RPA | 2024 | LLTS | 70 | 3188.4 | 3812.05 | 2020-06-15 | 10185862.9312 | 3194.6628 | 2672.0171 | 145512.3276 | 2689589.8993 |  | 26.41% | 38422.7128 | 5210824.032 | 51.16% | 74440.3433 | [5 empty] | 5210824.032 | 1042164.8064 | 4168659.2256 |  |  |  |  | 2285449 | 22.44% | 32649.2714 | 2285449
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6B - 15 LLTS | 2024 | LLTS | 15 | 648.7 | 880.45 | 2021-03-01 | 2206003.2962 | 3400.6525 | 2505.5407 | 147066.8864 | 574389.2962 |  | 26.04% | 38292.6197 | 1117709 | 50.67% | 74513.9333 | [5 empty] | 1117709 | 223542 | 894167 |  |  |  |  | 513905 | 23.3% | 34260.3333 | 513905
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6B - 16 LLS | 2024 | LLS | 16 | 959.8 | 1225 | 2025-05-05 | 3252630.0207 | 3388.8623 | 2655.2082 | 203289.3763 | 935733.0207 |  | 28.77% | 58483.3138 | 1771240 | 54.46% | 110702.5 | [5 empty] | 1771240 | 354248 | 1416992 |  |  |  |  | 545657 | 16.78% | 34103.5625 | 545657
VEFA Miami | 2019 | PLS | 60 | 4493.62 | 5286.96 | 2025-05-05 | 11694547.2871 | 2602.478 | 2211.9606 | 194909.1215 | 4256217.2413 | 4167541.4114 | 36.39% | 70936.954 | 7321699.0348 | 62.61% | 122028.3172 | [5 empty] | 5974405.0348 | 1454945.2152 | 4519459.8196 |  |  | 1347294 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 116631.011
VEFA Paule & Gaston RPA | 2016 | LLTS | 23 | 1332.5 | 1536.11 | 2017-02-01 | 3202767 | 2403.5775 | 2084.9855 | 139250.7391 | 901691 |  | 28.15% | 39203.9565 | 1772076 | 55.33% | 77046.7826 | [5 empty] | 1772076 | 296327 | 1475749 |  |  |  |  | 529000 | 16.52% | 23000 | 529000
VEFA PETIT NATTE LLS | 2023 p2 | LLS | 40 | 3060.56 | 3606.03 | 2025-05-05 | 8703003.5653 | 2843.5984 | 2413.4584 | 217575.0891 | 2498627.3442 |  | 28.71% | 62465.6836 | 4463286.1142 | 51.28% | 111582.1529 | [5 empty] | 4463286.1142 | 944875.2442 | 3518410.87 |  |  |  |  | 1480000 | 17.01% | 37000 | 1480000 |  |  |  | 261090.107
VEFA PETIT NATTE LLTS | 2023 p2 | LLTS | 20 | 948.48 | 1050.78 | 2025-05-05 | 2550371.0858 | 2688.9034 | 2427.1218 | 127518.5543 | 652594.1162 |  | 25.59% | 32629.7058 | 1201265.837 | 47.1% | 60063.2919 | [5 empty] | 1201265.837 | 255555.3939 | 945710.4431 |  |  |  |  | 620000 | 24.31% | 31000 | 620000 |  |  |  | 76511.1326
VEFA Raisins Marines (Hopital) RPA | 2017 | LLTS | 30 | 1699.31 | 1708.31 | 2025-05-05 | 3838135.27 | 2258.6434 | 2246.744 | 127937.8423 | 1137656.6 | 1181624 | 29.64% | 37921.8867 | 2000478.67 | 52.12% | 66682.6223 | [5 empty] | 2000478.67 | 459254 | 1541224.67 |  |  |  |  | 700000 | 18.24% | 23333.3333 | 700000
VEFA Résidence BERTAUT LLS RPA | 2020 | LLS | 30 | 1484.3 | 1730.8 | 2023-11-01 | 3329038.9542 | 2242.8343 | 1923.4105 | 110967.9651 | 852893.3742 | 886948 | 25.62% | 28429.7791 | 1726145.58 | 51.85% | 57538.186 | [5 empty] | 1081145.58 | 311804.58 | 769341 | 450000 |  |  | 195000 | 750000 | 22.53% | 25000 | 750000
VEFA Résidence BERTAUT PLS | 2020 | PLS | 93 | 6231.35 | 7551.86 | 2023-11-01 | 16235710.7822 | 2605.4885 | 2149.8956 | 174577.5353 | 5628758.7822 | 5802096 | 34.67% | 60524.288 | 10606952 | 65.33% | 114053.2473 | [5 empty] | 8532705 | 1347206 | 7185499 | 1395000 |  | 74747 | 604500 | 0 | 0% | 0
VEFA Roland Garros LLS | 2019 | LLS | 34 | 2190.89 | 2667.21 | 2020-05-26 | 5921412.3438 | 2702.7429 | 2220.0773 | 174159.1866 | 1888944.2203 | 1880767.77 | 31.9% | 55557.1829 | 3305902 | 55.83% | 97232.4118 | [5 empty] | 3305902 | 591449 | 2714453 |  |  |  |  | 680000 | 11.48% | 20000 | 680000 |  |  |  | 46566.1235
VEFA Roland Garros PLS | 2019 | PLS | 24 | 1921.19 | 2245.5 | 2016-08-01 | 4966325.4911 | 2585.0257 | 2211.6791 | 206930.2288 | 1798001.7172 | 1780093 | 36.2% | 74916.7382 | 3116861.4169 | 62.76% | 129869.2257 | [5 empty] | 2546416.4169 | 561004.4169 | 1985412 |  |  | 570445 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 51462.3571
VEFA SENARDIERE (JARDINS DE MONTAIGNE) | 2020 | PLS | 44 | 3447.68 | 4029.525 | 2025-02-15 | 8915505.52 | 2585.9435 | 2212.545 | 202625.1255 | 3186801.52 | 3111956 | 35.74% | 72427.3073 | 5622627 | 63.07% | 127786.9773 | [5 empty] | 4541983 | 629807 | 3912176 |  |  | 794644 | 286000 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 106077
VEFA SILOE LLTS | 2023 | LLTS | 28 | 1400.84 | 1704.93 | 2025-02-15 | 3683324.27 | 2629.3683 | 2160.3962 | 131547.2954 | 973868.78 |  | 26.44% | 34781.0279 | 1639669.93 | 44.52% | 58559.6404 | [5 empty] | 1639669.93 | 358706.72 | 1280963.21 |  |  |  |  | 959285.83 | 26.04% | 34260.2082 | 959285.83 |  |  |  | 110499.73
VEFA SILOE PLS | 2023 | PLS | 25 | 1922.74 | 2249.55 | 2018-01-01 | 5225341.94 | 2717.6539 | 2322.8388 | 209013.6776 | 1870462.79 |  | 35.8% | 74818.5116 | 2832344.93 | 54.2% | 113293.7972 | [5 empty] | 2717177.93 | 643930.71 | 2073247.22 |  |  | 115167 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 522534.22
VEFA SOCRATE et PLATON LLS | non inscrit | LLS | 24 | 0 | 0 | 2020-12-21 | 7219991.0245 |  |  | 300832.9594 | 2137100 |  | 29.6% | 89045.8333 | 3621830.778 | 50.16% | 150909.6158 | [5 empty] | 3621830.778 | 632630.4385 | 2989200.3396 |  |  |  |  | 1244460.2464 | 17.24% | 51852.5103 | 1244460.2464 |  |  |  | 216600
VEFA SOCRATE et PLATON PLS | non inscrit | PLS | 98 | 0 | 0 | 2020-12-21 | 13325000 |  |  | 135969.3878 | 7195500 |  | 54% | 73423.4694 | 4797000 | 36% | 48948.9796 | [5 empty] | 3731000 | 932750 | 2798250 |  |  | 1066000 |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 1332500
Vincendo Bras Panon | 2025 | Rehab | 32 | 0 | 0 | 2020-01-20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0
Total |  |  | 5399 |  |  |  | 622463480.2605 | 2779.4672 | 2391.8868 | 124940.1898 | 182699586.4217 | 72669372.7765 |  |  | 343232576.8612 |  |  | 16872474 | 8733381.07 | 3276500 | 5377650 | 8130749.46 | 280467390.4976 | 55548324.1995 | 224919066.2981 | 7588654.7621 | 0 | 8194777.0715 | 4591000 | 87643301.3085 |  |  | 82283219.5663 | 0 | 584500 | 4775581.7422 | 8888015.6691
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[17 empty] | CI | CI | FONCIER | CONSTRUCTION | CPLS | LBU | FP
[13 empty] | LLS | 38 | 190000 | 7220000 | 50% | 2297109.2231 | 550618.3831 | 3533024.2957 | 0 | 1227400 | 0 | 388151.9018
[13 empty] | PLS | 65 | 205000 | 13325000 | 54% | 7195500 | 932750 | 2798250 | 1066000 | 0 | 1332500 | 0
[19 empty] | 7% | 21% | 8% | 0% | 10%
7220000
[18 empty] | BERIVE LLS | CI | 31.82% |  | 2297109.2231
[19 empty] | FONCIER | 7.626% |  | 550618.3831
[19 empty] | CONSTRUCTION | 48.93% |  | 3533024.2957
[19 empty] | LBU | 11.62% |  | 839248.0982
[19 empty] | FONDS PROPRES | 0% |  | 0
[20 empty] | 100% |  | 7220000
Formulas:
OS démarrage = IF(ISBLANK(XLOOKUP(Financement[[#This Row],[OPERATION]],Données[OPERATION],Données[OS démarrage])),"",XLOOKUP(Données[[#This Row],[OPERATION]],Données[OPERATION],Données[OS démarrage]))

## EVOLUTION GLOBALE
PAR ANNEE D'OS (prévu)
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
CONSTRUCTION NEUVE | Nombre de logements | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SHAB | 17158.3 | 14773.01 | 6807.63 | 34402.88 | 19384.42 | 2098.82 | 27787.26
| SF | 18886.365 | 16228.87 | 7294.585 | 40096.15 | 21929.74 | 2448.72 | 32497.405
| LLS | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| LLTS | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| PLS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| PRP (hors FRAFU) (k€) | 31726068.7732 | 52623076.7578 | 5254484.4858 | 57827273.3837 | 23102434.3475 | 20020979.6161 | 117074090.7538
| Prêts | 15999741.9302 | 27972133.3292 | 2754467 | 28534133.81 | 11541300 | 11429146.9232 | 64386715.5334
| Subventions | 5621316.5285 | 6302476.0322 | 856400 | 7169708.2464 | 4804455 | 2160690.2376 | 15144588.0391
| Crédit impôt | 9341182.3439 | 17009650.7971 | 1643617.4858 | 20484560.3237 | 6716679.3475 | 6333274.3391 | 36484962.6779
| Fonds propres | 763827.9706 | 1338816.5992 | 0 | 1638871.0035 | 40000 | 97868.1162 | 1057824.5034
| Fonds propres en €/logt | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Fonds propres en % du PRP | 2.408% | 2.544% | 0% | 2.834% | 0.1731% | 0.4888% | 0.9036%
| PRP / m² SHAB | 1849.0217 | 3562.1093 | 771.8522 | 1680.8847 | 1191.8043 | 9539.1599 | 4213.229
| PRP / m² SF | 1679.8399 | 3242.5595 | 720.3267 | 1442.2151 | 1053.4751 | 8176.1 | 3602.5674
| PRP / lgt (k€) | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
REHABILITATION | Nombre de logements | 0 | 192 | 185 | 30 | 0 | 243 | 366
| PRP (k€) | 3832998.8 | 7659636 | 6625990.084 | 2137581.928 | 2154524 | 3335532.65 | 5240962.132
| Prêts | 2954756 | 5040206 | 4858240 | 1277140.28 | 1636570 | 2332260 | 3365730
| Subventions | 878242.8 | 1999420 | 1437641.58 | 226575 | 517954 | 508581.75 | 1433789.04
| Crédit impôt | 0 | 480000 | 324411.764 | 579630.548 | 0 | 354190.9 | 340643.092
| Fonds propres | 0 | 140010 | 5696.74 | 54236.1 | 0 | 140500 | 100800
| Fonds propres en €/logt | 0 | 729.2188 | 30.7932 | 1807.87 | 0 | 578.1893 | 275.4098
| Fonds propres en % du PRP | 0 | 0.00952% | 0.0004647% | 0.08458% | 0% | 0.01733% | 0.005255%
| PRP / lgt (k€) | 0 | 39893.9375 | 35816.1626 | 71252.7309 | 0 | 13726.4718 | 14319.5687

## Listes
GLE | A définir | Prosp
JPI | DAM | Faisa
LCYC | DBA | Etude urbaine
LLA | DBE | ESQ
MCL | ECL | APS
OPO | MMA | PC
YFR | NLE | APD
| SRI | PRO
DCE
AO
Tvx
GPA
patrimoine
cloture
stand by
ONGLET | INFORMATIONS
Evolution des OS | OS PAR EPCI
Evolution des OS | OS PAR PRODUIT
Evolution des OS | OS PAR EPCI
Evolution des OS | DECOMPOSITION DES OS PAR ANNEE DE PROGRAMMATION
Evolution des livraisons | LIVRAISONS PAR EPCI
Evolution des livraisons | LIVRAISONS PAR PRODUIT
Evolution des livraisons | LIVRAISONS PAR EPCI
Evolution des livraisons | DECOMPOSITION DES LIVRAISONS PAR ANNEE DE PROGRAMMATION
Structure plan financement | STRUCTURE DU PLAN DE FINANCEMENT PAR ANNEE DE PROGRAMMATION
Structure plan financement | STRUCTURE DU PLAN DE FINANCEMENT PAR ANNEE D'OS
Structure plan financement | STRUCTURE DU PLAN DE FINANCEMENT PAR ANNEE DE LIVRAISON
Structure plan financement | EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU PLAN DE FINANCEMENT PAR ANNEE DE PROGRAMMATION
Evolution LBU | EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION PAR ANNEE ET PAR PRODUIT
Evolution LBU | EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE LBU PAR PROGRAMMATION