## Planning Gantt 1
OPERATION |  | NOM OPERATION 1
ANNE DE PROGRAMMATION |  | 0
ETAPE | RO | DEBUT | DUREE PREVISIONNELLE | FIN | REALISE
ETUDES
CALISTA (ex ACACIAS) LLTS | YFR | 2021-07-05 | 1168 | 2024-09-15
LOLA & JULIA PLS | LLA | 2022-11-22 | 663 | 2024-09-15
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN LLS | LLA | 2024-08-13 | 33 | 2024-09-15
Les Zoizos Verts (Ex Les Pins Verts) | LCYC | 2022-07-07 | 801 | 2024-09-15
VEFA JARDINS PARTAGES T3 Bat A/B - 18 LLTS | TQU | 2024-08-13 | 63 | 2024-10-15
VEFA JARDINS PARTAGES T3 Bat A/B - 48 LLS | TQU | 2024-08-13 | 63 | 2024-10-15
VEFA JARDINS PARTAGES T3 Bat C - 36 PLS | TQU | 2024-08-13 | 63 | 2024-10-15
RESIDENCE SOCIALE EL 1163 | YFR | 2023-08-01 | 456 | 2024-10-30
VEFA BERIVE LLS | LLA | 2023-09-29 | 443 | 2024-12-15
BAOBAB | LLA | 2020-09-29 | 1538 | 2024-12-15
Les Brandes Verts (Ex Les Bastides d’opaline) | LCYC | 2022-07-07 | 892 | 2024-12-15
RESIDENCE SOCIALE EW 317 | YFR | 2024-03-11 | 310 | 2025-01-15
VEFA HARMONIE LLS | LLA | 2024-08-13 | 214 | 2025-03-15
CANNELLE LLTS | LLA | 2024-04-03 | 407 | 2025-05-15
Les Lataniers (AX 47 …) LLS | LLA | 2023-10-23 | 570 | 2025-05-15
DURANTA - OPERATION 1 LLS | TQU | 2024-03-28 | 413 | 2025-05-15
BEGONIA/KALOUPILE - OPERATION 2 | TQU | 2024-04-09 | 401 | 2025-05-15
CILAOS AH 568 LLS | LCYC | 2023-08-10 | 675 | 2025-06-15
VEFA PETIT NATTE LLTS | LCYC | 2024-08-13 | 367 | 2025-08-15
VEFA JARDINS SUSPENDUS - JEUNES ACTIFS | TQU | 2024-08-13 | 520 | 2026-01-15
VEFA Ignace HOARAU LLS | TQU | 2024-08-13 | 520 | 2026-01-15
VEFA MARTINEL | TQU | 2024-08-13 | 520 | 2026-01-15
PAPYRUS | LLA | 2024-08-13 | 640 | 2026-05-15
Croix Bigat LLTS | 0 | 2024-01-29 | 837 | 2026-05-15
MORINGA LLS | TQU | 2024-08-13 | 640 | 2026-05-15
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 10 LLTS | LLA | 2024-08-13 | 732 | 2026-08-15
CASTOR LLS | YFR | 2024-02-05 | 953 | 2026-09-15
GALLIEN | YFR | 0 | 46402 | 2027-01-15
VEFA EK 98-99 | A définir | 2024-08-13 | 885 | 2027-01-15
CALLIOPE LLS | TQU | 2024-08-13 | 1005 | 2027-05-15
PEPINIERE LLS | TQU | 2024-08-13 | 1005 | 2027-05-15
APPEL D'OFFRES
DESIRE 3 | LCYC | 2024-08-13 | 81 | 2024-11-02
CALISTA (ex ACACIAS) LLTS | YFR | 2024-09-15 | 273 | 2025-06-15
LOLA & JULIA PLS | LLA | 2024-09-15 | 273 | 2025-06-15
Les Zoizos Verts (Ex Les Pins Verts) | LCYC | 2024-09-15 | 273 | 2025-06-15
BAOBAB | LLA | 2024-12-15 | 274 | 2025-09-15
Les Brandes Verts (Ex Les Bastides d’opaline) | LCYC | 2024-12-15 | 274 | 2025-09-15
CANNELLE LLTS | LLA | 2025-05-15 | 276 | 2026-02-15
Les Lataniers (AX 47 …) LLS | LLA | 2025-05-15 | 276 | 2026-02-15
DURANTA - OPERATION 1 LLS | TQU | 2025-05-15 | 276 | 2026-02-15
BEGONIA/KALOUPILE - OPERATION 2 | TQU | 2025-05-15 | 276 | 2026-02-15
CILAOS AH 568 LLS | LCYC | 2025-06-15 | 273 | 2026-03-15
PAPYRUS | LLA | 2026-05-15 | 276 | 2027-02-15
Croix Bigat LLTS | 0 | 2026-05-15 | 276 | 2027-02-15
MORINGA LLS | TQU | 2026-05-15 | 276 | 2027-02-15
CASTOR LLS | YFR | 2026-09-15 | 273 | 2027-06-15
CALLIOPE LLS | TQU | 2027-05-15 | 276 | 2028-02-15
PEPINIERE LLS | TQU | 2027-05-15 | 276 | 2028-02-15
TRAVAUX
VEFA Frantz SANASSAMA (Ex ADJIBI LLTS) | YFR | 2021-06-21 | 1182 | 2024-09-15
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat J - 40 PLS | YFR | 2023-05-30 | 999 | 2026-02-22
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat E - 34 LLS | YFR | 2023-05-30 | 999 | 2026-02-22
VEFA JARDINS PARTAGES T1 Bat I 40 LLS | YFR | 2023-05-30 | 999 | 2026-02-22
IKARIA LLS | LCYC | 2023-05-30 | 845 | 2025-09-21
GORBATCHEV | YFR | 2023-09-27 | 761 | 2025-10-27
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat F - 48 LLS |  | 2024-03-01 | 1282 | 2027-09-04
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat G - 34 PLS | YFR | 2024-03-01 | 1282 | 2027-09-04
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat H - 48 LLTS RPA | YFR | 2024-03-01 | 1282 | 2027-09-04
VEFA JARDINS PARTAGES T2 Bat K - 17 LLS | YFR | 2024-03-01 | 1282 | 2027-09-04
GINGKO & BILOBA LLS | LCYC | 2024-07-12 | 883 | 2026-12-12
DESIRE 3 | LCYC | 2024-11-02 | 1064 | 2027-10-02
VEFA JARDINS PARTAGES T3 Bat A/B - 18 LLTS | TQU | 2024-11-15 | 1461 | 2028-11-15
VEFA JARDINS PARTAGES T3 Bat A/B - 48 LLS | TQU | 2024-11-15 | 1461 | 2028-11-15
VEFA JARDINS PARTAGES T3 Bat C - 36 PLS | TQU | 2024-11-15 | 1461 | 2028-11-15
RESIDENCE SOCIALE EL 1163 | YFR | 2024-11-30 | 304 | 2025-09-30
RESIDENCE SOCIALE EW 317 | YFR | 2025-02-15 | 303 | 2025-12-15
VEFA HAMEAU DU PÈRE MARTIN LLS | LLA | 2025-03-15 | 1188 | 2028-06-15
CALISTA (ex ACACIAS) LLTS | YFR | 2025-06-15 | 1065 | 2028-05-15
VEFA BERIVE LLS | LLA | 2025-06-15 | 1400 | 2029-04-15
LOLA & JULIA PLS | LLA | 2025-06-15 | 1004 | 2028-03-15
Les Zoizos Verts (Ex Les Pins Verts) | LCYC | 2025-06-15 | 1065 | 2028-05-15
VEFA HARMONIE LLS | LLA | 2025-09-15 | 1399 | 2029-07-15
BAOBAB | LLA | 2025-09-15 | 1126 | 2028-10-15
Les Brandes Verts (Ex Les Bastides d’opaline) | LCYC | 2025-09-15 | 1249 | 2029-02-15
VEFA PETIT NATTE LLTS | LCYC | 2025-09-15 | 1249 | 2029-02-15
CANNELLE LLTS | LLA | 2026-02-15 | 1004 | 2028-11-15
Les Lataniers (AX 47 …) LLS | LLA | 2026-02-15 | 1004 | 2028-11-15
VEFA JARDINS SUSPENDUS - JEUNES ACTIFS | TQU | 2026-02-15 | 1277 | 2029-08-15
VEFA Ignace HOARAU LLS | TQU | 2026-02-15 | 1277 | 2029-08-15
VEFA MARTINEL | TQU | 2026-02-15 | 1277 | 2029-08-15
DURANTA - OPERATION 1 LLS | TQU | 2026-02-15 | 1004 | 2028-11-15
BEGONIA/KALOUPILE - OPERATION 2 | TQU | 2026-02-15 | 1004 | 2028-11-15
CILAOS AH 568 LLS | LCYC | 2026-03-15 | 1037 | 2029-01-15
PAPYRUS | LLA | 2027-02-15 | 1004 | 2029-11-15
VEFA MAZEAU ROUSSEL 6a - 10 LLTS | LLA | 2027-02-15 | 1124 | 2030-03-15
Croix Bigat LLTS | 0 | 2027-02-15 | 1124 | 2030-03-15
MORINGA LLS | TQU | 2027-02-15 | 669 | 2028-12-15
CASTOR LLS | YFR | 2027-06-15 | 670 | 2029-04-15
CALLIOPE LLS | TQU | 2028-02-15 | 1004 | 2030-11-15
PEPINIERE LLS | TQU | 2028-02-15 | 1004 | 2030-11-15
GPA
Bras de la Plaine LLTS | TQU | 2023-08-24 | 366 | 2024-08-24
INDIGO Tranche 1 | NBL / SGM | 2023-09-26 | 366 | 2024-09-26
VEFA Dr René Fontaine (ex Résidence BERTAUT LLS RPA) | LLA | 2023-10-01 | 366 | 2024-10-01
INDIGO Tranche 2 LLS | NBL / SGM | 2023-11-27 | 366 | 2024-11-27
VEFA Goulam Mamode GANGATE (ex HORUS) | LCYC | 2024-06-27 | 365 | 2025-06-27
JAMY HOARAU (ex BOULANGER LLS) | YFR | 2024-06-27 | 365 | 2025-06-27
Date du jour |  | 2024-08-13 | 1 | 2024-08-13
#REF!
Min axe |  | 45517
Max axe |  | 46022
Date en rouge |  | tâche restant à réaliser, qui n'est pas en retard
Si une tâche est notée comme réalisée (colonne E cochée, formule automatique), la date en colonne D ne doit pas être rouge
Si une tâche n'est pas notée comme réalisée (colonne E non cochée), mais que la date du jour est postérieure à la date mise en colonne D = tâche en retard, cellule remplie de rouge
Formulas:
DEBUT = XLOOKUP([ETAPE],[1]!Tableau5[OPERATION],[1]!Tableau5[OS ESQ - Réalisé],,0)
DEBUT = XLOOKUP([ETAPE],A6:A124,E6:E124,,0)
FIN = EDATE((XLOOKUP([ETAPE],[1]!Données[OPERATION],[1]!Données[OS démarrage],,0)),-9)
FIN = XLOOKUP([ETAPE],[1]!Données[OPERATION],[1]!Données[OS démarrage],,0)