## Feuil1
OPERATION | Prog | Commune | N lgts | OS démarrage | Délai chantier initial | Date inauguration / livraison | Délai chantier réel | Mois de retard
DESIRE | 2010 | Petite-Ile | 27 | 2011-06-27 | 15 | 2013-07-26 | 24 | 9
VEFA LLS Les Rosiers | 2011 | Tampon | 51 | 2011-12-21 | 22 | 2014-02-13 | 25 | 3
VEFA LLTS Les Rosiers | 2011 | Tampon | 6 | 2011-12-21 | 22 | 2014-02-13 | 25 | 3
VEFA Oiseaux du Paradis | 2011 | St Pierre | 23 | 2011-12-21 | 16 | 2013-07-31 | 19 | 3
VEFA Les Pechers | 2011 | Tampon | 20 | 2011-12-22 | 15 | 2013-09-12 | 20 | 5
P'titCanal LLTS | 2011 | St Leu | 16 | 2012-02-01 | 13 | 2014-02-26 | 24 | 11
P'titCanal LLS | 2011 | St Leu | 4 | 2012-02-01 | 13 | 2014-02-26 | 24 | 11
JULES VIENNE | 2010 | Petite-Ile | 30 | 2012-02-06 | 15 | 2014-01-24 | 23 | 8
Lavoir | 2011 | St Leu | 14 | 2012-03-02 | 12 | 2014-05-15 | 26 | 14
Laurency | 2012 | St Leu | 22 | 2013-01-21 | 13 | 2016-02-09 | 36 | 23
Sceau de Salomon | 2012 | Tampon | 84 | 2013-01-21 | 19 | 2014-11-12 | 21 | 2
Avenue Raymond Barre | 2012 | Etang-Salé | 14 | 2013-02-04 | 13 | 2014-11-04 | 21 | 8 | Répartition des livraisons prévues par commune
Harry PAYET (Les Mimosas) | 2012 | Tampon | 40 | 2013-02-04 | 15 | 2015-05-27 | 27 | 12 |  | 2017 | 2018
Max GOBETTI (AUBEPINES) | 2012 | Tampon | 17 | 2013-02-04 | 14 | 2016-12-22 | 46 | 32 | Petite-Ile | 0
Poker d'As LLS | 2012 | Tampon | 29 | 2013-02-04 | 15 | 2015-06-03 | 27 | 12 | Tampon | 0
Poker d'As LLTS | 2012 | Tampon | 13 | 2013-02-04 | 15 | 2015-06-03 | 27 | 12 | St Pierre | 0
Bouton d'Or (Tampon 15e km) | 2012 | Tampon | 65 | 2013-02-15 | 21 | 2017-05-24 | 51 | 30 | St Leu | 0
Desiré 2 | 2012 | Petite-Ile | 7 | 2013-05-06 | 10 | 2014-09-12 | 16 | 6 | Etang-Salé | 78
Jules Arlandas (Alamandas) | 2012 | Tampon | 75 | 2013-06-03 | 20 | 2015-11-24 | 29 | 9 | St Joseph | 0
Paille en Queue | 2012 | St Leu | 10 | 2013-06-26 | 14 | 2015-10-09 | 27 | 13 | Entre-Deux | 0
Le Cap (BH 228) | 2012 | St Leu | 24 | 2013-10-25 | 17 | 2016-09-14 | 34 | 17 | St Philippe | 0
Coco Huet (Parc à Moutons) | 2013 | St Joseph | 34 | 2014-03-31 | 18 | 2017-10-30 | 42 | 24 | Trois Bassins | 60
Rue de l'Eglise | 2013 | Entre-Deux | 18 | 2014-04-22 | 15 | 2017-11-30 | 43 | 28 | St Paul | 0
Lié ETHEVE (Poker As 2) | 2013 | Tampon | 44 | 2014-04-28 | 15 | 2016-10-28 | 30 | 15 | Avirons | 0
PIVET-VELIN | 2013 | Tampon | 54 | 2014-05-05 | 15 | 2014-05-20 | 0 | -15 | St Louis | 61
Tamariniers LLS | 2013 | St Leu | 37 | 2014-06-11 | 24 | 2016-11-30 | 29 | 5
Tamariniers LLTS | 2013 | St Leu | 44 | 2014-06-11 | 24 | 2016-11-30 | 29 | 5
Takamaka | 2013 | St Philippe | 14 | 2014-07-28 | 14 | 2015-11-05 | 15 | 1
FANFAN | 2013 | Trois Bassins | 24 | 2014-08-25 | 14 | 2017-02-08 | 29 | 15
Jean MOREL (Amaryllis) | 2013 | Tampon | 9 | 2014-09-18 | 13 | 2016-07-26 | 22 | 9
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | 2014 | Tampon | 47 | 2015-02-02 | 18 | 2016-11-08 | 21 | 3
Barrage LLS | 2013 | St Paul | 27 | 2015-05-15 | 24 | 2017-11-15 | 30 | 6
Barrage LLTS | 2013 | St Paul | 83 | 2015-05-15 | 24 | 2017-11-15 | 30 | 6
Josepha Fontaine | 2013 | St Joseph | 15 | 2015-12-03 | 13 | 2017-03-20 | 15 | 2
VEFA Petunias | 2014 | Tampon | 50 | 2015-12-10 | 24 | 2015-12-10 | 0 | -24
Verveine des Indes (Ilôt 5.1) | 2014 | Etang-Salé | 16 | 2016-04-28 | 13 | 2017-08-10 | 15 | 2
Z'ambaville (AX 18) | 2014 | Etang-Salé | 9 | 2016-05-10 | 13 | 2017-12-01 | 18 | 5
VEFA Paule & Gaston | 2016 | Avirons | 23 | 2016-08-01 | 18 | 2016-08-01 | 0 | -18
VEFA Maurice Lebon | 2015 | St Joseph | 55 | 2017-02-01 | 22 | 2017-02-01 | 0 | -22
Fleurs jaunes (Ilôt 6.1) | 2014 | Etang-Salé | 30 | 2017-02-06 | 16 | 2017-02-06 | 0 | -16
Plaine St Paul | 2015 | St Paul | 18 | 2017-02-06 | 16 | 2017-02-06 | 0 | -16
FAHAM (Ilôt 5.6) | 2016 | Etang-Salé | 30 | 2017-02-14 | 16 | 2017-02-14 | 0 | -16
Amata (HE 168) | 2015 | St Louis | 12 | 2017-02-16 | 19 | 2017-02-16 | 0 | -19
Amata (HE 168) | 2015 | St Louis | 46 | 2017-02-16 | 19 | 2017-02-16 | 0 | -19
Lacaussade 3 | 2015 | St Joseph | 20 | 2017-02-20 | 14 | 2017-02-20 | 0 | -14
Manapany | 2014 | St Joseph | 21 | 2017-07-17 | 15 | 2017-08-17 | 1 | -14
RPA mixte St Philippe | 2015 | St Philippe | 19 | 2017-07-31 | 15 | 2017-07-31 | 0 | -15
Ilot 6.2 | 2015 | Etang-Salé | 18 | 2017-10-15 | 14 | 2017-10-15 | 0 | -14
VEFA Paule & Gaston | 2016 | Avirons | 23 | 2016-08-01 | 16 | 2016-08-01 | 0 | -16
CD 61 Rue Bertaut LLS | 2015 | Tampon | 20 | 2017-10-20 | 24 | 2017-11-20 | 1 | -23
CD 61 Rue Bertaut LLTS | 2015 | Tampon | 69 | 2017-10-20 | 24 | 2017-10-20 | 0 | -24
Hortensias | 2016 | Tampon | 22 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-01 | 0 | -16
Les Kakis | 2016 | Entre-Deux | 35 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-01 | 0 | -16
Les Platanes | 2016 | Petite-Ile | 28 | 2017-11-01 | 16 | 2017-11-01 | 0 | -16
Palissandre | 2016 | Tampon | 30 | 2017-11-01 | 18 | 2017-11-01 | 0 | -18
100 marches | 2017 | St Joseph | 10 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Bougainvillées | 2017 | St Joseph | 26 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Bras des Etangs | 2017 | Cilaos | 31 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Caramboles | 2017 | Entre-Deux | 6 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
Citronnelles | 2017 | Tampon | 45 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
CROUS St Pierre | 2017 | St Pierre | 200 | 2017-11-15 | 18 | 2017-12-15 | 1 | -17
CROUS Tampon | 2017 | Tampon | 100 | 2017-11-15 | 18 | 2017-12-15 | 1 | -17
Hubert Delisle | 2017 | Tampon | 74 | 2017-11-15 | 12 | 2017-11-15 | 0 | -12
RPA Du Parc | 2016 | St Joseph | 40 | 2017-11-15 | 16 | 2017-11-15 | 0 | -16
VEFA Ancien Hopital | 2017 | St Pierre | 30 | 2018-01-15 | 16 | 2018-01-15 | 0 | -16
VEFA EQUILIBRE | 2017 | St Joseph | 37 | 2018-01-15 | 16 | 2018-01-15 | 0 | -16
Californie | 2017 | Tampon | 24 | 2018-02-01 | 14 | 2018-02-01 | 0 | -14
INDIGO Tranche 1 | 2017 | St Leu | 84 | 2018-02-15 | 22 | 2018-02-15 | 0 | -22
Bras de la Plaine | 2016 | Entre-Deux | 18 | 2018-06-01 | 16 | 2018-06-01 | 0 | -16
Dakota | 2017 | Tampon | 26 | 2018-07-01 | 16 | 2018-07-01 | 0 | -16
Les Fourragères (Odyssée) | 2017 | Avirons | 21 | 2018-07-01 | 16 | 2018-07-01 | 0 | -16
Bellevue A-B-C | 2018 | Tampon | 128 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
Canal Lilis | 2018 | St Joseph | 23 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
La Cure | 2018 | St Joseph | 30 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
Poinsétias | 2018 | Entre-Deux | 34 | 2018-10-15 | 12 | 2018-11-15 | 1 | -11
Bras Moutons | 2017 | St Leu | 19 | 2019-01-15 | 18 | 2019-02-15 | 1 | -17
BRAS CANOT | 2019 | St Paul | 0 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
BY 100 | 2019 | Tampon | 78 | 2019-02-01 | 24 | 2019-02-01 | 0 | -24
Galien | 2018 | St Philippe | 19 | 2019-02-01 | 14 | 2019-02-01 | 0 | -14
Jamalac | 2019 | St Pierre | 50 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA APAYA | 2019 | St Leu | 49 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA EPERON | 2019 | St Paul | 47 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA PISCINE | 2019 | St Louis | 0 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
VEFA TRISCOTTE | 2019 | St Louis | 0 | 2019-02-01 | 16 | 2019-02-01 | 0 | -16
Arizona | 2019 | Tampon | 29 | 2019-03-15 | 18 | 2019-04-15 | 1 | -17
VEFA ANTARES | 2019 | Tampon | 43 | 2019-03-15 | 16 | 2019-04-15 | 1 | -15
VEFA ELISA | 2019 | Tampon | 40 | 2019-03-15 | 16 | 2019-04-15 | 1 | -15
VEFA LES SERINS | 2018 | St Louis | 38 | 2019-03-15 | 16 | 2019-04-15 | 1 | -15
INDIGO LLS | 2018 | St Leu | 22 | 2019-07-01 | 16 | 2019-07-01 | 0 | -16
INDIGO LLTS | 2018 | St Leu | 34 | 2019-07-01 | 16 | 2019-07-01 | 0 | -16
Casabianca | 2019 | Entre-Deux | 16 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Chapelle | 2019 | Tampon | 38 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Chemin Galet 1 | 2019 | St Joseph | 30 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Chemin Galet 2 | 2019 | St Joseph | 32 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
La Cure 2 | 2019 | St Joseph | 18 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Le Choka Bleu | 2019 | St Joseph | 26 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Les Orchidées | 2019 | Tampon | 83 | 2019-10-15 | 12 | 2019-11-15 | 1 | -11
Terrain Michel CV | 2019 | St Joseph | 19 | 2019-12-15 | 14 | 2020-01-15 | 1 | -13
VEFA Galabert | 2019 | St Paul | 48 | 2020-01-15 | 16 | 2020-01-15 | 0 | -16
3 MARES | 2019 | Tampon | 60 | 2020-03-15 | 18 | 2020-04-15 | 1 | -17
CESARIA | 2019 | Tampon | 37 | 2020-03-15 | 16 | 2020-04-15 | 1 | -15
Chataigners | 2019 | Tampon | 0 | 2020-03-15 | 18 | 2020-04-15 | 1 | -17
Opale (ILOT 9) | 2018 | Etang-Salé | 18 | 2020-05-01 |  |  | #NUM! | #NUM!
CANNELLE (BOIS DE NEFLES) | 2018 | Etang-Salé | 30 |  |  |  | 0 | 0
CAPRICORNE | 2017 | St Louis | 29 |  | 18 | 0 | 0 | -18
Chemin EDF | 2019 | St Paul | 40 |  | 18 | 1900-01-30 | 0 | -18
EO 516 | 2018 | St Paul |  |  |  |  | 0 | 0
PAPYRUS (DESCHENEZ) | 2018 | Etang-Salé | 30 |  |  |  | 0 | 0
SAFER | 2018 | Trois Bassins | 60 |  |  |  | 0 | 0
TURPIN LES COCOS | 2018 | St Louis | 32 |  |  |  | 0 | 0
Formulas:
Délai chantier réel = DATEDIF([OS démarrage],[Date inauguration / livraison],"M")
Date inauguration / livraison = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage]),DAY([OS démarrage])+15)
Date inauguration / livraison = [OS démarrage]