## Feuil4
OPERATION | COMMUNE | BASSIN | Prog | N | RO | Avancement | Phase
Avenue Raymond Barre | Etang-Salé | CIVIS | 2012 | 14 | FHO | GPA | Tvx
Desiré 2 | Petite-Ile | CIVIS | 2012 | 7 | YFR | GPA | Tvx
Sceau de Salomon | Tampon | CA SUD | 2012 | 84 | SFE | GPA | Tvx
Alamandas | Tampon | CA SUD | 2012 | 75 | SGM | Tvx | Tvx
Aubépines | Tampon | CA SUD | 2012 | 17 | FMA | Tvx | Tvx
Bouton d'Or (Tampon 15e km) | Tampon | CA SUD | 2012 | 65 | MFL | Tvx | Tvx | Somme de N | Étiquettes de colonnes
La Chaloupe (CH 578) | St Leu | TCO | 2012 | 10 | YFR | Tvx | Tvx | RO | Etudes | Tvx | Total général
Laurency | St Leu | TCO | 2012 | 22 | SFE | Tvx | Tvx | AGA | 54 | 27 | 81
Le Cap (BH 228) | St Leu | TCO | 2012 | 24 | YFR | Tvx | Tvx | FHO | 165 | 68 | 233
Les Mimosas (Philidor Techer) | Tampon | CA SUD | 2012 | 40 | FHO | Tvx | Tvx | FMA | 195 | 83 | 278
Poker d'As | Tampon | CA SUD | 2012 | 42 | FMA | Tvx | Tvx | JMO | 186 |  | 186
Josepha Fontaine | St Joseph | CA SUD | 2013 | 15 | FHO | AO | Etudes | MFL | 163 | 109 | 272
RPA Chaloupe | St Leu | TCO | 2013 | 14 | FMA | AO | Etudes | SFE | 67 | 234 | 301
Palissandre | Tampon | CA SUD | 2013 | 29 | JMO | APD | Etudes | SGM |  | 75 | 75
Barrage | St Paul | TCO | 2013 | 110 | FMA | Attrib | Etudes | YFR | 85 | 129 | 214
Amaryllis | Tampon | CA SUD | 2013 | 9 | AGA | Tvx | Tvx | Total général | 915 | 725 | 1640
FANFAN | Trois Bassins | TCO | 2013 | 24 | FMA | Tvx | Tvx
Parc à Moutons | St Joseph | CA SUD | 2013 | 34 | YFR | Tvx | Tvx
PIVET-VELIN | Tampon | CA SUD | 2013 | 54 | YFR | Tvx | Tvx |  | Etudes | Travaux | Total
Poker d'As 2 | Tampon | CA SUD | 2013 | 44 | MFL | Tvx | Tvx |  | 915 | 725 | 1640
Rue de l'Eglise | Entre-Deux | CA SUD | 2013 | 18 | AGA | Tvx | Tvx
Takamaka | St Philippe | CA SUD | 2013 | 14 | FHO | Tvx | Tvx
Tamariniers | St Leu | TCO | 2013 | 81 | SFE | Tvx | Tvx
AX 18 | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | 9 | SFE | AO | Etudes
Verveine des Indes | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | 16 | YFR | AO | Etudes
FAHAM | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | 30 | MFL | AO | Etudes
Fleurs Jaunes | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | 30 | FHO | AO | Etudes
VEFA Petunias | Tampon | CA SUD | 2014 | 50 | YFR | DCE | Etudes
VEFA 10e km RAMDIALE | Tampon | CA SUD | 2014 | 32 | MFL | PC | Etudes
VEFA CAP OUEST | St Leu | TCO | 2014 | 32 | FMA | PC | Etudes
Manapany | St Joseph | CA SUD | 2014 | 21 | FHO | PRO | Etudes
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | Tampon | CA SUD | 2014 | 47 | SFE | Tvx | Tvx
CD 61 Rue Bertaut | Tampon | CA SUD | 2015 | 89 | JMO | APD | Etudes |  | RO | Total général
HE 168 | St Louis | CIVIS | 2015 | 58 | SFE | APD | Etudes |  | AGA | 81
Ilot 6.2 | Etang-Salé | CIVIS | 2015 | 18 | JMO | APD | Etudes |  | FHO | 233
La Plaine St Paul | St Paul | TCO | 2015 | 18 | JMO | APD | Etudes |  | FMA | 278
Lacaussade 3 | St Joseph | CA SUD | 2015 | 20 | JMO | APD | Etudes |  | JMO | 186
Terrain Michel CV | St Joseph | CA SUD | 2015 | 19 | YFR | APD | Etudes |  | MFL | 272
VEFA DRAGONS | St Paul | TCO | 2015 | 25 | FHO | ESQ | Etudes |  | SFE | 301
Bras Moutons | St Leu | TCO | 2015 | 19 | AGA | PC | Etudes |  | SGM | 75
RPA mixte St Philippe | St Philippe | CA SUD | 2015 | 19 | FHO | PC | Etudes |  | YFR | 214
VEFA AJP HandyHome | Avirons | CIVIS | 2015 | 23 | MFL | PC | Etudes |  | Total général | 1640
VEFA BUTOR | St Joseph | CA SUD | 2015 | 55 | FHO | PC | Etudes
Bac Rouge | St Paul | TCO | 2016 | 12 | JMO | ESQ | Etudes
BY 100 | Tampon | CA SUD | 2016 | 78 | MFL | ESQ | Etudes
Chemin EDF | St Paul | TCO | 2016 | 39 | FMA | ESQ | Etudes
RPA Clinifutur | St Joseph | CA SUD | 2016 | 35 | AGA | Prosp | Etudes
1640
[9 empty] | RO | Etudes
[9 empty] | AGA | 54
[9 empty] | FHO | 165
[9 empty] | FMA | 195
| Étiquettes de colonnes | [7 empty] | JMO | 186
| Etudes |  | Tvx |  | Total Nombre de N | Total Somme de N |  |  | MFL | 163
Étiquettes de lignes | Nombre de N | Somme de N | Nombre de N | Somme de N |  |  |  |  | SFE | 67
AGA | 2 | 54 | 2 | 27 | 4 | 81 |  |  | SGM | 0
FHO | 6 | 165 | 3 | 68 | 9 | 233 |  |  | YFR | 85
FMA | 4 | 195 | 3 | 83 | 7 | 278
JMO | 6 | 186 |  |  | 6 | 186
MFL | 4 | 163 | 2 | 109 | 6 | 272
SFE | 2 | 67 | 4 | 234 | 6 | 301
SGM |  |  | 1 | 75 | 1 | 75
YFR | 3 | 85 | 5 | 129 | 8 | 214 |  |  | RO | Tvx
Total général | 27 | 915 | 20 | 725 | 47 | 1640 |  |  | AGA | 27
[9 empty] | FHO | 68
[9 empty] | FMA | 83
[9 empty] | JMO | 0
[9 empty] | MFL | 109
[9 empty] | SFE | 234
[9 empty] | SGM | 75
[9 empty] | YFR | 129
[10 empty] | Etudes |  |  | Tvx |  |  |  | Total
[10 empty] | N | Lgt | % | N | Lgt | % | N | Lgt
[9 empty] | JMO | 6 | 186 | 100% |  |  | 0% | 6 | 186
[9 empty] | FHO | 6 | 165 | 70.82% | 3 | 68 | 29.18% | 9 | 233
[9 empty] | FMA | 4 | 195 | 70.14% | 3 | 83 | 29.86% | 7 | 278
[9 empty] | AGA | 2 | 54 | 66.67% | 2 | 27 | 33.33% | 4 | 81
[9 empty] | MFL | 4 | 163 | 59.93% | 2 | 109 | 40.07% | 6 | 272
[9 empty] | YFR | 3 | 85 | 39.72% | 5 | 129 | 60.28% | 8 | 214
[9 empty] | SFE | 2 | 67 | 22.26% | 4 | 234 | 77.74% | 6 | 301
[9 empty] | SGM |  |  | 0% | 1 | 75 | 100% | 1 | 75
[9 empty] | Total général | 27 | 915 |  | 20 | 725 |  | 47 | 1640

## Evolution LBU
Étiquettes de colonnes
| Somme de N | [9 empty] | Somme de DEFISC 2 | [9 empty] | Somme de LBU y/c CAF | [9 empty] | Total Somme de N | Total Somme de DEFISC 2 | Total Somme de LBU y/c CAF
Étiquettes de lignes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
LLS |  | 98 | 113 | 162 | 9 | 66 | 60 | 84 | 95 | 31 |  | 5289124 | 4737402.38 | 10096452 | 614225 | 3921187.3935 | 3148469.14 |  | 0 |  |  | 1013985 | 1112 | 4 | 85500 | 656000 | 520707 | 760263 | 150000 | 274678.2727 | 718 | 27806859.9135 | 3462249.2727
LLTS | 57 | 36 | 287 | 241 | 178 | 142 | 235 | 359 | 565 | 115 | 0 | 1193548 | 13668539.29 | 11551449.58 | 8769394.53 | 5825524.79 | 10542556.7306 | 4495343 | 2453047 |  | 2721633 | 1141527 | 4403414 | 5332831 | 3960280 | 2856000 | 4300000 | 7029500 | 9751494 | 1000000 | 2215 | 58499402.9206 | 42496679
Total général | 57 | 134 | 400 | 403 | 187 | 208 | 295 | 443 | 660 | 146 | 0 | 6482672 | 18405941.67 | 21647901.58 | 9383619.53 | 9746712.1835 | 13691025.8706 | 4495343 | 2453047 |  | 2721633 | 2155512 | 4404526 | 5332835 | 4045780 | 3512000 | 4820707 | 7789763 | 9901494 | 1274678.2727 | 2933 | 86306262.8341 | 45958928.2727
| LBU / lgt | Moyenne LBU / an | DEFISC / lgt | Moyenne DEFISC / an | LBU + DEFISC / lgt | Moyenne LBU + DEFISC / lgt | N lgt | LBU | DEFISC | Moyenne / an | TOTAL | TOTAL CUMULE
2010 | 47747.9474 | 15669.5971 | 0 | 29425.9335 | 47747.9474 |  | 57 | 2721633 | 0 | 7984309.7533 | 2721633 | 2721633
2011 | 16085.9104 | 15669.5971 | 48378.1493 | 29425.9335 | 64464.0597 |  | 134 | 2155512 | 6482672 | 7984309.7533 | 8638184 | 8638184
2012 | 11011.315 | 15669.5971 | 46014.8542 | 29425.9335 | 57026.1692 |  | 400 | 4404526 | 18405941.67 | 7984309.7533 | 22810467.67 | 31448651.67
2013 | 13232.8412 | 15669.5971 | 53716.8774 | 29425.9335 | 66949.7186 |  | 403 | 5332835 | 21647901.58 | 7984309.7533 | 26980736.58 | 58429388.25
2014 | 21635.1872 | 15669.5971 | 50179.7836 | 29425.9335 | 71814.9707 |  | 187 | 4045780 | 9383619.53 | 7984309.7533 | 13429399.53 | 71858787.78
2015 | 16884.6154 | 15669.5971 | 46859.1932 | 29425.9335 | 63743.8086 |  | 208 | 3512000 | 9746712.1835 | 7984309.7533 | 13258712.1835 | 85117499.9635
2016 | 16341.3797 | 15669.5971 | 46410.2572 | 29425.9335 | 62751.6368 |  | 295 | 4820707 | 13691025.8706 | 7984309.7533 | 18511732.8706 | 103629232.8341
2017 | 17584.1151 | 15669.5971 | 10147.5011 | 29425.9335 | 27731.6163 |  | 443 | 7789763 | 4495343 | 7984309.7533 | 12285106 | 115914338.8341
2018 | 15002.2636 | 15669.5971 | 3716.7379 | 29425.9335 | 18719.0015 |  | 660 | 9901494 | 2453047 | 7984309.7533 | 12354541 | 128268879.8341
2019 | 8730.6731 | 15669.5971 | 0 | 29425.9335 | 8730.6731 |  | 146 | 1274678.2727 | 0 | 7984309.7533 | 1274678.2727 | 129543558.1067
[7 empty] | 2933 | 45958928.2727 | 86306262.8341
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## Fonds propres
Prog | Somme de PRP GLOBAL | Somme de DEFISC 2 | Somme de FONDS PROPRES FRAFU | Somme de FONDS PROPRES CONSTRUCTION | % PRP
2010 | 11327899.6582 | 0 |  | 72193 | 0.6373%
2011 | 25699414.016 | 6482672 |  | 253357.88 | 0.9859%
2012 | 67647116.8572 | 18405941.67 |  | 1939299.0887 | 2.867%
2013 | 80121717.9867 | 21647901.58 |  | 2682257.3922 | 3.348%
2014 | 33964835.7424 | 9383619.53 |  | 753806.57 | 2.219%
2015 | 33019368.4566 | 9746712.1835 |  | 287529.7493 | 0.8708%
2016 | 44675468.7793 | 13691025.8706 |  | 0 | 0%
2017 | 101931779.6899 | 4495343 |  | 640000 | 0.6279%
2018 | 51549343.8626 | 2453047 |  | 698485.19 | 1.355%
2019 | 18342054.5772 |  |  | 0
(vide)
Total général | 468278999.626 | 86306262.8341 |  | 7326928.8703

## Répartition bassin total
Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | (vide) | Total général
Somme de N
CA SUD | 77 | 323 | 188 |  | 118 | 114 | 214 | 367 | 564 | 389 |  | 2354
CIVIS | 23 | 21 |  | 57 | 55 | 76 | 81 | 370 | 88 |  |  | 771
TCO | 34 | 56 | 215 |  | 14 | 18 |  | 198 | 223 |  |  | 758
(vide)
Somme de LBU y/c CAF
CA SUD | 755000 | 2849933 | 2292833 |  | 2760280 | 2120000 | 3385000 | 3860190 | 2350000 | 1274678.2727 |  | 21647914.2727
CIVIS | 239587 | 337593 |  | 2721633 | 1005500 | 1032000 | 1435707 | 4829260 | 3340494 |  |  | 14941774
TCO | 1160925 | 1217000 | 3040002 |  | 280000 | 360000 |  | 3322263 | 4211000 |  |  | 13591190
(vide)
Total Somme de N | 134 | 400 | 403 | 57 | 187 | 208 | 295 | 935 | 875 | 389 |  | 3883
Total Somme de LBU y/c CAF | 2155512 | 4404526 | 5332835 | 2721633 | 4045780 | 3512000 | 4820707 | 12011713 | 9901494 | 1274678.2727 |  | 50180878.2727
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| CA SUD | 77 | 323 | 188 | 118 | 114 | 214 | 367 | 564 | 389
| CIVIS | 23 | 21 | 0 | 55 | 76 | 81 | 370 | 88 | 0
| TCO | 34 | 56 | 215 | 14 | 18 | 0 | 198 | 223 | 0
|  | 134 | 400 | 403 | 187 | 208 | 295 | 935 | 875 | 389
Intention de programmation 2017
|  | TOTAL | LLS | LLTS
| CA SUD | 2011: 206; 2012: 0; 2013: 206; 2014: 27.73%
| CIVIS | 2011: 339; 2012: 29; 2013: 310; 2014: 45.63%
| TCO | 2011: 198; 2012: 55; 2013: 143; 2014: 26.65%
|  | 743 | 84 | 659
|  |  | 11.31% | 88.69%
Étiquettes de lignes | Somme de LLS | 2011: Somme de LLTS
CA SUD | 363 | 2011: 1372
2011 | 71 | 2011: 6
2012 | 113 | 2011: 210
2013 | 98 | 2011: 90
2014 |  | 2011: 118
2015 | 20 | 2011: 94
2016 | 30 | 2011: 184
2017 |  | 2011: 206
2018 |  | 2011: 349
2019 | 31 | 2011: 115
CIVIS | 137 | 2011: 603
2010 |  | 2011: 57
2011 | 23
2012 |  | 2011: 21
2014 | 9 | 2011: 46
2015 | 46 | 2011: 30
2016 | 30 | 2011: 51
2017 | 29 | 2011: 310
2018 |  | 2011: 88
TCO | 145 | 2011: 661
2011 | 4 | 2011: 30
2012 |  | 2011: 56
2013 | 64 | 2011: 151
2014 |  | 2011: 14
2015 |  | 2011: 18
2017 | 55 | 2011: 143
2018 | 22 | 2011: 249
(vide)
(vide)
Total général | 645 | 2011: 2636

## SYNTHESE
MISES EN CHANTIER & LIVRAISONS
| Mises en chantier | Avancement | Livraisons | Avancement
2011 | 127 | 127 | 0 | 0
2012 | 64 | 64 | 0 | 0
2013 | 400 | 400 | 70 | 70
2014 | 278 | 278 | 226 | 226
2015 | 222 | 222 | 181 | 181
2016 | 48 | 48 | 244 | 244
2017 | 1023 | 211 | 345 | 24
2018 | 329 | 0 | 513 | 0
2019 | 0 | 0 | 661 | 0
2020 | 48 | 0 | 244 | 0
| 2539 | 1350 | 2484 | 745
TAILLE DES OPERATIONS LLS / LLTS (Hors Rehab & PLS)
TAILLE | Nbre opération | Logements
0-19 | 30 | 367
20-39 | 45 | 996
40-59 | 20 | 902
>60 | 9 | 668
| 104 | 2933
COUT DU FONCIER PAR ANNEE DE PROGRAMMATION & PAR LOGEMENT
Prog | € / lgt
2010 | 22486.427
2011 | 20668.4571
2012 | 13425.0975
2013 | 13305.6228
2014 | 16432.3369
2015 | 13379.8558
2016 | 14882.8339
2017 | 14254.0078
2018 | 1706.3381
2019 | 3653.4247
EVOLUTION DE LA PROGRAMMATION PAR BASSIN
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
CA SUD | 0 | 77 | 323 | 188 | 118 | 114 | 214 | 106 | 349 | 146
CIVIS | 57 | 23 | 21 | 0 | 55 | 76 | 81 | 139 | 88 | 0
TCO | 0 | 34 | 56 | 215 | 14 | 18 | 0 | 198 | 223 | 0
| 57 | 134 | 400 | 403 | 187 | 208 | 295 | 443 | 660 | 146
EVOLUTION DE LA LBU
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Moyenne
CA SUD | 0 | 9805.1948 | 8823.322 | 12195.9202 | 23392.2034 | 18596.4912 | 15817.757 | 19245.283 | 6733.5244 | 8730.6731 | 12127.0485
CIVIS | 47747.9474 | 10416.8261 | 16075.8571 | 0 | 18281.8182 | 13578.9474 | 17724.7778 | 17464.0288 | 37960.1591 | 0 | 23222.2481
TCO | 0 | 34144.8529 | 21732.1429 | 14139.5442 | 20000 | 20000 | 0 | 16779.1061 | 18883.4081 | 0 | 17930.3298
| 47747.9474 | 16085.9104 | 11011.315 | 13232.8412 | 21635.1872 | 16884.6154 | 16341.3797 | 17584.1151 | 15002.2636 | 8730.6731 | 15669.5971 | 10

## Données initiales
OPERATION | COMMUNE | BASSIN | Prog | CODE | RO | ASSISTANTE | AVANCEMENT | CONTRÔLE DEAL | PARCELLE | FONCIER | Propriétaire | Notaire Terrain | Signature Acte | S TERRAIN | PRIX TERRAIN BRUT | PRIX TERRAIN AMENAGE | PRIX BRUT / LGT | PRIX m² terrain brut | PRIX m² terrain aménagé | PRIX m² SF | PRIX AMENAGE/ LGT | M² TERRAIN / LGT | S EMPRISE | DENSITE | ZONAGE | Altitude | Pente | TYPE | N | LLS | LLTS | SF | SF priorisée | SF / lgt | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | S espaces verts collectifs | S ANC | Emprise ANC | N niveaux lgt y/c RDC | Lots | Notation | Fiche Présentation | Pkgs couverts | Revue de Projet | Archi conseil DEAL | CA | Présentation APS | Etude Sol | SPS | CT | OPC | PC | Constat 1 | Constat 2 | Constat 3 | DROC | DO | Convention FT | Convention EDF | Convention SIDELEC | Arrangeur | Ct réservation | Fin délai réservation | Statuts | K Bis | Structure | Convention CAF | Arrêté LBU | Transmission à DAF | Accord SIEG | Envoi dossier complet à arrangeur | Date Dépôt DRFIP | Date Agrément | Transmission à DAF | Dde édition prêt | Contrat de prêt | Limite validité Ct prêt | Transmission Ct Prêt à DAF | Début préfinancement | Fin préfinancement | 1e échéance prêt | PROBLEME | Dde dossier Ass | Transmission garanties à CDC | Date Dde G CG | Date Commission CG | Date Retour G CG | Transmission à DAF | Date Dde G CM | Date DCM | Date Retour G CM | Transmission à DAF | Date Dde G EPCI | Date prév Conseil EPCI | Date Retour EPCI | Transmission à DAF | Date Dde G CR | Date prév Commission CR | Date retour CR | Transmission à DAF | Notaire VEFA | Prévisionnel Hono totaux | Prévisionnel Hono signature | Pièces envoyées | Projet VEFA Notaire | Transmission Projet VEFA à assistant juridique | Assistant juridique | Transmission Projet VEFA à arrangeur | Calendrier appel de fonds | CAO | PC purgé | Attestation non recours Mairie + certificat d'affichage + TA | DROC | DO | GFA | Signature VEFA / Placement defisc | Scan VEFA | Transmission VEFA à DAF | PRIX VEFA HT | Date limite d'utilisation des fonds | AF FONDATIONS | ACHEVEMENT LIM VEFA | Planning signé | Echantillons | Logement témoin | OS démarrage | ANNE DEMARRAGE | Délai chantier initial | Délai chantier initial L | Délai chantier réel | Délai inauguration | Mois de retard réception | Retard loyers | Loyer mensuel | Perte loyer | Transmission Fiche Pgr GL | Visites pré-livraison / M-1 | Vérifications techniques Patrimoine | Date réception entreprises | DATE LIMITE DAT | PV réception signés | Date transmission clés Patrimoine | Transmission contrats d'entretien | DAT | Transmission dossier H2 à GL | Date RDC GL | Date inauguration / livraison | Année Inauguration | CAL | POINT AVANCEMENT AU 27/09/16 | Résiliations marchés | RFCT | DGD | DOE | Attestation conformité Mairie | Clôture DO | Fin GPA | RDV pré-clôture avec RO | Transmission budget pré-clôture DAF | RDV clôture avec RO | Transmission budget DAF | Avenant global | RDV RO DDAD | DDA définitif | Baux | Transmission patrimoine | Archivage | Priorisation | PRP TTC | PRP TTC | ECART PRP | PRP /m² SF | PRP / lgt | BE | BE PRIORISE | ECART BE | % BE / PRP | Tx rétrocession | DEFISC | DEFISC | DEFISC / lgt | ECART DEFISC | PRÊT | PRÊT | FONCIER | CONSTRUCTION | ECART PRÊT | PRÊT / lgt | PRÊT 1 % | LBU y/c CAF | LBU | CAF | % LBU / PRP | PHBB | AUTRES SUBVENTIONS | ECART LBU y/c CAF | LBU / lgt | LBU+Défisc/lgt | ECART LBU/lgt | Loyer max | Loyer d'équilibre | PRP FRAFU hors TVA résiduelle | FRAFU | AIDES ETAT / lgt | SUBVENTION COLLECTIVITE FRAFU | AIDES PUBLIQUES / lgt | % AIDES PUBLIQUES | CESSION FONCIERE | FONDS PROPRES FRAFU | FONDS PROPRES CONSTRUCTION | PRP GLOBAL | HONORAIRES | CUMUL | NH PROG | 10% | OS ESQ | RECEPTION PREVUE ESQ | RECEPTION ESQ | ECART RECEPTION ESQ | VALIDATION ESQ | DUREE VALIDATION ESQ | ECART VALIDATION ESQ | DUREE PHASE ESQ | OS APS | ECART LANCEMENT APS | RECEPTION PREVUE APS | RECEPTION APS | ECART RECEPTION APS | VALIDATION APS | DUREE VALIDATION APS | ECART VALIDATION APS | DUREE PHASE APS | NH APS | 5% | RECEPTION PC | DEPOT PC | NH PC | 10% | OS APD | ECART LANCEMENT APD | RECEPTION PREVUE APD | RECEPTION APD | ECART RECEPTION APD | VALIDATION APD | DUREE VALIDATION APD | ECART VALIDATION APD | DUREE PHASE APD | NH APD | 10% | OS PRO | ECART LANCEMENT PRO | RECEPTION PREVUE PRO | RECEPTION PRO | ECART RECEPTION PRO | VALIDATION PRO | DUREE VALIDATION PRO | ECART VALIDATION PRO | DUREE PHASE PRO | NH PRO | 15% | OS DCE | ECART LANCEMENT DCE | RECEPTION PREVUE DCE | RECEPTION DCE | ECART RECEPTION DCE | LANCEMENT PREVU AO | LANCEMENT AO | ECART LANCEMENT AO | DUREE DCE | CAO | DUREE CAO | ECART CAO | DUREE ETUDES NORMALES (mois) | ECART ETUDES (mois) prévisionnel | NH VEFA | 5% | NH OS | 10% | NH Fondations | 5% | NH R+1 | 5%
DESIRE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0099 | FHO | RTA | patrimoine | oui |  | rétrocession voirie Mairie vente des lots : attestation de non opposition à conformité reçu dossier en préparation chez notaire pour signature SICA |  |  |  | 9556 | 407560.68 | 222180 | 15094.84 | 42.6497 | 23.2503 | 100.5135 | 8228.8889 | 353.9259 |  | 23.13% | UC |  |  | LLTS | 27 |  | 27 | 2110.92 | 2210.45 | 81.8685 |  | 22% | 30% | 30% | 19% | 1400 |  | 0% | 3 | 4 |  |  | non |  |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | SO | SO |  | SO | SO | SO |  | 2010-11-09 | [11 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [34 empty] | SO |  |  | SO | SO |  |  | ok | ok | ok | 2011-06-27 | 2011 | 15 | 16 | 24 | 24 | 9 | 8 | 11101 | 99909 | ok | 2013-05-30 | sem 03/06/13 | 2013-07-09 |  | ok |  |  | 2013-11-28 |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2013 |  |  | Lot Charpente : BCCM par CMOI Lot Peinture/Sol : RSOP par Corail Lot Etanchéité : RVD par Corail Lot ECS : Sunzil par Gaia Soit 4 lots / 14 lots = 28 % | [5 empty] | 2014-07-09 | ok |  | 2014-10-14 | attente doc signé | SO |  | SO |  | 2015-04-20 | 2016-02-24 |  | 3574937 | 3574937 | 0 | 1693.5445 | 132405.0741 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306000 | 2306000 | 511146 | 1794854 | 0 | 85407.4074 |  | 1362028 | 1267528 | 94500 | 35.46% |  |  | 0 | 46945.4815 |  | 0 |  |  | 1734704.6582 | 660000 | 71389.9259 | 767026.9597 | 99798.3318 | 52.96% | 222180 |  | 1409 | 5309641.6582 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 8.0667 | -8.0667
VEFA LLS Les Rosiers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  | SAR | patrimoine | [6 empty] | 5169 | 908948 | 908948 | 15149.1333 | 175.846 | 175.846 | 163.8713 | 15149.1333 | 86.15 |  | 107.3% | UB |  |  | LLS | 51 | 51 |  | 4837.36 | 4837.36 | 94.8502 | [5 empty] | 900 | 0 | 0% |  |  |  |  | oui | 2011-02-09 |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 11 |  | 2011-06-28 | 2015-11-09 | [10 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | BARET/GILLOT | [14 empty] | ok |  |  |  | SO |  |  | ok | ok | 2013-05-14 | 2011-12-21 | 2011 | 22 | 23 | 22 | 25 | 0 | 2 | 30568 | 0 | ok | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-10-21 |  | ok |  |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014 | [8 empty] | 2014-10-21 | 14/10/14 DPR | ok |  |  |  |  | 2015-04-27 |  |  |  |  | 9522775 | 9522775 | 0 | 1968.5893 | 186721.0784 |  |  | 0 | 0% |  | 2932668 | 2932668 | 57503.2941 | 0 | 6290107 | 6290107 | 1887032 | 4403075 | 0 | 123335.4314 | 0 | 300000 | 300000 |  | 3.15% |  | 0 | 0 | 5882.3529 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 63385.6471 | 0 | 63385.6471 | 33.95% |  |  | 0 | 9522775 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
VEFA LLTS Les Rosiers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0124 |  | SAR | patrimoine | [17 empty] | UB |  |  | LLTS | 6 |  | 6 | 470.86 | 470.86 | 78.4767 | [6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | oui | 2011-02-09 |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 11 |  | 2011-07-06 | 2015-11-09 | [10 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [34 empty] | ok |  |  |  | SO |  |  | ok | ok | 2013-05-14 | 2011-12-21 | 2011 | 22 | 23 | 22 | 25 | 0 | 2 | 2502 | 0 | ok | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-10-21 |  | ok |  |  | 2013-12-03 |  | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014 | [8 empty] | 2014-10-21 | 14/10/14 DPR | ok |  |  |  |  | 2015-04-27 |  |  |  |  | 926283 | 926283 | 0 | 1967.2153 | 154380.5 |  |  | 0 | 0% |  | 340124 | 340124 | 56687.3333 | 0 | 486159 | 486159 | 145848 | 340311 | 0 | 81026.5 | 0 | 100000 | 100000 |  | 10.8% |  | 0 | 0 | 16666.6667 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 73354 | 0 | 73354 | 47.52% |  |  | 0 | 926283 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
VEFA Oiseaux du Paradis | St Pierre | CIVIS | 2011 | PRLC 0123 | NBL | KGI | patrimoine | [6 empty] | 4531 | 799078 | 799078 | 34742.5217 | 176.358 | 176.358 | 416.9509 | 34742.5217 | 197 |  | 42.3% | U3 |  |  | LLS | 23 | 23 |  | 1916.48 | 1916.48 | 83.3252 | [7 empty] | 0% | 2.5 |  |  |  | non | 2011-03-08 |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 12 |  | 2011-07-06 | [11 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | QUINOT | [14 empty] | ok |  |  |  | SO |  |  | ok | ok | ok | 2011-12-21 | 2011 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 12116 | 24232 | ok | 19 et 26/04/13 | 2013-06-25 | 2013-07-18 |  | ok |  |  | 2013-07-15 |  | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013 | [8 empty] | 2014-07-18 | ok |  |  | 25/09/2014 : à détailler plus | ok |  | 2016-10-21 |  |  |  |  | 4024614 | 4024614 | 0 | 2100.0031 | 174983.2174 | 3671820 |  | -3671820 | 93.15% |  | 1191366 | 1191366 | 51798.5217 | 0 | 2593661 | 2593661 | 592565 | 2001096 | 0 | 112767.8696 | 0 | 239587 | 239587 |  | 5.953% |  | 0 | 0 | 10416.8261 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 62215.3478 | 0 | 62215.3478 | 35.56% |  |  | 0 | 4024614 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
VEFA Les Pechers | Tampon | CA SUD | 2011 | PRLC 0105 | FMA | SRI | patrimoine | [6 empty] | 3280 | 700000 | 700000 | 35000 | 213.4146 | 213.4146 | 409.9921 | 35000 | 164 |  | 52.05% | UC |  |  | LLS | 20 | 20 |  | 1707.35 | 1707.35 | 85.3675 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 461.7 | x | #VALUE! | 2 |  |  |  |  | 2011-02-09 |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 4 |  | 2011-06-28 | [11 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | BELLANGER | [14 empty] | ok |  |  |  | SO |  |  | ok | ok | 2013-04-01 | 2011-12-22 | 2011 | 15 | 16 | 19 | 20 | 4 | 4 | 10566 | 42264 | ok | sem 03/07/13 | sem 10/06/13 | 2013-08-14 |  | ok |  |  | 2013-06-04 |  | 2013-08-22 | 2013-09-12 | 2013 | [8 empty] | 2014-08-14 | 13/10/14 DPR | ok | ok | 2014-10-20 | ok |  | 2015-06-23 |  |  |  |  | 3732556 | 3732556 | 0 | 2186.1692 | 186627.8 | 3491780 |  | -3491780 | 95.51% |  | 1090090 | 1090090 | 54504.5 | 0 | 2287466 | 2287466 | 616923 | 1670543 | 0 | 114373.3 | 0 | 355000 | 355000 |  | 9.511% |  | 0 | 0 | 17750 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 72254.5 | 0 | 72254.5 | 38.72% |  |  | 0 | 3732556 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
P'titCanal LLTS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  | MLO | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune transmettre DOE à Commune | [17 empty] | LLTS | 16 |  | 16 | 1432.77 | 1432.77 | 89.5481 | [8 empty] | 2.5 |  |  |  | oui | 2011-02-09 |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 5 |  | 2011-06-28 | 2015-10-14 | [10 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [34 empty] | ok |  |  |  | SO |  |  | ok | ok | 2013-02-28 | 2012-02-01 | 2012 | 13 | 14 | 24 | 24 | 11 | 10 | 7110 | 78210 | ok | 2013-08-27 | 2013-10-29 | 2014-02-18 |  | ok |  |  | 2014-02-19 |  | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014 |  |  | ? |  |  |  | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 | ok |  | 2015-10-14 |  |  |  |  | 2817333 | 2817333 | 0 | 1966.354 | 176083.3125 |  |  | 0 | 0% |  | 853424 | 853424 | 53339 | 0 | 1530227 | 1530227 | 304961 | 1225266 | 0 | 95639.1875 | 0 | 421063 | 380000 |  | 13.49% |  | 53682 | -41063 | 23750 |  | -2566.4375 |  |  | 0 | 0 | 77089 | 0 | 77089 | 46.17% | 145958 |  | 0 | 2817333 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
P'titCanal LLS | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0094 |  | MLO | patrimoine |  |  | rétrocession voirie Mairie à faire / DA en attente validation par Commune transmettre DOE à Commune |  |  |  | 8131 | 227747.25 | 178042 | #REF! | 28.0097 | 21.8967 | #REF! | #REF! | #REF! | 1079 | #REF! | UC |  |  | LLS | 4 | 4 |  | 317.76 | 317.76 | 79.44 | [5 empty] | 2180 | 850 | 10.45% | 2.5 |  |  |  | oui | 2011-02-09 |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 5 |  | 2011-07-06 | 2015-10-14 | [10 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | LE GOFF | [14 empty] | ok |  |  |  | SO |  |  | ok | ok | 2013-02-28 | 2012-02-01 | 2012 | 13 | 14 | 24 | 24 | 11 | 10 | 2035 | 22385 | ok | 2013-08-27 | 2013-10-29 | 2014-02-18 |  | ok |  |  | 2014-02-19 |  | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014 |  |  | ? |  |  |  | 2014-05-28 |  | 2015-02-18 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-09 | ok |  | 2015-10-14 |  |  |  |  | 642137 | 642137 | 0 | 2020.8239 | 160534.25 |  |  | 0 | 0% |  | 75000 | 75000 | 18750 | 0 | 335412 | 335412 | 85556 | 249856 | 0 | 83853 | 100000 | 119398 | 119398 |  | 18.59% |  | 12327 | 0 | 29849.5 |  | 0 |  |  | 1087937.9071 | 400000 | 148599.5 | 474274.71 | 267168.1775 | 62.94% | 32084 |  | 0 | 1730074.9071 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
JULES VIENNE | Petite-Ile | CIVIS | 2010 | PRLC 0098 | FMA | SRI | patrimoine |  |  | vente des lots à faire : signature SICA en mai 2017 |  |  |  | 9462 | 874165.66 | 262890 | 29138.8553 | 92.387 | 27.7838 | 117.4644 | 8763 | 315.4 | 379.2 | 23.65% | UC |  |  | LLTS | 30 |  | 30 | 2238.04 | 2238.04 | 74.6013 |  | 17% | 37% | 33% | 13% | 1419.56 | 664 | 7.018% |  | 5 | [5 empty] | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | SO | SO |  | SO | SO | SO |  | 2010-11-09 | [11 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [34 empty] | SO |  |  | SO | SO |  |  | ok | ok | 2012-03-01 | 2012-02-06 | 2012 | 15 | 16 | 21 | 23 | 6 | 7 | 11928 | 71568 | ok | 2013-08-28 | 19 et 20/11/13 | 2013-11-23 |  | ok |  |  | 2014-01-30 |  | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 2014 |  |  | Lot Couverture : BCCM par GMF soit 1 lot sur 14 |  | ok | ok |  | 2016-11-23 | 2014-11-23 | ok |  | 2014-10-13 | 2014-10-16 |  |  | SO |  |  |  |  | 3911389 | 3911389 | 0 | 1747.685 | 130379.6333 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481000 | 2481000 | 486094 | 1994906 | 0 | 82700 |  | 1359605 | 1359605 |  | 34.76% |  |  | 0 | 45320.1667 |  | 0 |  |  | 2106869 | 550000 | 63653.5 | 1220907.393 | 104350.4131 | 54.39% | 262890 |  | 70784 | 6018258 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Lavoir | St Leu | TCO | 2011 | PRLC 0100 | YFR | NLE | patrimoine | [6 empty] | 2405 | 133800 | 120788 | 9557.1429 | 55.6341 | 50.2237 | 115 | 8627.7143 | 171.7857 |  | 43.67% | UC |  |  | LLTS | 14 |  | 14 | 1050.33 | 1050.33 | 75.0236 | [5 empty] | 600 | x | #VALUE! | 2 |  |  |  | oui | 2011-03-08 |  | 2011-09-30 | SO | [13 empty] | SO | SO |  | SO | SO | SO |  | 2011-12-07 | [11 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [34 empty] | SO |  |  | SO | SO |  |  | ok | ok | 2013-03-28 | 2012-03-02 | 2012 | 12 | 13 | 20 | 26 | 8 | 13 | 5964 | 47712 | ok | 2013-08-06 | 2013-08-19 | 2013-11-05 |  | ok | 2014-03-18 |  | 2013-12-19 |  | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014 |  |  | Lot GO : Dunite btp par CH2D Lot Métallerie : Sodure par Espace alu Soit 2 sur 14 lots = 14% |  |  |  | 2014-01-22 | ok | 2014-11-05 | ok |  | 2014-10-07 | 2014-10-13 |  |  | SO |  |  |  |  | 2230353.88 | 2230353.88 | 0 | 2123.4792 | 159310.9914 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285412 | 1285412 | 305730 | 979682 | 0 | 91815.1429 |  | 620464 | 620464 | 70000 | 27.82% |  | 1120 | 0 | 44318.8571 |  | 0 |  |  | 715424.2289 | 280000 | 64318.8571 | 259894.04 | 82882.7171 | 41.11% | 123324.497 |  | 253357.88 | 2945778.1089 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Laurency | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0101 | APU | SAR | GPA |  |  | rétrocession voirie Mairie lots à commercialisez vérifier avec notaire s'il faut afficher le PA modif notaire prépare cession de la CH 505 à M. RIVIERE |  |  |  | 6156.15 | 164070 | 163875 | 7457.7273 | 26.6514 | 26.6197 | 97.0536 | 7448.8636 | 279.825 |  | 27.43% | UD | 890 |  | LLTS | 22 |  | 22 | 1688.5 | 1688.5 | 76.75 | 0% | 18.18% | 36.36% | 27.27% | 18.18% | 1841.6 |  | 0% | 1.5 |  |  |  | non | 2012-08-31 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2012-08-16 |  |  |  | 2012-12-13 |  | ok | 2014-01-22 | ok | OFOI | ok |  |  |  | LOGIS 2 |  | 2012-09-25 |  |  |  |  | 2012-10-15 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | LE GOFF | 83482 | 50089.2 | ok | ok | ok |  | ok | ok | 2012-10-26 |  |  | 2012-12-13 | ok |  | 2012-12-13 | ok | ok | 3409415.73 | 2014-06-13 | 2013-10-22 |  | 2013-03-20 | 2013-06-05 | 2014-04-10 | 2013-01-21 | 2013 | 13 | 15 | 33 | 36 | 20 | 21 | 8886.2941 | 177725.8818 | ok | ok | 2015-08-18 | 2015-11-18 |  | 2015-12-10 | ok | ok | 2015-11-30 | 2016-06-14 | ok | 2016-02-09 | 2016 |  |  | Lot 1.1 SATP Lot 9 ERSEC Soit 2 lots sur 15 = 13% | 2015-11-13 | notifiés le 20/06/2016 | 2015-12-10 | 2015-12-02 | dossier envoyé 22/02/17 | 2016-11-18 | 2016-06-09 | 2016-06-10 |  |  |  | 14/09/2016 21/02/16 | dossier envoyé 22/02/17 | dde GL 20/01/17 |  |  |  | 3674939 | 3674939 | 0 | 2176.4519 | 167042.6818 | 3169080 |  | -3169080 | 88.05% |  | 929819 | 929819 | 42264.5 | 0 | 1895079 | 1895079 | 328778 | 1566301 | 0 | 86139.9545 | 0 | 668000 | 558000 | 110000 | 15.18% |  | 0 | 0 | 25363.6364 |  | 0 |  |  | 1214321.785 | 440000 | 87628.1364 | 91493 | 91786.9091 | 42.76% | 167316.375 |  | 182041 | 4889260.785 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Sceau de Salomon | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0128 |  | DBE | clôture défisc | [6 empty] | 7275 | 773000 | 773000 | 9202.381 | 106.2543 | 106.2543 | 168.9448 | 9202.381 | 86.6071 |  | 62.89% | UB | 530 | 10% | LLS | 84 | 84 |  | 4575.46 | 4575.46 | 54.4698 | [5 empty] | 2038 | 0 | 0% | 4 |  |  |  |  | 2011-11-08 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2012-09-21 |  |  |  | 2012-12-10 |  | ok | ok |  | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 55 |  | 2012-08-23 | 2016-04-21 |  |  |  | 2012-10-17 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | oui | [18 empty] | MAREL | 238468 | 143080.8 | [12 empty] | 2012-12-27 | ok | ok | 9461576.13 | 2014-06-27 |  |  | ok | 2013-07-15 | 13/1/14 - 07/04/2014 | 2013-01-21 | 2013 | 19 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1 | 33642.0549 | 33642.0549 | ok | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-10-15 |  |  | étudiants 03/09/14 |  | 2014-10-23 |  | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014 |  |  | RAS |  |  |  |  | 2015-09-03 | 2015-10-15 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | ok | 2015-10-29 |  | ok | 2016-04-15 |  | 2015-08-03 |  |  | 9756378.37 | 9756378.37 | 0 | 2132.3273 | 116147.3615 | 8749715 |  | -8749715 | 91.57% |  | 3263643 | 3263643 | 38852.8929 | 0 | 6429606.37 | 6429606.37 | 1639468.02 | 4790138.35 | 0 | 76542.933 | 0 | 1 | 1 |  | 1.025e-05% |  | 63128 | 0 | 0.011905 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 38852.9048 | 0 | 38852.9048 | 33.45% |  |  | 0 | 9756378.37 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Avenue Raymond Barre | Etang-Salé | CIVIS | 2012 | PRLC 0116 | FHO | NLE | clôture défisc | oui | [5 empty] | 2671 | 176000 | 110833 | 12571.4286 | 65.8929 | 41.4949 | 99.9369 | 7916.6429 | 190.7857 | 748.11 | 41.52% | UC |  |  | LLTS | 14 |  | 14 | 1109.03 | 1109.03 | 79.2164 | 21.43% | 21.43% | 42.86% | 7.143% | 7.143% | 1000 |  | 0% | 3 | 1 |  |  |  | 2011-03-08 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2011-12-05 |  |  |  | 2012-12-24 |  | ok | ok | ok | OFOI | ok |  |  |  | LOGIS 3 |  | 2012-09-18 |  |  |  |  | 2012-12-05 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | oui | [18 empty] | LE GOFF | 49348 | 29608.8 | [12 empty] | 2012-12-12 |  |  | 2312263.67 | 2014-06-12 |  |  | ok | ok | ok | 2013-02-04 | 2013 | 13 | 14 | 20 | 21 | 7 | 7 | 5777.4969 | 40442.4784 | ok | 2014-09-08 | 2014-08-21 | 2014-10-31 |  | ok |  |  | 2014-12-10 |  | 2014-11-06 | 2014-11-04 | 2014 |  |  | Lot Cloison : SPB par CPR Lot Etanchéité : RSOP par Corail Lot Sol souple : RSOP par Corail Lot peinture : RSOP par Marine Peinture Soit 4 lots sur 15 lots = 26 % |  |  |  | ok |  |  | 2014-11-26 | 2014-12-11 | 2015-11-16 | 2015-11-16 |  | 2016-02-26 | compléments envoyés 21/04/16 |  | 2016-02-26 |  |  | 2368881 | 2368881 | 0 | 2135.9936 | 169205.7857 |  | 2068826 | 2068826 | 0% |  | 745095 | 745095 | 53221.0714 | 0 | 1240121 | 1240121 | 347814 | 892307 | 0 | 88580.0714 | 100000 | 159905 | 89905 | 70000 | 3.795% |  | 0 | 0 | 6421.7857 |  | 0 |  |  | 339632.4938 | 210000 | 74642.8571 | 0 | 74642.8571 | 40.35% | 118789.6233 |  | 123760 | 2708513.4938 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Max GOBETTI (AUBEPINES) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0104 | ADE | VAL | Tvx | [6 empty] | 2666 | 209000 | 154394 | 12294.1176 | 78.3946 | 57.9122 | 124.4912 | 9082 | 156.8235 |  | 46.52% | UB |  |  | LLTS | 17 |  | 17 | 1240.2 | 1240.2 | 72.9529 | [5 empty] | 760 | 300 | 11.25% | 3 |  |  |  | non | 2011-02-09 |  | 2012-02-24 | SO | [8 empty] | 2012-12-10 |  |  | ok |  | OFOI | ok |  |  |  | LOGIS 1 |  | 2012-09-18 |  |  |  |  | 2012-11-12 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | BARET/GILLOT | 61319 | 36791.4 | [12 empty] | 2012-12-12 |  |  | 2504271.14 | 2014-06-12 | 2014-04-15 |  | ok | 2013-04-19 | 2015-05-13 | 2013-02-04 | 2013 | 14 | 16 | 46 | 46 | 32 | 30 | 6627.9167 | 212093.3333 | ok |  |  | 2016-12-09 | 2016-04-15 | notifiés aux entreprises |  |  | 2017-02-22 | OK | ok | 2016-12-22 | 2016 | ok |  | Résiliation ABR 21/08/13 - attribution EKCB 04/02/14 / 4 mois Résiliation SATP 20/03/14 - attribution TPL 19/09/14 / 6 mois Résiliation CSMD 16/05/14 - attribution EKCB 20/07/14 / 2 mois Résiliation IJAP 20/06/14 - attribution M Peinture 03/12/14 5,5 mois Résiliation APOI 16/06/15 - attribution SOREMIR 04/09/15 Lot Elec : DTS par Idem soit 6 lots sur 15 soit 40% | 3 réserves à lever | relance au MOE faite le 01/02 | relance au MOE faite le 01/02 |  | à faire |  | 2017-02-13 | 2017-02-13 | [5 empty] | dde GL 20/01/17 |  |  |  | 3231832.22 | 3231832.22 | 0 | 2605.896 | 190107.7776 | 2379882 |  | -2379882 | 75.19% |  | 750247 | 750247 | 44132.1765 | 0 | 1395754 | 1395754 | 259962 | 1135792 | 0 | 82103.1765 | 0 | 339997 | 254997 | 85000 | 7.89% |  | 0 | 0 | 14999.8235 |  | 0 |  |  | 508572.8491 | 340000 | 79132 | 0 | 79132 | 37.55% | 157636.6824 |  | 745834.22 | 3740405.0691 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Harry PAYET (Les Mimosas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0114 | FHO | KGI | clôture défisc | dossier transmis | [5 empty] | 8821 | 530000 | 289110 | 13250 | 60.0839 | 32.7752 | 111.5544 | 7227.75 | 220.525 |  | 29.38% | UC |  |  | LLTS | 40 |  | 40 | 2591.65 | 2591.65 | 64.7913 | 10% | 30% | 32.5% | 22.5% | 5% | 1150 |  | 0% | 2.5 |  |  |  | non | 2011-03-08 |  | 2012-02-24 | SO | [8 empty] | 2012-12-10 |  | ok | ok |  | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 19 |  | 2012-07-04 |  |  |  |  | 2012-08-13 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | MAREL | 123221 | 73932.6 | [12 empty] | 2012-12-18 |  |  |  | 2014-06-18 |  |  | ok | 2013-05-17 | 2013-12-18 | 2013-02-04 | 2013 | 15 | 17 | 26 | 27 | 11 | 10 | 14363.6888 | 158000.5769 | ok |  | 2015-04-28 | 2015-04-17 |  | ok |  |  | 2015-07-17 | 2015-10-01 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015 |  |  | Lot VRD - SATP par Austral TP Lot Cloisons - SPB par 3PPLUS Lot Elec : DTS par EES Soit 3 lots sur 14 = 21% | ok | ok | ok | 2016-09-15 | à faire | 2016-04-17 | 2015-06-15 | 17/11/2015 27/01/16 15/03/16 | 2016-10-04 |  |  | 2016-02-26 | dossier complet chez INGEPAR |  |  |  |  | 5090210.45 | 5090210.45 | 0 | 1964.081 | 127255.2612 | 4689965 |  | -4689965 | 94.07% |  | 1480537 | 1480537 | 37013.425 | 0 | 2895140.53 | 2895140.53 | 565518 | 2329622.53 | 0 | 72378.5132 | 0 | 663000 | 663000 |  | 13.03% |  | 0 | 0 | 16575 |  | 0 |  |  | 1151902.8491 | 800000 | 73588.425 | 0 | 73588.425 | 49.5% | 295181.31 |  | 51532.92 | 6242113.2991 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Poker d'As LLS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA | NLE | clôture défisc | [6 empty] | 3735 | 860000 | 860000 | 29655.1724 | 230.2544 | 230.2544 | 359.8101 | 29655.1724 | 128.7931 |  | 63.99% | UA |  |  | LLS | 29 | 29 |  | 2390.15 | 2390.15 | 82.419 | [5 empty] | 1046 | 0 | 0% | 4 |  |  |  | oui | 2011-02-09 |  | 2012-02-24 | SO | [8 empty] | 2012-12-10 |  | ok | ok |  | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 56 |  | 2012-05-24 |  |  |  |  | 2012-10-11 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | QUINOT | 154616 | 92769.6 | [12 empty] | 2012-12-18 |  |  | 6314520.76 | 2014-06-18 |  |  | ok | 2013-10-22 | 2013-12-18 | 2013-02-04 | 2013 | 15 | 17 | 27 | 27 | 12 | 10 | 15403.9719 | 184847.6626 | ok |  | 2015-02-01 | 2015-06-03 |  | manque RFCT vierge |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015 |  |  | Lot Elec : DTS par Rayroux Soit 1 lot sur 16 |  |  |  |  | à faire | 2016-06-03 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 |  |  |  |  | dossier envoyé à INGEPAR |  |  |  |  | 4807009.38 | 4807009.38 | 0 | 2011.1748 | 165758.9441 |  |  | 0 | 0% |  | 1473759.38 | 1473759.38 | 50819.289 | 0 | 3186090 | 3186090 | 549227 | 2636863 | 0 | 109865.1724 | 0 | 1111 | 1 |  | 2.08e-05% |  | 1110 | 0 | 0.034483 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 50819.3234 | 0 | 50819.3234 | 30.66% |  |  | 146049 | 4807009.38 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Poker d'As LLTS | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0090 | FMA | NLE | clôture défisc | [17 empty] | UA |  |  | LLTS | 13 |  | 13 | 927.22 | 927.22 | 71.3246 | [12 empty] | oui | 2011-02-09 |  | 2012-02-24 | SO | [8 empty] | 2012-12-10 |  | ok | ok |  | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 56 |  | 2012-06-21 |  |  |  |  | 2012-10-11 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 2012-12-18 |  |  | 6314520.76 | 2014-06-18 |  |  | ok | 2013-10-22 | 2013-12-18 | 2013-02-04 | 2013 | 15 | 17 | 27 | 27 | 12 | 10 | 4597.631 | 55171.5718 | ok |  | 2015-02-01 | 2015-06-03 |  | manque RFCT vierge |  |  | 2014-12-19 |  | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015 |  |  | Lot Elec : DTS par Rayroux Soit 1 lot sur 16 |  |  |  |  | à faire | 2016-06-03 | 7/9/15 - correctifs à apporter | 2015-12-15 |  |  |  |  | dossier envoyé à INGEPAR |  |  |  |  | 1878610.47 | 1878610.47 | 0 | 2026.0677 | 144508.4977 |  |  | 0 | 0% |  | 706398.49 | 706398.49 | 54338.3454 | 0 | 1041347.98 | 1041347.98 | 179485 | 861862.98 | 0 | 80103.6908 | 0 | 60430 | 60000 |  | 3.194% |  | 430 | 0 | 4615.3846 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 58953.73 | 0 | 58953.73 | 40.8% |  |  | 70434 | 1878610.47 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Josepha Fontaine | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0122 | FHO | SAR | Tvx |  |  |  | EPFR / RUET | BARET |  | 4550 | 298500 | 122015 | 19900 | 65.6044 | 26.8165 | 103.9213 | 8134.3333 | 303.3333 |  | 25.8% | UD |  |  | LLTS | 15 |  | 15 | 1160.59 | 1174.11 | 78.274 | [7 empty] | 0% | 1.5 |  |  | ok |  | 2011-11-08 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2013-12-27 | 2015-07-09 | 2015-08-25 | 2015-09-09 |  |  |  | ok | ok | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | LOGIS 5 |  | 2013-11-18 |  | 2015-10-21 | oui | 05/03/2014 07/10/14 | 20/03/2014 & 06/11/14 13/10/15 | 2015-10-14 | 2013-10-03 | ok | 2014-01-03 | ok | 2014-06-28 | 2016-06-28 | 2017-06-28 | oui |  | CASUD = 02/07/14 CG : OK Région : OK Mairie : OK | 2014-05-14 | 2014-07-22 | 2014-08-19 |  | 2014-05-14 | 2014-06-23 | 2014-09-11 |  | 2014-05-14 | 2014-06-04 | 2014-07-02 |  | 2014-05-14 | 2014-06-24 | 2014-07-09 |  | LE GOFF | 56629 | 33977.4 | Résa 09/08/13 | projet reçu 17/09/13 | ok |  | ok | ok |  |  |  |  | ok |  | 2015-12-02 |  |  |  | 2017-06-02 | 2016-06-14 |  | ok | 2016-04-14 | 2016-09-28 | 2015-12-03 | 2015 | 13 | 15 | 14 | 15 | 1 |  | 4738.0445 | 4738.0445 | 20/10/2016 y/c certif adressage + plans |  |  | 2017-03-01 | 2018-06-14 | [5 empty] | 2017-04-01 | 2017-04-01 |  | 2017-01-30 | branchement SIDELEC 21/02/17 | Lot 4 Menuiserie - PVC 400 par Sofaal Lot Metallerie : Technipose par Pumalu soit 2 lots sur 16 = 12% | [17 empty] | 2776975.73 | 2890980.73 | 114005 | 2490.9578 | 192732.0487 | 2132208 | 2403709.4727 | 271501.4727 | 78.39% |  | 646677 | 775066 | 51671.0667 | 128389 | 1328613 | 1314229 | 212380 | 1101849 | -14384 | 87615.2667 |  | 393831 | 393831 |  | 13.62% |  | 0 | 0 | 26255.4 |  | 0 |  |  | 753806.7543 | 300000 | 97926.4667 | 162750 | 108776.4667 | 46.35% | 124577 |  | 407854.73 | 3644787.4843 | 142778 |  | 2011-09-28 | 10799 |  |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  | 2011-12-15 | 2012-01-24 |  |  | 2012-02-16 | 0 | 2012-03-17 | 2012-05-10 | 54 | 2012-05-21 | 11 | -19 | 95 | 2012-05-21 | 29206 | 2013-06-13 | 388 | 2013-07-13 | 2013-09-19 | 68 | 2013-12-19 | 91 | 61 | 189 | 2013-12-19 | 17151 | 2013-09-02 | -108 | 2013-09-17 | 2013-09-19 | 2 | 2013-10-04 | 2014-02-25 | 144 | 176 | 2014-04-02 | 36 | -24 | 9.7 | 9.1667
Desiré 2 | Petite-Ile | CIVIS | 2012 | PRLC 0133 | YFR | RTA | clôture défisc | [6 empty] | 606 | 89040 | 51520 | 12720 | 146.9307 | 85.0165 | 96.4649 | 7360 | 86.5714 | 300 | 88.13% | UC |  |  | LLTS | 7 |  | 7 | 534.08 | 534.08 | 76.2971 |  | 29% | 57% | 14% |  | 217.58 | 238 | 39.27% | 2 |  |  |  |  | 2011-03-08 |  | 2012-02-24 | SO | [8 empty] | 2012-12-14 |  | ok | ok |  | OFOI | ok |  |  |  | LOGIS 3 |  | 2012-09-19 |  |  |  |  | 2012-11-12 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | oui | [18 empty] | LE GOFF | 25739 | 15443.4 | [12 empty] | 2012-12-12 |  |  | 1051215.91 | 2014-06-12 |  |  | ok | ok | 2014-06-10 | 2013-05-06 | 2013 | 10 | 11 | 14 | 16 | 4 | 5 | 2815.5833 | 11262.3333 | ok | 2014-07-01 | 2014-07-21 | 2014-07-11 |  | ok | 2014-09-04 |  | 2014-09-01 |  | 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014 |  |  | RAS |  |  |  | ok | 2015-03-19 | 2015-07-11 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | ok | 2015-12-08 |  | ok | dossier complet envoyé |  | ok |  |  | 1127563 | 1127563 | 0 | 2111.2249 | 161080.4286 | 970725 |  | -970725 | 87.9% |  | 294297 | 294297 | 42042.4286 | 0 | 604971 | 604971 | 112853 | 492118 | 0 | 86424.4286 | 0 | 177688 | 177688 |  | 15.76% |  | 0 | 0 | 25384 |  | 0 |  |  | 176884.0884 | 119543.6943 | 84504.0992 | 0 | 84504.0992 | 47.25% | 52601.92 |  | 50607 | 1304447.0884 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Jules Arlandas (Alamandas) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0107 | SGM | EGI | GPA | [6 empty] | 5530 | 1300000 | 1300000 | 17333.3333 | 235.0814 | 235.0814 | 198.2052 | 17333.3333 | 73.7333 |  | 118.6% | UAa |  |  | LLTS | 75 |  | 75 | 6558.86 | 6558.86 | 87.4515 | 6.667% | 13.33% | 40% | 33.33% | 6.667% | 697.88 | 0 | 0% | 7 |  |  |  | oui | 2012-02-06 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2012-12-11 |  |  |  | 2012-12-28 |  |  |  |  | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 44 |  | 2012-07-04 |  |  |  |  | 2012-10-01 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | MAREL | 295161 | 177096.6 | [10 empty] | ok |  | 2012-12-27 |  |  | 12054387.02 | 2014-06-27 | 2013-12-09 |  | ok | ok | ok | 2013-06-03 | 2013 | 20 | 22 | 28 | 29 | 8 | 7 | 33302.9147 | 266423.3176 | ok | ok | ok | 2015-10-19 | 2015-12-09 |  |  |  | 2015-11-24 |  | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015 |  |  | OPC : L'hospitalier par Fromentin Lot Etanchéité : Lot Peinture : Lot Cloison : Plaquiste réunion par Plaquiste.com Menui Alu : FAOI par Technipose Menui Alu : Technipose par Soremir Lot Elect : I2E par Megawatt Soit 6 lots sur 22 = 27 % | 2016-11-05 |  |  |  | 2016-10-13 |  | ok | 2016-02-24 |  |  |  |  | 1 partie des doc envoyés | dde GL 03/02/17 |  |  |  | 12349548.31 | 12349548.31 | 0 | 1882.8803 | 164660.6441 |  |  | 0 | 0% |  | 3816022.8 | 3816022.8 | 50880.304 | 0 | 7538525.51 | 7538525.51 | 1459253.6 | 6079271.91 | 0 | 100513.6735 | 0 | 995000 | 995000 |  | 8.057% |  | 0 | 0 | 13266.6667 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 64146.9707 | 0 | 64146.9707 | 38.96% |  |  | 0 | 12349548.31 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Paille en Queue | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0138 | YFR | RTA | clôture défisc |  |  | servitude EP à faire : délib CM transmise au notaire qui doit faire un projet de servitude rétrocéder voirie : BJE doit faire DA / manque plan DOE de YFR |  |  |  | 3000 | 200500 | 112930 | 20050 | 66.8333 | 37.6433 | 120.7059 | 11293 | 300 | 691.97 | 31.19% | UD | 850 | 30% | LLTS | 10 |  | 10 | 935.58 | 935.58 | 93.558 |  |  | 30% | 50% | 20% | 884 | 91 | 3.033% | 1.5 |  |  |  |  | 2012-02-06 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2012-05-03 |  |  |  | 2012-12-10 |  | ok | ok | ok | OFOI | ok |  |  |  | LOGIS 2 |  | 2012-09-27 |  |  |  |  | 2012-10-08 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | BARET/GILLOT | 43706 | 26223.6 | [12 empty] | 2012-12-12 |  |  | 1784992.95 | 2014-06-12 |  |  | 2014-02-11 | 2013-10-07 | 2014-04-14 | 2013-06-26 | 2013 | 14 | 16 | 26 | 27 | 12 | 11 | 4669.3061 | 56031.6736 | ok | ok | 2015-07-06 | 2015-09-18 |  | 2015-09-18 | ok | manque GAIA/cheminée/epurfix | 2015-10-08 |  | 2015-09-30 | 2015-10-09 | 2015 |  |  | Lot Peinture : LSR par Marine Peinture Lot ECS : Ersec par Gaia Lot Plomb : Ersec par PSVR Lot Cloison : CIOI par Austral Placo Lot Charpente : CSMD par HJP Lot Metallerie : CSMD par HJP Lot Revetement Dur : PSOI par TPMIB Soit 7 lots sur 15 soit 45 % | ok | ok | ok | ok | demande 05/12/16 |  | 2015-11-03 | 07/12/2015 15/03/16 | ok | 2017-02-16 |  | 24/02/2016 06/09/2016 | 1 partie du dossier déposé à OFOI | liste locataires OK dde baux 17/02/17 |  |  |  | 2008085.62 | 2008085.62 | 0 | 2146.3537 | 200808.562 | 1672116 |  | -1672116 | 85.02% |  | 553441 | 553441 | 55344.1 | 0 | 1110259 | 1110259 | 257996 | 852263 | 0 | 111025.9 | 17431 | 165000 | 165000 |  | 8.217% |  | 0 | 0 | 16500 |  | 0 |  |  | 666201.8993 | 200000 | 91844.1 | 206916.91 | 112535.791 | 43.98% | 115301.53 |  | 179385.62 | 2674287.5193 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Le Cap (BH 228) | St Leu | TCO | 2012 | PRLC 0135 | YFR | RTA | GPA |  | BH 228 | abandon servitude EP - si débordement on avisera |  |  |  | 7382 | 243429 | 239545 | 10142.875 | 32.976 | 32.4499 | 118.4764 | 9981.0417 | 307.5833 |  | 27.39% | UD | 750 | 30% | LLTS | 24 |  | 24 | 2021.88 | 2021.88 | 84.245 | [5 empty] | 1700 | 486 | 6.584% | 1.5 |  |  |  |  | 2012-02-06 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2012-05-04 |  |  |  | 2012-12-10 |  | ok | ok | ok | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | LOGIS 2 |  | 2012-09-18 |  |  |  |  | 2012-11-19 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | LE GOFF | 94248 | 56548.8 | [12 empty] | 2012-12-13 |  |  | 3849124.53 | 2014-06-13 | 2014-07-30 |  | 2014-01-16 | 2014-01-27 | ok | 2013-10-25 | 2013 | 17 | 19 | 34 | 34 | 17 | 15 | 8408.8784 | 142950.9321 | 2015-12-04 | 2016-06-21 | ok | 2016-09-06 | 2016-07-30 | 2016-10-26 | ok | ascenseur 19/08/16 | 2016-09-20 | 01/09/2016 + 14/09 | ok | 2016-09-14 | 2016 | ok |  | Lot Bardage : EEC par MJF Lot Charpente : EEC par MJF Lot Elect : I2E par IEB Lot Plomb : Sarhane par Ersec Lot Plomb : Ersec par CSO Soit 4 lot sur 14 = 28% | 2016-11-28 | en cours | manque GAIA | 2017-01-31 | 23/09/2016 complété 24/02/17 | 2017-10-26 | 2016-12-12 | 2017-01-20 |  |  |  | 2017-02-28 |  | dde GL 20/01/17 |  |  |  | 4128660.85 | 4128660.85 | 0 | 2041.991 | 172027.5354 | 3645377 |  | -3645377 | 90.15% |  | 1196851 | 1196851 | 49868.7917 | 0 | 2362522 | 2362522 | 585357 | 1777165 | 0 | 98438.4167 | 0 | 384000 | 384000 |  | 9.301% |  | 0 | 0 | 16000 |  | 0 |  |  | 913316.6986 | 480000 | 85868.7917 | 148968.8058 | 92075.8252 | 46.09% | 247321.1182 |  | 185287.85 | 5041977.5486 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Bouton d'Or (Tampon 15e km) | Tampon | CA SUD | 2012 | PRLC 0117 | FVA | SAR | Tvx |  |  | voie intérieure à rétrocéder récupérer DOE faire le DA |  |  |  | 12495 | 825000 | 546365 | 12692.3077 | 66.0264 | 43.7267 | 102.7438 | 8405.6154 | 192.2308 |  | 42.56% | UC | 850 |  | LLTS | 65 |  | 65 | 5311.74 | 5317.74 | 81.8114 | 0% | 29.23% | 30.77% | 35.38% | 4.615% | ANC | 2000 | 16.01% | 2.5 |  |  |  |  | 2011-02-09 |  | 2012-02-24 | SO | [8 empty] | 2012-12-10 |  | ok | ok |  | INGEPAR | ok |  |  |  | LS 20 |  | 2012-07-01 |  |  |  |  | 2012-08-13 | [5 empty] | 2013-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | oui | [18 empty] | BARET/GILLOT | 241360 | 144816 | [12 empty] | 2012-12-18 |  |  | 9857157.19 | 2014-06-18 | 2014-05-26 |  | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2014-10-21 | 2013-02-15 | 2013 | 21 | 23 | 50 | 51 | 29 | 28 | 27488.226 | 797158.5535 | 2016-06-14 | 2016-05-12 | ? | 2017-05-01 | 2016-05-26 | [5 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | à faire | Concessionnaires OK | Lot Men Ext Lot Cloisons Lot Bardage Lot Bardage soit 4 lots sur 14 = 29% | [6 empty] | pas livrée | [10 empty] | 10302885.0287 | 10302885.0287 | 0 | 1939.6441 | 158505.9235 | 9295451 |  | -9295451 | 92.12% |  | 3195831 | 3195831 | 49166.6308 | 0 | 6112292.55 | 6112292.55 | 1264343 | 4847949.55 | 0 | 94035.27 | 0 | 790394 | 790394 |  | 7.672% |  | 0 | 0 | 12159.9077 |  | 0 |  |  | 1951680.4951 | 1300000 | 81326.5385 | 0 | 81326.5385 | 45.19% | 557838.665 |  | 204367.4787 | 12254565.5238 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-29 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Coco Huet (Parc à Moutons) | St Joseph | CA SUD | 2013 | PRLC 0121 | YFR | KGI | Tvx |  |  | tableau de vente des lots OK - RDV RO 09/12/16 courrier fait à la commune sur la mise en vente des parcelles | Commune | BARET | 2013-12-19 | 11354 | 444858 | 247250 | 13084.0588 | 39.1807 | 21.7765 | 93.4136 | 7272.0588 | 333.9412 |  | 23.31% | NAUD |  |  | LLTS | 34 |  | 34 | 2592.75 | 2646.83 | 77.8479 | [5 empty] | 1035 | x | #VALUE! | 2 | 4 | B | ok | non | 2012-10-18 | 2012-09-21 |  | SO |  |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-22 | 2013-08-22 | 2013-09-23 | 2013-12-13 |  | ok | ok |  | INGEPAR | Oui |  | Oui | Oui | LS 77 |  | 2013-07-29 |  |  | oui | 2013-08-12 | 2013-08-23 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | 2013-11-05 | 2013-12-11 | 2014-01-14 |  | 2013-11-06 | 2013-12-17 | 2014-01-06 |  | 25/10/13 + 05/11/13 | 2013-12-06 | 2013-12-16 |  | 2013-11-05 | 2013-11-26 | 2013-12-18 |  | MAREL | 120582 | 72349.2 | CR ok | 14/11/2013 retour notaire 06/12/13 | 14/11/2013 retour DS 04/12/13 |  | transmission modif DS 05/12/13 retour INGEPAR 05/12/13 | 2013-12-06 | ok |  |  | 2013-12-16 | ok |  | 2013-12-19 |  |  | 5177307.85 | 2015-06-19 | 2014-12-15 |  | ok | 2014-07-23 | 2015-07-13 | 2014-03-31 | 2014 | 18 | 20 | 37 | 38 | 19 | 18 | 14196.6667 | 269736.6667 | 2015-12-04 |  |  | 2017-05-01 | 2016-12-15 | [5 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  | à faire | 1. Planning : prévoir une réception en 12/16 / notifier le planning par OS car entreprises ne veulent pas le signer 2. lancer consultation espaces verts 3. Concessionnaires : poste transfo OK 4. voir avec BOISSEAU si possible de signer baux avant dépôt DAT 5. Charpentier n'avance pas : intempéries - suivre l'avis de l'OPC | Lot Charpente Couverture : Trait Carré par HJP Lot Gros-œuvre : Robert Construction par CH2D Lot Men Ext :APOI par Espace Alu Lot électricité : Electric Services par Lot Gros-Œuvre : CH2D par Soit 5 lots sur 14 = 34% | [16 empty] | oui | 5410286 | 5669177.58 | 258891.58 | 2186.55 | 166740.5171 | 4467345 | 4848194 | 380849 | 84.31% |  | 1408892 | 1600171.58 | 47063.87 | 191279.58 | 2956295 | 3023907 | 650910 | 2372997 | 67612 | 88938.4412 |  | 680000 | 680000 |  | 11.99% |  | 0 | 0 | 20000 |  | 0 |  |  | 1298644.9078 | 680000 | 87063.87 | 0 | 87063.87 | 44.08% | 252442.25 |  | 365099 | 6967822.4878 | 258409 |  | 2011-08-24 | 210013 | 2011-08-29 | 2011-09-19 | 2011-11-17 | 59 | 2012-07-05 | 231 | 201 | 311 | 2011-11-23 | -225 | 2011-12-14 | 2012-07-06 | 205 | 2013-02-20 | 229 | 199 | 455 |  |  | 2012-11-23 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 39806 | 2013-03-27 | 35 | 2013-04-26 | 2013-05-24 | 28 | 2013-07-08 | 45 | 15 | 103 | 2013-07-30 | 24327 | 2013-07-08 | 0 | 2013-08-07 | 2013-08-26 | 19 | 2013-09-26 | 31 | 1 | 80 | 2013-10-23 | 36491 | 2013-07-08 | -80 | 2013-07-23 | 2013-08-26 | 34 | 2013-09-10 | 2013-09-26 | 16 | 80 | 2013-11-22 | 57 | -3 | 9.7 | 14.0667 | ok |  | 2016-12-15 | 39100
Lié ETHEVE (Poker As 2) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0139 | APU | NLE | GPA |  |  |  | SODEGIS |  | ok | 2330 | 800000 | 800000 | 18181.8182 | 343.3476 | 343.3476 | 218.7508 | 18181.8182 | 52.9545 |  | 157% | UA |  |  | LLS | 44 | 44 |  | 3666.81 | 3657.13 | 83.1166 | [5 empty] | 1428 | 0 | 0% | 4 |  | A | ok | oui | 2012-07-31 |  |  | SO |  |  |  |  | 2013-05-06 | 2013-07-12 | 2013-08-12 | 2013-09-12 | 2013-12-13 |  | à signer | ok |  | INGEPAR | Oui |  | Oui | Oui | LS 75 |  | 2013-06-21 |  |  | oui | 2013-07-12 | 2013-08-14 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | 2013-11-05 | 2013-12-11 | 2014-01-14 |  | 2013-11-06 | 2013-12-10 | 2014-01-09 |  | 25/10/13 + 05/11/13 | 2013-12-06 | 2013-12-16 |  | 2013-11-05 | 2013-11-26 | 2013-12-18 |  | QUINOT | 170905 | 102543 | CR ok | 24/10/2013 transmission modif 28/11/13 2e retour 05/12/13 | 14/11/2013 retour DS 21/11/13 2e 10/12/13 |  | 25/11/2013 2e 10/12/13 |  |  |  |  | 2013-12-13 | ok |  | 2013-12-18 |  |  |  | 2015-06-18 | 2014-12-15 |  | ok | 2015-03-03 | 2015-05-12 | 2014-04-28 | 2014 | 15 | 17 | 28 | 30 | 13 | 13 | 24057.197 | 312743.5609 | 2016-06-02 |  | 16/02 G 23/02 H 01/03 F | 2016-09-27 | 2016-12-15 | ok | ok |  | 2016-10-28 | 2017-01-10 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016 | ok | 1. Réception 27/09/16 2. Concessionnaires : - FT : ok - AEP : attente compteurs - EDF : compteurs OK - SDIS : aire retournement 15/10 au plus tard 3. SOCOTEC : 20 pages de réserves / pas de nouvelles de CATAN 4. Réserves CERQUAL à lever : 15 j 5. 110 000 € de travaux à faire pour récupérer la Base Eligible 6. Essais JFG ok Canons définitifs posés après levée réserves |  | reçu 23/12/16 avec beaucoup de réserves réunions programmées entre / MOE pour suite à donner | prévu pour le 03/03/17 | prévu pour le 17/02/17 | relance Mairie le 16/01/17 | à faire après purge réserves RFCT | 2017-09-27 | 2016-12-01 | [6 empty] | dde GL 20/01/17 |  |  | oui | 7235711.5552 | 7217191.5552 | -18520 | 1968.248 | 164027.0808 | 6405313 | 6413222 | 7909 | 90.38% |  | 2389181 | 2438948 | 55430.6364 | 49767 | 4761510 | 4693223 | 982573 | 3710650 | -68287 | 106664.1591 |  | 1 | 1 |  | 1.386e-05% |  | 0 | 0 | 0.022727 |  | 0 |  |  |  |  | 55430.6591 |  | 55430.6591 | 33.79% |  |  | 85019.5552 | 7217191.5552 | 343148 |  | 2012-05-31 | 37298 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 0 | 2012-05-23 | 0 | -30 | 0 | 2012-05-23 | 0 | 2012-06-13 | 2012-09-03 | 82 | 2013-02-19 | 169 | 139 | 272 | 2013-02-19 | 18649 |  | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 37298 | 2013-02-19 | 0 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 0 | 2013-05-02 | 42 | 12 | 72 | 2013-05-02 | 37298 | 2013-05-02 | 0 | 2013-06-01 | 2013-07-03 | 32 | 2013-08-28 | 56 | 26 | 118 | 2013-09-30 | 55946 | 2013-09-02 | 5 | 2013-09-17 | 2013-10-09 | 22 | 2013-10-24 | 2013-10-14 | -10 | 42 | 2014-02-14 | 123 | 63 | 9.7 | 6.6
Rue de l'Eglise | Entre-Deux | CA SUD | 2013 | PRLC 0148 | APU | SAR | Tvx |  |  |  | EPFR | BARET | 2013-11-13 | 1547 | 259906 | 259906 | 14439.2222 | 168.0065 | 168.0065 | 196.3704 | 14439.2222 | 85.9444 | 836 | 85.56% | UA | 383 | 0% | LLTS | 18 |  | 18 | 1340.98 | 1323.55 | 73.5306 | [6 empty] | 0 | 0% | 3.5 |  | B | ok | oui | 2013-01-31 | 2013-02-08 |  | SO |  |  |  |  | 2013-05-03 | 2013-07-19 | 2013-08-19 | 2013-09-19 | 2013-12-04 |  | ok | ok | SO | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | LOGIS 5 |  | 2013-07-08 |  |  | oui | 2013-08-28 | 2013-08-29 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | 2013-11-05 | 2013-12-11 | 2014-01-14 |  | 2013-11-06 | 2013-11-28 |  |  | 25/10/13 + 05/11/13 | 2013-12-06 | 2013-12-16 |  | 2013-11-05 | 2013-11-26 | 2013-12-18 |  | BARET/GILLOT | 63511 | 38106.6 | CR ok | 22/10/2013 transmiss° modif 04/12/13 retour 09/12/13 | 31/10/2013 relance 15/11/13 retour DS 18/11/13 transmission modif 04/12/13 2e 10/12/13 |  | 19/11/2013 retour 04/12/13 2e 10/12/13 |  |  |  |  | 2013-12-04 | ok |  | 2013-12-17 |  |  | 2595669.38 | 2015-06-17 | 2015-05-29 |  | ok | 2014-06-18 | 2016-06-01 | 2014-04-22 | 2014 | 15 | 17 | 37 | 38 | 22 | 21 | 7190.7782 | 158197.1209 | 2016-01-13 |  |  | 2017-06-01 | 2017-05-29 | [5 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 |  | à faire | 1. Reprise Charpente : - JPH refuse le marché - prendre le 2e si possible 2. Concessionnaires : - EDF : payer le reliquat / pré-réception mi-oct - AEP : compteurs payés - FT | Lot carrelage : EEPC par Lot plomberie : Attitude Plomb par Lot ECS : DYELL par Lot Charpente : Sorlier par JP Hoarau Lot Charpente : JP Hoarau par CMOI Soit 5 sur 15 lots = 33 % | [16 empty] | oui | 3342473.3883 | 3285776.3883 | -56697 | 2450.2799 | 182543.1327 | 2383274 | 2329832 | -53442 | 72.8% |  | 717900 | 736924 | 40940.2222 | 19024 | 1504024 | 1490303 | 341701 | 1148602 | -13721 | 82794.6111 |  | 494000 | 432000 |  | 13.15% |  | 0 | -62000 | 24000 |  | -3444.4444 |  |  | 0 | 0 | 64940.2222 | 0 | 64940.2222 | 35.58% |  |  | 626549.3883 | 3285776.3883 | 149910 |  | 2012-12-14 | 14755 | 2012-10-03 | 2012-10-24 | 2012-11-06 | 13 | 2012-11-29 | 23 | -7 | 57 | 2012-11-29 | 0 | 2012-12-20 | 2012-12-19 | -1 | 2013-04-09 | 111 | 81 | 131 | 2013-04-09 | 4453 | 2013-01-22 | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 14755 | 2013-04-11 | 2 | 2013-05-11 | 2013-05-07 | -4 | 2013-06-12 | 36 | 6 | 62 | 2013-06-28 | 12951 | 2013-06-12 | 0 | 2013-07-12 | 2013-08-05 | 24 | 2013-09-12 | 38 | 8 | 92 | 2013-08-28 | 19295 | 2013-09-12 | 0 | 2013-09-27 | 2013-10-11 | 14 | 2013-10-26 | 2013-11-13 | 18 | 62 | 2014-02-14 | 93 | 33 | 9.7 | 2.2333
Tamariniers LLS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR | RTA | Tvx |  | CX 671 / 1141 | DA finalisé pour CY 1351 DA en cours pour détachement des 5 lots attente tableau des ventes de FBR Commune a proposé SICA Rétrocession du chemin de l'amitié à faire transmettre plan des EV à la Commune ==> relancer RO | EPFR | POPINEAU |  | 18523 | 492000 | 699015 | 13297.2973 | 26.5616 | 37.7377 | 189.8739 | 11459.2623 | 303.6557 |  | 19.88% | Aub |  |  | LLS | 37 | 37 |  | 3305.14 | 3681.47 | 99.4992 | [5 empty] | 3236 |  | 0% | 3.5 | 6 | B | ok | oui | 2013-01-31 | 2012-09-18 | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2013-04-26 | 2014-04-01 | 2014-05-05 |  | 2013-12-13 |  | 2013-10-22 | ok | ok | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | DOMBEYA 3 |  | 2013-08-07 |  |  | oui | 2013-09-20 | 2013-09-26 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | 2014-01-13 | SO | SO | SO |  | 2013-11-06 | 2013-12-16 | 2013-12-23 |  | SO | SO | SO |  | SO | SO | SO |  | MAREL | 307120 | 184272 | CR ok | 2013-11-15 | 18/11/2013 retour DS 19/11/13 |  |  | 2013-12-04 | ok |  |  | 2013-12-13 | ok |  | 2013-12-27 |  |  | 13276941.87 | 2015-06-27 | 2015-06-04 |  | ok | ok | 2015-06-23 | 2014-06-11 | 2014 | 24 | 26 | 27 | 29 | 3 | 3 | 23136.7294 | 69410.1883 | 2016-06-17 |  |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 | reçu 15/12/16 | ok |  | 2016-12-22 | 2017-01-09 | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 2016 | 2016-10-27 | état des lieux avant le 21/11/16 | Lot élec : Eneris par Espace Soleil Soit 1 sur 15 | réserves à lever | à notifier semaine du 20/02/17 MD faites à 5 entreprises | en cours | non conformités à lever | à faire |  | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 |  | dde GL 20/01/17 |  |  | oui | 6473750 | 7164331 | 690581 | 2167.6331 | 193630.5676 | 5795250 | 6458898 | 663648 | 91.4% |  | 2155832 | 2453735 | 66317.1622 | 297903 | 4291546 | 4684224 | 641413 | 4042811 | 392678 | 126600.6486 |  | 1 | 1 |  | 1.396e-05% |  | 0 | 0 | 0.027027 |  | 0 |  |  | 2196102.6626 | 1303101.6923 | 101536.1538 | 0 | 101536.1538 | 41.87% | 388102.52 |  | 26371 | 9360433.6626 | 657747 |  | 2012-02-06 | 42492 |  |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 |  | 2012-11-27 | 0 | 2012-12-24 | 27 | -3 | 0 |  |  |  | 2012-12-24 | 2013-05-13 | 121749 | 2013-02-19 | 57 | 2013-03-21 | 2013-05-14 | 54 | 2013-07-04 | 51 | 21 | 135 | 2013-07-30 | 65696 | 2013-07-04 | 0 | 2013-08-03 | 2013-08-22 | 19 | 2013-09-24 | 33 | 3 | 82 | 2013-10-23 | 98544 | 2013-07-04 | -82 | 2013-07-19 | 2013-08-22 | 34 | 2013-09-06 | 2013-09-24 | 18 | 82 | 2013-11-22 | 59 | -1 | 9.7 | -2.1667
Tamariniers LLTS | St Leu | TCO | 2013 | PRLC 0113 | FBR | RTA | Tvx |  | CX 671 / 1141 | DA finalisé pour CY 1351 DA en cours pour détachement des 5 lots attente tableau des ventes de FBR Commune a proposé SICA Rétrocession du chemin de l'amitié à faire | EPFR | POPINEAU | [15 empty] | LLTS | 44 |  | 44 | 3272.11 | 3318.11 | 75.4116 | [7 empty] | #DIV/0! | 3.5 | 6 | B | ok | oui | 2013-01-31 | 2012-09-18 | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2013-04-26 | 2014-04-01 | 2014-05-05 |  | 2013-12-13 |  | 2013-10-22 | ok | ok | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | DOMBEYA 3 | 220000 | 2013-07-10 |  |  | oui | 2013-09-20 | 2013-09-26 |  | 2013-10-02 | 2013-11-05 | 2014-02-05 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | 2014-01-20 | SO | SO | SO |  | SO | SO | SO |  | 04/11/13 + 06/11/13 | 2013-12-16 | 2014-01-15 |  | SO | SO | SO |  |  |  | 0 | CR ok | 2013-11-15 | 18/11/2013 retour DS 19/11/13 |  |  | 2013-12-04 | ok |  |  | 2013-12-13 | ok |  | 2013-12-27 |  |  | 13276941.87 | 2015-06-27 | 2015-06-04 |  | ok | ok | 2015-06-23 | 2014-06-11 | 2014 | 24 | 26 | 27 | 29 | 3 | 3 | 17948.3293 | 53844.988 | 2016-06-17 |  |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 | reçu 15/12/16 | ok |  | 2016-12-22 | 2017-01-09 | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 2016 | 2016-10-27 | état des lieux avant le 21/11/16 | Lot élec : Eneris par Espace Soleil Soit 1 sur 15 | réserves à lever | à notifier semaine du 20/02/17 MD faites à 5 entreprises | en cours | non conformités à lever | à faire |  | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 |  | dde GL 20/01/17 |  |  | oui | 6402537 | 6464079 | 61542 | 1975.5079 | 146910.8864 | 5737343 | 5833192 | 95849 | 91.49% |  | 1799492 | 1905132 | 43298.4545 | 105640 | 3703045 | 3678947 | 473086 | 3205861 | -24098 | 83612.4318 |  | 900000 | 880000 |  | 13.61% |  | 0 | -20000 | 20000 |  | -454.5455 |  |  | 0 | 0 | 63298.4545 | 0 | 63298.4545 | 45.37% | 325591.795 |  | 0 | 6464079 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.7 | -9.7
Takamaka | St Philippe | CA SUD | 2013 | PRLC 0093 | FHO | RTA | clôture défisc |  |  | lots à vendre : CA EPFR début 2017 LES : mise en demeure adressée à l'acquéreur faute de quoi classement du dossier | SODEGIS | Dubois | ok | 4625 | 215000 | 104244 | 15357.1429 | 46.4865 | 22.5392 | 91.4726 | 7446 | 330.3571 | 1148.97 | 24.64% | UCa |  |  | LLTS | 14 |  | 14 | 1044.56 | 1139.62 | 81.4014 | [6 empty] | 551.16 | 11.92% | 1.5 | 2 | B | ok | non | 2012-10-18 | 2012-11-20 | 2012-02-24 | [5 empty] | 2013-09-06 | 2013-10-11 | 2013-11-12 | 2013-12-11 | 2013-12-13 |  | ok | ok |  | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | LOGIS 4 |  | 2013-08-29 |  |  | oui | 2013-09-18 | 2013-09-27 |  | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 2014-01-28 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | non |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 CM = OK - mank attest° affichage | 2013-11-05 | 2013-12-11 | 2014-01-14 |  | 2013-11-06 | 2013-12-19 | ok manque attestation affichage en Mairie |  | 25/10/13 + 05/11/13 | 2013-12-06 | 2013-12-16 |  | 2013-11-05 | 2013-11-26 | 2013-12-18 |  | BARET/GILLOT | 67368 | 40420.8 | 2013-11-25 | 06/12/2013 retour 11/12/13 | 09/12/2013 transmiss° modif 11/12/13 |  | 09/12/2013 transmiss° modif 11/12/13 | 2013-12-05 | ok |  |  | 2013-12-13 | ok |  | 2013-12-17 |  |  | 2345333.9 | 2015-06-17 |  |  | ok | 2014-10-07 | 2015-04-21 | 2014-07-28 | 2014 | 14 | 16 | 14 | 15 | 0 | -1 | 6119.4047 | 0 | ok | ok | 2015-09-08 | 2015-09-29 |  | 2016-01-11 | 2015-10-16 |  | 2015-11-25 | 2016-06-09 | 2015-10-26 | 2015-11-05 | 2015 |  |  | Lot Cloison : PRE par DROZ soit 1 sur 15 | 2016-12-21 | en cours | ok | 2016-07-04 | à faire | 2016-10-17 | 2015-11-16 | 2016-02-02 |  |  |  | 05/10/2016 28/02/17 | 1e envoi 05/09/16 manque DGD MOE et de 3 entreprises |  |  |  | oui | 2396286 | 2426620.5 | 30334.5 | 2323.103 | 173330.0357 | 2112298 | 2153147 | 40849 | 90% |  | 601367 | 642565 | 45897.5 | 41198 | 1294919 | 1260196 | 284216 | 975980 | -34723 | 90014 |  | 500000 | 500000 |  | 20.6% |  | 0 | 0 | 35714.2857 |  | 0 |  |  | 461213.1491 | 238500 | 98647.5 | 0 | 98647.5 | 49.65% | 106433.1751 |  | 23859.5 | 2887833.6491 | 118584 |  | 2009-12-14 | 7820 | 2012-08-27 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 0 | 2012-12-03 | 77 | 47 | 98 | 2012-12-03 | 0 | 2012-12-24 | 2013-02-08 | 46 | 2013-02-11 | 3 | -27 | 70 | 2012-12-24 | 3939 | 2013-05-07 |  | 2013-02-08 | 17030 | 2013-02-11 | 0 | 2013-03-13 | 2013-03-21 | 8 | 2013-04-30 | 40 | 10 | 78 | 1932-06-11 | 11851 | 2013-06-13 | 44 | 2013-07-13 | 2013-08-05 | 23 | 2013-09-02 | 28 | -2 | 81 | 2013-09-30 | 17729 | 2013-09-02 | 0 | 2013-09-17 | 2013-09-19 | 2 | 2013-10-04 | 2013-09-25 | -9 | 23 | 2013-11-22 | 58 | -2 | 9.7 | 2.7333
FANFAN | Trois Bassins | TCO | 2013 | PRLC 0149 | FVA | DBE | Tvx |  |  | servitude EP OK / échange de lot à faire DA en cours pour les lots manque les pièces PA | EPFR | DUBOIS | 2013-12-11 | 15520 | 130195 | 184575 | 5424.7917 | 8.3889 | 11.8927 | 100.2068 | 7690.625 | 646.6667 |  | 11.87% | NAU | 790 |  | LLTS | 24 |  | 24 | 1833.06 | 1841.94 | 76.7475 | [7 empty] | 0% | 1.5 | 5 | B | ok | non | 2013-01-31 |  |  | SO |  |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-07-15 | 2013-08-16 | 2013-09-16 | 2013-12-11 |  | ok | 2015-11-10 |  | INGEPAR | Oui |  | Oui | Oui | LS 76 | 120000 | 2013-09-19 |  |  | oui | 2013-10-17 | 2013-10-21 |  | 2013-10-03 | 2013-11-05 | 2014-02-05 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | 2014-01-20 | SO | SO | SO |  | SO | SO | SO |  | 04/11/13 + 06/11/13 | 2013-12-16 | 2014-01-15 |  | SO | SO | SO |  | BARET/GILLOT | 85429 | 51257.4 | 29/10/2013 / manque des pièces | 04/12/2013 retour 10/12/13 | 05/12/2013 retour DS 06/12/13 |  | 05/12/2013 retour INGEPAR 09/12/13 |  |  |  |  | 2013-12-11 | ok |  | 2013-12-18 |  |  | 3488955.1557 | 2015-06-18 | 2015-04-20 |  | 2014-12-16 | 2014-02-18 | 2015-08-26 | 2014-08-25 | 2014 | 14 | 16 | 27 | 29 | 13 | 13 | 9655.5641 | 125522.3339 | ok |  |  | 2016-11-30 | 2017-04-20 | ok |  |  | 2017-02-08 |  | ok | 2017-02-08 | 2017 | à relancer |  | Lot VRD Lot Men Ext Soit 2 lots sur 15 soit 13% | réserves à lever | attente notification de la réception | manque 4 entreprises |  | à faire | [11 empty] | oui | 3953193.4015 | 3953193.4015 | 0 | 2156.6088 | 164716.3917 | 3273574 | 3268014 | -5560 | 84.55% |  | 1046714 | 1042673 | 43444.7083 | -4041 | 2047671 | 2051712 | 255345 | 1796367 | 4041 | 85488 |  | 480000 | 360000 | 120000 | 9.107% |  | 0 | -120000 | 15000 |  | -5000 |  |  | 1244630.4489 | 480000 | 78444.7083 | 0 | 78444.7083 | 37.58% | 188451.075 |  | 378808.4015 | 5197823.8505 | 172483 |  | 2012-12-03 | 16144 | 2012-10-18 | 2012-11-08 | 2012-11-29 | 21 | 2012-11-29 | 0 | -30 | 42 | 2012-10-18 | -42 | 2012-11-08 | 2012-11-29 | 21 | 2013-01-17 | 49 | 19 | 91 | 2013-01-17 |  | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2013-01-01 | 24216 | 2013-02-04 | 18 | 2013-03-06 | 2013-03-11 | 5 | 2013-07-29 | 140 | 110 | 175 | 2013-07-29 | 20008 | 2013-08-28 | 30 | 2013-09-27 | 2013-10-14 | 17 | 2013-10-18 | 4 | -26 | 51 | 2013-11-05 | 25872 | 2013-08-28 | -51 | 2013-09-27 | 2013-10-14 | 17 | 2013-10-29 | 2013-10-18 | -11 | 51 | 2014-03-25 | 158 | 98 | 9.7 | 1.3333
Jean MOREL (Amaryllis) | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0109 | OET | KGI | GPA |  |  |  | Commune | LE GOFF |  | 2250 | 102507 | 68451 | 11389.6667 | 45.5587 | 30.4227 | 96.4968 | 7605.6667 | 250 |  | 31.53% | UC |  |  | LLTS | 9 |  | 9 | 709.36 | 709.36 | 78.8178 | 0% | 0% | 44.44% | 44.44% | 11.11% |  | x | #VALUE! | 2 | 1 | B | ok |  | 2012-02-06 |  | 2012-02-24 | SO |  |  |  |  | 2012-05-04 |  |  |  | 2013-12-13 | ok | ok | ok | SO | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | LOGIS 4 |  | 2013-07-31 |  |  | oui | 2013-08-30 | 2013-09-02 |  | 2013-10-02 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | 2013-11-05 | 2013-12-11 | 2014-01-14 |  | 2013-11-06 | 2013-12-10 | 2014-01-09 |  | 25/10/13 + 05/11/13 | 2013-12-06 | 2013-12-16 |  | 2013-11-05 | 2013-11-26 | 2013-12-18 |  | LE GOFF | 36984 | 22190.4 | Résa 09/08/13 | 2013-12-09 | 2013-12-10 |  | 2013-12-10 | 2013-12-03 |  |  |  | 2013-12-13 | ok |  | 2013-12-17 |  |  | 1479199.4 | 2015-06-17 | 2015-03-03 |  | ok | 2014-12-04 | 2015-09-23 | 2014-09-18 | 2014 | 13 | 15 | 17 | 22 | 4 | 7 | 3767.5464 | 15070.1857 | ok | 18/11/2015 CR OK | ok | 2016-02-24 | 2017-03-03 | ok / manque SOREMIR | ok | ECS 03/03/16 Fosse 18/03/16 Inserts 15/04/16 | 2016-07-15 | 2016-08-31 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016 |  |  | Lot Men Ext : APOI Lot Metallerie : CSMD par M Metallerie Lot Elec : Filea Elec par Mon ti caze Eclaire Soit 3 lots sur 14 = 21% | ok | ok | ok | 2017-02-02 | Envoi papier : 23/12/16 (pièces complémentaires envoyées entre le 30/01 et le 09/02) | 2017-02-24 | 2016-09-08 | 2016-11-14 |  |  |  | ok | 1e partie envoyée à OFOI le 08/02/17 | dde GL 20/01/17 |  |  | oui | 1710336.8172 | 1708390.8172 | -1946 | 2408.3552 | 189821.2019 | 1337540 | 1322857 | -14683 | 79.85% |  | 424314 | 426409 | 47378.7778 | 2095 | 868051 | 864010 | 176535 | 687475 | -4041 | 96001.1111 |  | 225000 | 225000 |  | 13.17% |  | 0 | 0 | 25000 |  | 0 |  |  | 270120.1957 | 180000 | 92378.7778 | 0 | 92378.7778 | 43.53% | 68687.775 |  | 192971.8172 | 1978511.0128 | 79167 | [6 empty] | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 |  | 2011-09-27 | 0 | 2012-01-12 | 107 | 77 | 0 |  |  | 2012-01-12 | 2012-02-02 | 2012-02-02 | 16481 | 2012-10-01 | 263 | 2012-10-31 | 2012-11-15 | 15 | 2013-04-22 | 158 | 128 | 203 | 2012-12-11 | 10844 | 2013-04-22 | 0 | 2013-05-22 | 2013-06-05 | 14 | 2013-08-28 | 84 | 54 | 128 | 2013-08-22 | 11711 | 2013-08-28 | 0 | 2013-09-12 | 2013-10-01 | 19 | 2013-10-16 | 2013-10-10 | -6 | 43 | 2014-03-10 | 151 | 91 | 9.7 | 10.7333
VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0161 | ADE | RTA | Tvx | [6 empty] | 2671 | 637295 | 637295 | 13559.4681 | 238.5979 | 238.5979 | 167.0608 | 13559.4681 | 56.8298 |  | 142.8% | UB | 512 |  | LLTS | 47 |  | 47 | 4397.15 | 3814.75 | 81.1649 | [6 empty] | 0 | 0% | 4.5 |  | B | ok | oui | 2013-11-26 | 2013-11-13 | 2014-05-12 | [14 empty] | INGEPAR | Oui |  | Oui | Oui | LS 101 | SO | 2014-06-10 |  |  | oui | 2014-10-23 | 2014-11-14 |  | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  | ok | 2015-03-17 | 2017-03-17 | 2018-03-17 | non | 22/10/2014 cr 24/11/14 - modif à faire | Ville 18/03/15 Région 17/06/15 CG 30/06/15 CASUD 29/09/15 | 2014-12-18 | 2015-05-27 | 2015-06-25 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | 2014-12-18 | 2015-03-07 | 2015-03-18 |  | 2014-12-18 | 2015-02-25 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 2014-12-18 | 2015-05-12 | 2015-06-11 |  | BARET/GILLOT |  | 0 |  |  |  | DS AVOCATS | [8 empty] | 2014-12-19 |  |  |  | 2016-06-19 |  |  | ok | 2015-05-26 | 2016-05-09 | 2015-02-02 | 2015 | 18 | 20 | 19 | 21 | 1 | 1 | 20446.7453 | 61340.2358 | 2016-08-09 |  |  | 2016-09-02 | 1901-12-31 |  |  |  | 2016-10-14 | envoi élements à Lydie 18/11/16 |  | 2016-11-08 | 2016 | ok | 1. Remise clés 10/10/16 2. Traiter appel de fonds achèvement |  |  |  | sauf Peinture | ok |  |  | 2016-12-06 | 2017-02-13 | [5 empty] | dde GL 20/01/17 |  |  |  | 9070838.11 | 7893608.43 | -1177229.68 | 1795.1647 | 167949.1155 | 7995841 | 6785519 | -1210322 | 87.77% |  | 2612892.11 | 2234701 | 47546.8298 | -378191.11 | 5339946 | 4540907.43 | 1362272 | 3178635.43 | -799038.57 | 96615.0517 | 0 | 1118000 | 1118000 | 0 | 14.16% |  | 0 | 0 | 23787.234 | 71334.0638 | 0 | 5.07 | 4.96 | 0 | 0 | 71334.0638 | 0 | 71334.0638 | 42.47% | 0 |  | 0 | 7893608.43 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Verveine des Indes (Ilôt 5.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0155 | YFR | SAR | Tvx | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1500 | 128915 | 128915 | 8057.1875 | 85.9433 | 85.9433 | 91.35 | 8057.1875 | 93.75 |  | 94.08% |  | 90 |  | LLTS | 16 |  | 16 | 1374.99 | 1411.22 | 88.2013 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 31.25% | 6.25% |  | 0 | 0% | 2.5 | 1 | B | ok |  | 2013-11-26 | 2014-01-28 | 2014-05-22 | 2014-01-28 | SEGC | ARCHITEX | DIDES | CPC | 2014-05-22 | 2014-06-25 | 2014-08-02 | 2014-08-25 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | ok | 2016-10-05 |  | INTERINVEST | 2014-09-04 | 2015-03-26 | Oui | Oui | PC 95 |  | 2014-10-17 |  |  | oui | 2014-11-12 | 2014-12-19 |  | 2015-01-13 | 23/01/2015 transmis à DAF 11/03/15 | 2015-04-22 | 2015-03-11 | 2015-04-24 | 2017-04-24 | 2018-04-24 | oui | 28/10/2014 12/01/15 | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | 2015-03-06 | 2015-05-27 | 2015-06-25 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | 2015-03-06 | 2015-04-14 | 2015-06-23 |  | 2015-03-06 | 2015-04-27 | 2015-05-18 |  | 2015-03-06 | 2015-05-12 | 2015-06-11 |  | QUINOT |  | 0 |  |  | ok | DS AVOCATS | ok | ok | ok | ok | ok | 2015-03-29 | ok |  | 2016-04-18 | 2016-06-24 | 24/6/16 (mail) |  | 2016-06-01 |  | 2018-02-18 | 2016-10-14 | 2016-10-05 |  | 2016-04-28 | 2016 | 13 | 15 | 13 | 14 | 0 |  | 7410.2022 | 0 | 2016-11-28 |  |  | 2017-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2017-07-01 | 2017-07-01 |  | à faire |  | Lot Menui Ext :PVC 400 par Sofaal soit 1 sur 15 | [17 empty] | 2681224 | 2851909.37 | 170685.37 | 2074.131 | 178244.3356 |  | 2460822 | 2460822 | 88.1% |  | 797080 | 863024 | 53939 | 65944 | 1564144 | 1596953.37 | 242605.3 | 1354348.07 | 32809.37 | 99809.5856 |  | 320000 | 320000 | 0 | 11.22% |  | 0 | 0 | 20000 | 73939 | 0 | 5.07 | 5.07 | 0 | 0 | 73939 | 0 | 73939 | 41.48% | 0 |  | 71932 | 2851909.37 | 144240 | 108186 | 2014-01-02 | 14192 | 2013-09-25 | 2013-10-16 | 2013-10-31 | 15 | 2013-11-26 | 26 | -4 | 62 | 2013-12-02 | 6 | 2013-12-23 | 2014-01-13 | 21 | 2014-02-24 | 42 | 12 | 84 | 2014-02-26 | 7096 | 2014-02-24 | 2014-02-06 |  |  | 2014-02-24 | 0 | 2014-03-26 | 2014-04-02 | 7 | 2014-06-30 | 89 | 59 | 126 | 2014-07-07 | 27458 | 2014-06-30 | 0 | 2014-07-30 | 2014-10-02 | 64 | 2014-10-12 | 10 | -20 | 104 | 2014-10-21 | 20852 | 2014-10-12 | 0 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 0 | 2014-11-11 | 2014-11-08 | -3 | 27 | 2015-02-20 | 104 | 44 | 9.7 | 3.0333 | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 | 30071 | 2016-10-17 | 8517
PIVET-VELIN | Tampon | CA SUD | 2013 | PRLC 0147 | YFR | SAR | Tvx |  |  |  | Pivet-Velin | AUBERT | 2013-12-11 | 5146 | 1069200 | 1069200 | 19800 | 207.773 | 207.773 | 226.4784 | 19800 | 95.2963 | 2205.95 | 91.74% | UA | 570 | 15% | LLS | 54 | 54 |  | 4668.48 | 4720.98 | 87.4256 | [6 empty] | 0 | 0% | 4/5 |  | A | ok | oui | 2012-10-18 | 2012-11-20 |  | SO |  |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-08-12 | 2013-09-12 | 2013-10-14 | 2013-12-13 |  | ok |  |  | INGEPAR | Oui |  | Oui | Oui | LS 74 |  | 2013-07-11 |  |  | ok | 2013-08-12 | 2013-08-22 |  | 2013-10-03 | 2013-10-29 | 2014-01-29 |  | 2014-01-20 | 2016-01-20 | 2017-01-20 | oui |  | CR + CASUD = 19/12/13 CG = 15/01/14 Commune = 15/01/14 | 2013-11-05 | 2013-12-11 | 2014-01-14 |  | 2013-11-06 | 2013-12-10 | 2014-01-09 |  | 25/10/13 + 05/11/13 | 2013-12-06 | 2013-12-16 |  | 2013-11-05 | 2013-11-26 | 2013-12-18 |  | QUINOT | 217473 | 130483.8 | CR ok | 31/10/2013 transmission modif 28/11/13 retour 04/12/13 | 14/11/2013 retour DS 21/11/13 2e 10/12/13 |  | 25/11/2013 retour INGEPAR 28/11/13 2e 10/12/13 |  | ok |  |  | 2013-12-13 | ok |  | 2013-12-18 |  |  | 9174750.62 | 2015-06-18 | 10/06/2015 reste bât A |  |  | ok | 2015-08-20 | 2014-05-05 | 2014 | 15 | 17 | 38 | 40 | 23 | 23 | 30520.8156 | 701978.7595 | 2016-06-06 | 2016-09-05 |  | 2017-07-28 | #VALUE! | [5 empty] | 2017-08-28 | 2017-09-28 |  | à faire | Attention à DYELL | lot menuiseries extérieures : APOI par Sorémir lot charpente : Sorlier par (en cours) soit 2 sur 17 lots = 12 % | [16 empty] | oui | 9674796 | 9781798 | 107002 | 2095.2854 | 181144.4074 | 8367242 | 8644229 | 276987 | 88.3% |  | 3120981 | 3287400 | 60877.7778 | 166419 | 5978090 | 5918673 | 1256197 | 4662476 | -59417 | 109605.0556 |  | 1 | 1 |  | 1.022e-05% |  | 0 | 0 | 0.018519 |  | 0 |  |  |  |  | 60877.7963 | 0 | 60877.7963 | 33.61% |  |  | 575724 | 9781798 | 455729 |  | 2012-10-25 | 42868 |  | 1900-01-20 | 2012-10-15 | 41176 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  | 2013-02-08 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 44712 | 2013-03-18 | 0 | 2013-04-17 | 2013-04-03 | -14 | 2013-05-02 | 29 | -1 | 45 | 2013-05-02 | 65685 | 2013-05-02 | 0 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 0 | 2013-09-02 | 93 | 63 | 123 | 2013-09-30 | 65685 | 2013-09-02 | 0 | 2013-09-17 | 2013-09-27 | 10 | 2013-10-12 | 2013-10-04 | -8 | 32 | 2013-12-12 | 69 | 9 | 9.7 | -3.7667
Z'ambaville (AX 18) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0153 | FVA | DBE | Tvx | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT | 2013-05-13 | 1492 | 325000 | 85500 | 36111.1111 | 217.8284 | 57.3056 | 103.3395 | 9500 | 165.7778 |  | 55.45% | UA | 30 |  | LLS | 9 | 9 |  | 858.51 | 827.37 | 91.93 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 11.11% |  | 0 | 0% | 2 |  | B | ok | non | 2013-11-26 | 2013-11-13 | 2014-05-14 | 2013-11-18 | SEGC | VERITAS | DIDES | M2B RUN | 2014-05-13 | 2014-06-03 | 2014-07-07 | 2014-08-04 | 2016-03-31 | 2016-04-11 |  |  |  | INTERINVEST | Oui |  | Oui | Oui | PC 97 |  | 2014-06-10 |  |  | oui | 2014-06-30 | 2014-11-20 |  | 2015-02-19 | 2015-02-24 | 2015-05-23 | 2015-03-11 | 2015-05-22 | 2017-05-22 | 2018-05-22 | oui | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | 2015-03-11 | 2015-05-27 | 2015-06-25 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | 2015-06-23 |  | 2015-03-11 | 2015-04-27 | 2015-05-18 |  | 2015-03-11 | 2015-05-12 | 2015-06-11 |  | MAREL |  | 0 |  |  |  | DS AVOCATS | [6 empty] | ok |  | 2016-04-18 | 2016-06-27 | 2016-06-27 |  | 2016-06-01 |  | 2018-01-31 | 2016-05-19 | 2016-08-08 | 2017-01-26 | 2016-05-10 | 2016 | 13 | 15 | 14 | 15 | 1 |  | 5363.8648 | 5363.8648 | ok |  |  | 2017-08-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  | à faire |  | RAS | [17 empty] | 1568474 | 1814172 | 245698 | 2113.1635 | 201574.6667 | 1344547 | 1545657.725 | 201110.725 | 86.99% |  | 478312 | 614225 | 68247.2222 | 135913 | 980627 | 1199946 | 270994 | 928952 | 219319 | 133327.3333 | 0 | 85500 | 1 | 0 | 5.512e-05% |  | 0 | -85499 | 0.11111 |  | -1583.3148 | 5.7 | 5.59 | 0 | 0 | 38389.125 |  | 38389.125 | 33.86% |  |  | 24035 | 1814172 | 89040 | 66780 | 2013-02-19 | 7458 | 2013-10-08 | 2013-10-29 | 2013-11-06 | 8 | 2013-12-18 | 42 | 12 | 71 | 2014-01-02 | 15 | 2014-01-23 | 2014-01-30 | 7 | 2014-02-14 | 15 | -15 | 43 | 2014-02-11 | 5456 | 2014-02-02 | 2014-02-06 |  |  | 2014-02-18 | 4 | 2014-03-20 | 2014-04-03 | 14 | 2014-05-14 | 41 | 11 | 85 | 2014-05-14 | 17627 | 2014-06-11 | 28 | 2014-07-11 | 2014-07-10 | -1 | 2014-11-03 | 116 | 86 | 145 | 2014-11-03 | 13089 | 2014-11-03 | 0 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 0 | 2014-12-03 | 2014-11-28 | -5 | 25 | 2015-02-20 | 84 | 24 | 9.7 | 3.3333 | ok |  | ok |  | 2016-08-12 | 17699 | 2016-12-08 | 5451
Barrage LLTS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR | SRI | Tvx |  |  |  | SODEGIS | [16 empty] | LLTS | 83 |  | 83 | 7367.96 | 7367.66 | 88.767 | 0% | 12.05% | 50.6% | 33.73% | 3.614% |  |  | #DIV/0! | 3.5 | 4 | B | ok | oui | 2012-10-18 | 2012-09-18 |  | SO | SEGC | L'Hospitalier | VERITAS | CHADRIN | 2013-05-06 | 2013-07-15 | 2013-08-15 | 2013-09-16 |  |  | 2013-11-04 |  | ok | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | SNC DORIQUE | 415000 | 2013-07-08 |  | 2015-04-22 | oui | 2014-04-18 | 2015-06-05 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | oui | ok | TCO 08/01/2016 | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | 2015-08-07 | 2015-12-21 | ok | 2016-01-29 | SO | SO | SO | SO |  |  | 0 | CR ok | [5 empty] | ok | [5 empty] | 2015-12-22 |  |  | 18979814 | 2017-06-22 | 2015-12-22 |  | 2016-02-12 | 2015-11-02 | 2016-09-09 | 2015-05-15 | 2015 | 24 | 26 | 28 | 30 | 4 |  | 38106.375 | 152425.5001 | 2016-12-08 |  |  | 2017-09-15 | 2017-12-22 | [5 empty] | 2017-10-15 | 2017-11-15 |  |  |  | RAS | [16 empty] | oui | 14323814 | 14364754 | 40940 | 1949.6243 | 173069.3253 | 13043765 | 12989943 | -53822 | 92.98% |  | 4234760 | 4422509 | 53283.241 | 187749 | 8429054 | 8282245 | 1278025 | 7004220 | -146809 | 99786.0843 |  | 1660000 | 1660000 |  | 11.56% |  | 0 | 0 | 20000 |  | 0 |  |  | 2467086.7396 | 1660000 | 93283.241 | 0 | 93283.241 | 48.2% | 770132.0299 |  | 0 | 16831840.7396 | 965006 |  |  |  | 2012-07-11 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 0 | 2012-08-13 | 12 | -18 | 33 | 2012-10-02 | 50 | 2012-10-23 | 2012-12-18 | 56 | 2013-05-07 | 140 | 110 | 217 |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-19 |  |  | 2013-05-13 | 6 | 2013-06-12 | 2013-06-14 | 2 | 2013-07-08 | 24 | -6 | 56 |  |  | 2013-07-08 | 0 | 2013-08-07 | 2013-08-22 | 15 | 2013-09-19 | 28 | -2 | 73 |  |  | 2013-09-19 | 0 | 2013-09-19 | 2013-09-19 | 0 | 2013-10-04 | 2013-09-19 | -15 | 0 | 2013-11-15 | 57 | -3 | 9.7 | 4.8
Barrage LLS | St Paul | TCO | 2013 | PRLC 0140 | FBR | SRI | Tvx |  |  |  | SODEGIS |  |  | 20161 | 1550000 | 1105335 | 14090.9091 | 76.8811 | 54.8254 | 392.6673 | 10048.5 | 746.7037 |  | 13.96% | AU5b | 460 |  | LLS | 27 | 27 |  | 2870.27 | 2814.94 | 104.257 | 0% | 0% | 0% | 70.37% | 29.63% | 12480 |  | 0% | 3.5 |  | B | ok | oui | 2012-10-18 | 2012-09-18 |  | SO | SEGC | L'Hospitalier | VERITAS | CHADRIN | 2013-05-06 | 2013-07-15 | 2013-08-15 | 2013-09-16 |  |  | 2013-11-04 |  | ok | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | SNC DORIQUE |  | 2013-08-07 |  | 2015-04-22 | oui | 2014-04-18 | 2015-06-05 |  | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-09-16 | 2015-07-07 | 2015-09-08 | 2017-09-08 | 2018-09-08 | oui | ok | Mairie 02/11/15 | SO | SO | SO | SO | 2015-08-07 | 2015-10-01 | 2015-10-29 |  | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | MAREL | 474895 | 284937 | CR ok | [5 empty] | ok | [5 empty] | 2015-12-22 |  |  | 18979814 | 2017-06-22 | 2015-12-22 |  | 2016-02-12 | 2015-11-02 | 2016-09-09 | 2015-05-15 | 2015 | 24 | 26 | 28 | 30 | 4 |  | 17499.1141 | 69996.4566 | 2016-12-08 |  |  | 2017-09-15 | 2017-12-22 | [5 empty] | 2017-10-15 | 2017-11-15 |  | à faire |  | RAS | [16 empty] | oui | 5546805 | 5488129.95 | -58675.05 | 1912.0605 | 203264.0722 | 5057320 | 4965430 | -91890 | 93.09% |  | 1882322 | 1916369 | 70976.6296 | 34047 | 3664482 | 3571759.95 | 595108 | 2976651.95 | -92722.05 | 132287.4056 |  | 1 | 1 |  | 1.822e-05% |  | 0 | 0 | 0.037037 |  | 0 |  |  | 1015690.2066 | 540000 | 90976.6667 | 0 | 90976.6667 | 39.97% | 358416.1282 |  | 0 | 6503820.1566 | 965006 |  | 2012-06-30 | 96501 | 2012-07-11 | 2012-08-01 | 2012-08-01 | 0 | 2012-08-13 | 12 | -18 | 33 | 2012-10-02 | 50 | 2012-10-23 | 2012-12-18 | 56 | 2013-05-07 | 140 | 110 | 217 | 2013-05-07 | 48250 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 96501 | 2013-05-13 | 6 | 2013-06-12 | 2013-06-14 | 2 | 2013-07-08 | 24 | -6 | 56 | 2013-07-30 | 96501 | 2013-07-08 | 0 | 2013-08-07 | 2013-08-22 | 15 | 2013-09-19 | 28 | -2 | 73 | 2013-10-23 | 144751 | 2013-09-19 | 0 | 2013-09-19 | 2013-09-19 | 0 | 2013-10-04 | 2013-09-19 | -15 | 0 | 2013-11-15 | 57 | -3 | 9.7 | 4.8
VEFA Paule & Gaston | Avirons | CIVIS | 2016 |  | ADE | DBE | Tvx |  |  |  |  | BARET/GILLOT |  | 3092 | 900000 | 369642 | 39130.4348 | 291.0737 | 119.5479 | 240.6359 | 16071.3913 | 134.4348 |  | 49.68% | UA |  |  | LLTS | 23 |  | 23 | 1565.14 | 1536.105 | 66.7872 |  | 23% | [6 empty] | 4 |  | B |  |  | ok | ok | 2016-04-15 | [14 empty] | OFOI | AD archi conseil |  | Oui | Oui | LOGIS 10 |  | 2016-06-22 | 2016-07-21 |  | ok | 2016-07-06 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-11 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | 2016-09-14 | CG 12/01/17 Civis 28/02/17 Commune 28/02/17 pas conforme | 2016-10-10 | 2016-12-07 | 2016-12-26 | 2017-01-12 | 2016-10-10 | 2016-12-16 | 2017-02-28 |  | 2016-10-11 | 2016-12-12 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2016-10-10 | mi-mars Commission sectorielle |  |  | MAREL |  |  | Agrément transmis le 25/08/2016 | Attente garanties : relance promoteur |  | MAREL |  |  | SO | ok | Constats affichage ok non recours 31/08/2016 | promoteur | promoteur | promoteur | 2016-12-23 |  |  |  | 2018-06-23 |  |  | ok | 2017-02-14 |  | 2016-08-01 | 2016 | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2017-12-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-01-01 | 2018-01-01 | [21 empty] | 3245521 | 3202767 | -42754 | 2046.3134 | 139250.7391 | 2739144 | 2739915 | 771 | 87.34% | 39.77% | 867640 | 901691 | 39203.9565 | 34051 | 1848881 | 1772076 | 296327 | 1475749 | -76805 | 77046.7826 |  | 529000 | 529000 |  | 16.52% |  | 0 | 0 | 23000 | 62203.9565 | 0 | 5.55 | 5.48 | 0 | 0 | 60723.4783 | 0 | 62203.9565 | 43.03% | 0 |  | 0 | 3202767 | 101410.5991 | 84354.894 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7 | 2016-12-12 | 18438 |  |  | 2016-12-23 | 65916.894
VEFA Petunias | Tampon | CA SUD | 2014 | PRLC 0165 | YFR | SAR | Tvx | [6 empty] | 3512 | 977347 | 977347 | 19546.94 | 278.2879 | 278.2879 | 219.2403 | 19546.94 | 70.24 |  | 126.9% | UA |  |  | LLTS | 50 |  | 50 | 4457.77 | 4457.88 | 89.1576 | [6 empty] | 0 | 0% | 4 | 1 | B | ok | oui | 2013-11-26 | 2013-11-13 | [15 empty] | INGEPAR | scanné 07/05/14 |  | Oui | Oui | LS 79 | SO | 2014-07-28 |  | 2015-09-22 | oui | 2014-11-19 | 2015-07-10 |  | 2015-08-12 | 2015-09-03 | 2015-11-20 | 2015-09-17 | 2015-11-17 | 2017-11-17 | 2018-11-17 | oui | ok | 16/12/15 Région 20/01/16 CG 25/01/16 Mairie 10/02/16 CASUD | 2015-09-15 | 2015-12-16 | Convention 18/01/16 Délib 18/01/16 |  | 2015-09-15 | 2015-12-21 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2015-09-15 | 2015-11-27 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 2015-09-15 | 2015-11-03 | 2015-12-16 | 2015-12-22 | LE GOFF |  | 0 |  |  |  | DS AVOCATS | [8 empty] | 2015-11-25 | ok | doc jur 30/11/15 |  | 2017-05-25 | [5 empty] | 2015-12-10 | 2015 | 24 | 24 | 24 | 25 | 0 |  | 23301.8428 | 0 |  |  |  | 2017-12-10 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  |  | pas de difficultés pour le moment / Appel de fonds achèvement à recevoir prochainement | [18 empty] | 8981140.325 | 8889946.365 | -91193.96 | 1994.2586 | 177798.9273 | 8046979 | 7435240.319 | -611738.681 | 85.39% |  | 2663620 | 2572426.04 | 51448.5208 | -91193.96 | 5272823.875 | 5272823.875 | 1076863.6 | 4195960.275 | 0 | 105456.4775 |  | 925000 | 925000 | 0 | 10.41% |  | 0 | 0 | 18500 | 69948.5208 | 0 | 4.94 | 4.93 |  | 0 | 69948.5208 |  | 69948.5208 | 39.34% |  |  | 119696.45 | 8889946.365 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
Fleurs jaunes (Ilôt 6.1) | Etang-Salé | CIVIS | 2014 | PRLC 0160 | FHO | VAF | OS |  |  | convention paroi clouée OK / notaire doit rédiger une constitution de servitude | SODEGIS | QUINOT |  | 2529 | 217810 | 217810 | 7260.3333 | 86.125 | 86.125 | 84.3179 | 7260.3333 | 84.3 | 1077.3 | 102.1% |  | 110 |  | LLTS | 30 |  | 30 | 2546.55 | 2583.2 | 86.1067 | 6.667% | 40% | 40% | 10% | 3.333% |  | 0 | 0% | 4 |  | A | ok |  | 2013-11-26 | 2014-01-28 |  | 2014-03-06 | SEGC | PREVENTIO | DIDES | CPC | 2014-02-24 | 2014-04-24 | 2014-05-26 | 2014-06-25 | [5 empty] | OFOI | 2014-07-02 | 2015-07-02 | ok |  | IONIQUE 4 |  | 2014-09-08 |  | 2015-09-07 | oui | ok | 2015-09-09 |  | ok | 2015-09-15 | 2015-12-15 | 2015-09-22 | 2015-09-15 | 2017-09-15 | 2018-09-15 | oui | ok | 16/12/15 Région 16/12/15 Commune 10/02/16 CIVIS 11/05/16 CG | 2015-09-21 | 2016-02-24 | 2016-04-18 | attente retour conv° garantie par signée CG & transmise au CG 11/05/16 | 2015-09-21 | 2015-11-03 | 2015-12-16 | Mail 16/12/15 | 2015-09-21 | 2015-12-17 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2015-09-21 | 2015-11-03 | 2015-12-16 |  | AUBERT |  | 0 | relance RO 11/10/16 | 2016-10-25 | ok | DS AVOCATS |  |  | 2015-02-20 | ok | ok | 2015-11-18 | paiement OK | SO | 21/12/16 | Conv° cadre 24/02/16 |  |  | #VALUE! | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017 | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 |  | 12880.0823 | 0 | 2016-11-28 |  |  | 2018-06-06 | 2019-06-22 | [5 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | [21 empty] | 4943575.02 | 4768708 | -174867.02 | 1872.6151 | 158956.9333 | 4386257 | 3720168 | -666089 | 79.65% |  | 1393063.02 | 1462622 | 48754.0667 | 69558.98 | 2950512 | 2706086 | 461009 | 2245077 | -244426 | 90202.8667 |  | 600000 | 600000 | 0 | 12.58% |  | 0 | 0 | 20000 | 68754.0667 | 0 | 6.29 | 6.16 | 0 | 0 | 68754.0667 | 0 | 68754.0667 | 43.25% | 0 |  | 0 | 4768708 | 230736 | 149978 | 2013-12-19 | 47620 | 2013-10-07 | 2013-10-28 | 2013-11-21 | 24 | 2013-11-28 | 7 | -23 | 52 | 2013-11-28 | 0 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 0 | 2014-03-10 | 81 | 51 | 102 | 2004-02-28 | 12520 |  | 2013-12-17 |  |  | 2014-03-10 | 0 | 2014-04-09 | 2014-04-17 | 8 | 2014-07-15 | 89 | 59 | 127 | 2014-06-30 | 24983 | 2014-07-15 | 0 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 0 | 2014-09-10 | 27 | -3 | 57 | 2014-12-17 | 36513 | 2014-09-10 | 0 | 2014-09-25 | 2014-10-02 | 7 | 2014-10-17 | 2014-10-16 | -1 | 36 | 2015-02-20 | 127 | 67 | 9.7 | 1.8 | 2016-12-23 |  | 2016-12-23 | 28342
Plaine St Paul | St Paul | TCO | 2015 | PRLC 0167 | FBR | DBE | DDA | dde pièces entr OK lettre de rejet à la signature signature marchés à compter du 23 pas reçu dossier marché |  | acte signé | EPFR / RUET | BARET/GILLOT |  | 1767 | 210000 | 210000 | 11666.6667 | 118.8455 | 118.8455 | 122.6872 | 11666.6667 | 98.1667 |  |  | UB4 | 200 |  | LLTS | 18 |  | 18 | 1709.55 | 1711.67 | 95.0928 | 0% | 0% | 55.56% | 22.22% | 22.22% |  | 0 | 0% | 3 |  | B | oui | oui | 2014-10-28 | 2014-10-08 |  |  | SEGC | ArchiTex | DIDES | Masanelli | 2015-03-09 | 2015-04-08 | 2015-05-07 | 2015-06-11 | [5 empty] | OFOI | 2015-05-21 | 2016-05-21 | Oui | Oui | LOGIS 9 |  | 2015-11-12 |  |  | 27/04/2015 21/07/15 | 2016-07-22 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-05 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | 2016-09-14 | 2016-12-21 | So |  |  |  | SO |  |  |  | 2016-10-06 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | SO |  |  |  | BARET/GILLOT |  |  | 2016-09-09 | 2016-11-04 |  | MAREL / DS |  |  | 2016-04-12 | ok | ok | ok | en signature au 30/09/16 34 921,07 payé 03/11/16 | SO | 2016-12-15 |  |  |  | 2018-06-15 | [5 empty] | 2017-02-06 | 2017 | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-06-06 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | [21 empty] | 3425875.7637 | 3413701 | -12174.7637 | 1996.8419 | 189650.0556 | 3100225 | 2697771.9473 | -402453.0527 | 80.69% | 39.77% | 1068687.828 | 982780 | 54598.8889 | -85907.828 | 1997187.9357 | 2024741 | 334225 | 1690516 | 27553.0643 | 112485.6111 |  | 360000 | 360000 |  | 10.55% |  | 46180 | 0 | 20000 | 74598.8889 | 0 | 5.02 | 4.85 | 0 | 0 | 74598.8889 | 0 | 74598.8889 | 39.34% | 0 |  | 0 | 3413701 | 167759 | 109043 | 2014-10-29 | 19485 | 2014-06-23 | 2014-07-14 | 2014-07-10 | -4 | 2014-12-05 | 148 | 118 | 165 | 2014-12-05 | 0 | 2014-12-26 | 2014-12-03 | -23 | 2015-01-22 | 50 | 20 | 48 | 2014-12-19 |  |  | 2014-12-23 | 2014-12-19 | 29228 | 2015-02-03 | 12 | 2015-03-05 | 2015-03-04 | -1 | 2015-03-15 | 11 | -19 | 40 | 2015-03-23 | 10005 | 2015-05-04 | 50 | 2015-06-03 | 2015-06-15 | 12 | 2015-07-01 | 16 | -14 | 58 | 2015-07-17 | 25161 | 2015-09-07 | 68 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 7 | 2015-10-14 | 2015-12-14 | 61 | 98 | 2016-04-12 | 120 | 60 | 9.7 | 5.2333 | 2016-12-15 |  | 2016-12-15 | 25164
FAHAM (Ilôt 5.6) | Etang-Salé | CIVIS | 2016 | PRLC 0156 | ADE | KGI | Tvx | oui |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 3126 | 268450 | 268450 | 8948.3333 | 85.8765 | 85.8765 | 100.2315 | 8948.3333 | 104.2 | 1264.35 | 85.68% |  | 100 |  | LLS | 30 | 30 |  | 2596.9 | 2678.3 | 89.2767 | 0 | 0 | 53.33% | 40% | 6.667% |  | 0 | 0% | 3 | 1 | B | ok | oui | 2014-01-30 | 2014-01-28 | 2014-05-28 | 2014-02-20 | SEGC | SOCOTEC | VERITAS | CHADRIN | 2014-05-28 | 2014-06-19 | 2014-08-02 | 2016-08-19 | [5 empty] | INGEPAR | 2014-05-27 | 2015-05-15 | Oui | Oui | LS 97 | SO | 2016-08-19 | 2016-09-13 |  | oui | 19/06/2014 18/11/15 | 30/06/2014 09/09/16 | 2016-09-14 | 2014-10-20 | 2015-01-23 | 2015-04-23 | 2015-03-11 | 2015-01-23 | 2018-01-23 | 2019-01-23 | non | ok | CIVIS 25/05/15 Région 12/06/15 Commune 29/06/15 CG 30/06/15 | 2015-02-27 | 2015-05-27 | 2015-06-25 | conv° réserv° 17/09/15 G 09/11/15 | 2015-02-27 | 2015-04-14 | 2015-06-23 |  | 2015-02-27 | 2015-04-27 | 2015-05-18 |  | 2015-02-27 | 2015-05-12 | 2015-06-11 |  | LE GOFF |  | 0 | résa 04/09/14 | 2016-09-26 | ok | DS AVOCATS |  |  | 2015-02-20 | ok | ok | 2016-11-03 | 55220,02 27/10/16 | SO | 2016-12-15 |  |  |  | 2018-06-15 | [5 empty] | 2017-02-14 | 2017 | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 |  | 17443.5735 | 0 |  |  |  | 2018-06-14 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [21 empty] | 5088523.3381 | 5227844.2 | 139320.8619 | 2013.1096 | 174261.4733 | 4413122.1526 | 4142334 | -270788.1526 | 80.9% |  | 1541342.2781 | 1638956.14 | 54631.8713 | 97613.8619 | 3296474.06 | 3296474.06 | 618601 | 2677873.06 | 0 | 109882.4687 | 0 | 250707 | 280000 | 0 | 5.356% |  | 12414 | 29293 | 9333.3333 | 63965.2047 | 976.4333 | 6.39 | 5.75 | 0 | 0 | 63965.2047 | 0 | 63965.2047 | 37.91% | 165428 |  | 0 | 5227844.2 | 265549 | 172605 |  | 24456 | 2013-10-17 | 2013-11-07 | 2013-11-25 | 18 | 2014-01-13 | 49 | 19 | 88 | 2014-01-13 | 0 | 2014-02-12 | 2014-02-03 | -9 | 2014-02-27 | 24 | -6 | 45 | 2014-02-27 | 12815 |  | 2014-02-04 | 2014-02-06 | 26808 | 2014-02-27 | 0 | 2014-03-29 | 2014-05-27 | 59 | 2014-06-25 | 29 | -1 | 118 | 2014-06-25 | 27980 | 2014-07-04 | 9 | 2014-08-03 | 2014-09-16 | 44 | 2014-10-08 | 22 | -8 | 96 | 2014-10-30 | 39455 | 2014-10-08 | 0 | 2014-10-23 | 2014-10-22 | -1 | 2014-11-06 | 2014-11-12 | 6 | 35 | 2015-02-20 | 100 | 40 | 9.7 | 2.1333 | avec OS |  | 2016-12-22 | 41091
Lacaussade 3 | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0166 | FBR | RTA | AO | dde pièces entr OK lettre de rejet à la signature signature marchés à compter du 23 pas reçu dossier marché |  |  | SODEGIS | LE GOFF |  | 779 | 195000 | 195000 | 9750 | 250.3209 | 250.3209 | 149.6271 | 9750 | 38.95 |  | 167.3% | UA | 35 | 0% | LLTS | 20 |  | 20 | 1304.16 | 1303.24 | 65.162 | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |  | 0 | 0% | 4 |  | B | oui | non | 2014-10-28 | 2014-10-09 |  | 2014-11-27 | SEGC | ArchiTex | DIDES | CHADRIN | 2015-05-29 | 2015-06-25 | 2015-07-25 | 2015-08-25 |  |  | 2015-09-08 |  |  | OFOI | 2015-05-20 | 2016-05-20 | Oui | Oui | LOGIS 8 |  | 2015-09-02 |  | 2015-09-14 | ok | 2016-07-28 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-03 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | 14/09/2016 retour 28/09 pour signature | Commune 21/12/16 CG 12/01/17 CASUD non reçue & non conforme | 2016-10-06 | 2016-12-07 | 2016-12-26 | 12/01/2017 mail 30/01/2017 papier | 2016-10-06 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | 2016-10-10 | 2016-12-02 |  |  | 2016-10-06 | mi-mars Commission sectorielle |  |  | LE GOFF |  |  | 2016-09-19 | 2016-11-07 |  | MAREL / DS |  |  | 2016-06-07 | ok | ok | 2016-11-03 | ok | ok | 2016-12-15 |  |  |  | 2018-06-15 | [5 empty] | 2017-02-20 | 2017 | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-06-20 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 2722212.2295 | 2774522 | 52309.7705 | 2127.4399 | 138726.1 | 2475597.535 | 2036370.9417 | -439226.5933 | 74.94% | 39.77% | 819282.7346 | 803098 | 40154.9 | -16184.7346 | 1502929.4949 | 1544668 | 339371 | 1205297 | 41738.5051 | 77233.4 |  | 400000 | 400000 |  | 14.42% |  | 26756 | 0 | 20000 | 60154.9 | 0 | 5.59 | 5.49 | 0 | 0 | 60154.9 | 0 | 60154.9 | 43.36% | 0 |  | 0 | 2774522 | 131447 | 85440 | 2014-10-24 | 13352 | 2014-08-11 | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 9 | 2014-11-06 | 57 | 27 | 87 | 2014-11-06 | 0 | 2014-11-27 | 2014-12-19 | 22 | 2015-01-23 | 35 | 5 | 78 |  | 6171 |  | 2015-02-06 | 2015-03-03 | 12860 | 2015-01-23 | 0 | 2015-02-22 | 2015-03-05 | 11 | 2015-04-27 | 53 | 23 | 94 | 2015-04-27 | 13828 | 2015-06-29 | 63 | 2015-07-29 | 2015-08-07 | 9 | 2015-08-28 | 21 | -9 | 60 |  | 19512 | 2015-09-07 | 10 | 2015-09-22 | 2016-03-17 | 177 | 2016-04-01 | 2016-03-15 | -17 | 190 | 2016-06-07 | 84 | 24 | 9.7 | 9.2667 | 2016-12-13 |  | 2016-12-13 | 19717
VEFA Maurice Lebon | St Joseph | CA SUD | 2015 | PRLC 0163 | FHO | SAR | DDA |  |  |  |  | BARET/GILLOT |  | 3038 | 690000 | 690000 | 12545.4545 | 227.1231 | 227.1231 | 213.3383 | 12545.4545 | 55.2364 |  | 106.5% | UB |  |  | LLTS | 55 |  | 55 | 3218.48 | 3234.3 | 58.8055 |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 3 |  |  |  |  | 2014-10-28 | 17/02/2014 09/10/14 |  | 2016-04-28 | [13 empty] | OFOI | 2015-10-08 | 2016-10-08 |  |  | IONIQUE 5 |  | 2015-11-12 |  |  | 2015-11-30 | 2016-10-06 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | ok | 2016-12-15 | 2017-03-11 | 2016-12-23 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  |  | 2016-12-23 |  |  |  | 2016-12-23 |  |  |  | 2016-12-23 |  |  |  | 2016-12-23 | mi-mars Commission sectorielle |  |  | BARET/GILLOT |  | 0 |  |  |  | MAREL / DS |  |  | SO |  |  | 2017-02-01 | promoteur | promoteur | 2013-12-23 |  |  |  | 2015-06-23 | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017 | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-08-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-01 | [21 empty] | 6578594.5581 | 6893824 |  | 2141.9502 | 125342.2545 | 5462235 | 5874333.7565 | 412098.7565 | 87% | 39.77% | 1733988.3514 | 1928374 | 35061.3455 | 194385.6486 | 3744606.2067 | 3865450 | 735184 | 3130266 | 120843.7933 | 70280.9091 |  | 1100000 | 1100000 | 0 | 15.96% |  | 0 | 0 | 20000 | 55061.3455 | 0 | 5.78 | 5.69 | 0 | 0 | 55061.3455 | 0 | 55061.3455 | 43.93% | 0 |  | 0 | 6893824 | 234959.8249 | 129228 |  |  |  | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 1900-01-14 |  | 0 | 0 |  | 0 | -60 | 9.7 | -9.7 |  | 129228
Amata (HE 168) | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU | VAF | AO |  |  | servitude PERRAU à mettre en place | EPFR |  |  | 13077 | 590200 | 590200 | 12830.4348 | 45.1327 | 45.1327 | 146.3674 | 12830.4348 | 284.2826 |  | 30.84% |  |  |  | LLS | 46 | 46 |  | 4286.38 | 4032.32 |  |  |  | 78.26% | 21.74% |  |  |  |  | 2 |  | B |  |  | 2014-11-18 | 2014-10-09 |  |  | SEGC | 3C | DIDES | CHADRIN | 2015-05-07 | 2015-07-25 | 2015-08-18 | 2015-09-25 | [5 empty] | INGEPAR | 2015-09-21 | 2016-12-17 |  |  | LS 119 |  | 2015-10-27 | 2015-11-27 |  | 2015-09-02 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-07 | 2016-12-07 | 2016-10-17 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | 2016-09-14 | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 | 2016-10-04 | 2016-12-07 | 2016-12-26 | 2017-01-12 | 2016-10-05 | 2016-11-28 | 2016-12-21 | 2017-01-18 | 2016-10-04 | 2016-12-12 | 2017-01-06 | 2017-01-18 | 2016-10-04 | mi-mars Commission sectorielle | [5 empty] | 2016-09-07 |  |  | MAREL / DS |  |  | 2016-05-24 | ok | ok | signature DG ok | retour contrat 10/02/17 | ok | 2016-12-21 |  |  |  | 2018-06-21 | [5 empty] | 2017-02-16 | 2017 | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-08-16 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-09-16 | 2018-09-16 | [21 empty] | 8830884.4773 | 8391475 |  | 2060.2197 | 191975.7495 | 7838932.0183 |  | -7838932.0183 | 0% | 39.75% | 2934715.4773 | 2642685 | 63798.1625 |  | 5440169 | 5285874 | 1258166 | 4027708 |  | 118264.5435 |  | 456000 | 406000 |  | 5.164% |  | 56916 | -50000 | 9913.0435 | 73711.206 | -1086.9565 | 6.38 | 5.74 |  |  | 66275.7609 |  | 66275.7609 | 36.33% |  |  |  | 8391475 | 472842 | 307347 | 2012-07-12 | 41000 | 2014-09-17 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0 | 2014-11-07 | 30 | 0 | 51 | 2014-12-11 | 34 | 2015-01-01 | 2015-01-22 | 21 | 2015-03-12 | 49 | 19 | 91 |  |  |  | 2015-02-05 |  | 81523 | 2015-04-07 | 26 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 0 | 2015-07-16 | 70 | 40 | 100 |  | 46614 | 2015-08-10 | 25 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 0 | 2015-10-19 | 40 | 10 | 70 | 2015-02-04 | 72488 | 2015-12-01 | 43 | 2015-12-16 | 2016-01-20 | 35 | 2016-02-04 | 2016-04-14 | 70 | 135 | 2016-05-24 | 40 | -20 | 9.7 | 6.1333 | 2016-12-12 | 18438 | 2017-02-28 | 47284
Amata (HE 168) | St Louis | CIVIS | 2015 | PRLC 0129 | APU | VAF | AO |  |  | servitude PERRAU à mettre en place | EPFR | AUBERT |  | 13077 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.75 |  | 5.181% |  |  |  | LLTS | 12 |  | 12 | 1301.51 | 677.46 | 56.455 |  | 100% | [6 empty] | 2 |  | B |  |  | 2014-11-18 | 2014-10-09 |  |  | SEGC | 3C | DIDES | CHADRIN | 2015-05-07 | 2015-07-25 | 2015-08-18 | 2015-09-25 | [5 empty] | INGEPAR | 2015-09-21 | 2016-12-17 |  |  | LS 119 |  | 2015-10-29 | 2015-11-27 | 2015-11-02 | 2015-09-02 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 2016-12-09 | 2016-10-17 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | 2016-09-14 | CG 12/01/17 Commune 18/01/17 CIVIS 18/01/17 | 2016-10-04 | 2016-12-07 | 2016-12-26 | 2017-01-12 | 2016-10-05 | 2016-11-28 | 2016-12-21 | 2017-01-18 | 2016-10-04 | 2016-12-12 | 2017-01-06 | 2017-01-18 | 2016-10-04 | mi-mars Commission sectorielle |  |  | AUBERT |  |  | 07/09/2016 11/10/16 |  |  | MAREL / DS |  |  | 2016-05-24 | ok | ok | signature DG ok | retour contrat 10/02/17 | ok | 2016-12-21 |  |  |  | 2018-06-21 | [5 empty] | 2017-02-16 | 2017 | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-08-16 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-09-16 | 2018-09-16 | [21 empty] | 1416864.7499 | 1490599.89 | 73735.1401 | 1088.6315 | 118072.0625 | 1249637.1067 |  | -1249637.1067 | 0% | 39.75% | 410870.7499 | 443491.89 | 34239.2292 | 32621.1401 | 789994 | 771556 | 172922 | 598634 | -18438 | 65832.8333 |  | 216000 | 266000 |  | 15.24% |  | 9552 | 50000 | 18000 | 52239.2292 | 4166.6667 | 5.85 | 5.84 | 0 | 0 | 59124.3242 | 0 | 59124.3242 | 47.6% | 0 |  | 0 | 1490599.89 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.7 | -9.7
Ilot 6.2 | Etang-Salé | CIVIS | 2015 | PRLC 0157 | FVA | DBE | AO |  |  |  | SODEGIS | QUINOT |  | 1263 | 126500 | 126500 | 7027.7778 | 100.1584 | 100.1584 | 86.4567 | 7027.7778 | 70.1667 |  | 115.8% |  |  |  | LLTS | 18 |  | 18 | 1509.87 | 1463.16 | 81.2867 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% |  | 0 | 0% | 3 |  | B | oui | oui | 2014-12-16 | 2015-02-12 |  | 2015-01-06 | SEGC | M2B RUN | DIDES | Fromentin | 2015-03-10 | 2015-04-24 | 2015-05-22 | 2015-06-24 | [5 empty] | INTERINVEST |  |  |  |  | SNC ALESIA 6 |  | 2015-10-21 |  | 2015-11-02 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | BARET/GILLOT |  |  | 2016-10-04 | ? |  | MAREL / DS |  |  | 2016-04-12 | ok | ok | à déposer | demande 07/10/16 | [5 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-07-15 |  | 14 | 16 | 14 | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-09-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [21 empty] | 3031790 | 2996921.73 | -34868.27 | 1984.8873 | 166495.6517 | 2583163.192 | 2614548 | 31384.808 | 89.07% | 39.75% | 883707 | 896639.9 | 49813.3278 | 12932.9 | 1788083 | 1740281.83 |  |  | -47801.17 | 96682.3239 |  | 360000 | 360000 |  | 12.01% |  | 0 | 0 | 20000 | 69813.3278 | 0 | 5.19 | 5.13 | 0 | 0 | 69813.3278 | 0 | 69813.3278 | 41.93% | 0 |  | 0 | 2996921.73 | 143558 | 71779 | 2014-12-17 | 14522 | 2014-11-12 | 2014-12-03 | 2014-12-12 | 9 | 2015-01-11 | 30 | 0 | 60 | 2015-01-11 | 0 | 2015-02-01 | 2015-01-06 | -26 | 2015-01-29 | 23 | -7 | 18 | 2014-12-19 |  | 2015-01-01 | 2015-01-08 |  | 21783 | 2015-01-29 | 0 | 2015-02-28 | 2015-03-05 | 5 | 2015-04-15 | 41 | 11 | 76 | 2015-03-23 | 13917 | 2015-04-15 | 0 | 2015-05-15 | 2015-05-20 | 5 | 2015-06-19 | 30 | 0 | 65 | 2015-07-17 | 21557 | 2015-06-19 | 0 | 2015-07-04 | 2015-07-23 | 19 | 2015-08-07 | 2015-12-18 | 133 | 182 | 2016-04-12 | 116 | 56 | 9.7 | -1.7667
Manapany | St Joseph | CA SUD | 2014 | PRLC 0111 | FHO | VAF | DDA | oui |  | accès Morel pas signé le 02/11/15 : on part sur un avenant au compromis BJE en attente du notaire et du DA pour les lots et les voies (lotissement & voies internes) : signature acte dès réception du DA terrains communes : signature acte dès réception du DA agrément 2016 obtenu VEFA juillet 2017 | Commune / MOREL | AUBERT |  | 7020 | 577000 | 173455 | 27476.1905 | 82.1937 | 24.7087 | 114.9996 | 8259.7619 | 334.2857 |  | 21.49% | NAUC | 40 |  | LLTS | 21 |  | 21 | 1508.31 | 1508.31 | 71.8243 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 |  |  | 0% | 1 |  | B | ok | non | 2012-02-06 | 2013-06-13 | 2012-02-24 |  | SEGC | VERITAS | SOCOTEC | M2B RUN | 2014-06-13 | 2015-07-09 | 2015-08-18 | 2015-09-09 | [5 empty] | OFOI | 2014-05-13 | 13/515 |  |  | LOGIS 7 | SO | 2014-07-28 |  | 2016-04-25 | oui | 30/06/2014 08/04/16 | 16/10/2014 20/05/2016 | 2016-05-20 | 2016-06-06 | 2016-08-12 | 2016-11-12 | 2016-08-29 | 2017-05-30 | 2019-05-30 | 2020-05-30 | non | 2016-08-18 | Commune 16/11/16 Région 13/12/16 CASUD 18/01/17 non conforme | 2016-08-25 | 2016-12-07 | 2016-12-26 | 2017-01-12 | 2016-08-25 | 2016-09-30 | 2016-10-16 |  | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 2016-12-21 | 2017-01-18 | 2016-08-25 | 2016-11-29 | 2016-12-13 | 2017-01-11 | AUBERT |  | 0 | ok | 2016-10-27 | ok | DS AVOCATS |  |  | 2015-08-23 | ok | ok | à déposer | dossier envoyé le 18/10/16 | SO | 2017-06-01 |  |  |  | 2018-12-01 | [5 empty] | 2017-07-10 | 42430 | 15 | 17 | 15 | 18 | 0 |  | 8374.9915 | 0 |  |  |  | 2018-10-10 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-10 | 2019-01-10 | [21 empty] | 3880305.71 | 3922816.61 | 42510.9 | 2600.8026 | 186800.791 | 2877228 | 2855004 | -22224 | 74.31% |  | 840305.59 | 1157346.49 | 55111.7376 | 317040.9 | 1784577 | 1784577 | 599672 | 1184905 | 0 | 84979.8571 |  | 717280 | 442750 | 0 | 11.29% |  | 0 | -274530 | 21083.3333 | 76195.071 | -13072.8571 | 5.15 | 5 | 1512119.8534 | 315000 |  | 292222.2 |  | 41.98% | 177098.2186 |  | 538143.12 | 5434936.4634 | 191949.3518 | 67849 | 2011-09-28 | 24368 |  |  |  | 0 | 2012-01-26 | 0 | -30 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2012-01-10 | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 17298 |  | 0 |  |  | 0 | 2012-03-30 | 0 | -30 | 0 |  |  | 2014-04-24 | 755 | 2014-05-24 | 2014-09-03 | 102 | 2015-06-09 | 279 | 249 | 411 | 2014-12-19 | 26183 | 2014-04-24 | -411 | 2014-05-09 | 2014-09-03 | 117 | 2014-09-18 | 2015-06-09 | 264 | 411 | 2015-08-28 | 80 | 20 | 9.7 | 19.3667
RPA mixte St Philippe | St Philippe | CA SUD | 2015 | PRLC 0174 | FHO | KGI | AO |  |  | acte signé 30/11/15 DA pour emprise de l'accès est signé & numéroté mais l'une des parcelles a été détachée récemment VEFA fin 2016 sur AT 257 p | EPFR | MOUTIEN |  | 3547 | 319230 | 132491.5 | 16801.5789 | 90 | 37.3531 | 110.4041 | 6973.2368 | 186.6842 |  |  | UA |  |  | LLTS | 19 |  | 19 | 1222.18 | 1200.06 | 63.1611 | 0 | 68.42% | 26.32% | 10.53% | 0% |  | x |  | 2 |  | B |  |  | 2014-12-16 | 2015-01-27 |  |  | LACQ | Preventio | DIDES |  | 2015-06-11 | 2015-07-25 | 2015-08-18 | 2015-09-25 | [5 empty] | OFOI | 2015-05-20 | 2016-05-20 | Oui | Oui | LOGIS 8 |  | 2015-09-01 |  | 2015-09-14 | ok | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 06/10/2016 renvoyé le 04/10/16 à CDC | 2015-08-19 |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  | 2016-07-13 | Commune 09/11/16 non conforme Région 13/12/16 CASUD 21/12/16 non conforme CG 12/01/17 | 2016-08-18 | 2016-12-07 | 2016-12-26 | 2017-01-12 | 2016-08-29 | 25/10/2016 pas conforme | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 2016-08-17 | 2016-09-23 | 2016-12-21 | 2017-01-18 | 2016-08-18 | 2016-11-29 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | LE GOFF |  |  | 2016-08-18 | manque EDD |  | MAREL / DS |  |  | 2016-05-24 | PC modif 25/08/16 | PC modif : manque dernier PV | ok | note de couverture reçue 20/09/16 30 460,61 | ok | 2016-12-15 |  |  |  | 2018-06-15 | [5 empty] | 2017-07-15 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2018-11-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-15 | [21 empty] | 2660388.305 | 2635354.05 | -25034.255 | 2156.2733 | 138702.8447 | 2613042.4974 | 1858695.409 | -754347.0884 | 72.01% | 39.77% | 780309.3927 | 771141 | 40586.3684 | -9168.3927 | 1460078.9123 | 1359322 | 334066 | 1025256 | -100756.9123 | 71543.2632 |  | 420000 | 420000 |  | 15.94% |  | 16912 | 0 | 22105.2632 | 62691.6316 | 0 | 5.65 | 5.65 | 510850.1336 | 380000 | 82691.6316 | 0 | 82691.6316 | 51.77% | 111550 |  | 67979.05 | 3146204.1836 | 139200 | 90480 | 2014-12-19 | 13467 | 2014-12-04 | 2014-12-25 | 2014-12-15 | -10 | 2015-01-22 | 38 | 8 | 49 | 2015-01-22 | 0 | 2015-02-12 | 2015-02-26 | 14 | 2015-03-16 | 18 | -12 | 53 | 2015-03-19 | 4987 |  | 2015-02-06 | 2014-05-05 | 14412 | 2015-03-16 | 0 | 2015-04-15 | 2015-05-11 | 26 | 2015-06-22 | 42 | 12 | 98 | 2015-08-31 | 13125 | 2015-12-14 | 175 | 2016-01-13 | 2016-02-26 | 44 | 2016-03-15 | 18 | -12 | 92 | 2016-04-27 | 26102 | 2016-03-15 | 0 | 2016-03-30 | 2016-04-06 | 7 | 2016-04-21 | 2016-04-08 | -13 | 24 | 2016-05-24 | 46 | -14 | 9.7 | 6.1 | 2016-12-22 |  | 2016-12-22 | 18387
100 marches | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE |  |  | BR 617 | manque beaucoup de justificatifs acte sur BR 570 / 571 qui n'existent plus récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Esparon | 1995-06-01 | [14 empty] | Rehab | 10 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 12 | 14 | 12 | 13 | 0 | [6 empty] | 2018-11-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-15 | [21 empty] | 197036.08 |  |  | #DIV/0! | 19703.608 | [7 empty] | 0 |  | 77120.8 |  |  |  |  | 7712.08 |  | 18200 |  |  | 9.237% | 100000 | 1715.28 | -18200 | 1820 | 1820 | -1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 9.237% |  |  |  | 197036.08 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Bougainvillées | St Joseph | CA SUD | 2017 |  | JER | EGI |  |  | BT 607 | BT 130 / 319 / 111 : seule la BT 111 existe encore à ce jour manque justificatifs des autres parcelles récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOAREAU | 1995-08-03 | [14 empty] | Rehab | 26 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 12 | 14 | 12 | 13 | 0 | [6 empty] | 2018-11-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-15 | [21 empty] | 876580.21 |  |  | #DIV/0! | 33714.6235 |  |  |  |  | 40% |  |  | 0 | 0 | 617299.89 |  |  |  |  | 23742.3035 |  | 47320 |  |  | 5.398% | 210000 | 1960.32 | -47320 | 1820 | 1820 | -1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 5.398% |  |  |  | 876580.21 |  |  |  | 0 | 2016-11-14 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 7 | 2017-01-17 | 36 | 6 | 64 | 2017-02-16 | 30 | 2017-03-18 | 2017-03-18 | 0 | 2017-04-17 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-05-02 | 2017-05-09 |  | 0 | 2017-05-30 | 43 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1422.9
Bras des Etangs | Cilaos | CIVIS | 2017 |  | JER | EGI |  |  | AI 1718 | AE 44 / 45 / 46 / 48 n'existent plus au cadastre récupérer fiche immeuble | SODEGIS | HOARAU | 1997-05-19 | [14 empty] | Rehab | 31 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 12 | 14 | 12 | 13 | 0 | [6 empty] | 2018-11-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-15 | [21 empty] | 1692687.14 |  |  | #DIV/0! | 54602.811 | [7 empty] | 0 |  | 1029089.34 |  |  |  |  | 33196.4303 |  | 401760 |  |  | 23.74% | 260000 | 1837.8 | -401760 | 12960 | 12960 | -12960 |  |  |  |  | 12960 |  | 12960 | 23.74% |  |  |  | 1692687.14 |  |  |  | 0 | 2016-11-15 | 2016-12-06 | 2016-12-15 | 9 | 2017-01-19 | 35 | 5 | 65 | 2017-02-18 | 30 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 0 | 2017-04-19 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-05-04 | 2017-05-11 |  | 0 | 2017-06-01 | 43 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1422.9333
Caramboles | Entre-Deux | CA SUD | 2017 |  | JER | KGI |  |  | AP 1375 | AP 513 / AS 63 - 64 - n'existent plus au cadastre / manque des justificatifs récupérer fiche immeuble | SODEGIS | Hoarau | 1995-12-16 | [14 empty] | Rehab | 6 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 12 | 14 | 12 | 13 | 0 | [6 empty] | 2018-11-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-15 | [21 empty] | 155209.98 |  |  | #DIV/0! | 25868.33 | [7 empty] | 0 |  | 82574.7 |  |  |  |  | 13762.45 |  | 10920 |  |  | 7.036% | 60000 | 1715.28 | -10920 | 1820 | 1820 | -1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 7.036% |  |  |  | 155209.98 |  |  |  | 0 | 2016-11-28 | 2016-12-19 | 2016-12-16 | -3 | 2016-12-19 | 3 | -27 | 21 | 2017-01-18 | 30 | 2017-02-17 | 2017-03-02 | 13 | 2017-03-19 | 17 | -13 | 60 |  | 0 | 2017-04-03 | 2017-04-10 |  | 0 | 2017-05-01 | 43 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Citronnelles | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | NLE |  |  | BK 1082 | RAS | SODEGIS | HOAREAU | 1993-02-08 | [14 empty] | Rehab | 45 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 12 | 14 | 12 | 13 | 0 | [6 empty] | 2018-11-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-15 | [21 empty] | 2090128.02 |  |  | #DIV/0! | 46447.2893 | [7 empty] | 0 |  | 1398465.18 |  |  |  |  | 31077.004 |  | 281250 |  |  | 13.46% | 400000 | 10412.84 | -281250 | 6250 | 6250 | -6250 |  |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 13.46% |  |  |  | 2090128.02 |  |  |  | 0 | 2016-11-16 | 2016-12-06 | 2016-12-15 | 9 | 2017-01-31 | 47 | 17 | 76 | 2017-03-02 | 30 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 2017-05-01 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-05-16 | 2017-05-23 |  | 0 | 2017-06-13 | 43 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1423.3
Hubert Delisle | Tampon | CA SUD | 2017 |  | JER | KGI |  |  | BR 1091 | pas de justificatif récupérer fiche immeuble | [17 empty] | Rehab | 74 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 12 | 14 | 12 | 13 | 0 | [6 empty] | 2018-11-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2018-12-15 | 2018-12-15 | [21 empty] | 3419294 |  |  | #DIV/0! | 46206.6757 | [7 empty] | 0 |  | 2434712 |  |  |  |  | 32901.5135 |  | 462500 |  |  | 13.53% | 520000 | 2082 | -462500 | 6250 | 6250 | -6250 |  |  |  |  | 6250 |  | 6250 | 13.53% |  |  |  | 3419294 |  |  |  | 0 | 2016-11-28 | 2016-12-18 | 2016-12-23 | 5 | 2017-01-26 | 34 | 4 | 59 | 2017-02-25 | 30 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0 | 2017-04-26 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-05-11 | 2017-05-18 |  | 0 | 2017-06-08 | 43 | 2017-07-08 | 2017-07-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1422.7333
Hortensias | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0178 | APU | DBE | PRO |  | BX 855 | coordonnées des propriétaires limitrophes transmis à APU courriers faits par BJE aux riverains pour une rencontre |  |  |  | 785 | 550000 | 55000 | 25000 | 700.6369 | 70.0637 | 32.5662 | 2500 | 35.6818 |  | 215.1% | UAa | 500 |  | LLTS | 22 |  | 22 |  | 1688.87 | 1746 |  | 45.45% | 27.27% | 22.73% | 4.545% |  | 0 | 0% | 7 | 2 |  |  | oui | 2016-01-19 | 2016-01-27 | 2016-04-15 | 2016-04-21 | SEGC | M2B RUN | DIDES |  | 2016-05-09 | 2016-05-23 | 2016-06-23 | 2016-08-05 | [12 empty] | 2016-08-24 | 2016-10-03 | 2016-09-01 | SO | SO | SO | SO | [5 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-11-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2019-03-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [21 empty] | 3709176.2725 | 3552911 | -156265.2725 | #DIV/0! | 161495.9545 | 3142057.6116 | 3087171 | -54886.6116 | 88.72% | 40% | 1117146.8818 | 1092923 | 49678.3182 | -24223.8818 | 2192029.3907 | 2059988 | 422810 | 1637178 | -132041.3907 | 93635.8182 |  | 400000 | 400000 |  | 10.78% |  |  | 0 | 18181.8182 | 67860.1364 | 0 | 5.32 | 5.29 |  |  | 68961.2219 |  | 67860.1364 | 40.9% |  |  |  | 3709176.2725 | 182268 | 63794 | 2016-02-29 |  | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 2016-01-13 | 30 | 2016-01-18 | 5 | -25 | 56 | 2016-01-18 | 0 | 2016-02-08 | 2016-02-23 | 15 | 2016-08-16 | 175 | 145 | 211 | 2016-08-23 | 8765 |  | 2016-02-15 | 2016-02-29 | 36701 | 2016-08-16 | 0 | 2016-09-15 | 2016-10-03 | 18 | 2017-01-13 | 102 | 72 | 150 | 12/12/2016 28/02/17 | 18328 | 2017-02-06 | 24 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 0 | 2017-04-07 | 30 | 0 | 60 |  | 27340.2 | 2017-04-07 | 0 | 2017-04-22 | 2017-04-22 | 0 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 0 | 60 | 2017-08-05 | 60 | 0 | 9.7 | 9
Les Bras de la Plaine | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0180 | FBR | VAF | DCE |  | AS 603 | bornage signé mais remis en cause / servitude de tréfonds SAPHIR prorogation EPFR d'un an à mettre en place : attente décision Ville et EPFR |  |  |  | 2307 | 184560 | 184560 | 10253.3333 | 80 | 80 | 136.3495 | 10253.3333 | 128.1667 |  | 58.67% |  | 380 |  | LLTS | 18 |  | 18 | 1427.7 | 1353.58 | 75.1989 | 11.11% | 33.33% | 38.89% | 16.67% | [9 empty] | 2016-01-19 | 2016-01-27 | 2016-04-15 | 2016-04-21 | LACQ | M2B RUN | DIDES | CPC | 2016-05-03 | 2016-07-04 | 2016-08-12 | 2016-09-05 | [12 empty] | 2016-09-07 | 2016-10-03 | 2016-09-13 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-11-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2019-03-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [21 empty] | 2835176.7293 | 2816165.5286 | -19011.2007 | 1972.5191 | 156453.6405 | 2485795.75 | 2579834.07 | 94038.32 | 93.53% | 40% | 896735 | 930919.27 | 51717.7372 | 34184.27 | 1668441.7293 | 1615246.2586 | 307655.4086 | 1307590.85 | -53195.4707 | 89735.9033 |  | 270000 | 270000 |  | 9.588% |  |  | 0 | 15000 | 66717.7372 | 0 | 5.36 | 5.36 |  |  | 64818.6111 |  | 66717.7372 | 41.15% |  |  |  | 2835176.7293 | 140149 | 70074 | 2016-03-01 |  | 2015-10-15 | 2015-11-05 | 2015-12-07 | 32 | 2016-01-26 | 50 | 20 | 103 | 2016-01-26 | 0 | 2016-02-16 | 2016-04-18 | 62 | 2016-08-11 | 115 | 85 | 198 | 2016-05-11 | 7875 |  | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 27162 | 2016-08-11 | 0 | 2016-09-10 | 2016-10-14 | 34 | 2016-10-26 | 12 | -18 | 76 | 2016-10-26 | 14015 | 2016-11-10 | 15 | 2016-12-10 | 2016-12-16 | 6 | 2017-01-15 | 30 | 0 | 66 | 13/12/2016 24/02/17 | 21022 | 2017-01-15 | 0 | 2017-01-30 | 2017-03-02 | 31 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 91 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 6.6
Les Kakis | Entre-Deux | CA SUD | 2016 | PRLC 0181 | FBR | DBE | DCE |  | AO 433 | projet de convention EPFR à valider manque CA SODEGIS de février 2017 projet de bornage transmis à FBR |  |  |  | 8111 | 405550 | 405550 | 11587.1429 | 50 | 50 | 175.7164 | 11587.1429 | 231.7429 |  | 28.45% |  | 450 |  | LLTS | 35 |  | 35 | 2214 | 2307.98 | 65.9423 | 22.86% | 22.86% | 22.86% | 31.43% | [9 empty] | 2015-12-15 | 2016-01-27 | 2016-04-15 | 2016-04-14 | SEGC | M2B RUN | APAVE | CHADRIN | 2016-06-29 | [15 empty] | 2016-10-17 | [11 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-11-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2019-03-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [21 empty] | 4867349.3793 | 5185577.87 | 318228.4907 | 2342.1761 | 148159.3677 | 4254582.75 | 4784510 | 529927.25 | 94.2% | 40% | 1361329.3793 | 1557378.27 | 44496.522 | 196048.8907 | 2561020 | 2683199.6 |  |  | 122179.6 | 76662.8457 |  | 945000 | 945000 |  | 18.22% |  |  | 0 | 27000 | 71496.522 | 0 | 5.57 | 5.54 |  |  | 65895.1251 |  | 71496.522 | 47.38% |  |  |  | 5185577.87 | 257024 | 128512 | 2015-11-27 | 26176 | 2015-10-19 | 2015-11-09 | 2015-01-23 | -290 | 2016-01-29 | 371 | 341 | 102 | 2016-01-29 | 0 | 2016-02-19 | 2016-03-19 | 29 | 2016-08-11 | 145 | 115 | 195 | 2016-05-11 | 17712 |  | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 20368 | 2016-08-11 | 0 | 2016-09-10 | 2016-09-23 | 13 | 2016-10-12 | 19 | -11 | 62 | 2016-10-27 | 25703 | 2016-11-09 | 28 | 2016-12-09 | 2016-12-14 | 5 | 2017-01-13 | 30 | 0 | 65 | 13/12/2016 23/02/17 | 38553 | 2017-01-13 | 0 | 2017-01-28 | 2017-03-02 | 33 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 93 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 6.4667
Les Platanes | Petite-Ile | CIVIS | 2016 | PRLC 0179 | FHO | SAR | DCE |  | AH 449 à 451 | compromis signé / topo ok / bornage en cours / droit de passage à valider EPFR n'a pas encore acheté le terrain ==> compromis avec le propriétaire à proroger négos pour voie d'accès : refus de l'Association Diocésaine qui a un projet d'aménagement / EPFR achète si accès OK |  |  |  | 5130 | 425624 | 271768 | 15200.8571 | 82.9676 | 52.9762 | 144.1075 | 9706 | 183.2143 |  | 36.76% | NAU | 675 |  | LLTS | 28 |  | 28 | 1812.35 | 1885.87 | 67.3525 | 14.29% | 25% | 35.71% | 25% |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2016-04-28 | 2016-04-15 | 2016-03-21 | SEGC | PREVENTIO | DIDES | DARDEL | 2016-05-03 | 2016-07-19 | [14 empty] | 2016-08-22 | 2016-10-03 | 2016-06-01 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-11-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2019-03-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-04-01 | 2019-04-01 | [21 empty] | 3901188 | 4025528.7428 | 124340.7428 | 2221.1652 | 143768.8837 | 3532430.6949 | 3790547.26 | 258116.5651 | 96.14% | 40% | 1168119 | 1263947.1906 | 45140.9711 | 95828.1906 | 2077069 | 2105581.5522 | 386331.9522 | 1719249.6 | 28512.5522 | 75199.3411 |  | 656000 | 656000 |  | 16.3% |  |  | 0 | 23428.5714 | 68569.5425 | 0 | 5.54 |  | 878080.0003 | 560000 | 85147.1071 | 84831.9334 | 91599.2544 | 53.84% | 193430 |  |  | 4779268.0004 | 199115 | 99557 | 2015-11-25 | 23317 | 2015-11-19 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 0 | 2016-02-05 | 57 | 27 | 78 | 2016-02-05 | 0 | 2016-02-26 | 2016-02-17 | -9 | 2016-03-10 | 22 | -8 | 34 |  |  |  | 2016-02-12 | 2016-02-29 | 23306 | 2016-03-10 | 0 | 2016-04-09 | 2016-03-14 | -26 | 2016-08-22 | 161 | 131 | 165 | 2016-10-14 | 23065 | 2016-09-20 | 29 | 2016-10-20 | 2016-11-10 | 21 | 2017-02-13 | 95 | 65 | 146 | 23/12/2016 21/02/17 | 29869 | 2017-02-13 | 0 | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 62 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 5.4333
RPA Du Parc | St Joseph | CA SUD | 2016 | PRLC 0176 | FHO | RTA | APD |  | BO 206-352 | compromis vente signé / à proroger à fin 2017 |  |  |  | 2872 | 516960 | 516960 | 12924 | 180 | 180 | 216.9075 | 12924 | 71.8 |  | 82.98% |  |  |  | LLTS | 40 |  | 40 | 2383.79 | 2383.32 | 59.583 |  | 92.5% | 5% | 2.5% |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2015-07-21 | 2015-11-06 | 2016-04-15 | 2016-09-20 | SEGC | PREVENTECH | DIDES |  | 2016-08-31 | 2016-10-05 | [14 empty] | 2016-09-16 | 2016-10-14 | 2016-09-30 | [9 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-11-15 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2019-03-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-04-15 | 2019-04-15 | [21 empty] | 5086671 | 5118863 | 32192 | 2147.3632 | 127971.575 | 4519361.702 | 4649415 | 130053.298 | 92.74% | 40% | 1517885 | 1563009 | 39075.225 | 45124 | 2768786 | 2755854 | 615803 | 2140051 | -12932 | 68896.35 |  | 800000 | 800000 |  | 15.63% |  |  | 0 | 20000 | 57947.125 | 0 | 5.76 | 5.7 |  |  | 57947.125 |  | 59075.225 | 45.57% |  |  | 0 | 5086671 | 251153 | 75346 | 2015-06-25 | 21429 | 2015-06-15 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 0 | 2015-12-07 | 154 | 124 | 175 | 2015-12-09 | 2 | 2015-12-30 | 2016-03-17 | 78 | 2016-07-31 | 136 | 106 | 235 | 2016-09-20 | 12215 | 2016-01-11 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | 24930 | 2016-10-26 | 87 | 2016-11-25 | 2016-12-16 | 21 | 2017-03-01 | 75 | 45 | 126 | 2016-12-22 | 17272 | 2016-10-26 | -126 | 2016-11-25 | 2017-03-02 | 97 | 2017-04-01 | 30 | 0 | 157 |  | 37672.95 | 2017-04-01 | 0 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 0 | 60 | 2017-07-30 | 60 | 0 | 9.7 | 12.1667
VEFA Ancien Hopital | St Pierre | CIVIS | 2017 |  | OET | VAF | Faisa |  | ET 909 / 1256 |  |  |  |  | 4801 | 473822 | 473822 | 15794.0667 | 98.6924 | 98.6924 | #DIV/0! | 15794.0667 | 160.0333 |  | 0% |  |  |  | LLTS | 30 |  | 30 | 1708.31 | [51 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2018-01-15 | [42 empty] | 3803779.243 |  | -3803779.243 | 2226.6329 | 126792.6414 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1081657 |  | 36055.2333 | -1081657 | 2022122.243 |  |  |  | -2022122.243 | 67404.0748 |  | 700000 |  |  | 18.4% |  |  | -700000 | 23333.3333 | 59388.5667 | -23333.3333 |  |  |  |  | 59388.5667 |  | 0 | 46.84% |  |  |  | 3803779.243 | [52 empty] | 2017-03-02
VEFA EQUILIBRE | St Joseph | CA SUD | 2017 | [5 empty] | CI 192 | [5 empty] | 977980 | [12 empty] | LLTS | 37 |  | 37 | 3196.53 | [15 empty] | 2016-03-15 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2016-11-16 | [32 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2018-01-15 | [42 empty] | 6545033 | 3915125 | -2629908 | 2047.5431 | 176892.7838 |  |  | 0 | 0% | 40% | 1969908 |  | 53240.7568 | -1969908 | 3915125 | 3915125 |  |  | 0 | 105814.1892 |  | 660000 |  |  | 10.08% |  |  | -660000 | 17837.8378 | 71078.5946 | -17837.8378 |  |  |  |  | 71078.5946 |  | 0 | 40.18% |  |  |  | 6545033 | [30 empty] | 2017-03-02 | [21 empty] | 2017-03-02
CAPRICORNE | St Louis | CIVIS | 2017 | PRLC 0189 | OET | VAF |  |  | EN 1892 | bornage OK compromis signé |  |  |  |  | 600000 | [12 empty] | LLS | 29 | 29 |  | 2702.1 | [15 empty] | 2017-01-17 |  |  |  |  | INTERVENANCE | [30 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2018-07-01 | [42 empty] | 5522950 | 0 | -5522950 | 2043.9473 | 190446.5517 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1883035 |  | 64932.2414 |  | 3389915 |  |  |  | -3389915 | 116893.6207 |  | 250000 |  |  | 4.527% |  |  | -250000 | 8620.6897 | 73552.931 | -8620.6897 | 6.31 |  |  |  | 73552.931 |  | 0 | 38.62% |  |  |  | 5522950 | 268985 | 26898 | 2016-12-21 | 26898 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 13449.25 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 26898.5 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Californie | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0186 | ADE | EGI | Faisa |  | EK 286 | portage EPFR à mettre en place / attente CA pour valider portage |  |  |  |  | 300000 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 24 |  | 24 | 1779.08 |  |  | 12.5% | 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% | [8 empty] | 2016-09-26 | 2017-01-26 |  | 2016-10-31 |  |  | DIDES | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2018-07-01 | [42 empty] | 3866130.6768 |  | -3866130.6768 | 2173.1067 | 161088.7782 | 3537549.5399 |  | -3537549.5399 | #DIV/0! | 40% | 1224437.8026 |  | 51018.2418 |  | 2131692.8742 |  |  |  | -2131692.8742 | 88820.5364 |  | 480000 |  |  | 12.42% |  | 30000 | -480000 | 20000 | 71018.2418 | -20000 | 5.38 | 5.38 |  |  | 71018.2418 |  | 0 | 44.09% |  |  |  | 3866130.6768 | 190789 | 47697 | 2016-07-11 | 19202 | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-08-08 | -14 | 2016-10-04 | 57 | 27 | 64 | 2016-10-05 | 1 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | -4 | 2016-10-31 | 0 | -30 | 26 | 14/12/2016 21/02/17 | 9745 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 18750 | 2017-01-23 | 84 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 2 | 2017-03-24 | 28 | -2 | 60 |  | 19078.9 | 2017-03-24 | 0 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 0 | 2017-05-23 | 30 | 0 | 60 |  | 34029.6 | 2017-05-23 | 0 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 0 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 0 | 60 | 2017-09-20 | 60 | 0 | 9.7 | 2.1333
Dakota | Tampon | CA SUD | 2017 | PRLC 0187 | ADE | DBE | Faisa |  | EK 250 | portage EPFR à mettre en place / attente CA pour valider portage |  |  |  |  | 452000 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 26 |  | 26 | 1730.4 |  | 66.5538 |  | 100% | [11 empty] | 2016-09-26 | 2016-11-17 |  | 2016-10-31 |  | INTERVENANCE | DIDES | [29 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2018-07-01 | [42 empty] | 4112412.99 | 15600 | -4096812.99 | 2376.5678 | 158169.7304 | 3207102 |  | -3207102 | 0% | 40% | 1296385.91 |  | 49860.9965 | -1296385.91 | 2030427.08 |  |  |  | -2030427.08 | 78093.3492 |  | 520000 |  |  | 12.64% |  | 15600 | -520000 | 20000 | 69860.9965 | -20000 | 5.56 | 5.55 |  |  | 69860.9965 |  | 0 | 44.17% |  |  | 250000 | 4112412.99 | 226864 | 56716 | 2016-07-11 | 23880 | 2016-07-25 | 2016-08-15 | 2016-09-16 | 32 | 2016-10-06 | 20 | -10 | 73 | 2016-10-07 | 1 | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 1 | 2016-11-07 | 0 | -30 | 31 | 14/12/2016 21/02/17 | 15414 | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 2016-11-23 | 17422 | 2017-01-23 | 77 | 2017-02-22 | 2017-03-02 | 8 | 2017-03-24 | 22 | -8 | 60 |  | 22686.4 | 2017-03-24 | 0 | 2017-04-23 | 2017-04-23 | 0 | 2017-05-23 | 30 | 0 | 60 |  | 34029.6 | 2017-05-23 | 0 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 0 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 0 | 60 | 2017-09-20 | 60 | 0 | 9.7 | 2.3667
INDIGO Tranche 1 | St Leu | TCO | 2017 | PRLC 0185 | APU | DBE | Consult |  | DD783 / 1298 | portage EPFR à mettre en place / attente CA pour valider portage |  |  |  |  | 705655.4421 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 84 |  | 84 | 6502.48 |  | 0 | [14 empty] | 30/08/2016 01/02/17 | [34 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2018-07-01 | [42 empty] | 12677324 | 0 | -12677324 | 1949.6137 | 150920.5238 | 14981542.3603 |  | -14981542.3603 | #DIV/0! | 40% | 3890729 |  | 46318.2024 | -3890729 | 7274595 |  |  |  | -7274595 | 86602.3214 |  | 1512000 |  |  | 11.93% |  |  | -1512000 | 18000 | 64318.2024 | -18000 | 5.31 | 5.05 |  |  | 64318.2024 |  | 0 | 42.62% |  |  |  | 12677324 |  |  | 2016-08-23 |  | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 2016-10-31 | 34 | 2016-11-02 | 2 | -28 | 57 | 2016-11-14 | 12 | 2016-12-14 | 2016-12-13 | -1 | 2016-12-29 | 16 | -14 | 45 |  |  | 2017-01-13 | 2017-01-20 |  | 0 | 2017-02-10 | 43 | 2017-03-12 | 2017-03-12 | 0 | 2017-04-11 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-04-11 | 0 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 0 | 2017-06-10 | 30 | 0 | 60 |  |  | 2017-06-10 | 0 | 2017-06-25 | 2017-06-25 | 0 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 0 | 60 | 2017-10-08 | 60 | 0 | 9.7 | 1.5333
Les Fourragères (Odyssée) | Avirons | CIVIS | 2017 | PRLC 0184 | FVA | SAR | Consult |  | AD 133 | portage EPFR à mettre en place / attente CA pour valider portage |  |  |  |  | 381010 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 21 |  | 21 | 1580.35 |  | 0 | [13 empty] | 2016-09-26 | 2017-01-26 |  | 2016-11-17 |  | M2BRUN | [30 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2018-07-01 |  | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 | [6 empty] | 2020-01-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-02-01 | [21 empty] | 3874931.87 | 114303 | -3760628.87 | 2451.9454 | 184520.5652 |  |  | 0 | 0% |  | 1246192.35 |  | 59342.4929 | -1246192.35 | 1810436.52 | 0 |  |  | -1810436.52 | 86211.2629 |  | 504000 |  |  | 13.01% |  | 114303 | -504000 | 24000 | 83342.4929 | -24000 | 5.35 | 5.34 |  |  | 83342.4929 |  | 0 | 45.17% |  |  | 200000 | 3874931.87 | 181806 | 45452 | 2016-07-28 | 17147 | 2016-08-03 | 2016-08-24 | 2016-08-23 | -1 | 2016-10-04 | 42 | 12 | 62 | 2016-10-10 | 6 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 0 | 2017-01-09 | 61 | 31 | 91 | 2016-12-12 | 0 | 2017-01-24 | 2017-01-31 | 2016-12-12 | 28305 | 2017-01-09 | 0 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | 8 | 2017-03-10 | 22 | -8 | 60 |  | 18180.6 | 2017-03-31 | 21 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 0 | 2017-05-30 | 30 | 0 | 60 |  | 34029.6 | 2017-05-30 | 0 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 0 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | 0 | 60 | 2017-09-27 | 60 | 0 | 9.7 | 2.3
VEFA GIRDARY | St Louis | CIVIS | 2017 | [5 empty] | DH 111 | [5 empty] | 1000000 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 59 |  | 59 | 3438.325 |  | 0 | [13 empty] | 2015-10-20 | 2016-01-27 | [34 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-02-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2020-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [21 empty] | 7116741.2517 | 0 | -7116741.2517 | 2069.828 | 120622.7331 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 2026406.2044 |  | 34345.8679 |  | 4116835.0473 |  |  |  | -4116835.0473 | 69776.8652 |  | 973500 |  |  | 13.68% |  |  | -973500 | 16500 | 50845.8679 | -16500 |  |  |  |  | 50845.8679 |  | 0 | 42.15% |  |  |  | 7116741.2517 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2017-03-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 | 2017-03-02 | 42781 | 2017-03-17 |  | 0 | 0 | 1900-02-28 | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
BRAS CANOT | St Paul | TCO | 2018 | [5 empty] | DP 61 - 65- 66 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 0 |  | 48 | 3960 |  | #DIV/0! | [49 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-02-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2020-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [21 empty] | 960000 | 0 | -960000 | 242.4242 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 960000 |  |  | 100% |  |  | -960000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 960000 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Gallien | St Philippe | CA SUD | 2018 |  |  |  | Faisa |  | AT 1146, 1030, 1031 | capacité en cours par JLC : mettre dossier foncier complet à disposition en vue du lancement consultation archi |  |  |  |  | 326183.1466 |  | 18121.2859 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 18 |  | 18 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-02-01 |  | 14 | 16 | 14 | 15 | 0 | [6 empty] | 2020-04-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-01 | [21 empty] | 2343364.2151 | 1259621.2151 | -1083743 | #DIV/0! | 130186.9008 |  |  | 0 | 0% |  | 723743 |  | 40207.9444 | -723743 | 1259621.2151 | 1259621.2151 |  |  | 0 | 69978.9564 |  | 360000 |  |  | 15.36% |  |  | -360000 | 20000 | 60207.9444 | -20000 |  |  |  |  | 60207.9444 |  | 0 | 46.25% |  |  |  | 2343364.2151 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 0 | 2017-10-02 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-10-02 | 0 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0 | 2017-12-01 | 30 | 0 | 60 |  | 34029.6 | 2017-12-01 | 0 | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 0 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 0 | 60 | 2018-03-31 | 60 | 0 | 9.7 | 1.4333
Jamalac | St Pierre | CIVIS | 2018 |  |  |  | Prosp | [7 empty] | 800000 | 800000 | 16000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 248.7562 | 16000 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | LLS | 50 |  | 50 | 3216 | 3216 | 64.32 | [49 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2019-02-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2020-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
VEFA APAYA | St Leu | TCO | 2018 | [5 empty] | CX 1220 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 49 |  | 49 |  |  | 0 | [49 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-02-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2020-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [21 empty] | 980000 | 980000 | 0 | #DIV/0! | 20000 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 980000 | 980000 |  | 100% |  |  | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 100% |  |  |  | 980000 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2017-03-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 | 2017-03-02 | 42781 | 2017-03-17 |  | 0 | 0 | 1900-02-28 | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
VEFA EPERON | St Paul | TCO | 2018 | [5 empty] | CT 1816-1817-2241 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 47 |  | 47 | 3357.36 |  | 0 | [13 empty] | 2016-01-19 | [35 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-02-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2020-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [21 empty] | 846000 | 846000 | 0 | 251.9837 | 18000 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 846000 | 846000 |  | 100% |  |  | 0 | 18000 | 18000 | 0 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 100% |  |  |  | 846000 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2017-03-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 | 2017-03-02 | 42781 | 2017-03-17 |  | 0 | 0 | 1900-02-28 | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
VEFA PISCINE | St Louis | CIVIS | 2018 | [20 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 0 |  | 0 | 2905 | 2905 | #DIV/0! | [13 empty] | 2016-01-19 | 2016-01-27 | [34 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-02-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2020-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [21 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 344.2341 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1000000 | 1000000 |  | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2017-03-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 | 2017-03-02 | 42781 | 2017-03-17 |  | 0 | 0 | 1900-02-28 | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
VEFA TRISCOTTE | St Louis | CIVIS | 2018 | [5 empty] | EM 512 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 0 |  | 0 | 6176.04 | 6176.04 | #DIV/0! | [13 empty] | 2016-01-19 | [35 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-02-01 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2020-06-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [21 empty] | 1700000 | 1700000 | 0 | 275.2573 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0% |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1700000 | 1700000 |  | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100% |  |  |  | 1700000 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 2017-03-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 | 2017-03-02 | 42781 | 2017-03-17 |  | 0 | 0 | 1900-02-28 | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
BY 100 | Tampon | CA SUD | 2019 | PRLC 0171 | APU | SAR | ESQ | [6 empty] | 5300 | 533400 | 533400 | 6061.3636 | 100.6415 | 100.6415 | 81.033 | 6061.3636 | 60.2273 |  | 124.2% | UB | 560 | 10% | LLTS | 78 |  | 78 | 6582.5 | 6582.5 | 84.391 | 15% | 30% | 30% | 20% | 6% |  | 0 | 0% |  | 5 | B |  | oui | 2014-11-18 | [23 empty] | 2014-11-13 | [11 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2019-02-01 |  | 24 | 26 | 24 | 25 | 0 | [6 empty] | 2021-02-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-01 | [21 empty] | 12848489.337 | 0 | -12848489.337 | 1951.9163 | 164724.2223 |  |  | 0 | 0% |  | 4247922.304 |  | 54460.5424 | -4247922.304 | 7600567.033 | 0 |  |  | -7600567.033 | 97443.1671 |  | 1000000 |  |  | 7.783% |  | 0 | -1000000 | 12820.5128 | 67281.0552 | -11363.6364 |  |  | 0 | 0 | 67281.0552 | 0 | 0 | 40.84% | 0 |  | 0 | 12848489.337 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
MONSEIGNEURE DE BEAUMONT | Tampon | CA SUD | 2018 | [5 empty] | EN 575 | [18 empty] | LLTS | 37 |  | 37 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-05-10 | [88 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
INDIGO LLS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0185 | APU | DBE | APS |  | DD783 / 1298 | portage EPFR à mettre en place | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLS | 22 | 22 |  | 2028.95 |  | 0 | [14 empty] | 30/08/2016 01/02/17 | [34 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-07-01 | [42 empty] | 3896937.4952 | 0 | -3896937.4952 | 1920.6671 | 177133.5225 | 3277537.4877 |  | -3277537.4877 | #DIV/0! | 40% | 1259491.9859 |  | 57249.6357 | -1259491.9859 | 2487445.5094 |  |  |  | -2487445.5094 | 113065.705 |  | 150000 |  |  | 3.849% |  |  | -150000 | 6818.1818 | 64067.8175 | -6818.1818 |  |  |  |  | 64067.8175 |  | 0 | 36.17% |  |  |  | 3896937.4952 | 626953 | 156738 | 2016-08-23 | 110767 | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 2016-10-31 | 34 | 2016-11-02 | 2 | -28 | 57 | 2016-11-14 | 12 | 2016-12-14 | 2016-12-13 | -1 | 2016-12-29 | 16 | -14 | 45 | 2016-12-12 | 22977 | 2017-02-07 | 2017-02-09 | 2017-02-28 | 22994 | 2017-03-02 | 63 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 0 | 2017-05-01 | 30 | 0 | 60 |  | 62695.3 | 2017-05-01 | 0 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 0 | 2017-06-30 | 30 | 0 | 60 |  | 34029.6 | 2017-06-30 | 0 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 0 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 0 | 60 | 2017-10-28 | 60 | 0 | 9.7 | 2.2
INDIGO LLTS | St Leu | TCO | 2018 | PRLC 0185 | APU | DBE | APS |  | DD783 / 1298 | portage EPFR à mettre en place | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 34 |  | 34 | 2028.95 |  | 0 | [14 empty] | 30/08/2016 01/02/17 | [34 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2019-07-01 | [42 empty] | 3896937.4952 | 0 | -3896937.4952 | 1920.6671 | 114615.8087 | 3277537.4877 |  | -3277537.4877 | #DIV/0! | 40% | 1259491.9859 |  | 37043.8819 | -1259491.9859 | 2487445.5094 |  |  |  | -2487445.5094 | 73160.162 |  | 150000 |  |  | 3.849% |  |  | -150000 | 4411.7647 | 41455.6466 | -4411.7647 |  |  |  |  | 41455.6466 |  | 0 | 36.17% |  |  |  | 3896937.4952
VEFA Galabert | St Paul | TCO | 2018 |  |  | SAR | PC | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 895 |  | LLTS | 48 |  | 48 | 3995.18 | 3995.18 | 83.2329 | 0% | 14.58% | 35.42% | 29.17% | 8.333% |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2015-05-19 | 2015-08-26 | 2016-04-15 | [5 empty] | dde 05/02/16 | [27 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2020-01-15 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2021-05-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2021-06-15 | 2021-06-15 | [21 empty] | 8528169 | 8528169 | 0 | 2134.6145 | 177670.1875 |  |  | 0 | 0% | 39.32% | 2453047 | 2453047 | 51105.1458 | 0 | 4950122 | 4950122 |  |  | 0 | 103127.5417 |  | 1125000 | 1125000 |  | 13.19% |  |  | 0 | 23437.5 | 74542.6458 | 0 | 5.2 | 5.2 |  |  | 74542.6458 |  | 74542.6458 | 41.96% |  |  |  | 8528169 | [5 empty] | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  | 0 | 1900-01-20 |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | -30 | 0 |  |  |  | 0 | 1900-01-14 | 2017-03-02 | 42781 | 2017-03-17 |  | 0 | 0 | 1900-02-28 | 0 | -60 | 9.7 | -9.7
RPA Chaloupe | St Leu | TCO | 2014 | PRLC 0142 | FVA | DBE | AO |  | CH 401 | prorogation signée | Commune | BARET |  | 4971 | 209480 | 104251 | 14962.8571 | 42.1404 | 20.9718 | 139.2222 | 7446.5 | 355.0714 |  | 15.06% | UD | 850 |  | LLTS | 14 |  | 14 | 807.53 | 748.81 | 53.4864 | 57.14% |  | 42.86% |  |  | 3037 |  | 0% | 1.5 |  |  |  | non | 2012-07-31 | ok |  |  |  | L'Hospitalier | VERITAS |  | 2013-05-07 | 2013-07-15 | 2013-08-16 | 2013-09-16 | [5 empty] | OFOI | Oui |  | Oui | Oui | LOGIS 4 |  | 2013-10-19 |  |  | oui | 2013-10-25 | 2013-10-29 |  | 2013-10-03 | 2013-11-05 |  |  |  | 1901-12-31 | 1902-12-31 |  |  | 2014-01-20 | SO | SO | SO |  | SO | SO | SO |  | 04/11/13 + 06/11/13 | 2013-12-16 | 2014-01-15 |  | SO | SO | SO |  | QUINOT | 34254 | 20552.4 | CR ok | [15 empty] | 1901-06-30 | [7 empty] | 18 | 20 | 0 | 0 | -18 | [7 empty] | 1901-12-31 | [5 empty] | 1900-01-30 | [21 empty] | oui | 1500522.6258 | 1609567 | 109044.3742 | 1993.1978 | 114969.0714 | 1293228.53 | 1456965.7441 | 163737.2141 | 92.42% | 37.99% | 396820.6051 | 479276 | 34234 | 82455.3949 | 823702.0207 | 850291 | 163692 | 686599 | 26588.9793 | 60735.0714 |  | 280000 | 280000 |  | 18.66% |  | 0 | 0 | 20000 | 48344.3289 | 0 | 5.99 | 5.75 | 811033.4882 | 280000 | 68344.3289 | 413623.7 | 103778.55 | 61.63% | 87767.7125 |  | 0 | 2311556.114 | 64925 | 29250 | 2012-06-30 | 5850 | 2012-05-03 | 2012-05-24 | 2012-06-25 | 32 | 2012-07-03 | 8 | -22 | 61 | 2012-07-04 | 1 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 1 | 2013-01-31 | 189 | 159 | 211 |  |  |  | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 8775 | 2013-03-18 | 46 | 2013-04-17 | 2013-05-17 | 30 | 2013-09-30 | 136 | 106 | 196 |  |  | 2013-08-27 | -34 | 2013-09-26 | 2013-10-07 | 11 | 2013-10-11 | 4 | -26 | 45 | 2013-09-30 | 14625 | 2013-10-11 | 0 | 2013-10-26 | 2013-12-17 | 52 | 2014-01-01 | 2015-12-16 | 714 | 796 | 2017-05-24 | 525 | 465 | 9.7 | 9.5667
VEFA KASKAVEL | La Possession | TCO | 2017 |  | OET |  |  |  | AP 1220 | [18 empty] | LLS | 55 | 55 |  | 4958.23 |  | 0 | [49 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 10205262 | 6365299 | -3839963 | 2058.247 | 185550.2182 |  |  | 0 | 0% | 40% | 3329700 |  | 60540 | -3329700 | 6365299 | 6365299 |  |  | 0 | 115732.7091 |  | 510263 |  |  | 5% |  |  | -510263 | 9277.5091 | 69817.5091 | -9277.5091 |  |  |  |  | 69817.5091 |  | 0 | 37.63% |  |  |  | 10205262
Palissandre | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0110 | YFR | RTA | DCE |  |  | pas de réseau EU | Commune | LE GOFF |  | 2433 | 487212 | 487212 | 16240.4 | 200.2515 | 200.2515 | 190.8734 | 16240.4 | 81.1 | 782 | 104.9% | UA | 528 | 5% | LLS | 30 | 30 |  | 2526.1 | 2552.54 | 85.0847 | 13.33% | 23.33% | 30% | 26.67% | 6.667% |  | 0 | 0% | 4.5 | 1 | B | ok | oui | 2011-09-19 | 07/06/2012 06/11/15 | 2011-09-30 |  | SEGC | APAVE | SOCOTEC | en cours d'analyse au 22/09/16 | 2016-05-04 | 2016-06-02 | 2016-06-27 | 2016-08-05 | [5 empty] | INGEPAR | Oui |  | Oui | Oui | LS 73 |  | 2016-09-05 | 2016-10-03 |  | oui | 2014-06-17 | 2014-07-11 | [6 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | LE GOFF | 114606 | 68763.6 | [9 empty] | à déposer | [6 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-11-01 |  | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 | [6 empty] | 2019-05-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  | attente arrêté LBU | [17 empty] | oui | 4943384.7071 | 5004907 | 61522.2929 | 1981.2783 | 166830.2333 | 4257022.3269 | 4316430 | 59407.6731 | 88.06% | 37.03% | 1487646.5617 | 1509513 | 50317.1 | 21866.4383 | 3185738.1454 | 3225394 | 666502 | 2558892 | 39655.8546 | 107513.1333 | 0 | 270000 | 270000 |  | 5.395% |  | 0 | 0 | 9000 | 59317.1 | 0 | 6.47 | 5.76 | 0 | 0 | 58588.2187 | 0 | 59317.1 | 35.56% |  |  | 0 | 4943384.7071 | 236430 | 118215 | 2011-08-24 | 3705 | 2011-07-11 | 2011-08-01 | 2011-07-25 | -7 | 2011-08-29 | 35 | 5 | 49 | 2011-09-19 | 21 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 0 | 2011-11-07 | 28 | -2 | 49 | 2011-12-15 | 11608 |  | 2016-02-04 | 2011-12-15 | 42727 | 2012-01-16 | 70 | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 0 | 2012-04-02 | 47 | 17 | 77 | 2012-10-11 | 25155 | 2016-01-18 | 1386 | 2016-02-17 | 2015-12-21 | -58 | 2016-02-29 | 70 | 40 | 42 | 2016-09-02 | 35020 | 2016-03-16 | 16 | 2016-03-31 | 2016-04-11 | 11 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 0 | 71 | 2016-07-25 | 60 | 0 | 9.7 | 49.6667 | 2016-12-15 | 65916.894
Terrain Michel CV | St Joseph | CA SUD | 2017 | PRLC 0151 | YFR | EGI | APD | oui |  | MICHEL plus OK | MICHEL | MAREL |  | 1736 | 448408 | 448408 | 23600.4211 | 258.2995 | 258.2995 | 274.7127 | 23600.4211 | 91.3684 |  | 94.03% | UA | 50 |  | LLTS | 19 |  | 19 | 1584.58 | 1632.28 | 85.9095 |  | 42.11% | 36.84% | 21.05% |  |  | 0 | 0% | 3 | 1 | B | ok | oui | 2013-11-26 | 2013-11-13 | 2016-04-15 |  | SEGC | ARCHI TEX | DIDES |  | 2014-07-16 | 2014-08-11 | 2014-09-11 | 2014-10-13 | [5 empty] | INTERINVEST | [5 empty] | SO | [12 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | MAREL |  | 0 | [16 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2018-01-15 |  | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | [6 empty] | 2019-05-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-06-15 | 2019-06-15 | [21 empty] | 3186807 | 3280807 | 94000 | 2011.1367 | 167726.6842 | 2673417 | 2945072 | 271655 | 91.65% | 40% | 931893 | 1123038 | 49047 | 191145 | 1874914 | 2007769 | 530039 | 1477730 | 132855 | 98679.6842 |  | 380000 | 150000 | 0 | 11.92% |  | 0 | -230000 | 20000 | 69047 | -12105.2632 | 5.16 | 4.99 | 0 | 0 | 69047 | 0 | 67002 | 41.17% | 0 |  | 0 | 3186807 | 183150 | 45788 | 2014-01-02 | 17413 | 2013-09-30 | 2013-10-21 | 2013-11-18 | 28 | 2013-12-04 | 16 | -14 | 65 | 2013-12-06 | 2 | 2013-12-27 | 2014-01-06 | 10 | 2014-02-24 | 49 | 19 | 80 | 2014-02-26 | 8707 |  | 2014-02-06 | 2014-06-30 | 19668 | 2014-02-24 | 0 | 2014-03-26 | 2014-04-03 | 8 | 2014-05-03 | 30 | 0 | 68 |  | #REF! | 2014-05-03 | 0 | 2014-06-02 | 2017-03-02 | 1004 | 2014-07-02 | -974 | -1004 | 60 |  | #REF! | 2014-07-02 | 0 | 2014-07-17 | 2017-03-02 | 959 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 1019 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 33.4333
CROUS St Pierre | St Pierre | CIVIS | 2017 |  | FVA | RTA |  |  | EN 1337 p | [18 empty] | PLS | 200 |  | 200 | 4327.36 | [51 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 | [6 empty] | 2019-05-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-06-15 | 2019-06-15 | [21 empty] | 12921593 |  | -12921593 | 2986.0222 | 64607.965 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | 10921593 |  |  |  | -10921593 | 54607.965 |  | 2000000 |  |  | 15.48% |  |  | -2000000 | 10000 | 10000 | -10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 0 | 15.48% |  |  |  | 12921593 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
CROUS Tampon | Tampon | CA SUD | 2017 |  | FVA | RTA |  |  | BW 683 p | [18 empty] | PLS | 100 |  | 100 | 1868.31 | [51 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [44 empty] | 2017-11-15 |  | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 | [6 empty] | 2019-05-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-06-15 | 2019-06-15 | [21 empty] | 7092925 |  | -7092925 | 3796.439 | 70929.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 6092925 |  |  |  | -6092925 | 60929.25 |  | 1000000 |  |  | 14.1% |  |  | -1000000 | 10000 | 10000 | -10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 0 | 14.1% |  |  |  | 7092925 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
CD 61 Rue Bertaut LLS | Tampon | CA SUD | 2015 | PRLC 0173 | FBR | RTA | AO |  |  | acheté 25/11/15 DA ER fait convention de prise de possession anticipée reçue, à signer / attention aux enrobés | Etat |  |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 335.4839 | 32604 | 441.9 |  | 21.99% | UB | 630 | 0% | LLS | 20 | 20 |  | 1853.17 | 1943.7 | 97.185 |  |  |  | 80% | 20% |  | 0 | 0% | 4 |  | B | oui | oui | 2014-11-18 | 2015-01-27 |  |  | SEGC | ArchiTex | DIDES | CHADRIN | 2015-08-06 | 2015-09-10 | 2015-10-18 | 2015-11-10 | [5 empty] | INGEPAR | 2015-09-21 | 2016-09-17 |  |  | LS 118 |  | 2015-12-16 |  | 2015-12-21 | 2015-09-01 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [22 empty] | wetransfer 26/06/16 |  |  | MAREL / DS |  |  | 2016-05-24 | ok | ok | à déposer | dossier envoyé |  | Risques : - faire lettres de non retenue pour VRD et GO - EDD |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 2017-07-01 |  | 24 | 26 | 24 | 25 | 0 | [6 empty] | 2019-07-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-01 | [21 empty] | 3620927.3866 | 3753748.9536 | 132821.567 | 1953.91 | 181046.3693 | 3320758.5702 | 3416358.2226 | 95599.6524 | 92.92% | 39% | 1232699.6352 | 1278502.3935 | 61634.9818 | 45802.7583 | 2188227.7514 | 2275246.5602 | 329656.0702 | 1945590.49 | 87018.8088 | 109411.3876 |  | 200000 | 200000 |  | 5.523% |  | 0 | 0 | 10000 | 71634.9818 | 0 | 6.32 | 5.48 | 0 | 0 | 73925.1197 | 0 | 73925.1197 | 39.39% | 0 |  | 0 | 3753748.9536 | 685491 | 342745 | 2014-10-24 | 67842 | 2014-10-09 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 0 | 2014-11-24 | 25 | -5 | 46 | 2014-11-24 | 0 | 2014-12-15 | 2014-12-19 | 4 | 2015-02-19 | 62 | 32 | 87 | 2014-12-19 | 33921 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-03-02 | 72217 | 2015-02-19 | 0 | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 0 | 2015-04-27 | 37 | 7 | 67 | 2015-04-27 | 65293 | 2015-04-27 | 0 | 2015-05-27 | 2015-06-09 | 13 | 2015-06-25 | 16 | -14 | 59 |  | 103472 | 2015-09-07 | 74 | 2015-09-22 | 2015-09-30 | 8 | 2015-10-15 | 2016-03-03 | 140 | 178 | 2016-05-24 | 82 | 22 | 9.7 | 1.6667
CD 61 Rue Bertaut LLTS | Tampon | CA SUD | 2016 | PRLC 0173 | FBR | RTA | DDA |  |  | acheté 25/11/15 transmettre coordonnées riverains à FBR | Etat | MAREL |  | 8838 | 652080 | 652080 | 7326.7416 | 73.7814 | 73.7814 | 130.3633 | 9450.4348 | 128.087 |  | 56.6% | UB | 630 | 0% | LLTS | 69 |  | 69 | 4692.655 | 5002.02 | 72.493 | 17.39% | 42.03% | 40.58% | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 4 |  | B | oui | oui | 2014-11-18 | 2015-01-27 | 2016-04-15 | [5 empty] | 2015-08-06 | 2015-09-10 | 2015-10-18 | 2015-11-10 | [5 empty] | INGEPAR | 2015-09-21 | 2016-09-17 |  |  | LS 118 |  | 2016-04-02 |  |  | 2015-09-01 | [8 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | LE GOFF |  |  | wetransfer 26/06/16 |  |  | MAREL / DS |  |  | 2016-05-24 | ok | ok | à déposer | dossier envoyé | [5 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2017-07-01 |  | 24 | 26 | 24 | 25 | 0 | [6 empty] | 2019-07-01 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-01 | [21 empty] | 9705603 | 9705603 | 0 | 2068.2541 | 140660.913 | 8791836.2692 | 8791836.2692 | 0 | 92.49% | 39.5% | 3232689 | 3232689 | 46850.5652 | 0 | 5772914 | 5772914 | 877863 | 4895051 | 0 | 83665.4203 |  | 700000 | 700000 |  | 7.212% |  | 0 | 0 | 10144.9275 | 56995.4928 | 0 | 5.51 | 5.48 | 0 | 0 | 56995.4928 | 0 | 56995.4928 | 40.52% | 0 |  | 0 | 9705603 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.7 | -9.7
Bras Moutons | St Leu | TCO | 2017 | PRLC 0159 | OET | DBE | APD | oui | CF 549 | recours contentieux / compromis signé / pb d'accès | Commune | BARET/GILLOT |  | 4113 | 205650 | 189641 | 10823.6842 | 50 | 46.1077 | 114.2519 | 9981.1053 | 216.4737 |  | 40.36% | UC |  |  | LLTS | 19 |  | 19 | 1680.48 | 1659.85 | 87.3605 |  |  | 15.79% | 63.16% | 21.05% |  |  | 0% | 1.5 |  | B | ok |  | 2014-01-30 | 20/02/2014 02/07/14 26/08/15 01/02/17 | 2016-04-15 |  | SEGC |  | DIDES non notifié |  | 2015-10-22 | 2016-01-15 |  | 2016-03-15 | [5 empty] | INTERINVEST | manque PC / 3 attestations arrangeur / FRAFU |  |  |  | SNC ALESIA 1 | [13 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [19 empty] | BARET/GILLOT |  | 0 | [12 empty] | Risque de recours des 1/3 sur PA (en cours de signature par le maire |  |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 2018-01-15 |  | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 | [6 empty] | 2019-07-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | [21 empty] | 3724917 | 3534917 | -190000 | 2216.5792 | 196048.2632 | 3147257.0568 | 3147257.0568 | 0 | 90.9% | 39.75% | 1080509 | 1080509 | 56868.8947 | 0 | 1954408 | 1954408 |  |  | 0 | 102863.5789 |  | 500000 | 500000 |  | 13.42% |  | 0 | 0 | 26315.7895 | 83184.6842 | 0 | 5.14 | 5.12 | 837039.048 | 380000 | 103184.6842 | 237556.4 | 115687.6526 | 50.07% | 172078.7274 |  | 190000 | 4561956.048 | 152169 | 38042 | 2014-02-07 | 15217 | 2013-10-31 | 2013-11-21 | 2013-11-14 | -7 | 2013-11-21 | 7 | -23 | 21 | 2013-12-19 | 28 | 2014-01-30 | 2014-01-30 | 0 | 2015-02-19 | 1901-01-19 | 355 | 427 | 2015-08-31 | 7608 |  | 2014-02-07 |  | 15217 | 2014-02-28 | -356 | 2014-03-30 | 2017-03-02 | 1068 | 2014-04-29 | -1038 | -1068 | 60 |  |  | 2014-04-29 | 0 | 2014-05-29 | 2017-03-02 | 1008 | 2014-06-28 | -978 | -1008 | 60 |  |  | 2014-06-28 | 0 | 2014-07-13 | 2017-03-02 | 963 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 1023 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 32.4
Chemin EDF | St Paul | TCO | 2017 | PRLC 0175 | AGA | DBE | APD |  |  | pb futurs avec riverains / promesses électorales Mairie non tenues / protocole évacuation rejet EP signé avis défavorable DEAL |  |  |  | 10656 | 770000 | 352843 | 19250 | 72.2598 | 33.1121 | 107.376 | 8821.075 | 266.4 |  | 30.84% |  | 600 |  | LLTS | 40 |  | 40 | 3286.05 | 3286.05 | 82.1513 | 0% | 15% | 40% | 40% | 5% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2015-04-22 | 2015-08-26 | 2016-04-15 | 2015-09-22 |  |  |  |  | 2016-03-14 | 2016-04-27 | [26 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [38 empty] | 1901-06-30 | [5 empty] | 2018-01-15 |  | 18 | 20 | 18 | 19 | 0 | [6 empty] | 2019-07-15 | 1901-12-31 | [5 empty] | 2019-08-15 | 2019-08-15 | [21 empty] | 6882452 | 6882452 | 0 | 2094.4453 | 172061.3 | 5938598.068 | 5938598.068 | 0 | 88.1% | 40% | 2291796 | 2291796 | 57294.9 | 0 | 3790656 | 3790656 |  |  | 0 | 94766.4 |  | 800000 | 800000 |  | 11.62% |  |  | 0 | 20000 | 77294.9 | 0 | 5.22 | 5.12 | 1130546.1804 | 800000 | 97294.9 |  | 97294.9 | 50.52% | 309388.525 |  |  | 8012998.1804 | 331202 | 81124 | 2015-06-25 | 31444 | 2015-05-06 | 2015-05-27 | 2015-06-29 | 33 | 2015-08-13 | 45 | 15 | 99 | 2015-08-13 | 0 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0 | 2015-09-21 | 18 | -12 | 39 | cf PC | cf PC |  | 2015-08-24 | 2015-11-27 | 49680 | 2015-12-04 | 74 | 2016-01-03 | 2016-02-17 | 45 | 2016-07-30 | 164 | 134 | 239 |  | #REF! | 2016-07-30 | 0 | 2016-08-29 | 2017-03-02 | 185 | 2016-09-28 | -155 | -185 | 60 |  |  | 2016-09-28 | 0 | 2016-10-13 | 2017-03-02 | 140 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 200 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 14
3 MARES | Tampon | CA SUD | 2018 | [5 empty] | BT 920 | [18 empty] | LLTS | 60 |  | 60 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [133 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Arizona | Tampon | CA SUD | 2018 |  | FVA |  | Faisa |  | CX 759 p | courrier envoyé à la Mairie sur prix du foncier : pas de réponse | [13 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 29 |  | 29 | 2492.97 | [51 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 6279539.0745 |  | -6279539.0745 | 2518.8988 | 216535.8302 | 5654394.4335 |  | -5654394.4335 | #DIV/0! | 40% | 2048467.0042 |  | 70636.7932 | -2048467.0042 | 2952586.8803 |  |  |  | -2952586.8803 | 101813.3407 |  | 580000 |  |  | 9.236% |  |  | -580000 | 20000 | 90636.7932 | -20000 |  |  |  |  | 90636.7932 |  | 0 | 41.86% |  |  | 698485.19 | 6279539.0745 | 192726 | 19273 | 2016-07-28 | 19273 | 2016-09-06 | 2016-09-27 | 2016-09-22 | -5 | 2016-09-27 | 5 | -25 | 21 | 2016-10-02 | 5 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 2016-11-16 | 15 | -15 | 45 |  | 9636.3 | 2016-12-01 | 2016-12-08 |  | 19272.6 | 2016-12-29 | 43 | 2017-01-28 | 2017-03-02 | 33 | 2017-02-27 | -3 | -33 | 60 |  | 19272.6 | 2017-02-27 | 0 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0 | 2017-04-28 | 30 | 0 | 60 |  | 34029.6 | 2017-04-28 | 0 | 2017-05-13 | 2017-05-13 | 0 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 0 | 60 | 2017-08-26 | 60 | 0 | 9.7 | 0.1
JEAN PETIT | St Joseph | CA SUD | 2018 | [5 empty] | CE 1289-775 | [18 empty] | LLTS | 22 |  | 22 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 4182384 | 2298363 | -1884021 | #DIV/0! | 104471.0455 |  |  | 0 | 0% |  | 1334021 |  | 0 | -1334021 | 2298363 | 2298363 |  |  | 0 | 104471.0455 |  | 550000 |  |  | 0% |  |  | -550000 | 0 | 85637.3182 | -25000 |  |  |  |  | 85637.3182 |  | 0 | 45.05% |  |  |  | 4182384 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
RPA Alamandas | St Joseph | CA SUD | 2018 | [24 empty] | LLTS | 15 |  | 15 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [133 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Bellevue A-B-C | Tampon | CA SUD | 2018 |  | JER |  |  |  | BW 2862 | Acte sur BW 1750 / 1752 / 1789 manque les justificatifs sur les autres parcelles | SODEGIS | Poudroux | 1995-08-01 | [14 empty] | Rehab | 128 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 1724880 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  | 1724880 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
BY 644 | Tampon | CA SUD | 2018 | [5 empty] | BY 644 | [18 empty] | LLTS | 70 |  | 70 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [133 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Canal Lilis | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER |  |  |  | BN 1004 | BN 787 / 789 n'existent plus au cadastre | SODEGIS | Esparon | 29/04/1994 27/07/93 | [14 empty] | Rehab | 23 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 426835 | [23 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  | 426835 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
La Cure | St Joseph | CA SUD | 2018 |  | JER |  |  |  | BN 781 | manque les autres parcelles | SODEGIS | LAGOURGUE | 1993-01-25 | [14 empty] | Rehab | 30 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 648812.5 | [23 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  | 648812.5 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Poinsétias | Entre-Deux | CA SUD | 2018 |  | JER |  |  |  | AS 1450 | AS 62, 63, 64, 513 v n'existent plus au cadastre | SODEGIS | HOARAU | 1993-12-16 | [14 empty] | Rehab | 34 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 420538.46 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  |  |  | 420538.46 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
VEFA ANTARES | Tampon | CA SUD | 2018 | [24 empty] | LLTS | 43 |  | 43 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 7310000 |  |  | #DIV/0! | 170000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 860000 |  |  | 11.76% |  |  |  | 20000 | 20000 | [12 empty] | 7310000 | [52 empty] | 2017-03-02
VEFA BOIS DE SOURCE | St Paul | TCO | 2018 | [24 empty] | LLS | 23 |  | 23 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [135 empty] | 1900-01-20 | [24 empty] | 2017-03-02 | [21 empty] | 2017-03-02
VEFA ELISA | Tampon | CA SUD | 2018 | [5 empty] | EN 339, 343, 568, 570 | [18 empty] | LLTS | 40 |  | 40 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [135 empty] | 1900-01-20 | [24 empty] | 2017-03-02 | [21 empty] | 2017-03-02
VEFA LES SERINS | St Paul | CIVIS | 2018 | [5 empty] | EN 823 | [18 empty] | LLTS | 38 |  | 38 | [17 empty] | 2016-11-17 | [34 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 6404946.6225 | 0 | -6404946.6225 | #DIV/0! | 168551.2269 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1908737.2981 |  | 50229.9289 | -1908737.2981 | 3855715.3244 |  |  |  | -3855715.3244 | 101466.1927 |  | 640494 |  |  | 10% |  |  | -640494 | 16855.1053 | 67085.0342 | -16855.1053 |  |  |  |  | 67085.0342 |  | 0 | 39.8% |  |  |  | 6404946.6225 | [30 empty] | 2017-03-02 | [21 empty] | 2017-03-02
VEFA TREFLES | St Joseph | CA SUD | 2018 | [24 empty] | LLTS | 15 |  | 15 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [135 empty] | 1900-01-20 | [24 empty] | 2017-03-02 | [21 empty] | 2017-03-02
Chataigners | Tampon | CA SUD | 2019 |  |  |  | Faisa |  | DE 22 | [14 empty] | #DIV/0! |  |  |  | LLTS | 0 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 0 | [27 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 0 | 2017-10-02 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-10-02 | 0 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0 | 2017-12-01 | 30 | 0 | 60 |  | 34029.6 | 2017-12-01 | 0 | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 0 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 0 | 60 | 2018-03-31 | 60 | 0 | 9.7 | 1.4333
Casabianca | Entre-Deux | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  | AP 1535 | bail à construction sur AP 1558 qui concerne Foyer Casabianca | Entre-Deux | Le Goff | 2008-12-16 | [14 empty] | Rehab | 16 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
CESARIA | Tampon | CA SUD | 2019 |  |  |  | ESQ | [20 empty] | LLTS | 37 |  | 37 | [52 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Chapelle | Tampon | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  | CN 286 | RAS | SODEGIS | Moutien | 1997-05-21 | [14 empty] | Rehab | 38 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Chemin Galet 1 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  | BY 1389 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [14 empty] | Rehab | 30 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Chemin Galet 2 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  | BY 1385 … | BY 105 BY 1045 BY 888 manque bcp de justificatifs | SODEGIS | HOARAU HOARAU ESPARON | 13/05/1992 09/08/96 22/08/94 | [14 empty] | Rehab | 32 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
La Cure 2 | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  |  | dépôt de pièces divisant BN 419/420/421/422/423/782/783/825 manque titre de propriété des parcelles divisées | SODEGIS | BASTI | 2001-08-22 | [14 empty] | Rehab | 18 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Le Choka Bleu | St Joseph | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  | BN 813 / 812 | manque justificatif BN 812 | SODEGIS | ESPARON | 1996-11-27 | [14 empty] | Rehab | 26 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Les Orchidées | Tampon | CA SUD | 2019 |  | JER |  |  |  | ? | pas de justificatif | [17 empty] | Rehab | 83 | [54 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [122 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0 | 2017-03-23 | 0 | -30 | 21 | 2017-04-22 | 30 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 0 | 2017-06-21 | 30 | 0 | 60 |  | 0 | 2017-07-06 | 2017-07-13 |  | 0 | 2017-08-03 | 43 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 1900-01-29 | 2017-03-02 | 42766 | 1900-02-28 | -42736 | -42766 | 0 |  |  | 1900-02-28 | 0 | 1900-03-15 | 2017-03-02 | 42721 | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 0 | 42781 | 2017-06-15 | 60 | 0 | 9.7 | 1421.4667
Terre des chènes |  |  |  |  | BBL |  |  |  |  | à présenter au CA de Janvier 2017 faire demande de prorogation du compromis | [73 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31
VEFA NORSA INVEST | Tampon | CA SUD | 2019 | [5 empty] | BE 2236 | [18 empty] | LLS | 31 | 31 | [18 empty] | 2016-11-17 | [34 empty] | 1901-12-31 | 1902-12-31 | [87 empty] | 5493565.2402 | 0 | -5493565.2402 | #DIV/0! | 177211.7819 |  |  | 0 | #DIV/0! | 40% | 1727458.4145 |  | 55724.465 | -1727458.4145 | 3491428.5531 |  |  |  | -3491428.5531 | 112626.7275 |  | 274678.2727 |  |  | 5% |  |  | -274678.2727 | 8860.5894 | 64585.0544 | -8860.5894 |  |  |  |  | 64585.0544 |  | 0 | 36.45% |  |  |  | 5493565.2402
[29 empty] | 3883 | 645 | 2636 | [141 empty] | 426408038.0595 | 311183102.456 | #DIV/0! |  |  | 240266343.1408 | 159369868.262 |  |  |  | 116768962.5247 | 86306263.8341 |  | -25036789.2064 | 232456392.1612 | 163396873.641 | 26771395.9509 | 107668402.045 | -63265961.6102 |  |  | 50180878.2727 | 33159154 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 27954412.7211 | 13876145.3865 | #DIV/0! | 4360466.0517 | #DIV/0! |  |  | 0 | 7107378.171 | 468120628.9266
1
[29 empty] | 3883 | 645 | 2636 | 161331.76 | 114980.525 | 29.6113 | [89 empty] | 594073 | [48 empty] | 439505750.0595 | 311183102.456 | -109350471.1781 | 2706.3983 | 80139.8667 | 240266343.1408 | 159369868.262 | 80896474.8788 |  |  | 116768962.5247 | 86306263.8341 | 22226.6968 | -30462698.6906 | 253946915.1612 | 181503333.641 | 32036028.9509 | 123894292.045 | -63251577.6102 | 46743.0682 |  | 50180878.2727 | 33159154 | 549500 |  | 1550000 | 480153.52 | -15800684.2727 | 12923.2239 | 30766.2678 | 51409.5411 |  |  | 27954412.7211 | 13876145.3865 | 34339.8309 | 4360466.0517 | 35462.794 |  | 6297998.6526 | 0 | 7107378.171 | 85271564.8147
[19 empty] | 1184.6294 | [10 empty] | 16.61% | 67.89% | [101 empty] | 360 | [49 empty] | 26.57% | [10 empty] | 11.42% | 32559154
-28159154
[48 empty] | OS | 30 | [6 empty] | TRAVAUX | 623 | [136 empty] | env DEAL 2014 |  |  |  | 5521553 | 358 |  | 15423.3324
[48 empty] | Tvx | 593 | [6 empty] | GPA | 174 | [74 empty] | DQ 2016 | [61 empty] | P1 |  |  |  | 4441553 | 304 |  | 14610.3717
[48 empty] | GPA | 174 | [7 empty] | 797 | [74 empty] | OS |  | Livraison | [59 empty] | P2 |  |  |  | 1080000 | 54 |  | 20000
[15 empty] | LBU | [32 empty] | Patrimoine | 191 | [82 empty] | ILOT 5.1 |  | Amaryllis | [59 empty] | env DEAL 2015 |  |  |  | 6045000 | 366 |  | 16516.3934 | 5925458.194
[15 empty] | #N/A | [33 empty] | 988 | [82 empty] | AX 18 |  | Poker As 2 | ok | [58 empty] | P1 |  |  |  | 4712000 | 299 |  | 15759.1973
[15 empty] | #N/A | [116 empty] | ILOT 6.1 | ok | Aubépines | ok | [58 empty] | P2 |  |  |  | 1333000 | 67 |  | 19895.5224
[15 empty] | #N/A | [116 empty] | ILOT 5.6 | ok | Boutons d'Or | [59 empty] | env DEAL 2016 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235
[15 empty] | #N/A | [116 empty] | PSP | ok | Fanfan | ok | [58 empty] | P1 |  |  |  | 5000000 | 298 |  | 16778.5235 | 298
[15 empty] | #N/A | [29 empty] | RO | Lgts | Etudes | [84 empty] | L3 | ok | RDE | [59 empty] | P2
[15 empty] | #N/A | [29 empty] | AGA | 40 | #REF! | [84 empty] | ILOT 6.2 |  | Le Cap | [59 empty] | env DEAL 2017
[15 empty] | #N/A | [29 empty] | BBL | 0 | #REF! | [84 empty] | Manapany |  | Tamariniers | ok | [58 empty] | P1 | [7 empty] | ENV 2017 |  |  |  |  | 37/38 000 000 €
[15 empty] | #N/A | [29 empty] | FHO | 303 | #REF! | [84 empty] | Amata | ok | Parc à Moutons | [57 empty] | LLS / LLTS |  | 443 |  |  |  | 7789763 |  |  | 17584.1151 | 5535763 |  |  |  |  | sans P2
[15 empty] | #N/A | [29 empty] | FMA | 92 | #REF! | [84 empty] | CD 61 |  | VEFA Loulou Pitou | ok | [56 empty] | Rehab |  | 192 |  |  |  | 1221950 |  |  | 6364.3229
[15 empty] | #N/A | [29 empty] | JMO | 0 | #REF! | [84 empty] | VEFA Paule & Gaston | ok | [58 empty] | PLS |  | 300 |  |  |  | 3000000 |  |  | 10000
[15 empty] | #N/A | [29 empty] | MFL | 0 | #REF! | [144 empty] | TOTAL |  | 935 |  |  |  | 12011713 |  |  | 12846.7519
[45 empty] | SFE | 0 | #REF!
[45 empty] | YFR | 258 | #REF!
2015
[14 empty] | 1 | [61 empty] | 164
0
3
0
2
0
[14 empty] | 6 | [13 empty] | 10 | 7
| N opér° | N lgt
Entre-Deux | 6 | 127
Etang-Salé | 6 | 117
Petite-Ile | 4 | 92
St Joseph | 19 | 488
St Leu | 14 | 393
St Paul | 9 | 324
St Philippe | 3 | 51
St Pierre | 4 | 303
Tampon | 37 | 1688
Trois Bassins | 1 | 24
| 103 | 3607
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
AUBERT | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
BELLANGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BARET/GILLOT | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
QUINOT | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
LE GOFF | 1 | 4 | 2 | 1 | 2
MAREL | 0 | 3 | 3 | 1 | 0
| 4 | 11 | 10 | 7 | 6
|  |  | DBE | EGI | KGI | MLO | NLE | SAR | SRI
|  | AGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | FHO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0
|  | FMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | FVA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | APU | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
|  | SGM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | YFR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | ADE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2
[6 empty] | -2 | -1 | -1 | -1
|  |  | 13 | 3 | 4 | -2 | 3 | 10 | 1
|  |  | Phase | RO | Assistantes
|  | RHI BC | Travaux / Expro | BBL | DBE
|  | LYCEE SCHOELCHER | Travaux | BBL | SAR
|  | REHAB BAT M | GPA | BBL | SAR
|  | Pepinière d'entreprises Tranche 2 | GPA | BBL | ?
|  | SOBEPRE | GPA | FMA | ?
|  | Lotissement Montvert | Etude | BBL
Formulas:
Fin préfinancement = DATE(YEAR([Début préfinancement]),MONTH([Début préfinancement])+24,DAY([Début préfinancement]))
Délai chantier réel = DATEDIF([OS démarrage],[Date réception entreprises],"M")
Délai inauguration = DATEDIF([OS démarrage],[Date inauguration / livraison],"M")
Fin GPA = DATE(YEAR([Date réception entreprises])+1,MONTH([Date réception entreprises]),DAY([Date réception entreprises]))
RECEPTION PREVUE ESQ = DATE(YEAR([OS ESQ]),MONTH([OS ESQ]),DAY([OS ESQ])+21)
RECEPTION PREVUE APS = DATE(YEAR([OS APS]),MONTH([OS APS]),DAY([OS APS])+21)
RECEPTION PREVUE APD = DATE(YEAR([OS APD]),MONTH([OS APD]),DAY([OS APD])+30)
RECEPTION PREVUE PRO = DATE(YEAR([OS PRO]),MONTH([OS PRO]),DAY([OS PRO])+30)
RECEPTION PREVUE DCE = DATE(YEAR([OS DCE]),MONTH([OS DCE]),DAY([OS DCE])+15)
RECEPTION PREVUE DCE = [RECEPTION PREVUE PRO]
LANCEMENT PREVU AO = DATE(YEAR([RECEPTION DCE]),MONTH([RECEPTION DCE]),DAY([RECEPTION DCE])+15)
Date limite d'utilisation des fonds = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+18,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
DATE LIMITE DAT = DATE(YEAR([AF FONDATIONS])+2,MONTH([AF FONDATIONS]),DAY([AF FONDATIONS]))
Limite validité Ct prêt = DATE(YEAR([Dde édition prêt]),MONTH([Dde édition prêt])+3,DAY([Dde édition prêt]))
Limite validité Ct prêt = DATE(YEAR([Contrat de prêt]),MONTH([Contrat de prêt])+3,DAY([Contrat de prêt]))
Date RDC GL = DATE(YEAR([Date réception entreprises]),MONTH([Date réception entreprises])+1,DAY([Date réception entreprises]))
Date RDC GL = DATE(YEAR([Date transmission clés Patrimoine]),MONTH([Date transmission clés Patrimoine]),DAY([Date transmission clés Patrimoine])+10)
Date inauguration / livraison = DATE(YEAR([Date RDC GL]),MONTH([Date RDC GL]),DAY([Date RDC GL]))
Date inauguration / livraison = DATE(YEAR([Date RDC GL]),MONTH([Date RDC GL])*1,DAY([Date RDC GL]))
OS DCE = [OS PRO]
OS DCE = [VALIDATION PRO]
RECEPTION DCE = [RECEPTION PRO]
RECEPTION DCE = IF([RECEPTION PREVUE DCE]<TODAY(),TODAY(),[RECEPTION PREVUE DCE])
Date réception entreprises = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial]+1,DAY([OS démarrage]))
Date réception entreprises = DATE(YEAR([OS démarrage]),MONTH([OS démarrage])+[Délai chantier initial],DAY([OS démarrage]))
ACHEVEMENT LIM VEFA = DATE(YEAR([Signature VEFA / Placement defisc]),MONTH([Signature VEFA / Placement defisc])+22,DAY([Signature VEFA / Placement defisc]))
Début préfinancement = [Contrat de prêt]
RECEPTION ESQ = IF([RECEPTION PREVUE ESQ]<TODAY(),TODAY(),[RECEPTION PREVUE ESQ])
VALIDATION ESQ = DATE(YEAR([OS ESQ]),MONTH([OS ESQ]),DAY([OS ESQ])+21)
OS APS = DATE(YEAR([VALIDATION ESQ]),MONTH([VALIDATION ESQ]),DAY([VALIDATION ESQ])+30)
RECEPTION APS = IF([RECEPTION PREVUE APS]<TODAY(),TODAY(),[RECEPTION PREVUE APS])
RECEPTION APS = [RECEPTION PREVUE APS]
VALIDATION APS = DATE(YEAR([RECEPTION PREVUE APS]),MONTH([RECEPTION PREVUE APS]),DAY([RECEPTION PREVUE APS])+30)
RECEPTION PC = DATE(YEAR([VALIDATION APS]),MONTH([VALIDATION APS]),DAY([VALIDATION APS])+15)
DEPOT PC = DATE(YEAR([RECEPTION PC]),MONTH([RECEPTION PC]),DAY([RECEPTION PC])+7)
OS APD = DATE(YEAR([DEPOT PC]),MONTH([DEPOT PC]),DAY([DEPOT PC])+21)
RECEPTION APD = IF([RECEPTION PREVUE APD]<TODAY(),TODAY(),[RECEPTION PREVUE APD])
OS PRO = [VALIDATION APD]
RECEPTION PRO = IF([RECEPTION PREVUE PRO]<TODAY(),TODAY(),[RECEPTION PREVUE PRO])
VALIDATION PRO = DATE(YEAR([RECEPTION PREVUE PRO]),MONTH([RECEPTION PREVUE PRO]),DAY([RECEPTION PREVUE PRO])+30)
VALIDATION PRO = DATE(YEAR([RECEPTION PRO]),MONTH([RECEPTION PRO]),DAY([RECEPTION PRO])+30)
LANCEMENT AO = [LANCEMENT PREVU AO]
CAO = DATE(YEAR([LANCEMENT AO]),MONTH([LANCEMENT AO]),DAY([LANCEMENT AO])+60)
VALIDATION APD = DATE(YEAR([RECEPTION PREVUE APD]),MONTH([RECEPTION PREVUE APD]),DAY([RECEPTION PREVUE APD])+30)
VALIDATION APD = DATE(YEAR([RECEPTION APD]),MONTH([RECEPTION APD]),DAY([RECEPTION APD])+30)
Plan fi Prog 2017
Tableau complet
Note on FR13: Nathalie BLANDINO: 2 368 881
Note on HG14: Nathalie BLANDINO: 280712
Note on GL21: Nathalie BLANDINO:
Note on AO24: Nathalie BLANDINO: hors assainissement
Note on FX42: Nathalie BLANDINO: assiette défisc
Note on IT60: Nathalie BLANDINO: 50%
Note on ID78: Nathalie BLANDINO: solde sur NH PC
Note on AH83: Nathalie BLANDINO: 2433,5 arrêté
Note on JU83: Nathalie BLANDINO: y/c fondations

## Répartition bassin LLS_LLTS
Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | (vide) | Total général
CA SUD
Somme de N
LLS |  | 71 | 113 | 98 |  | 20 | 30 |  |  | 31 |  | 363
LLTS |  | 6 | 210 | 90 | 118 | 94 | 184 | 106 | 349 | 115 |  | 1272
Somme de LBU y/c CAF
LLS |  | 655000 | 1112 | 2 |  | 200000 | 270000 |  |  | 274678.2727 |  | 1400792.2727
LLTS |  | 100000 | 2848821 | 2292831 | 2760280 | 1920000 | 3115000 | 2040000 | 2350000 | 1000000 |  | 18426932
Somme de N CA SUD |  | 77 | 323 | 188 | 118 | 114 | 214 | 106 | 349 | 146 |  | 1635
Somme de LBU y/c CAF CA SUD |  | 755000 | 2849933 | 2292833 | 2760280 | 2120000 | 3385000 | 2040000 | 2350000 | 1274678.2727 |  | 19827724.2727
CIVIS
Somme de N
LLS |  | 23 |  |  | 9 | 46 | 30 | 29 | 50 |  |  | 187
LLTS | 57 |  | 21 |  | 46 | 30 | 51 | 110 | 38 |  |  | 353
Somme de LBU y/c CAF
LLS |  | 239587 |  |  | 85500 | 456000 | 250707 | 250000 |  |  |  | 1281794
LLTS | 2721633 |  | 337593 |  | 920000 | 576000 | 1185000 | 2177500 | 3340494 |  |  | 11258220
Somme de N CIVIS | 57 | 23 | 21 |  | 55 | 76 | 81 | 139 | 88 |  |  | 540
Somme de LBU y/c CAF CIVIS | 2721633 | 239587 | 337593 |  | 1005500 | 1032000 | 1435707 | 2427500 | 3340494 |  |  | 12540014
TCO
Somme de N
LLS |  | 4 |  | 64 |  |  |  | 55 | 45 |  |  | 168
LLTS |  | 30 | 56 | 151 | 14 | 18 |  | 143 | 178 |  |  | 590
Somme de LBU y/c CAF
LLS |  | 119398 |  | 2 |  |  |  | 510263 | 150000 |  |  | 779663
LLTS |  | 1041527 | 1217000 | 3040000 | 280000 | 360000 |  | 2812000 | 4061000 |  |  | 12811527
Somme de N TCO |  | 34 | 56 | 215 | 14 | 18 |  | 198 | 223 |  |  | 758
Somme de LBU y/c CAF TCO |  | 1160925 | 1217000 | 3040002 | 280000 | 360000 |  | 3322263 | 4211000 |  |  | 13591190
(vide)
Somme de N
(vide)
Somme de LBU y/c CAF
(vide)
Somme de N (vide)
Somme de LBU y/c CAF (vide)
Total Somme de N | 57 | 134 | 400 | 403 | 187 | 208 | 295 | 443 | 660 | 146 |  | 2933
Total Somme de LBU y/c CAF | 2721633 | 2155512 | 4404526 | 5332835 | 4045780 | 3512000 | 4820707 | 7789763 | 9901494 | 1274678.2727 |  | 45958928.2727
Evolution de la répartition par bassin
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
CA SUD | 0 | 77 | 323 | 188 | 118 | 114 | 214 | 106 | 349 | 146 | 1635
CIVIS | 57 | 23 | 21 | 0 | 55 | 76 | 81 | 139 | 88 | 0 | 540
TCO | 0 | 34 | 56 | 215 | 14 | 18 | 0 | 198 | 223 | 0 | 758
| 57 | 134 | 400 | 403 | 187 | 208 | 295 | 443 | 660 | 146 | 2933
0
Evolution LBU / Programmation
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
CA SUD | 0 | 755000 | 2849933 | 2292833 | 2760280 | 2120000 | 3385000 | 2040000 | 2350000 | 1274678.2727 | 19827724.2727 | 0
CIVIS | 2721633 | 239587 | 337593 | 0 | 1005500 | 1032000 | 1435707 | 2427500 | 3340494 | 0 | 12540014 | 0
TCO | 0 | 1160925 | 1217000 | 3040002 | 280000 | 360000 | 0 | 3322263 | 4211000 | 0 | 13591190 | 0
| 2721633 | 2155512 | 4404526 | 5332835 | 4045780 | 3512000 | 4820707 | 7789763 | 9901494 | 1274678.2727 | 45958928.2727 | 0
Evolution LBU / Logement
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
CA SUD | 0 | 9805.1948 | 8823.322 | 12195.9202 | 23392.2034 | 18596.4912 | 15817.757 | 19245.283 | 6733.5244 | 8730.6731 | 12127.0485
CIVIS | 47747.9474 | 10416.8261 | 16075.8571 | 0 | 18281.8182 | 13578.9474 | 17724.7778 | 17464.0288 | 37960.1591 | 0 | 23222.2481
TCO | 0 | 34144.8529 | 21732.1429 | 14139.5442 | 20000 | 20000 | 0 | 16779.1061 | 18883.4081 | 0 | 17930.3298
| 47747.9474 | 16085.9104 | 11011.315 | 13232.8412 | 21635.1872 | 16884.6154 | 16341.3797 | 17584.1151 | 15002.2636 | 8730.6731 | 15669.5971

## Répartition commune
Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | (vide) | Total général
Somme de N
Avirons | [6 empty] | 23 | 21 |  |  |  | 44
Cilaos | [7 empty] | 31 |  |  |  | 31
Entre-Deux |  |  |  | 18 |  |  | 53 | 6 | 34 | 16 |  | 127
Etang-Salé |  |  | 14 |  | 55 | 18 | 30 |  |  |  |  | 117
La Possession | [7 empty] | 55 |  |  |  | 55
Petite-Ile | 57 |  | 7 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 92
St Joseph |  |  |  | 49 | 21 | 75 | 40 | 92 | 105 | 106 |  | 488
St Leu |  | 34 | 56 | 81 | 14 |  |  | 103 | 105 |  |  | 393
St Louis | [5 empty] | 58 |  | 88 | 0 |  |  | 146
St Paul |  |  |  | 110 |  | 18 |  | 40 | 156 |  |  | 324
St Philippe |  |  |  | 14 |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 51
St Pierre |  | 23 | [5 empty] | 230 | 50 |  |  | 303
Tampon |  | 77 | 323 | 107 | 97 | 20 | 121 | 269 | 407 | 267 |  | 1688
Trois Bassins |  |  |  | 24 | [7 empty] | 24
(vide)
Somme de LBU y/c CAF
Avirons | [6 empty] | 529000 | 504000 |  |  |  | 1033000
Cilaos | [7 empty] | 401760 |  |  |  | 401760
Entre-Deux |  |  |  | 494000 |  |  | 1215000 | 10920 |  |  |  | 1719920
Etang-Salé |  |  | 159905 |  | 1005500 | 360000 | 250707 |  |  |  |  | 1776112
La Possession | [7 empty] | 510263 |  |  |  | 510263
Petite-Ile | 2721633 |  | 177688 |  |  |  | 656000 |  |  |  |  | 3555321
St Joseph |  |  |  | 1073831 | 717280 | 1500000 | 800000 | 1105520 | 550000 |  |  | 5746631
St Leu |  | 1160925 | 1217000 | 900001 | 280000 |  |  | 2012000 | 1280000 |  |  | 6849926
St Louis | [5 empty] | 672000 |  | 1223500 | 2700000 |  |  | 4595500
St Paul |  |  |  | 1660001 |  | 360000 |  | 800000 | 3571494 |  |  | 6391495
St Philippe |  |  |  | 500000 |  | 420000 |  |  | 360000 |  |  | 1280000
St Pierre |  | 239587 | [5 empty] | 2700000 |  |  |  | 2939587
Tampon |  | 755000 | 2849933 | 225002 | 2043000 | 200000 | 1370000 | 2743750 | 1440000 | 1274678.2727 |  | 12901363.2727
Trois Bassins |  |  |  | 480000 | [7 empty] | 480000
(vide)
Total Somme de N | 57 | 134 | 400 | 403 | 187 | 208 | 295 | 935 | 875 | 389 |  | 3883
Total Somme de LBU y/c CAF | 2721633 | 2155512 | 4404526 | 5332835 | 4045780 | 3512000 | 4820707 | 12011713 | 9901494 | 1274678.2727 |  | 50180878.2727

## avant 2011
|  | LLS | LLTS | Total | Sfin | PRP | Ratio PRP/Log | Ratio PRP/Sfin | LBU | % LBU/PRP | Ratio LBU / Logt | Ratio LBU / M² Sfin
2008 | Capucines |  | 18 | 18 | 1415.85 | 2892831 | 160712.8333 | 2043.1762 | 707016 | 24.44% | 39278.6667 | 499.358
| Camphrier |  | 77 | 77 | 6115.82 | 8693823 | 112906.7922 | 1421.5302 | 2766905 | 31.83% | 35933.8312 | 452.4177
| Fab all 2 |  | 14 | 14 | 1065.46 | 1822911 | 130207.9286 | 1710.9145 | 490652 | 26.92% | 35046.5714 | 460.5072
| La Bruyère |  | 88 | 88 | 5190.73 | 7664227 | 87093.4886 | 1476.522 | 2490524 | 32.5% | 28301.4091 | 479.8023
| Total |  | 197 | 197 | 13787.86 | 21073792 | 106973.5635 | 1528.431 | 6455097 | 30.63% | 32766.9898 | 468.1725
2009 | Clos St Etienne | 11 |  | 11 | 1092 | 1735909 | 157809.9091 | 1589.6603 | 374145 | 21.55% | 34013.1818 | 342.6236
| Cœur de Village |  | 27 | 27 | 1928.15 | 3289185 | 121821.6667 | 1705.8761 | 1080408 | 32.85% | 40015.1111 | 560.334
| Ile Bourbon | 47 |  | 47 | 4376 | 6895889 | 146721.0426 | 1575.843 | 1590533 | 23.06% | 33841.1277 | 363.4673
| Les Caféiers | 5 |  | 5 | 485.89 | 913168 | 182633.6 | 1879.3719 | 167355 | 18.33% | 33471 | 344.4298
| Réservoir de Stella |  | 34 | 34 | 2559 | 5072773 | 149199.2059 | 1982.3263 | 1425188 | 28.09% | 41917.2941 | 556.9316
| Total | 63 | 61 | 124 | 10441.04 | 17906924 | 144410.6774 | 1715.0518 | 4637629 | 25.9% | 37400.2339 | 444.1731
2010 | Tamarin Becquet |  | 19 | 19 | 1674 | 2934852 | 154465.8947 | 1753.1971 | 832014 | 28.35% | 43790.2105 | 497.0215
| Désiré |  | 27 | 27 | 2110.92 | 3629248 | 134416.5926 | 1719.2731 | 1173028 | 32.32% | 43445.4815 | 555.6951
| Jules Viennes |  | 30 | 30 | 2238.04 | 3888033 | 129601.1 | 1737.2491 | 1269605 | 32.65% | 42320.1667 | 567.2843
| Total | 0 | 76 | 76 | 6022.96 | 10452133 | 137528.0658 | 1735.3814 | 3274647 | 31.33% | 43087.4605 | 543.694
| TOTAL | 63 | 334 | 397 | 30251.86 | 49432849 | 124515.9924 | 1634.0433 | 14367373 | 29.06% | 36189.8564 | 474.9253