## Risque MED
N° | Risques opérationnels | Score Impact | Score Probabilité | Score Risque Inhérent (Criticité) | Score Contrôle | Risque Résiduel | Rang | Rang Présent | nbre risque/rang
1 | Prévisions inexactes/ imprécises | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 52 | 1 | 6
2 | Mauvaise /insuffisante planification des projets | 5 | 5 | 25 | 1 | 25 | 52 | 7 | 5
3 | Perte d'opportunité de projets | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 12 | 16
4 | Utilisation inefficiente des ressources (personnes, matériels) | 4 | 1 | 4 | 3 | 2.4 | 20 | 28 | 4
5 | Pas de document offciel de pilotage de projet | 5 | 4 | 20 | 1 | 20 | 48 | 32 | 4
6 | Equipe projet non collaborative | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 36 | 7
7 | Incompréhension de la demande client | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 43 | 15
8 | Projet non rentable | 5 | 3 | 15 | 1 | 15 | 44 |  | 4
9 | Dépassement du budget | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 52 |  | 4
1 | données érronées/ perdues | 2 | 1 | 2 |  | 2.4 | 4 |  | 6
2 | Indisponibilité de matériel et des équipements | 5 | 5 | 25 |  | 30 | 52 |  | 3
3 | Menace de perturbation de l'activité due à des catastrophes naturelles (trenblements de terre, tornade, …) ou instabilité politique (actes terroristes et actes de malveillance) | 4 | 5 | 20 |  | 24 | 48 |  | 3
4 | incapacité à fournir la gestion adéquate de protection des équipements pour optimiser la longévité et l'utilisation | 5 | 4 | 20 |  | 24 | 48 |  | 2
5 | Impossibilité d'accès aux informations | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 14
6 | Absence de standards et normes d'intervention | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 13
7 | Echec à exécuter conformément aux réglementations | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 12
8 | rapports d'analyses incorrectes/prématurés/ en retards | 2 | 4 | 8 |  | 9.6 | 40 |  | 1
9 | Coût élevé d'acquisition des analyses | 1 | 1 | 1 |  | 1.2 | 1 |  | 3
10 | incapacité d'effectuer des analyses quantitatives/ qualitatives | 4 | 3 | 12 |  | 14.4 | 42 |  | 2
11 | perte des échantillons à analyser | 4 | 3 | 12 |  | 14.4 | 42 |  | 1
12 | Les résultats du projet ne respectent pas les exigences définies | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 9
13 | La société paie pour des services non livrés et/ou des accords de services pas remplies | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 8
14 | Insiffisance du feedback sur les prestations externes | 2 | 1 | 2 |  | 2.4 | 4 |  | 5
1 | Coût de la maintenance élevé | 4 | 5 | 20 |  | 24 | 48 |  | 1
2 | Qualité de la maintenance insuffisante ou non conforme aux standards | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 11
3 | non respect du planning de maintenance | 4 | 1 | 4 |  | 4.8 | 20 |  | 3
4 | Coût de la maintenance est plus élevé que l'achat d'un nouvel équipement | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 7
5 | Dispositifs de sécurité inexistants ou non installé sur le lieu de travail | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 10
6 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 5 | 5 | 25 |  | 30 | 52 |  | 2
1 | le non respect du plan de mob/démob | 4 | 1 | 4 |  | 4.8 | 20 |  | 2
2 | manque d'assurance pour le matériel et le personnel terrain | 2 | 1 | 2 |  | 2.4 | 4 |  | 4
3 | mode opératoire (survey performance) inexistant,/incomplet/non conforme | 2 | 1 | 2 |  | 2.4 | 4 |  | 3
4 | manque de communication entre les divisions concernées | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 6
5 | Manque autorisation necessaires | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 5
6 | Instructions de contrôles constructeurs manquantes et/ou insuffisantes | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 4
7 | Site d'investigation non accessible ou difficilement accessible | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 3
8 | incapacité à déloger et/ou déplacer les équipements | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 2
9 | Responsabilité non définie au court des opérations de mob/démob | 2 | 1 | 2 |  | 2.4 | 4 |  | 2
1 | la non connaissance des appels d'offre et des demandes client | 5 | 5 | 25 |  | 30 | 52 |  | 1
2 | Délai de réponse aux offres et demandes dépassé | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 9
3 | pas de partenaire ou de sous traitants pour l'offre de service | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 8
4 | incapacité à définir les modalités de partenariats | 2 | 5 | 10 |  | 12 | 41 |  | 1
5 | le manque ou l'insuffisance de bénéfice à l'issu de la réalisation de partenariats | 4 | 1 | 4 |  | 4.8 | 20 |  | 1
6 | Lenteur du processus décisionnel | 5 | 3 | 15 |  | 18 | 44 |  | 3
7 | templates et documents de préparations des appels d'offres non disponibles et/ou non définis | 1 | 1 | 1 |  | 1.2 | 1 |  | 2
2 | délai d'étude de contrat long | 5 | 3 | 15 |  | 18 | 44 |  | 2
3 | non compréhension des clauses contractuelles | 1 | 1 | 1 |  | 1.2 | 1 |  | 1
4 | oublie de clauses contractuelles | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 7
5 | inéfficacité contractuelle | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 6
1 | incapacité de la rélisation des audits internes HSE | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 5
2 | pas de réponse aux réclamations client | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 4
3 | mélange de réclamations clients entre les différentes divisions | 3 | 1 | 3 |  | 3.6 | 11 |  | 1
4 | non détéction des non conformités | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 3
5 | défauthèque indisponible | 2 | 1 | 2 |  | 2.4 | 4 |  | 1
6 | perte de client et rupture de contrats | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 2
7 | Litiges client | 5 | 1 | 5 |  | 6 | 24 |  | 1
1 | objectifs opérationnel et stratégiques non alignés | 5 | 3 | 15 |  | 18 | 44 |  | 1

## Matrice des risques
Risque Division Ingénierie Marine
N° Risque | Libellé | Score Criticité | Score Contrôle
1 | Prévisions inexactes/ imprécises | 25 | 0 | Prévisions inexactes/ imprécises
2 | Mauvaise /insuffisante planification des projets | 25 | 0 | Mauvaise /insuffisante planification des projets
3 | Dépassement du budget | 25 | 0 | Dépassement du budget
4 | Dépassement du budget | 25 | 0 | Indisponibilité de matériel et des équipements
5 | Dépassement du budget | 25 | 0 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs
6 | Dépassement du budget | 25 | 0 | la non connaissance des appels d'offre et des demandes client
7 | Dépassement du budget | 20 | 5 | Pas de document offciel de pilotage de projet
8 | Dépassement du budget | 20 | 0 | Menace de perturbation de l'activité due à des catastrophes naturelles (trenblements de terre, tornade, …) ou instabilité politique (actes terroristes et actes de malveillance)
9 | Dépassement du budget | 20 | 0 | incapacité à fournir la gestion adéquate de protection des équipements pour optimiser la longévité et l'utilisation
10 | Indisponibilité de matériel et des équipements | 20 | 0 | Coût de la maintenance élevé
11 | Indisponibilité de matériel et des équipements | 15 | 0 | Projet non rentable
12 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 15 | 0 | Lenteur du processus décisionnel
13 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 15 | 0 | délai d'étude de contrat long
14 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 15 | 0 | objectifs opérationnel et stratégiques non alignés
15 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 12 | 0 | incapacité d'effectuer des analyses quantitatives/ qualitatives
16 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 12 | 0 | perte des échantillons à analyser
17 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 10 | 0 | incapacité à définir les modalités de partenariats
18 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 8 | 0 | rapports d'analyses incorrectes/prématurés/ en retards
19 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 5 | 0 | Perte d'opportunité de projets
20 | manque d'équipements de maintenance et/ou d'équipements alternatifs | 5 | 0 | Incompréhension de la demande client
1
3

## Feuil1
La formule à l'origine sans plage nommée
{=INDEX('Risque MED'!$B$2:$B$58;EQUIV(GRANDE.VALEUR('Risque MED'!$E$2:$E$58-LIGNE('Risque MED'!$E$2:$E$58)/10^10;LIGNE(1:20));'Risque MED'!$E$2:$E$58-LIGNE('Risque MED'!$E$2:$E$58)/10^10;0))}
La formule avec les plages nommées devient
{=INDEX(Libellé;EQUIV(GRANDE.VALEUR(Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10;LIGNE(1:20));Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10;0))}
Pour nommer les plages on sélectionne par exemple la plage B2:B58 de la feuille Risque MED puis dans la zone Nom on écrit le nom que l'on veut donné à la plage sélectionnée. Idem pour l'autre plage
{=INDEX(Libellé;EQUIV(GRANDE.VALEUR(Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10;LIGNE(1:20));Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10;0))}
La formule INDEX associée à EQUIV peut être représentée comme suit
=INDEX(Matrice;no_ligne;No_col) | No_Col n'est pas nécessaire si Matrice n'a qu'une colonne ce qui est le cas ici.
Matrice = Libellé = 'Risque MED'!$B$2:$B$58
No_Ligne = EQUIV(GRANDE.VALEUR(Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10;LIGNE(1:20));Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10;0))
Or EQUIV a comme arguments |  | Grande valeur a comme arguments
=EQUIV(valeur_cherchée;tableau_recherche;[Type]) |  | =GRANDE.VALEUR(matrice;k)
valeur charchée ici sera GRANDE.VALEUR(Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10; et k sera LIGNE(1:20)
tableau de recherche sera Criticité-LIGNE(Criticité)/10^10
Type sera = à 0 pour chercher la valeur exacte.
-LIGNE(Criticité)/10^10 est utilisé pour distingué les égalités en divisant LIGNE(Criticité) par un très grand nombre on crée un suite de nombre très petits qui sont tous différents de ligne en ligne
et la même valeur qui se trouvent à plusieurs lignes devient ainsi différente de la précédente puisque LIGNE à changé.
C'est cela qui permet de distingué les doublons.
Les { } qui entourent la formule sont créées par Ctrl+Maj+Entrée pour que la formule soit matricielle ce qui fait que toutes les lignes sont lues par les formules.