## SYNTHESE
[8 empty] | Mois de référence |  | 2017-01-01
|  | BYMARO | [5 empty] | Monnaie locale |  | Dirhams
| POINT 50% | [6 empty] | Taux de conversion |  | 1 € = 10,85dh
[8 empty] | Date de l'OS | 2015-10-12
|  | LES FAUBOURGS D'ANFA | [5 empty] | Délai TCE |  | 26 mois
| 2017-03-06 | CASABLANCA | [5 empty] | Surface de référence |  | 4783m² SHO
Douanes
SYNTHESE BUDGETS & MARGE
en dh
DESCRIPTION |  |  | OBJECTIF |  | OBJECTIF CONFORME |  | POINT 50% |  | ECART
[9 empty] | Valeur | %
RECETTE / ACTIVITE FDC |  |  | 303500010 |  | 305565607 |  | 305565607 |  | 0 | 0%
DIRECT DE PART PROPRE |  |  | 82715687.1225 |  | 76949719.5225 |  | 160712290.9214 |  | -83762571.399 | -108.9%
SOUS TRAITANT |  |  | 129009357.68 |  | 134775325.28 |  | 67270587.09 |  | 67504738.19 | 50.09%
INDIRECT |  |  | 48241518.28 |  | 48649759.78 |  | 313687478.93 |  | -265037719.15 | -544.8%
ALEAS - RISQUES IDENTIFIES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
REVISION - ESCALATION |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
DEPENSES CHANTIER (révisé) |  |  | 259966563.0825 |  | 260374804.5825 |  | 541670356.9414 |  | -281295552.359 | -108%
Frais généraux |  |  | 25342250.84 |  | 25514728.18 |  | 25514728.18 |  | 0 | 0%
ALEAS |  |  | 2800000 |  | 2800000 |  | 0 |  | -2800000 | -100%
Autres frais proportionnels |  |  | 7951700.26 |  | 8005818.9 |  | 8005818.9 |  | 0 | 0%
CHAPEAU |  |  | 36093951.1 | 11.89% | 36320547.08 | 11.89% | 33520547.08 | 10.97%
RESULTAT D'EXPLOITATION |  |  | 7439495.8175 | 2.451% | 8870255.3375 | 2.903% | -269625297.0214 | -88.24% | -278495552.359 | -3140%
RESULTAT FINANCIER |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PRODUITS OU CHARGES EXCEP. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RESULTAT COURANT |  |  | 7439495.8175 | 2.451% | 8870255.3375 | 2.903% | -269625297.0214 | -88.24% | -278495552.359 | -3140%
IMPOT |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
RESULTAT NET |  |  | 7439495.8175 | 2.451% | 8870255.3375 | 2.903% | -269625297.0214 | -88.24% | -278495552.359 | -3140%
| Transfert | Objectif | Point 20% | Point 50%
C.A | 303500000 | 303500000 | 305547666.03 | 305547666.03
Résultat courant | 6087424 | 83464.9627 | 5716973.1737 | 5716973.1737
Résultat courant (%) | 3.5% | 4% | 7% | 7%

## RECETTES
[5 empty] | Mois de référence |  |  | 2017-01-01
|  | BYMARO |  |  | Monnaie locale |  |  | Dirhams
| POINT 50% |  |  |  | Taux de conversion |  |  | 1 € = 10,85dh
[5 empty] | Date de l'OS |  | 2015-10-12
|  | LES FAUBOURGS D'ANFA |  |  | Délai TCE |  |  | 26 mois
| 2017-03-06 | CASABLANCA |  |  | Surface de référence |  |  | 4783m² SHO
Douanes
RECETTES
en dh
DECOMPOSITION DES RECETTES POSSIBLES
|  |  | inscrites au CONTRAT | intégrées a l'Objectif |  | Au POINT 50%
| MARCHE DE BASE TRANCHE 1 & 2 |  | 303500000 | 303500000 |  | 303500000
| TRAVAUX SUP. REGULARISE |  |  | 714643 |  | 714643
| TOTAL |  | 303500000 | 304214643 |  | 304214643
DECOMPOSITION DE L'ACTIVITE
|  |  | CONTRAT | OBJECTIF Conforme |  | POINT 50%
| MARCHE DE BASE |  | 303500000 | 304214643 |  | 304214643
| TS 1 : Parking et VRD |  | 10 | 367000 |  | 367000
| TS 2 |  |  | 316460 |  | 316460
| TS 3 |  |  | 31183 |  | 31183
TS 4
| TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ACQUIS |  | 10 | 714643 |  | 714643
REVALORISATION
| PRIX DE VENTE |  | 303500010 | 304929286 |  | 304929286
| Recettes Diverses 1 |  |  | 636321 |  | 636321
Recettes Diverses 2
| RECETTES DIVERSES HORS MARCHE |  | 0 | 636321 |  | 636321
| TOTAL ACTIVITE CHANTIER |  | 303500010 | 305565607 |  | 305565607

## DCH
[8 empty] | Mois de référence |  | 2017-01-01
|  | BYMARO | [5 empty] | Monnaie locale |  | Dirhams
| POINT 50% | [6 empty] | Taux de conversion |  | 1 € = 10,85dh
[8 empty] | Date de l'OS |  | 2015-10-12
| 2017-03-06 | LES FAUBOURGS D'ANFA | [5 empty] | Délai TCE |  | 26 mois
|  | CASABLANCA | [5 empty] | Surface de référence |  | 4783m² SHO
Douanes
DEPENSES CHANTIER
en dhs
|  |  | OBJECTIF | OBJECTIF CONFORME |  |  |  | POINT 50% | ECART
|  |  | Transfert Initial | Transferts de budget | TS | RD | Objectif Conforme | Objectif | Valeur | %
MAIN D'ŒUVRE DIRECTE |  |  | 30028182.2255 | 0 | 0 | 0 | 30028182.2255 | 28363010.7605 | 1665171.465 | 5.545%
BETON |  |  | 17676641.815 | 0 | 0 | 0 | 17676641.815 | 99094896.4819 | -81418254.6669 | -460.6%
ACIER |  |  | 19642671.4919 | 0 | 0 | 0 | 19642671.4919 | 28864707.789 | -9222036.2971 | -46.95%
AUTRES MATERIAUX |  |  | 15368191.59 | -10974197.98 | 5208230.38 | 0 | 9602223.99 | 4389675.89 | 5212548.1 | 54.28%
DIRECT DE PART PROPRE (DPP) |  |  | 82715687.1225 | -10974197.98 | 5208230.38 | 0 | 76949719.5225 | 160712290.9214 | -83762571.399 | -108.9%
GROS ŒUVRES |  |  | 9247357.68 | 11108359.28 | -5982303.68 | 0 | 14373413.28 | 10430236.73 | 3943176.55 | 27.43%
CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX |  |  | 84248000 | 780916 | 0 | 0 | 85028916 | 25880808.27 | 59148107.73 | 69.56%
CORPS D'ETAT TECHNIQUES |  |  | 35514000 | -141004 | 0 | 0 | 35372996 | 30959542.09 | 4413453.91 | 12.48%
SOUS TRAITANTS (ST) |  |  | 129009357.68 | 11748271.28 | -5982303.68 | 0 | 134775325.28 | 67270587.09 | 67504738.19 | 50.09%
INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 2377968 | 0 | 0 | 0 | 2377968 | 3851655.88 | -1473687.88 | -61.97%
LOCATION MATERIEL |  |  | 4451136.27 | 0 | 0 | 0 | 4451136.27 | 265836800.61 | -261385664.34 | -5872%
ACHATS |  |  | 2553105 | 0 | 0 | 0 | 2553105 | 6647499.97 | -4094394.97 | -160.4%
MAIN D'OEUVRE INDIRECTE |  |  | 4974500 | 0 | 0 | 0 | 4974500 | 24792762.34 | -19818262.34 | -398.4%
MAITRISE |  |  | 3365795.5 | 0 | 0 | 0 | 3365795.5 | 4627946.5 | -1262151 | -37.5%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT |  |  | 3876530 | 0 | 0 | 0 | 3876530 | 2214817.42 | 1661712.58 | 42.87%
COFFRAGE |  |  | 12964870.76 | 0 | 0 | 0 | 12964870.76 | 1696746.71 | 11268124.05 | 86.91%
ENCADREMENT |  |  | 10126417.5 | 0 | 0 | 0 | 10126417.5 | 3245722.08 | 6880695.42 | 67.95%
ETUDES |  |  | 290000 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 298000 | -8000 | -2.759%
MISSION & HEBERGEMENT |  |  | 762300 | 0 | 0 | 0 | 762300 | 243366.91 | 518933.09 | 68.07%
DEPENSES ANNEXES |  |  | 4956000 | 0 | 0 | 0 | 4956000 | 232160.51 | 4723839.49 | 95.32%
RECETTES DIVERSES |  |  | 342895.25 | 0 | 0 | 408241.5 | 751136.75 | 0 | 751136.75 | 100%
INDIRECT DE PART PROPRE |  |  | 51041518.28 | 0 | 0 | 408241.5 | 51449759.78 | 313687478.93 | -262237719.15 | -509.7%
DEPENSES CHANTIER - non révisé |  |  | 262766563.0825 | 774073.3 | -774073.3 | 408241.5 | 263174804.5825 | 541670356.9414 | -278495552.359 | -105.8%
RISQUES TECHNIQUES IDENTIFIES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
REVISION |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DEPENSES CHANTIER (DCH) - révisé |  |  | 262766563.0825 | 774073.3 | -774073.3 | 408241.5 | 263174804.5825 | 541670356.9414 | -278495552.359 | -105.8%
[11 empty] | 0 | 0

## CHAPEAU
[12 empty] | Mois de référence |  |  | 2017-01-01
[5 empty] | BYMARO | [6 empty] | Monnaie locale |  |  | Dirhams
|  |  | POINT 50% | [8 empty] | Taux de conversion |  |  | 1 € = 10,85dh
[12 empty] | Date de l'OS |  |  | 2015-10-12
|  |  | 2017-03-06 |  | LES FAUBOURGS D'ANFA | [6 empty] | Délai TCE |  |  | 26 mois
[5 empty] | CASABLANCA | [6 empty] | Surface de référence |  |  | 4783m² SHO
Douanes
FRAIS CHAPEAU
en dh
| 1 | RECETTES |  |  |  |  | 303500010 |  |  | 305565607 |  | 305565607 |  | 0 | 0%
| 1 | DEPENSES CHANTIER - révisé |  |  |  |  | 262766563.0825 |  |  | 263174804.5825 |  | 541670356.9414 |  | -278495552.359 | -105.8%
[7 empty] | OBJECTIF |  |  | BUDGETS CONFORME |  | POINT 50% |  | ECART
|  | DETAIL CHAPEAU |  | TAUX | ASSIETTE
|  | Frais généraux BOUYGUES |  | 2.6% | Total Activité |  | 7891000.26 |  |  | 7944705.782 |  | 7944705.782 |  | 0 | 0%
|  | Frais généraux BYMARO |  | 5.75% | Total Activité |  | 17451250.575 |  |  | 17570022.4025 |  | 17570022.4025 |  | 0 | 0%
|  | Trc Chantier |  | 2% | Total Activité |  | 6070000.2 |  |  | 6111312.14 |  | 6111312.14 |  | 0 | 0%
|  | Assurance RC PRO |  | 0.25% | Total Activité |  | 758750.025 |  |  | 763914.0175 |  | 763914.0175 |  | 0 | 0%
|  | Assurance RC Bymaro |  | 0.1% | Total Activité |  | 303500.01 |  |  | 305565.607 |  | 305565.607 |  | 0 | 0%
|  | BYMARO TOPO + CFI |  | 0.17% | Total Activité |  | 515950.017 |  |  | 519461.5319 |  | 519461.5319 |  | 0 | 0%
|  | Portail Achat |  | 0.1% | Total Activité |  | 303500.01 |  |  | 305565.607 |  | 305565.607 |  | 0 | 0%
1
28 | 2 | CHAPEAU |  |  |  |  | 33293951.097 | 10.97% |  | 33520547.0879 | 10.97% | 33520547.0879 | 10.97% | 0 | 0%
| 1 | RESULTAT D'EXPLOITATION |  |  |  |  | 7439495.8205 | 2.451% |  | 7212899.8296 | 2.361% | 7212899.8296 | 2.361% | 0 | 0%
CONDITIONS FINANCIERES
|  |  | Acompte |  |  | Montant HT : | 29690000 |  | soit | 10% du marché
[6 empty] | Remboursement dans : |  |  | soit
|  |  | Caution: |  |  | 5% | Cautionnable |  | Libérable: |  | à réception
à 1 an
|  |  | Conditions de paiement: |  |  | 45 | jours |  | Mode de paiement : |  | Virement
[9 empty] | Echéancier : |  | Non
|  |  | Garantie de paiement : |  |  | non
|  |  | Pénalités: | Non réspect du délai global L1 60000/jour L2 85000/Jour
Non réspect du délai Partiel L1 33 000/jour L2 33000/Jour

## TS
[9 empty] | Mois de référence |  |  | 2017-01-01
|  | BYMARO | [6 empty] | Monnaie locale |  |  | Dirhams
| POINT 50% | [7 empty] | Taux de conversion |  |  | 1 € = 10,85dh
[9 empty] | Date de l'OS |  |  | 2015-10-12
| 2017-03-06 | LES FAUBOURGS D'ANFA | [6 empty] | Délai TCE |  |  | 26 mois
|  | CASABLANCA | [6 empty] | Surface de référence |  |  | 4783m² SHO
Douanes
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ACQUIS AU POINT 50%
en dh
|  |  | TS | Avenant N°1 | TS2 | TS3 | TS4 | TS5 | TS6 | TS7 | TS8 | TS9
NOM
| POINT 50% |  | TOTAL | 367000 | 316460 | 31183 | 105657.51 | 67222 | 44807 | 479015.52
| DATE DE PRISE EN COMPTE |  |  | 2016-01-01 | TS2: 2016-05-01
| RECETTES |  | 1411345.03 | 367000 | 316460 | 31183 | 105657.51 | 67222 | 44807 | 479015.52
MAIN D'ŒUVRE DIRECTE
BETON |  |  |  | 45944.32 | TS2: 40797.42
ACIER
AUTRES MATERIAUX
DIRECT DE PART PROPRE (DPP) |  |  |  | 45944.32 | TS2: 40797.42; TS3: 0
GROS ŒUVRE
CORPS D'ETAT ARCHI. |  |  |  | 48894.4 | TS2: 350219.31; TS3: 28386
CORPS D'ETAT TECHNIQUES |  |  |  | 239241.38 | TS2: -102943.19
SOUS TRAITANTS (ST) |  |  |  | 288135.78 | TS2: 247276.12; TS3: 28386
INSTALLATION DE CHANTIER
LOCATION MATERIEL
ACHATS
MAIN D'OEUVRE INDIRECTE
MAITRISE
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
COFFRAGE
ENCADREMENT
ETUDES
MISSION & HEBERGEMENT
DEPENSES ANNEXES
RECETTES DIVERSES
INDIRECTS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEPENSES CHANTIER |  |  |  | 334080.1 | 288073.54 | 28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRAIS CHAPEAU |  |  |  | 39892.9 | 34399.202 | 3389.5921 | 11484.9713 | 7307.0314 | 4870.5209 | 52068.987 | 0 | 0
Marge TS |  |  | 607392.1852 | -6973 | -6012.742 | -592.5921 | 94172.5387 | 59914.9686 | 39936.4791 | 426946.533 | 0 | 0
Marge en % sur TS |  |  | 43.04% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | 89.13% | 89.13% | 89.13% | 89.13% | 0% | 0%
Ecart sur Obj |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ECARTS
|  |  |  | Mois de référence | 2017-01-01
|  | BYMARO |  | Monnaie locale | Dirhams
| POINT 50% |  |  | Taux de conversion | 1 € = 10,85dh
|  |  |  | Date de l'OS | 2015-10-12
|  | LES FAUBOURGS D'ANFA |  | Délai TCE | 26 mois
| 2017-03-06 | CASABLANCA |  | Surface de référence | 4783m² SHO
Douanes
SYNTHESE DES ECARTS
en dh
BUDGET CONCERNE |  | ECART | COMMENTAIRES GENERAUX (voir chap. 9 pour détails)
MAIN D'ŒUVRE DIRECTE |  | 1665171.465
BETON |  | -81418254.6669
ACIER |  | -9222036.2971
AUTRES MATERIAUX |  | 5212548.1
DIRECT DE PART PROPRE (DPP) |  | -83762571.399
GROS ŒUVRE |  | 3943176.55 | Gain sur prix unitaire des pieux
CORPS D'ETAT ARCHITECTURAUX |  | 59148107.73 | Perte sur façades en quantité (claim déposée) et en prix unitaire
CORPS D'ETAT TECHNIQUES |  | 4413453.91 | Rabais commercial important du sous-traitant
SOUS TRAITANTS (ST) |  | 67504738.19
INSTALLATION DE CHANTIER |  | -1473687.88
LOCATION MATERIEL |  | -261385664.34
ACHATS |  | -4094394.97
MAIN D'OEUVRE INDIRECTE |  | -19818262.34
MAITRISE |  | -1262151
FRAIS DE FONCTIONNEMENT |  | 1661712.58
COFFRAGE |  | 11268124.05
ENCADREMENT |  | 6880695.42
ETUDES |  | -8000
MISSION & HEBERGEMENT |  | 518933.09
DEPENSES ANNEXES |  | 4723839.49
RECETTES DIVERSES |  | 751136.75
INDIRECT DE PART PROPRE |  | -262237719.15
DEPENSES TCE non révisé |  | -278495552.359
RISQUES TECHNIQUES IDENTIFIES |  | 0
REVISION |  | 0
DEPENSES CHANTIER (DCH) révisé |  | -278495552.359

## Synthese DS
BYMARO
RECAP. DEBOURSES SECS | [10 empty] | POINT 50%
Affaire N° | 400223 | [10 empty] | Date : | 2017-03-06
Chantier | LES FAUBOURGS D'ANFA | [10 empty] | Rédacteur : | LBA/KHA
Tx change obj. | 1 € = 10,85dh
[10 empty] | POINT 50% |  | ECARTS
|  | Objectif |  | TRANSFERT |  | T.S |  | Obj.CONFORME
|  |  |  | +/- |  | +/-
DESIGNATIONS | U | Qté | Montant | QTE | Montant | QTE | Montant | Qté | Montant | Qté | Montant | Qté | DH | %
MOD | Hr | 828935.8181 | 30028182.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828935.8181 | 30028182.2255 | 268808.7804 | 28363010.7605 | 560127.0377 | 1665171.465 | 5.545%
BETON | M3 | 12251.581 | 17676641.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12251.581 | 17676641.815 | 13521.5618 | 99094896.4819 | -1269.9808 | -81418254.6669 | -460.6%
ACIER | Kg | 1356.2611 | 19642671.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.2611 | 19642671.4919 | 1541.667 | 28864707.789 | -185.4059 | -9222036.2971 | -46.95%
AUTRES MATERIAUX | Ens |  | 15368191.59 |  | -10974197.98 |  | 5208230.38 |  | 9602223.99 |  | 4389675.89 |  | 5212548.1 | 54.28%
TOTAL DS |  |  | 82715687.1225 |  | -10974197.98 |  | 5208230.38 |  | 76949719.5225 |  | 160712290.9214 |  | 83762571.399 | 108.9%
Copie DS

## MO Qte
BILAN MAIN D'ŒUVRE
| P.U. |  |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  | 21.5 |  | 226.0446 | -204.5446 |  | 21.5 |  |  |  |  | 21.5 |  | 39.6097 | -18.1097 | 21.5 |  | 226.0446 | -204.5446
| MONTANT |  |  | 30028182.2255 | 0 | 0 | 30028182.2255 |  | 774205.8493 |  | 13960059.76 | -13185853.9107 |  | 0 |  |  | 0 |  | 14402951.0005 |  | 28363010.7605 | 1665171.465 | 774205.8493 |  | 13960059.76 | -13185853.9107
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | BUDG. Réf. |  | CUMUL A FIN MARS-2017 |  |  |  |  | MOIS DE MARS-2017 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN FÉVRIER-2017
Code OTP | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | H | 828935.8181 | 0 | 0 | 828935.8181 |  | 6478.7949 | 0.7816% | 6927 | -448.2051 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 261881.7804 |  | 268808.7804 | 560127.0377 | 6478.7949 | 1.97% | 6927 | -448.2051
MATX.400220.PP.DS.1.1 | FONDATION - GH4 |  | H | 508883.7827 | 0 | 0 | 508883.7827 |  | 5631.6965 | 1.107% | 6081 | -449.3035 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 6081 | 502802.7827 | 5631.6965 | 63.39% | 6081 | -449.3035
| BETON DE PROPRETE |  | H | 410.8 |  |  | 410.8 |  | 291.668 | 71 | 375 | -83.332 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375 | 35.8 | 291.668 | 71 | 375 | -83.332
| GROS BETON |  | H | 304.2 |  |  | 304.2 |  | 203.814 | 67 | 1 | 202.814 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 303.2 | 203.814 | 67 | 1 | 202.814
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | H | 500000 |  |  | 500000 |  | 0 | 0 | 252 | -252 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 252 | 499748 | 0 | 0 | 252 | -252
| SEMELLES ISOLEES |  | H | 674.18 |  |  | 674.18 |  | 330.3482 | 49 | 54 | 276.3482 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54 | 620.18 | 330.3482 | 49 | 54 | 276.3482
| SEMELLES FILANTES |  | H | 2488.9332 |  |  | 2488.9332 |  | 1966.2572 | 79 | 956 | 1010.2572 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 956 | 1532.9332 | 1966.2572 | 79 | 956 | 1010.2572
| LONGRINES |  | H | 1389.96 |  |  | 1389.96 |  | 861.7752 | 62 | 1307 | -445.2248 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1307 | 82.96 | 861.7752 | 62 | 1307 | -445.2248
| AMORCE DE POTEAUX |  | H | 480.48 |  |  | 480.48 |  | 384.384 | 80 | 506 | -121.616 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 506 | -25.52 | 384.384 | 80 | 506 | -121.616
| AMORCE DE VOILE |  | H | 2255.3895 |  |  | 2255.3895 |  | 1308.1259 | 58 | 904 | 404.1259 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 904 | 1351.3895 | 1308.1259 | 58 | 904 | 404.1259
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | H | 764.4 |  |  | 764.4 |  | 198.744 | 26 | 575 | -376.256 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 575 | 189.4 | 198.744 | 26 | 575 | -376.256
| RADIER RAMPE |  | H | 115.44 |  |  | 115.44 |  | 86.58 | 75 | 1151 | -1064.42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1151 | -1035.56 | 86.58 | 75 | 1151 | -1064.42
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.2 | SUPERSTRUCTURE - GH4 |  | H | 151912.917 | 0 | 0 | 151912.917 |  | 847.0983 | 0.5576% | 846 | 1.0983 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 93742.662 |  | 94588.662 | 57324.255 | 847.0983 | 0.5576% | 846 | 1.0983
| POTEAUX |  | H | 6296.435 |  |  | 6296.435 |  | 62.9643 | 1 | 103 | -40.0357 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 103 | 6193.435 | 62.9643 | 1 | 103 | -40.0357
| VOILES |  | H | 26137.8 |  |  | 26137.8 |  | 784.134 | 3 | 743 | 41.134 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 743 | 25394.8 | 784.134 | 3 | 743 | 41.134
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | H | 12926.862 |  |  | 12926.862 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12926.862 |  | 12926.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | H | 63745.5 |  |  | 63745.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63745.5 |  | 63745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | H | 17070.3 |  |  | 17070.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17070.3 |  | 17070.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 15+5 |  | H | 11191.7 |  |  | 11191.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 11191.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 20+5 |  | H | 6796.92 |  |  | 6796.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6796.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 25+5 |  | H | 7525.44 |  |  | 7525.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7525.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARMATURES SUPER |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | H | 221.96 |  |  | 221.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221.96 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4 |  | H | 8332.415 | 0 | 0 | 8332.415 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 8332.415 |  | 8332.415 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | H | 6536.79 |  |  | 6536.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6536.79 |  | 6536.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | H | 1795.625 |  |  | 1795.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1795.625 |  | 1795.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.4 | ESCALIERS - GH4 |  | H | 4361.825 | 0 | 0 | 4361.825 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 4361.825 |  | 4361.825 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | H | 2142.725 |  |  | 2142.725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2142.725 |  | 2142.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | H | 2219.1 |  |  | 2219.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2219.1 |  | 2219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.5 | OUVRAGES DIVERS - GH4 |  | H | 28530.19 | 0 | 0 | 28530.19 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 28530.19 |  | 28530.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | H | 1790.75 |  |  | 1790.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1790.75 |  | 1790.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | H | 989.3 |  |  | 989.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 989.3 |  | 989.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | H | 4927 |  |  | 4927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4927 |  | 4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | H | 2234.05 |  |  | 2234.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2234.05 |  | 2234.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | H | 1248 |  |  | 1248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1248 |  | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | H | 78 |  |  | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 78 |  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | H | 1842.75 |  |  | 1842.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1842.75 |  | 1842.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | H | 858 |  |  | 858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 858 |  | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | H | 393.9 |  |  | 393.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 393.9 |  | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | H | 80.6 |  |  | 80.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80.6 |  | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | H | 1052.48 |  |  | 1052.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1052.48 |  | 1052.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | H | 11769.16 |  |  | 11769.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11769.16 |  | 11769.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | H | 265.2 |  |  | 265.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 265.2 |  | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | H | 994.5 |  |  | 994.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 994.5 |  | 994.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | H | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4 |  | H | 126914.6884 | 0 | 0 | 126914.6884 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 126914.6884 |  | 126914.6884 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 72961.2 |  |  | 72961.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 72961.2 |  | 72961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 53953.4884 |  |  | 53953.4884 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 53953.4884 |  | 53953.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
| PART PROPRE |  | H | 567723.8203 | 0 | 0 | 567723.8203 |  | 29530.7795 | 5.202% | 39231 | -9700.2205 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 408022.9173 |  | 447253.9173 | 120469.903 | 29530.7795 | 5.202% | 39231 | -9700.2205
MATX.400220.PP.DS.2.1 | FONDATION - GH5 |  | H | 18519.618 | 0 | 0 | 18519.618 |  | 17399.6433 | 93.95% | 19904 | -2504.3567 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 19904 | -1384.382 | 17399.6433 | 93.95% | 19904 | -2504.3567
| BETON DE PROPRETE |  | H | 884 |  |  | 884 |  | 857.48 | 97 | 1328 | -470.52 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1328 | -444 | 857.48 | 97 | 1328 | -470.52
| GROS BETON |  | H | 35.568 |  |  | 35.568 |  | 35.568 | 100 | 133 | -97.432 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 133 | -97.432 | 35.568 | 100 | 133 | -97.432
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | H |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 7773 | -7773 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7773 | -7773 | 0 | 0 | 7773 | -7773
| SEMELLES ISOLEES |  | H | 972.4 |  |  | 972.4 |  | 875.16 | 90 | 292 | 583.16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 292 | 680.4 | 875.16 | 90 | 292 | 583.16
| SEMELLES FILANTES |  | H | 3692.52 |  |  | 3692.52 |  | 3581.7444 | 97 | 3194 | 387.7444 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3194 | 498.52 | 3581.7444 | 97 | 3194 | 387.7444
| LONGRINES |  | H | 6628.44 |  |  | 6628.44 |  | 6495.8712 | 98 | 3591 | 2904.8712 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3591 | 3037.44 | 6495.8712 | 98 | 3591 | 2904.8712
| AMORCE DE POTEAUX |  | H | 1115.4 |  |  | 1115.4 |  | 892.32 | 80 | 620 | 272.32 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 620 | 495.4 | 892.32 | 80 | 620 | 272.32
| AMORCE DE VOILE |  | H | 3276.65 |  |  | 3276.65 |  | 2785.1525 | 85 | 1155 | 1630.1525 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1155 | 2121.65 | 2785.1525 | 85 | 1155 | 1630.1525
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | H | 1914.64 |  |  | 1914.64 |  | 1876.3472 | 98 | 1621 | 255.3472 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1621 | 293.64 | 1876.3472 | 98 | 1621 | 255.3472
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 197 | -197 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 197 | -197 | 0 | 100 | 197 | -197
MATX.400220.PP.DS.2.2 | SUPERSTRUCTURE - GH5 |  | H | 228225.085 | 0 | 0 | 228225.085 |  | 12131.1362 | 5.315% | 19156 | -7024.8638 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 87178.8 |  | 106334.8 | 121890.285 | 12131.1362 | 5.315% | 19156 | -7024.8638
| POTEAUX |  | H | 2976.385 |  |  | 2976.385 |  | 357.1662 | 12 | 1676 | -1318.8338 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1676 | 1300.385 | 357.1662 | 12 | 1676 | -1318.8338
| VOILES |  | H | 27285.7 |  |  | 27285.7 |  | 4911.426 | 18 | 6808 | -1896.574 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6808 | 20477.7 | 4911.426 | 18 | 6808 | -1896.574
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | H | 14206.4 |  |  | 14206.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14206.4 |  | 14206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | H | 73278.4 |  |  | 73278.4 |  | 0 | 0 | 406 | -406 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 72972.4 |  | 73378.4 | -100 | 0 | 0 | 406 | -406
| DALLES PLEINES |  | H | 85781.8 |  |  | 85781.8 |  | 6862.544 | 8 | 10266 | -3403.456 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10266 | 75515.8 | 6862.544 | 8 | 10266 | -3403.456
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  | H | 24428.56 |  |  | 24428.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24428.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | H | 267.84 |  |  | 267.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 267.84 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5 |  | H | 9863.88 | 0 | 0 | 9863.88 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 9863.88 |  | 9863.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | H | 7738.38 |  |  | 7738.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7738.38 |  | 7738.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | H | 2125.5 |  |  | 2125.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2125.5 |  | 2125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.4 | ESCALIERS - GH5 |  | H | 5810.025 | 0 | 0 | 5810.025 |  | 0 | 0% | 171 | -171 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 5675.025 |  | 5846.025 | -36 | 0 | 0% | 171 | -171
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | H | 2848.625 |  |  | 2848.625 |  | 0 | 0 | 171 | -171 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2713.625 |  | 2884.625 | -36 | 0 | 0 | 171 | -171
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | H | 2961.4 |  |  | 2961.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2961.4 |  | 2961.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.5 | OUVRAGES DIVERS - GH5 |  | H | 38421.11 | 0 | 0 | 38421.11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 38421.11 |  | 38421.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | H | 2216.5 |  |  | 2216.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2216.5 |  | 2216.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | H | 1569.1 |  |  | 1569.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1569.1 |  | 1569.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | H | 9295 |  |  | 9295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9295 |  | 9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | H | 2318.55 |  |  | 2318.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2318.55 |  | 2318.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | H | 1417 |  |  | 1417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1417 |  | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | H | 104 |  |  | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 104 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | H | 2293.2 |  |  | 2293.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2293.2 |  | 2293.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | H | 811.2 |  |  | 811.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 811.2 |  | 811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | H | 393.9 |  |  | 393.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 393.9 |  | 393.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | H | 100.1 |  |  | 100.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100.1 |  | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | H | 1309.88 |  |  | 1309.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1309.88 |  | 1309.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | H | 15022.28 |  |  | 15022.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15022.28 |  | 15022.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | H | 335.4 |  |  | 335.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 335.4 |  | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | H | 1228.5 |  |  | 1228.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1228.5 |  | 1228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | H | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5 |  | H | 266884.1023 | 0 | 0 | 266884.1023 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 266884.1023 |  | 266884.1023 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 199674.8 |  |  | 199674.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 199674.8 |  | 199674.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | H | 67209.3023 |  |  | 67209.3023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 67209.3023 |  | 67209.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code OTP | MOI |  | H | 249174.9 | 0 | 0 | 249174.9 |  | 249174.9 | 100% | 15600 | 233574.9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 249174.9 | 100% | 15600 | 233574.9
MATX.400220.IN.MI.01 | GRUTIER G12 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.02 | GRUTIER G13 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.03 | GRUTIER GTMR |  | H | 1170 |  |  | 1170 |  | 1170 | 100 | 0 | 1170 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1170 | 100 | 0 | 1170
MATX.400220.IN.MI.04 | GRUTIER G14 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.05 | GRUTIER G15 |  | H | 3510 |  |  | 3510 |  | 3510 | 100 | 0 | 3510 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3510 | 100 | 0 | 3510
MATX.400220.IN.MI.06 | REMPLACANT GRUTIERS |  | H | 3744 |  |  | 3744 |  | 3744 | 100 | 0 | 3744 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3744 | 100 | 0 | 3744
MATX.400220.IN.MI.07 | AIDE IMPLANTATION |  | H | 936 |  |  | 936 |  | 936 | 100 | 721 | 215 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 936 | 100 | 721 | 215
MATX.400220.IN.MI.08 | AIDE TRAÇAGE |  | H | 15912 |  |  | 15912 |  | 15912 | 100 | 126 | 15786 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15912 | 100 | 126 | 15786
MATX.400220.IN.MI.09 | NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER |  | H | 14040 |  |  | 14040 |  | 14040 | 100 | 1469 | 12571 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 14040 | 100 | 1469 | 12571
MATX.400220.IN.MI.10 | NETTOYAGE DURANT CES |  | H | 43290 |  |  | 43290 |  | 43290 | 100 | 0 | 43290 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 43290 | 100 | 0 | 43290
MATX.400220.IN.MI.11 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER |  | H | 58500 |  |  | 58500 |  | 58500 | 100 | 0 | 58500 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 58500 | 100 | 0 | 58500
MATX.400220.IN.MI.12 | AIDE SECURITE |  | H | 15912 |  |  | 15912 |  | 15912 | 100 | 736 | 15176 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15912 | 100 | 736 | 15176
MATX.400220.IN.MI.13 | MO DECHARGEMENT |  | H | 9360 |  |  | 9360 |  | 9360 | 100 | 825 | 8535 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 9360 | 100 | 825 | 8535
MATX.400220.IN.MI.14 | POINTEAU |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.15 | SOUDEUR |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 56 | 2239.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 56 | 2239.54
MATX.400220.IN.MI.16 | CONDUCT CHARIOT ELEV. |  | H | 5850 |  |  | 5850 |  | 5850 | 100 | 0 | 5850 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5850 | 100 | 0 | 5850
MATX.400220.IN.MI.17 | CHAUFFEUR CAMIONNETTE |  | H | 2237.04 |  |  | 2237.04 |  | 2237.04 | 100 | 0 | 2237.04 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2237.04 | 100 | 0 | 2237.04
MATX.400220.IN.MI.18 | MAGASINIER |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.19 | AIDE MAGASINIER |  | H | 5850 |  |  | 5850 |  | 5850 | 100 | 0 | 5850 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5850 | 100 | 0 | 5850
MATX.400220.IN.MI.20 | CONDUCTEUR DUMPER |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 400 | 1895.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 400 | 1895.54
MATX.400220.IN.MI.21 | MENUISIER |  | H | 4680 |  |  | 4680 |  | 4680 | 100 | 0 | 4680 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4680 | 100 | 0 | 4680
MATX.400220.IN.MI.22 | AIDE MENUISIER |  | H | 3744 |  |  | 3744 |  | 3744 | 100 | 0 | 3744 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3744 | 100 | 0 | 3744
MATX.400220.IN.MI.23 | M.O ENTRETIEN BUREAU |  | H | 2646.54 |  |  | 2646.54 |  | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54
MATX.400220.IN.MI.24 | M.O ENTRETIEN VESTIAIRE - SANITAIRE |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.25 | INFIRMIER |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.26 | PLOMBIER |  | H | 2808 |  |  | 2808 |  | 2808 | 100 | 0 | 2808 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2808 | 100 | 0 | 2808
MATX.400220.IN.MI.27 | ELECTRICIEN |  | H | 2295.54 |  |  | 2295.54 |  | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2295.54 | 100 | 0 | 2295.54
MATX.400220.IN.MI.28 | CHANTIER : Gardien Jour/Nuit |  | H | 25740 |  |  | 25740 |  | 25740 | 100 | 315 | 25425 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 25740 | 100 | 315 | 25425
MATX.400220.IN.MI.29 | GARDIEN IMMEUBLE ASOMOVIT |  | H | 2646.54 |  |  | 2646.54 |  | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54 |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2646.54 | 100 | 0 | 2646.54
MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 1780 | -1780 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 1780 | -1780
MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE DE GRUES |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0
MATX.400220.IN.IC.02 | POSE DES CHAISES |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 269 | -269 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 269 | -269
MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAUX SOUS DALLAGE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 2362 | -2362 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 2362 | -2362
MATX.400220.PP.AM.26 | TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 6054 | -6054 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 6054 | -6054
MATX.400220.IN.FF.11 | CALE A BETON |  | H | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 487 | -487 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100 | 487 | -487

## BETON Qte
BILAN BETON
| P.U. |  |  | 695 | 695 | 695 | 695 |  | 695 |  | 9368.9577 | -8673.9577 |  | 695 |  |  |  |  | 695 |  | 2908.5505 | -2213.5505 | 695 |  | 9368.9577 | -8673.9577
| MONTANT |  |  | 17676641.815 | 0 | 0 | 17676641.815 |  | 3637545.349 |  | 81383517.06 | -77745971.711 |  | -274525 |  |  | -274525 |  | 17711379.4219 |  | 99094896.4819 | -81418254.6669 | 3912070.349 |  | 81383517.06 | -77471446.711
[9 empty] | xxxxxxx | [13 empty] | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | Total |  | CUMUL A FIN MARS-2017 |  |  |  |  | MOIS DE MARS-2017 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN FÉVRIER-2017
Code OTP | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | M3 | 12251.581 | 0 | 0 | 12251.581 |  | 1232.4422 | 10.06% | 1825.913 | -593.4708 |  | -395 | -3.224% | 0 | -395 |  | 11695.6488 |  | 13521.5618 | -1269.9808 | 1627.4422 | 15.14% | 1825.913 | -198.4708
MATX.400220.PP.DS.1.1 | FONDATION - GH4 |  | M3 | 3844.6 | 0 | 0 | 3844.6 |  | 1163.2107 | 30.26% | 1737.913 | -574.7023 |  | -395 | -10.27% | 0 | -395 |  | 1057.6307 |  | 2795.5437 | 1049.0563 | 1558.2107 | 66.46% | 1737.913 | -179.7023
| BETON DE PROPRETE |  | M3 | 158 |  |  | 158 |  | 112.18 | 71 | 161.57 | -49.39 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 65.6227 |  | 227.1927 | -69.1927 | 112.18 | 71 | 161.57 | -49.39
| GROS BETON |  | M3 | 390 |  |  | 390 |  | 261.3 | 67 | 1.5 | 259.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.864 |  | 2.364 | 387.636 | 261.3 | 67 | 1.5 | 259.8
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | M3 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 83 | -83 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83 | 1917 | 0 | 0 | 83 | -83
| SEMELLES ISOLEES |  | M3 | 203 |  |  | 203 |  | 99.47 | 49 | 20.5 | 78.97 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21.7196 |  | 42.2196 | 160.7804 | 99.47 | 49 | 20.5 | 78.97
| SEMELLES FILANTES |  | M3 | 563.47 |  |  | 563.47 |  | 445.1413 | 79 | 284.23 | 160.9113 |  | -395 | -0.70101 |  | -395 |  | 78.9375 |  | 363.1675 | 200.3025 | 840.1413 | 79 | 284.23 | 555.9113
| LONGRINES |  | M3 | 81 |  |  | 81 |  | 50.22 | 62 | 98.713 | -48.493 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 175.374 |  | 274.087 | -193.087 | 50.22 | 62 | 98.713 | -48.493
| AMORCE DE POTEAUX |  | M3 | 11.2 |  |  | 11.2 |  | 8.96 | 80 | 5.92 | 3.04 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.3125 |  | 12.2325 | -1.0325 | 8.96 | 80 | 5.92 | 3.04
| AMORCE DE VOILE |  | M3 | 111.93 |  |  | 111.93 |  | 64.9194 | 58 | 63 | 1.9194 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 46.0301 |  | 109.0301 | 2.8999 | 64.9194 | 58 | 63 | 1.9194
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | M3 | 252 |  |  | 252 |  | 65.52 | 26 | 97.5 | -31.98 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 360.0644 |  | 457.5644 | -205.5644 | 65.52 | 26 | 97.5 | -31.98
| RADIER RAMPE |  | M3 | 74 |  |  | 74 |  | 55.5 | 75 | 921.98 | -866.48 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 302.706 |  | 1224.686 | -1150.686 | 55.5 | 75 | 921.98 | -866.48
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.2 | SUPERSTRUCTURE - GH4 |  | M3 | 7949.091 | 0 | 0 | 7949.091 |  | 69.2315 | 0.8709% | 88 | -18.7685 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 10180.1281 |  | 10268.1281 | -2319.0371 | 69.2315 | 0.8709% | 88 | -18.7685
| POTEAUX |  | M3 | 395.15 |  |  | 395.15 |  | 3.9515 | 1 | 1.5 | 2.4515 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 339.9801 |  | 341.4801 | 53.6699 | 3.9515 | 1 | 1.5 | 2.4515
| VOILES |  | M3 | 2176 |  |  | 2176 |  | 65.28 | 3 | 86.5 | -21.22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3071.228 |  | 3157.728 | -981.728 | 65.28 | 3 | 86.5 | -21.22
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | M3 | 371.87 |  |  | 371.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 371.87 |  | 371.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | M3 | 1511 |  |  | 1511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1511 |  | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | M3 | 1354 |  |  | 1354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4716 |  | 4716 | -3362 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 15+5 |  | M3 | 860.9 |  |  | 860.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 860.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 20+5 |  | M3 | 579.481 |  |  | 579.481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 579.481 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 25+5 |  | M3 | 530.64 |  |  | 530.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 530.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARMATURES SUPER |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | M3 | 170.05 |  |  | 170.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 170.05 |  | 170.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4 |  | M3 | 133.84 | 0 | 0 | 133.84 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 133.84 |  | 133.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | M3 | 111.74 |  |  | 111.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 111.74 |  | 111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | M3 | 22.1 |  |  | 22.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.1 |  | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.4 | ESCALIERS - GH4 |  | M3 | 142 | 0 | 0 | 142 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 142 |  | 142 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | M3 | 84 |  |  | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | M3 | 58 |  |  | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 58 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.5 | OUVRAGES DIVERS - GH4 |  | M3 | 182.05 | 0 | 0 | 182.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 182.05 |  | 182.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | M3 | 22.04 |  |  | 22.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.04 |  | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | M3 | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | M3 | 63 |  |  | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | M3 | 16.5 |  |  | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.5 |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | M3 | 36.8 |  |  | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36.8 |  | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | M3 | 41.31 |  |  | 41.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 41.31 |  | 41.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4 |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PART PROPRE |  | M3 | 13182.436 | 0 | 0 | 13182.436 |  | 4001.436 | 30.35% | 6760.288 | -2758.852 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 13788.3504 |  | 20548.6384 | -7366.2024 | 4001.436 | 30.35% | 6760.288 | -2758.852
MATX.400220.PP.DS.2.1 | FONDATION - GH5 |  | M3 | 3506.8 | 0 | 0 | 3506.8 |  | 3367.356 | 96.02% | 5634.868 | -2267.512 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 86.28 |  | 5721.148 | -2214.348 | 3367.356 | 96.02% | 5634.868 | -2267.512
| BETON DE PROPRETE |  | M3 | 340 |  |  | 340 |  | 329.8 | 97 | 331.003 | -1.203 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.97 |  | 339.973 | 0.027 | 329.8 | 97 | 331.003 | -1.203
| GROS BETON |  | M3 | 45.6 |  |  | 45.6 |  | 45.6 | 100 | 10.758 | 34.842 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.758 | 34.842 | 45.6 | 100 | 10.758 | 34.842
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | M3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2382.37 | -2382.37 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2382.37 | -2382.37 | 0 | 0 | 2382.37 | -2382.37
| SEMELLES ISOLEES |  | M3 | 300 |  |  | 300 |  | 270 | 90 | 51.5 | 218.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.6 |  | 57.1 | 242.9 | 270 | 90 | 51.5 | 218.5
| SEMELLES FILANTES |  | M3 | 1578 |  |  | 1578 |  | 1530.66 | 97 | 1579.857 | -49.197 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.78 |  | 1604.637 | -26.637 | 1530.66 | 97 | 1579.857 | -49.197
| LONGRINES |  | M3 | 414 |  |  | 414 |  | 405.72 | 98 | 209.273 | 196.447 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.14 |  | 213.413 | 200.587 | 405.72 | 98 | 209.273 | 196.447
| AMORCE DE POTEAUX |  | M3 | 26 |  |  | 26 |  | 20.8 | 80 | 25 | -4.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.35 |  | 31.35 | -5.35 | 20.8 | 80 | 25 | -4.2
| AMORCE DE VOILE |  | M3 | 172 |  |  | 172 |  | 146.2 | 85 | 117.5 | 28.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20.74 |  | 138.24 | 33.76 | 146.2 | 85 | 117.5 | 28.7
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | M3 | 631.2 |  |  | 631.2 |  | 618.576 | 98 | 629.607 | -11.031 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.7 |  | 645.307 | -14.107 | 618.576 | 98 | 629.607 | -11.031
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 298 | -298 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 298 | -298 | 0 | 100 | 298 | -298
MATX.400220.PP.DS.2.2 | SUPERSTRUCTURE - GH5 |  | M3 | 9106.886 | 0 | 0 | 9106.886 |  | 634.08 | 6.963% | 1125.42 | -491.34 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 13133.3204 |  | 14258.7404 | -5151.8544 | 634.08 | 6.963% | 1125.42 | -491.34
| POTEAUX |  | M3 | 604 |  |  | 604 |  | 72.48 | 12 | 82.843 | -10.363 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 621.27 |  | 704.113 | -100.113 | 72.48 | 12 | 82.843 | -10.363
| VOILES |  | M3 | 2240 |  |  | 2240 |  | 403.2 | 18 | 548.617 | -145.417 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2573.0415 |  | 3121.6585 | -881.6585 | 403.2 | 18 | 548.617 | -145.417
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | M3 | 476 |  |  | 476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 476 |  | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | M3 | 1654 |  |  | 1654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1654 |  | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | M3 | 1980 |  |  | 1980 |  | 158.4 | 8 | 493.96 | -335.56 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5656.1229 |  | 6150.0829 | -4170.0829 | 158.4 | 8 | 493.96 | -335.56
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  | M3 | 1947.686 |  |  | 1947.686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1947.686 |  | 1947.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | M3 | 205.2 |  |  | 205.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 205.2 |  | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5 |  | M3 | 158.44 | 0 | 0 | 158.44 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 158.44 |  | 158.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | M3 | 132.28 |  |  | 132.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 132.28 |  | 132.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | M3 | 26.16 |  |  | 26.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.16 |  | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.4 | ESCALIERS - GH5 |  | M3 | 189 | 0 | 0 | 189 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 189 |  | 189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | M3 | 112 |  |  | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 112 |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | M3 | 77 |  |  | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 77 |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.5 | OUVRAGES DIVERS - GH5 |  | M3 | 221.31 | 0 | 0 | 221.31 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 221.31 |  | 221.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | M3 | 27.28 |  |  | 27.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27.28 |  | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | M3 | 3.2 |  |  | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | M3 | 78.4 |  |  | 78.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 78.4 |  | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | M3 | 15.6 |  |  | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.6 |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | M3 | 45.8 |  |  | 45.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 45.8 |  | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | M3 | 51.03 |  |  | 51.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 51.03 |  | 51.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5 |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code OTP | INDIRECTS |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100.306 | -100.306 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.306 | -100.306
MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23.88 | -23.88 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.88 | -23.88
MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE DE GRUES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.IN.IC.02 | POSE DES CHAISES |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | -2 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | -2
MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAUX SOUS DALLAGE |  | M3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.426 | -74.426 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 74.426 | -74.426

## ACIER Qte
BILAN ACIER
| P.U. |  |  | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |  | 7150 |  | 22929.446 | -15779.446 |  | 7150 |  |  |  |  | 7150 |  | 9674.8229 | -2524.8229 | 7150 |  | 22929.446 | -15779.446
| MONTANT |  |  | 19642671.4919 | 0 | 0 | 19642671.4919 |  | 3520734.932 |  | 10946036 | -7425301.068 |  | 0 |  |  | 0 |  | 17918671.789 |  | 28864707.789 | -9222036.2971 | 3520734.932 |  | 10946036 | -7425301.068
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
|  |  |  | BUDG. Réf. | Trsf. +/- | TS | BUDG. Réf. |  | CUMUL A FIN MARS-2017 |  |  |  |  | MOIS DE MARS-2017 |  |  |  |  | RAD |  | CUMUL FDC |  | CUMUL A FIN FÉVRIER-2017
Code OTP | Description OTP | . | Unité | Qté | Qté | Qté | Qté | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart | . | Qtés | . | Dépenses | Ecarts | Budget Avancé |  | Dépenses | Ecart
|  |  | Res. | [5 empty] | Qté | % | Qté | Qté |  | Qté | % | Qté | Qté |  |  |  | Qté | Qté | Qté | % | Qté | Qté
| PART PROPRE |  | T | 1356.2611 | 0 | 0 | 1356.2611 |  | 6.7332 | 0.4965% | 162.282 | -155.5488 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1379.385 |  | 1541.667 | -185.4059 | 6.7332 | 0.6813% | 162.282 | -155.5488
MATX.400220.PP.DS.1.1 | FONDATION - GH4 |  | T | 543.0354 | 0 | 0 | 543.0354 |  | 6.7332 | 1.24% | 151.938 | -145.2048 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 87.2987 |  | 239.2367 | 303.7987 | 6.7332 | 3.847% | 151.938 | -145.2048
| BETON DE PROPRETE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
| GROS BETON |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | T | 368 |  |  | 368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEMELLES ISOLEES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 49 | 0.6 | -0.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.62987 |  | 1.2299 | -1.2299 | 0 | 49 | 0.6 | -0.6
| SEMELLES FILANTES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 79 | 12.343 | -12.343 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.7101 |  | 16.0531 | -16.0531 | 0 | 79 | 12.343 | -12.343
| LONGRINES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 62 | 28.322 | -28.322 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.4143 |  | 46.7363 | -46.7363 | 0 | 62 | 28.322 | -28.322
| AMORCE DE POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 13.9 | -13.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.3241 |  | 18.2241 | -18.2241 | 0 | 80 | 13.9 | -13.9
| AMORCE DE VOILE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 58 | 13.925 | -13.925 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.5202 |  | 26.4452 | -26.4452 | 0 | 58 | 13.925 | -13.925
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | T | 8.82 |  |  | 8.82 |  | 2.2932 | 26 | 4.687 | -2.3938 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.4026 |  | 19.0896 | -10.2696 | 2.2932 | 26 | 4.687 | -2.3938
| RADIER RAMPE |  | T | 5.92 |  |  | 5.92 |  | 4.44 | 75 | 78.161 | -73.721 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.2977 |  | 111.4587 | -105.5387 | 4.44 | 75 | 78.161 | -73.721
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | T | 160.2954 |  |  | 160.2954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160.2954 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.2 | SUPERSTRUCTURE - GH4 |  | T | 762.784 | 0 | 0 | 762.784 |  | 0 | 0% | 10.344 | -10.344 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1241.6446 |  | 1251.9886 | -489.2046 | 0 | 0% | 10.344 | -10.344
| POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 67.3161 |  | 67.5161 | -67.5161 | 0 | 1 | 0.2 | -0.2
| VOILES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3 | 10.144 | -10.144 |  | 0 |  |  | 0 |  | 411.5445 |  | 421.6885 | -421.6885 | 0 | 3 | 10.144 | -10.144
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | T | 731.8525 |  |  | 731.8525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 731.8525 |  | 731.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 15+5 |  | T | 6.4568 |  |  | 6.4568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.4568 |  | 6.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 20+5 |  | T | 3.2677 |  |  | 3.2677 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.2677 |  | 3.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS 25+5 |  | T | 2.412 |  |  | 2.412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.412 |  | 2.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARMATURES SUPER |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | T | 18.795 |  |  | 18.795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.795 |  | 18.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH4 |  | T | 5.5102 | 0 | 0 | 5.5102 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 5.5102 |  | 5.5102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | T | 4.6372 |  |  | 4.6372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.6372 |  | 4.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | T | 0.87295 |  |  | 0.87295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.87295 |  | 0.87295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.4 | ESCALIERS - GH4 |  | T | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.5 | OUVRAGES DIVERS - GH4 |  | T | 10.6985 | 0 | 0 | 10.6985 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 10.6985 |  | 10.6985 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | T | 0.8265 |  |  | 0.8265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.8265 |  | 0.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | T | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | T | 3.15 |  |  | 3.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.15 |  | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | T | 0.825 |  |  | 0.825 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.825 |  | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | T | 3.312 |  |  | 3.312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.312 |  | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | T | 2.465 |  |  | 2.465 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.465 |  | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.1.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH4 |  | T | 34.2331 | 0 | 0 | 34.2331 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 34.2331 |  | 34.2331 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | T | 34.2331 |  |  | 34.2331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 34.2331 |  | 34.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx |  |  |  |  | xxxxxxx | [7 empty] | xxxxxxx | xxxxxxx
| PART PROPRE |  | T | 1390.9656 | 0 | 0 | 1390.9656 |  | 485.6773 | 34.92% | 315.097 | 170.5803 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1126.7229 |  | 1441.8199 | -50.8543 | 485.6773 | 34.92% | 315.097 | 170.5803
MATX.400220.PP.DS.2.1 | FONDATION - GH5 |  | T | 415.832 | 0 | 0 | 415.832 |  | 415.3902 | 99.89% | 191.465 | 223.9252 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 12.3788 |  | 203.8438 | 211.9882 | 415.3902 | 99.89% | 191.465 | 223.9252
| BETON DE PROPRETE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 97 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
| GROS BETON |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| BETON CYCLOPEEN POUR MARMITES |  | T |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEMELLES ISOLEES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1624 |  | 0.1624 | -0.1624 | 0 | 90 | 0 | 0
| SEMELLES FILANTES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 97 | 42.684 | -42.684 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1647 |  | 43.8487 | -43.8487 | 0 | 97 | 42.684 | -42.684
| LONGRINES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 98 | 17.254 | -17.254 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.43461 |  | 17.6886 | -17.6886 | 0 | 98 | 17.254 | -17.254
| AMORCE DE POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 16.486 | -16.486 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.3477 |  | 20.8337 | -20.8337 | 0 | 80 | 16.486 | -16.486
| AMORCE DE VOILE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 85 | 31.373 | -31.373 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.6413 |  | 37.0143 | -37.0143 | 0 | 85 | 31.373 | -31.373
| DALLAGE (ep 15cm 35kg/m3) |  | T | 22.092 |  |  | 22.092 |  | 21.6502 | 98 | 14.64 | 7.0102 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.62811 |  | 15.2681 | 6.8239 | 21.6502 | 98 | 14.64 | 7.0102
| ACIER FONDATIONS ANNEXE 12 |  | T | 393.74 |  |  | 393.74 |  | 393.74 | 100 | 69.028 | 324.712 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69.028 | 324.712 | 393.74 | 100 | 69.028 | 324.712
MATX.400220.PP.DS.2.2 | SUPERSTRUCTURE - GH5 |  | T | 914.211 | 0 | 0 | 914.211 |  | 70.2871 | 7.688% | 123.632 | -53.3449 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 1053.4215 |  | 1177.0535 | -262.8425 | 70.2871 | 7.688% | 123.632 | -53.3449
| POTEAUX |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12 | 16.738 | -16.738 |  | 0 |  |  | 0 |  | 123.0119 |  | 139.7499 | -139.7499 | 0 | 12 | 16.738 | -16.738
| VOILES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 65.609 | -65.609 |  | 0 |  |  | 0 |  | 344.7876 |  | 410.3966 | -410.3966 | 0 | 18 | 65.609 | -65.609
| ACROTETES ET RELEVES DE BALCONS EN BA |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POUTRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALLES PLEINES |  | T | 878.589 |  |  | 878.589 |  | 70.2871 | 8 | 41.285 | 29.0021 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 550 |  | 591.285 | 287.304 | 70.2871 | 8 | 41.285 | 29.0021
| PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS |  | T | 12.942 |  |  | 12.942 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12.942 |  | 12.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INCIDENCE UTILISATION CP SUR LA STRUCTURE |  | T | 22.68 |  |  | 22.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22.68 |  | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.3 | MACONNERIE & ENDUIT INFRA + SUPER - GH5 |  | T | 6.5229 | 0 | 0 | 6.5229 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 6.5229 |  | 6.5229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| RAIDISSEURS VERTICAUX DANS MACONNERIE |  | T | 5.4896 |  |  | 5.4896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.4896 |  | 5.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LINTEAUX BA & PV CAISSON VR |  | T | 1.0333 |  |  | 1.0333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.0333 |  | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.4 | ESCALIERS - GH5 |  | T | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ESCALIER 1/2 TOURNANT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESCALIER HELICOIDAL SECOURS |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.5 | OUVRAGES DIVERS - GH5 |  | T | 13.05 | 0 | 0 | 13.05 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 13.05 |  | 13.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| APPUIS DE FENETRES |  | T | 1.023 |  |  | 1.023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.023 |  | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE CADRES ET FX CADRES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE GC |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSE ET SCELLEMENT DE PRECADRES / MENUISERIE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SCELLEMENT RECEVEURS DE DOUCHE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE PARABOLE |  | T | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOCLE TERRASSE |  | T | 3.92 |  |  | 3.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.92 |  | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUCHES TERRASSES |  | T | 0.78 |  |  | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRAITEMENT DES JD |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEMPLISSAGE JD PAR POLYSTYRENNE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALETTES EN BETON |  | T | 4.122 |  |  | 4.122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.122 |  | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TROUS DE SCELLEMENT & CALFEUTREMENT |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COURS ANGLAISES VENTILLATION PARKING |  | T | 3.045 |  |  | 3.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.045 |  | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAC A SABLE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.DS.2.6 | MACONNERIE & ENDUIT TERRASSE - GH5 |  | T | 41.3497 | 0 | 0 | 41.3497 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 41.3497 |  | 41.3497 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUSTEMENT MAIN D'ŒUVRE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJOUT ACIER CONSOLE |  | T | 41.3497 |  |  | 41.3497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 41.3497 |  | 41.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Code OTP | INDIRECTS |  | T | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.015 | -2.015 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.015 | -2.015
MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE DE GRUES |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAUX SOUS DALLAGE |  | T | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.015 | -2.015 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.015 | -2.015

## DETAILS
LES FAUBOURGS D'ANFA
CASABLANCA | [6 empty] | POINT A FIN AVRIL 2017
|  | BUDGET Référence | Trsf. Budget | T.S. | Budget Conforme | X | CUMUL A FIN DE MOIS |  |  | X | [30 empty] | RAD |  |  | CUMUL A FIN DE CHANTIER
Code OTP | Description OTP | Total |  |  |  |  | Avancement | Dépenses | Budget |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | Qtés | P.U. | Montant | Dépenses | Ecart
[7 empty] | Budget | Fin Avr 17 | Restant |  | 09: 2016; 01: 2017; 01: 2018; 01: 2019
......MATX.400220.PP.AM | AUTRES MATERIAUX | 15368191.59 | -10974197.98 | 5208230.38 | 9602223.99 |  | 3415695.1 | 3589715.47 | -174020.37 | [33 empty] | 799960.42 | 4389675.89 | 5212548.1
.........MATX.400220.PP.AM.01 | PLANCHERS HOURDIS | 0 | -3584887.98 | 3584887.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.02 | MORTIER ENDUIT EXTERIEUR | 1792617.6 | 0 | 0 | 1792617.6 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 1792617.6 | 0 | 0 | 1792617.6
.........MATX.400220.PP.AM.03 | PV JOINT CREUX ENDUIT EXT | 12037.6 | 0 | 0 | 12037.6 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 12037.6 | 12037.6 | 12037.6 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.04 | MORTIER A HOURDER | 1044611.75 | 0 | 0 | 1044611.75 |  | 702396.94 | 702390.14 | 6.8 | [31 empty] | 0 | 342221.61 | 0 | 702390.14 | 342221.61
.........MATX.400220.PP.AM.05 | MORTIER DIVERS | 473040.71 | 0 | 0 | 473040.71 |  | 37370.22 | 37389 | -18.78 | [31 empty] | 0 | 435651.71 | 0 | 37389 | 435651.71
.........MATX.400220.PP.AM.06 | POLYANE 100μ | 29675.52 | 0 | 0 | 29675.52 |  | 29378.76 | 70156.55 | -40777.79 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 70156.55 | -40481.03
.........MATX.400220.PP.AM.07 | POLISTYRENNE | 1848 | 0 | 0 | 1848 |  | 1829.52 | 135000 | -133170.48 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 135000 | -133152
.........MATX.400220.PP.AM.08 | BRIQUES CREUSES 8T 100mm | 304036.22 | 0 | 0 | 304036.22 |  | 125110.9 | 125114.24 | -3.34 | [31 empty] | 0 | 178921.98 | 0 | 125114.24 | 178921.98
.........MATX.400220.PP.AM.09 | BRIQUES CREUSES 6T 70mm | 1987049.05 | 0 | 0 | 1987049.05 |  | 899735.81 | 899760 | -24.19 | [31 empty] | 0 | 1087289.05 | 0 | 899760 | 1087289.05
.........MATX.400220.PP.AM.10 | AGGLOS CREUX 20cm | 201154.88 | 0 | 0 | 201154.88 |  | 52461.19 | 52470 | -8.81 | [31 empty] | 0 | 148684.88 | 0 | 52470 | 148684.88
.........MATX.400220.PP.AM.11 | POSE MAÇONNERIE | 2008300 | -1419072 | 0 | 589228 |  | 231979.06 | 231993.71 | -14.65 | [31 empty] | 0 | 357234.29 | 0 | 231993.71 | 357234.29
.........MATX.400220.PP.AM.12 | BAGUETTE D'ANGLE | 120213.45 | 0 | 0 | 120213.45 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 120213.45 | 0 | 0 | 120213.45
.........MATX.400220.PP.AM.13 | ENDUIT PLATRE (SOUS-SOL) | 0 | -795680.4 | 795680.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.14 | ENDUIT PLATRE (SUPER) | 0 | -827662 | 827662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.........MATX.400220.PP.AM.15 | ENDUIT INTERIEUR | 3706983.6 | -3706983.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.16 | ETANCHEITE MURS ENTERRES | 639912 | -639912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.17 | COUVRE JOINT ALU | 60600 | 0 | 0 | 60600 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 60600 | 60600 | 60600 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.18 | FINITION SHO INFRA | 71870 | 0 | 0 | 71870 |  | 66486.94 | 66483.9 | 3.04 | [31 empty] | 1 | 5386.1 | 5386.1 | 71870 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.19 | FINITION SHO SUPER | 466450 | 0 | 0 | 466450 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 466450 | 466450 | 466450 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.20 | DIVERS FINITION | 216720 | 0 | 0 | 216720 |  | 17337.6 | 17340 | -2.4 | [31 empty] | 1 | 199380 | 199380 | 216720 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.21 | GRAVIER 5/25 | 2106.72 | 0 | 0 | 2106.72 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 2106.72 | 2106.72 | 2106.72 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.22 | BAC A SABLE | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.23 | PROTECTION DALLAGE | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.PP.AM.24 | DIVERS ET NON VU | 154948.35 | 0 | 0 | 154948.35 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 154948.35 | 0 | 0 | 154948.35
.........MATX.400220.PP.AM.25 | RESEAU SOUS DALLAGE | 779567.14 | 0 | 0 | 779567.14 |  | 314945.12 | 314917.85 | 27.27 | [31 empty] | 0 | 464649.29 | 0 | 314917.85 | 464649.29
.........MATX.400220.PP.AM.26 | TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE | 1240449 | 0 | 0 | 1240449 |  | 936663.04 | 936700.08 | -37.04 | [31 empty] | 0 | 303748.92 | 0 | 936700.08 | 303748.92
...MATX.400220.ST | SOUS TRAITANCE | 129009357.68 | 11748271.28 | -5982303.68 | 134775325.28 |  | 13693405.21 | 13655601.09 | 37804.12 | [33 empty] | 53614986 | 67270587.09 | 67504738.19
......MATX.400220.ST.GO | GROS OEUVRES | 9247357.68 | 11108359.28 | -5982303.68 | 14373413.28 |  | 7969231.23 | 7969213.61 | 17.62 | [33 empty] | 2461023.12 | 10430236.73 | 3943176.55
.........MATX.400220.ST.GO.TR | TERRASSEMENT | 3265057.68 | 182070 | 0 | 3447127.68 |  | 2395109.33 | 2395091.71 | 17.62 | [31 empty] | 0 | 1052035.97 | 1357819.38 | 3752911.09 | -305783.41
............MATX.400220.ST.GO.TR.1 | DAKO CONSTRUCTION | 2596568 | 0 | 0 | 2596568 |  | 2223441.18 | 2223441.72 | -0.54 | [31 empty] | 0 | 373126.28 | 0 | 2223441.72 | 373126.28
............MATX.400220.ST.GO.TR.2 | PART PROPRE | 140000 | 668489.68 | -140000 | 668489.68 |  | 171668.15 | 171649.99 | 18.16 | [31 empty] | 2 | 496839.69 | 993679.38 | 1165329.37 | -496839.69 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.GO.TR.3 | RAT | 528489.68 | -486419.68 | 140000 | 182070 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 182070 | 364140 | 364140 | -182070 | bar: 04; 04
.........MATX.400220.ST.GO.MC | MACONNERIE | 0 | 1419072 | 0 | 1419072 |  | 325493.77 | 325493.77 | 0 | [31 empty] | 0 | 1093578.23 | 0 | 325493.77 | 1093578.23
............MATX.400220.ST.GO.MC.1 | MABILEX | 0 | 361342 | 0 | 361342 |  | 161881.22 | 161881.22 | 0 | [31 empty] | 0 | 199460.78 | 0 | 161881.22 | 199460.78
............MATX.400220.ST.GO.MC.2 | KAS | 0 | 353818 | 0 | 353818 |  | 118139.83 | 118139.83 | 0 | [31 empty] | 0 | 235678.17 | 0 | 118139.83 | 235678.17
............MATX.400220.ST.GO.MC.3 | IPPG CONSTRUCTION | 0 | 703912 | 0 | 703912 |  | 45472.72 | 45472.72 | 0 | [31 empty] | 0 | 658439.28 | 0 | 45472.72 | 658439.28
.........MATX.400220.ST.GO.EN | ENDUIT | 0 | 3706983.6 | 0 | 3706983.6 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 3706983.6 | 0 | 0 | 3706983.6
............MATX.400220.ST.GO.EN.1 | URO MAROC | 0 | 2326712 | 0 | 2326712 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 2326712 | 0 | 0 | 2326712
............MATX.400220.ST.GO.EN.2 | RAT | 0 | 1380271.6 | 0 | 1380271.6 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 1380271.6 | 0 | 0 | 1380271.6
.........MATX.400220.ST.GO.CC | CCL | 5982300 | 5800233.68 | -5982303.68 | 5800230 |  | 5248628.13 | 5248628.13 | 0 | [31 empty] | 2 | 551601.87 | 1103203.74 | 6351831.87 | -551601.87 | bar: 04; 04
......MATX.400220.ST.CA | CEA | 84248000 | 780916 | 0 | 85028916 |  | 984000 | 983934.27 | 65.73 | [33 empty] | 24896874 | 25880808.27 | 59148107.73
.........MATX.400220.ST.CA.ET | ETANCHEITE | 3853000 | 780916 | 0 | 4633916 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 4633916 | 0 | 0 | 4633916
............MATX.400220.ST.CA.ET.1 | BELFAQIR | 3853000 | 264862 | 0 | 4117862 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 4117862 | 0 | 0 | 4117862
............MATX.400220.ST.CA.ET.2 | RAT | 0 | 516054 | 0 | 516054 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 516054 | 0 | 0 | 516054
.........MATX.400220.ST.CA.MA | MENUISERIE ALUMINIUM | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CA.MA.1 | MARCHE | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000
.........MATX.400220.ST.CA.MB | MENUISERIE BOIS | 16991000 | 0 | 0 | 16991000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 16991000 | 0 | 0 | 16991000 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CA.MB.1 | MARCHE | 16991000 | 0 | 0 | 16991000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 16991000 | 0 | 0 | 16991000
.........MATX.400220.ST.CA.RV | REVETEMENTS | 32798000 | 0 | 0 | 32798000 |  | 984000 | 983934.27 | 65.73 | [31 empty] | 0 | 31814065.73 | 2346874 | 3330808.27 | 29467191.73
............MATX.400220.ST.CA.RV.1 | KRONOSOL | 32798000 | -31624563 | 0 | 1173437 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 1173437 | 2346874 | 2346874 | -1173437 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CA.RV.2 | FOURNITURE | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 |  | 984000 | 983934.27 | 65.73 | [31 empty] | 0 | 4016065.73 | 0 | 983934.27 | 4016065.73
............MATX.400220.ST.CA.RV.3 | RAT | 0 | 26624563 | 0 | 26624563 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 26624563 | 0 | 0 | 26624563
.........MATX.400220.ST.CA.FP | FAUX-PLAFOND | 4365000 | 0 | 0 | 4365000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 4365000 | 8730000 | 8730000 | -4365000
............MATX.400220.ST.CA.FP.1 | MARCHE | 4365000 | 0 | 0 | 4365000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 4365000 | 8730000 | 8730000 | -4365000 | bar: 04; 04
.........MATX.400220.ST.CA.PN | PEINTURES | 6910000 | 0 | 0 | 6910000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 6910000 | 13820000 | 13820000 | -6910000 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CA.PN.1 | MARCHE | 6910000 | 0 | 0 | 6910000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 6910000 | 13820000 | 13820000 | -6910000 | bar: 04; 04
.........MATX.400220.ST.CA.CS | CUISINE | 7331000 | 0 | 0 | 7331000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 7331000 | 0 | 0 | 7331000 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CA.CS.1 | MARCHE | 7331000 | 0 | 0 | 7331000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 7331000 | 0 | 0 | 7331000
......MATX.400220.ST.CE | CET | 35514000 | -141004 | 0 | 35372996 |  | 4740173.98 | 4702453.21 | 37720.77 | [33 empty] | 26257088.88 | 30959542.09 | 4413453.91
.........MATX.400220.ST.CE.CH | CHEMINEE | 336000 | 0 | 0 | 336000 |  | 68672 | 31000 | 37672 | [31 empty] | 2 | 305000 | 338000 | 369000 | -33000 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CE.CH.1 | KHOPEINT | 336000 | -136000 | 0 | 200000 |  | 31000 | 31000 | 0 | [31 empty] | 2 | 169000 | 338000 | 369000 | -169000 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CE.CH.2 | RAT | 0 | 136000 | 0 | 136000 |  | 37672 | 0 | 37672 | [31 empty] | 0 | 136000 | 0 | 0 | 136000
.........MATX.400220.ST.CE.DF | CVC DESENFUMAGE / PLOMBERIE & PI | 23313000 | -141004 | 0 | 23171996 |  | 3277501.98 | 3277453.21 | 48.77 | [31 empty] | 0 | 19894542.79 | 10413088.88 | 13690542.09 | 9481453.91
............MATX.400220.ST.CE.DF.1 | SERSAM | 0 | 5613525 | 0 | 5613525 |  | 406980.56 | 406980.56 | 0 | [31 empty] | 2 | 5206544.44 | 10413088.88 | 10820069.44 | -5206544.44 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CE.DF.2 | EGE | 6300000 | -7667000 | 7667000 | 6300000 |  | 976500 | 976500 | 0 | [31 empty] | 0 | 5323500 | 0 | 976500 | 5323500
............MATX.400220.ST.CE.DF.3 | PART PROPRE (AEREA) | 7667000 | 2641283 | -7667000 | 2641283 |  | 1218952.1 | 1218998.65 | -46.55 | [31 empty] | 0 | 1422284.35 | 0 | 1218998.65 | 1422284.35
............MATX.400220.ST.CE.DF.4 | PART PROPRE (SANITAIRE 2000) | 0 | 4906027 | 0 | 4906027 |  | 675069.32 | 674974 | 95.32 | [31 empty] | 0 | 4231053 | 0 | 674974 | 4231053
............MATX.400220.ST.CE.DF.5 | RAT | 9346000 | -5634839 | 0 | 3711161 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 3711161 | 0 | 0 | 3711161
.........MATX.400220.ST.CE.CR | COURANTS FORTS & FAIBLES | 9147000 | 0 | 0 | 9147000 |  | 1394000 | 1394000 | 0 | [31 empty] | 0 | 7753000 | 15506000 | 16900000 | -7753000
............MATX.400220.ST.CE.CR.1 | LOUFELEC | 9147000 | -947000 | 0 | 8200000 |  | 1394000 | 1394000 | 0 | [31 empty] | 2 | 6806000 | 13612000 | 15006000 | -6806000 | bar: 04; 04
............MATX.400220.ST.CE.CR.2 | RAT | 0 | 947000 | 0 | 947000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 2 | 947000 | 1894000 | 1894000 | -947000 | bar: 04; 04
.........MATX.400220.ST.CE.AS | ASCENSEURS | 2718000 | 0 | 0 | 2718000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 2718000 | 0 | 0 | 2718000
............MATX.400220.ST.CE.AS.1 | MARCHE | 2718000 | 0 | 0 | 2718000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 2718000 | 0 | 0 | 2718000
...MATX.400220.IN | INDIRECTS | 50698623.03 | 0 | 0 | 50698623.03 |  | 23170998.13 | 20825953.01 | 2345045.12 | [33 empty] | 292861525.92 | 313687478.93 | -262237719.15
......MATX.400220.IN.IC | INSTALLATION DE CHANTIER | 2377968 | 0 | 0 | 2377968 |  | 989696.44 | 1075222.66 | -85526.22 | [33 empty] | 2776433.22 | 3851655.88 | -1473687.88 | bar: 04; 04
.........MATX.400220.IN.IC.01 | MONTAGE / DEMONTAGE GRUES | 1669313 | 0 | 0 | 1669313 |  | 281112.31 | 281096.39 | 15.92 | [31 empty] | 2 | 1388216.61 | 2776433.22 | 3057529.61 | -1388216.61 | bar: 04; 04
.........MATX.400220.IN.IC.02 | INSTALLATION CHANTIER | 708655 | 0 | 0 | 708655 |  | 708584.13 | 794126.27 | -85542.14 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 794126.27 | -85471.27
......MATX.400220.IN.LM | LOCATION MATERIEL | 4451136.27 | 0 | 0 | 4451136.27 |  | 5246080.71 | 5458697.78 | -212617.07 | [33 empty] | 260378102.83 | 265836800.61 | -261385664.34 | bar: 04; 04
.........MATX.400220.IN.LM.01 | GRUE G12 TR4 | 1072500 | 0 | 0 | 1072500 |  | 827219.25 | 827300 | -80.75 | [31 empty] | 0 | 245200 | 0 | 827300 | 245200
.........MATX.400220.IN.LM.02 | GRUE G13 TR4 | 1072500 | 0 | 0 | 1072500 |  | 774345 | 774196.89 | 148.11 | [31 empty] | 0 | 298303.11 | 0 | 774196.89 | 298303.11
.........MATX.400220.IN.LM.03 | GTMR | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  | 199600 | 226666.67 | -27066.67 | [31 empty] | 3 | 0 | 0 | 226666.67 | -26666.67 | bar: 02; 02; 02
.........MATX.400220.IN.LM.04 | GRUE G14 TR4 | 1072500 | 0 | 0 | 1072500 |  | 771449.25 | 771518.67 | -69.42 | [31 empty] | 3 | 300981.33 | 902943.99 | 1674462.66 | -601962.66 | bar: 02; 02; 02
.........MATX.400220.IN.LM.05 | GRUE G15 TR4 | 1425000 | 0 | 0 | 1425000 |  | 576697.5 | 576340 | 357.5 | [31 empty] | 3 | 848660 | 2545980 | 3122320 | -1697320 | bar: 02; 02; 02
.........MATX.400220.IN.LM.06 | INTERFERANCE GRUE A TOUR | 325000 | 0 | 0 | 325000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 3 | 325000 | 975000 | 975000 | -650000 | bar: 02; 02; 02
.........MATX.400220.IN.LM.07 | TRUELLE MECANIQUE | 12500 | 0 | 0 | 12500 |  | 12475 | 73088.23 | -60613.23 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73088.23 | -60588.23
.........MATX.400220.IN.LM.08 | SCIE A SOL | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  | 14376 | 14380 | -4 | [31 empty] | 0 | 5620 | 0 | 14380 | 5620
.........MATX.400220.IN.LM.09 | FOURCHE A PALETTES | 10800 | 0 | 0 | 10800 |  | 8088.12 | 8089 | -0.88 | [31 empty] | 16 | 2711 | 43376 | 51465 | -40665 | bar: 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.10 | CHARIOT ELEVATEUR | 556500 | 0 | 0 | 556500 |  | 427113.75 | 427229.77 | -116.02 | [31 empty] | 5 | 129270.23 | 646351.15 | 1073580.92 | -517080.92 | bar: 11 to 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.LM.11 | BENNE A BETON | 67200 | 0 | 0 | 67200 |  | 49694.4 | 49688.32 | 6.08 | [31 empty] | 12 | 17511.68 | 210140.16 | 259828.48 | -192628.48 | bar: 11 to 04; 01 to 04; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.12 | BENNE A GRAVOIS | 56000 | 0 | 0 | 56000 |  | 55899.2 | 100379.17 | -44479.97 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100379.17 | -44379.17
.........MATX.400220.IN.LM.13 | POMPE IMMERGE | 26000 | 0 | 0 | 26000 |  | 4069 | 4071.67 | -2.67 | [31 empty] | 14 | 21928.33 | 306996.62 | 311068.29 | -285068.29 | bar: 11 to 05; 01 to 05; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.14 | NIVEAU MESURE "THEODILITE" | 67200 | 0 | 0 | 67200 |  | 10227.84 | 10216.67 | 11.17 |  | 11: 2; 12: 2; 01: 2; 02: 2; 03: 2; 04: 2; 05: 2; 06: 2; 01: 2; 02: 2; 03: 2; 04: 2; 05: 2; 06: 2; 01: 2; 02: 2 | 32 | 56983.33 | 1823466.56 | 1833683.23 | -1766483.23
.........MATX.400220.IN.LM.15 | NIVEAU MESURE "NIVEAU LASER" | 38400 | 0 | 0 | 38400 |  | 18216.96 | 18214.24 | 2.72 | [31 empty] | 0 | 20185.76 | 0 | 18214.24 | 20185.76
.........MATX.400220.IN.LM.16 | COMPRESSEUR | 420000 | 0 | 0 | 420000 |  | 294000 | 294000 | 0 | [31 empty] | 0 | 126000 | 0 | 294000 | 126000
.........MATX.400220.IN.LM.17 | CONVERTISSEUR | 300000 | 0 | 0 | 300000 |  | 127140 | 127127.19 | 12.81 | [31 empty] | 0 | 172872.81 | 0 | 127127.19 | 172872.81
.........MATX.400220.IN.LM.18 | ECHAFAUDAGE FACADE | 1649000 | 0 | 0 | 1649000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11: 8; 12: 8; 01: 8; 02: 8; 03: 8; 04: 8; 05: 8; 06: 8; 01: 8; 02: 8; 03: 8; 04: 8; 05: 8; 06: 8; 01: 8; 02: 8 | 128 | 1649000 | 211072000 | 211072000 | -209423000
.........MATX.400220.IN.LM.19 | GARDE CORPS A PINCE | 364800 | 0 | 0 | 364800 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 16 | 364800 | 5836800 | 5836800 | -5472000 | bar: 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.20 | PLATEAU AUTOCOINCANT | 246400 | 0 | 0 | 246400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11: 3; 12: 3; 01: 3; 02: 3; 03: 3; 04: 3; 05: 3; 06: 3; 01: 3; 02: 3; 03: 3; 04: 3; 05: 3; 06: 3; 01: 3; 02: 3 | 48 | 246400 | 11827200 | 11827200 | -11580800
.........MATX.400220.IN.LM.21 | CITERNE A GASOIL | 24000 | 0 | 0 | 24000 |  | 4080 | 4133.33 | -53.33 | [31 empty] | 0 | 19866.67 | 0 | 4133.33 | 19866.67
.........MATX.400220.IN.LM.22 | FOURGON AC PTV | 110600 | 0 | 0 | 110600 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 5 | 110600 | 553000 | 553000 | -442400 | bar: 11 to 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.LM.23 | CONTAINER MAGASIN | 77250 | 0 | 0 | 77250 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 77250 | 0 | 0 | 77250
.........MATX.400220.IN.LM.24 | ATELIER ELECTROMECANIQUE | 72000 | 0 | 0 | 72000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 12 | 72000 | 864000 | 864000 | -792000 | bar: 11 to 04; 01 to 04; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.26 | BARAQUE CC | 126000 | 0 | 0 | 126000 |  | 32986.8 | 32994.41 | -7.61 | [31 empty] | 0 | 93005.59 | 0 | 32994.41 | 93005.59
.........MATX.400220.IN.LM.27 | SANITAIRE CHANTIER | 168300 | 0 | 0 | 168300 |  | 28661.49 | 28675.52 | -14.03 | [31 empty] | 1 | 139624.48 | 139624.48 | 168300 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.IN.LM.28 | BUREAU DE CHANTIER | 269178 | 0 | 0 | 269178 |  | 177065.29 | 177153.76 | -88.47 | [31 empty] | 16 | 92024.24 | 1472387.84 | 1649541.6 | -1380363.6 | bar: 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.29 | MOBILIER VESTIAIRE + REFECTOIRE | 576000 | 0 | 0 | 576000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 576000 | 0 | 0 | 576000
.........MATX.400220.IN.LM.30 | GUERITE GARDIENS | 20250 | 0 | 0 | 20250 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 20250 | 0 | 0 | 20250
.........MATX.400220.IN.LM.31 | INFIRMERIE: BATIMENT SEUL | 33600 | 0 | 0 | 33600 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 16 | 33600 | 537600 | 537600 | -504000 | bar: 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.32 | GOULOTTE POUR GRAVOIS | 52000 | 0 | 0 | 52000 |  | 30009.2 | 30010.73 | -1.53 | [31 empty] | 1 | 21989.27 | 21989.27 | 52000 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.IN.LM.33 | SUPRESSEUR | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 5 | 48000 | 240000 | 240000 | -192000 | bar: 11 to 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.LM.34 | CITERNE A EAU | 29430 | 0 | 0 | 29430 |  | 7560.57 | 7564 | -3.43 | [31 empty] | 3 | 21866 | 65598 | 73162 | -43732 | bar: 02; 02; 02
.........MATX.400220.IN.LM.35 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | 238500 | 0 | 0 | 238500 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 238500 | 0 | 0 | 238500
.........MATX.400220.IN.LM.36 | ARMOIRE AP160 | 211200 | 0 | 0 | 211200 |  | 8321.28 | 8313.5 | 7.78 | [31 empty] | 10 | 202886.5 | 2028865 | 2037178.5 | -1825978.5 | bar: 11 to 03; 01 to 03; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.37 | ARMOIRE PIED DE GRUE | 66000 | 0 | 0 | 66000 |  | 14962.2 | 14960 | 2.2 | [31 empty] | 0 | 51040 | 0 | 14960 | 51040
.........MATX.400220.IN.LM.38 | ARMOIRE I40 | 359040 | 0 | 0 | 359040 |  | 38991.74 | 38996.33 | -4.59 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1 | 15 | 320043.67 | 4800655.05 | 4839651.38 | -4480611.38
.........MATX.400220.IN.LM.39 | ARMOIRE I40 BT | 5500 | 0 | 0 | 5500 |  | 5478 | 15537 | -10059 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15537 | -10037
.........MATX.400220.IN.LM.40 | PROJECTEUR 800W | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1 | 15 | 60000 | 900000 | 900000 | -840000
.........MATX.400220.IN.LM.41 | PROJECTEUR 2000W | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  | 51300 | 51300 | 0 | [31 empty] | 16 | 98700 | 1579200 | 1630500 | -1480500 | bar: 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.42 | TRANSPORT MATERIEL | 242700 | 0 | 0 | 242700 |  | 230565 | 229677 | 888 | [31 empty] | 16 | 13023 | 208368 | 438045 | -195345 | bar: 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.43 | POSTE A SOUDER | 19620 | 0 | 0 | 19620 |  | 13940.01 | 13933.33 | 6.68 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 12 | 5686.67 | 68240.04 | 82173.37 | -62553.37
.........MATX.400220.IN.LM.44 | RECETTES TRANCHE 4 | -8771845 | 0 | 0 | -8771845 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -8771845
.........MATX.400220.IN.LM.45 | VL - DIRECTEUR TRAVAUX | 45783.27 | 0 | 0 | 45783.27 |  | 38407.59 | 38407.38 | 0.21 | [31 empty] | 10 | 7375.89 | 73758.9 | 112166.28 | -66383.01 | bar: 11 to 03; 01 to 03; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.46 | VL - GESTIONNAIRE PRINCIPAL | 88290 | 0 | 0 | 88290 |  | 50219.35 | 50175 | 44.35 | [31 empty] | 0 | 38115 | 0 | 50175 | 38115
.........MATX.400220.IN.LM.47 | VL - AZIZ HOUANI | 68670 | 0 | 0 | 68670 |  | 33600.23 | 33601.67 | -1.44 | [31 empty] | 2 | 35068.33 | 70136.66 | 103738.33 | -35068.33 | bar: 11 to 12
.........MATX.400220.IN.LM.48 | VL - CHKAIMA | 73100 | 0 | 0 | 73100 |  | 53596.92 | 53575 | 21.92 |  | 11: 5 | 5 | 19525 | 97625 | 151200 | -78100
.........MATX.400220.IN.LM.49 | VL - EZZAKRAOUI | 168000 | 0 | 0 | 168000 |  | 98347.2 | 98333.33 | 13.87 |  | 12: 5; 01: 5; 02: 5; 03: 5; 01: 5; 02: 5; 03: 5; 01: 5; 02: 5 | 45 | 69666.67 | 3135000.15 | 3233333.48 | -3065333.48
.........MATX.400220.IN.LM.50 | VL - METHODE A.FOUGHALI | 51170 | 0 | 0 | 51170 |  | 33040.47 | 33066.67 | -26.2 |  | 05: 10; 05: 10 | 20 | 18103.33 | 362066.6 | 395133.27 | -343963.27
.........MATX.400220.IN.LM.51 | VL - CTX GO | 280000 | 0 | 0 | 280000 |  | 104804 | 104783.33 | 20.67 | [31 empty] | 8 | 175216.67 | 1401733.36 | 1506516.69 | -1226516.69 | bar: 11 to 02; 01 to 02; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.52 | VL - CONDUCTEUR CET TR4 | 238000 | 0 | 0 | 238000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 8 | 238000 | 1904000 | 1904000 | -1666000 | bar: 11 to 02; 01 to 02; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.53 | VL - G. BENYAICH | 248500 | 0 | 0 | 248500 |  | 19532.1 | 19500 | 32.1 | [31 empty] | 16 | 229000 | 3664000 | 3683500 | -3435000 | bar: 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.LM.54 | VL - H.NADER | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 71500 | -71500 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 71500 | -71500
......MATX.400220.IN.AC | ACHATS | 2553105 | 0 | 0 | 2553105 |  | 882184.27 | 933683.77 | -51499.5 | [33 empty] | 5713816.2 | 6647499.97 | -4094394.97
.........MATX.400220.IN.AC.01 | PIED DE SCELLEMENT | 139992 | 0 | 0 | 139992 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 15 | 139992 | 2099880 | 2099880 | -1959888 | bar: 12 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.AC.02 | DISQUE POUR SCIE | 11200 | 0 | 0 | 11200 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200
.........MATX.400220.IN.AC.03 | MARTEAU PIQUEUR | 20160 | 0 | 0 | 20160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 01: 2; 02: 1; 01: 2; 02: 1 | 11 | 20160 | 221760 | 221760 | -201600
.........MATX.400220.IN.AC.04 | BRISE BETON | 23296 | 0 | 0 | 23296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 01: 2; 01: 2 | 8 | 23296 | 186368 | 186368 | -163072
.........MATX.400220.IN.AC.05 | MARTEAU PERFORATEUR | 44800 | 0 | 0 | 44800 |  | 32780.16 | 32780.2 | -0.04 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1 | 19 | 12019.8 | 228376.2 | 261156.4 | -216356.4
.........MATX.400220.IN.AC.06 | ELINGUES 2 BRINS | 44400 | 0 | 0 | 44400 |  | 5558.88 | 5560 | -1.12 | [31 empty] | 0 | 38840 | 0 | 5560 | 38840
.........MATX.400220.IN.AC.07 | TRANSPALETTE | 13888 | 0 | 0 | 13888 |  | 3599.77 | 3600 | -0.23 | [31 empty] | 3 | 10288 | 30864 | 34464 | -20576 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.AC.08 | TUYAU POUR BENNE 3ML | 11984 | 0 | 0 | 11984 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 11984 | 0 | 0 | 11984
.........MATX.400220.IN.AC.09 | TUYAU REFOULEMENT | 26800 | 0 | 0 | 26800 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 3 | 26800 | 80400 | 80400 | -53600 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.AC.10 | TUYAU FLEXIBLE | 18000 | 0 | 0 | 18000 |  | 17820 | 22188 | -4368 | [31 empty] | 13 | 0 | 0 | 22188 | -4188 | bar: 09; 11 to 04; 01 to 04; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.AC.11 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 370 | 45720 | 0 | 0 | 45720 |  | 45601.13 | 45600 | 1.13 | [31 empty] | 17 | 120 | 2040 | 47640 | -1920 | bar: 09; 11 to 06; 01 to 06; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.AC.12 | AIGUILLES VIBRANTES NSN 560 | 69840 | 0 | 0 | 69840 |  | 69141.6 | 103300 | -34158.4 | [31 empty] | 1 | 0 | 0 | 103300 | -33460 | bar: 12
.........MATX.400220.IN.AC.13 | ATELIER ARMATURES | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | bar: 12
.........MATX.400220.IN.AC.14 | BOIS GARDES CORPS | 13648 | 0 | 0 | 13648 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 13648 | 0 | 0 | 13648
.........MATX.400220.IN.AC.15 | LISSE METALIQUES | 141968 | 0 | 0 | 141968 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 14 | 141968 | 1987552 | 1987552 | -1845584 | bar: 11 to 05; 01 to 05; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.AC.16 | BOIS POUR FERMETURE TREMIES | 50000 | 0 | 0 | 50000 |  | 49500 | 50852 | -1352 |  | 11: 6; 12: 6; 01: 6; 02: 6; 03: 8; 04: 10; 05: 10; 06: 8; 01: 6; 02: 6; 03: 8; 04: 10; 05: 10; 06: 8; 01: 6; 02: 6 | 120 | 0 | 0 | 50852 | -852
.........MATX.400220.IN.AC.17 | CONTREPLAQUE POUR FERMETURE TRE | 35000 | 0 | 0 | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000
.........MATX.400220.IN.AC.18 | NETTOYEUR VAPEUR | 55584 | 0 | 0 | 55584 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 55584 | 0 | 0 | 55584
.........MATX.400220.IN.AC.19 | COMBINE ROBOT | 68592 | 0 | 0 | 68592 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 11 | 68592 | 754512 | 754512 | -685920 | bar: 09; 11 to 03; 01 to 03; 01 to 02
.........MATX.400220.IN.AC.20 | CLIMATISEUR WINDOW UNIT AC114 | 30072 | 0 | 0 | 30072 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 30072 | 30072 | 30072 | 0 | bar: 11
.........MATX.400220.IN.AC.21 | IMPRIMANTE LASERJET A4/A3 | 23112 | 0 | 0 | 23112 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 23112 | 0 | 0 | 23112
.........MATX.400220.IN.AC.22 | PHOTOCOPIEUSE (20000 COPIES/MOIS) | 76992 | 0 | 0 | 76992 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 1 | 76992 | 76992 | 76992 | 0 | bar: 12
.........MATX.400220.IN.AC.23 | RADIO CHANTIER PORTABLE | 16320 | 0 | 0 | 16320 |  | 16156.8 | 27750 | -11593.2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27750 | -11430
.........MATX.400220.IN.AC.24 | LOGT GARDIENS | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
.........MATX.400220.IN.AC.25 | INFIRMERIE | 12240 | 0 | 0 | 12240 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 12240 | 0 | 0 | 12240
.........MATX.400220.IN.AC.26 | TUYAU D'EAU ACIER GALVA | 50400 | 0 | 0 | 50400 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 50400 | 0 | 0 | 50400
.........MATX.400220.IN.AC.27 | TUYAU D'EAU PENAFLEX | 60312 | 0 | 0 | 60312 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 60312 | 0 | 0 | 60312
.........MATX.400220.IN.AC.28 | CABLE PRIMAIRE ALU | 79992 | 0 | 0 | 79992 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 79992 | 0 | 0 | 79992
.........MATX.400220.IN.AC.29 | CABLE SECONDAIRE | 45000 | 0 | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000
.........MATX.400220.IN.AC.30 | CABLE TERTAIRE | 79800 | 0 | 0 | 79800 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 79800 | 0 | 0 | 79800
.........MATX.400220.IN.AC.31 | GUIRLANDES ET RALLONGES | 168000 | 0 | 0 | 168000 |  | 4284 | 4284 | 0 | [31 empty] | 0 | 163716 | 0 | 4284 | 163716
.........MATX.400220.IN.AC.32 | PETIT OUTILLAGE | 1045993 | 0 | 0 | 1045993 |  | 637741.93 | 637769.57 | -27.64 | [31 empty] | 0 | 408223.43 | 0 | 637769.57 | 408223.43
......MATX.400220.IN.MI | MAIN D'OEUVRE INDIRECTE | 4974500 | 0 | 0 | 4974500 |  | 2841349.64 | 3342365.87 | -501016.23 | [33 empty] | 21450396.47 | 24792762.34 | -19818262.34
.........MATX.400220.IN.MI.01 | GRUTIER G12 | 108750 | 0 | 0 | 108750 |  | 71698.88 | 71692.69 | 6.19 | [31 empty] | 0 | 37057.31 | 0 | 71692.69 | 37057.31
.........MATX.400220.IN.MI.02 | GRUTIER G13 | 108750 | 0 | 0 | 108750 |  | 29068.88 | 29054.16 | 14.72 | [31 empty] | 0 | 79695.84 | 0 | 29054.16 | 79695.84
.........MATX.400220.IN.MI.03 | GRUTIER GTMR | 36250 | 0 | 0 | 36250 |  | 34002.5 | 34001.32 | 1.18 |  | 11: 1; 12: 2; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 01: 2; 02: 1 | 14 | 2248.68 | 31481.52 | 65482.84 | -29232.84
.........MATX.400220.IN.MI.04 | GRUTIER G14 | 108750 | 0 | 0 | 108750 |  | 68653.88 | 68682.76 | -28.88 |  | 11: 1; 12: 3 | 4 | 40067.24 | 160268.96 | 228951.72 | -120201.72
.........MATX.400220.IN.MI.05 | GRUTIER G15 | 108750 | 0 | 0 | 108750 |  | 66196.13 | 66180.13 | 16 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 01: 2; 02: 1; 01: 2; 02: 1 | 11 | 42569.87 | 468268.57 | 534448.7 | -425698.7
.........MATX.400220.IN.MI.06 | REMPLACANT GRUTIER | 116000 | 0 | 0 | 116000 |  | 115930.4 | 120980.87 | -5050.47 |  | 11: 1; 12: 2; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1 | 20 | 0 | 0 | 120980.87 | -4980.87
.........MATX.400220.IN.MI.07 | AIDE IMPLANTATION | 20500 | 0 | 0 | 20500 |  | 15990 | 15993.03 | -3.03 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 24 | 4506.97 | 108167.28 | 124160.31 | -103660.31
.........MATX.400220.IN.MI.08 | AIDE TRAÇAGE | 348500 | 0 | 0 | 348500 |  | 348465.15 | 481936.81 | -133471.66 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1 | 19 | 0 | 0 | 481936.81 | -133436.81
.........MATX.400220.IN.MI.09 | NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER | 307500 | 0 | 0 | 307500 |  | 307438.5 | 515175.86 | -207737.36 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1 | 15 | 0 | 0 | 515175.86 | -207675.86
.........MATX.400220.IN.MI.10 | NETTOYAGE DURANT CES | 948125 | 0 | 0 | 948125 |  | 126195.44 | 126216.56 | -21.12 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 21 | 821908.44 | 17260077.24 | 17386293.8 | -16438168.8
.........MATX.400220.IN.MI.11 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER | 112500 | 0 | 0 | 112500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1 | 19 | 112500 | 2137500 | 2137500 | -2025000
.........MATX.400220.IN.MI.12 | AIDE SECURITE | 348500 | 0 | 0 | 348500 |  | 348465.15 | 413650.74 | -65185.59 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 01: 2; 02: 1 | 15 | 0 | 0 | 413650.74 | -65150.74
.........MATX.400220.IN.MI.13 | MO DECHARGEMENT | 205000 | 0 | 0 | 205000 |  | 198645 | 198634.28 | 10.72 |  | 11: 1; 12: 2; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1; 03: 1; 04: 1; 05: 1; 06: 1; 01: 2; 02: 1 | 20 | 6365.72 | 127314.4 | 325948.68 | -120948.68
.........MATX.400220.IN.MI.14 | POINTEAU | 63765 | 0 | 0 | 63765 |  | 63701.24 | 129219.88 | -65518.64 |  | 11: 1; 12: 1; 01: 2; 02: 2; 03: 2; 04: 2; 05: 1; 01: 2; 02: 2; 03: 2; 04: 2; 05: 1; 01: 2; 02: 2 | 24 | 0 | 0 | 129219.88 | -65454.88
.........MATX.400220.IN.MI.15 | SOUDEUR | 68670 | 0 | 0 | 68670 |  | 57751.47 | 57736.94 | 14.53 | [31 empty] | 0 | 10933.06 | 0 | 57736.94 | 10933.06
.........MATX.400220.IN.MI.16 | CONDUCT CHARIOT ELEV. | 181250 | 0 | 0 | 181250 |  | 64597.5 | 64606.73 | -9.23 | [31 empty] | 0 | 116643.27 | 0 | 64606.73 | 116643.27
.........MATX.400220.IN.MI.17 | CHAUFFEUR CAMIONNETTE | 69310 | 0 | 0 | 69310 |  | 27044.76 | 27021.07 | 23.69 | [31 empty] | 3 | 42288.93 | 126866.79 | 153887.86 | -84577.86 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MI.18 | MAGASINIER | 181485 | 0 | 0 | 181485 |  | 53828.45 | 53826.59 | 1.86 | [31 empty] | 0 | 127658.41 | 0 | 53826.59 | 127658.41
.........MATX.400220.IN.MI.19 | AIDE MAGASINIER | 125000 | 0 | 0 | 125000 |  | 65900 | 65905.11 | -5.11 | [31 empty] | 0 | 59094.89 | 0 | 65905.11 | 59094.89
.........MATX.400220.IN.MI.20 | CONDUCTEUR DUMPER | 53955 | 0 | 0 | 53955 |  | 53901.05 | 78023.02 | -24121.97 | [31 empty] | 3 | 0 | 0 | 78023.02 | -24068.02 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MI.21 | MENUISIER | 125000 | 0 | 0 | 125000 |  | 117750 | 117728.65 | 21.35 | [31 empty] | 3 | 7271.35 | 21814.05 | 139542.7 | -14542.7 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MI.22 | AIDE MENUISIER | 82000 | 0 | 0 | 82000 |  | 3895 | 3920.05 | -25.05 | [31 empty] | 0 | 78079.95 | 0 | 3920.05 | 78079.95
.........MATX.400220.IN.MI.23 | M.O ENTRETIEN BUREAU | 50895 | 0 | 0 | 50895 |  | 23040.17 | 23056.07 | -15.9 | [31 empty] | 0 | 27838.93 | 0 | 23056.07 | 27838.93
.........MATX.400220.IN.MI.24 | M.O ENTRETIEN VESTIAIRE - SANITAIRE | 98100 | 0 | 0 | 98100 |  | 39102.66 | 39053.07 | 49.59 | [31 empty] | 0 | 59046.93 | 0 | 39053.07 | 59046.93
.........MATX.400220.IN.MI.25 | INFIRMIER | 58860 | 0 | 0 | 58860 |  | 35639.73 | 35612.2 | 27.53 | [31 empty] | 3 | 23247.8 | 69743.4 | 105355.6 | -46495.6 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MI.26 | PLOMBIER | 75000 | 0 | 0 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 3 | 75000 | 225000 | 225000 | -150000 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MI.27 | ELECTRICIEN | 58860 | 0 | 0 | 58860 |  | 56941.16 | 56929.41 | 11.75 | [31 empty] | 0 | 1930.59 | 0 | 56929.41 | 1930.59
.........MATX.400220.IN.MI.28 | CHANTIER: GARDIEN JOUR/NUIT | 550000 | 0 | 0 | 550000 |  | 393965 | 393974.87 | -9.87 | [31 empty] | 2 | 156025.13 | 312050.26 | 706025.13 | -156025.13 | bar: 06; 06
.........MATX.400220.IN.MI.29 | GARDIEN IMMEUBLE ASOMOVIT | 254475 | 0 | 0 | 254475 |  | 53541.54 | 53553 | -11.46 | [31 empty] | 2 | 200922 | 401844 | 455397 | -200922 | bar: 06; 06
......MATX.400220.IN.MT | MAITRISE | 3365795.5 | 0 | 0 | 3365795.5 |  | 2031385.17 | 2085169.3 | -53784.13 | [33 empty] | 2542777.2 | 4627946.5 | -1262151
.........MATX.400220.IN.MT.01 | CDG MAITRISE (CHKAIMA) | 489770 | 0 | 0 | 489770 |  | 379865.61 | 379617.13 | 248.48 | [31 empty] | 0 | 110152.87 | 0 | 379617.13 | 110152.87
.........MATX.400220.IN.MT.02 | CC BELHAJ | 219300 | 0 | 0 | 219300 |  | 218992.98 | 227879.78 | -8886.8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | [5 empty] | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 227879.78 | -8579.78
.........MATX.400220.IN.MT.03 | MAITRE BATISSEUR (A.EZZAKRAOUI) | 1008000 | 0 | 0 | 1008000 |  | 562766.4 | 562665.52 | 100.88 | [31 empty] | 3 | 445334.48 | 1336003.44 | 1898668.96 | -890668.96 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MT.04 | CHEF CHANTIER G12 (H.NADER) | 409692.5 | 0 | 0 | 409692.5 |  | 409487.65 | 454702.11 | -45214.46 | [31 empty] | 3 | 0 | 0 | 454702.11 | -45009.61 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MT.05 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 108999 | 0 | 0 | 108999 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 3 | 108999 | 326997 | 326997 | -217998 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MT.06 | CHEF CHANTIER G13 (D.EDLIMI) | 319760 | 0 | 0 | 319760 |  | 138711.89 | 138748.48 | -36.59 | [31 empty] | 3 | 181011.52 | 543034.56 | 681783.04 | -362023.04 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MT.07 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 3 | 96888 | 290664 | 290664 | -193776 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MT.08 | CHEF CHANTIER G14 (M.ZAKARYA) | 259805 | 0 | 0 | 259805 |  | 244424.54 | 244445.6 | -21.06 | [31 empty] | 3 | 15359.4 | 46078.2 | 290523.8 | -30718.8 | bar: 01; 01; 01
.........MATX.400220.IN.MT.09 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 96888 | 0 | 0 | 96888
.........MATX.400220.IN.MT.10 | CHEF CHANTIER G15 (M.ABAD) | 259805 | 0 | 0 | 259805 |  | 77136.1 | 77110.68 | 25.42 | [31 empty] | 0 | 182694.32 | 0 | 77110.68 | 182694.32
.........MATX.400220.IN.MT.11 | ASSIST. CHEF CHANTIER | 96888 | 0 | 0 | 96888 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 96888 | 0 | 0 | 96888
......MATX.400220.IN.FF | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 3876530 | 0 | 0 | 3876530 |  | 2099966.83 | 2214817.42 | -114850.59 | [33 empty] | 0 | 2214817.42 | 1661712.58
.........MATX.400220.IN.FF.01 | GASOIL | 824040 | 0 | 0 | 824040 |  | 393561.5 | 393547.54 | 13.96 | [31 empty] | 0 | 430492.46 | 0 | 393547.54 | 430492.46
.........MATX.400220.IN.FF.02 | EAU CHANTIER | 225630 | 0 | 0 | 225630 |  | 89936.12 | 89839.39 | 96.73 | [31 empty] | 0 | 135790.61 | 0 | 89839.39 | 135790.61
.........MATX.400220.IN.FF.03 | ELECTRICITE CHANTIER | 470880 | 0 | 0 | 470880 |  | 152659.3 | 152818.33 | -159.03 | [31 empty] | 0 | 318061.67 | 0 | 152818.33 | 318061.67
.........MATX.400220.IN.FF.04 | TELEPHONE / INTERNET | 14715 | 0 | 0 | 14715 |  | 10709.58 | 10707.65 | 1.93 | [31 empty] | 0 | 4007.35 | 0 | 10707.65 | 4007.35
.........MATX.400220.IN.FF.05 | GSM | 44145 | 0 | 0 | 44145 |  | 28036.49 | 28045.79 | -9.3 | [31 empty] | 0 | 16099.21 | 0 | 28045.79 | 16099.21
.........MATX.400220.IN.FF.06 | FOURNITURE DE BUREAU | 39240 | 0 | 0 | 39240 |  | 24199.31 | 24198.33 | 0.98 | [31 empty] | 0 | 15041.67 | 0 | 24198.33 | 15041.67
.........MATX.400220.IN.FF.07 | TIRAGE DE PLAN | 49050 | 0 | 0 | 49050 |  | 24206.18 | 24208.42 | -2.24 | [31 empty] | 0 | 24841.58 | 0 | 24208.42 | 24841.58
.........MATX.400220.IN.FF.08 | PHOTOCOPIES | 24525 | 0 | 0 | 24525 |  | 24500.48 | 25600.6 | -1100.12 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25600.6 | -1075.6
.........MATX.400220.IN.FF.09 | CONSOMMABLE INFORMATIQUE | 42240 | 0 | 0 | 42240 |  | 9558.91 | 9560 | -1.09 | [31 empty] | 0 | 32680 | 0 | 9560 | 32680
.........MATX.400220.IN.FF.10 | CONSOMMABLE AGENCE | 34335 | 0 | 0 | 34335 |  | 18520.3 | 18519.7 | 0.6 | [31 empty] | 0 | 15815.3 | 0 | 18519.7 | 15815.3
.........MATX.400220.IN.FF.11 | CALE A BETON | 250000 | 0 | 0 | 250000 |  | 68850 | 68842.17 | 7.83 | [31 empty] | 0 | 181157.83 | 0 | 68842.17 | 181157.83
.........MATX.400220.IN.FF.12 | HUILE DE DECOFFRAGE | 125000 | 0 | 0 | 125000 |  | 124875 | 156837 | -31962 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 156837 | -31837
.........MATX.400220.IN.FF.13 | BOIS POUR IMPLANTATION | 51200 | 0 | 0 | 51200 |  | 51041.28 | 51040 | 1.28 | [31 empty] | 0 | 160 | 0 | 51040 | 160
.........MATX.400220.IN.FF.14 | BENNES A GRAVATS | 315000 | 0 | 0 | 315000 |  | 295029 | 295024.5 | 4.5 | [31 empty] | 0 | 19975.5 | 0 | 295024.5 | 19975.5
.........MATX.400220.IN.FF.15 | BENNES A ORDURES | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000
.........MATX.400220.IN.FF.16 | INFORMATIQUE | 454080 | 0 | 0 | 454080 |  | 121693.44 | 121755.44 | -62 | [31 empty] | 0 | 332324.56 | 0 | 121755.44 | 332324.56
.........MATX.400220.IN.FF.17 | PHOTOS CHANTIER | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 36619.2 | 36619.8 | -0.6 | [31 empty] | 0 | 11380.2 | 0 | 36619.8 | 11380.2
.........MATX.400220.IN.FF.18 | PANNEAUX DE CHANTIER | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  | 9411 | 9410 | 1 | [31 empty] | 0 | 20590 | 0 | 9410 | 20590
.........MATX.400220.IN.FF.19 | FRAIS DE RECEPTION | 100000 | 0 | 0 | 100000 |  | 37730 | 37732.3 | -2.3 | [31 empty] | 0 | 62267.7 | 0 | 37732.3 | 62267.7
.........MATX.400220.IN.FF.20 | ESSAIS BETON | 194000 | 0 | 0 | 194000 |  | 150059 | 150060 | -1 | [31 empty] | 0 | 43940 | 0 | 150060 | 43940
.........MATX.400220.IN.FF.21 | VETEMENTS OUVRIERS (EPI) / AGENCE | 345000 | 0 | 0 | 345000 |  | 295665 | 295651 | 14 | [31 empty] | 0 | 49349 | 0 | 295651 | 49349
.........MATX.400220.IN.FF.22 | MEDECIN TRAVAIL & FRAIS MEDICAUX | 78480 | 0 | 0 | 78480 |  | 72240.84 | 72266.66 | -25.82 | [31 empty] | 0 | 6213.34 | 0 | 72266.66 | 6213.34
.........MATX.400220.IN.FF.23 | FORMATIONS | 50970 | 0 | 0 | 50970 |  | 50964.9 | 59076.04 | -8111.14 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59076.04 | -8106.04
.........MATX.400220.IN.FF.24 | SECURITE ET SIGNALISATION | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  | 9900 | 83456.76 | -73556.76 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83456.76 | -73456.76
.........MATX.400220.IN.FF.25 | NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000
.........MATX.400220.IN.FF.26 | CONSTAT D'HUISSIER | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
......MATX.400220.IN.CO | COFFRAGE | 12964870.76 | 0 | 0 | 12964870.76 |  | 4989020.41 | 1696746.71 | 3292273.7 | [33 empty] | 0 | 1696746.71 | 11268124.05
.........MATX.400220.IN.CO.01 | MADRIERS | 245725.32 | 0 | 0 | 245725.32 |  | 190068.54 | 190080 | -11.46 | [31 empty] | 0 | 55645.32 | 0 | 190080 | 55645.32
.........MATX.400220.IN.CO.02 | CONTREPLAQUE | 786327.75 | 0 | 0 | 786327.75 |  | 72656.68 | 72625 | 31.68 | [31 empty] | 0 | 713702.75 | 0 | 72625 | 713702.75
.........MATX.400220.IN.CO.03 | TUBE GC | 294857.64 | 0 | 0 | 294857.64 |  | 156392.49 | 156386.72 | 5.77 | [31 empty] | 0 | 138470.92 | 0 | 156386.72 | 138470.92
.........MATX.400220.IN.CO.04 | TIGES ET PAPILLONS | 227891.25 | 0 | 0 | 227891.25 |  | 51868.05 | 51876 | -7.95 | [31 empty] | 0 | 176015.25 | 0 | 51876 | 176015.25
.........MATX.400220.IN.CO.05 | CONSOMMABLES COFFRAGE | 493228.89 | 0 | 0 | 493228.89 |  | 55192.31 | 55172.4 | 19.91 | [31 empty] | 0 | 438056.49 | 0 | 55172.4 | 438056.49
.........MATX.400220.IN.CO.06 | TABLES PREFAS | 135660 | 0 | 0 | 135660 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 135660 | 0 | 0 | 135660
.........MATX.400220.IN.CO.07 | MOULE BIPOUTRE | 39286.95 | 0 | 0 | 39286.95 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 39286.95 | 0 | 0 | 39286.95
.........MATX.400220.IN.CO.08 | TRANSPORT COFFRAGE | 245715.9 | 0 | 0 | 245715.9 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 245715.9 | 0 | 0 | 245715.9
.........MATX.400220.IN.CO.09 | ECHAFAUDAGE DE FACADE | 1867398.84 | 0 | 0 | 1867398.84 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 1867398.84 | 0 | 0 | 1867398.84
.........MATX.400220.IN.CO.10 | BANCHES | 1652238.5 | 0 | 0 | 1652238.5 |  | 1553104.19 | 109530.12 | 1443574.07 | [31 empty] | 0 | 1542708.38 | 0 | 109530.12 | 1542708.38
.........MATX.400220.IN.CO.11 | COFFRAGE MANUPORTABLE | 648682.85 | 0 | 0 | 648682.85 |  | 26985.21 | 26953.85 | 31.36 | [31 empty] | 0 | 621729 | 0 | 26953.85 | 621729
.........MATX.400220.IN.CO.12 | PIQUET GARDE CORPS | 1098904.16 | 0 | 0 | 1098904.16 |  | 81209.02 | 81202.8 | 6.22 | [31 empty] | 0 | 1017701.36 | 0 | 81202.8 | 1017701.36
.........MATX.400220.IN.CO.13 | ECHAFAUDAGE D'ACCES | 1223468.68 | 0 | 0 | 1223468.68 |  | 122713.91 | 122757.08 | -43.17 | [31 empty] | 0 | 1100711.6 | 0 | 122757.08 | 1100711.6
.........MATX.400220.IN.CO.14 | ETAIS | 149425.9 | 0 | 0 | 149425.9 |  | 149276.47 | 169496.03 | -20219.56 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 169496.03 | -20070.13
.........MATX.400220.IN.CO.15 | POUTRELLES | 627446.3 | 0 | 0 | 627446.3 |  | 182900.6 | 182928 | -27.4 | [31 empty] | 0 | 444518.3 | 0 | 182928 | 444518.3
.........MATX.400220.IN.CO.16 | COFFRAGE PLANCHER | 2334663.38 | 0 | 0 | 2334663.38 |  | 2147890.31 | 278964.54 | 1868925.77 | [31 empty] | 0 | 2055698.84 | 0 | 278964.54 | 2055698.84
.........MATX.400220.IN.CO.17 | MOULE ESCALIER | 29490.5 | 0 | 0 | 29490.5 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 29490.5 | 0 | 0 | 29490.5
.........MATX.400220.IN.CO.18 | CONSOLE + PODIUM | 385468.65 | 0 | 0 | 385468.65 |  | 197321.4 | 197335.67 | -14.27 | [31 empty] | 0 | 188132.98 | 0 | 197335.67 | 188132.98
.........MATX.400220.IN.CO.19 | PLATEAU BETON | 122864.6 | 0 | 0 | 122864.6 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 122864.6 | 0 | 0 | 122864.6
.........MATX.400220.IN.CO.20 | ENTRETIEN COFFRAGE | 147425.7 | 0 | 0 | 147425.7 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 147425.7 | 0 | 0 | 147425.7
.........MATX.400220.IN.CO.21 | CALE A BETON | 103500 | 0 | 0 | 103500 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 103500 | 0 | 0 | 103500
.........MATX.400220.IN.CO.22 | EXPERTISE FIN DE CHANTIER | 105199 | 0 | 0 | 105199 |  | 1441.23 | 1438.5 | 2.73 | [31 empty] | 0 | 103760.5 | 0 | 1438.5 | 103760.5
......MATX.400220.IN.EN | ENCADREMENT | 10126417.5 | 0 | 0 | 10126417.5 |  | 3246784.63 | 3245722.08 | 1062.55 | [33 empty] | 0 | 3245722.08 | 6880695.42
.........MATX.400220.IN.EN.01 | DIRECTEUR DE RAVAUX | 794610 | 0 | 0 | 794610 |  | 111007.02 | 110779.3 | 227.72 | [31 empty] | 0 | 683830.7 | 0 | 110779.3 | 683830.7
.........MATX.400220.IN.EN.02 | RESPONSABLE PROD. | 804420 | 0 | 0 | 804420 |  | 419022.38 | 418630.75 | 391.63 | [31 empty] | 0 | 385789.25 | 0 | 418630.75 | 385789.25
.........MATX.400220.IN.EN.03 | GESTIONNAIRE PRINCIPAL | 402210 | 0 | 0 | 402210 |  | 365729.55 | 365604.62 | 124.93 | [31 empty] | 0 | 36605.38 | 0 | 365604.62 | 36605.38
.........MATX.400220.IN.EN.04 | GESTIONNAIRE CONFIRME (M.SAHIR) | 114720 | 0 | 0 | 114720 |  | 78365.23 | 78342.84 | 22.39 | [31 empty] | 0 | 36377.16 | 0 | 78342.84 | 36377.16
.........MATX.400220.IN.EN.05 | RESP QSE A.HAOUANI | 470880 | 0 | 0 | 470880 |  | 228000.1 | 227834.41 | 165.69 | [31 empty] | 0 | 243045.59 | 0 | 227834.41 | 243045.59
.........MATX.400220.IN.EN.06 | PROJETEUR (H.JMILI) | 206010 | 0 | 0 | 206010 |  | 113614.52 | 113607.37 | 7.15 | [31 empty] | 0 | 92402.63 | 0 | 113607.37 | 92402.63
.........MATX.400220.IN.EN.07 | METREUR (A.KARFA BEKALI) | 166770 | 0 | 0 | 166770 |  | 67992.13 | 68051.14 | -59.01 | [31 empty] | 0 | 98718.86 | 0 | 68051.14 | 98718.86
.........MATX.400220.IN.EN.08 | SECRETAIRE (N.TALBI) | 235440 | 0 | 0 | 235440 |  | 107290.01 | 107227.3 | 62.71 | [31 empty] | 0 | 128212.7 | 0 | 107227.3 | 128212.7
.........MATX.400220.IN.EN.09 | RESP PERSONNEL M.LAHCEN | 372780 | 0 | 0 | 372780 |  | 138711.44 | 138670.89 | 40.55 | [31 empty] | 0 | 234109.11 | 0 | 138670.89 | 234109.11
.........MATX.400220.IN.EN.10 | METHODE / A.FOUGHALI | 299710 | 0 | 0 | 299710 |  | 201315.21 | 201283.53 | 31.68 | [31 empty] | 0 | 98426.47 | 0 | 201283.53 | 98426.47
.........MATX.400220.IN.EN.11 | ANIMATEUR QSE TR4 | 276000 | 0 | 0 | 276000 |  | 11398.8 | 11400.63 | -1.83 | [31 empty] | 0 | 264599.37 | 0 | 11400.63 | 264599.37
.........MATX.400220.IN.EN.12 | CTX GO (M.LAZRAK) | 1254600 | 0 | 0 | 1254600 |  | 310513.5 | 310640.54 | -127.04 | [31 empty] | 0 | 943959.46 | 0 | 310640.54 | 943959.46
.........MATX.400220.IN.EN.13 | TECHNICIEN GO TR4 (B. BOUSALEM) | 144000 | 0 | 0 | 144000 |  | 71841.6 | 71853.57 | -11.97 | [31 empty] | 0 | 72146.43 | 0 | 71853.57 | 72146.43
.........MATX.400220.IN.EN.14 | RESP. TRANCHE 4 (S. FEZ-ZAGA) | 2041400 | 0 | 0 | 2041400 |  | 394398.48 | 394401.69 | -3.21 | [31 empty] | 0 | 1646998.31 | 0 | 394401.69 | 1646998.31
.........MATX.400220.IN.EN.15 | CTX CET (M.LAMRINI) | 1066410 | 0 | 0 | 1066410 |  | 439467.56 | 439352.43 | 115.13 | [31 empty] | 0 | 627057.57 | 0 | 439352.43 | 627057.57
.........MATX.400220.IN.EN.16 | TECHNICIEN SUIVI CET TR4 | 104000 | 0 | 0 | 104000 |  | 80797.6 | 80787.19 | 10.41 | [31 empty] | 0 | 23212.81 | 0 | 80787.19 | 23212.81
.........MATX.400220.IN.EN.17 | CTX CEA TR4 (G. BENYAICH) | 1113457.5 | 0 | 0 | 1113457.5 |  | 57677.1 | 57607.84 | 69.26 | [31 empty] | 0 | 1055849.66 | 0 | 57607.84 | 1055849.66
.........MATX.400220.IN.EN.18 | TECHNICIEN SUIVI CEA TR4 | 184000 | 0 | 0 | 184000 |  | 8482.4 | 8500 | -17.6 | [31 empty] | 0 | 175500 | 0 | 8500 | 175500
.........MATX.400220.IN.EN.19 | STAGIAIRES | 75000 | 0 | 0 | 75000 |  | 41160 | 41146.04 | 13.96 | [31 empty] | 0 | 33853.96 | 0 | 41146.04 | 33853.96
......MATX.400220.IN.ET | ETUDES | 290000 | 0 | 0 | 290000 |  | 199800 | 298000 | -98200 | [33 empty] | 0 | 298000 | -8000
.........MATX.400220.IN.ET.01 | STRUCTURE | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  | 199800 | 298000 | -98200 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298000 | -98000
.........MATX.400220.IN.ET.02 | PLANNING | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
......MATX.400220.IN.MH | MISSION & HEBERGEMENT | 762300 | 0 | 0 | 762300 |  | 251358.03 | 243366.91 | 7991.12 | [33 empty] | 0 | 243366.91 | 518933.09
.........MATX.400220.IN.MH.01 | VOYAGE / MISSION | 132300 | 0 | 0 | 132300 |  | 23298.03 | 23295.5 | 2.53 | [31 empty] | 0 | 109004.5 | 0 | 23295.5 | 109004.5
.........MATX.400220.IN.MH.02 | LOGEMENT OUVRIERS | 630000 | 0 | 0 | 630000 |  | 228060 | 220071.41 | 7988.59 | [31 empty] | 0 | 409928.59 | 0 | 220071.41 | 409928.59
......MATX.400220.IN.DA | DEPENSES ANNEXES | 4956000 | 0 | 0 | 4956000 |  | 393372 | 232160.51 | 161211.49 | [33 empty] | 0 | 232160.51 | 4723839.49
.........MATX.400220.IN.DA.01 | FRAIS CAUTIONS | 336000 | 0 | 0 | 336000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 336000 | 0 | 0 | 336000
.........MATX.400220.IN.DA.02 | ASSURANCES TRC | 420000 | 0 | 0 | 420000 |  | 393372 | 232160.51 | 161211.49 | [31 empty] | 0 | 187839.49 | 0 | 232160.51 | 187839.49
.........MATX.400220.IN.DA.03 | SAV | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000
.........MATX.400220.IN.DA.04 | ALEAS | 2800000 | 0 | 0 | 2800000 |  | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 2800000
...MATX.400220.RD | RECETTES DIVERSES | 342895.25 | 0 | 408241.5 | 751136.75 |  | 517908.79 | 0 | 517908.79 | [33 empty] | 0 | 0 | 751136.75
......MATX.400220.RD.01 | RECETTES DIVERSES | 342895.25 | 0 | 408241.5 | 751136.75 |  | 517908.79 | 0 | 517908.79 | [31 empty] | 0 | 751136.75 | 0 | 0 | 751136.75
Copier Matrice

## RECAP IND
BYMARO
| RECAPITULATIF INDIRECTS |  |  |  | POINT 50%
Affaire N° | 400223 |  |  |  | Date: | 2017-03-06
Chantier | LES FAUBOURGS D'ANFA |  |  |  | Rédacteur : | LBA/KHA
Tx change obj. | 1 € = 10,85dh
| OBJECTIF | +/- | TS | BUDGET CONFORME | POINT 50 % | ECARTS
DESIGNATIONS | Montant | Montant | Montant | Montant | Montant | DH | %
INSTALLATION DE CHANTIER | 2377968 | 0 | 0 | 2377968 | 3851655.88 | -1473687.88 | -61.97%
LOCATION MATERIEL | 4451136.27 | 0 | 0 | 4451136.27 | 265836800.61 | -261385664.34 | -5872%
ACHATS | 2553105 | 0 | 0 | 2553105 | 6647499.97 | -4094394.97 | -160.4%
MAIN D'OEUVRE INDIRECTE | 4974500 | 0 | 0 | 4974500 | 24792762.34 | -19818262.34 | -398.4%
MAITRISE | 3365795.5 | 0 | 0 | 3365795.5 | 4627946.5 | -1262151 | -37.5%
FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 3876530 | 0 | 0 | 3876530 | 2214817.42 | 1661712.58 | 42.87%
COFFRAGE | 12964870.76 | 0 | 0 | 12964870.76 | 1696746.71 | 11268124.05 | 86.91%
ENCADREMENT | 10126417.5 | 0 | 0 | 10126417.5 | 3245722.08 | 6880695.42 | 67.95%
ETUDES | 290000 | 0 | 0 | 290000 | 298000 | -8000 | -2.759%
MISSION & HEBERGEMENT | 762300 | 0 | 0 | 762300 | 243366.91 | 518933.09 | 68.07%
DEPENSES ANNEXES | 4956000 | 0 | 0 | 4956000 | 232160.51 | 4723839.49 | 95.32%
RECETTES DIVERSES | 342895.25 | 0 | 408241.5 | 751136.75 | 0 | 751136.75 | 100%
TOTAL INDIRECTS | 51041518.28 | 0 | 408241.5 | 51449759.78 | 313687478.93 | -262237719.15 | -509.7%
Mise à jour

## Transfert
BYMARO
SYNTHESE TRANSFERTS DE BUDGETS
Affaire N° | 400223 | [18 empty] | 2017-03-06
Chantier | LES FAUBOURGS D'ANFA | [18 empty] | LBA/KHA
Tx change obj. | 1 € = 10,85dh
|  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Budget | MOD | MORTIER A HOURDER | CIMENT/GRAVETTE | PASSERELLE PRECONTRAINTE | BETON | CCL | PLATEAU AUTOCOINCANT | INFORMATIQUE | LOCAT PHOTOCOPIEUR | COFFRAGES | INSTALLATION ELECTRIQUE | CTX Plomberie | REVETEMENT CEA | ETANCHIETE | POSTE MACONNERIE | MENUISERIE EXTERIEURE RAT | MENUISERIE EXTERIEURE RAT | Budget Conforme
MOD |  | 30028182.2255 | [17 empty] | 30028182.2255
BETON |  | 17676641.815 | [17 empty] | 17676641.815
ACIER |  | 19642671.4919 | [17 empty] | 19642671.4919
AUTRES MATERIAUX |  | 15368191.59 | [17 empty] | 15368191.59
TOTAL PRODUCT° PROPRE |  | 82715687.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82715687.1225
ST GROS OEUVRES |  | 9247357.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9247357.68
TERRASSEMENT |  | 3265057.68 | [17 empty] | 3265057.68
MACONNERIE |  | 0 | [17 empty] | 0
ENDUIT |  | 0 | [17 empty] | 0
CCL |  | 5982300 | [17 empty] | 5982300
ST CEA |  | 84248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84248000
ETANCHEITE |  | 3853000 | [17 empty] | 3853000
MENUISERIE ALUMINIUM |  | 12000000 | [17 empty] | 12000000
MENUISERIE BOIS |  | 16991000 | [17 empty] | 16991000
REVETEMENTS |  | 32798000 | [17 empty] | 32798000
FAUX-PLAFOND |  | 4365000 | [17 empty] | 4365000
PEINTURES |  | 6910000 | [17 empty] | 6910000
CUISINE |  | 7331000 | [17 empty] | 7331000
ST CET |  | 35514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35514000
CHEMINEE |  | 336000 | [17 empty] | 336000
CVC DESENFUMAGE / PLOMBERIE & PI |  | 23313000 | [17 empty] | 23313000
COURANTS FORTS & FAIBLES |  | 9147000 | [17 empty] | 9147000
ASCENSEURS |  | 2718000 | [17 empty] | 2718000
TOTAL SOUS TRAITANCE |  | 129009357.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16157357.68
INSTALLATION DE CHANTIER |  | 2377968 | [17 empty] | 2377968
LOCATION MATERIEL |  | 4451136.27 | [17 empty] | 4451136.27
ACHATS |  | 2553105 | [17 empty] | 2553105
MAIN D'OEUVRE INDIRECTE |  | 4974500 | [17 empty] | 4974500
MAITRISE |  | 3365795.5 | [17 empty] | 3365795.5
FRAIS DE FONCTIONNEMENT |  | 3876530 | [17 empty] | 3876530
COFFRAGE |  | 12964870.76 | [17 empty] | 12964870.76
ENCADREMENT |  | 10126417.5 | [17 empty] | 10126417.5
ETUDES |  | 290000 | [17 empty] | 290000
MISSION & HEBERGEMENT |  | 762300 | [17 empty] | 762300
DEPENSES ANNEXES |  | 4956000 | [17 empty] | 4956000
RECETTES DIVERSES |  | 342895.25 | [17 empty] | 342895.25
TOTAL LES INDIRECTS |  | 51041518.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51041518.28
TOTAL PRODUCTION PROPRE |  | 262766563.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149914563.0825
TOTAL DCH |  | 262766563.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149914563.0825
RISQUES TECHNIQUES IDENTIFIES |  | 0 | [17 empty] | 0
REVISION |  | 0 | [17 empty] | 0
TOTAL Frais Annexes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEPENSES GLOBALES |  | 262766563.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149914563.0825

## Ecart PP
POINT 50% |  |  | BYMARO
2017-03-06 |  |  | LES FAUBOURGS D'ANFA
CASABLANCA
- ECART -
DIRECT DE PART PROPRE
EN KMAD
Rappel des budgets
|  | Budget Conforme |  | Point 50% |  |  | Ecart de budgets
|  | 76949.7195 |  | 160712.2909 |  |  | -83762.5714 | -108.9%
Détails des écarts
MOD
|  |  |  | Quantité | P.U | DIRHAMS
|  | Budget Conforme |  | 828935.8181 | 36.225 | 30028182.2255
|  | Point 50% |  | 268808.7804 | 105.5137 | 28363010.7605
|  | Ecart |  | 560127.0377 | -69.2887 | 1665171.465
|  |  |  | % |  | Montant
|  | +/- sur P.U |  | -1119% |  | -18625418.4586
|  | +/- sur Qtés |  | 67.57% |  | 20290589.9236
Perte de 5025 Hrs due au gros béton
Perte de 1300 Hrs sur fondations (maconnerie + voltex)
BETON
|  |  |  | Quantité | P.U | DIRHAMS
|  | Objectif Conforme |  | 12251.581 | 1442.805 | 17676641.815
|  | Point 50% |  | 13521.5618 | 7328.6576 | 99094896.4819
|  | Ecart |  | -1269.9808 | -5885.8526 | -81418254.6669
|  |  |  | % |  | Montant
|  | +/- sur P.U |  | 97.75% |  | -79585920.1073
|  | +/- sur Qtés |  | -10.37% |  | -1832334.5596
ACIER
|  |  |  | Quantité | P.U | DIRHAMS
|  | Objectif Conforme |  | 1356.2611 | 14482.9567 | 19642671.4919
|  | Point 50% |  | 1541.667 | 18723.0491 | 28864707.789
|  | Ecart |  | -185.4059 | -4240.0924 | -9222036.2971
|  |  |  | % |  | Montant
|  | +/- sur P.U |  | 70.88% |  | -6536810.7769
|  | +/- sur Qtés |  | -13.67% |  | -2685225.5203
| AUTRES MATERIAUX |  |  |  |  | 5212.5481
-Gain / Brique creuse
-PV HYDROFUGE
- Perte sur Mortier à hourder

## Ecart Indirects
POINT 50% |  |  | BYMARO
2017-03-06 |  |  | LES FAUBOURGS D'ANFA
CASABLANCA
- ECART -
LES DEPENSES INDIRECTS EN KMAD
Rappel des budgets
|  | Budget Conforme |  | Point 50% | Ecart de budgets
|  | 51449.7598 |  | 313687.4789 | -262237.7191 | -509.7%
Détails des écarts
| INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | -1474 | -61.97%
| LOCATION MATERIEL |  |  |  | -261386 | -5872%
| ACHATS |  |  |  | -4094 | -160.4%
| MAIN D'OEUVRE INDIRECTE |  |  |  | -19818 | -398.4%
| MAITRISE |  |  |  | -1262 | -37.5%
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | 1662 | 42.87%
| COFFRAGE |  |  |  | 11268 | 86.91%
| ENCADREMENT |  |  |  | 6881 | 67.95%
| ETUDES |  |  |  | -8 | -2.759%

## Ecart STGO
POINT 50% |  |  | BYMARO
2017-03-06 |  |  | LES FAUBOURGS D'ANFA
CASABLANCA
- ECART -
SOUS TRAITANT GO EN KMAD
Rappel des budgets
|  | Budget Conforme |  | Point 50% | Ecart de budgets
|  | 9247 |  | 10595 | -1348 | -14.57%
Détails des écarts

## Ecart STCEA
POINT 50% |  |  | BYMARO
2017-03-06 |  |  | LES FAUBOURGS D'ANFA
CASABLANCA
- ECART -
SOUS TRAITANT CEA EN KMAD
Rappel des budgets
|  | Budget Conforme |  | Point 50% | Ecart de budgets
|  | 84248 |  | 16991 | 67257 | 79.83%
Détails des écarts

## Ecart STCET
POINT 50% |  |  | BYMARO
2017-03-06 |  |  | LES FAUBOURGS D'ANFA
CASABLANCA
- ECART -
SOUS TRAITANT CET EN KMAD
Rappel des budgets
|  | Budget Conforme |  | Point 50% | Ecart de budgets
|  | 35514 |  | 55299.58 | -19785.58 | -55.71%
Détails des écarts

## Risques
TABLEAU DE GESTION DES RISQUES
EN KDHS
N° | RISQUES POTENTIELS | ORIGINE DU RISQUE |  |  |  |  | EVALUATION DU RIQUE |  |  | IMPACT COUT |  |  | MAITRISE DU RISQUE (Trx) |  | PROVISIONS | COMMENTAIRES
|  | Client | S/T ou Partenaires | Force Majeure | Raisons internes | Autres | Probabilité d'occurrence | Gravité | Score Niveau | Montant | Probabilité d'occurrence | Montant retenu | Taux | Impact | Montant retenu
1 | CET : Passage du monophasé en triphasé sur Bâtiments L1 & L2 pour les | [7 empty] | 0 | 250 | 0% | 0
2 | Gros béton sous fondation SS2 coulé en pleine fouille | [7 empty] | 0 | 592 | 40%
3 | Protection extérieure des portes cabine ascenseur | [8 empty] | 120 | 70% | 84
4 | Prolongation encadrement 1 mois de plus | [8 empty] | 500 | 50%
5 | Substitution du lot peinture | [8 empty] | 1200 | 100% | 1200 |  |  |  | Offre Faramaoui retenue à l'objectif
6 | Prescriptions CCTP non chifrées | [8 empty] | 880 | 40%
7 | Mise en œuvre béton sable lavé | [8 empty] | nc | [5 empty] | Formulation béton transmise à Socotec
8 | Rajout placards gaines palières | [8 empty] | 400 | 100% | 400
9 | BECS supplémentaires conforme aux prescriptions BY immo et CCTP | [8 empty] | 100 | 0% | 0
10 | Reprise peintures après reception client | [8 empty] | 600 | 50% | 300
| TOTAL | [10 empty] | 1984
NOTA :
Les colonnes "Maîtrise des risques (Trx)" se rapportent à l'atténuation de l'impact du risque (par rapport à l'appréciation qui en a été faite) quand il existe ou qu'il a été possible de mettre en place, par les équipes travaux, d' un plan d'action pour en diminuer les effets.

## OPP
TABLEAU DE GESTION DES OPPORTUNITES
EN KDHS
N° | OPPORTUNITES POTENTIELLES | ORIGINE DE L'OPPORTUNITE |  |  |  | EVALUATION DE L'OPPORTUNITE |  |  | IMPACT COUT |  | PROFIT PREVISIONNEL | COMMENTAIRES
|  | Client | S/T ou Partenaires | Performance technique | Autres | Probabilité d'occurrence | Profit | Score Niveau | Montant | Probabilité d'occurrence | Montant retenu
1 | Gain sur PU location diverses | [7 empty] | 1550 | 60% | 930 | cis nouveaux PU location materiel
2 | Refacturation L3 | [7 empty] | 280 | 100% | 280
3 | Cuisine : Gain sur marques électroménagers | [7 empty] | 700 | 35% |  | RAT cuisine 700 Kdh libére
4 | Gain etude geotechniques | [7 empty] | 195 | 90% | 175.5
5
5
7 | Gain anticipé de 5% sur la fourniture Plomberie | [6 empty] | 0 | 518 | 100% | 518
8 | Gain / consultation CEA | [6 empty] | 0 | 3950 | 85% | 3357.5 | Lots ciblés : Menuiserie ext + Fermeture / Menuiserie Int / Revêtement sol / Etanchiété /Cuisine /faux plafond
9 | Non respect des hauteurs contractuelles de sous faux plafond dans les logements | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | Non chiffré
10 | Gain sur VRD | [6 empty] | 0 | 300 | 60% | 180 | Non chiffré
| TOTAL | [9 empty] | 5441

## PAM
POINT 50% |  |  | BYMARO
2017-03-06 |  |  | LES FAUBOURGS D'ANFA
CASABLANCA
PLAN D'AMELIORATION DE LA MARGE
[5 empty] | Objectif | Point 20% | Point 50% | Point 80% | ETAT
| - | Produit financier |  |  | 250 | 300 | 150 | 0 | Objectif fait++
| - | Gain sur révision de Prix |  |  | 650 | 650 | 0 | 0
| - | Gain sur Prorata Sous traitant |  |  | 300 | 300 | 0 | 0
| - | Gain sur négociation Fourniture matériel Electrical |  |  | 500 | 700 | 0 | 0
| - | Gain sur négociation matériel méchanical (BECS , VRV) |  |  | 300 | 500 | 0 | 0
| - | Gain sur négociations ST VRD |  |  | 500 | 500 | 0 | 0
| - | Gain sur le coffrage |  |  | 250 | 800 | 0 | 0
| - | Gain sur Achat Matériels |  |  | 150 | 0 | 0 | 0
| - | Négociation CEA |  |  | 0 | 2200 | 0 | 0
| - | Autres Matériaux |  |  | 0 | 500 | 0 | 0
| - | Optimisation Frais chantier/Service avec mise en place du Lean management |  |  |  | 1500
|  |  |  | Soit un TOTAL : | 2900 | 7950 | 150 | 0 | MAD