## RECAP
SUIVI DES PAIEMENTS CLIENTS EN RETARD
MAJ | 2017-11-30
PROJET | Montant Marché + Avenants H.T | Montant Situations T.T.C | Date de Paiement Contractuelle | DU T.T.C | EXIGIBLE T.T.C | Retard en jours | Retard <30 J | Retard >30 J & <180 J | Retard >180 J & <360 J | Retard >360 J
IMPORTATION
MISE A JOUR

## 211
Nom du Projet : |  | HOTEL ANDOU | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | BAX.211 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 345000000 |  | N° SAP | 34726
|  | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura | Club House Bouskoura |  | ECHEANCE : |  | 90 |  | - BORDEREAU |  | 0
Maître d'Ouvrage : |  | karifsnki |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 0
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 0
Maître d'Œuvre : | [5 empty] | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3 |  | 0
Signature OS : |  |  | 2016-07-20 |  |  |  | AD | 5% | OUI
Date contractuelle livraison : |  |  | 2018-09-21 |  |  |  | RG | 5% | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 345000000
Date prévisionnelle FDC : |  |  | 2018-09-28 |  |  |  | BF | 0% | NON | - TOTAL C.A. TTC |  | 414000000
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  | 5% | [8 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | Deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J
1 | 1100000050 | 2016-10-12 | 2016-09-30 | 13000000 | -650000 |  |  | 12350000 | 14820000 | 11280000 | 2017-01-10 |  |  | 3540000 | 3540000
[10 empty] | 3000000 | 2017-01-10 | 2017-03-30 | -79 |  |  |  | 0
[10 empty] | 5280000 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | -85 |  |  |  | 0
[10 empty] | 3000000 | 2017-01-10 | 2017-04-15 | -95 |  |  |  | 0
[10 empty] | 3540000 | 2017-01-10 | 2017-04-30 | -110 |  |  |  | 0
2 | 1100000051 | 2017-01-24 | 2017-01-01 | 11500000 | -575000 |  |  | 10925000 | 13110000 | 13110000 | 2017-04-24 | 2017-07-10 | -77
3 | 1100000052 | 2017-03-23 | 2017-02-01 | 6730000 | -336500 |  |  | 6393500 | 7672200 |  | 2017-06-21 | 2017-11-05 | -137 | 7672200 | 7672200 |  |  | 7672200
4 | 1100000053 | 2017-04-11 | 2017-03-01 | 7250000 | -362500 |  |  | 6887500 | 8265000 | 8265000 | 2017-07-10 | 2017-11-05 | -118
5 | 1100000054 | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 13200000 | -660000 |  |  | 12540000 | 15048000 | 15048000 | 2017-07-27
[10 empty] | 7000000 | 2017-07-27 | 2017-09-30 | -65 |  |  |  | 0
[10 empty] | 8048000 | 2017-07-27 | 2017-10-15 | -80 |  |  |  | 0
| TOTAL . . . |  |  | 51680000 | -2584000 | 0 | 0 | 49096000 | 58915200 | 47703000 |  |  |  | 11212200 | 11212200 | 0 | 0 | 7672200 | 0 | 0
|  |  | % facturation | 14.98% |  |  |  |  | % réglé / émis | 80.97%
|  |  | Solde à facturer | 293320000 | 85.02%
RECAPITULATIF COMPTE CLIENT
|  |  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 345000000
|  |  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 51680000 |  |  | 14.98% | % présenté / marché total
|  |  | REGLE AU STADE y/c A.D. |  |  | TTC | 47703000 |  |  | 80.97% | % réglé / situations
|  |  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 11212200 |  |  | 19.03% | % réglé / situations
|  |  | EXIGIBLE |  |  | TTC | 11212200 |  |  | 19.03% | % réglé / situations
Formulas:
Date de paiement contractuelle = IFERROR(IF([HOTEL ANDOU]="","",[HOTEL ANDOU]+I2),"")

## 210
Nom du Projet : |  | HOTEL PATI |  |  | BAX.210 | GESTION CLIENT |  |  |  | - MARCHE DE BASE |  | 259394877.0996 |  | N° SAP | 33364
[6 empty] | ECHEANCE : |  | 45 |  | - BORDEREAU
Maître d'Ouvrage : |  | FONCIERE CFC |  |  |  | MONNAIE : |  | MAD |  | - AVENANT N°1 |  | 3167960.99
[6 empty] | TVA : |  | 20% |  | - AVENANT N°2 |  | 2313866.92
Maître d'Œuvre : |  |  | VAN BUETEN |  |  | RETENUES |  |  | CAUTIONS | - AVENANT N°3
Signature: |  |  | 12/10/2013 |  |  |  | AD | 12.5% | OUI
Date contractuelle |  |  | 22/08/2018 |  |  |  | RG | 7% | OUI | - TOTAL C.A. H.T. |  | 264876705.0096
Date prévisionnelle |  |  | 13/06/2018 |  |  |  | BF | 3% | OUI | - TOTAL C.A. TTC |  | 317852046.0115
| m.a.j | 2017-11-30 |  |  |  | 10% | 2% | [6 empty] | SOLDE A PAYER
N° | N° Facture | Date Emission | Période | Montant SIT° TRVX | Avance de Démarrage | Retenue de Garantie | Diverses Retenues | Montant Situation H.T. | Montant Situation TTC | Montant Payé TTC | Date de paiement contractuelle | Date de paiement effective | deltas | DU TTC | EXIGIBLE TTC | Retard <60J | Retard >60J | Retard >120J | Retard >180J | Retard >365J | Intérêts moratoires
1 | 1133000010 | 2016-10-31 | 2016-10-01 | 3730304.77 | -1016288.09 | 0 | 74606.0954 | 2639410.5846 | 3167292.7015 | 3167292.7015 | 2016-12-31 | 2017-01-06 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2733.417
2 | 1133000011 | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 4590101 | -923762.6245 | 0 | 91802.02 | 3574536.3555 | 4289443.6265 | 4289443.6265 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.9748
3 | 1133000012 | 2016-12-31 | 2016-12-01 | 8626044.8609 | -665755.6076 | 0 | 172520.8972 | 7787768.3561 | 9345322.0273 | 9345322.0273 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18818.6622
4 | 1133000013 | 2017-01-31 | 2017-01-01 | 6280153.98 | -785019.2475 | 0 | 125603.0796 | 5369531.6529 | 6443437.9835 | 6443437.9835 | 2017-03-24 | 2017-04-04 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10194.7546
5 | 1133000014 | 2017-02-28 | 2017-02-01 | 7532934.45 | -941616.8063 | 0 | 150658.689 | 6440658.9547 | 7728790.7457 | 7728790.7457 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1133000015 | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 11074683.96 | -1384335.495 | 0 | 221493.6792 | 9468854.7858 | 11362625.743 |  | 2017-06-02 |  | -181 | 11362625.743 | 11362625.743 | 0 | 0 | 0 | 11362625.743 | 0
7 | 1133000016 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 11895116.57 | -1486889.5713 | 0 | 237902.3314 | 10170324.6674 | 12204389.6008 |  | 2017-06-26 |  | -157 | 12204389.6008 | 12204389.6008 | 0 | 0 | 12204389.6008 | 0 | 0
8 | 1133000017 | 2017-05-31 | 2017-05-01 | 11358269.31 | -1419783.6638 | 0 | 227165.3862 | 9711320.2601 | 11653584.3121 |  | 2017-07-15 |  | -138 | 11653584.3121 | 11653584.3121 | 0 | 0 | 11653584.3121 | 0 | 0
9 | 1133000018 | 2017-06-30 | 2017-03-01 | -11074683.96 | 1384335.495 | 0 | -221493.6792 | -9468854.7858 | -11362625.743 |  | 2017-06-02 |  | -181 | -11362625.743 | -11362625.743 | 0 | 0 | 0 | -11362625.743 | 0
10 | 1133000019 | 2017-06-30 | 2017-04-01 | -11895116.57 | 1486889.5713 | 0 | -237902.3314 | -10170324.6674 | -12204389.6008 |  | 2017-06-26 |  | -157 | -12204389.6008 | -12204389.6008 | 0 | 0 | -12204389.6008 | 0 | 0
11 | 1133000020 | 2017-06-30 | 2017-05-01 | -11358269.31 | 1419783.6638 | 0 | -227165.3862 | -9711320.2601 | -11653584.3121 |  | 2017-07-15 |  | -138 | -11653584.3121 | -11653584.3121 | 0 | 0 | -11653584.3121 | 0 | 0
| TOTAL . . . |  |  | 30759539.0609 | -4332442.3759 | 0 | 615190.7812 | 25811905.9038 | 30974287.0845 | 30974287.0845 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32363.8085
|  |  | % facturation | 11.61% |  |  | 738228.9375 |  | % réglé / émis | 100%
|  |  | Solde à facturer | 234117165.9487 | 88.39%
RECAPITULATIF COMPTE CLIENT
|  | MARCHE CLIENT |  |  | HT | 264876705.0096
|  | FACTURE AU STADE hors A.D. |  |  | HT | 30759539.0609 |  |  | 11.61% | % présenté / marché total
|  | REGLE AU STADE |  |  | TTC | 30974287.0845 |  |  | 100% | % réglé / situations
|  | ECHEANCE A VENIR |  |  | TTC | 0 |  |  | 0% | % réglé / situations
|  | DONT EXIGIBLE |  |  | TTC | 0 |  |  | 0% | % réglé / situations