## MARCHE CONTRAT PV
| SUIVI CHANTIER | [26 empty] | LIEN DOSSIER
CHANTIER | [6 empty] | CONTRAT | [12 empty] | VALIDATION |  |  |  |  | AVANCEMENT ST | PV RECEPTION
Ref | MO | MOE | CT | CHANTIER | ADRESSE | CP | SOUS TRAITANT | PU SOUS TRAITANT | INDICE BC | TX | MONTANT BC | MARCHEEXT | MARCHEINT | RG_5% | P_2% | BFT_5% | E 3% | AUTRE | OBSERVATION | STATUT | SIGNATURE | ENVOIE | RECEP | ACCEPTATION |  | DATE | RESERVES
ARNAUDBOBIGNYASPIRIT | SPIRIT | ARCADE | ARNAUD | BOBIGNY | 13 BIS RUE DU PONT | 7700 | A | 1100 | a | CFO | 100000 | 0 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | VALIDER_PAR_DEFFAUT |  | 2020-01-01 |  |  |  |  | NON
ARNAUDST MICHEL SUR ORGEASPIRIT | SPIRIT |  | ARNAUD | ST MICHEL SUR ORGE |  |  | A | 1100 | a | CFO | 100000 | 0 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | VALIDER |  | 2020-07-20 |  | 2020-07-30
ARNAUDST MICHEL SUR ORGEASPIRIT | SPIRIT |  | ARNAUD | ST MICHEL SUR ORGE |  |  | A | 1100 | a | CFO | 100000 | 0 | 85000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | VALIDER_PAR_DEFFAUT |  | 2020-08-20
ARNAUDST CYR ASPIRIT | SPIRIT |  | ARNAUD | ST CYR |  |  | A | 1100 | a | CFO | 100000 | 0 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | EN_COURS
ARNAUDPUTEAU CORDELIAASPIRIT | SPIRIT |  | ARNAUD | PUTEAU CORDELIA |  |  | A | 1100 | a | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | EN_COURS
ARNAUDPUTEAU CORDELIAASPIRIT | SPIRIT |  | ARNAUD | PUTEAU CORDELIA |  |  | A | 1100 | a | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | VALIDER_PAR_DEFFAUT |  | 2020-09-15
ARNAUDPUTEAU CORDELIAASPIRIT | SPIRIT |  | ARNAUD | PUTEAU CORDELIA |  |  | A | 1100 | a | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | EN_COURS
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | H2O |  | FRED | CHATENAY MALABRY - IRENA |  |  | D | 1103 | a | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | EN_COURS
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | H2O |  | FRED | CHATENAY MALABRY - IRENA |  |  | D | 1103 | a | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | EN_COURS
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | H2O |  | FRED | CHATENAY MALABRY - IRENA |  |  | D | 1103 | a | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | EN_COURS
FREDCHATENAY MALABRY - IRENAFH2O | H2O |  | FRED | CHATENAY MALABRY - IRENA |  |  | F | 1105 | a | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | EN_COURS
FREDCHATENAY MALABRY - IRENAFH2O | H2O |  | FRED | CHATENAY MALABRY - IRENA |  |  | F | 1105 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANST MAURDH2O | H2O |  | JONATHAN | ST MAUR |  |  | D | 1103 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANCHATENAY MALABRY - ANDREA 2DH2O | H2O |  | JONATHAN | CHATENAY MALABRY - ANDREA 2 |  |  | D | 1103 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANCLAMART - LORENADH2O | H2O |  | JONATHAN | CLAMART - LORENA |  |  | D | 1103 | b | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000 |  |  | VALIDER_PAR_DEFFAUT |  | 2020-08-03
JONATHANSAINT PIERRE LES NEMOURSDH2O | H2O |  | JONATHAN | SAINT PIERRE LES NEMOURS |  |  | D | 1103 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANNANDYDOPALE | OPALE |  | JONATHAN | NANDY |  |  | D | 1103 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANNANDYDOPALE | OPALE |  | JONATHAN | NANDY |  |  | D | 1103 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANBRETIGNU SUR ORGEIOPALE | OPALE |  | JONATHAN | BRETIGNU SUR ORGE |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANBRETIGNU SUR ORGEIOPALE | OPALE |  | JONATHAN | BRETIGNU SUR ORGE |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANSAINT FARGEAUIOPALE | OPALE |  | JONATHAN | SAINT FARGEAU |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANSERVONIOPALE | OPALE |  | JONATHAN | SERVON |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANROISSY EN BRIEIOPALE | OPALE |  | JONATHAN | ROISSY EN BRIE |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANATHIS MONS F1IOPALE | OPALE |  | JONATHAN | ATHIS MONS F1 |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANATHIS MONS E2IOPALE | OPALE |  | JONATHAN | ATHIS MONS E2 |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
JONATHANATHIS MONS E2IOPALE | OPALE |  | JONATHAN | ATHIS MONS E2 |  |  | I | 1108 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTCLAMARTMOPALE | OPALE |  | LAURENT | CLAMART |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTLOGNESMZORG | ZORG |  | LAURENT | LOGNES |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTSERVONMZORG | ZORG |  | LAURENT | SERVON |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTMOISSYMZORG | ZORG |  | LAURENT | MOISSY |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTSERVONMZORG | ZORG |  | LAURENT | SERVON |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTSARCELLESMZORG | ZORG |  | LAURENT | SARCELLES |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTLOGNESMZORG | ZORG |  | LAURENT | LOGNES |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
LAURENTLOGNESMZORG | ZORG |  | LAURENT | LOGNES |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
SEBMONTFERMEILMZORG | ZORG |  | SEB | MONTFERMEIL |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
SEBPUTEAUXMZORG | ZORG |  | SEB | PUTEAUX |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
SEBBONDOUFLEMZORG | ZORG |  | SEB | BONDOUFLE |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
SEBCOMBS ICADEMZORG | ZORG |  | SEB | COMBS ICADE |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
SEBCOMBS ICADEMZORG | ZORG |  | SEB | COMBS ICADE |  |  | M | 1112 |  | CFO | 100000 | 30000 | 55000 | 5000 | 2000 | 5000 | 3000
#N/A
critere obligatoire
=DECALER(DONNEES!$P$1;19;EQUIV($H5;DONNEES!$P$1:AO$1;0)-1;NBVAL(DECALER(DONNEES!$P$1;;EQUIV($H5;DONNEES!$P$1:AO$1;0)-1;20;1000)))
1
1
=DECALER(DONNEES!$P$1;20;EQUIV($H4;DONNEES!$P$1:AO$1;0)-1;NBVAL(DECALER(DONNEES!$P$1;20;EQUIV($H4;DONNEES!$P$1:AO$1;0)-1;10;1000)))
21
3
Formulas:
VALIDATION = IF(AND([INDICE BC]="",[ENVOIE]="",[ACCEPTATION]=""),"",IF(AND([INDICE BC]>1,[ENVOIE]=""),"EN_COURS",IF(AND([ENVOIE]>1,[ACCEPTATION]="",[ENVOIE]+21<=TODAY()),"VALIDER_PAR_DEFFAUT",IF(AND([ENVOIE]>1,[ACCEPTATION]=""),"ENVOYER",IF([ACCEPTATION]>1,"VALIDER","")))))

## FACT ST
SUIVI FACTURATION SOUS TRAITANT
FACTURES SOUS TRAITANT
MOIS | REF | Sous Traitant | NOM CHANTIER INDIRECT ST | CT INDIRECT CHANTIER | MO INDIRECT CT | Adresse chantier | CP | REF FACT | fact n° | ref fact2 | date fact | delais paim | date paiement provisoir | marché | montant | validé par | payé / présenté le | Observations | PAYEE | MARCHE INT | MARCHE EXT | RG_5% | BFT_5% | AUTRE | TS/TMA/CFA | MARCHE INIT
JANV | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 2 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 3 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 4 | [9 empty] | 0
FEV | [8 empty] | 5 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 6 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 7 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 8 | [9 empty] | 0
MARS | [8 empty] | 9 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 10 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 11 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 12 | [9 empty] | 0
AVRIL | [8 empty] | 13 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 14 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 15 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 16 | [9 empty] | 0
MAI | [8 empty] | 17 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 18 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 19 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 20 | [9 empty] | 0
JUIN | [8 empty] | 21 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 22 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 23 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 24 | [9 empty] | 0
JUIL | [8 empty] | 25 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 26 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 27 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 28 | [9 empty] | 0
AOUT | ARNAUDBOBIGNYAspirit | A | BOBIGNY | ARNAUD | spirit | 13 BIS RUE DU PONT | 7700 | ARNAUDBOBIGNYAspiritMARCHEINT | 1 | 2020/0790 | 2020-07-29 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 600 | FRED |  |  | 600 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| ARNAUDST MICHEL SUR ORGEAspirit | A | ST MICHEL SUR ORGE | ARNAUD | spirit | 0 | 0 | ARNAUDST MICHEL SUR ORGEAspiritMARCHEINT | 1 | 2020/0795 | 2020-07-29 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 1400 | FRED |  |  | 1400 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| ARNAUDST MICHEL SUR ORGEAspirit | A | ST MICHEL SUR ORGE | ARNAUD | spirit | 0 | 0 | ARNAUDST MICHEL SUR ORGEAspiritMARCHEINT | 2 | 167 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 1140 | FRED |  |  | 2540 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| ARNAUDST CYR Aspirit | A | ST CYR | ARNAUD | spirit | 0 | 0 | ARNAUDST CYR AspiritMARCHEEXT | 1 | 169 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEEXT | 5453 | FRED |  |  | 5453 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A
| ARNAUDPUTEAU CORDELIAAspirit | A | PUTEAU CORDELIA | ARNAUD | spirit | 0 | 0 | ARNAUDPUTEAU CORDELIAAspiritMARCHEEXT | 1 | 165 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEEXT | 56000 | FRED |  |  | 56000 |  | -1000 |  |  |  |  | 55000
| ARNAUDPUTEAU CORDELIAAspirit | A | PUTEAU CORDELIA | ARNAUD | spirit | 0 | 0 | ARNAUDPUTEAU CORDELIAAspiritRG_5% | 1 | 166 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | RG_5% | 1406 | FRED |  |  | 1406 |  |  | 3594 |  |  |  | 5000
| ARNAUDPUTEAU CORDELIAAspirit | A | PUTEAU CORDELIA | ARNAUD | spirit | 0 | 0 | ARNAUDPUTEAU CORDELIAAspiritBFT_5% | 1 | 168 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | BFT_5% | 1074.64 | FRED |  |  | 1074.64 |  |  |  | 3925.36 |  |  | 5000
| FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | D | CHATENAY MALABRY - IRENA | FRED | H2O | 0 | 0 | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OAUTRE | 1 | 157 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | AUTRE | 2000 | FRED |  | moins value | 2000 |  |  |  |  | -2000 |  | 0
| FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | D | CHATENAY MALABRY - IRENA | FRED | H2O | 0 | 0 | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 1 | 161 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | TS/TMA/CFA | 950 | FRED |  |  | 950
| FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | D | CHATENAY MALABRY - IRENA | FRED | H2O | 0 | 0 | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 1 | 162 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 1216 | FRED |  |  | 1216 | 28784 | [5 empty] | 30000
| FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | D | CHATENAY MALABRY - IRENA | FRED | H2O | 0 | 0 | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 2 | 163 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 4259.25 | FRED |  |  | 5475.25 | 24524.75 | [5 empty] | 30000
| FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O | D | CHATENAY MALABRY - IRENA | FRED | H2O | 0 | 0 | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 3 | 170 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 4867.8 | FRED |  |  | 10343.05 | 19656.95 | [5 empty] | 30000
| JONATHANST MAURBH2O | B | ST MAUR | JONATHAN | H2O |  |  | JONATHANST MAURBH2OMARCHEINT | 1 | 019/2020 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 1141.14 | FRED |  |  | 1141.14 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANCHATENAY MALABRY - ANDREA 2BH2O | B | CHATENAY MALABRY - ANDREA 2 | JONATHAN | H2O |  |  | JONATHANCHATENAY MALABRY - ANDREA 2BH2OMARCHEINT | 1 | 018/2020 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 1280 | FRED |  |  | 1280 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANCLAMART - LORENABH2O | B | CLAMART - LORENA | JONATHAN | H2O |  |  | JONATHANCLAMART - LORENABH2OMARCHEINT | 1 | 017/2020 | 2020-07-30 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 594.88 | FRED |  |  | 594.88 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANSAINT PIERRE LES NEMOURSBH2O | B | SAINT PIERRE LES NEMOURS | JONATHAN | H2O |  |  | JONATHANSAINT PIERRE LES NEMOURSBH2OMARCHEINT | 1 | 28 | 2020-07-31 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 4998.73 | FRED |  |  | 4998.73 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANNANDYBOPALE | B | NANDY | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANNANDYBOPALEMARCHEINT | 1 | 180183 | 2020-07-14 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 1500 | FRED |  |  | 1500 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANNANDYBOPALE | B | NANDY | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANNANDYBOPALEMARCHEINT | 2 | 180184 | 2020-07-14 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 825 | FRED |  |  | 2325 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANBRETIGNU SUR ORGEBOPALE | B | BRETIGNU SUR ORGE | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANBRETIGNU SUR ORGEBOPALEMARCHEINT | 1 | 37/07/2020 | 2020-07-22 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 1400 | FRED |  |  | 1400 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANBRETIGNU SUR ORGEBOPALE | B | BRETIGNU SUR ORGE | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANBRETIGNU SUR ORGEBOPALEMARCHEINT | 2 | 38/07/2020 | 2020-07-27 | 15J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 980.5 | FRED |  |  | 2380.5 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANSAINT FARGEAUAOPALE | A | SAINT FARGEAU | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANSAINT FARGEAUAOPALEMARCHEINT | 1 | 39/07/2020 | 2020-07-27 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 300 | FRED |  |  | 300 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANSERVONAOPALE | A | SERVON | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANSERVONAOPALEMARCHEINT | 1 | 60/07/2020 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 1287 | FRED |  |  | 1287 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANROISSY EN BRIEAOPALE | A | ROISSY EN BRIE | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANROISSY EN BRIEAOPALEMARCHEINT | 1 | RB008 | 2020-07-30 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 12062.44 | FRED |  |  | 12062.44 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANATHIS MONS F1AOPALE | A | ATHIS MONS F1 | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANATHIS MONS F1AOPALEMARCHEINT | 1 | 2020/0780 | 2020-07-29 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 3850.2 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 3850.2 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANATHIS MONS E2AOPALE | A | ATHIS MONS E2 | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANATHIS MONS E2AOPALEMARCHEINT | 1 | 2020/0785 | 2020-07-29 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 2197.13 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 2197.13 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| JONATHANATHIS MONS E2AOPALE | A | ATHIS MONS E2 | JONATHAN | OPALE |  |  | JONATHANATHIS MONS E2AOPALEMARCHEINT | 2 | 2020/0305 | 2020-06-17 | 45J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 400 | FRED |  |  | 2597.13 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTCLAMARTAOPALE | A | CLAMART | LAURENT | OPALE |  |  | LAURENTCLAMARTAOPALEMARCHEINT | 1 | 202CLMT082020 | 2020-08-06 | 45J | 2020-10-15 | MARCHEINT | 1081.43 | FRED |  |  | 1081.43 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTLOGNESAZORG | A | LOGNES | LAURENT | ZORG |  |  | LAURENTLOGNESAZORGMARCHEINT | 1 | 167 | 2020-08-05 | 45J | 2020-10-15 | MARCHEINT | 1905 | FRED |  |  | 1905 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTSERVONAZORG | A | SERVON | LAURENT | ZORG |  |  | LAURENTSERVONAZORGMARCHEINT | 1 | 60/07/2021 | 2020-07-23 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 1075 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 1075 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTMOISSYAZORG | A | MOISSY | LAURENT | ZORG |  |  | LAURENTMOISSYAZORGMARCHEINT | 1 | 058/05/2020 | 2020-05-31 | 45J | 2020-07-15 | MARCHEINT | 770 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 770 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTSERVONAZORG | A | SERVON | LAURENT | ZORG |  |  | LAURENTSERVONAZORGMARCHEINT | 2 | 59/06/2020 | 2020-06-30 | 45J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 1572.12 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 2647.12 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTSARCELLESAZORG | A | SARCELLES | LAURENT | ZORG |  |  | LAURENTSARCELLESAZORGMARCHEINT | 1 | 2020/516 | 2020-08-04 | 45J | 2020-10-15 | MARCHEINT | 1160 | FRED |  |  | 1160 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTLOGNESAZORG | A | LOGNES | LAURENT | ZORG |  |  | LAURENTLOGNESAZORGMARCHEINT | 2 | 139 | 2020-06-30 | 45J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 6583.5 | FRED | 2020-05-30 |  | 8488.5 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| LAURENTLOGNESAZORG | A | LOGNES | LAURENT | ZORG |  |  | LAURENTLOGNESAZORGMARCHEINT | 3 | 140 | 2020-07-30 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 2824.45 | FRED | 2020-05-31 |  | 11312.95 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| SEBMONTFERMEILAZORG | A | MONTFERMEIL | SEB | ZORG |  |  | SEBMONTFERMEILAZORGMARCHEINT | 1 | 10,620 | 2020-06-26 | 45J | 2020-08-15 | MARCHEINT | 3558.22 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 3558.22 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| SEBPUTEAUXAZORG | A | PUTEAUX | SEB | ZORG |  |  | SEBPUTEAUXAZORGMARCHEINT | 1 | FA0036 | 2020-04-30 | 45J | 2020-06-15 | MARCHEINT | 6200 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 6200 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| SEBBONDOUFLEAZORG | A | BONDOUFLE | SEB | ZORG |  |  | SEBBONDOUFLEAZORGMARCHEINT | 1 | 20/08/1 | 2019-06-28 | 45J | 2019-08-15 | MARCHEINT | 6925 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 6925 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| SEBCOMBS ICADEAZORG | A | COMBS ICADE | SEB | ZORG |  |  | SEBCOMBS ICADEAZORGMARCHEINT | 1 | F10-174 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 10979.72 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 10979.72 | #N/A | [5 empty] | #N/A
| SEBCOMBS ICADEAZORG | A | COMBS ICADE | SEB | ZORG |  |  | SEBCOMBS ICADEAZORGMARCHEINT | 2 | F10-175 | 2020-07-31 | 45J | 2020-09-15 | MARCHEINT | 5347.45 | FRED |  | EN ATTENTE MODIFICATION | 16327.17 | #N/A | [5 empty] | #N/A
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
SEPT | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
OCT | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
NOV | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
DEC | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | 49 | [9 empty] | 0
critere obligatoire
Formulas:
date paiement provisoir = IF([delais paim]="15J",EOMONTH([date fact],0)+15,IF([delais paim]="45J",EOMONTH([date fact]+30,0)+15,""))

## RECAP FACT
| SOUS TRAITANT | D | LISTE ST |  | MARCHE | BASE | € | RESTE | Fact | payé(e) le | Ref
| CHANTIER | CHATENAY MALABRY - IRENA | INDIRECT ST |  | BC INITIAL | 100000
| CT | FRED | INDIRECT CHANTIER |  | RG_5% | 5000 | 0 | 5000 |  |  | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2ORG_5%
| MO | H2O | INDIRECT CT |  | P_2% | 2000 | 0 |  |  |  | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OP_2%
[5 empty] | BFT_5% | 5000 | 0 | 5000 |  |  | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OBFT_5%
| Ref | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2O |  |  | E_3% | 3000 | 0 | 3000 |  |  | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OE_3%
[5 empty] | AUTRE | 0 | 2000 | -2000 |  |  | FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OAUTRE
| MARCHEINT |  |  |  | 30000
| FACT N° | REF FACT | DATE FACT | € | PAYEE LE | OBS
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 1 | 162 | 2020-07-31 | 1216 | 0
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 2 | 163 | 2020-07-31 | 4259.25 | 0
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 3 | 170 | 2020-07-31 | 4867.8 | 0 |  |  | BASE : | 30000
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 4
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 5 | [6 empty] | PAYEE : | 10343.05
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 6
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 7 | [6 empty] | RESTE : | 19656.95
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 8
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 9
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 10
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 11
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 12
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 13
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 14
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 15
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 16
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 17
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 18
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 19
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 20
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEINT | 21
|  | TOTAL |  | 10343.05
| MARCHEEXT |  |  |  | 55000
| FACT N° | REF FACT | DATE FACT | € | PRESENTE SUR SITU N° | OBS
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 1
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 2
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 3 | [6 empty] | BASE : | 55000
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 4
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 5 | [6 empty] | PAYEE : | 0
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 6
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 7 | [6 empty] | RESTE : | 55000
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 8
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 9
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 10
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 11
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 12
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 13
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 14
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 15
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 16
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 17
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 18
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 19
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 20
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OMARCHEEXT | 21
|  | TOTAL |  | 0
| TS/TMA/CFA |  |  |  | 1500
| FACT N° | BC brut | REF FACT | DATE FACT | € | RESTE | payee le
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 1 | 1500 | 161 | 2020-07-31 | 950 | 550
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 2
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 3 | [7 empty] | BASE : | 1500
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 4
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 5 | [7 empty] | PAYEE : | 950
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 6
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 7 | [7 empty] | RESTE : | 550
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 8
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 9
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 10
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 11
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 12
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 13
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 14
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 15
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 16
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 17
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 18
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 19
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 20
FREDCHATENAY MALABRY - IRENADH2OTS/TMA/CFA | 21
| TOTAL | 1500 |  |  | 950 | 550
Formulas:
LISTE ST = IFERROR(INDEX(Tableau8[[ref fact2]:[payé / présenté le]],MATCH(1,(Tableau8[REF FACT]='RECAP FACT'!$A11)*(Tableau8[fact n°]='RECAP FACT'!$[SOUS TRAITANT]),0),2),"")
MARCHE = IFERROR(INDEX(Tableau8[[ref fact2]:[payé / présenté le]],MATCH(1,(Tableau8[REF FACT]='RECAP FACT'!$A11)*(Tableau8[fact n°]='RECAP FACT'!$[SOUS TRAITANT]),0),8),"")
DATE FACT = IFERROR(INDEX(Tableau8[[ref fact2]:[payé / présenté le]],MATCH(1,(Tableau8[REF FACT]='RECAP FACT'!$A63)*(Tableau8[fact n°]='RECAP FACT'!$[SOUS TRAITANT]),0),2),"")

## DOCS ADM
CONTRÔLE DOCS ADM SOUS TRAITANT | [18 empty] | 2020-10-19
SOUS TRAITANT | CONTACT | PU MARCHE | DELAIS PAIEMENT | TEL 1 | TEL 2 | MAIL 1 | MAIL 2 | FORME JURIDIQUE | KBIS/RM 3mois | ASSUANCE échéance | URSSAF /RSI 3mois | CONGES PAYEE 3mois | IMPOTS 3mois | RETRAITE 3mois | ATT S/ L'HONNEUR | QUALIF / REF CHANTIER | LISTE PERSONNEL | PI PERSONNEL | RIB
A |  | 1100 | 45J | [5 empty] | 2019-08-21 | 2019-01-01 | 2019-09-14 | [5 empty] | OUI | OUI
B |  | 1101 | 15J | [5 empty] | 2020-06-11 | 2020-07-31 | 2020-07-17 | 2020-07-09 | 2020-05-27 | 2020-01-22 |  |  | OUI | OUI
C |  | 1102 | 15J | [5 empty] | 2018-09-30 | 2020-04-01 | 2019-03-25 | 2019-07-11 | 2019-02-11 |  |  |  | OUI | OUI
D |  | 1103 | 15J | [5 empty] | 2020-07-01 | 2021-08-21 | 2020-02-27 | 2020-08-03 | 2020-01-19 | 2020-02-27 |  |  | NON | NON
E |  | 1104 | 15J | [5 empty] | 2019-07-16 | 2019-09-13 | 2019-08-26 | NON | 2019-01-14 |  |  |  | OUI | OUI
F |  | 1105 | 15J | [5 empty] | 2019-05-02 | 2019-01-01 | 2019-06-12 | NON | 2019-05-22 |  |  |  | OUI | OUI
G |  | 1106 | 15J | [5 empty] | 2020-03-26 | 2020-01-01 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-02-19 |  |  |  | OUI | OUI
H |  | 1107 | 15J | [5 empty] | 2019-03-05 | 2019-07-23 | 2019-05-20 | 2019-07-04 | 2019-07-09 |  |  |  | OUI | OUI
I |  | 1108 | 15J | [5 empty] | 2020-07-15 | 2020-02-01 | 2020-06-04 | [5 empty] | OUI | OUI
J |  | 1109 | 15J | [5 empty] | 2020-08-17 | 2020-01-01 | 2020-07-23 | 2020-06-22 | 2019-01-28 | 2020-07-09 |  | OUI | OUI | OUI | OUI
K |  | 1110 | 45J | [5 empty] | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 2020-05-19 | 0 | 2020-02-04 |  |  |  |  | OUI | OUI
L |  | 1111 | 45J | [5 empty] | 2018-11-26 | 2019-01-01 | 2018-12-17 | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  |  |  | OUI | OUI
M |  | 1112 | 45J | [5 empty] | 2019-09-29 | 2019-01-01 |  | 2019-10-08 |  |  |  |  | OUI | OUI
N |  | 1113 | 45J | [6 empty] | 2020-12-31 | [7 empty] | OUI
O |  | 1114 | 45J | [5 empty] | 2019-05-15 | 2019-01-01 | 2019-02-19 | 2019-07-01 | 2019-07-15 |  |  |  | NON | NON
P |  | 1115 | 45J | [5 empty] | 2019-07-08 | 2018-12-03 | ECHEANCIER | 2019-01-04 | 2019-01-08 |  |  |  | OUI | OUI
Q |  | 1116 | 45J | [5 empty] | 2020-07-28 | 2020-01-01 | 2020-07-22 | 2020-04-01 | 2020-03-31 |  |  |  | OUI | OUI
R |  | 1117 | 45J | [5 empty] | 2020-08-12 | 2020-06-28 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | 2020-05-19 | 2020-05-25 |  |  | NON | NON
S |  | 1118 | 45J | [5 empty] | 2020-05-06 | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 2020-06-12 | 2020-03-18 | 2020-03-17 |  |  | NON | OUI
T |  | 1119 | 45J | [5 empty] | 2020-08-13 | 2020-12-31 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-05-26 | 2020-08-14
U |  | 1120 | 45J | [5 empty] | 2020-07-30 |  | 2020-07-03 |  | 2020-05-19
V |  | 1121 | 45J | [5 empty] | 2019-03-13 | 2019-05-25 | 2019-05-10 | 2019-03-21 | 2019-03-26 |  |  |  | OUI | OUI
W |  | 1122 | 45J | [5 empty] | 2020-06-04 | 2018-06-06 | 2020-02-14 | 2019-09-25 | 2019-09-10 | 2019-12-16 |  |  | OUI | OUI
X |  | 1123 | 45J | [5 empty] | 2019-03-28 | 2018-05-20 | ECHEANCIER | 2019-05-02 | 2019-03-25 |  |  |  | OUI | OUI
Y |  | 1124 | 45J | [5 empty] | 2019-01-02 | 2019-01-12 | 2018-12-07 | [5 empty] | OUI | OUI
Z |  | 1125 | 45J | [5 empty] | 2020-08-17 | 2020-01-01 | 2020-08-18 | 2020-07-07 | 2020-02-24 | 2020-08-26 |  | OUI | NON | NON

## DONNEES
CT | FACT | DELAIS PAIEMENT | Colonne1 | Tx | MO | aujourdhui | ST / CHANTIER | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
ARNAUD | MARCHEEXT | 15J | NON | CFO | SPIRIT | 2020-10-19 |  | A: BOBIGNY; D: ST MAUR; F: CHATENAY MALABRY - IRENA; I: BRETIGNU SUR ORGE; M: CLAMART
ARTHUR | MARCHEINT | 45J | OUI | TS/TMA/CFA | H2O |  |  | A: ST MICHEL SUR ORGE; D: CHATENAY MALABRY - ANDREA 2; I: SAINT FARGEAU; M: LOGNES
FRED | TS/TMA/CFA |  |  |  | OPALE |  |  | A: ST CYR; D: CLAMART - LORENA; I: SERVON; M: SERVON
JONATHAN | RG_5% |  |  |  | ZORG |  |  | A: PUTEAU CORDELIA; D: SAINT PIERRE LES NEMOURS; I: ROISSY EN BRIE; M: MOISSY
LORINE | BFT_5% | [6 empty] | D: NANDY; I: ATHIS MONS F1; M: SERVON
LAURENT | AUTRE | [6 empty] | I: ATHIS MONS E2; M: SARCELLES
SEB | [7 empty] | M: LOGNES
TOM | [7 empty] | M: LOGNES
MONTFERMEIL
PUTEAUX
BONDOUFLE
COMBS ICADE
COMBS ICADE
[7 empty] | CT | A: ARNAUD; D: FRED; F: FRED; I: JONATHAN; M: LAURENT
[8 empty] | ARTHUR |  |  | JONATHAN | [8 empty] | SEB
ARNAUD
[7 empty] | MO | A: SPIRIT; D: SPIRIT; F: H2O; I: OPALE; M: OPALE
[8 empty] | SPIRIT |  |  | H2O | [8 empty] | ZORG
[8 empty] | SPIRIT |  |  | OPALE
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT

## Feuil2
En faisant une base de données séparée de colonnes vous pourriez éventuellement ajouter une 5ieme colonne reprenant la Reference et faire une liste déroulante sur cette donnée dans la feuille suivi de chantier. cela permettrait de compléter les colonnes souhaitées ST, chantier, conducteur, MO. Bien entendu on peut se passer de cette colonne référence et ne conserver colonnes.
pour info, les colonnes "références" créer avec la formule CONCATERNER servent "juste" a relié les tableau en eux... je ne sais pas si en supprimant cette information, le lien pourra être fait... mais du coup vous intriguer ma curiosité

## DONNEESOld
CT | FACT | DELAIS PAIEMENT | Colonne1 | Tx | aujourdhui | ST / CHANTIER | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
ARNAUD | MARCHEEXT | 15J | NON | CFO | 2020-10-19 |  | A: BOBIGNY; D: CHATENAY MALABRY - IRENA
ARTHUR | MARCHEINT | 45J | OUI | TS/TMA/CFA |  |  | A: ST MICHEL SUR ORGE
FRED | TS/TMA/CFA | [5 empty] | A: ST CYR
JONATHAN | RG_5% | [5 empty] | A: PUTEAU CORDELIA
LORINE | BFT_5%
LAURENT | AUTRE
SEB
TOM