## Pole_Production
SITE | ACTION​ | PILOTE | ECHEANCE​ | STATUT​/COMMENTAIRES | CSS (OUI/NON)

## PLY
SITE | ACTION​ | PILOTE | ECHEANCE​ | STATUT​/COMMENTAIRES | CSS (OUI/NON) | Pole Prod
PLY | Etudier la possibilité de mettre à quai le 749666 avant l’arrivée du commercial pour le montage du 152859 | EIC/TN (S.BOULPICANTE/ D.GUYOT) D.GUYOT) | CST Mai | Proposition du BHL va être envoyée pour dégarer le train plus tôt. Relance à la PPU pour réalisation |  | NON
PLY | Etude pour modifier le montage du 151805 | TN D&R (D.GUYOT) | CST Mai | Etude pour écrire un scénario en cas de retard du W Relance à faire au TMV pour suivre ponctualité du 749632​ |  | NON
PLY | Lancement groupe de travail sur les solutions possibles pour la prise en charge des clients retardataires | G&C (C.PONS) | CST Mai | ​Prise de contact en cours avec TN et TER |  | NON
PLY | Communiquer au Dpx des CRML les contraintes liées aux garages | EIC/ET (S.BOULPICANTE/ N.BONNEAU) | CST Juin | Groupe de travail réalisé. RSP à programmer​ |  | NON
PLY | Organiser séance de travail pour révision des chronogrammes, création des chronogrammes pour le garage des TGV, méthode de déploiement aux équipes | EIC (S. JULLIEN/ J.DELANDE) | CST Avril | Action en retard, demande appui pôle prod EIC |  | OUI
PLY | Retranscrire le plan B construit pour le 891011 en fiche procédure exploitable en opérationnel | ESV (G.DREVON/ C.TALBOT)/ EIC (G.LEBLOND) / TER (J-C HENRI) | CST Mai | Non débutée​ |  | NON
PLY | Détermination de la méthode de suivi de l’information voyageur pour Transilien | TN D&R (D.GUYOT) | CST Avril | FAIT |  | NON
PLY | Digitalisation de la remise des fiches de détournement | EIC / ESV (R.HADJ-NACEUR / J.THIBAULT) | CST Mai | ​Action en cours, consigne à réécrire |  | OUI
PLY | Ecriture d’une note commune pour rappeler les gestes métiers H00 | EIC/ ESV/ G&C (S.JULLIEN/ M.VIEIRA/ C.PONS) | CST Avril | ​Note en cours de finalisation |  | NON
PLY | Etude sur la possibilité de suivre le jalon sur la présence des CMRL | ESV/ ET (J.THIBAULT/ M. DARRAS) | CST Mai | Non débutée​ |  | NON
PLY | Mise en place d’un suivi des délais d’intervention de la SUGE | G&C (C.PONS) | CST Juin | ​ | ​ | NON
PLY | Rechallenger le contenu des points PEP’S pour assurer leur pérennisation. | ESV (G.DREVON)/ EIC (G.LEBLOND) / G&C (C.PONS) | CST Juin |  |  | NON
PLY | Travail sur le circuit de communication lors des changements de garage TN | EIC (J.DELANDE) | CST Juin |  |  | OUI

## PBY
SITE | ACTION​ | PILOTE | ECHEANCE​ | STATUT​/COMMENTAIRES | CSS (OUI/NON) | Pôle Prod
PBY | Suivi production P2 numérique | C. CIRANO | 2021-04-19 |  | OUI | NON
PBY | Geste métier conducteur (identification procédure départ) + sensibilisation conducteurs au H00 (avec appui chronogrammes) | IC/TERBFC/TERCVDL | Mai | ​ | ​ | NON
PBY | Déploiement outils EIDA Equilibre, EIDA Supervision, LIVE TER | J. DELANDE | ? | ​ | ​ | OUI
PBY | Etude possibilité arrêt de certains trains courts en milieu de quai pour faciliter départ suivant | J. DELANDE | Juin | ​ | ​ | OUI
PBY | Problématique arrivée tardive de clients, expérimentation agent de sécurité en queue + barrières amovibles | S. HAMMOUDI | Juin | ​ | ​ | NON

## MEL
SITE | ACTION​ | PILOTE | ECHEANCE​ | STATUT​/COMMENTAIRES | CSS (OUI/NON) | Pôle Prod
MEL | Rétablissement macros Excel sur base OpenGov​ | PP​ | Fév 21​ | FAIT​ |  | NON
MEL | Intervention sur caméras poste (incrustation, zoom automatique)​ | JD ​ |  |  | OUI | OUI
MEL | Installation poteaux sur parking Gallieni​ | CST ​ | Juin​ |  | OUI | NON
MEL | MAJ de OSE vis-à-vis des chronogrammes validés + accompagnement H00​ | XM ​ | 19/04/21​ |  |  | NON
MEL | Programmation d’une semaine H00 en juin​ | DG ​ | Avril 21​ |  |  | NON
MEL | Liste trains dérogataires pour José​ | TP FP ​ | Avril 21 ​ |  |  | OUI
MEL | Mise en place Digi 5 CST, quotidienne, hebdo (modèle Corbeil)​ | FP JD​ | Mai 21​ |  |  | OUI

## COE
SITE | ACTION​ | PILOTE | ECHEANCE​ | STATUT​/COMMENTAIRES | CSS (OUI/NON) | Pôle Prod
COE | SUIVI DE 3 TRAINS MALADES SUR COE (158626, 158606 ET 126612) ​ | TN​ | 20/05​ | Lancement de l'étude​ | NON​ | NON
COE | SUIVI DE 3 TRAINS MALADES SUR MAL (158420,158452 ET 158456)​ | TN​ | 20/05​ | Lancement de l'étude​ | NON​ | NON
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​

## MTU
SITE | ACTION​ | PILOTE | ECHEANCE​ | STATUT​/COMMENTAIRES | CSS (OUI/NON) | Pôle Prod
MTU | Rédaction du recueil d'exploitation ​ | J.BEAUCHEMIN/ L.FOUCHY​ | 31/11/2020​ | En attente de référencement​ | NON​ | NON
MTU | Mise en place du CRH de site ​ | Pôle communication/ alternante​ | 31/12/2020​ | Démission de l’alternante il y a 2 mois. Demande d’une nouvelle alternante pour septembre​ | NON​ | NON
MTU | Formation OSE​ | V.CHOPINET/ D.GUYOT​ | 01/03/2021​ | En cours.10 agents formés.​ | NON​ | NON
MTU | Suivi des trains malades 151508 151520 152978 152934​ | Vincent CHOPINET​ | 31/05/2021​ |  | NON​ | NON
MTU | Solliciter la cellule EXOP pour l’accompagnement du site sur les RSP​ | Dominique GUYOT​ | 03/06/2021​ |  | NON​ | NON
MTU | Sujet des portillons de bout de quai non sécurisés​ | José DELANDE/Fabien PEQUIGNOT​ | 03/06/2021​ |  | OUI​ | OUI
MTU | Pancarte voie 1 EST​ | Mathieu VIARGUES​ | 03/06/2021​ | ​ | NON​ | NON
MTU | Fiabilisation de l’éclairage des voies de service​ | Alexandre CARRERE​ | 01/01/2022​ | ​ | NON​ | NON
|  | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​

## MS
SITE | ACTION​ | PILOTE | ECHEANCE​ | STATUT​/COMMENTAIRES | CSS (OUI/NON) | Pôle Prod
MS | Modifier les horaires de départ de nos trains TN (+ 4 minutes) pour diminuer les conflits de circulation. ​ | D.GUYOT​ | 06/05/21​ | ​ | OUI | NON
MS | Effectuer une mesure sur un train assuré en R2N pour regarder l’impact en tension ligne sur la caténaire ​ | J.H RIVIERE ​ | Dès que possible​ | ​ | NON | NON
MS | Etudier la faisabilité d’avoir une vue pour les opérateurs du site (ADC, CS,AC) sur notre H00 en « Live » ​ | D.GUYOT​ | 06/05/21​ | ​ | NON | NON
MS | Réception du recueil d’exploitation simplifié ​ | J.DELANDE​ | 01/12/20​ | En cours de relecture et de validation à l’EIC​ | NON | OUI
MS | Planification RSP (JS ADC Garage/dégarage ​ | M.VIARGUES J.H.RIVIERE G.ECK​ | 31/01/21​ | ​ | NON | NON
MS | Repérer sur le quai A les points d’arrêt des R2N en UM2 et UM3 ​ | M.VIARGUES J.H.RIVIERE​ | 06/05/21​ | ​ | NON | NON
MS | Vérifier l’installation des serrures de parcours et leur bon fonctionnement sur le portillon V51​ | D.LANGER​ | 06/05/21​ | ​Le problème provient de la mauvaise installation du portail. En cours de rectification | NON | NON
MS | Récupérer le programme de nettoyage des rames au faisceau de remisage ​ | M.VIARGUES​ | 06/05/21​ | ​ | NON | NON
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​