## Plannification
Plannification des travaux
Projet | Date de début | Aujourd'hui | Durée en jours | Date de fin | Percent Complete | Projet | Date de début | Aujourd'hui | Durée en jours | Date de fin | Percent Complete
pose cuisine | 2013-10-03 | 2013-09-21 | 2 | 2013-10-04 | 0
pose armoire | 2013-09-01 | 2013-09-21 | 4 | 2013-09-04 | 100
Projet 3 | 2013-07-29 | 2013-09-21 | 26 | 2013-08-23 | 100
Projet 4 | 2013-07-30 | 2013-09-21 | 15 | 2013-08-13 | 100
Projet 5 | 2013-07-31 | 2013-09-21 | 150 | 2013-12-27 | 35.3333
Projet 6 | 2013-08-01 |  | 60 | 2013-09-29 | 86.6667
Projet 7 | 2013-07-02 |  | 175 | 2013-12-23 | 46.8571
Projet 8 | 2013-09-03 |  | 50 | 2013-10-22 | 38
Formulas:
Aujourd'hui = IF([Date de début]="","",TODAY())
Vous pouvez nommez votre projet , dater le début du projet et renseigner le nombre de jours nécessaire à la réalisation.
Bonne continuation.
L'affichage se fait par rapport à la date du début avec un changement de couleur à la date d'aujourd'hui jusqu'à la date du terme.
Pour l'utilisation voir commentaire en-dessous des tableaux.

## Calculations
Tâches | Début | # Jours requis | % Complété | Jours comp | Jours Incomp |  | 2013-09-21
pose cuisine | 2013-10-03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2013-10-04
pose armoire | 2013-09-01 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2013-09-04
Projet 3 | 2013-07-29 | 26 | 100 | 26 | 0 | 0 | 2013-08-23
Projet 4 | 2013-07-30 | 15 | 100 | 15 | 0 | 0 | 2013-08-13
Projet 5 | 2013-07-31 | 150 | 35.3333 | 53 | 97 | 97 | 2013-12-27
Projet 6 | 2013-08-01 | 60 | 86.6667 | 52 | 8 | 8 | 2013-09-29
Projet 7 | 2013-07-02 | 175 | 46.8571 | 82 | 93 | 93 | 2013-12-23
Projet 8 | 2013-09-03 | 50 | 38 | 19 | 31 | 31 | 2013-10-22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0