## Programme
AFFAIRE
Icade Promotion
Magny le Hongre
"Le Hameau des Etangs"
tranche 1
ENTREPRISE | DESIGNATION | NUMERO DU DOCUMENT | DATE DU DOC | MONTANT | Date d'envoi au MO | Date validation du MO | Type | N°OS | Date d'envoi de l'OS | Date de signature de l'OS | Mt Validé du TS | Montant validé du TSHM | REMARQUES | Entreprise & OS
|  |  | 2014-01-15 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
STRADANOVA | [13 empty] | STRADANOVA
DE SOUSA | [13 empty] | DE SOUSA
CFPB | [13 empty] | CFPB
Basile boli | [13 empty] | Basile boli
DE SOUSA | [7 empty] | 2 | [5 empty] | DE SOUSA2
STRADANOVA | [13 empty] | STRADANOVA
STRADANOVA | [6 empty] | TS | [6 empty] | STRADANOVA
STRADANOVA | [7 empty] | 2 | [5 empty] | STRADANOVA 2
[8 empty] | 5 | [5 empty] | 5
DE SOUSA | [7 empty] | 2 | [5 empty] | DE SOUSA2
STRADANOVA | [13 empty] | STRADANOVA
Basile boli | [6 empty] | TMA | [6 empty] | Basile boli
[8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
STRADANOVA | Béton sur porte d'entrée maisons |  |  | 100 |  |  |  | 4 | [5 empty] | STRADANOVA4
CFPB | Modification fondation lot 27 | [12 empty] | CFPB
De Sousa | [13 empty] | De Sousa
De Sousa | [13 empty] | De Sousa
De Sousa | [13 empty] | De Sousa
De Sousa | [13 empty] | De Sousa
De Sousa | [13 empty] | De Sousa
De Sousa | [13 empty] | De Sousa
De Sousa | [13 empty] | De Sousa
LE JOSSEC | Mise en place de 7 cabines de douches (Pb NFC 15-100) | D14-0401 | 2014-04-17 |  | 2014-04-17 | [7 empty] | Refusé - Le MO souhaite des cabines moins cher (4784,00€) | LE JOSSEC
LE JOSSEC | Mise en place de 7 cabines de douches (Pb NFC 15-100) | D14-0401 | 2014-04-17 | 3976 | 2014-05-13 | [8 empty] | LE JOSSEC
STRADANOVA | Scarification sol pour les blocs de meulières | DEVIS JAR 14-047 | 2014-03-26 |  | 2014-04-15 | Cf reponse du 23/04/14 et envoi a l'entreprise | [6 empty] | Vu avec le MO en RDV le 03/04/14 (17655€) | STRADANOVA
STRADANOVA | Suppression cloture + portail du marché car déjà réglé sur facture avant signature du marché | - | - | -14235 | [8 empty] | A faire avec le DGD | STRADANOVA
STRADANOVA | clôture de chantier + portail (14235€) | Facture n°JAR 14.01.07 | - | 14235 | - | 2014-01-21 | TS | 1 | 2014-01-22 | 2014-01-24 |  | 14235 |  | STRADANOVA1
STRADANOVA | Clôture type autoroute sur parcelle | DEVIS JAR 14-052 | 2014-04-15 | 3400 | 2014-04-15 | 2014-04-23 | TS | 2 | [5 empty] | STRADANOVA2
STRADANOVA |  |  |  | 100 |  |  |  | 3 | [5 empty] | STRADANOVA3
TOTAL |  |  |  | 7576 | [6 empty] | 0 | 14235
DELTA

## Tableau Récapitulatif
ENTREPRISE | Lot | Marché de Base | CB ou RG | Promoteur | Icade Promotion
STRADANOVA | VRD | 500000 | X | Ville | Magny le Hongre
DE SOUSA |  |  |  | Nom du prg | "Le Hameau des Etangs"
CFPB |  |  |  |  | tranche 1
X
500000

## Stradonava
AFFAIRE
Icade Promotion
Magny le Hongre
"Le Hameau des Etangs"
tranche 1
Entreprise : |  | STRADANOVA
Lot: |  | N°1
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Entreprise et OS | Marché de base |  | 200000
STRADANOVA1 | Os n° | 1 | 14235 | =SIERREUR(RECHERCHEV(A16;CHOISIR({1.2};Programme!O:O;Programme!E:E);2;FAUX);0)
STRADANOVA2 | Os n° | 2 | 3400
STRADANOVA3 | Os n° | 3 | 100
STRADANOVA4 | Os n° | 4 | 100
STRADANOVA5 | Os n° | 5 | 0
STRADANOVA6 | Os n° | 6 | 0
STRADANOVA7 | Os n° | 7 | 0
STRADANOVA8 | Os n° | 8 | 0
STRADANOVA9 | Os n° | 9 | 0
STRADANOVA10 | Os n° | 10 | 0
STRADANOVA11 | Os n° | 11 | 0
STRADANOVA12 | Os n° | 12 | 0
| Total des OS + CIE |  | 217835
| Total des OS + CIE + Marché |  | 417835
| Prorata 2% |  | 8356.7
| Retenue de garantie 0% |  | 5791.75
(caution bancaire : 15 100 € HT)
| Imputations compte inter entreprises |  | 1440.31
| TOTAL HT |  | 402246.24
| TVA 19,6% |  | 78840.263
| TOTAL TTC |  | 481086.503

## Entreprise (2)
AFFAIRE
Icade Promotion
Magny le Hongre
"Le Hameau des Etangs"
tranche 1
Entreprise : |  | STRADANOVA
Lot: |  | N°1
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Entreprise et OS | Marché de base |  | 200000
STRADANOVA1 | Os n° | 1 | 14235
STRADANOVA2 | Os n° | 2 | 3400
STRADANOVA3 | Os n° | 3 | 100
STRADANOVA4 | Os n° | 4 | 0
STRADANOVA5 | Os n° | 5 | 0
STRADANOVA6 | Os n° | 6 | 0
STRADANOVA7 | Os n° | 7 | 0
STRADANOVA8 | Os n° | 8 | 0
STRADANOVA9 | Os n° | 9 | 0
STRADANOVA10 | Os n° | 10
STRADANOVA11 | Os n° | 11
STRADANOVA12 | Os n° | 12
| Total des OS + CIE |  | 217735
| Total des OS + CIE + Marché |  | 417735
| Prorata 2% |  | 8354.7
| Retenue de garantie 0% |  | 5786.75
(caution bancaire : 15 100 € HT)
| Imputations compte inter entreprises |  | 1440.31
| TOTAL HT |  | 402153.24
| TVA 19,6% |  | 78822.035
| TOTAL TTC |  | 480975.275

## Entreprise (3)
AFFAIRE
Icade Promotion
Magny le Hongre
"Le Hameau des Etangs"
tranche 1
Entreprise : |  | STRADANOVA
Lot: |  | N°1
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Entreprise et OS | Marché de base |  | 200000
STRADANOVA1 | Os n° | 1 | 14235
STRADANOVA2 | Os n° | 2 | 3400
STRADANOVA3 | Os n° | 3 | 100
STRADANOVA4 | Os n° | 4 | 0
STRADANOVA5 | Os n° | 5 | 0
STRADANOVA6 | Os n° | 6 | 0
STRADANOVA7 | Os n° | 7 | 0
STRADANOVA8 | Os n° | 8 | 0
STRADANOVA9 | Os n° | 9 | 0
STRADANOVA10 | Os n° | 10
STRADANOVA11 | Os n° | 11
STRADANOVA12 | Os n° | 12
| Total des OS + CIE |  | 217735
| Total des OS + CIE + Marché |  | 417735
| Prorata 2% |  | 8354.7
| Retenue de garantie 0% |  | 5786.75
(caution bancaire : 15 100 € HT)
| Imputations compte inter entreprises |  | 1440.31
| TOTAL HT |  | 402153.24
| TVA 19,6% |  | 78822.035
| TOTAL TTC |  | 480975.275

## Entreprise (4)
AFFAIRE
Icade Promotion
Magny le Hongre
"Le Hameau des Etangs"
tranche 1
Entreprise : |  | STRADANOVA
Lot: |  | N°1
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Entreprise et OS | Marché de base |  | 200000
STRADANOVA1 | Os n° | 1 | 14235
STRADANOVA2 | Os n° | 2 | 3400
STRADANOVA3 | Os n° | 3 | 100
STRADANOVA4 | Os n° | 4 | 0
STRADANOVA5 | Os n° | 5 | 0
STRADANOVA6 | Os n° | 6 | 0
STRADANOVA7 | Os n° | 7 | 0
STRADANOVA8 | Os n° | 8 | 0
STRADANOVA9 | Os n° | 9 | 0
STRADANOVA10 | Os n° | 10
STRADANOVA11 | Os n° | 11
STRADANOVA12 | Os n° | 12
| Total des OS + CIE |  | 217735
| Total des OS + CIE + Marché |  | 417735
| Prorata 2% |  | 8354.7
| Retenue de garantie 0% |  | 5786.75
(caution bancaire : 15 100 € HT)
| Imputations compte inter entreprises |  | 1440.31
| TOTAL HT |  | 402153.24
| TVA 19,6% |  | 78822.035
| TOTAL TTC |  | 480975.275

## Entreprise (5)
AFFAIRE
Icade Promotion
Magny le Hongre
"Le Hameau des Etangs"
tranche 1
Entreprise : |  | STRADANOVA
Lot: |  | N°1
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Entreprise et OS | Marché de base |  | 200000
STRADANOVA1 | Os n° | 1 | 14235
STRADANOVA2 | Os n° | 2 | 3400
STRADANOVA3 | Os n° | 3 | 100
STRADANOVA4 | Os n° | 4 | 0
STRADANOVA5 | Os n° | 5 | 0
STRADANOVA6 | Os n° | 6 | 0
STRADANOVA7 | Os n° | 7 | 0
STRADANOVA8 | Os n° | 8 | 0
STRADANOVA9 | Os n° | 9 | 0
STRADANOVA10 | Os n° | 10
STRADANOVA11 | Os n° | 11
STRADANOVA12 | Os n° | 12
| Total des OS + CIE |  | 217735
| Total des OS + CIE + Marché |  | 417735
| Prorata 2% |  | 8354.7
| Retenue de garantie 0% |  | 5786.75
(caution bancaire : 15 100 € HT)
| Imputations compte inter entreprises |  | 1440.31
| TOTAL HT |  | 402153.24
| TVA 19,6% |  | 78822.035
| TOTAL TTC |  | 480975.275

## Entreprise (6)
AFFAIRE
Icade Promotion
Magny le Hongre
"Le Hameau des Etangs"
tranche 1
Entreprise : |  | STRADANOVA
Lot: |  | N°1
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
Entreprise et OS | Marché de base |  | 200000
STRADANOVA1 | Os n° | 1 | 14235
STRADANOVA2 | Os n° | 2 | 3400
STRADANOVA3 | Os n° | 3 | 100
STRADANOVA4 | Os n° | 4 | 0
STRADANOVA5 | Os n° | 5 | 0
STRADANOVA6 | Os n° | 6 | 0
STRADANOVA7 | Os n° | 7 | 0
STRADANOVA8 | Os n° | 8 | 0
STRADANOVA9 | Os n° | 9 | 0
STRADANOVA10 | Os n° | 10
STRADANOVA11 | Os n° | 11
STRADANOVA12 | Os n° | 12
| Total des OS + CIE |  | 217735
| Total des OS + CIE + Marché |  | 417735
| Prorata 2% |  | 8354.7
| Retenue de garantie 0% |  | 5786.75
(caution bancaire : 15 100 € HT)
| Imputations compte inter entreprises |  | 1440.31
| TOTAL HT |  | 402153.24
| TVA 19,6% |  | 78822.035
| TOTAL TTC |  | 480975.275