## Feuil1
A1 | Date | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07
A2 | Total prévu Cumul | 155 | 210 | 320 | 335 | 386 | 455 | 520 | 533 | 633 | 800 | 850 | 870 | 880 | 890 | 891 | 950 | 1000
A3 | % prévu | 11.02% | 14.94% | 22.76% | 23.83% | 27.45% | 32.36% | 36.98% | 37.91% | 45.02% | 56.9% | 60.46% | 61.88% | 62.59% | 63.3% | 63.37% | 67.57% | 100%
A4 | Poucentage prévu cumul au jour j | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
A5 | Total réel Cumul | 154 | 202 | 315 | 335 | 400 | 425 | 502 | 515 | 600 | 750 | 824 | 865 | 870 | 880 | 890 | 948 | 999
A6 | % réél | 10.95% | 14.37% | 22.4% | 23.83% | 28.45% | 30.23% | 35.7% | 36.63% | 42.67% | 53.34% | 58.61% | 61.52% | 61.88% | 62.59% | 63.3% | 67.43% | 99%
A7 | Poucentage réel cumul au jour j | 99.3548 | 96.1905 | 98.4375 | 100 | 103.6269 | 93.4066 | 96.5385 | 96.6229 | 94.7867 | 93.75 | 96.9412 | 99.4253 | 98.8636 | 98.8764 | 99.8878 | 99.7895 | 99.9
A8 | Delta (reel - prévu) cumul | -1 | -8 | -5 | 0 | 14 | -30 | -18 | -18 | -33 | -50 | -26 | -5 | -10 | -10 | -1 | -2 | -1
A9 | Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | -0.07112% | -0.569% | -0.3556% | 0% | 0.9957% | -2.134% | -1.28% | -1.28% | -2.347% | -3.556% | -1.849% | -0.3556% | -0.7112% | -0.7112% | -0.07112% | -0.1422% | -1%
| Date d'avancement +2j | 2019-06-21: 2019-07-03
|  | % prévu | 62.59%
|  | % réél | 61.88%
|  | Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | -0.7112%
| Date d'avancement + 1j | 2019-06-21: 2019-07-02
|  | % prévu | 61.88%
|  | % réél | 61.52%
|  | Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | -0.3556%
| Date d'avancement | 2019-06-21: 2019-07-01
|  | % prévu | 60.46%
|  | % réél | 58.61%
|  | Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | -1.849%
| Date d'avancement-1 | 2019-06-21: 2019-06-30
|  | % prévu | 56.9%
|  | % réél | 53.34%
|  | Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | -3.556%
Prévu

## Feuil4
1 | Ajout Série 3
2 | Sélectionner la série 3
3 | Ajout Barre erreur verticale

## Feuil2
Date: | 2019-06-28
| % prévu | 37.91%
| % réél | 36.63%
| Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | -1.28%
2019-06-27
| % prévu | 36.98%
| % réél | 35.7%
| Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | -1.28%
2019-06-25
| % prévu | 27.45%
| % réél | 28.45%
| Pourcentage Delta (reel - prévu) cumul | 0.9957%

## Feuil3
Prévu | colonne | 2013-12-31 |  |  | 2014-01-01 |  |  | 2014-01-02 |  |  | 2014-01-03 |  |  | 2014-01-04 |  |  | 2014-01-05 |  |  | 2014-01-06 |  |  | 2014-01-07 |  |  | 2014-01-08
|  | L | t | p | t | t | t | o | t | t | p | p | t | p |  |  | p |  |  |  |  | o | p |  | p |  |  | p
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18
|  | 5.556% | 11.11% | 16.67% | 22.22% | 27.78% | 33.33% | 38.89% | 44.44% | 50% | 55.56% | 61.11% | 66.67% | 72.22% | 72.22% | 72.22% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 83.33% | 88.89% | 88.89% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 100%
Réel | colonne | 2013-12-31 L: 2013-12-31; 2014-01-01 t: 2014-01-01; 2014-01-02 o: 2014-01-02; 2014-01-03 p: 2014-01-03; 2014-01-04 p: 2014-01-04 |  |  | 2014-01-05 |  |  | 2014-01-06 |  |  | 2014-01-07 |  |  | 2014-01-08
|  | L |  | p | t |  | t | o | t | t | p | p | t | p | t | t | p |  |  |  |  | o |  | p | p |  |  | p
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18
|  | 5.556% | 5.556% | #NAME? | 16.67% | 16.67% | 22.22% | 27.78% | 33.33% | 38.89% | 44.44% | 50% | 55.56% | 61.11% | 66.67% | 72.22% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 83.33% | 83.33% | 88.89% | 94.44% | 94.44% | 94.44% | 100%
four
échangeur