## Feuil1
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Jan. 2013 | Fév. 2013 | Mars 2013 | Avr. 2013 | Mai 2013 | Juin 2013 | Juil. 2013 | Août 2013 | Sept. 2013 | Oct. 2013 | Nov. 2013 | Déc. 2013 | Jan. 2014 | Fév. 2014 | Mars 2014 | Avr. 2014 | Mai 2014 | Juin 2014 | Juil. 2014 | Août 2014 | Sept. 2014 | Oct. 2014 | Nov. 2014 | Déc. 2014
Date appel pièce | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 17 | 20 | 10 | 16 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0
Date livraison prévisionnelle pièce | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 | 22 | 28 | 19 | 14 | 15 | 17 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0
Date livraison réelle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Date appel pièce cumulé | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 19 | 34 | 42 | 51 | 66 | 83 | 98 | 111 | 128 | 145 | 165 | 175 | 191 | 197 | 202 | 209 | 214 | 214 | 214
Date livraison prévisionnelle pièce cumulé | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 28 | 44 | 66 | 94 | 113 | 127 | 142 | 159 | 168 | 174 | 183 | 191 | 194 | 194 | 194
Date livraison réelle cumulé | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 19 | 25 | 31 | 31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Date appel pièce cumulé | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 19 | 34 | 42 | 51 | 66 | 83 | 98 | 111 | 128 | 145 | 165 | 175 | 191 | 197 | 202 | 209 | 214 | 214 | 214
Date livraison prévisionnelle pièce cumulé | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 28 | 44 | 66 | 94 | 113 | 127 | 142 | 159 | 168 | 174 | 183 | 191 | 194 | 194 | 194
Date livraison réelle cumulé | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 19 | 25 | 31 | 31
Formulas:
Fév. 2013 = IF(OR(MONTH(TODAY())<C2,YEAR(TODAY())<C1),"",C6+[Jan. 2013])
Mars 2013 = IF(OR(MONTH(TODAY())<D2,YEAR(TODAY())<D1),"",D6+[Fév. 2013])
Avr. 2013 = IF(OR(MONTH(TODAY())<E2,YEAR(TODAY())<E1),"",E6+[Mars 2013])
Juil. 2013 = IF(OR(MONTH(TODAY())<H2,YEAR(TODAY())<H1),"",H6+[Juin 2013])
Oct. 2013 = IF(OR(MONTH(TODAY())<K2,YEAR(TODAY())<K1),"",K6+[Sept. 2013])
Nov. 2013 = IF(OR(MONTH(TODAY())<L2,YEAR(TODAY())<L1),"",L6+[Oct. 2013])
Déc. 2013 = IF(OR(MONTH(TODAY())<M2,YEAR(TODAY())<M1),"",M6+[Nov. 2013])
Résultat obtenu
la courbe continue
Résultat souhaité
la courbe s'arrête mais je suis obligé de supprimer la formule manuellement