## projet
Planificateur de projet
[6 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[6 empty] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Intégration | 36 | 1 | 36 | 1 | 100%
Mise en conformité de l'étiquetage | 36 | 3 | 36 | 3 | 100%
Inspections de site | 38 | 38 | 38 | 38 | 100%
Formation du personnel | 41 | 35 | 41 | 35 | 100%
Rédaction du plan de nettoyage et de désinfection | 52 | 11 | 52 | 13 | 100%
Suivi des enregistrements du PND | 15 | 11 | 15 | 11 | 100%
Conformité du matériel et aptitude au contact alimentaire | 52 | 20 | 52 | 20 | 5%
Mise à jour des fiches de postes et du livret d'accueil (RH) | 42 | 29 | 42 | 29 | 50%
Mise à jour des fiches techniques produits | 6 | 7 | 6 | 7 | 100%
Création des spécifications produits | 15 | 11 | 15 | 11 | 20%
Préparation formation des saisonniers | 20 | 3 | 20 | 3 | 100%
Mise à jour du système de gestion des déchets | 13 | 9 | 13 | 9 | 80%