## Données
Bâtiment | Commentaires CERN | Date de création ODM | Types ODM | Date de remise théorique contractuelle | Date de remise réelle | Visite sur site | Jour de retard | montant de la pénalité (CHF)
|  | 2017-10-11 | T2 | 2017-10-19 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-10-14 | T2projet | 2017-10-24 |  |  | 0 | 0
|  | 2017-01-10 | T1 | 2017-01-15 | 2017-01-17 |  | 2 | 200
Formulas:
Date de remise théorique contractuelle = VLOOKUP(tbl_Données[[#This Row],[Types ODM]],tbl_Deadline[],2,FALSE)+tbl_Données[[#This Row],[Date de création ODM]]

## Listes
Deadline
Type | NB jours
T1 | 5
T2 | 8
T2projet | 10