## Operational level
Cluster closed
| Blank_Qualification | 16.67% |  |  | TEAM | [19 empty] | Part / Program
| Contrat | 100% |  |  | Project Leader |  | #REF! | [17 empty] | Part / Program
| Drawings | 100% |  |  | QSC |  | #REF!
| Industrial_Qualification | 50% |  |  | M&P |  | #REF!
| MPS_Qualification | 0% |  |  | Procurement |  | #REF!
| Global Achievement | 44.44% |  |  | Ordering |  | #REF!
[5 empty] | Manuf |  | #REF!
[5 empty] | Program |  | #REF!
[5 empty] | Design |  | #REF!
# | Part / Program | Cluster | Delivrables | Dep. | Responsibility | Initial Due date | Last Due date | Nb | Closure date | Status calcul | Status | Comments | Status Tx | Action Tracker Open | engag Year | engag Month | engag Y.M | OPEN | CLOSED | rate closed | Post-poned 1 | Post-poned 2 | Post-ponned 3 | Post-ponned 4 | Post-ponned 5 | Post-ponned 6 | Post-ponned 7 | Post-ponned 8 | Last
19 | Part 1 | Contrat | Award letter |  | internal | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1 | 2015-10-20 | -1022 | 1 |  | CLOSED | #REF! | 2015 | 10 | 2015.10 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 1
20 | Part 2 | Contrat | Award letter |  | internal | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 1 | 2017-01-30 | -554 | 1 |  | CLOSED | #REF! | 2017 | 1 | 2017.1 | 1 | 1 | 100% | [8 empty] | 1
21 | Part 3 | Contrat | Award letter |  | internal | [5 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
22 | Part 1 | Présentation | RBS |  | Supplier | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2 | 2017-03-15 | -508 | 4 |  | CLOSED | #REF! | 2017 | 3 | 2017.3 | 1 | 1 | 100% | 2017-03-17 | [7 empty] | 4
23 | Part 2 | Présentation | RBS |  | Supplier | [5 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
24 | Part 3 | Présentation | RBS |  | Supplier | [7 empty] | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[13 empty] | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[13 empty] | Wait | [15 empty] | 1
[13 empty] | Wait | [15 empty] | 1
[13 empty] | Wait | [15 empty] | 1
[13 empty] | Wait | [15 empty] | 1
[13 empty] | Wait | [15 empty] | 1
[13 empty] | Wait | [15 empty] | 1
[13 empty] | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[13 empty] | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | 2018-08-24 | [7 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | 2018-09-14 | [7 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | 2018-09-21 | [7 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | 2018-09-28 | [7 empty] | 1
[9 empty] | 2017-02-01 |  | 0 |  | CLOSED | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 1 | 100% | [8 empty] | -395
[9 empty] | 31/11/2016 |  | 0 |  | CLOSED | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 1 | 100% | [8 empty] | #VALUE!
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | 2018-07-06 | 2018-09-07 | [6 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
[11 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
75 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
76 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
77 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
78 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
79 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
80 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
81 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
82 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
83 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
84 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
85 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
86 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
87 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
88 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
89 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
90 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
91 | [10 empty] | 0 |  | Wait | #REF! | 1900 | 1 | 1900.1 | 0 | 0 | 100% | [8 empty] | 1
# | Part / Program |  | Delivrables | Dep. | Responsibility | Initial Due date | Last Due date | Nb | Closure date | Status calcul | Status | Comments | Status Tx | Action Tracker Open | engag Year | engag Month | engag Y.M | OPEN | CLOSED | rate closed | Post-poned 1 | Post-poned 2 | Post-ponned 3 | Post-ponned 4 | Post-ponned 5 | Post-ponned 6 | Post-ponned 7 |  | #VALUE!
Formulas:
Status calcul = IF(Tab_Ope_Level[[#This Row],[Initial Due date]]="","",IF(AND(Tab_Ope_Level[[#This Row],[Dep.]]<>"",[Closure date, row above]=""),"",Tab_Ope_Level[[#This Row],[Last Due date]]-TODAY()))
Last = NETWORKDAYS(IF(Tab_Ope_Level[[#This Row],[Initial Due date]]="",TODAY(),Tab_Ope_Level[[#This Row],[Initial Due date]]),IF(Tab_Ope_Level[[#This Row],[Closure date]]="",TODAY(),Tab_Ope_Level[[#This Row],[Closure date]]))
STATUT
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel 2013 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel 2013 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Action Tracker
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel 2013 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table sont pris en charge dans Excel 2013 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Clean Filter
Team
Dep
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Note on E18: Dep = Dépendance Lorsqu'une ligne dépend d'une autre en terme de planning, on peut les lier ensemble. Exemple: la ligne 5 est liée à la ligne 2 et doit être terminé 5 jours après la 2. Dans la ligne 5, on écrit 5d/2 et on appuit sur le bouton Dep.
Note on L18: NST (SCALIAN): =NBDAYS(CELLULE("ligne";[@Status]))