## Processus Planning (hidden)
|  | Processus de fabrication: | [18 empty] | Produit: | [11 empty] | TABLE BASSE STRATE | [11 empty] | Ref: |  |  | TB.ST.t | [12 empty] | PLANNING DE FABRICATION
|  | Opérations | Dèbit |  |  |  | Corroyage |  |  | Sciage | [6 empty] | Assemblage | [5 empty] | Profilage, calibrage | [10 empty] | Défonçage | Plaquage | [5 empty] | Serrage |  | Ponçage |  | Montage |  |  | Finition |  |  | Divers
|  |  | Traçàge | Tronçonnage | Délignage | Chantournage | 4 faces | Dégauchissage | Rabotage | Tronçonnage | Délignage | Coupe 45° | Coupe 1 bout | Mise de long | Mise au format | Coupes biaises | Tenonnage languette | Mortaisage | Perçage MULTI | Perçage |  |  | Rainure | Languette batarde | Calibrage avec montage | Profilage lunette | Feuillure | Pente queue | Chenfrein | 1/4 ROND | Pente |  |  |  | Tronçonnage | Délignage | Jointage |  | Entaille | Affleurage | Mise sous presse | Pompe à vide | Calibrage | Ponçage de finition | Collage et serrage |  |  | 1ère couche PU | 2ème couche PU | Egrenage | Ponçage manuel | Nettoyage | Traçage avec gabarit | Affleurage placage | Affleurage alaise | Ajustage et coulisseaux | Casser les arêtes | Protection |  | Conditionnement | J1 | [11 empty] | J2 | [9 empty] | J3 | [13 empty] | J4 | [10 empty] | J5
|  | Ref Postes: | CHTB | SCT | SCD | SRD | COR | DE1 | RA530 | SCF3 | SCF3 | SCF1 | SCF | SCF | SCF |  | TED | MOVH | PEM | PEC |  |  | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV |  |  |  | ETB | ETB | ETB |  |  | ETB | PPC | PAV2 | POL | POL | ETB |  |  | VERN | VERN | VERN | ETB | ETB | ETB | ETB | ETB | ETB | ETB |  |  |  | H1 | H2 |  | H3 |  | H4 |  | H5 | H6 | H7 |  | H8 | H1 | H2 | H3 |  | H4 | H5 | H6 |  | H7 | H8 | H1 | H2 |  | H3 |  | H4 |  | H5 |  | H6 |  | H7 | H8 |  | H1 | H2 |  | H3 | H4 | H5 |  | H6 |  | H7 | H8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8
Ref: | Eléments | S/Ensemble | [58 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  | Heures tampons: |  |  |  | Fin de fabrication (livraison)
TB.ST.tpl | Placage | [33 empty] | 2 | 1 | 3 | [33 empty] | 1,2,3
TB.ST.ta | Alaises |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [48 empty] | 1,2,3 |  | 4 |  |  |  |  | 5
TB.ST.tp | Panneau | [8 empty] | 2 | 1 | [53 empty] | 1.2
TB.ST.t |  | Tablette | [9 empty] | 7 | [16 empty] | 6 | [10 empty] | 5 | 4 |  | 3 | 8 | 1 | [6 empty] | 2 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 2.3 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8
TB.ST.2spl | Placage | [33 empty] | 2 | 1 | 3 | [33 empty] | 1,2,3
TB.ST.2sp | Panneau | [8 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 3 | [34 empty] | 1.2 |  | 3
TB.ST.2s |  | Deuxième Strate | [37 empty] | 2 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 4 | [25 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 3 | 4
TB.ST.1spl | Placage | [33 empty] | 2 | 1 | 3 | [33 empty] | 1,2,3
TB.ST.1sp | Panneau | [8 empty] | 2 | 1 | [18 empty] | 3 | [34 empty] | 1.2 |  | 3
TB.ST.1s |  | Premier State | [37 empty] | 2 |  | 1 |  | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 3 | 4 | 5
TB.ST.dpl | Placage | [33 empty] | 2 | 1 | 3 | [33 empty] | 1,2,3
TB.ST.da | Alaises |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [48 empty] | 1,2,3 |  | 4 |  |  |  |  | 5
TB.ST.dp | Panneau | [8 empty] | 2 | 1 | [53 empty] | 1.2
TB.ST.d |  | Dessus | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | 8 | [9 empty] | 5 | 4 |  | 3 | 9 | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 10 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 2.3 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7.8 |  |  | 9 |  | 10
TB.ST.t.p | Pieds |  | 1 | 2 | 3 | 9 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 11 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 10 | [25 empty] | 12 |  | 8 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1,2,3 |  |  | 4.5 | [17 empty] | 6.7 | [10 empty] | 8.9 |  | 10 | 11 | 12.13
TB.ST.Pl |  | Plateau | [38 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | [38 empty] | 1 | [6 empty] | 2
TB.ST.E |  | Table | [42 empty] | 1 |  |  | 2 | 4 | 3 | [9 empty] | 5 | [38 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
Nom: | MTZ | [14 empty] | Section: | [5 empty] | 1 DMA | [9 empty] | Société: | [5 empty] | Lycée C Cros | [7 empty] | Date: | 2016-01-29 |  |  |  |  | Feuille: | [6 empty] | 1/1
Note on AW2: Nom du produit.
Note on CB2: Référence du produit
Note on D6: Références des postes de l'atelier: 10 Chantier à bois 20 Dédit 21 Tronçonneuse 22 Déligneuse 23 Scie ruban 24 Scie circ portative 25 Massicot à placage 30 Corroyage 311 Déguauchisseuse Chambon 312 Dégauchisseuse SCM 321 Raboteuse 322 Raboteuse 33 Corroyeuse SCM 40 Sciage 41 Scie à ruban 42 Scie à panneau verticale 43 Scie à format SCM 44 Scie à format GRIGGIO 45 Scie à onglet 46 Scie sur toupie 47 Scie à marquetter 50 Assemblage 510 Mortaiseuse à mêche 511 Mortaiseuse à bédane 52 Tenonneuse 53 Queuteuse 541 Perceuse muti broches 542 Perceuse à colonne 543 Perceuse portative 55 Lamello 60 Profilage 610 Toupie classique 620 Toupie à arbre inclinable 70 Défonçage 71 Défonceuse R9 72 Défonceuse portative 73 Défonceuse à commande numérique 80 Serrage 81 Serre joint 82 Cadreuse 83 Presse 84 Presse à moule 85 Presse sous vide 90 Ponçage 91 Ponceuse portative 92 Ponceuse longue bande 93 Ponceuse large bande 100 Finition 101 Application manuelle 102 Pistolet
Note on CT43: Numérotation des documents.

## Nomenclature
NOMENCLATURE |  |  |  | Produit : |  |  |  | Ref :
Ref | Nbre | Désignation | L | l | ep | Matière | Observations
Nom : |  |  | Date : |  |  |  | Société : |  | Feuille : | 2016-01-01

## Nomenclature par nx
Nomenclature par niveaux | [5 empty] | Produit : |  |  |  | Ref :
Désignation : | Qutés : | Rep : | Désignation : | Qutés : | Rep : | Désignation : | Qutés : | Rep : | Désignation : | Qutés : | Rep : | Désignation : | Qutés : | Rep : | Désignation : | Qutés : | Rep : | Désignation : | Qutés : | Rep :
Niveau 6 |  |  | Niveau 5 |  |  | Niveau 4 |  |  | Niveau 3 |  |  | Niveau 2 |  |  | Niveau 1 |  |  | Niveau 0
Nom : |  |  | Date : |  |  |  | Société : |  |  |  |  | Feuille : | 2016-01-01

## Processus de fabrication
|  | Processus de fabrication: | [18 empty] | Produit : | [22 empty] | Ref :
|  | Opérations | Débit |  |  |  | Corroyage |  |  | Sciage | [6 empty] | Assemblage | [5 empty] | Profilage, calibrage | [9 empty] | Défonçage | Plaquage |  |  |  |  | Serrage |  |  | Ponçage |  | Montage |  | Finition |  |  | Divers
|  |  | Traçàge | Tronçonnage | Délignage | Chantournage | 4 faces | Dégauchissage | Rabotage | Tronçonnage | Délignage | Coupe 45° | Coupe 1 bout | Mise de long | Mise au format | Coupes biaises | Tenonnage languette | Mortaisage | Perçage MULTI | Perçage | Perçage lamello | Entaille queue d'arronde | Rainure | Languette batarde | Calibrage avec montage | Profilage lunette | Feuillure | Pente queue | Chenfrein | 1/4 ROND | Pente |  | Entaille pivot | Tronçonnage | Délignage | Jointage | Entaille | Affleurage | Mise sous presse | Placage au fer | Pompe à vide | Calibrage | Ponçage de finition | Collage et serrage |  | 1ère couche PU | 2ème couche PU | Egrenage | Ponçage manuel | Nettoyage | Traçage avec gabarit | Affleurage placage | Affleurage alaise | Ajustage et coulisseaux | Casser les arêtes | Protection |  | Conditionnement | Livraison
|  | Ref Postes: | CHTB | SCT | SCD | SRD | COR | DE1 | RA530 | SCF3 | SCF3 | SCF1 | SCF | SCF | SCF |  | TED | MOVH | PEM | PEC | LAM | ETB | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV | TOV |  | DEF | ETB | ETB | ETB |  | ETB | PPC | PF | PAV2 | POL | POL | ETB |  | VERN | VERN | VERN | ETB | ETB | ETB | ETB | ETB | ETB | ETB
Ref: | Eléments | S/Ensemble
Nom: | [15 empty] | Section: | [15 empty] | Société: | [12 empty] | Date: |  |  |  |  | Feuille: | [6 empty] | 1/1
Note on AW2: Nom du produit.
Note on CB2: Référence du produit
Note on D6: Références des postes de l'atelier: 10 Chantier à bois 20 Dédit 21 Tronçonneuse 22 Déligneuse 23 Scie ruban 24 Scie circ portative 25 Massicot à placage 30 Corroyage 311 Déguauchisseuse Chambon 312 Dégauchisseuse SCM 321 Raboteuse 322 Raboteuse 33 Corroyeuse SCM 40 Sciage 41 Scie à ruban 42 Scie à panneau verticale 43 Scie à format SCM 44 Scie à format GRIGGIO 45 Scie à onglet 46 Scie sur toupie 47 Scie à marquetter 50 Assemblage 510 Mortaiseuse à mêche 511 Mortaiseuse à bédane 52 Tenonneuse 53 Queuteuse 541 Perceuse muti broches 542 Perceuse à colonne 543 Perceuse portative 55 Lamello 60 Profilage 610 Toupie classique 620 Toupie à arbre inclinable 70 Défonçage 71 Défonceuse R9 72 Défonceuse portative 73 Défonceuse à commande numérique 80 Serrage 81 Serre joint 82 Cadreuse 83 Presse 84 Presse à moule 85 Presse sous vide 90 Ponçage 91 Ponceuse portative 92 Ponceuse longue bande 93 Ponceuse large bande 100 Finition 101 Application manuelle 102 Pistolet
Note on CT71: Numérotation des documents.

## Planning de fabrication
PLANNING DE FABRICATION |  |  |  | Produit : |  |  |  |  | Ref :
J1 | [12 empty] | J2 | [7 empty] | J3 | [7 empty] | J4 | [7 empty] | J5
H1 | H2 |  | H3 |  | H4 |  | H5 | H6 |  | H7 |  | H8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8
Nom : |  | Date : |  |  |  | Société : |  |  |  | Feuille : | 2016-01-01

## Coût matière
COUT MATIERE |  |  |  | Produit : | [6 empty] | Ref :
Ref | Nbre | Désignation | L | l | ep | diam | %perte | Linéaire | Surface | Volume | Code fournit | Prix unit | Coût HT
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Coût matière HT : |  |  | 0
[9 empty] | Coût matière TTC : |  |  | 0
Nom : |  |  | Date : |  |  |  | Société : |  |  |  |  | Feuille : | 2016-01-01