## Feuil1
ORIGINE | PROCESSUS | ACTIONS | RESPONSABLE | DELAI | PLAN | DO | CHECK |  | DATE PREVUE | DATE EFFECTIVE | ACT
[7 empty] | OUI | NON
AUDIT QUALITE INTERNE OCTOBRE 2018 | METROLOGIE | Réclamer au formateur et conserver les attestations de formation en Etalonnage des Manomètres
Sensibiliser le personnel sur la mise en œuvre effective du Contrôle Qualité lors des travaux
| COMMERCIAL | Elaborer le planning de prospection et recherche des nouveaux marchés et de réalisation des activités du processus commercial
Enregistrer systématiquement toutes les demandes non satisfaites et pertinentes des Clients achetant directement au comptoir du Magasin
| TRAVAUS INDUSTRIELS | Lister le matériel utilisé pour les travaux industriels et établir le planning de maintenance de ceux-ci
| ACHATS ET APPOVISIONNEMENT | Elaborer un planning des Achats et Approvisionnement
| FINANCES | Mettre à jour le planning de suivi de la trésorerie
| COORDINATION | Elaborer les différents plannings et les faire valider
Rédiger et valider les procédures essentielles
| SMQ | Renseigner tous les Indicateurs de performances et définir les cibles pour chaque Indicateur et les analyser lors des réunions de direction
Finaliser la rédaction des procédures et les faire valider par la Direction Générale
| RESSOURCES HUMAINES | Mettre à jour et compléter le dossier du personnel
Élaborer et mettre en œuvre des fiches d’évaluation, de suivi du performance du personnel

## tableau de bord
Origine | Processus concernés | Libellé | Actions correctives | Responsable | Délai | date de vérification | Date de clôture | Indicateur de performance | Objectif visé | Observation | Commentaires
Audit qualité interne Octobre 2018 | Métrologie | Absence de preuve de la compétence des opérateurs qui réalisent l’étalonnage des manomètres | Réclamer au formateur et conserver les attestations de formation en Etalonnage des Manomètres | pilote de processus | 2019-06-21 |  |  |  | Réalisation à 100% des actions planifiées à échéance
|  | Le Plan de Contrôle Qualité existe mais il n’y a pas de preuve de sa mise en œuvre | Sensibiliser le personnel sur la mise en œuvre effective du Contrôle Qualité lors des travaux | pilote de processus | 2019-06-11 | 2019-07-13 | 2019-07-13
| Commercial | Les prospections pour la recherche de nouveaux clients et de nouveaux marchés ne sont pas formellement planifiées | Elaborer le planning de prospection et recherche des nouveaux marchés en définissant les fréquences | pilote de processus | 2019-06-13 |  |  |  |  | non
|  | Les besoins non satisfaits des Clients achetant directement au comptoir du Magasin ne sont pas enregistrés dans le Système entrainant ainsi une insuffisance dans l’amélioration de la satisfaction des besoins des Clients. | Enregistrer systématiquement toutes les demandes non satisfaites et pertinentes des Clients achetant directement au comptoir du Magasin | pilote de processus | 2019-07-15 |  |  |  |  | ok
| Travaux industriels | Le listing du matériel utilisé pour les travaux industriels et le planning de maintenance de ceux-ci sont inexistants. | Lister le matériel utilisé pour les travaux industriels et établir le planning de maintenance de ceux-ci | pilote de processus | [5 empty] | ok
| Achats et approvisionnement | La planification des approvisionnements n’est pas formalisée en vue d’atteindre les objectifs dans les délais | Elaborer un planning des Achats et Approvisionnement | pilote de processus | 2019-06-17 |  |  |  |  | non
| Finances | Le tableau de suivi et planification de la trésorerie n’est pas à jour. | Mettre à jour le planning de suivi de la trésorerie | pilote de processus
| Coordination | Les plannings de l’achat et approvisionnement ainsi que celui de la livraison des pièces ne sont pas encore élaborés | Elaborer les différents plannings et les faire valider | pilote de processus
|  | Les procédures essentielles pour le bon fonctionnement du processus ne sont pas totalement disponibles | Rédiger et valider les procédures essentielles | pilote de processus
| SMQ | Les indicateurs de performance ne sont pas tous évalués, les cibles et les fréquences d'analyse ne sont pas définies,ne sont pas pris en compte lors des réunions au sein du Comité Directeur. | Renseigner tous les Indicateurs de performances et définir les cibles pour chaque Indicateur et les analyser lors des réunions de direction | pilote de processus
|  | Plusieurs procédures existent mais ne sont pas validées par la Direction Générale. | Finaliser la rédaction des procédures et les faire valider par la Direction Générale | pilote de processus
| Ressources humaines | Le dossier du personnel existe mais il est incomplet et pas à jour | Mettre à jour et compléter le dossier du personnel | pilote de processus
|  | Absence de fiches d’évaluation et suivi de performance du personnel | Élaborer et mettre en œuvre des fiches d’évaluation, de suivi du performance du personnel | pilote de processus
Jaimerais; pour la colone G nommee "delai"
- mettre en gris apres le delai depasse;
- mettre en rouge les dates comprises entre le delai et 7 jours
- mettre en orange les dates comprises entre 8 et 30 jours
-mettre en vert les dates preevues pour plus de 30 jours avant le delai

## plan d'action
Non-conformités | actions préconisées | Responsable | délai | Date effective | Vérification | Justificatifs

## Feuil3
ORIGINE | PROCESSUS | PLAN |  |  | DO |  | CHECK |  | ACT
|  | ACTIONS | RESPONSABLE | DELAI | DATE PREVUE | DATE EFFECTIVE | OUI | NON
| METROLOGIE | Réclamer au formateur et conserver les attestations de formation en Etalonnage des Manomètres
Sensibiliser le personnel sur la mise en œuvre effective du Contrôle Qualité lors des travaux
| COMMERCIAL | Elaborer le planning de prospection et recherche des nouveaux marchés et de réalisation des activités du processus commercial
Enregistrer systématiquement toutes les demandes non satisfaites et pertinentes des Clients achetant directement au comptoir du Magasin
| TRAVAUS INDUSTRIELS | Lister le matériel utilisé pour les travaux industriels et établir le planning de maintenance de ceux-ci
| ACHATS ET APPOVISIONNEMENT | Elaborer un planning des Achats et Approvisionnement
| FINANCES | Mettre à jour le planning de suivi de la trésorerie
| COORDINATION | Elaborer les différents plannings et les faire valider
Rédiger et valider les procédures essentielles
| SMQ | Renseigner tous les Indicateurs de performances et définir les cibles pour chaque Indicateur et les analyser lors des réunions de direction
Finaliser la rédaction des procédures et les faire valider par la Direction Générale
| RESSOURCES HUMAINES | Mettre à jour et compléter le dossier du personnel
Élaborer et mettre en œuvre des fiches d’évaluation, de suivi des performance du personnel

## pdca 2
Origine | Audit qualité interne
Plan (Planifier) | Quoi? | Choisir le problème:le plan d'action post-audit fait-il l'objet d'un suivi?
Observer la situation actuelle: le plan d'action post-audit ne fait pas l'objet d'un suivi permanent de la part du responsable qualité
| Pourquoi? | Analyse des causes: plusieurs aspects peuvent être évoqués tels qu'une abssence de relance des actions après audit
| Comment? | Proposer des améliorations: la mise en place d'un outil d'aide à l'amélioration continue peut être utilisé
| Quand? | A chaque action planifiée pour atteindre un objectif fixé qui est la réalisation à 100% des actions correctives
| Où? | Au sein de chaque processus
| Qui? | Par les pilotes de processus d'une part et le responsable qualité d'autre part
Do (Réaliser) |  | Mettre en application les axes d'amélioration retenues
Check (Vérifier) |  | Vérifier l'éfficacité des nouvelles actions proposées et les comparer aux résultats escomptés
act (Agir) |  | Pour les actions n'ayant pas prouvé de leur éfficacité, revoir l'action proposée ou fixer un nouvel objectif

## QQOQCP
Quoi? | Qui? | Où? | Quand? | Comment? | Pourquoi?
Elaboration du plan d'action | Responsable de chaque processus | Au sein de l'entité | Dès définition des actions et fixation des délais | Disponibilité des ressources | Pour la mise en conformité des écarts signalés