## TRI SELON LES LOTS
|  |  | SURFACE BATIE EN METRE CARRE | 7150 |  |  | TAUX CREDIT PRMOTEUR | 9%
|  |  | COUT UNITAIRE TTC | -413000
|  |  | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | -2952950000
|  |  | VALEUR TERRAIN | -500000000
TYPE DE COMPTE | NATUREDU COMPTE | N° ORDRE GENERAL | ŒUVRE | RATIO | BASE DE CALCUL | N° SOUS-LOT | DESIGNATION DU SOUS-LOT | CHEVAUCHEMENT DE STRAVAUX | SOUS RATIO DE LOT DE CONSTRUCTION 1 | DUREE DES TRAVAUX EU JOURS | DATE DEBUT DES TRAVAUX EN J+ | DATE FIN DES TRAVAUX EN J+ | MONTANT A DECAISSER
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE01 | GARANTIE D'ACHEVEMENT | 1% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | GARANTIE D'ACHEVEMENT | NA | NA | NA | 0 | 0 | -29529500
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE07 | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | 0 | NA | -3239375.9108
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE07 | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | 60 | NA | -3523371.8503
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE07 | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | 120 | NA | -2743650.5018
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE07 | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | 165 | NA | -937671.1488
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE07 | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | CHARGES FINANCIERES | NA | NA | NA | 180 | NA | -1878668.9935
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE02 | REGLEMENT DE COPROPRIETE | NA | FORFAIT | NA | REGLEMENT DE COPROPRIETE | NA | NA | NA | 750 | 0 | -40000000
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE04 | PATENTE | NA | NA | NA | PATENTE | NA | NA | NA | 750 | NA | -1200000
CHARGE | ANNEXES | 4CHANNE05 | IMPOT SUR LES SOCIETES | NA | NA | NA | IMPOT SUR LES SOCIETES | NA | NA | NA | 750 | NA | 0
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON04 | DEMOLITIONS | NA | FORFAIT | NA | DEMOLITIONS | NA | NA | NA | -1 | 0 | -3700000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON05 | PERMIS DE CONSTRUIRE | NA | FORFAIT | NA | PERMIS DE CONSTRUIRE | NA | NA | NA | -1 | 0 | -8000000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON02 | FRAIS DE NOTAIRE | 8% | VALEUR TERRAIN | NA | FRAIS DE NOTAIRE | NA | NA | NA | 0 | 0 | -40000000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON06 | GEOMETRE | NA | FORFAIT | NA | GEOMETRE | NA | NA | NA | 0 | 0 | -1000000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON07 | SONDAGES | NA | FORFAIT | NA | SONDAGES | NA | NA | NA | 0 | 0 | -3000000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON08 | BRANCHEMENT EAU,ASSAINISSEMENT | NA | FORFAIT | NA | BRANCHEMENT EAU,ASSAINISSEMENT | NA | NA | NA | 0 | 0 | -100000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON09 | BRANCHEMENT SENELEC | NA | FORFAIT | NA | BRANCHEMENT SENELEC | NA | NA | NA | 0 | 0 | -100000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON11 | FOUILLES | NA | FORFAIT | NA | FOUILLES | NA | NA | NA | 0 | 0 | -12000000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON10 | HUISSIERS,REFERES,AVOCATS | 2% | VALEUR TERRAIN | NA | HUISSIERS,REFERES,AVOCATS | NA | NA | NA | 60 | 0 | -10000000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON01 | VALEUR TERRAIN | NA | NA | NA | VALEUR TERRAIN | NA | NA | NA | 750 | 750 | -500000000
CHARGE | CHARGES FONCIERES | 1CHFON03 | AGENCE OU APPORTEUR AFFAIRE | 3% | VALEUR TERRAIN | NA | AGENCE OU APPORTEUR AFFAIRE | NA | NA | NA | 750 | 750 | -15000000
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON01 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 1 | Gros-œuvre-Terrassement-Excavation | NA | 28% | 60 | 0 | 60 | -518419902
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON02 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 2 | Fondations : ferraillage - semelles - bétons | NA | 0% | 60 | 60 | 120 | 0
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON03 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 3 | Soubassement : poteaux - coulage ….. | NA | 0% | 60 | 120 | 180 | 0
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON04 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 4 | Plancher haut sous-sol : étayage -……. | NA | 0% | 45 | 180 | 225 | 0
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON05 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 5 | Plancher haut rez-de-chaussée : Travaux "A" | NA | 8% | 45 | 225 | 270 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON06 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 6 | Plancher haut 1er étage : Travaux "A" | NA | 8% | 45 | 270 | 315 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON07 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 7 | Plancher haut 2ème étage : Travaux "A" | NA | 8% | 45 | 315 | 360 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON08 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 8 | Plancher haut 3ème étage : Travaux "A" | NA | 8% | 45 | 360 | 405 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON09 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 9 | Plancher haut 4ème étage : Travaux "A" | A | 8% | 45 | 405 | 450 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON15 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 15 | Sous-sol : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | A | 10% | 45 | 405 | 450 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON10 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 10 | Plancher haut 5ème étage : Travaux "A" | B | 8% | 45 | 450 | 495 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON16 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 16 | Rez-de-chaussée : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | B | 10% | 45 | 450 | 495 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON11 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 11 | Plancher haut 6ème étage : Travaux "A" | C | 8% | 45 | 495 | 540 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON17 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 17 | 1er étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs……… | C | 10% | 45 | 495 | 540 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON12 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 12 | Plancher haut 7ème étage : Travaux "A" | D | 8% | 45 | 540 | 585 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON18 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 18 | 2e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | D | 10% | 45 | 540 | 585 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON13 | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES | 62.7% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 13 | Plancher haut 8ème étage : Travaux "A" | E | 8% | 45 | 585 | 630 | -148119972
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON19 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 19 | 3 étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | E | 10% | 45 | 585 | 630 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON14 | GROS-ŒUVRE / ETANC | 2.5% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 14 | Etanchéité | F | 100% | 30 | 630 | 660 | -73823750
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON20 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 20 | 4e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | F | 10% | 25 | 630 | 655 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON21 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 21 | 5e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | NA | 10% | 25 | 655 | 680 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON22 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 22 | 6e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | NA | 10% | 25 | 680 | 705 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON23 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 23 | 7e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | NA | 10% | 25 | 705 | 730 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 1 | 2CHCON24 | SECOND ŒUVRE | 34.8% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | 24 | 8e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | NA | 10% | 25 | 730 | 755 | -102762660
CHARGE | CONSTRUCTION 2 | 2CHCON25 | COUT TECHNIQUE | NA | FORFAIT | NA | COUT TECHNIQUE | NA | NA | NA | 0 | 0 | -6000000
CHARGE | CONSTRUCTION 2 | 2CHCON28 | ACTUALISATION | 1% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | ACTUALISATION | NA | NA | NA | 360 | 405 | -29529500
CHARGE | CONSTRUCTION 2 | 2CHCON29 | ALEAS TRAVAUX | 1% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | ALEAS TRAVAUX | NA | NA | NA | 360 | 405 | -29529500
CHARGE | CONSTRUCTION 2 | 2CHCON26 | COUT PISCINE | NA | FORFAIT | NA | COUT PISCINE | NA | NA | 25 | 730 | 755 | -12000000
CHARGE | CONSTRUCTION 2 | 2CHCON27 | ESPACES VERTS | NA | FORFAIT | NA | ESPACES VERTS | NA | NA | 25 | 730 | 755 | -10000000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD07 | ETUDE DE FAISABILITE | NA | FORFAIT | NA | ETUDE DE FAISABILITE | NA | NA | NA | -1 | NA | -2360000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD03 | SPS | 0.6% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | SPS | NA | NA | NA | 0 | 0 | -17717700
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD04 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD06 | ASSURANCES | 2% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) |  | ASSURANCES | NA | NA | NA | 0 | 0 | -59059000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 60 | NA | -5280000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 101% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 60 |  | -2362360
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 60 |  | -800000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 60 |  | -1463414.6341
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 120 | NA | -5280000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 201% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 120 |  | -2362360
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 120 |  | -1463414.6341
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD06 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 120 |  | -800000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 165 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 301% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 165 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 165 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD07 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 165 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 210 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 401% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 210 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 210 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD08 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 210 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 255 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 501% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 255 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 255 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD09 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 255 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 300 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 601% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 300 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 300 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD10 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 300 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 345 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 701% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 345 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 345 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD11 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 345 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 390 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 801% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 390 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 390 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD12 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 390 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 435 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 901% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 435 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 435 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD13 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 435 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 480 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1001% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 480 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 480 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD14 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 480 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 525 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1101% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 525 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 525 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD15 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 525 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 570 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1201% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 570 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 570 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD16 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 570 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 615 | NA | -3960000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1301% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 615 |  | -1771770
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD05 | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | FORFAIT | NA | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE | NA | NA | NA | 615 |  | -1097560.9756
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD17 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 615 |  | -600000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 640 | NA | -2200000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1401% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 640 |  | -984316.6667
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD18 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 640 |  | -333333.3333
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 665 | NA | -2200000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1501% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 665 |  | -984316.6667
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD19 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 665 |  | -333333.3333
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 690 | NA | -2200000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1601% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 690 |  | -984316.6667
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD20 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 690 |  | -333333.3333
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 715 | NA | -2200000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1701% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 715 |  | -984316.6667
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD21 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 715 |  | -333333.3333
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD01 | MAITRE D'ŒUVRE | NA | FORFAIT | NA | MAITRE D'ŒUVRE | NA | NA | NA | 750 | NA | -3080000
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD02 | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | 1801% | COUT CONSTRUCTION TOTAL TTC (1) | NA | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE | NA | NA | NA | 750 |  | -1378043.3333
CHARGE | ETUDES | 3CHETUD04 | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | FORFAIT | NA | CONTRÔLE TECNIQUE | NA | NA | NA | 750 |  | -466666.6667
FONDS PROPORES | FONDS PROPORES |  | FONDS PROPORES | [7 empty] | -1 |  | 14060000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 16479850
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 24719775
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 24719775
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 8239925
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 24719775
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 24719775
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 32959700
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 8239925
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 18123950
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 27185925
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 27185925
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 9061975
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 27185925
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 27185925
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 36247900
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 9061975
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11316750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16975125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16975125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5658375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16975125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16975125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22633500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | R3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5658375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11556750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 17335125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 23113500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | A8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5778375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 11202750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16804125
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 22405500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | B8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5601375
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 10759500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 16139250
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 21519000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | C8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 5379750
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D1 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D2 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D3 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D4 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D5 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D6 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D7 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 12225000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 18337500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 24450000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | D8 | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 6112500
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 45000000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 67500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 67500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 22500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 67500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 67500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 90000000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK SS SOL (30) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 22500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 0 | NA | 3000000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 210 | NA | 4500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 300 | NA | 4500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 1500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 390 | NA | 4500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 480 | NA | 4500000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 615 | NA | 6000000
VENTE | VENTE | 5VENTE01 | PK EXT (5) | NA | NA | NA | VENTE | NA | NA | NA | 715 | NA | 1500000

## TCD_1
Σ SAPOTIER |  |  |  | JOUR
TYPE DE COMPTE | NATUREDU COMPTE | ŒUVRE | DESIGNATION DU SOUS-LOT | -1 | 0 | 60 | 120 | 165 | 180 | 210 | 225 | 255 | 270 | 300 | 315 | 345 | 360 | 390 | 405 | 435 | 450 | 480 | 495 | 525 | 540 | 570 | 585 | 615 | 630 | 640 | 655 | 665 | 680 | 690 | 705 | 715 | 730 | 750 | Total général
FONDS PROPORES |  |  |  | 14060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14060000
| FONDS PROPORES |  |  | 14060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14060000
|  | FONDS PROPORES |  | 14060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14060000
CHARGE |  |  |  | -14060000 | -690165477.9108 | -23429146.4845 | -12649425.1359 | -8367002.1244 | -1878668.9935 | -7429330.9756 | -148119972 | -7429330.9756 | -148119972 | -7429330.9756 | -148119972 | -7429330.9756 | -207178972 | -7429330.9756 | -250882632 | -7429330.9756 | -250882632 | -7429330.9756 | -250882632 | -7429330.9756 | -250882632 | -7429330.9756 | -250882632 | -7429330.9756 | -176586410 | -3517650 | -102762660 | -3517650 | -102762660 | -3517650 | -102762660 | -3517650 | -124762660 | -561124710 | -3915627438.4052
| ANNEXES |  |  | 0 | -32768875.9108 | -3523371.8503 | -2743650.5018 | -937671.1488 | -1878668.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41200000 | -83052238.4052
|  | CHARGES FINANCIERES |  | 0 | -3239375.9108 | -3523371.8503 | -2743650.5018 | -937671.1488 | -1878668.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12322738.4052
|  | GARANTIE D'ACHEVEMENT |  | 0 | -29529500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29529500
|  | IMPOT SUR LES SOCIETES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PATENTE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200000 | -1200000
|  | REGLEMENT DE COPROPRIETE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000000 | -40000000
| CHARGES FONCIERES |  |  | -11700000 | -56200000 | -10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515000000 | -592900000
|  | AGENCE OU APPORTEUR AFFAIRE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000000 | -15000000
|  | BRANCHEMENT EAU,ASSAINISSEMENT |  | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000
|  | BRANCHEMENT SENELEC |  | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000
|  | DEMOLITIONS |  | -3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3700000
|  | FOUILLES |  | 0 | -12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000000
|  | FRAIS DE NOTAIRE |  | 0 | -40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000000
|  | GEOMETRE |  | 0 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000
|  | HUISSIERS,REFERES,AVOCATS |  | 0 | 0 | -10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000
|  | PERMIS DE CONSTRUIRE |  | -8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000000
|  | SONDAGES |  | 0 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000000
|  | VALEUR TERRAIN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000000 | -500000000
| CONSTRUCTION 1 |  |  | 0 | -518419902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -250882632 | 0 | -250882632 | 0 | -250882632 | 0 | -250882632 | 0 | -250882632 | 0 | -176586410 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -2952950000
|  | GROS-ŒUVRE / ETANC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73823750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73823750
|  |  | Etanchéité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73823750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73823750
|  | GROS-ŒUVRE ET LOTS TECNIQUES |  | 0 | -518419902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1851499650
|  |  | Plancher haut rez-de-chaussée : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Fondations : ferraillage - semelles - bétons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gros-œuvre-Terrassement-Excavation | 0 | -518419902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518419902
|  |  | Plancher haut 1er étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut 2ème étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut 3ème étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut 4ème étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut 5ème étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut 6ème étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut 7ème étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut 8ème étage : Travaux "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148119972
|  |  | Plancher haut sous-sol : étayage -……. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Soubassement : poteaux - coulage ….. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SECOND ŒUVRE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660 | 0 | -1027626600
|  |  | 1er étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs……… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | 2e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | 3 étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | 4e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | 5e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | 6e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | 7e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | 8e étage : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | -102762660
|  |  | Rez-de-chaussée : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
|  |  | Sous-sol : Mm-al-se-vi-mi-m bs-rv s m -pe - fx pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102762660
| CONSTRUCTION 2 |  |  | 0 | -6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22000000 | 0 | -87059000
|  | ACTUALISATION |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29529500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29529500
|  | ALEAS TRAVAUX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29529500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29529500
|  | COUT PISCINE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000000 | 0 | -12000000
|  | COUT TECHNIQUE |  | 0 | -6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000000
|  | ESPACES VERTS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | -10000000
| ETUDES |  |  | -2360000 | -76776700 | -9905774.6341 | -9905774.6341 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -7429330.9756 | 0 | -3517650 | 0 | -3517650 | 0 | -3517650 | 0 | -3517650 | 0 | -4924710 | -199666200
|  | ASSURANCES |  | 0 | -59059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59059000
|  | BET,BA,ACOUSTIQUE,THERMIQUE |  | 0 | 0 | -1463414.6341 | -1463414.6341 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | -1097560.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000000
|  | CONTRÔLE TECNIQUE |  | 0 | 0 | -800000 | -800000 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -600000 | 0 | -333333.3333 | 0 | -333333.3333 | 0 | -333333.3333 | 0 | -333333.3333 | 0 | -466666.6667 | -10000000
|  | ETUDE DE FAISABILITE |  | -2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2360000
|  | MAITRE D'ŒUVRE |  | 0 | 0 | -5280000 | -5280000 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -3960000 | 0 | -2200000 | 0 | -2200000 | 0 | -2200000 | 0 | -2200000 | 0 | -3080000 | -66000000
|  | MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE |  | 0 | 0 | -2362360 | -2362360 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -1771770 | 0 | -984316.6667 | 0 | -984316.6667 | 0 | -984316.6667 | 0 | -984316.6667 | 0 | -1378043.3333 | -29529500
|  | SPS |  | 0 | -17717700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17717700
VENTE |  |  |  | 0 | 459872550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689808825 | 0 | 0 | 0 | 689808825 | 0 | 0 | 0 | 919745100 | 0 | 0 | 0 | 689808825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919745100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229936275 | 0 | 0 | 4598725500
| VENTE |  |  | 0 | 459872550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689808825 | 0 | 0 | 0 | 689808825 | 0 | 0 | 0 | 919745100 | 0 | 0 | 0 | 689808825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919745100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229936275 | 0 | 0 | 4598725500
|  | A1 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | A2 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | A3 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | A4 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | A5 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | A6 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | A7 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | A8 |  | 0 | 11556750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 17335125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23113500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778375 | 0 | 0 | 115567500
|  | B1 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | B2 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | B3 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | B4 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | B5 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | B6 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | B7 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | B8 |  | 0 | 11202750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 16804125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22405500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5601375 | 0 | 0 | 112027500
|  | C1 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | C2 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | C3 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | C4 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | C5 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | C6 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | C7 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | C8 |  | 0 | 10759500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 16139250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379750 | 0 | 0 | 107595000
|  | D1 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | D2 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | D3 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | D4 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | D5 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | D6 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | D7 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | D8 |  | 0 | 12225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 18337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112500 | 0 | 0 | 122250000
|  | PK EXT (5) |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 30000000
|  | PK SS SOL (30) |  | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 450000000
|  | R1 |  | 0 | 16479850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24719775 | 0 | 0 | 0 | 24719775 | 0 | 0 | 0 | 32959700 | 0 | 0 | 0 | 24719775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32959700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239925 | 0 | 0 | 164798500
|  | R2 |  | 0 | 18123950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27185925 | 0 | 0 | 0 | 27185925 | 0 | 0 | 0 | 36247900 | 0 | 0 | 0 | 27185925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36247900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9061975 | 0 | 0 | 181239500
|  | R3 |  | 0 | 11316750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16975125 | 0 | 0 | 0 | 16975125 | 0 | 0 | 0 | 22633500 | 0 | 0 | 0 | 16975125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22633500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658375 | 0 | 0 | 113167500
Total général |  |  |  | 0 | -230292927.9108 | -23429146.4845 | -12649425.1359 | -8367002.1244 | -1878668.9935 | 682379494.0244 | -148119972 | -7429330.9756 | -148119972 | 682379494.0244 | -148119972 | -7429330.9756 | -207178972 | 912315769.0244 | -250882632 | -7429330.9756 | -250882632 | 682379494.0244 | -250882632 | -7429330.9756 | -250882632 | -7429330.9756 | -250882632 | 912315769.0244 | -176586410 | -3517650 | -102762660 | -3517650 | -102762660 | -3517650 | -102762660 | 226418625 | -124762660 | -561124710 | 697158061.5948
|  |  | VARIATION DE TRESORERIE | 0 | -230292927.9108 | -253722074.3953 | -266371499.5312 | -274738501.6556 | -276617170.6491 | 405762323.3753 | 257642351.3753 | 250213020.3997 | 102093048.3997 | 784472542.4241 | 636352570.4241 | 628923239.4485 | 421744267.4485 | 1334060036.4729 | 1083177404.4729 | 1075748073.4972 | 824865441.4972 | 1507244935.5216 | 1256362303.5216 | 1248932972.546 | 998050340.546 | 990621009.5704 | 739738377.5704 | 1652054146.5948 | 1475467736.5948 | 1471950086.5948 | 1369187426.5948 | 1365669776.5948 | 1262907116.5948 | 1259389466.5948 | 1156626806.5948 | 1383045431.5948 | 1258282771.5948 | 697158061.5948
|  |  | DONT CHARGES FINANCIERES | 0 | -3239375.9108 | -6762747.7611 | -9506398.2629 | -10444069.4117 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052 | -12322738.4052

## TCD_2
VARIATION TRESORERIE | JOUR
TYPE DE COMPTE | -1 | 0 | 60 | 120 | 165 | 180 | 210 | 225 | 255 | 270 | 300 | 315 | 345 | 360 | 390 | 405 | 435 | 450 | 480 | 495 | 525 | 540 | 570 | 585 | 615 | 630 | 640 | 655 | 665 | 680 | 690 | 705 | 715 | 730 | 750 | Total général
FONDS PROPORES | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000
CHARGE | -14060000 | -704225477.9108 | -727654624.3953 | -740304049.5312 | -748671051.6556 | -750549720.6491 | -757979051.6247 | -906099023.6247 | -913528354.6003 | -1061648326.6003 | -1069077657.5759 | -1217197629.5759 | -1224626960.5515 | -1431805932.5515 | -1439235263.5271 | -1690117895.5271 | -1697547226.5028 | -1948429858.5028 | -1955859189.4784 | -2206741821.4784 | -2214171152.454 | -2465053784.454 | -2472483115.4296 | -2723365747.4296 | -2730795078.4052 | -2907381488.4052 | -2910899138.4052 | -3013661798.4052 | -3017179448.4052 | -3119942108.4052 | -3123459758.4052 | -3226222418.4052 | -3229740068.4052 | -3354502728.4052 | -3915627438.4052
VENTE | 0 | 459872550 | 459872550 | 459872550 | 459872550 | 459872550 | 1149681375 | 1149681375 | 1149681375 | 1149681375 | 1839490200 | 1839490200 | 1839490200 | 1839490200 | 2759235300 | 2759235300 | 2759235300 | 2759235300 | 3449044125 | 3449044125 | 3449044125 | 3449044125 | 3449044125 | 3449044125 | 4368789225 | 4368789225 | 4368789225 | 4368789225 | 4368789225 | 4368789225 | 4368789225 | 4368789225 | 4598725500 | 4598725500 | 4598725500
Total général | 0 | -230292927.9108 | -253722074.3953 | -266371499.5312 | -274738501.6556 | -276617170.6491 | 405762323.3753 | 257642351.3753 | 250213020.3997 | 102093048.3997 | 784472542.4241 | 636352570.4241 | 628923239.4485 | 421744267.4485 | 1334060036.4729 | 1083177404.4729 | 1075748073.4972 | 824865441.4972 | 1507244935.5216 | 1256362303.5216 | 1248932972.546 | 998050340.546 | 990621009.5704 | 739738377.5704 | 1652054146.5948 | 1475467736.5948 | 1471950086.5948 | 1369187426.5948 | 1365669776.5948 | 1262907116.5948 | 1259389466.5948 | 1156626806.5948 | 1383045431.5948 | 1258282771.5948 | 697158061.5948
check | 0 | -230292927.9108 | -253722074.3953 | -266371499.5312 | -274738501.6556 | -276617170.6491 | 405762323.3753 | 257642351.3753 | 250213020.3997 | 102093048.3997 | 784472542.4241 | 636352570.4241 | 628923239.4485 | 421744267.4485 | 1334060036.4729 | 1083177404.4729 | 1075748073.4972 | 824865441.4972 | 1507244935.5216 | 1256362303.5216 | 1248932972.546 | 998050340.546 | 990621009.5704 | 739738377.5704 | 1652054146.5948 | 1475467736.5948 | 1471950086.5948 | 1369187426.5948 | 1365669776.5948 | 1262907116.5948 | 1259389466.5948 | 1156626806.5948 | 1383045431.5948 | 1258282771.5948 | 697158061.5948
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE