## Enjeux
Processus : | Production
Enjeux :
Disponibilité continue de MP et consommables
Disponibilité de la chaine de production
Disponibilité de ressources humaines compétentes et motivées
Avoir un carnet de commande pour pleine capacité
Réaliser les commandes en quantité, qualité et délai
Maximiser le rendement métal
Satisfaire les exigences des clients
Assurer la sécurité au sein de l'entreprise

## PI et exigences
Processus : Production
Parties intéressées internes | Exigences | Parties inétressées externes | Exigences
Syndicat du personnel & DG | Respect du statut du personnel & des procédures en vigueur | Clients | Respect des exigences clients
Entreprise | Productivité et rentabilité | Tutelle
Médecine de travail/Commission HSST | Hygiène et sécurité au travail | fournisseurs

## RiskRegister
Analyse des risques et plan d'action
|  | Processus : Production | [12 empty] | Reporting lors de la réunion mensuelle de revue des processus
IDENTIFY | [7 empty] | EVALUATION |  |  |  | TREATMENT / ACTION PLAN |  |  |  | SURVEILLANCE |  |  |  |  | Revues
# | Activités | Risques | Enjeux/Exigences PI liés | Conséquences | Sources et causes | Objectifs impactés | Mesures de maîtrise existantes | Evaluation des mesures existantes | Gravité | Occurrence | Criticité | Action | Responsable | Délai | Cotation risque résiduel attendu | N° fiche suivi | Date de mise en œuvre | Période | Vérification efficacité (indicateur ) | Date de vérification | Dernière revue | Fréquence des revues | Prochaine | Responsabilité
1 |  | Rupture de stock et indisponibilité MP | Disponibilité MP et consommables,Respect des exigences clients | Arrêt de la production, manque à gagner, affectation des résultats, insatisfaction et perte de clients, atteinte à la réputation, … | Rareté des moyens financiers (insuffisance du fonds de roulement), lourdeur procédurale (réglementation achats publics), attente baisse de cours élevés, retard de livraison à cause des conditions climatiques, indisponibilité de la billette, laminoirs ou aciérie en arrêt, tenue de stock non à jour | CA, Satisfaction des clients, taux de service, | Gestion du stock, prévisions annuelles de fabrication, calendrier d'achat, | Opportunités d'ameliorations | Majeure | Improbable | 9 | Préparation d'un planning annuel des achats + Augmenter légèrement (+ 10%) le niveau du stock de sécurité; | Chef d'exploitation préparation | 2016-04-30 | A améliorer | 1 | 2016-05-01 | 12 mois | Taux de repture de stock MP | 2017-04-30
2 | Gestion parc et stock MP et consommables | Mélange de nuance ou et diamètre | Réaliser les commandes en quantité, qualité et délai | Arrêt de la production, manque à gagner, affectation des résultats, insatisfaction client et retard de livraison, atteinte à la réputation, … | Mélange au cours de déchargement et stockage | Satisfaction des clients | contrôle visuel | Opportunités d'ameliorations | Modéré | Improbable | 6 | Limitation des zones au parc avec affichage Etiquetage avec differents couleurs pour chaque diamètre et chaque nuance | Chef d'exploitation préparation | 2016-04-30 | Négligeable | 2 | 2016-05-01 | 3 mois | Nbr de couronnes érronnées | 2016-07-31
3 |  | Matière première locale non conforme |  | Arrêt de la production, manque à gagner, affectation des résultats, insatisfaction client et retard de livraison, atteinte à la réputation, … | [6 empty] | Données non valides
4 | Gestion consommables spécifiques | Rupture de stock et indisponibilité consommable | Disponibilité continue de MP et consommables | Arrêt de la production, manque à gagner, affectation des résultats, insatisfaction et perte de clients, atteinte à la réputation, … | lourdeur procédurale (réglementation achats publics), retard de livraison, attente substitution des produits non conformes. | Satisfaction des clients | Application access + registre | Opportunités d'ameliorations | Majeure | Probable | 21 | Mettre en place une nouvelle application de gestion de consommables | Chef d'exploitation préparation | 2016-04-30 | A améliorer | 3 | 2016-05-01 | 6 mois | Taux de reupture de stock de produits comsommables | 2016-11-30
5 | Ordonnancement de la fabrication | Indisponibilité des machines | Disponibilité de la chaine de production Réaliser les commandes en quantités ,qualité et quantité | Baisse de la production, | Mauvaise communication | Délais | Enregistrement sur rapport de poste | Opportunités d'ameliorations | Moderé | Probable | Données non valides | Journal de poste + Suivi des DI sur l'application COSWIN | Chef d'exploitation fabrication | 2016-04-30 | Négligeable | 4 | 2016-04-04 | 3 mois | Taux demachines programmées non disponibles | 2016-06-30
6 |  | Indisponibilité des ressources humaines compétentes et motivées | Disponibilité des ressources humaines compétentes et motivées Réaliser les commandes en qualité et quantité | Baisse de la production, | Mauvaise communication | Délais | Néant | Opportunités d'ameliorations | Modéré | Probable | 14 | Enregistrement des congés sur registre | Chef d'exploitation fabrication | 2016-04-30 | Négligeable | 5 | 2016-04-04 | 3 mois | Taux de réalisation dun programme de ventes | 2016-06-30
7 | Fabrication | Fabriquer un produit non conforme | Réaliser les commandes en quantité, qualité et délai - Maximiser le rendement métal | Baisse de la production, | Appareil de mesure déréglé | Taux de rebus | Contrôle en cours de fabrication (plan de surveillance) | Opportunités d'ameliorations | Majeure | Probable | 21 | Suivi du planning de vérification des appareils de mesure | Chef d'exploitation préparation | 2016-04-30 | A améliorer | 6 | 2016-05-01 | 12 mois | Nbr d'appareil non vérifié, | 2017-04-30
7 | Contrôle et libération Produits | Libérer un produit non conforme | Réaliser les commandes en quantité, qualité et délai - Satisfaire les exigences des clients | Affectation des résultats, insatisfaction des clients et retard de livraison, atteinte à la réputation, … | Erreur lors de l'isolation des produits non conformes | Taux de non-conformité - Nombre de réclamations | Isolation du produit dans une zone pour l'instance | Opportunités d'ameliorations | Majeure | Improbable | 9 | Pointage contradictoire du formulaire de libération du produit + Isolation du produit non conforme dans une zone réservée | Chef d'exploitation préparation + Chef d'exploitation fabrication | 2016-04-30 | A améliorer | 7 | 2016-04-04 | 3 mois | Nbre de produits non conforme libéré | 2016-06-30
8 | Gestion stock produit fini | Stock erroné | Réaliser les commandes en quantité, qualité et délai | Affectation des résultats, insatisfaction des clients et retard de livraison, atteinte à la réputation, … | Erreur de saisie | Délais | Saisie quotidienne des résultats de la production | Opportunités d'ameliorations | Modéré | Improbable | 6 | Confrontation journalière entre le journal de production et l'état du stock | Chef d'exploitation préparation | 2016-04-30 | Négligeable | 8 | 2016-05-01 | 3 mois | Nbre de OC non honoré | 2016-07-31
9 | Chargement produit | Non respect de l'OC (quantité et/ou qualité) | Satisfaire les exigences des clients | Insatisfaction des clients et retard de livraison, atteinte à la réputation, … | Mélange au cours de stockage |  | Stockage par nuance | Opportunités d'ameliorations | Majeure | Improbable | 9 | Stocker les produits de diamètres rapprochés dans des zones éloignées | Chef d'exploitation préparation | 2016-04-30 | Négligeable | 9 | 2016-04-04 | 6 mois | Nbr de réclamation client pour erreur de produit | 2016-09-30
Formulas:
Prochaine = IF(EDATE([Revues],[Fréquence des revues])=0,"",EDATE([Revues],[Fréquence des revues]))

## Risk_matrix
MATRICE DE CRITICITE
GRAVITE
|  | Insignifiante | Modéré | Majeure | Critique | Catastrophique
OCCURENCE |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 8
Presque certain | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80
Fréquent | 9 | 9 | 18 | 27 | 54 | 72
Probable | 7 | 7 | 14 | 21 | 42 | 56
Improbable | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 24
Très rare | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8
EVALUATION TOTALE DU RISQUE
|  | < à 8 |  | Négligeable
|  | De 8 à 21 |  | A améliorer
|  | De 22 à 59 |  | A réduire
|  | > à 60 |  | Inacceptable