## Feuil1
ALP | Date | GLP | Date
| 2020-01-15 |  | 2020-01-15
| 2020-01-22 |  | 2020-01-22
| 2020-01-29 | 0 | 2020-01-29 | 2020-03-04
0 | 2020-02-05 | 20 | 2020-02-05
10 | 2020-02-12 | 45 | 2020-02-12 | ALP
15 | 2020-02-19 | 50 | 2020-02-19 | 27.5
20 | 2020-02-26 | 70 | 2020-02-26 | GLP
| 2020-03-04 |  | 2020-03-04 | 88
| 2020-03-11 |  | 2020-03-11
| 2020-03-18 |  | 2020-03-18
| 2020-03-25 |  | 2020-03-25
| 2020-04-01 |  | 2020-04-01
| 2020-04-08 |  | 2020-04-08
La tache ALP a débuté le 05/02/2020. La tache GLP a débuté le 29/01/2020. La date de fin d'ALP est le 25/03/2020. La date de fin d'ALP est le 08/04/2020. Aujourd'hui on est le 26/02/2020 et on note que le taux d'avancement d'ALP est de 20% et de GLP de 70%. Question : Quel est l'estimation en pourcentage du taux d'avancement de ces deux tâche la semaine suivante ?

## Feuil3
Date | ALP | GLP | Date | tALP | tGLP
2020-01-15 |  |  | 2020-01-15 | #N/A | #N/A
2020-01-22 |  |  | 2020-01-22 | #N/A | #N/A
2020-01-29 |  | 0 | 2020-01-29 | #N/A | #N/A
2020-02-05 | 0 | 20 | 2020-02-05 | #N/A | #N/A
2020-02-12 | 10 | 45 | 2020-02-12 | #N/A | #N/A
2020-02-19 | 15 | 50 | 2020-02-19 | #N/A | #N/A
2020-02-26 | 20 | 70 | 2020-02-26 | 20 | 70
2020-03-04 |  |  | 2020-03-04 | 27.5 | 88
2020-03-11 |  |  | 2020-03-11 | 34 | 100
2020-03-18 |  |  | 2020-03-18 | 40.5 | 100
2020-03-25 |  |  | 2020-03-25 | 47 | 100
2020-04-01 |  |  | 2020-04-01 | #N/A | 100
2020-04-08 |  |  | 2020-04-08 | #N/A | 100
Formulas:
Date = Tableau1[[#This Row],[Date]]