## Feuille 1
Bon de travail | Titre du bon de travail | Travail standard | Achèvement demandé | Achèvement planifié | Semaine d'achèvement planifiée | État | Durée estimée des tâches ouvertes | UOM | Actif à entretenir | Position hiérarchique | Nom de l'actif | Groupe fonctionnel | Fonction primaire | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Groupe d'entretien | Métier primaire | Feuille de vérification? | Planificateur | Type de travail | Classe de travail | Priorité | Demandé par | État d'approbation | Approbation requise de | Groupe de bons de travail | Bon de travail maître? | Planifié
009855 | LUBRIFICATION ROUTINE |  | 1984-02-15 | 1984-02-15 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00452 | C.MTL.ENT.E.M1.00461.00452 | Général lubrification général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 4 - 15 jours à 1 mois | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000990 | DÉPANNAGE BÂTIMENTS |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00350 | C.MTL.ENT.BAT.Serv.Gen..00350 | Edifice général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Fernand Buteau | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000980 | DÉPANNAGE AUTRES SERVICES |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00507 | C.MTL.ENT.A.00507 | Autre service général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000970 | DÉPANNAGE LOGISTIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00505 | C.MTL.ENT.L.00505 | Logistique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000966 | OPÉRATION STATION THERMIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00523 | C.MTL.ENT.CT.00523 | Centrale thermique générale |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Opérations Centrale thermique | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000965 | DÉPANNAGE STATION THERMIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00523 | C.MTL.ENT.CT.00523 | Centrale thermique générale |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Non approuvé |  |  | FALSE | TRUE
000960 | DÉPANNAGE SERVICE TECHNIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000950 | DÉPANNAGE SOUS-PRODUITS |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00502 | C.MTL.ENT.B.BRA.00501.00502 | Sous-produits général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
514000 | ALLOCATIONS. OUTILS HOMMES MÉTIERS |  | 1989-01-11 | 1989-01-11 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00514 | C.MTL.ENT.S.ST.00514 | Alloc. outils hommes métier |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Projet Opération | Entretien | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
513000 | APPROVISIONNEMENT CONSIGNE D'OUTILS |  | 1989-01-11 | 1989-01-11 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00513 | C.MTL.ENT.S.ST.00513 | Outils Consigne |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Davide Natale | Projet Opération | Entretien | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
446000 | RÉPARATION ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL |  | 1989-02-03 | 1989-02-03 01:00 |  | Complétée | 1 | heure | 00446 | C.MTL.ENT.BAT.Élec.Gen..00446 | Éclairage général |  |  |  |  | Bâtiment | Electricien Brassage | FALSE | Jean-Claude Levenberg | Correctif | Généré par requête | 4 - 15 jours à 1 mois | Daniel Blouin | Non approuvé |  |  | FALSE | TRUE
200000 | FOURNITURES MAGASIN |  | 1989-12-19 | 1989-12-19 08:00 |  | Travail commencé | 1 | heure | 00508 | C.MTL.ENT.S.MAG.00508 | Magasin serv tech général |  |  |  |  | Service technique | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Correctif | Généré par requête | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Non approuvé |  |  | FALSE | TRUE
002843 | RÉPARATION RADIOS |  | 1992-04-23 | 1992-04-23 |  | Travail commencé | 0 | heures | 02843 | C.MTL.ENT.S.ST.radios | Radios émetteurs/récepteurs |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE

## Feuille 2
Homme metier | Priorite | BT | Description | Nom de l'actif | Groupe d'entretien
0 Brassage | 1 |  | Note 1 : Afdgahgagag | aggg | aggga
0 brassage | 2 |  | Note 2 : Bdhshsjhsid;hghhjdakfgjalgak | agaga | agdgg
0 Filtration |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Alain Cyr | 1 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Alain Cyr | 2 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Alain Cyr | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A
Alain Cyr |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Alain Cyr |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Alain Cyr |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
dany gagnon |  |  | Note : Adfsggagagag | #N/A | #N/A
dany gagnon | 1 | 000980 | DÉPANNAGE AUTRES SERVICES | Autre service général | Service technique
dany gagnon | 2 | 657235 | #N/A | #N/A | #N/A | Cette ligne devrais etre effacer / pas de donne feuille 1
Yves Vary |  | 000950 | DÉPANNAGE SOUS-PRODUITS | Sous-produits général | Service technique
| 1 | 657801 | #N/A | #N/A | #N/A | Cette ligne devrais etre effacer / pas de donne feuille 1
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A