## Feuille 1
Bon de travail | Titre du bon de travail | Travail standard | Achèvement demandé | Achèvement planifié | Semaine d'achèvement planifiée | État | Durée estimée des tâches ouvertes | UOM | Actif à entretenir | Position hiérarchique | Nom de l'actif | Groupe fonctionnel | Fonction primaire | Mode de défaillance | Effet de la défaillance | Groupe d'entretien | Métier primaire | Feuille de vérification? | Planificateur | Type de travail | Classe de travail | Priorité | Demandé par | État d'approbation | Approbation requise de | Groupe de bons de travail | Bon de travail maître? | Planifié
009855 | LUBRIFICATION ROUTINE |  | 1984-02-15 | 1984-02-15 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00452 | C.MTL.ENT.E.M1.00461.00452 | Général lubrification général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 4 - 15 jours à 1 mois | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000990 | DÉPANNAGE BÂTIMENTS |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00350 | C.MTL.ENT.BAT.Serv.Gen..00350 | Edifice général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Fernand Buteau | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000980 | DÉPANNAGE AUTRES SERVICES |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00507 | C.MTL.ENT.A.00507 | Autre service général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000970 | DÉPANNAGE LOGISTIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00505 | C.MTL.ENT.L.00505 | Logistique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000966 | OPÉRATION STATION THERMIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00523 | C.MTL.ENT.CT.00523 | Centrale thermique générale |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Opérations Centrale thermique | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
000965 | DÉPANNAGE STATION THERMIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00523 | C.MTL.ENT.CT.00523 | Centrale thermique générale |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Non approuvé |  |  | FALSE | TRUE
000960 | DÉPANNAGE SERVICE TECHNIQUE |  | 1988-11-10 | 1988-11-10 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
514000 | ALLOCATIONS. OUTILS HOMMES MÉTIERS |  | 1989-01-11 | 1989-01-11 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00514 | C.MTL.ENT.S.ST.00514 | Alloc. outils hommes métier |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Projet Opération | Entretien | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
513000 | APPROVISIONNEMENT CONSIGNE D'OUTILS |  | 1989-01-11 | 1989-01-11 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00513 | C.MTL.ENT.S.ST.00513 | Outils Consigne |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Davide Natale | Projet Opération | Entretien | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
446000 | RÉPARATION ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL |  | 1989-02-03 | 1989-02-03 01:00 |  | Complétée | 1 | heure | 00446 | C.MTL.ENT.BAT.Élec.Gen..00446 | Éclairage général |  |  |  |  | Bâtiment | Electricien Brassage | FALSE | Jean-Claude Levenberg | Correctif | Généré par requête | 4 - 15 jours à 1 mois | Daniel Blouin | Non approuvé |  |  | FALSE | TRUE
200000 | FOURNITURES MAGASIN |  | 1989-12-19 | 1989-12-19 08:00 |  | Travail commencé | 1 | heure | 00508 | C.MTL.ENT.S.MAG.00508 | Magasin serv tech général |  |  |  |  | Service technique | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Correctif | Généré par requête | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Non approuvé |  |  | FALSE | TRUE
002843 | RÉPARATION RADIOS |  | 1992-04-23 | 1992-04-23 |  | Travail commencé | 0 | heures | 02843 | C.MTL.ENT.S.ST.radios | Radios émetteurs/récepteurs |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Réactif | Dépannage | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
371572 | FORMATION CHANGEMENT DE FORMAT M1-M2-M3-M5-M7 F'06 |  | 2005-01-07 | 2005-01-07 |  | Planifié | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Projet Opération | Formation | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
372016 | FORMATION ACCUEIL SANTÉ/SÉCURITÉ EMBOU&BRAS F'05-6 |  | 2005-01-20 | 2005-01-20 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Eric Lajeunesse | Projet Opération | Formation | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
375494 | UNITÉ DE TRACTION-CONV.CAISSES PLEINES.LIG.2 |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 |  | Planifié | 0 | heures | 08918 | C.MTL.ENT.D.DES..08918 | Convoyeur bouteilles M2 1P |  |  |  |  | Premier plancher |  | FALSE | Daniel Blouin | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
376186 | RENCONTRE D'ÉQUIPE M1 / HOMMES DE MÉTIER |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 |  | Planifié | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Projet Opération | Communication & Libération | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
378402 | EP P01417 CONV BOUT VIDE (DEPILES 3A - SCIES 3A) |  | 2005-07-16 | 2005-06-21 06:00 |  | Planifié | 6 | heures | 08913 | C.MTL.ENT.D.DES..08913 | Convoyeur caisses vides M3A 1P |  |  |  |  | Premier plancher | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Préventif | Entretien préventif | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
380767 | REPARATION MOTEUR VENTILATION CHAUFFAGE BATIMENTS |  | 2005-08-04 | 2005-08-04 |  | Planifié | 0 | heures | 00420 | C.MTL.ENT.BAT.Élec.Gen..00420 | Électricité bâtiment général |  |  |  |  | Bâtiment |  | FALSE | Fernand Buteau | Correctif | Généré par requête | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
381853 | LIBERATION EN SANTÉ SÉCURITÉ |  | 2005-08-29 | 2005-08-29 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00500 | C.MTL.ENT.A.00500 | Sécurité service général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Christian Vaillancourt | Sécurité | Entretien classe P | 2 - 2 à 7 jours | Eric Lajeunesse | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
382751 | EP P01508 ENTRETIEN MENSUEL POMPE VACCUUM BUSH M5 |  | 2005-10-15 | 2005-09-20 01:00 |  | Planifié | 0 | heures | 00465 | C.MTL.ENT.E.M5.00465 | Chaine 5 general embouteillage |  |  |  |  | Chaîne 5 | Lubrificateur Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Préventif | Entretien préventif | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
382740 | EP P01421 CONV BOUT VIDE (DEPILES 3B - SCIES 3B) |  | 2005-10-15 | 2005-09-20 06:00 |  | Planifié | 6 | heures | 08914 | C.MTL.ENT.D.DES..08914 | Convoyeur caisses vides M3B 1P |  |  |  |  | Premier plancher | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Préventif | Entretien préventif | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
384112 | 1 ROULEAUX SUR 2 ENTRAINÉ SUR LES VERTICAUX |  | 2005-10-25 | 2005-10-25 16:00 |  | Planifié | 16 | heures | 00500 | C.MTL.ENT.A.00500 | Sécurité service général |  |  |  |  | Service technique | Autres | FALSE | Daniel Blouin | Sécurité | Opérations classe B | 4 - 15 jours à 1 mois | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
384417 | INSPECTION DE TOUTES LES PASSERELLE |  | 2005-11-03 | 2005-11-03 |  | Planifié | 0 | heures | 00500 | C.MTL.ENT.A.00500 | Sécurité service général |  |  |  |  | Bâtiment |  | FALSE | Daniel Blouin | Sécurité | Opérations classe B | 4 - 15 jours à 1 mois | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
384925 | COMMANDE CLASSEURS POUR BUREAU COORDONATEUR |  | 2005-11-17 | 2005-11-17 |  | Planifié | 0 | heures | 00513 | C.MTL.ENT.S.ST.00513 | Outils Consigne |  |  |  |  | Brassage |  | FALSE | Daniel Blouin | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
383952 | EP P01039 NETTOYER ATELIER LUB. PRÈS VIDEOJET TT |  | 2005-11-19 | 2005-10-25 00:30 |  | Planifié | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique | Lubrificateur Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Préventif | Entretien préventif | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
385656 | COMMANDE COUTEAU CIRCULAIRE RIGID |  | 2005-12-02 | 2005-12-02 |  | Planifié | 0 | heures | 00513 | C.MTL.ENT.S.ST.00513 | Outils Consigne |  |  |  |  | Brassage |  | FALSE | Daniel Blouin | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
386075 | RENCONTRE D`EQUIPE ELECTRIQUE C06 |  | 2005-12-13 | 2005-12-13 |  | Planifié | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Chaîne 1 |  | FALSE | Steve Trudel | Projet Opération | Communication & Libération | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
385236 | EP P01508 ENTRETIEN MENSUEL POMPE VACCUUM BUSH M5 |  | 2005-12-17 | 2005-11-22 01:00 |  | Planifié | 0 | heures | 00465 | C.MTL.ENT.E.M5.00465 | Chaine 5 general embouteillage |  |  |  |  | Chaîne 5 | Lubrificateur Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Préventif | Entretien préventif | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
386777 | REPARATION MOTEUR VENT. CHAUFFAGE BATIMENTS (PK) |  | 2005-12-30 | 2005-12-30 |  | Planifié | 0 | heures | 00420 | C.MTL.ENT.BAT.Élec.Gen..00420 | Électricité bâtiment général |  |  |  |  | Bâtiment |  | FALSE | Fernand Buteau | Services | Préventif | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
386776 | REPARATION MOTEUR VENT. CHAUFFAGE BATIMENTS (REG) |  | 2005-12-30 | 2005-12-30 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00420 | C.MTL.ENT.BAT.Élec.Gen..00420 | Électricité bâtiment général |  |  |  |  | Bâtiment |  | FALSE | Fernand Buteau | Services | Projet d'entretien | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
386811 | DESIGN+FABR DE JETS DE RINCAGE ROTATIF LAV 5B |  | 2006-01-04 | 2006-01-09 |  | Planifié | 0 | heures | 03215 | C.MTL.ENT.D.03215 | Laveuse bouteille 5B (Ancienne laveuse démolli) |  |  |  |  | Chaîne 5 |  | FALSE | Davide Natale | Modification | Entretien | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Non approuvé |  |  | FALSE | TRUE
387449 | RF REMPLACER LOWER THRUST BEARING ETIQ 5B |  | 2006-01-17 | 2006-01-21 |  | Planifié | 0 | heures | 05911 | C.MTL.ENT.D.DES..05911 | Etiqueteuse 5B |  |  |  |  | Chaîne 5 | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Davide Natale | Projet Opération | Réfection | 3 - 8 à 14 jours | Daniel Blouin | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
387329 | FORMATION HOMME DE MÉTIERS CAMERA HAUTE VITESSE |  | 2006-01-17 | 2006-01-26 04:00 |  | Planifié | 220 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Projet Opération | Formation | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
387467 | ROUTE DE VIBRATION EMPAQUETAGE/BRASSAGE C06 ET 07 |  | 2006-01-18 | 2006-01-18 |  | Travail commencé | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Davide Natale | Services | Réfection | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
387753 | AMÉLIORATION ÉQUIPEMENTS LUBRIFICATION C'06 |  | 2006-01-25 | 2006-01-25 |  | Planifié | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Projet Opération | Réfection | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
388000 | LOCALISER/ELIMINER LES FUITES D'AIR M5-2ETAGE C06 |  | 2006-02-02 | 2006-02-02 01:00 |  | Planifié | 0 | heures | 00465 | C.MTL.ENT.E.M5.00465 | Chaine 5 general embouteillage |  |  |  |  | Chaîne 5 | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Davide Natale | Projet Opération | National | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
388514 | COMMANDE TÊTE ARTICULÉ POUR SOUDEUSE |  | 2006-02-16 | 2006-02-16 |  | Planifié | 0 | heures | 00513 | C.MTL.ENT.S.ST.00513 | Outils Consigne |  |  |  |  | Brassage |  | FALSE | Daniel Blouin | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
389554 | CROCHET OU ARMOIRE POUR VISIÈRE PRÈS MEULEUSES |  | 2006-03-15 | 2006-03-15 |  | Planifié | 0 | heures | 09742 | C.MTL.ENT.A.GAR.09742 | Meuleuse |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Daniel Blouin | Sécurité | Entretien classe P | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
390354 | FORMATION/ENTRAINEMENT BRIGADE URGENCE ELEC.C06 |  | 2006-03-30 | 2006-03-30 |  | Complétée | 0 | heures | 00515 | C.MTL.ENT.S.ST.00515 | Service technique général |  |  |  |  | Service technique |  | FALSE | Steve Trudel | Projet Opération | Formation | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE
390384 | BESOIN CONNECTEURS VIDEO-JET |  | 2006-03-31 | 2006-03-31 |  | Planifié | 0 | heures | 10343 | C.MTL.ENT.E.MD.Équip.conn..10343 | Codeur Videojet encre blanche etiq. 1 |  |  |  |  | Chaîne 1 |  | FALSE | Daniel Blouin | Correctif | Généré par requête | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
390735 | FABRIQUER RAIL DE SOUTIEN BAC MOUSSE M2 |  | 2006-04-11 | 2006-04-11 |  | Planifié | 0 | heures | 00468 | C.MTL.ENT.E.MD.Équip.con | Équipements connexes 1er pl. |  |  |  |  | Premier plancher |  | FALSE | Daniel Blouin | Services | Modification | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
390899 | INTERVENTION DANGEREUSE FULL LIFT PALLETISEURS |  | 2006-04-12 | 2006-04-12 |  | Planifié | 0 | heures | 00468 | C.MTL.ENT.E.MD.Équip.con | Équipements connexes 1er pl. |  |  |  |  | Premier plancher |  | FALSE | Daniel Blouin | Sécurité | Entretien classe B | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
389940 | EP P01421 CONV BOUT VIDE (DEPILES 3B - SCIES 3B) |  | 2006-04-15 | 2006-03-21 06:00 |  | Planifié | 6 | heures | 08914 | C.MTL.ENT.D.DES..08914 | Convoyeur caisses vides M3B 1P |  |  |  |  | Premier plancher | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Daniel Blouin | Préventif | Entretien préventif | 2 - 2 à 7 jours | Daniel Blouin | Approbation non requise |  |  | FALSE | TRUE
391423 | JEU SUR CLÉ 2IEME SPROKET SUR DRIVE#2 ARBRE " F" 5 |  | 2006-04-25 | 2006-04-25 20:00 |  | Planifié | 0 | heures | 02700 | C.MTL.ENT.D.DES..02700 | Laveuse bouteille 5A |  |  |  |  | Chaîne 5 | Mécanicien Empaquetage | FALSE | Davide Natale | Projet Opération | Réfection | 5 - Prochain arrêt planifié / réfection | Daniel Blouin | Approuvé |  |  | FALSE | TRUE

## Feuille 2
Homme metier | Priorite | BT | Description | Nom de l'actif | Groupe d'entretien
0 Brassage | 1 |  | Note 1 : Afdgahgagag | aggg | aggga
0 brassage | 2 |  | Note 2 : Bdhshsjhsid;hghhjdakfgjalgak | agaga | agdgg
dany gagnon | 1 | 000980 | DÉPANNAGE AUTRES SERVICES | Autre service général | Service technique
dany gagnon | 1 |  | agagag
dany gagnon | 2 |  | agagag
dany gagnon | 5 | 375494 | UNITÉ DE TRACTION-CONV.CAISSES PLEINES.LIG.2 | Convoyeur bouteilles M2 1P | Premier plancher
dany gagnon | 6 | 376186 | RENCONTRE D'ÉQUIPE M1 / HOMMES DE MÉTIER | Service technique général | Service technique
dany gagnon | 10 | 372016 | FORMATION ACCUEIL SANTÉ/SÉCURITÉ EMBOU&BRAS F'05-6 | Service technique général | Service technique
dany gagnon | 77 | 378402 | EP P01417 CONV BOUT VIDE (DEPILES 3A - SCIES 3A) | Convoyeur caisses vides M3A 1P | Premier plancher
dany gagnon |  |  | Note : Adfsggagagag | #N/A | #N/A
|  | 371572 | FORMATION CHANGEMENT DE FORMAT M1-M2-M3-M5-M7 F'06 | Service technique général | Service technique
Recherche