## Feuil1
| PLANNING DES PROJETS | [9 empty] | Code:
[13 empty] | Mois |  | Octobre
Date d'Application
[13 empty] | Année |  | 2016
N° Projet | Désignation Projet | Client | Chargé d'Affaire | Date de Lancement | Date de Fin | Durée | Réception Client | Ressources | Heures de travail | % Avancement | Liste des Operateurs | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Total Heures
PR16013 | LGV KENITRA-TANGER | URBINO | M.EL MOUHIB | 2016-09-23 | 2016-09-29 | 5 |  | JELLOULI LAIDI | 9 |  |  | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 2016-10-31
[8 empty] | ABOU LAHCEN HASSAN | 4
MASSI YAHYA
| ARMATANTS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60% | ABOU LAHCEN HASSAN | 2016-10-03: 8; 2016-10-04: 10; 2016-10-05: 2; 2016-10-06: 7; 2016-10-10: 5; 2016-10-11: 2 | 34 | Janvier | 2016
| LGV TK Centre 85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50% | ACHABA ABDESSAMAD | [31 empty] | 0 | Février | 2017
| LGV TK Centre 66 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% | AMJAHAD SMAIL | [31 empty] | 0 | Mars | 2018
| LGV TK Centre 76 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30% | BELGLAIAA ALI | 2016-10-04: 5 | 5 | Avril | 2019
| COFFRET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | EL HALFI SALAH | [31 empty] | 0 | Mai | 2020
PR16047 | LGV MAROC | URBINO | M.EL MOUHIB |  |  | 0 |  |  |  |  | EL QUORTASSE MUSTAPHA | [31 empty] | 0 | Juin | 2021
| COFFRETS DSI |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ESSAAF SOUFIANE | [31 empty] | 0 | Juillet | 2022
| LGV TK Centre 182 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20% | JAOUAD HASSAN | [31 empty] | 0 | Août | 2023
| LGV TK Centre 174 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | JELLOULI LAIDI | [31 empty] | 0 | Septembre | 2024
| LGV TK Centre 163 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50% | JOUAIDI ABDERRAHMANE | [31 empty] | 0 | Octobre | 2025
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | JOUHAR ANAS | [31 empty] | 0 | Novembre
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | LOUIZY MOHAMED | [31 empty] | 0 | Décembre
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | MAAROUFI RACHID | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | MASSI YAHYA | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | MOUMINE ABDELFATTAH | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | NACER YASSINE | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | NOUINI HAMZA | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | TYANE HAMZA | [31 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | ZOUINE ZAKARIA | [31 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Listes déroulantes

## Feuil2
| Nom | Prénom | Nature du contrat | DIPLÔME | Fonction | Abréviation
1 | JELLOULI | LAIDI | CDI | Technicien en Electricité | Chef D'équipe | CF
2 | MOUMINE | ABDELFATTAH | CDI | Qualification en Electricité d'Entretien Industriel | Cableur Monteur
3 | MASSI | YAHYA | CDI | Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle | Cableur Monteur
4 | NACER | YASSINE | CDI | Qualification en Electricité d'Entretien Industriel | Chef D'équipe | CF
5 | AMJAHAD | SMAIL | CDI | Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle | Cableur Monteur
6 | JOUAIDI | ABDERRAHMAN | CDI |  | Cableur Monteur
7 | JOUAHAR | ANAS | CDI | Qualification en Electricité d'Installation | Contrôle Qualité | CQ
8 | MAAROUFI | RACHID | CDI | Qualification en Electricité | Monteur
9 | BELGLAIAA | ALI | CDI | Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle | Monteur
10 | JAOUAD | HASSAN | CDI | Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle | Cableur Monteur
11 | EL HALFI | SALAH | CDI | Technicien Spécialisé en Eléctromecanique des systemes Automatisé | Cableur Monteur
12 | ABOU LAHCEN | HASSAN | CDI | Qualification en Electricité d'Entretien Industriel | Monteur
13 | EL QUORTASSE | MUSTAPHA | CDI | Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle | Cableur Monteur
14 | ESSAAF | SOUFIANE | CDD | Qualification en Electricité d'Installation | Cableur Monteur
15 | TYANE | HAMZA | CDD | Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle | Cableur Monteur
16 | ACHABA | ABDESSAMAD | CDD | Qualification en Electricité d'Entretien Industriel | Cableur Monteur
17 | LOUIZY | MOHAMED | CDD | Technicien Spécialisé en mode alterné en maintenanc des machines outils et autres machines de production automatisée | Cableur Monteur
18 | ZOUINE | ZAKARIA | CDD | Technicien Spécialisé en mode alterné en maintenanc des machines outils et autres machines de production automatisée | Cableur Monteur
19 | NOUINI | HAMZA | CDD |  | Cableur

## Feuil3
NOM ET PRENOM
ABOU LAHCEN HASSAN
ACHABA ABDESSAMAD
AMJAHAD SMAIL
BELGLAIAA ALI
EL HALFI SALAH
EL QUORTASSE MUSTAPHA
ESSAAF SOUFIANE
JAOUAD HASSAN
JELLOULI LAIDI
JOUAIDI ABDERRAHMANE
JOUHAR ANAS
LOUIZY MOHAMED
MAAROUFI RACHID
MASSI YAHYA
MOUMINE ABDELFATTAH
NACER YASSINE
NOUINI HAMZA
TYANE HAMZA
ZOUINE ZAKARIA