## Table_Tâches
N° | Niveau hiérarchique | Nom | Travail | Début | Fin | % achevé | Reste à faire | Fin calculée | Nom ressources | % d'utilisation Ress
0
1 | 1 | PROJET 1 | 29 | 2017-07-09 | 2017-07-27 | 51.03% | 14.2 | 2017-07-25
2 | 2 | 1 | 5 | 2017-07-09 | 2017-07-13 | 80% | 1 | 2017-07-10 | ACO | 100
3 | 2 | 2 | 15 | 2017-07-09 | 2017-07-27 | 60% | 6 | 2017-07-17 | JPA | 100
4 | 2 | 3 | 9 | 2017-07-16 | 2017-07-26 | 20% | 7.2 | 2017-07-25 | ACO;JPA;YLE | 100;100;75
5 | 1 | PROJET 2 | 5 | 2017-07-09 | 2017-07-13 | 100% | 0 | 2017-07-08
6 | 2 | 2 | 5 | 2017-07-09 | 2017-07-13 | 100% | 0 | 2017-07-08 | JPA;YLE | 100;75
Formulas:
Début = MIN([Début, row below]:E12)
Début = MIN([Début, row below]:[Début, row below])
Fin = MAX([Fin, row below]:F12)
Fin = MAX([Fin, row below]:[Fin, row below])
Fin calculée = MAX([Fin calculée, row below]:I12)
Fin calculée = MAX([Fin calculée, row below]:[Fin calculée, row below])

## Table_Ressources
N° | Type | Initiales | Groupe | Capacité max
1 | Travail | ABA | Développeur | 100
2 | Travail | ACO | Développeur | 100
3 | Travail | ALA | Expert | 90
4 | Travail | ASC | Développeur | 100
5 | Matériel | BFFMGEC | Banc | 100
6 | Matériel | BFMGC/FAC | Banc | 100
7 | Matériel | BOFAC | Banc | 100
8 | Matériel | BOFMGEC | Banc | 100
9 | Travail | BVI | Développeur | 100
10 | Travail | CFA | Chef de projet | 75
11 | Travail | CMA | Qualité | 100
12 | Travail | DCH | Expert | 90
13 | Travail | DRO | Qualité | 100
14 | Travail | EDU | Développeur | 100
15 | Travail | FPE | Développeur | 100
16 | Travail | FPI | Chef de projet | 75
17 | Travail | GAE | Développeur | 100
18 | Travail | GGA | Qualité | 100
19 | Matériel | IFAC | Banc | 100
20 | Matériel | IFMGC | Banc | 100
21 | Matériel | IFMGEC | Banc | 100
22 | Travail | JAL | Chef de projet | 75
23 | Travail | JCM | Développeur | 100
24 | Travail | JPA | Développeur | 100
25 | Travail | JPF | Chef de projet | 50
26 | Travail | LCA | Développeur | 100
27 | Travail | SFA | Développeur | 100
28 | Travail | TGU | Développeur | 100
29 | Travail | TUL | Développeur | 100
30 | Travail | WCO | Développeur | 100
31 | Travail | YLE | Chef de projet | 75
Note on B1: Il existe 3 types de ressources: Travail, Matériel, Coût
Note on C1: Première lettre du prénom et les deux premières lettres du Nom
Note on D1: Mise en place de 5 groupes: Chef de projet, Développeur, Expert, RTA et qualité
Note on E1: Capacité d'utilisation de la ressource