## planning
Planning des travaux
|  |  |  | 1 | début |  |  | fin
[5 empty] | 2012-12-09 |  |  | 2013-10-23
[9 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25
TACHES |  | J/N/ WE | Effectif | Nbe poste | time axis 2012-12-09 to 2013-07-03
 | time axis 2012-12-09 to 2013-07-03
 | time axis 2012-12-09 to 2013-07-03
| planning 1 poste par jour | J
| planning 2 postes par jour | N
| planning 3 postes par jour | WE |  |  | 2012-12-25: TRUE; 2013-01-01: TRUE; 2013-03-31: TRUE; 2013-04-01: TRUE; 2013-05-01: TRUE
[11 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE | [5 empty] | TRUE | TRUE
RR |  | J | 1 CC + 1 CE + 18 Poseurs + 1 Cond eng
incorporation
Liberation |  |  | 1 CC + 1 CE + 16 Poseurs + 1 Cond eng | bar: 2012-12-22 to 2012-12-23
Travaux principaux |  |  | 2 CC + 2 CE + 26 Poseurs + 3 Cond eng
Note on I9: CARANDEL: saisir une date de dimanche pour caler les n° de semaine

## Datas
Taches | Effectiff (apparait) | Chef de chantier | Cont.Qual | Geometre | Chef d'équipe | Chef de machine | Conducteur d'engin | Aide-geometre | Chauffeur | Poseur | Manœuvre | Intérimaire | Soudeur | Aide-soudeur | Mécanicien de chantier
Travaux prepa | Categorie
piquetage | 1 CC + 2CE + 10 poseurs + 1 Cont. Q
installation de chantier | 1 CC + 1 CE + 16 Poseurs + 1 Cond eng
implantation
Travaux principaux | 2 CC + 2 CE + 26 Poseurs + 3 Cond eng
RR | 1 CC + 1 CE + 18 Poseurs + 1 Cond eng
incorporation | 1 CE + 6 Poseurs + 1 Cond eng
Travaux confortatifs
Liberation | 1 CC + 1 CE + 16 Poseurs + 1 Cond eng
incorporation | 1 CC + 2CE + 10 poseurs + 1 Cont. Q