## INTERVENTIONS
Description | Priorité | Client | Site | Salle | Origine | État | Demandée | Échéance | % achevé | Notes
Goulotte cable écran élec | Normale | Chateauform | ST DOM | Montmarin |  | Différée | 2013-03-27 | 2013-03-27
Relever les n° de série de tous les VP | Normale | Chateauform | ST DOM | Toutes |  | Différée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 25
Installer logiciel Extron Global Viewer sur PC régisseur | Basse | Chateauform | ST DOM | Régisseurs |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-27
installer le dock Ipad | Normale | Chateauform | ST DOM | Cordes |  | Non commencée | 2013-03-27 | 2013-04-05 | 0
Prendre les cotes du club 100 | Normale | Chateauform | ST DOM | Club 100 |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-27
Installer l'écran mirroir du club 100 | Normale | Chateauform | ST DOM | Club 100 |  | En attente | 2013-03-27 | 2013-04-27 |  | En attente commande écran mirroir
Scanner le réseau CF PRIVE pour trouver tous les VP | Normale | Chateauform | ST DOM | Toutes |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-27
Livrer 1xHDMI 3m & 1xVGA+A 5m | Normale | Editions Larousse |  | Pyramide |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-28
Installer le loquet manquant sur le meuble Woody | Normale | Editions Larousse |  | Pyramide |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-28
Faire un audit du son dans la salle 6 (grande salle du campus) | Normale | Chateauform | BEHOUST | Salle 6 |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-28
Installer le nouveau firmware du STE200 | Normale | Publicis | 133 | Conseil |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-29
Faire le réglages des présets avec Sébastien | Normale | Publicis | 133 | Conseil |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-29
Vérifier le son des sources infos (XDS & Mac Mini) | Normale | Publicis | 133 | Conseil |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-29
Voir pour le pilotage des magnétos | Basse | Publicis | 133 | Conseil |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-29 |  | Ne fonctionnait pas avant
Pas de retour du Blue-ray sur les écrans de la table | Basse | Publicis | 133 | Conseil |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-29 |  | Ne fonctionnait pas avant
Faire le cahier des charges précis pour les modifications de prog | Normale | Publicis | 133 | Conseil |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-03-29 |  | `
Refaire la programmation du Crestron avec les nouveaux presets | Normale | Publicis | 133 | Conseil |  | En attente | 2013-03-27 | 2013-04-19 |  | En attente chier des charges et planification intervention
Changer plastron HDMI mural | Normale | Chateauform | VELASQUEZ | Faverge |  | Programmée | 2013-03-12 | 2013-04-02
Changer HDMI de la chaussette par un 4m50 | Normale | Chateauform | VELASQUEZ | El Bosque |  | Programmée | 2013-03-12 | 2013-04-02
Changer HDMI de la chaussette par un 4m50 | Normale | Chateauform | VELASQUEZ | Forteresse |  | Différée | 2013-03-12 |  |  | En attente dispo salle
Installer le HDMI 101 | Normale | Chateauform | VELASQUEZ | El Bosque |  | Programmée | 2013-03-12 | 2013-04-02
Installer le HDMI 101 | Normale | Chateauform | VELASQUEZ | Forteresse |  | Différée | 2013-03-12 |  |  | En attente dispo salle
Programmer l'audioconf sur l'Ipad | Normale | ADP-GSI | Nanterre | Vienne |  | En attente | 2013-03-27 | 2013-04-19 |  | En attente solution technique Vincent
LISTE DES INTERVENTIONS A FAIRE
2013

## DOSSIERS A VENIR
Nom | Description | Priorité | Client | Site | Salle | Origine | État | Demandée | Échéance | % achevé | Notes
CF BEHOUST | Préparation du dossier install | Élevée | Chateauform | BEHOUST |  | Rico | En cours | 2013-03-27 | 2013-04-04 | 25
KB AUDITO | Auditorium à équiper | Basse | KREMLIN BICETRE | Auditorium |  |  | Non commencée |  | 2013-09-02 |  | prendre RDV sur place
JOINVILLE SON | Diffusion son à refaire en L-Acoustics | Normale | JOINVILLE | Mairie | J. Prevert |  | En cours |  | 2013-09-02 |  | rédiger réponse appel d'offre
INVEST 2013 | Investissement CF 2013 rénovation | Normale | Chateauform | Tous | Toutes |  | En cours
0
LISTE DES DOSSIERS A VENIR
2013

## A FAIRE AU BUREAU
Description | Priorité | Client | Site | Salle | Origine | État | Demandée | Échéance | % achevé | Notes
Faire le nouveau synoptique salle su conseil en mode lisible et joli | Basse | Publicis | 133 | Conseil |  | Non commencée | 2013-03-27 | 2013-04-19 | 2500% | doc existant mais pas sexy
Finaliser le dossier CF ST DOM | Normale | Chateauform | ST DOM | Toutes |  | En cours | 2013-02-07 | 2013-04-19 | 75 | en attente n° de série et modif syoptique Eyrignac
Mettre à jour le synoptique d'Eyrigniac suite modifs | Normale | Chateauform | ST DOM | Eyrigniac |  | Programmée | 2013-03-27 | 2013-04-05 | 2500%
Fabriquer 2 rack HF pour CF | Normale | Chateauform | RIO/MESNULS |  |  | Programmée | 2013-03-26 | 2013-04-05 |  | Elvis
LISTE A FAIRE AU BUREAU
2013

## ARCHIVES
Description | Priorité | Client | Site | Salle | Origine | État | Demandée | Échéance | % achevé | Notes
Goulotte pupitre Eyrigniac | Normale | Chateauform | ST DOM | Eyrigniac |  | Terminée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 100
Goulotte pupitre Imajinaire | Normale | Chateauform | ST DOM | Imajianire |  | Terminée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 100
Goulotte evoline au sol 34cm | Normale | Chateauform | ST DOM | Barbirey |  | Terminée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 100
Livrer 3 évoline dock + faire les chaussettes | Normale | Chateauform | ST DOM | Régisseurs |  | Terminée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 100
Poser le RGB-HDMI300A derrière l'écran | Normale | Chateauform | ST DOM | Club 100 |  | Terminée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 100
Installer logiciel Mitsubishi sur PC régisseur | Basse | Chateauform | ST DOM | Régisseurs |  | Terminée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 100
installer les 2 dock Ipad | Normale | Chateauform | ST DOM | Ipad |  | Terminée | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 100 | SF4 pas dispo
ARCHIVES
2013