## Plannification
Plannification des travaux
Projet | Date de début | Aujourd'hui | Durée en jours | Date de fin | Percent Complete | Projet | Date de début | Aujourd'hui | Durée en jours | Date de fin | Percent Complete
maconnerie | 2013-04-15 | 2013-05-09 | 15 | 2013-04-30 | 100
placo | 2013-04-30 | 2013-05-09 | 7 | 2013-05-07 | 100
charpente | 2013-05-07 | 2013-05-09 | 7 | 2013-05-14 | 28.5714
menuiserie | 2013-05-14 | 2013-05-09 | 7 | 2013-05-21 | 0
maconnerie Client 2 | 2013-04-30 | 2013-05-09 | 15 | 2013-05-15 | 60
placo client2 | 2013-05-07 |  | 7 | 2013-05-14 | 28.5714
charpente client2 | 2013-05-14 |  | 7 | 2013-05-21 | 0
menuiserie client2 | 2013-05-21 |  | 7 | 2013-05-28 | 0
Formulas:
Aujourd'hui = IF([Date de début]="","",TODAY())
Vous pouvez nommez votre projet , dater le début du projet et renseigner le nombre de jours nécessaire à la réalisation.
Bonne continuation.
L'affichage se fait par rapport à la date du début avec un changement de couleur à la date d'aujourd'hui jusqu'à la date du terme.
Pour l'utilisation voir commentaire en-dessous des tableaux.

## Calculations (hidden)
Tâches | Début | # Jours requis | % Complété | Jours comp | Jours Incomp |  | 2013-05-09
maconnerie | 2013-04-15 | 15 | 100 | 15 | 0 | 0 | 2013-04-30
placo | 2013-04-30 | 7 | 100 | 7 | 0 | 0 | 2013-05-07
charpente | 2013-05-07 | 7 | 28.5714 | 2 | 5 | 5 | 2013-05-14
menuiserie | 2013-05-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2013-05-21
maconnerie Client 2 | 2013-04-30 | 15 | 60 | 9 | 6 | 6 | 2013-05-15
placo client2 | 2013-05-07 | 7 | 28.5714 | 2 | 5 | 5 | 2013-05-14
charpente client2 | 2013-05-14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2013-05-21
menuiserie client2 | 2013-05-21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2013-05-28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0