## Plannification
Projet | Date de début | Aujourd'hui | Durée en jours | Date de fin | Jours de retard | Date de fin | Percent Complete
projet1 | 2013-09-16 | 2013-09-22 | 23 | 2013-10-08 | 2 | 2013-10-10 | 21.7391
projet2 | 2013-09-01 | 2013-09-22 | 50 | 2013-10-20 |  | 2013-10-20 | 44
projet3 | 2013-08-01 | 2013-09-22 | 90 | 2013-10-29 |  | 2013-10-29 | 58.8889
projet4
projet5
Formulas:
Aujourd'hui = IF([Date de début]="","",TODAY())
Vous pouvez nommez votre projet , dater le début du projet et renseigner le nombre de jours nécessaire à la réalisation.
Bonne continuation.
L'affichage se fait par rapport à la date du début avec un changement de couleur à la date d'aujourd'hui jusqu'à la date du terme.
Pour l'utilisation voir commentaire en-dessous des tableaux.

## Calculations (hidden)
Tâches | Début | # Jours requis | jours retard | # Jours requis | % Complété | Jours comp | Jours Incomp |  | 2013-09-22
projet1 | 2013-09-16 | 23 | 2 | 25 | 21.7391 | 5 | 18 | 18 | 2013-10-10 | 2013-10-08
projet2 | 2013-09-01 | 50 |  | 50 | 44 | 22 | 28 | 28 | 2013-10-20 | 2013-10-20
projet3 | 2013-08-01 | 90 |  | 90 | 58.8889 | 53 | 37 | 37 | 2013-10-29 | 2013-10-29
projet4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
projet5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0