## Feuille calcul
[6 empty] | Date début de semaine : |  | 2013-08-19 | 2012
86
N° Pesse | NOM | Quantité | nbr empreinte | temps de cycle | duré heures | nbr jours | debut | fin
Press 01 | Crochet Chapelut | 10000 | 2 | 25 | 34.7222 | 1.4468 | 2013-08-19 | 2013-08-20 10:43
Presse 02 | Insert AMCOR | 500000 | 5 | 18 | 500 | 20.8333 | 2013-08-19 | 2013-09-08 20:00
Presse 03 | Panier 270
Presse 04 | NEO 1 Sign.Girod | 208000 | 4 | 18 | 260 | 10.8333 | 2013-08-20 12:00 | 2013-08-31 08:00
Presse 05 | Bouchons amcor | 500000 | 4 | 18 | 625 | 26.0417 | 2013-08-19 | 2013-09-14 01:00
Presse 06
Presse 07 | Palier RenePierre | 2000 | 2 | 30 | 8.3333 | 0.34722 |  | 0.34722
Presse 08 | xenon diam 6 | 2500 | 1 | 25 | 17.3611 | 0.72338 | 2013-08-19 15:00 | 2013-08-20 08:22
| Bonchon rectangul | 18900 | 3 | 25 | 43.75 | 1.8229 | 2013-08-20 20:00 | 2013-08-22 15:45
Presse 09 | pPoignee ronde | 6000 | 2 | 120 | 100 | 4.1667 | 2013-08-22 12:00 | 2013-08-26 16:00
Presse 10 | Panier 210
Formulas:
fin = IF(ISBLANK([debut]),"",[debut]+[nbr jours])
fin = IFERROR(([debut]+[nbr jours]),"")

## GRANTT
|  |  |  | 2013-08-19 |  |  |  | 2013-08-20 |  |  |  | 2013-08-21 |  |  |  | 2013-08-22 |  |  |  | 2013-08-23 |  |  |  | 2013-08-24 |  |  |  | 2013-08-25
|  |  |  | 2013-08-19 |  |  |  | 2013-08-20 |  |  |  | 2013-08-21 |  |  |  | 2013-08-22 |  |  |  | 2013-08-23 |  |  |  | 2013-08-24 |  |  |  | 2013-08-25
|  | 20h | 00h | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
Press 01 |  | DEBUT | FIN | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| Crochet Chapelut | 2013-08-19 | 2013-08-20 10:43 | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506.4468 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 02 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| Insert AMCOR | 2013-08-19 | 2013-09-08 20:00 | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 03 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| Panier 270 |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 04 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| NEO 1 Sign.Girod | 2013-08-20 12:00 | 2013-08-31 08:00 | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506.5 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 05 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| Bouchons amcor | 2013-08-19 | 2013-09-14 01:00 | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 06 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 07 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| Palier RenePierre |  | 0.34722 | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 08 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| xenon diam 6 | 2013-08-19 15:00 | 2013-08-20 08:22 | 41505 | 41505.625 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506.3484 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
| Bonchon rectangul | 2013-08-20 20:00 | 2013-08-22 15:45 | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506.8333 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508.6562 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 09 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| pPoignee ronde | 2013-08-22 12:00 | 2013-08-26 16:00 | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508.5 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
Presse 10 |  |  |  | 41505 |  |  | 41506 | 41506 |  |  | 41507 | 41507 |  |  | 41508 | 41508 |  |  | 41509 | 41509 |  |  | 41510 | 41510 |  |  | 41511 | 41511 |  |  | 41512
| Panier 210 |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512
|  |  |  | 41505 | 41505 | 41506 | 41506 | 41506 | 41506 | 41507 | 41507 | 41507 | 41507 | 41508 | 41508 | 41508 | 41508 | 41509 | 41509 | 41509 | 41509 | 41510 | 41510 | 41510 | 41510 | 41511 | 41511 | 41511 | 41511 | 41512 | 41512

## Planning perso
PLANNING PERSO
| lundi |  | mardi |  | mercredi |  | jeudi |  | vendredi
PRESSE | 2013-08-19 |  | 2013-08-20 |  | 2013-08-21 |  | 2013-08-22 |  | 2013-08-23
Presse 01 | PLAT N 34 | PLAT N 34 | PLAT N 34 | PLAT N 34 | PLAT N 34 | PLAT N 34 | CHANG . MOULE crochet 50 chap | crochet 50 chap | crochet 50 chap | crochet 50 chap
Presse 02 | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor | Insert amcor
Presse 03
Presse 04 |  | CHANG . MOULE chev 8 SC | CHANG . MOULE Neo | neo | neo | neo | neo | neo | neo | neo
Presse 05 | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor | bouch amcor
Presse 06
Presse 07 | Palier Rener Pierre | Palier Rener Pierre | Palier Rener Pierre | Palier Rener Pierre | Palier Rener Pierre | CHANG . MOULE Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde | Poigner ronde
Presse 08 | CHANG . MOULE xenon 6 | xenon 6 | xenon 6 | CHANG . MOULE Bonchon rectang | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire | Bonchon rectangulaire
Presse 09
Presse 10 | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet | Panier chavet
COMMENDE |  |  |  |  | COMMANDE |  |  | Livraison diager
nbr presse | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
Formulas:
mardi = [lundi]+1
mercredi = [mardi]+1
jeudi = [mercredi]+1
vendredi = [jeudi]+1

## Feuille prod
PRESSE | lundi 20 h |  | mardi 20 h |  | mercredi 20h |  | jeudi 20h |  | vendredi20h
| Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel | Prod voulu | Prod réel
Presse 01 | 6912 |  | 13824
Presse 02 | 24000 |  | 48000
Presse 03
Presse 04
Presse 05
Presse 06
Presse 07
Presse 08
Presse 09
Presse 10
DIVERS